## Оплата объектов
УИН | ОМСУ | Мероприятие | Подрядчики | Тип | МОГЭ положительное заключение получено | В МОГЭ заходили? | Типовая причина | СМР завершен | Остаток СМР | Типовая причина | СГ % | Оплачено | Сумма контракта | Выплачено | Остаток | Остаток % | Типовая причина | Сданы ИП/КС | Сумма СМР | Сумма подписанных КС | Остаток | Типовые причины | Завершающая документация (принята/подписана частично/на проверке/возвращена с замечаниями) | Причина не оплаты | Действия проектной команды | Предполагаемая Даты оплаты | Даты оплаты (Тимошина Т.Б) | Комментарий | Сумма контракта | Выплачено | Остаток | выверено РП ПИК | Комментарий | Комментарии 10.04.2026 | Комментраии 27.04.2026 | Комментарий РП на 19.06.2026 | Комментарий после ВКС от ПО и ОМСУ | Заметки | Ситуация по оплате | Подрядчик | Остаток | Подсчет общий (в разработке) | Подсчет общий (в разработке)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | [6 empty] | АО ГК ЕКС | 810868658.5
ИТОГО | [12 empty] | 41455135446 | 29166656836 | 10824957116 | 29.64% |  |  | 12669342457 | 7403002884 | 5766314592 | [18 empty] | ООО РСПК | 785942760.6
1000004745.5327935684 | Люберцы | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 31,7 Мвт по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, около дом д. 12 (в т.ч. ПИР) | АО ГК ЕКС | БМК | Нет | Заходили | Долгая передача исходных данных от ОМСУ подрядчику | Нет | ПНР не проведен | Отсутствие тех.прис | 90% | Нет | 521117180 | 155188696.2 | 365928483.8 | 70.22% |  | Частично |  |  |  |  | СМР не завершен | СМР не завершен. Нет договоров на траспортировку газа. План предоставления договоров на траспортировку газа от Заказчика до 20.06.2026 . Выход из МОГЭ до 20.06.2026 тех часть. Устраняют замечания МОГЭ раздел ВО. | Провели совещание + ВКС с Мосолблазом по техпрису. | 2026-09-25 |  | Нет МОГЭ | 521117.1801 | 155188.6962 | 365928.4839 | Оплачено, руб. (план): 155 188 696.20 Оплачено, руб. (факт): 155 188 696.20 Процент оплаты: 29.77 % | Не вышли из МОГЭ | #REF! | #REF! | Выход из МОГЭ до 20.06.2026 с тех часть, дальше перезаход с полным комплектом документов. Положительное заключение не получить на данный момент, в связи с отсутствием ТУ на газоснабжение. У ОМСУ отсутсвуют лимиты финансирования, изыскивают средства. План предоставления договоров на транспортировку газа Заказчиком до 25.06.2026 г. СМР не завершен в части ПНР. ПНР запланирован до 10.08.2026. | БМК собрана. Вопрос по тех. Прис Газ. Отсутствует договор на транспортировку газа. (срыв сроков передачи документации Подрядчику). Договор на транспортировку газа - в работе (на подписании договора). 1.Положительное заключение МОГЭ Ждем информацию от РП. Требуется уменьшение стоимости по тех.прис. Электрика тоже отсутсвует. (после перерасчета после получение исходных данных) Очное совещание. Нужен допник на продление сроков. |  |  | АО МОСОБЛТЕПЛО | 530956920.5 | Этап (Причина) | Количество объектов
1000003937.1000004803 | Одинцовский | Реконструкция котельной №1 c установкой дополнительного котла на 5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 (в т.ч. ПИР) | ООО ЛЕГИОНСТРОЙГРУПП | Котельная | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Финансовые трудности подрядчиков | 85% | Нет | 301279365 | 71084755 | 230194610 | 76.41% |  | Частично | 142169510 | 11390026.45 | 130779483.55 |  | ИД на проверке в УТНКР нет Дополнительного соглашения нет. Нет БГ | СМР не завершен в части благоустройства. |  | 2026-08-15 |  |  | 142169.5 | 71084.755 | 71084.745 | Оплачено, руб. (план): 71 084 755.00 Оплачено, руб. (факт): 71 084 755.00 Процент оплаты: 50.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Монтажные работы завершены. Теплоноситель подается по новому трубопроводу. СМР не завершен в части восстановления благоустройства. |  |  |  | АО МОСОБЛГАЗ | 482328140.5 | 1. МОГЭ (F=Нет) | 88
1000003985.1000004851 | Солнечногорск | Реконструкция котельной № 271 (Выстрел) по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск (в т.ч. ПИР) | АО ГК ЕКС | Котельная | Да |  |  | Нет | ПНР не проведен | Низкий темп производства работ подрядной | 88% | Нет | 741548471.89 | 511668445.6 | 229880026.3 | 31% |  | Частично | 712893414.3 | 160060997.68 | 552832416.62 |  | ИД сдана частично, замечания УТНКР, оплата произведена частично | Идет согласование ИД. Доп.согласования с эксплуатирующей организацией. Ожидается исполнение договора техприс по увеличению электрич. мощности с ОборонЭнерго. Плановая дата завершения СМР - 20.09.2026. Крайняя дата оплаты 30.09.2026 | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-09-30 |  |  | 741548.47 | 511668.4456 | 229880.0244 | Оплачено, руб. (план): 511 668 445.60 Оплачено, руб. (факт): 511 668 445.60 Процент оплаты: 68.99 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | СМР ведутся. ПНР: выполнен для котлов №2 №4, №3 Необходимо выполнить до окончания строительства: - пусконаладочные работы котла №1 (план 22.06.2026) получить тех. прис (договор заключен, аванс оплачен 30.06.26). ПНР - июль. ИД, КС - частично согласованы и приняты. (на данный момент меняется юр.лицо подписанта, в связи с этим не могут сдать ИД, КС). Плановая дата оплаты 30.09.2026 | ПНР - тех. Прис не выполнен (договор заключен, аванс оплачен). Тех прис до 30.06. ПНР - июль. Переоформление ликвидатора.ИД, КС - частично согласованы и приняты. |  | ПНР - тех. Прис не выполнен (договор заключен, аванс оплачен). Тех прис до 30.06. ПНР - июль. Переоформление ликвидатора.ИД, КС - частично согласованы и приняты. (меняется подписант) | ООО ГЛАВСТРОЙ | 396310118.2 | 2. СМР (I=Нет) | 170
1000003675.1000004539 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 (от ТК94 до ТК107) по адресу: Московская область, г.о. Ступино, от пр-т Победы по ул. Горького (в т.ч. ПИР) | ООО РОУД ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 99% | Частично | 309496203.93 | 174294886.36 | 135201317.6 | 43.68% |  | Частично | 299 933 679,69 | 165 584 162,09 | 134 349 517,60 | "Замечания не устранимы, требуется повторный заход в МОГЭ" | Дополн. согл. не заключено | Согласование по 65.1 получено 12.05.2026 Повторное прохождение МОГЭ, плановая дата выхода 15.06.2026 | Проведено ВКС | 2026-07-15 |  | МОГЭ получено ИД На проверке | 167285.5 | 83642.75 | 83642.75 | Оплачено, руб. (план): 83 642 750.00 Оплачено, руб. (факт): 83 642 750.00 Процент оплаты: 50.00 % | Не сдана ИД в УТНКР. Не подписан КС-2 выплачен аванс | #REF! | #REF! | Согласование по 65.1 получено 12.05.2026 Положительное заключение МОГЭ получено 15.06.2026 (повторное прохождение по конструктиву тепловых камер) СМР выполнен. В период ОЗП 2025-2026 тепло было запущено по новой схеме. ИД в процессе передачи на проверку УТНКР. (08.06.2026 - выставлены замечания УТНКР, документация на устранении подрядчиком) 02.06.2026 - заказчик подписал акты КС на сумму 162 337 413,81 руб. |  |  |  | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | 366550067.1 | 3. УТНКР (S=Нет) | 118
1000004062.1000004938 | Чехов | Реконструкция котельной № 4 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, ул. Гагарина, стр.42б (в т.ч. ПИР) | ООО РСПК | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 81% | Нет | 280465250 | 70116310 | 210348940 | 75% |  | Нет | 272051292.5 | 0 | 272051292.5 |  | СМР не завершен | СМР не завершен |  | 2026-08-14 |  | МОГЭ не получено | 280465.25 | 140232.625 | 140232.625 | Оплачено, руб. (план): 70 116 310.00 Оплачено, руб. (факт): 70 116 310.00 Процент оплаты: 24.99 % | СМР не завершен. МОГЭ - не получено | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено 13.05.2026 Тепломеханическое оборудование смонтировано, работает (ОЗП 2025-2026 тепло было запущено по новой схеме) СМР не завершен в части общестроительных работ. Плановая дата завершения работ 30.07.2026 | СМР - выполнить общестрой. Вопросы по хим водоподготовке. (выявлена неисправность). До 30.06 окончание СМР. Идет частичная сдача ИД в УТНКР - до 30.06. ГПР на оставшиеся работы Заказчику не предоставлен. (09.06) Заказчику и РП. На 10.06 ГПР РП не предоставлен |  |  | ООО ТЕПЛОПОРТ | 301101715.4 | 4. Оплачено (M=Нет) | 138
1000002771.1000003461 | Балашиха | Строительство участков тепловой сети от котельной 2-33 до котельной 2-35 (перемычка) (в т.ч. ПИР) г.о. Балашиха | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 52838942.64 | 41264117.08 | 0 | 21.91% |  | Да | 38200705.08 | 38200705.08 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 52838.94 | 41284.1171 | 11554.8229 |  | Контракт закртыт и оплачен. Закрытие не на полную сумму договора | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  |  |  | ООО РКС | 299295286.2 | 5. УТНКР (S=Частично) | 136
1000002770.1000003460 | Балашиха | Строительство участков тепловой сети от котельной 2-22 до ГТУ ТЭЦ АО «МОЭГ» (перемычка), в т.ч. ПИР в г.о. Балашиха | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 8520544.26 | 6353861.49 | 0 | 25.43% |  | Да | 29735757.91 | 29735757.91 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 40767.16 | 31486.5819 | 9280.5781 |  | Контракт закртыт и оплачен. Закрытие не на полную сумму договора | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  |  |  | ООО СК ИМПЕРИЯ | 285506487.3 | 6. Оплачено (M=Частично) | 113
1000002767.1000003457 | Балашиха | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной 2-35 (магистральная теплотрасса от кот. 35 до мкр. Кучино (участки 1-2, 3-4, 5-6, 7-8), УТ-8) ( в т.ч. ПИР) в г.о. Балашиха | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 48821743.54 | 40223551.01 | 0 | 17.61% |  | Да | 39429907.15 | 39429907.15 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 48821.74 | 40711.3872 | 8110.3529 |  | Контракт закртыт и оплачен. Закрытие не на полную сумму договора | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  |  |  | ООО ВЫМПЕЛСТРОЙ | 277065806.6
1000004219.1000005135 | Балашиха | Строительство участка тепловой сети между тепловыми сетями ГТУ ТЭЦ АО "МОЭГ" и котельной АО "ЕСЭ-Кубань" по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, на перекрестке ул. Корнилаева с ул. Струве от ТК1-а до ТК1-б (в т.ч. ПИР) | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 31187585.96 | 26695983.69 | 0 | 14.4% |  | Да | 26855692.73 | 26855692.73 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 31187.59 | 28397.8416 | 2789.7484 |  | Контракт закртыт и оплачен. Закрытие не на полную сумму договора | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  |  |  | ООО СТРОЙ ГРУПП | 257603197.2
4036450991.4036451211 | Богородский | Строительство тепловой сети от п. Зеленый до мкр. 30 км д. Щемилово Богородского городского округа Московской области | ООО ЕВРО СТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 154252223.64 | 143367489.5 | 0 | 7.056% |  | Да | 146 539 612 | 146 539 612 | 0 |  | СМР завершен |  |  | Оплата выполнена |  | 2026-10-30 | 146362.4523 | 36526.3272 | 109836.1252 | Оплачено, руб. (план): 143 367 489.50 Оплачено, руб. (факт): 143 367 489.50 Процент оплаты: 92.94 % | Объект оплачен по факту выполненных работ. Расторжение договора в процессе. Завершение работ Хозспособ либо заключение с новым ПО | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  |  |  | ООО СК ВЕКТОР | 249341691.2
1000004640.5327935557 | Коломна | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская обл., г.о.Коломна, п.Сергиевский (в т.ч. ПИР) | ООО РУССТРОЙТЕХНОЛОГИИ | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 22% | Частично | 246616321 | 40000000 | 206616321 | 83.78% |  | Нет | 234285505 | 0 | 234285504.95 |  | СМР не завершен | СМР не закончен Получено положительное заключение МОГЭ 26.05.2026 Договор заключен по КЧС Режим ЧС закончился, планируются новые торги на оставшийся объём |  | 2026-09-15 |  |  | 297701.13 | 0 | 297701.13 | Оплачено, руб. (план): 60 000 000.00 Оплачено, руб. (факт): 30 000 000.00 Процент оплаты: 12.16 % | СМР не завершен. перенесенный объект из 2026. Было перезаключение контракта. | #REF! | СМР не завершен. перенесенный объект из 2026. Было перезаключение контракта в МОГЭ с 13.04.2026 26.05.2026. КС-2 и ИТД не представлялись.Плановая дата предачи ИД в УТНКР 15.06.2026 | Получено положительное заключение МОГЭ 26.05.2026 СМР не закончен Договор заключен по КЧС Режим ЧС закончился, планируются новые торги на оставшийся объём. Плановая дата объявления торгов 30.06.2026 |  |  |  | ООО ТК СТРОЙ | 246234416.3
1000004851.5327935896 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт котельной № 13 по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 94% | Частично | 219899560.81 | 186002371.05 | 33897189.76 | 15.41% |  | Частично | 92613 117,45 | 4520 741,57 | 88092 375,88 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | ПИР оплачен. МОГЭ получено. Оплата СМР плановая дата 15.06.2026 | Устраняют замечания УТНКР по ИД, всего 3 замечания. Срок до 05.06.2026 |  | 2026-07-01 |  |  | 93078.51 | 27783.9352 | 65294.5748 | Оплачено, руб. (план): 27 783 935.23 Оплачено, руб. (факт): 27 783 935.23 Процент оплаты: 29.99 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | Получено положительное заключение МОГЭ 30.12.2025 СМР завершен. ИД передана в УТНКР . Ожидаем подписание КС |  |  |  | ООО КДС | 236866995
1000009842.5327941644 | Чехов | Капитальный ремонт котельных, ЦТП, сетей теплоснабжения и ГВС в муниципальном округе Чехов Московской области | ООО РСПК | ТС и ГВС | Нет | В МОГЭ | Корректировка ТЗ | Нет | Монтаж не завершен |  | 45% | Нет | 274226250 | 82267875 | 191958375 | 70% |  | Нет | 274 226 250,00 | 0 | 274 226 250,00 |  | СМР не завершен | МОГЭ не получено, необходимо внесение изменений в ТЗ к конракту, плановая дата захода в МОГЭ 15.06.2026 СМР не завершен | Проведены очные совещания | 2026-10-01 |  |  | 274226.25 | 82267.875 | 191958.375 | Оплачено, руб. (план): 82 267 875.00 Оплачено, руб. (факт): 82 267 875.00 Процент оплаты: 30.00 % | СМР не завершен. МОГЭ - не получено | #REF! | #REF! | МОГЭ не получено, необходимо внесение изменений в ТЗ к конракту, плановая дата захода в МОГЭ 25.06.2026 В контракте 16 мероприятий (10 сетей, 3 ЦТП, 3 Котельные) Исключение 1 сети из этого контракта до 05.06.2026 (Написано письмо 155-01 исх-6695 с предложением от ОМСУ на исключение) для прохождения экспертизы Входной контроль МОГЭ по 11 мероприятиям из контракта с 05.06.2026. Договор с МОГЭ - не подписан до 25.06.2026 - загрузка оставшихся 4-х объектов Тепловые сети 1. Тепловая сеть (перемычка) между котельной № 24 и № 23 д. Крюково Ду=100, 394 м) – приступили к СМР, СГ 75% 2. Сети отопления и ГВС от ТК-1 через ТК-см до ТК-3 по адресу: ул. Весенняя м.о. Чехов (в т.ч. ПИР) - приступили к СМР, СГ 70% 3. Тепловые сети от ТК-6 до ТК-31 и до корпуса №9 больницы им. Яковенко м.о. Чехов, п. Мещерское (в т.ч. ПИР); - приступили к СМР, СГ 90% 4. Тепловые сети от ТК-1 до ЦТП-9 ул. Весенняя, г. Чехов (в т.ч. ПИР) - приступили к СМР, СГ 60% 5. Тепловые сети от ТК-4 до ТК-5, вдоль дома 23/2 ул. Полиграфистов, г. Чехов, (в т. Ч. ПИР) - приступили к СМР, СГ 45% 6. Тепловые сети от ТК-1 до ТК-2, Котельная № 5 м. о. Чехов, п. Мещерское (в т.ч. ПИР) - приступили к СМР, СГ 90% 7. Теплотрасса (участок от ЦТП № 2, п. Столбовая через ТК-5 до ТК-6 ул. Парковая, (в т. ч. ПИР)); - приступили к СМР, СГ 90% 8. Тепловые сети от точки подключения к котельной № 38 ул. Комсомольская до поликлиники ул. Гагарина (ЦРБ) (ликвидация котельной №13) г. Чехов (в т. ч. ПИР); - приступили к СМР, СГ 20% 9. Теплотрасса (участок от ЦТП-15 ул. Комсомольская через ТК-15 до ТК-18, (в т. ч. ПИР)); - приступили к СМР, СГ 76% 10. Тепловые сети от д. 33а ул. Ильича до здания котельной № 12 г. Чехов (в т. ч. ПИР); - приступили к СМР, СГ 65%. Котельные 11. Котельная № 14 по адресу: ул. Чехова, 81А, г.о. Чехов (в т.ч. ПИР); - начало СМР (замена секций водоподогревателей скоростных - 11 шт.)(80%) Ведутся работы по замене 6 секций теплообменников Выполнено: • с 10.03.2026 – подрядчиком ведутся сварочные работы по монтажу фланцев, катушек, переходов на группу теплообменников • Проведены работы по замене 5 секций теплообменников, монтаж калачей 12. Котельная № 28 по адресу: м.о. Чехов, п. Васькино, стр. 3а, (в части замены котла и оборудования) (в т.ч. ПИР); Выполнено: • Проведены пусконаладочные и режимно-наладочные работы • Котел КСВа-2,5Гс ст. №1 – рабочий, сейчас в резерве • Монтаж приборов КИП и А, газового оборудования, блока управления котлом • Подрядчик произвел работы по укладке греющей системы (уложена сетка, проброшен кабель) готов к приему бетона 13. Капитальный ремонт котельной №5, расположенной по адресу: м.о. Чехов, п. Мещерское, стр. 15а, (в части ремонта БАГВ и дымовой трубы) (в т.ч. ПИР); Выполнено: • Доставка конструкций БАГВ запланирована на 31.03.2026. • Получено согласование от МОПБ им. В.И. Яковенко о подвозе металлоконструкции БАГВ через территорию больницы • Демонтаж БАГВ, подготовка площадки под монтаж нового • Произведен ремонт, устранение дефектов и покраска дымовой трубы • Выполнены работы по укреплению конструкций верхней части ствола дымовой трубы, для обеспечения герметичности и прочности произведена обработка комплексными составами улучшающими пластичность, водонепроницаемость и устойчивость к агрессивным средам. ЦТП 14. ЦТП - 15 по адресу: м.о. Чехов, ул. Комсомольская (в т.ч. ПИР); - антинакипной аппарат, СМР - 80%; Выполнено: • Подключение электропитания аппарата • Монтаж трубопроводов обвязки аппарата Азов – пока в работу не введен • Демонтирован один БАГВ • Доставлены конструкции нового БАГВ 15. ЦТП - 8 по адресу: м.о. Чехов, ул. Береговая, стр. 33 (в т.ч. ПИР); - СМР (замена теплообменного оборудования, системы сетевых насосов)- СГ 50%; Выполнено: • Два сетевых насоса смонтированы, не подключены (отсутствует преобразователь частоты) • Пластинчатый теплообменник системы отопления смонтирован – в работу не подключен. 16. ЦТП - 4 по адресу: м.о. Чехов, ул. Московская, стр. 95а (в т.ч. ПИР). - СМР (замена теплообменного оборудования, системы сетевых насосов)- СГ 20% Выполнено: • Пластинчатый теплообменник ГВС смонтирован – в работу не подключен • Два насоса ГВС установлены – в работу не подключены Плановая дата выхода из МОГЭ - 10.08.2026 Плановая дата завершения СМР - 30.07.2026 | МОГЭ - заход ? (письмо об исключении мероприятия из аварийного контракта. 1 из 16. Мероприятие выполнено подрядчиком) СМР - низкая динамика. Вернуться с обратной связью по одному мероприятию к РП до конца недели. Очное совещание |  |  | ООО ЛЕГИОНСТРОЙГРУПП | 230194610
1000004515.5327935426 | Богородский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей в от ЦТП-1 котельной "Заречье" по ул. Декабристов, ул. 28 Июня, ул. Белякова в г. Ногинск, г.о. Богородский: от ЦТП-1 до ТК-1; от ТК-1 до ТК-2; от ТК-2 до ж.д. №1 по ул. 28 Июня; транзит в ж.д. №1 по ул. 28 Июня; от УЗ-3 до ж.д. №5 по ул. 28 Июня; от ж.д. №5 по ул. 28 Июня до ж.д. №14 по ул. Декабристов; транзит в ж.д. №14 по ул. Декабристов, от ж.д. №14 по ул. Декабристов до ТК-4; от ТК-4 до ж.д. №12 по ул. Декабристов; между ж.д. №12-10, № 10-8 по ул. Декабристов, транзит в ж.д. №10 и №8 по ул. Декабристов; от ж.д. №8 по ул. Декабристов до УЗ-4; от УЗ-4 до ж.д. №29 по ул. Белякова; транзит в ж.д. №29 по ул. Белякова; от ж.д. №29 по ул. Белякова до перемычки ГВС на ж.д. №25 (в подвале ж.д. №31 по ул. Белякова); от перемычки ГВС на ж.д. №25; транзит в ж.д. №6 по ул. Декабристов; от ж.д. №6 по ул. Декабристов до ж.д. №35а по ул. Белякова; от ТК-14 до ж.д. №17 по ул. Белякова, в т.ч. Транзит в ж.д. №17 по ул. Белякова; транзит в ж.д. №19 по ул. Белякова; от ж.д. №19 до ж.д. №12 по ул. Белякова; транзит в ж.д. №21 по ул. Белякова от УЗ-2 до ж.д. №1Б по ул. 28 Июня; транзит в ж.д. №1Б по ул. 28 Июня; от УЗ-1 до ж.д. №1 по ул. Белякова; транзит в ж.д. №1 по ул. Белякова; от УЗ-3 до ж.д. №5а по ул. 28 Июня; от ТК-12 до ответвления в ж.д. №5 по ул. Белякова; от ответвления в ж.д. №5 по ул. Белякова; от ТК-12 до ответвления в ж.д. №7 по ул. Белякова; от ответвления в ж.д. №7 по ул. Белякова до ответвления в ж.д. №9 по ул. Белякова; от ответвления в ж.д. №9 по ул. Белякова до ответвления в ж.д. №11 по ул. Белякова; от ответвления в ж.д. №11 по ул. Белякова; до ответвления в ж.д. №13 по ул. Белякова" от ответвления в ж.д. №13 по ул. Белякова до ж.д. №19 по ул. Белякова (в т.ч. ПИР) | ООО СТРОЙ ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 144522584.02 | 109901514.21 | 0 | 23.96% |  | Да | 137296455 | 137296455 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 144552.58 | 121662.7413 | 22889.8387 | Оплачено, руб. (план): 109 901 514.21 Оплачено, руб. (факт): 109 901 514.21 Процент оплаты: 76.04 % | МОГЭ прошли Лимиты доведены на увеличение стоимости по заключению МОГЭ. Софинансирование местного бюджета доведено. Закрытие после сдачи всех работ (ориентировочно 30.06.2026) | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  |  |  | ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ | 226084521
1000004516.5327935427 | Богородский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП-2 котельной "Заречье" по ул. Декабристов, ул. 28 Июня, в г. Ногинск, г.о. Богородский: от ЦТП-2 до ТК-1; от ТК-1 до ТК-2; от ТК-2 до ж.д. №7 по ул. 28 Июня; от ТК-2 до ж.д. №9 по ул. Декабристов; от ТК-1 до ж.д. №5а по ул. Декабристов; транзитный трубопровод в ж.д. №5а по ул. Декабристов от УЗ-1 до внешней стены дома (в сторону дома №5б по ул. Декабристов); транзитный трубопровод в ж.д. №5а по ул. Декабристов от УЗ-1 до внешней стены дома (в сторону дома №5 по ул. Декабристов); от ж.д. №5а до ж.д. №5 по ул. Декабристов; от ж.д. №5 по ул. Декабристов до ТК-4; от ТК-4 до ж.д. №3а по ул. Декабристов; от ТК-4 до ж.д. №3б по ул. Декабристов (в т.ч. ПИР) | АО АГУНА | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 28410450 | 16592233.29 | 0 | 41.6% |  | Да | 26 989 927,5 | 26 989 927,5 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Оплачен | 28410.45 | 18601.0035 | 9809.4465 | Оплачено, руб. (план): 16 592 233.29 Оплачено, руб. (факт): 16 592 233.29 Процент оплаты: 58.40 % | Полностью оплачен | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  |  |  | ООО РУССТРОЙТЕХНОЛОГИИ | 206616321
1000001486.1000001395 | Домодедово | Реконструкция тепловой сети котельной г. Домодедово, мкр. Центральный: "25 лет Октября", ул. Корнеева, ул. Каширское шоссе (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОПОРТ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Нет | 190085000 | 57025500 | 133059500 | 70% |  | Да | 190 085 000 | 30 576 573 | 159 508 427 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Ид не предоставлена | не предоставлена ИД (план. до 05.06.26) Замечания УТНКР - 14. Необходимо выполнить: сварные стыки: ду219 - 14 шт, ду76-10 шт., выполнить устройство ТК-3 шт., выполнить подключение соцобъектов - 1, подключение МКД-1. СГ-94% | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР. | 2026-07-20 |  | Осталось благоустройство | 190110 | 57025.5 | 133084.5 | Оплачено, руб. (план): 57 025 500.00 Оплачено, руб. (факт): 57 025 500.00 Процент оплаты: 30.00 % |  | #REF! | #REF! | ИД сдана в УТНКР, находится на проверке. Устраняют замечания.Ожидаемая сдача закрытия ИД, КС к 15.07.2026 г. Оплата 20 июля. Ждут БГ. | Готовятся документы для дальнейшней сдачи в УТНКР. Оплата начало июля. |  |  | ООО ИНВЕСТСТРОЙ | 192161588.8
1000004801.5327935840 | Богородский | Капитальный ремонт ЦТП котельной №2» (в части замены трубной части подогревателей, замены сетевых насосов) по адресу: Московская область, Богородский городской округ, р.п. Обухово, ул. Комбинат, д. 21а (в т.ч. ПИР) | АО НПТО ЖКХ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 2399700 | 2399700 | 0 | 0% |  | Да | 2 279 715 | 2 279 715 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Оплачен | 3880 | 4044.0628 | -164.0627 | Оплачено, руб. (план): 2 399 700.00 Оплачено, руб. (факт): 2 399 700.00 Процент оплаты: 100.00 % | Полностью оплачен | #REF! | #REF! |  |  |  |  | АО АВТОБЫТДОР | 191402199.3
1000004081.1000004957 | Богородский | Капитальный ремонт котельной "Климова-2" (в части замены котла) по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск, ул. Климова, д.42г (в т.ч. ПИР) | ООО РЕСУРС | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 13809230 | 11735437.5 | 0 | 15.02% |  | Да | 13 118 768,5 | 13 118 768,5 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Оплачен | 13809.23 | 11735.4375 | 2073.7925 | Оплачено, руб. (план): 15 085 437.50 Оплачено, руб. (факт): 11 735 437.50 Процент оплаты: 84.98 % | Полностью оплачен | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО СТАЙЛГРУПП | 183581587.4
[40 empty] | ООО КЭС ГРУПП | 170531268.1
1000004804.5327935843 | Богородский | Капитальный ремонт котельной «Воровского» (в части замены трубной части подогревателей, замены сетевого насоса) по адресу: Московская область, Богородский городской округ, р.п. Воровского, ул. Мира, д. 1а (в т.ч. ПИР) | АО НПТО ЖКХ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 2206080 | 2206080 | 0 | 0% |  | Да | 2 095 776 | 2 095 776 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Оплачен | 4403.78 | 3864.6992 | 539.0808 | Оплачено, руб. (план): 1 838 400.00 Оплачено, руб. (факт): 1 838 400.00 Процент оплаты: 100.00 % | Полностью оплачен | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО ВМО-ПРОЕКТ | 162200141
1000004810.5327935849 | Богородский | Капитальный ремонт котельной «Фабрика» (в части замены трубной части подогревателей, капитального ремонта котла) по адресу: Московская область, Богородский городской округ, д. Большое Буньково, мкр. Фабрики (в т.ч. ПИР) | ООО РСК ИМПУЛЬС | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 26505631.14 | 26106937.93 | 0 | 1.504% |  | Да | 25 180 349,6 | 25 180 349,6 | 0 |  | Оплачено в 2026 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Оплачен | 26505.63 | 26268.5507 | 237.0793 | Оплачено, руб. (план): 26 160 709.77 Оплачено, руб. (факт): 26 160 709.77 Процент оплаты: 98.69 % | Полностью оплачен (ранее была кредиторка) | #REF! | #REF! | СМР закончен. Документы подписаны, Оплата произведена. Контракт закрыт. |  |  |  | ООО ПСК-71 | 161609477.1
1000004802.5327935841 | Богородский | Капитальный ремонт котельной № 2 (в части капитального ремонта котла, капитального ремонта кровли) по адресу: Московская область, Богородский городской округ, р.п. Обухово, ул. Комбинат, д. 21а (в т.ч. ПИР) | АО НПТО ЖКХ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 2399700 | 2399700 | 0 | 0% |  | Да | 2 279 715 | 2 279 715 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Оплачен | 11918.61 | 11205.2245 | 713.3855 | Оплачено, руб. (план): 2 399 700.00 Оплачено, руб. (факт): 2 399 700.00 Процент оплаты: 100.00 % | Полностью оплачен | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО СЗ ФОРМУЛА РЕМОНТА | 142150367.8
1000004513.5327935424 | Богородский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Богородский, р.п. Обухово, ул. Энтузиастов: от ТК-14 до ТК-14а; от ТК-16 до ТК-17 (в т.ч. ПИР) | АО АГУНА | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 10964260 | 8079644.9 | 0 | 26.31% |  | Да | 10 416 047 | 10 416 047 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Оплачен | 10964.26 | 8851.3798 | 2112.8802 | Оплачено, руб. (план): 8 079 644.90 Оплачено, руб. (факт): 8 079 644.90 Процент оплаты: 73.69 % | Полностью оплачен | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО РОУД ГРУПП | 135201317.6
1000004174.1000005068 | Богородский | Капитальный ремонт котельной "Климова-0" по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск, ул. Климова, д. 42г (в т.ч. ПИР) | ООО МТ-ПРОЕКТ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 39306410 | 31042198.42 | 0 | 21.03% |  | Да | 37 341 089,5 | 37 341 089,5 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Оплачен | 39150.168 | 31042.1984 | 8107.9696 | Оплачено, руб. (план): 31 042 198.42 Оплачено, руб. (факт): 31 042 198.42 Процент оплаты: 78.97 % | Полностью оплачен | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО ЭКОМОНТАЖ | 133464522.5
1000003984.1000004850 | Шатура | Строительство БМК мощностью 15 МВт по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Шатурторф (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | БМК | Да |  |  | Нет | ПНР не проведен | Низкий темп производства работ подрядной | 91% | Частично | 244223028.2 | 235437784 | 8785244.2 | 3.597% |  | Частично | 239807502.99 | 224697719 | 15109783.99 |  | ИД сдана частично, замечания УТНКР, оплата произведена частично, не завершены работы по ПНР | не завершен ПНР (проводится внутренний ПНР), предъявление УТНКР и главстройнадзору до 25.06.20206 не полностью сдана ИД (план сдачи 25.06.2026) не устранены замечания УТНКР. устраняются замечания по ИД (план сдачи до 25.06.2026) | Проведено совещание. ПНР в процессе. ИД частично сдана в УТНКР. | 2026-07-29 |  |  | 244223.028 | 224697.719 | 19525.309 | Оплачено, руб. (план): 235 437 784.61 Оплачено, руб. (факт): 235 437 784.61 Процент оплаты: 96.40 % | не сданы работы по ПНР под нагрузкой, благоустройству. Процент выплат 96,4% | #REF! | #REF! | СМР завершен сдана ИД не устранены замечания УТНКР. устраняются замечания по ИД (план сдачи до 15.07.2026) | Остаток оплаты до 15.07.2026 После устранения оставшихся замечаний по ИД. Оплата - конец июля. |  |  | ООО РБК СТРОЙИНВЕСТ | 132137930
1000000902.1000000587 | Солнечногорск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС в р.п.Менделеево (в т.ч. ПИР+СМР) | ООО СТАЙЛГРУПП | Сети | Нет | Заходили | Оформление ТС в муниципальную собственность | Нет | Монтаж не завершен |  | 87% | Нет | 581387050 | 401155715.5 | 180231334.5 | 31% |  | Нет | 552358127.3 | 0 | 552358127.3 |  | СМР не завершен | Идет согласование ИД. Крайняя дата оплаты 15.11.2026 Для завершения работ необходимо принять в муниципальную собственность 4км ТС, дата заседания назначена на 01.06.2026. Плановая дата захода в МОГЭ 10.07.2026. | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки окончания СМР и предоставления ИД в УТНКР | 2026-11-15 |  |  | 581387.05 | 401155.7155 | 180231.3345 | Оплачено, руб. (план): 401 155 715.50 Оплачено, руб. (факт): 401 155 715.50 Процент оплаты: 68.99 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Идет согласование ИД. Крайняя дата оплаты 15.11.2026 Для завершения работ необходимо принять в муниципальную собственность 4км ТС, идет процедура передачи прав собственности, срок завершения 18.06.2026 Плановая дата захода в МОГЭ 10.07.2026. |  |  |  | ООО ТПП КОНТУР | 118340955.7
1000005622.5327937029 | Бронницы | Капитальный ремонт котельной № 405 «ДКВР» по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Красная, военный городок 11/1 (в т.ч. ПИР) | ООО ТЭСКИП | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 183125910 | 166235895.43 | 0 | 9.223% |  | Да | 173969614.5 | 173969614.5 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 183125.91 | 166235.8954 | 16890.0146 | Оплачено, руб. (план): 166 235 895.43 Оплачено, руб. (факт): 166 235 895.43 Процент оплаты: 90.77 % | закрыто под факт исполнение в 2025году 90.77 % | #REF! | #REF! | оплачен |  |  |  | ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ | 113597117.5
1000004360.1000005357 | Власиха | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной №3 по адресу: Московская область, г.о. Власиха: от МКД ул. Маршала Жукова д.22 до МКД ул. Маршала Жукова д.21, от ТК-2 до ТК-4, от опуска сети в землю до ввода в служебное здание №1 (в т.ч. ПИР) | МУП БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 95% | Да | 15190460 | 12333851.97 | 0 | 18.81% |  | Да | 14430937 | 11717159.37 | 2713777.63 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена |  | Расторгнут под факт | 15190.46 | 239.484 | 14950.976 | Оплачено, руб. (план): 12 333 851.97 Оплачено, руб. (факт): 12 333 851.97 Процент оплаты: 81.52 % | Контракт расторгнут под факт | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО УНИСТРОЙ | 107711347.9
1000004352.1000005344 | Волоколамский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Волоколамский г.о., п.Сычево ТК 1- ТК 32 (в т.ч. ПИР) | ООО ВЫМПЕЛСТРОЙ | Сети | Нет | В МОГЭ | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Монтаж не завершен |  | 50% | Нет | 245768800 | 73730640 | 172038160 | 70% |  | Нет | 233480 360,00 | 0 | 233480 360,00 |  | СМР ведется | СМР ведется. Подрядчиком проведено натурное обследование на Объекте. Было выявлено, что замена сети теплоснабжения невозможна без замены ГВС. Трубопроводы диаметром от 100 мм до 250 мм имеет протяженность 1380 м по траншее, а общую протяженность трубопроводов 5520 м. Заказчику предоставлено экспертное заключение от 29.08.2025 № 03/2025 по Объекту о невозможности замены только трубопроводов отопления без замены трубопроводов ГВС. Подрядчик письмом от 14.10.2025 № информирует, что в связи с увеличением объема работ срок получения положительного заключения ГАУ «Мособлгосэкспертиза» по Объекту - до 01.08.2026. |  | 2026-10-01 |  |  | 245768.8 | 73730.64 | 172038.16 | Оплачено, руб. (план): 73 730 640.00 Оплачено, руб. (факт): 73 730 640.00 Процент оплаты: 30.00 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | Находится в МОГЭ на проверке комплектности с 05.06.2026 г. СМР ведутся СГ-50% Подрядчиком было предоставлено 29.08.2025 экспертное о невозможности замены только трубопроводов отопления без замены трубопроводов ГВС. В МОГЭ зашли с четырехтрубной системой. | После прохождения МОГЭ, Администрация планирует расторгнуть контракт с ООО ВЫМПЕЛСТРОЙ и заключить контракт с новым Подрядчиком на завершение работ. Планируется очное совещание. |  |  | ООО СЗСМЭУ | 104542220.7
1000004916.5327936004 | Дмитровский | Строительство БМК по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., р.п. Икша, ул. Рабочая (в т.ч. ПИР) | ООО КЭС ГРУПП | БМК | Нет | В МОГЭ | Долгая передача исходных данных от ОМСУ подрядчику | Нет | Монтаж не завершен |  | 30% | Нет | 243616097.34 | 73084829.21 | 170531268.1 | 70% |  | Нет | 234 694 928,39 | 0 | 234 694 928,39 |  | Ведется СМР | не закончено СМР, не получено положительное заключение МОГЭ (20.05.2026 подрядчику направлен договор для подписания для входа в МОГЭ) плановая дата выхода 26.06.26 | Проведен ВКС 20.05.2026 | 2026-10-01 |  | МОГЭ нет | 243616.1 | 73084.8292 | 170531.2708 | Оплачено, руб. (факт): 73 084 829.21 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ Ведется СМР | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО ТЭСКИП | 103429617.2
4036470831.4036471081 | Шатура | Строительство блочно-модульной котельной (БМК), расположенная по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Радовицкий, ул. Спортивная, д. 13 (в том числе ПИР и ТП) | ООО СТРОЙ ГРУПП | БМК | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 56% | Нет | 170176758.78 | 51053027.63 | 119123731.2 | 70% |  | Нет | 170 176 758,78 | 20 863 612,27 | 149 313 146,51 |  | Контракт расторгнут | новый контракт заключен с ООО Строй Групп 20.04.2026. Работы на стройплощадке не возобновлены. Договор на сборку БМК не заключен. План завершения СМР 25.11.2026. |  | 2026-12-28 |  |  | 202130.67 | 117512.5689 | 84618.1011 | Оплачено, руб. (план): 112 134 062.05 Оплачено, руб. (факт): 112 134 062.05 Возврат оплат, руб.: 94 661 390.75 Процент оплаты: 55.47 % | контракт расторгнут под факт. Процент оплаты 55.47 % | #REF! | #REF! | новый подрядчик Строй Групп к работам не приступил. Заключен догвор на сборку и поставку БМК с заводом (срок до 25.06.2026) срок сдачи декабрь 2026 года |  |  |  | ООО ПРОФИСТРОЙ | 102295893.9
1000004638.5327935555 | Чехов | Реконструкция котельной № 27 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, п. Новый Быт, ул. НАТИ, стр. 10-1 (в т.ч. ПИР) | ООО РСПК | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 75% | Частично | 238152540 | 71445762 | 166706778 | 70% |  | Нет | 231007963.8 | 0 | 231007963.8 |  | МОГЭ получено СМР не завершен | СМР не завершен | Проведены очные совещания | 2026-07-20 |  |  | 238152.54 | 71445.762 | 166706.778 | Оплачено, руб. (план): 71 445 762.00 Оплачено, руб. (факт): 71 445 762.00 Процент оплаты: 30.00 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено 05.03.2026 Тепломеханическое оборудование смонтировано, работает (ОЗП 2025-2026 тепло было запущено по новой схеме) СМР не завершен в части общестроительных работ. Плановая дата завершения работ 15.07.2026. Идет подготовка ИД и КС. Ожидаемый срок сдачи до 30.07.2026. Оплата до 15.08.2026 | СМР общестрой и ИД - до 30.06. Далее подгрузка в ПИК. Предоставить ГПР по оставшимся работам РП и Заказчику. На 10.06 ГПР РП не предоставлен |  |  | АО МИСК | 95292527.28
1000004530.5327935441 | Павлово-Посадский | Реконструкция участков тепловых сетей и сетей ГВС от котельной "Городок" по адресу: Московская область, г.о.Павловский Посад, ул. Городковская, 73а корп.30, до тепловой камеры ТК-1Г (в т.ч. ПИР) | ООО ПСК-71 | Сети | Нет | Не заходили ни разу | Длительное согласование ПИР с Заказчиком | Нет | Монтаж не завершен | Попадание в зоны ЗОУИТ | #N/A | Нет | 230870681.54 | 69261204.46 | 161609477.1 | 70% |  | Нет | 219327147.5 | 0 | 153529003.2 |  | СМР не завершен, контракт не продлен (МИНЖКХ) | СМР не завершен. (план завершения до 15.09.2026г Продление сроков ПИР всвязи с поздним согласованием Заказчиком направления трассы (19.05.2026), а также необходимостью разрабатывать дополнительные разделы (прохождением в водоохранной зоне). Отсутствует заключение МОГЭ ввиду длительного согласования схемы теплосети с заказчиком. Перенос объекта утвержден рабочей группой, изменение в ГП будет в актуальной версии ГП (до 25.06.2026) | 16.05.2026 принято решение РГ штаба о переносе объектов. После подписание дополненния к решению штаба планируется заключение допсоглашений и начинаться дальнейшая оплата. 20.05 .2026 проведена ВКС с МинЖКХ по вопросу реализации объектов и завершению СМР. | 2026-11-25 |  | оплачен только аванс, БГ не получена, требуется продление контракта | 230870.6815 | 0 | 230870.6815 | Оплачено, руб. (план): 69 261 204.46 Оплачено, руб. (факт): 69 261 204.46 Процент оплаты: 29.99 % | выплачен аванс, проект не прошел экспертизу МОГЭ. Отсутствует возможность закрытия контракта. сумма выплат 29.99 % | #REF! | #REF! | необходимо продление договора после внесения изменений в ГП. Срок актуалисзации ГП после 15.07.2026. После - заключение допсоглашения на продление сроков контракта. Необходим заход в экспертизу для получения положительного заключения МОГЭ (срок до 22.07.2026). завершение выполнения СМР до 01.09.2026. |  |  |  | ООО ПСМ | 93276075.15
1000004460.5327935369 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., пос. Старый Городок (в т.ч. ПИР) | ООО СК ИМПЕРИЯ | Сети | Нет | В МОГЭ | Длительное прохождение НТС | Нет | Монтаж не завершен |  | 67% | Нет | 226238888.7 | 67871666.61 | 158367222.1 | 70% |  | Частично | 226 238 888,70 | 9 140 963,17 | 217 097 925,53 |  | Нет МОГЭ | Зашли в МОГЭ. Плановая дата выхода 29.07.2026 СМР не завершен, плановая дата врезки 30.07.2026 г. |  | 2026-08-30 |  |  | 226238.88 | 67871.6666 | 158367.2134 | Оплачено, руб. (план): 67 871 666.61 Оплачено, руб. (факт): 67 871 666.61 Процент оплаты: 30.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Документы в МОГЭ поданы. Плановая дата выхода из МОГЭ - 30.06.2026 СМР не завершен, плановая дата врезки и завершения благоустройства 30.06.2026 г. Плановая дата оплаты - конец августа начало сентября. | В МОГЭ - 30.06 выход. НТС пройден (6 месяцев проходили). СМР - врезки и благоустройство 30.06. Финансирование есть. Плановая дата оплаты - конец августа начало сентября. | Плановая дата выхода из МОГЭ - до 29.07.2026 |  | АО АГУНА | 90616562.88
1000003881.1000004747 | Власиха | Строительство блочного теплового пункта котельной №2 по адресу: Московская область, г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | ЦТП | Нет | В МОГЭ | Отсутствие тех.приса | Нет | Монтаж не завершен |  | 50% | Нет | 211131480 | 63339444 | 147792036 | 70% |  | Нет | 200344920 | 0 | 200344920 |  | СМР не завершены | СМР не завершен. Идет частичное согласование ИД. Крайняя дата оплаты 30.09.2026 | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-09-01 |  | МОГЭ нет. | 211131.48 | 63339.444 | 147792.036 | Оплачено, руб. (план): 63 339 444.00 Оплачено, руб. (факт): 63 339 444.00 Процент оплаты: 30.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Выход из могэ до 28.06. Готовы оплатить ПИР и СМР после предоставления документов. Осталось выполнить наружные теплосети, опоры. Электрика и автоматизация - конец июня. ПНР - 15.07(окончание). Оплата - начало сентября. Сложность сдачи ИД в УТНКР | Выход из могэ до 28.06. Готовы оплатить ПИР и СМР после предоставления документов. Осталось выполнить наружные теплосети, опоры. Электрика и автоматизация - конец июня. ПНР - 15.07(окончание). Оплата - начало сентября. Сложность сдачи ИД в УТНКР |  |  | ООО СМУ-ЭС | 89513874.58
1000004713.5327935641 | Власиха | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от ул. Заозерная д. 15 до ДС № 5 Звездочка (в т.ч. ПИР) | ООО ТАРИУС ЭНЕРГО | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 94% | Да | 28106109.31 | 24277092.73 | 0 | 13.62% |  | Да | 21 786 778,08 | 17 033 079,50 | 4 753 698,58 |  | Оплачена 2026 | Оплата выполнена по факту выполненных работ (рассторгли контракт). |  |  |  | Оплачен | 28106.11 | 22427.7292 | 5678.3808 | Оплачено, руб. (план): 24 277 092.73 Оплачено, руб. (факт): 21 472 733.23 Процент оплаты: 76.39 % | Оплачен | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО МОНТАЖ | 87937000
1000003983.1000004849 | Дмитровский | Строительство БМК по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., п.Автополигон (в т.ч. ПИР) | ООО СЗ ФОРМУЛА РЕМОНТА | БМК | Нет | Заходили | Необходимость проведения НТС | Нет | Монтаж не завершен |  | 35% | Нет | 255804152.87 | 113653785.12 | 142150367.8 | 55.57% |  | Нет | 252 984 999,70 | 0 | 252 984 999,70 |  | Не передавалась | не закончено СМР, не получено положительное заключение МОГЭ 14.05.2026 - Результаты рассмотрения документации Плановая дата захода в МОГЭ - 15.06.2026 | Проведен внутренний ВКС в рабочем порядке 13.05.2026 | 2026-10-18 |  |  | 255804.15 | 113653.7851 | 142150.3649 | Оплачено, руб. (факт): 113 653 785.12 Процент оплаты: 44.42 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО ЛИДЕР | 78835590
4036517181.4036517411 | Волоколамский | Строительство котельной для жилого дома по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Северное шоссе, д.12 | был ООО ГРАНДХИТ | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен |  | 89% | Контракт расторгнут | 15307971.5 | 4175000 | 11132971.5 | 72.73% |  | Нет | 14 542 572,92 | 1 878 750,00 | 12 663 822,92 |  | Оплата выполнена по факту выполненных работ (рассторгли контракт). | Оплата выполнена по факту выполненных работ (рассторгли контракт). |  |  |  |  | 15307.9715 | 4175 | 11132.9715 | Оплачено, руб. (план): 45 011 848.52 Оплачено, руб. (факт): 45 011 848.52 Процент оплаты: 29.99 % | Контракт расторгнут, объект перенесен на 2026г. | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО МЕГАПОЛИС | 69321033.71
6068648911.6068649151 | Волоколамский | Капитальный ремонт тепловых сетей г. Волоколамск (в т.ч. ПИР) | ООО ВЫМПЕЛСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 59849706.67 | 59849706.67 | 0 | 0% |  | Да | 58327644.82 | 29703289.54 | 28624 355,28 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена, Подрядчик должен вернуть часть аванса | оплачен |  | 165313.85 | 59849.7067 | 105464.1433 | Оплачено, руб. (план): 59 849 706.67 Оплачено, руб. (факт): 78 562 709.46 Возврат оплат, руб.: 18 713 002.79 Процент оплаты: 100.00 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО ГАЗЭНЕРГО ПРОМСЕРВИС | 63000000
6068649261.6068649501 | Волоколамский | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Осташево (в т.ч. ПИР) | ООО АСК-38 | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Контракт расторгнут | 210369000 | 7018012.4 | 203350987.6 | 96.66% | контракт расторгнут | Нет | 199 850 550,00 | 0 | 199 850 550,00 |  | Оплата 2025 | Контракт расторгнут |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 210369 | 59983.012 | 150385.988 | Оплачено, руб. (план): 53 383 453.26 Оплачено, руб. (факт): 7 018 012.40 Возврат оплат, руб.: 6 599 558.72 Процент оплаты: 3.33 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО СПМК МАГИСТРАЛЬ | 62800000
6068649611.6068649851 | Волоколамский | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Ярополец (в т.ч. ПИР) | ООО АСК-38 | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Контракт расторгнут | 6160313.88 | 0 | 6160313.88 | 100% | контракт расторгнут | Нет | 5 852 298,19 | 0 | 5 852 298,19 |  | Оплата 2025 | Контракт расторгнут |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 6160.31 | 0 | 6160.31 | Исполнено, руб. (план): 6 160 313.88 Исполнено, руб. (факт): 0.00 Процент исполнения: 0.00 % | СМР завершен. КС подписана УТНКР. В связи с окончанием БГ в 2024г. Оплата работ возможна при обращении подрядчика в суд. | #REF! | #REF! | СМР завершен. КС подписана УТНКР. В связи с окончанием БГ в 2024г. Оплата работ возможна при обращении подрядчика в суд. |  |  |  | ООО МОИК | 62351834.02
6068648551.6068648801 | Волоколамский | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Ивановское (в т.ч. ПИР) | ООО АСК-38 | Сети | Нет | Заходили |  | Да |  |  | #N/A | Контракт расторгнут | 3834151.45 | 0 | 3834151.45 | 100% | контракт расторгнут | Нет | 3 642 443,88. | 0 | 3 642 443,88. |  | Оплата 2025 | Контракт расторгнут. Судебные разбирательства. В Экспертизу Подрядчик зайти не смог, т.к. получено заключение МОГЭ в 2022 году на три объекта Ботово, Ивановское, Ярополец. Отдельно на Ивановское зайти нельзя! |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 3834.15 | 0 | 3834.15 | Исполнено, руб. (план): 3 834 151.45 Исполнено, руб. (факт): 0.00 Процент исполнения: 0.00 % | СМР завершен. КС подписана УТНКР. В связи с окончанием БГ в 2024г. Оплата работ возможна при обращении подрядчика в суд. | #REF! | #REF! | СМР завершен. КС подписана УТНКР. В связи с окончанием БГ в 2024г. Оплата работ возможна при обращении подрядчика в суд. |  |  |  | ООО ГЕОМАР | 56276237.73
1000004693.5327935621 | Люберцы | Строительство БМК на 7,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, д. Марусино, в районе домов ул. Заречная д. 25а (в т.ч. ПИР) | АО ГК ЕКС | БМК | Нет | Не заходили ни разу | Отсутствие тех.приса | Нет | ПНР не проведен |  | 87% | Нет | 192122070 | 55945946.78 | 136176123.2 | 70.88% |  | Нет |  |  |  |  | СМР не завершен | СМР не завершен, нет техприса, по газу. В ОМСУ отсуствуют средства на техприс. В планах ОМСУ решение вопроса по лимитам на техприс до 15.07.26. Для техприса по газу необходим индивидуальный проект. Срок реализации индивидуальных проектов по техпрису два года согласно регламента Мособлгаз. ПНР возможен после решения вопроса с техприсом по газу. Срок ПНР на 03.06.2026 не определен. Заход в МОГЭ после 15.07.2026 | Провели совещание + ВКС с Мосолблазом по техпрису. | 2026-12-28 |  | Нет МОГЭ | 192122.07 | 55945.9468 | 136176.1232 | Оплачено, руб. (план): 55 945 946.78 Оплачено, руб. (факт): 55 945 946.78 Процент оплаты: 29.11 % | Не вышли из МОГЭ | #REF! | #REF! | БМК собрана на площадке. Тех. Прис отсутствует. Отсутствуют финансы на тех. Прис (газ и электрика). У Заказчика. Попытки снизить стоимость на тех.прис. Стоимость выходит по цене самой БМК. Очное совещание. Пригласить МОГ | БМК собрана на площадке. Тех. Прис отсутствует. Отсутствуют финансы на тех. Прис (газ и электрика). У Заказчика. Попытки снизить стоимость на тех.прис. Стоимость выходит по цене самой БМК. Очное совещание. Пригласить МОГ |  |  | АО ТЕПЛОУЧЕТ | 53289475.6
1000004462.5327935371 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП Северо-Западный г.о.Ступино (от ЦТП Северо-Западный до ТК-97, ТК-271, ТК-303, ТК-270) (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 95% | Нет | 134325760 | 0 | 134325760 | 100% |  | Нет | 127 616 640,00 | 0 | 127 616 640,00 |  | Нет МОГЭ | СМР завершён. В МОГЭ Плановая дата выхода 09.06.2026 |  | 2026-07-15 |  |  | 134325.76 | 0 | 134325.76 |  |  | #REF! | #REF! | Заключили договор МОГЭ 27.04.2026 Плановая дата выхода 24.06.2026 СМР выполнен в полном объеме. Благоустройство выполнено. Замечания устраняются в рабочем порядке. ИД подготовлена. Замечания от УТНКР устраняются. ПИР оплата - июль. Оплата - август. | МОГЭ выход - 08.06 - 11.06 Продление МОГЭ до 17.06. Увелничение до 30%. Замечания устраняются в рабочем порядке. ИД подготовлена. Замечания от УТНКР устраняются. Подписание доп соглашения проработать. Оплата - август. ПИР оплата - июль. |  |  | ООО ТВЭЛ | 51437720
4036485401.4036485611 | ГКУ МО МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ Московской области "Детский бронхолегочный санаторий "Озерский" по адресу: Озерский район, пл. Карла Маркса, д. 11 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 17263873.06 | 12273414.6 | 0 | 28.91% |  | Да | 16400679.41 | 16400679.407 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена |  |  | 17263.87 | 5179.16 | 12084.71 | Оплачено, руб. (план): 12 273 414.60 Оплачено, руб. (факт): 12 273 414.60 Процент оплаты: 71.09 % | Цастичная оплата. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО ОПТИМГРУПП | 49283465.6
4036554811.4036555021 | ГКУ МО МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ Московской области "Детский бронхолегочный санаторий "Озерский" по адресу: Озерский район, ул. Крюкова, д. 26 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 15610293.31 | 15044635.62 | 0 | 3.624% |  | Да | 14829778.64 | 14829778.6445 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена |  |  | 17263.87 | 5179.16 | 12084.71 | Оплачено, руб. (план): 15 044 635.62 Оплачено, руб. (факт): 15 044 635.62 Процент оплаты: 96.37 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО А-ГРУПП | 46811762.56
1000003865.1000004731 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (от ТК-302а до ТК-11) (в т.ч. ПИР) | ООО РБК СТРОЙИНВЕСТ | Сети | Нет | Заходили | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Благоустройство |  | 73% | Нет | 188768474 | 56630544 | 132137930 | 70% |  | Нет |  |  |  |  | Нет МОГЭ | Повторный заход в МОГЭ с уточнеными объемами с устранеными до 10.06.2026. Не завершено благоустройство. (тратуары, бордюры, финальное благоустройство). | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки устранения замечаний МОГЭ до 05.06.2026 | 2026-08-20 |  |  | 188768.48 | 56630.544 | 132137.936 | Оплачено, руб. (план): 56 630 544.00 Оплачено, руб. (факт): 56 630 544.00 Процент оплаты: 30.00 % | Не вышли из МОГЭ | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО ПКФ ЭНЕРГОСТРОЙ | 43745940
4036493601.4036493811 | ГКУ МО МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГАУ СО Московской области "Ступинский комплексный центр социального обслуживания населения" по адресу: Ступинский муниципальный район, с. Липитино, ул. Клубная (в т.ч. ПИР) | ООО ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТИЗА | БМК | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | #N/A | Контракт расторгнут | 10843481.36 | 0 | 10843481.36 | 100% |  | Нет |  |  |  |  | Контракт рассторгнут | Контракт расторгнут |  | 2026-10-10 |  | Судебное разбирательство Частично оплата | 42 786,55 | 16839.66 | 25946.89 | Контракт №1 Оплачено, руб. (план): 13 586 618.90 Оплачено, руб. (факт): 13 586 618.90 Процент оплаты: 45.00 % Контрактк №2 Оплачено, руб. (план): 3 253 044.41 Оплачено, руб. (факт): 3 253 044.41 Возврат оплат, руб.: 3 253 044.41 Процент оплаты: 30.00 % | Контракт рсторгнут | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО АЛСТРОЙ | 41286763.04
4036524811.4036525021 | ГКУ МО МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СО Московской области "Денежниковский психоневрологический интернат" по адресу: Раменский муниципальный район, п. Денежниково, д. 24 (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕЗА-СТРОЙ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 128091450 | 128080049.84 | 0 | 0.0089% |  | Да | 121686877.5 | 121686877.5 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена |  |  | 124900 | 12490 | 112410 |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО КАСКАД-ЭНЕРГО | 38185105
4036452661.4036452871 | ГКУ МО МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ Московской области "Можайская центральная районная больница", филиал "Клементьевская участковая больница" по адресу: Можайский муниципальный район, Клементьевское сельское поселение, д. Клементьево (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 25030006.98 | 18534168.42 | 0 | 25.95% |  | Да | 23 778 506,63 | 23 778 506,63 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена |  |  | 25030 | 7509 | 17521 | Оплачено, руб. (план): 18 534 168.42 Оплачено, руб. (факт): 18 534 168.42 Процент оплаты: 74.04 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО ЭРГАНА | 37869909.28
4036465361.4036465571 | ГКУ МО МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ Московской области "Психиатрическая больница N 4" по адресу: Рузский муниципальный район, с. Покровское (Рузский городской округ) (в т.ч. ПИР) | ООО МОСПРОЕКТ | БМК | Да |  |  | Да | ПНР не проведен |  | #N/A | Да | 41319324.73 | 41319324.73 | 0 | 0% |  | Да | 41319324.73 | 0 | 41319324.73 |  | Оплата 2025 | Оплата 2025 |  | 2026-10-10 |  | Судебное разбирательство Частично оплата | 59259.13 | 5319 | 53940.13 | Контракт №1 (поставка БМК) Оплачено, руб. (план): 41 319 324,73 Оплачено, руб. (факт): 41 319 324,73 Процент оплаты: 100% Контракт №2 (СМР) Оплачено, руб. (план): 5 319 000,00 Оплачено, руб. (факт): 5 319 000,00 Возврат оплат, руб: 5 319 000,00 Процент оплаты:30,00% | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО ЭТС | 37018655
1000004058.1000004933 | Наро-Фоминский | Реконструкция Котельной №53 по адресу: Московская область, г.о. Наро-Фоминск, п. Калининец (в т.ч. ПИР) | ООО УНИСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Финансовые трудности подрядчиков | 81% | Частично | 297436148.5 | 196576978.1 | 100859170.4 | 33.91% |  | Частично | 297436 148,50 | 27336 187,74 | 270099 960,76 |  | СМР не завершен |  | Проведено совещание с проектной командой о необходимости скорейшего завершения работ до 15.07.2026 | 2026-09-01 |  |  | 297436.15 | 184209.3385 | 113226.8115 | Оплачено, руб. (план): 182 302 533.00 Оплачено, руб. (факт): 182 302 533.00 Процент оплаты: 61.29 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО СК МАГИРУС | 33897189.76
1000000726.1000000396 | Дмитровский | Капитальный ремонт газовой котельной по адресу: Дмитровский г.о., п. Деденево, ул. Набережная, дом 21г, стр.1 (замена котла) | ООО АЛЬФАСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 22491000 | 22462790.06 | 0 | 0.1254% |  | Да | 22 462 790,00 | 22 462 790,00 | 0 |  | Контракт рассторгнут |  | - | Оплата выполнена | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 22462.79 | 22462.7896 | 0.00042 | Контракт расторгнут 10.12.2025 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 22 462 790.06 Процент оплаты: 99.87 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО ИЭС | 33814794.23
1000003575.1000004374 | Дмитровский | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников 25 (от котельной до ТК-А2) (у детской поликлиники) (в т.ч. ПИР) | ООО АРХИН | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 24113920 | 19429310.61 | 0 | 19.43% |  | Да | 19 902 847,41 | 19 902 847,41 | 0 |  | Контракт рассторгнут |  | - | Оплата выполнена | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 22891.7 | 20609.0594 | 2282.6406 | Контракт расторгнут 29.12.2025 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 19 429 310.61 Процент оплаты: 84.71 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО ДАКОРП | 32311751.81
1000003579.1000004378 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников , д.27 (от ТК-С20 до ТК-С20в) (в т.ч. ПИР) | ООО АРХИН | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 17523630 | 15120966.82 | 0 | 13.71% |  | Да | 14 301 954,82 | 14 301 954,82 | 0 |  | Контракт рассторгнут |  | - | Оплата выполнена | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 17523.63 | 15120.9668 | 2402.6632 | Контракт расторгнут 20.01.2026 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 15 120 966.82 Процент оплаты: 86.28 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО СТРОЙСЕРВИС | 31678714.87
1000003580.1000004379 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников , д.27 (от ТК-С22 до ТК-С22а) (в т.ч. ПИР) | ООО АРХИН | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 21168600 | 16515644.05 | 0 | 21.98% |  | Да | 15 474 284,05 | 15 474 284,05 | 0 |  | Контракт рассторгнут |  | - | Оплата выполнена | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 21168.6 | 16515.6454 | 4652.9546 | Контракт на этапе расторжеия на этапе выполненых работ Оплачено, руб. (факт): 16 515 644.05 Процент оплаты: 78.01 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО ТРОЯ | 31500000
1000003582.1000004381 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников, д. 27 (от ТК-С14 до перехода дороги ул.Комсомольская) (в т.ч. ПИР) | ООО АРХИН | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 18902540 | 16355052.98 | 0 | 13.48% |  | Да | 15 643 488,98 | 15 643 488,98 | 0 |  | Контракт рассторгнут |  | - | Оплата выполнена | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 18902.54 | 16355.051 | 2547.489 | Контракт расторгнут 29.12.2025 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 16 355 052.98 Процент оплаты: 86.52 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО ПРОМИНЖИНИРИНГ | 29931606.4
1000003584.1000004383 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников, д. 27 (от Садовая 2 до ТК-А1) (в т.ч. ПИР) | ООО АРХИН | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 31020400 | 29466242.11 | 0 | 5.01% |  | Да | 28 180 826,11 | 28 180 826,11 | 0 |  | Контракт рассторгнут |  | - | Оплата выполнена | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 31020.4 | 29466.2386 | 1554.1614 | Контракт расторгнут 29.12.2025 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 29 466 242.11 Процент оплаты: 94.98 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО ИНДЖЕТ | 28924719.46
1000003581.1000004380 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников, д. 27 (от ТК-С1 до ТК-С13а) (в т.ч. ПИР) | ООО ИМПУЛЬСЭНЕРГОСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 40234080 | 37488666.54 | 0 | 6.824% |  | Да | 36 098 857,74 | 36 098 857,74 | 0 |  | Контракт рассторгнут |  | - | Оплата выполнена | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 40234.08 | 37488.6665 | 2745.4135 | Контракт расторгнут 29.12.2025 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 37 488 666.54 Процент оплаты: 93.17 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО ТУЛАОБОРОНСТРОЙ | 25406725.11
1000004845.5327935890 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт котельной № 14 по адресу: Наро-Фоминский г.о., г. Апрелевка, ул. Апрелевская, д.65 (в т.ч. ПИР) | ООО СЗСМЭУ | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 70% | Частично | 240258676.86 | 135716456.18 | 104542220.7 | 43.51% |  | Частично | 240258 676,86 | 6899 892,67 | 233358 784,19 |  | Смр не завершен |  | Проведено совещание с проектной командой о необходимости скорейшего завершения работ до 15.07.2026 | 2026-09-01 |  |  | 240258.68 | 85316.9 | 154941.78 | Оплачено, руб. (план): 73 870 366.04 Оплачено, руб. (факт): 73 870 366.04 Процент оплаты: 30.74 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО ТАРИУС ЭНЕРГО | 25103984.51
1000004843.5327935888 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт котельной № 50 (в части замены 3-х котлов и оборудования) по адресу: Московская область, г.о. Наро-Фоминск, р.п. Селятино, ул. Промышленная, зд. 20 (в т.ч. ПИР) | ООО СК ВЕКТОР | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Финансовые трудности подрядчиков | 75% | Нет | 159471993.91 | 47841598.18 | 111630395.7 | 70% |  | Частично | 159471 993,91 | 7828 966,65 | 151643 027,26 |  | СМР не завершен |  | Проведено совещание с проектной командой о необходимости скорейшего завершения работ до 15.07.2026 | 2026-09-01 |  | Нет МОГЭ | 172860.09 | 47841.5982 | 125018.4918 | Оплачено, руб. (план): 47 841 598.18 Оплачено, руб. (факт): 47 841 598.18 Процент оплаты: 30.00 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО ВКС ПРОЕКТ | 21945484.86
1000003578.1000004377 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Профессиональная (от котельной до ТК-П1 ул.Профессиональная) (в т.ч. ПИР) | ООО ИМПУЛЬСЭНЕРГОСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Да | 52827000 | 47271234.81 | 0 | 10.52% |  | Да | 45 695 127,17 | 45 695 127,17 | 0 |  | Контракт рассторгнут | - | - | Оплата выполнена | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 52827 | 47506.5128 | 5320.4872 | Оплачено, руб. (факт): 47 271 234.81 Процент оплаты: 95.90 % | Кредиторская задолженность Оплата до 15.04.2026 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО КОСМА | 21865419
1000003583.1000004382 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников, д. 27 (от перехода дороги ул.Комсомольская у школы №2 до ТК-С20) (в т.ч. ПИР) | ООО ИМПУЛЬСЭНЕРГОСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 92% | Да | 61406290 | 56879672.26 | 0 | 7.372% |  | Да | 55 521 608,23 | 55 521 608,23 | 0 |  | Контракт рассторгнут | - | - | Оплата выполнена | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 96849.5 | 57873.5959 | 38975.9041 | Контракт расторгнут по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 56 879 672.26 Возврат оплат, руб.: 993 919.68 Процент оплаты: 92.62 % |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО ТРАССТРОЙ | 20129702
1000004450.5327935358 | Одинцовский | Реконструкция тепловых сетей котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 ( в т .ч. ПИР) | ООО ВМО-ПРОЕКТ | Сети | Нет | Заходили | Необходимость проведения НТС | Нет | Монтаж не завершен |  | 25% | Нет | 121513290 | 12151329 | 109361961 | 90% |  | Частично | 121 513 290,00 | 5 949 658,68 | 115 563 631,32 |  | Нет МОГЭ | Нет МОГЭ Заход после НТС | Назначение очного совещания с Тактаровым Р.Ф. (вопрос о расторжении, либо изменении контракта) Дата уточняется | 2026-11-30 |  | Ведется СМР 25% | 121513.3 | 12151.329 | 109361.971 | Оплачено, руб. (план): 12 151 329.00 Оплачено, руб. (факт): 12 151 329.00 Процент оплаты: 10.00 % | Ведется СМР. СГ 25% | #REF! | #REF! | Работы приостановлены по требованию Заказчика. Причина - отсутствие разрешения ГУКН. Получением разрешения занимается ОМСУ. У подрядной организации весь материал на месте.После получения разрешения на продолжение работ, смр будет закончен в течении 45 суток. |  |  |  | ООО СТРОЙСНАБ | 18957366.26
1000004083.1000004959 | Егорьевск | Капитальный ремонт котельной (в части замены насосов, котла ПТВМ с автоматизацией) по адресу: Московская область, г. Егорьевск, Касимовское шоссе, д.3А | ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Нет | 148023620 | 42224866.02 | 105798754 | 71.47% |  | Частично |  |  |  | Спор из-за объемов выполненных работ | Замечания ИД | Замечания ИД. Не устранено 23 замечаний. Срок устранения до 10.06.2026 | Проведен вкс. Определен срок устранения замечания до 10.06.2026 | 2026-07-10 |  |  | 148023.62 | 42224.866 | 105798.754 | Оплачено, руб. (план): 42 224 866.02 Оплачено, руб. (факт): 42 224 866.02 Процент оплаты: 28.52 % остаток 102985 по результатам МОГЭ остаток средств 2300 | работы выполнены на 100%.. Заказчик готов оплачивать Замечания по ИД у УТНКР. Ориентировочное устранение замечаний до 10.06.2026 , оплата 10.07.2026 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО РНП | 17360000
4036510481.4036510711 | Волоколамский | Строительство котельной №37,п.Сычево,Школьный пр.,д.4, г.о. Волоколамский (в т.ч. ПИР, ТП) | ООО ВЫМПЕЛСТРОЙ | БМК | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Финансовые трудности подрядчиков | 14% | Нет | 150039495.07 | 45011848.52 | 105027646.6 | 70% |  | Нет | 141036 621,97 | 0 | 141036 621,97 |  | СМР ведется | СМР ведется Объект в 65.1 |  | 2026-10-01 |  |  | 150039.5 | 45011.8485 | 105027.6515 | Оплачено, руб. (план): 45 011 848.52 Оплачено, руб. (факт): 45 011 848.52 Процент оплаты: 29.99 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | Получено положительное заключение. от 03.04.2026 Работы начато 18.04.2025. СГ - 13 %. Залита плита под котельную, ведутся работы по плите под дизельное топливохранилище. БМК монтируется на заводе г. Балашов, Саратовской области, куплены 3 котла и горелочные устройства. В настоящее время работы приостановлены. Необходимо выполнить до завершения монтажа: - Сборку БМК на заводе - Доставку БМК на объект - Устройство фундамента - Монтаж БМК на объекте - Устройство инженерных сете Подрядчик ожидает заключения доп. согл по 65.1, после чего будет увеличен аванс до новой стоимости контракта. После этого подрядчик возобновит работы на объекте. Цена контракта, руб.: 150 тыс. руб Аванс: 45 тыс.руб Заключение МОГЭ: 420 тыс.руб Новый аванс с учетом новый цены контракта: 126 тыс.руб. Тех.присоедениение: ВС/ВО - получен,находятся на оплате до 18.06.2026 ГС - получен, оплачен ЭС - получен, находятся на оплате до 18.06.2026 ТС - получен, находятся на оплате до 18.06.2026 " |  |  |  | ООО РУСВОДА ИНЖИНИРИНГ | 16984598.4
1000003576.1000004375 | Дмитровский | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников 25 (от ТК-А4 до ТК-А6) (в т.ч. ПИР) | ООО АРХИН | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 92% | Да | 35211420 | 27910921.28 | 0 | 20.73% |  | Да | 26 514 205,28 | 26 514 205,28 | 0 |  | Контракт рассторгнут | - | - | Оплата выполнена | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 35211.42 | 27910.922 | 7300.498 | Оплачено, руб. (факт): 27 910 921.28 Процент оплаты: 79.26 % | Кредиторская задолженность Оплата до 15.04.2026 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО РЕМИСТР | 16504707.56
4036503591.4036503841 | Шатура | Строительство блочно-модульной котельной (БМК), расположенная по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Бакшеево, ул. Комсомольская, д. 2 (в том числе ПИР и ТП) | ООО ПРОФИСТРОЙ | БМК | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 56% | Нет | 204591787.84 | 102295893.92 | 102295893.9 | 50% |  | Частично | 204 591 787,84 | 14 811 277,47 | 189 780 510,37 |  | СМР не завершен, оплачен только аванс | СМР не завершен. План завершения - 18.11.2026. Необходимо продление срока действия контракта. не подготовлена и не сдана ИД по работам нового подрядчика, не устранены замечания УТНКР. | Проведено совещание. Подрядчик обещал увеличить количество людей и темпы работ на объекте. Актуальный ГПР будет направлен до 23.06.2026. Совместно с МЭФ прорабатывается вариант продления сроков действия контракта | 2026-12-28 |  |  | 204591.78 | 103991.7587 | 100600.0214 | Оплачено, руб. (план): 102 295 893.92 Оплачено, руб. (факт): 102 295 893.92 Процент оплаты: 50.00 % | новый контракт по КЧС, выплачен аванс 50% | #REF! | #REF! | СМР не завершен. План завершения - 18.11.2026. Необходимо продление срока действия контракта. ИД сдана не вполном объеме по работам нового подрядчика, не устранены замечания УТНКР. Прорабатывается механизм закрытия работ начатых предыдущим подрядчиком, законченных текущим подрядчиком. Договор с ЦНИЛ по освидетелствованию таких работ не заключен. План заключения до 15.07.2026 |  |  |  | ООО СМУ-102 | 14582680
1000004327.1000005318 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Профессиональная (от ТК-П2 до ТК-П3) (в т.ч. ПИР) | ООО ТРАССТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 29959500 | 26108412.86 | 0 | 12.85% |  | Да | 24 317 028,86 | 24 317 028,86 | 0 |  | Контракт рассторгнут | - | - | Оплата выполнена | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 22553.664 | 26108.0992 | -3554.4352 | Контракт расторгнут, произведена оплата по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 26 108 412.86 Процент оплаты: 87.14 % |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО ОПУСГРУПП | 11879000
1000004328.1000005319 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г.Дмитров, ул. Профессиональная (от ТК-П3 до ТК-По ул.Оборонная) (в т.ч. ПИР) | ООО ТРАССТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 54778540 | 49141806.5 | 0 | 10.29% |  | Да | 46 885 806,50 | 46 885 806,50 | 0 |  | Контракт рассторгнут | - | - | Оплата выполнена | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 54778.54 | 49141.8104 | 5636.7296 | Контракт расторгнут, произведена оплата по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 49 141 806.50 Процент оплаты: 89.70 % |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО ГИПРОН | 9920512
1000004396.1000005422 | Сергиево-Посадский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР) | ООО ГЕОМАР | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Финансовые трудности подрядчиков | 82% | Частично | 132274220 | 75997982.27 | 56276237.73 | 42.55% |  | Частично | 127 811 737,43 | 58 266 714,70 | 69 545 022,73 |  | СМР не завершен | не закончено СМР, подрячдик приостанавливал работы на объекте в связи с заключением ДС по 65.1, выход на объект 25.05.2026 СМР завершение до 01.08.2026 | Проведен ВКС 13.05.2026 | 2026-09-03 |  |  | 90546.4 | 31691.24 | 58855.16 | Оплачено, руб. (факт): 31 691 240.00 Процент оплаты: 35.00 % | Ведется СМР Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО КАЛЬДЕРА | 7167881.2
1000003658.1000004522 | Балашиха | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от т.6 до т.46 от ТЭЦ-23 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Янтарный, кв. Изумрудный (в т.ч. ПИР) | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Попадание в зоны ЗОУИТ | 82% | Частично | 201369509.99 | 105197274.96 | 96172235.03 | 47.76% | Не завершены СМР | Частично | 197823858.69 | 126697833.33 | 71126025.36 | Заказчик выставляет замечания подрядчику | Оплачено все кроме Благоустройства, благоустройство не выполнено до конца | СМР не завершен в части благоустройства. Планируется завершить до 30.05.2026 |  | 2026-07-20 | 2026-04-20 | после получения БГ по замещающему источнику | 201369.51 | 156725.2569 | 44644.2531 |  | Осталось благоустройство. Остатки КС-2 по СМР приняты УТНКР и подгружены в ПИК | #REF! | #REF! | Благоустройство в стадии завершения. Замечания к выполненным работам по укладке плитки. Срок устранения до 15.07. Оплата до 30.07 | Благоустройство в стадии завершения. Проблема с выкладкой плитки. Жителей не устраивает рисунок плитки. Пытаются найти компромисс с решением данного вопроса. Контракт до 20.07. ИД сданы без благоустройства. |  |  | ООО ПГК МСК | 6477030
4035945181.4035945351 | Шатура | Наружные сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения г.о. Шатура (реконструкция) ПИР | ООО СТРОЙ ГРУПП | Сети | Нет | Не заходили ни разу | Долгая передача исходных данных от ОМСУ подрядчику | Да |  |  | #N/A | Нет | 136403980 | 40921194 | 95482786 | 70% |  | Нет | 0 | 0 | 0 |  | Нет МОГЭ | Только проектирование. Нет заключения МОГЭ. (план захода 30.06.2026). Задержка связана с длительным представлением исходных данных для проектирования со стороны Заказчика. | Проведено совещание. Заказчик взял на себя обязательство акутуализировать нагрузки и проверить представленную документацию. Подрядчик обещал усилиться в разработке разделов ПИР. необходимо разделение ПИР на несколько титулов (мероприятий) отдельно заходить в МОГЭ водопроводом, трубопроводами водоотведения, трубопроводами горячего водоснабжения и отопления. | 2026-10-15 |  | ОМСУ готовит заявку на корректировку сроков реализации контракта | 136 403,98 | 40921.19 | 95482.79 | Оплачено, руб. (план): 40 921 194.00 Оплачено, руб. (факт): 40 921 194.00 Процент оплаты: 30.00 % | Контракт только ПИР. Выплачен аванс 30% | #REF! | #REF! | Только проектирование!!! СМР будет отдельным контрактом! Нет заключения МОГЭ. (план захода 15.07.2026). Задержка связана с длительным представлением исходных данных для проектирования со стороны Заказчика. |  |  |  | ООО ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ | 4050760
1000008996.5327940612 | Дзержинский | Аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от ТЭЦ до центральной бойлерной 120019 в городском округе Дзержинский Московской области (капитальный ремонт, в т.ч. ПИР) | АО МИСК | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 97% | Частично | 1665374255.99 | 1570081728.71 | 95292527.28 | 5.722% |  | Частично |  |  |  |  | Осталась благоустройство | не сдана ИД. Срок предоставления ИД до 15.07.2026 | провели ВКС, определили срок окончания работ и сдачи ИД до 15.07. 2026 | до 30.08. 2026 |  | Частично оплачен (90%) ИД не сдавалась | 1665374.25 | 1561783.315 | 103590.935 | Оплачено, руб. (план): 1 570 081 728.71 Оплачено, руб. (факт): 1 570 081 728.71 Процент оплаты: 94.27 % | ИД не сдано. Осталось благоустройство. | #REF! | #REF! |  |  |  |  | ООО ЕВРОГАЗ | 2242797.78
1000004175.1000005069 | Богородский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной "Заречье" до ЦТП-1 по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск, ул. Белякова, д. 2 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНВЕСТСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Выявление доп. объема работ | 45% | Частично | 204097990 | 109890820.63 | 94207169.37 | 46.16% |  | Частично | 231 857 703,00 | 88 889 697,53 | 142 968 005,47 |  | Нет могэ | СМР не завершен монтаж трубы (400 метров) Повторный заход в могэ до 30.06.2026 из за увеличения обьемов работ (большая стоимость грузоподьемных кранов - порядка 30 миллионов) | Проведен вкс | 2026-08-20 |  | Оплачен Аванс | 204097.99 | 109890.8206 | 94207.1694 | Оплачено, руб. (план): 109 890 820.63 Оплачено, руб. (факт): 109 890 820.63 Процент оплаты: 53.84 % | Не сданы ИД/КС | #REF! | #REF! | Работы приостановлены до повторного выхода согласованной документации из МОГЭ. Повторный заход в могэ до 30.06.2026 из за увеличения обьемов работ (большая стоимость грузоподьемных кранов - порядка 30 миллионов). Теплоснабжение осуществляется по старой схеме.
1000004663.5327935581 | Люберцы | Капитальный ремонт тепловой сети, от квартальной котельной по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, г. Люберцы, пос. Калинина, д.44а, до ЦТП АО «Люберецкая теплосеть» №№ 1, 5, 8, 10, 12, 42, 46 (в т.ч. ПИР) | ООО ИСК | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 95% | Да | 159614138.26 | 142766214.19 | 16847924.07 | 10.56% |  | Да |  |  |  | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | Принята | Замечания устранены . УТНКР подписал. ОМСУ ждет документв от Заказчика на оплату. | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки устранения замечаний ИД в УТНКР | 2026-06-15 |  |  | 135788.4 | 44013.9831 | 91774.4169 | Оплачено, руб. (план): 44 013 986.77 Оплачено, руб. (факт): 38 699 694.00 Процент оплаты: 28.50 % |  |  |  | Оплачен
1000004676.5327935596 | Кашира | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной 90 МВт, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Садовая, Кржижановского, 8 Марта, Центральная, Юбилейная, Вахрушева, Масленникова, Клубная (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОПОРТ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Частично | 159573789.89 | 56360982.3 | 103212807.6 | 64.68% |  | Частично | 121 540 899,64 | 0 | 121 540 899,64 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | Замечания ИД | 8 из 10 участков ИД подптсана, 2 на проверке. Сдача всей ИД и КС до 09.6. Замечания УТНКР(41): Благоустройство | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-08-31 |  |  | 127937.789 | 36462.2699 | 91475.5191 | Оплачено, руб. (план): 36 462 269.89 Оплачено, руб. (факт): 36 462 269.89 Процент оплаты: 28.49 % |  | #REF! | #REF! | ПИР оплачены. . ИД передана 10.06. на проверку УТНКР. Оплату произвести планируют до 01.07.2026 | ПИР оплачены. . ИД - 1 участок. Подписание 08.06. 10.06. на проверку УТНКР. Оплата 01.07
1000004432.5327935340 | Богородский | Строительство БМК на 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск, ул. Жарова (в т.ч. ПИР) | ООО РАДУГА | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 158509052.22 | 155208010.91 | 3301041.31 | 2.083% |  | Да | 149 580 683,69 | 135 024 157,56 | 14 556 526,13 |  | Завершающая документация собрана, подписана. | ИД сдана |  | 2026-06-30 |  | Ид не сдана | 122000 | 75397.384 | 46602.616 | Оплачено, руб. (план): 69 104 838.07 Оплачено, руб. (факт): 69 104 838.07 Процент оплаты: 56.64 % | Требуется доп согл об увелич лимитов. | #REF! | #REF! | Подрядчик подгружает документы о закрытии. Акт о закрытии предполагается до 26.06.2026
4036472001.4036472231 | Талдомский | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной производительностью 11,0 МВт по адресу: Талдомский район, р.п. Северный, ул. Садовая, д. 12 | ООО РСПК | БМК | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 75% | Частично | 134595347.7 | 45307288.8 | 89288058.9 | 66.34% |  | Нет | 134 595 347,70 | 0 | 134 595 347,70 |  | СМР не завершен | не закончено СМР Плановая дата завершения СМР до 01.09.2026 Низкая динамика работы подрядчиком | Проведен ВКС 15.05.2026 | 2026-10-15 |  |  | 151024.29 | 45307.2888 | 105717.0012 | Оплачено, руб. (факт): 45 307 288.80 Процент оплаты: 30.00 % | Ведется СМР | #REF! | Ведется СМР (предварительная дата окончания 30.09.2026). До настоящего времени Подрядчиком не предоставлены ИД,КС на выполненные виды работ. | СМР - ведется. До 15.07.2026 будет проведен ПНР. Сдача объекта до 01.08.26 С 09.06.2026 идет сдача ИД в УТНКР до 10.07.26 Оплата от 20.07.26 до 01.08.26 | СМР - ведется, дымовая труба, оборудование внутри БМК. В конце месяца будет проведен ПНР. Сдача объекта до 01.08. Частичная сдача ИД в УТНКР. До 10.07. Оплата от 20.07 до 01.08
1000003646.1000004507 | Дубна | Реконструкция котельной №3 (в части замены котла и установки дополнительного котла) по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Тверская, д. 20а (в т.ч. ПИР) | ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ | Котельная | Нет | В МОГЭ | Проведение дополнительных инж. изысканий в соответствии с ЗНП | Да |  |  | 87% | Нет | 127113000 | 38133900 | 88979100 | 70% |  | Нет | 123 299 610,00 | 0 | 123 299 610,00 |  | Нет МОГЭ | Находятся в МОГЭ с 21.05.2026 плановая дата выхода 02.07.26 | Внутренний ВКС с подрядчиком 15.05.2026 | 2026-08-15 |  |  | 129362.51 | 38133.9 | 91228.61 | Оплачено, руб. (факт): 38 133 900.00 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF!
1000004517.5327935428 | Богородский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г.Электроугли, мкр. Светлый: от ТК-29 до ТК-33 по ул. Трудовая; от ТК-33 до ТК-36 по ул. Чехова; от ТК-24 до ТК-32; от ТК-6 до ТК-25; от ТК-10 до ТК-17; от ТК-10 до ТК-13; от ТК-5 до ТК-3; от ТК-5 до ТК-10 (в т.ч. ПИР) | АО АГУНА | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Частично | 98953480 | 8336917.12 | 90616562.88 | 91.57% |  | Частично | 90 473 613,28 | 31 012 613,90 | 59 460 999,38 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | Оплачены ПИРы, Завершающая документация собрана, подписана. | Благоустройство завершено. ИД в процессе сбора для передачи в УТНКР. Срок до 30.05.2026г. |  | 2026-06-30 |  |  | 98953.48 | 37801.2272 | 61152.2528 | Оплачено, руб. (план): 10 215 534.25 Оплачено, руб. (факт): 10 215 534.25 Процент оплаты: 10.32 % | Не сданы ИД/КС 03.04 подача на частичное закрытие | #REF! | #REF! | СМР завершен. Благоустройство выполнено. Закрывающие документы подписаны. Поданы документы на оплату контракта.
1000002844.1000003588 | Пушкинский | Капитальный ремонт котельной №2 (в части замены и монтажа котлов, насосов, дымовой трубы, резервно-топливного хозяйства, химической водоподготовки, горелок, теплообменников, автоматики и оборудования) по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Лесной, ул. Центральная, 1 (в т.ч. ПИР) | ООО ДАКОРП | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Финансовые трудности подрядчиков | 53% | Частично | 139873722.68 | 107561970.87 | 32311751.81 | 23.1% |  | Частично | 136 833 194,74 | 57 031 254,69 | 79 801 940,05 |  | СМР не завершены | СМР не завершен, плановая дата завершения 01.09.2026, не оформлена ИД | Совещания с ОМСУ, РСО - корректировка ГПР и сроков реализации | 2026-09-25 |  | Частично | 140619.49 | 107561.9709 | 33057.5191 | 107561.9709 | Оплачено частично, СМР не завершены | #REF! | #REF!
1000004453.5327935362 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей котельной № 278 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., городок Кубинка-1, Кубинка (в т.ч. ПИР) | ООО МОНТАЖ | Сети | Нет | Заходили | Необходимость проведения НТС | Нет | Монтаж не завершен |  | 68% | Частично | 175874000 | 87937000 | 87937000 | 50% |  | Частично | 175 874 000,00 | 8 793 470,00 | 167 080 530,00 |  | Нет МОГЭ | Нет МОГЭ Заход после НТС | Назначен НТС 27.05.2026 | 2026-08-15 |  |  | 175874.24 | 87937 | 87937.24 | Оплачено, руб. (план): 87 937 000.00 Оплачено, руб. (факт): 87 937 000.00 Процент оплаты: 50.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | СМР выполнен на 60%. Работы приостановлены до прохождения НТС и получения положительного заключения МОГЭ. Часть теплоносителя идет по новому трубопроводу, часть по старому. Угрозы прохождения ОЗП нет.
1000000938.1000000625 | Солнечногорск | Аварийно-восстановительные работы сетей теплоснабжения и ГВС в р.п. Менделеево г. о. Солнечногорск | ООО СТАЙЛГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 88% | Частично | 211672823.64 | 208322570.78 | 3350252.86 | 1.583% |  | Частично | 211672823.64 | 203110290.09 | 8562533.5 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Замечания ИД | Идет согласование ИД. Крайняя дата оплаты 30.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-06-30 |  | трассу и благоустройство сдали, осталось демонтаж на бумаге | 257853.5168 | 128926.76 | 128926.7568 | Оплачено, руб. (план): 128 926 758.39 Оплачено, руб. (факт): 128 926 758.39 Процент оплаты: 50.00 % | Не подписано частично КС в УТНКР | #REF! | #REF! |  | Трассу и благоустройство сдали в УТНКР, осталось демонтаж на бумаге
1000003998.1000004864 | Дмитровский | Капитальный ремонт котельной (в части замены котла) по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Яхрома ул. Ленина (в т.ч. ПИР) | ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 29546430 | 28258912.56 | 0 | 4.358% |  | Да | 26 794 792,56 | 26 794 792,56 | 0 |  | Оплата 2025 | - | - | Оплата выполнена | оплачен |  | 29546.43 | 28258.9126 | 1287.5174 | Контракт расторгнут 14.10.2025 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 28 258 912.56 Процент оплаты: 95.64 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF!
1000004000.1000004866 | Дмитровский | Капитальный ремонт котельной (в части замены котла) по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., п. опытного хозяйства "Ермолино", ул. Центральная (в т.ч. ПИР) | ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 15917180 | 14416450.65 | 0 | 9.428% |  | Да | 13 700 390,65 | 13 700 390,65 | 0 |  | Оплата 2025 | - | - | Оплата выполнена | оплачен |  | 15917.18 | 4153.5 | 11763.68 | Контракт расторгнут 09.02.2026 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 14 416 450.65 Процент оплаты: 90.57 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF!
1000004852.5327935897 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт котельной № 7 (в части замены 2-х котлов и оборудования) по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Ленина (в т.ч. ПИР) | ООО СК ВЕКТОР | Котельная | Нет | В МОГЭ | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Монтаж не завершен |  | 90% | Нет | 114663859.7 | 34399157.91 | 80264701.79 | 70% |  | Частично | 114663 859,70 | 5629 148,69 | 109034 711,01 |  | СМР не завершен | Зашли в экспертизу 13.04.2026. Выданы замечания в части документации по разделу Промбеза и СД. Выход из МОГЭ 12.06.2026. Остальные разделы согласованы. Неоходимо завершить общестроительные работы и благоустройство. Количество не устраненных замечаний УТНКР (3) Планируемая дата завершения 15.07.2026 | Проведено совещание с проектной командой о необходимости скорейшего завершения работ до 15.07.2026 | 2026-09-01 |  |  | 115240.06 | 34399.1579 | 80840.9021 | Оплачено, руб. (план): 34 399 157.91 Оплачено, руб. (факт): 34 399 157.91 Процент оплаты: 30.00 | Нет МОГЭ | #REF! | #REF!
1000003996.1000004862 | Пушкинский | Капитальный ремонт котельной "Студенческий проезд" по адресу: Московская область, г.о. Пушкино, Студенческий проезд д.39А (в т.ч. ПИР) | ООО ЛИДЕР | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Финансовые трудности подрядчиков | 67% | Нет | 105114120 | 26278530 | 78835590 | 75% |  | Нет | 99 858 414,00 | 0 | 99 858 414,00 |  | СМР не завершен | СМР не завершен, не реализован тех прис электрика - 20.05.2026 подана новая заявка на 243 кВт, газ - договор заключен - плановая дата выполнения 15.10.2026 - нужно переврезать ГРУ, ВРУ. Возможна частичная оплата на 80 млн руб., у ОМСУ отсуствует бюджет на оплату, прорабатывается замещение бюджета из МинЖКХ | ВКС с ОМСУ/РСО/ПО | 2026-12-25 |  | КС частично оформлены (76 млн)не доведен местный лимит для оплаты, не скорректирвана ГП с учетом увеличения стоимости мероприятия после НТС (волна 4) | 105114.12 | 26278.53 | 78835.59 | Оплачено, руб. (план): 26 278 530.00 Оплачено, руб. (факт): 26 278 530.00 Процент оплаты: 25.00 % | КС на оформлении на сумму 76 млн руб. | #REF! | #REF!
1000004597.5327935512 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Гайдара 11, вдоль улиц Высотная, Гайдара, Готвальда, Свердлова, Кирова, Ленинградский пр-д, Юбилейная, Красногвардейский бульвар, Ленинградская (в т.ч. ПИР) | ООО МОИК | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Частично | 162441289.14 | 137865246.32 | 24576042.82 | 15.13% |  | Частично |  |  |  |  | Замечания ИД | ИД в УТНКР подписана в полном объеме. Повторныйт заход в МОГЭ по доп. объемам. Срок рассмотрения 15 дней | Проведено совещание с проектной командой, зам. Министра по оплате округом объектов. Составлена дорожная карта оплаты. | 2026-07-15 |  |  | 162441289 | 137865246 | 24576043 | Оплачено, руб. (план): 137 865 246.32 Оплачено, руб. (факт): 137 865 246.32 Процент оплаты: 84.87 % |  | #REF! | #REF! | 01.07.2026 документация загружена в ПИК. Ожидают оплату до 15.07.2026
1000004070.1000004946 | Лосино-Петровский | Строительство БМК на 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский д. Мизиново (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | БМК | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | "Длительное согласования с ведомствами (Ростехнадзор, МОГ и тд)" | 37% | Нет | 149217889.54 | 74608944.78 | 74608944.76 | 50% |  | Нет |  |  |  |  | СМР не завершен | СМР не завершен. Задержка СМР связана с приостановкой работ в связи с попаданием БМК в охранную зону Трансгаз Москва. Вопрос решен, СМР возобнавлен. | Уточнен ГПР со сроком реализации до 01.09.2026 | 2026-10-31 |  |  | 149217.89 | 74608.9448 | 74608.9452 | Оплачено, руб. (план): 74 608 944.78 Оплачено, руб. (факт): 74 608 944.78 Процент оплаты: 50.00 % | Не вышли из МОГЭ. СМР не выполнен | #REF! | #REF! | Нужно доп соглашение на закрытие ПИР и увеличение стоимости (менее 30%). Есть тех. Вопросы с ПИК. (15.06). СМР окончание - сентябрь. Оплата - октябрь | Вышли из МОГЭ. Вопрос с Трангаз Москва решен. Работы на объекте ведутся. Нужно доп соглашение на закрытие ПИР и увеличение стоимости (менее 30%). Есть тех. Вопросы с ПИК. (понедельник-вторник). СМР - сентябрь. Оплата - октябрь
1000005173.5327936565 | Дмитровский | Капитальный ремонт котельной (в части замены котла) по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., п. Новосиньково, д. 79, стр. 1 (в т.ч. ПИР) | ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 12612310 | 12435135.66 | 0 | 1.405% |  | Да | 9 921 375,66 | 9 921 375,66 | 0 |  | Оплата 2025 | - | - | Оплата выполнена | оплачен |  | 12629.93 | 3788.979 | 8840.951 | Контракт расторгнут 09.02.2026 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 12 435 135.66 Процент оплаты: 98.59 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF!
1000000880.1000000565 | Можайский (АО МОСОБЛТЕПЛО) | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения пос. Строитель г.о. Можайск (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | #N/A | Частично | 143200000 | 70625023.95 | 72574976.05 | 50.68% |  | Нет | 136 040 000,00 | 67093772.7525 | 68 946 227,25 |  | СМР не завершен | Необходимо завершить СМР и выполнить благоустройство (тратуары, бордюры, финальное благоустройство) Плановая дата завершения работ 30.06.2026 | Проведено выездное совещание на объете. | 2026-09-01 |  |  | 150000.01 | 0 | 150000.01 | Оплачено, руб. (план): 70 625 023.95 Оплачено, руб. (факт): 70 625 023.95 Процент оплаты: 49.31 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | СМР - 30.06 договорной срок. На объекте 20 персонала. МОГЭ - получено. ИД - должны сдать без проблем. Идет частичное закрытие. Оплата - проблема с субсидией. Двойное финансирование Минэнерго и МинЖКХ. "Перечислено в 2025 году подрядчику ООО «ГраффитСтрой» от АО «МОСОБЛТЕПЛО» по объекту на сумму 70 625 023,95 руб. (МинЖКХ) По объекту работы приняты в 2025г АО «МОСОБЛТЕПЛО» на основании Актов о приемки и КС-2 на общую сумму 39 521 462,77 руб. В связи с не предоставлением от подрядчика ООО «ГраффитСтрой» всех Актов о приемки работ и КС-2 в 2025г. образовалась дебиторская задолженность на конец 2025г в размере 72 460 297,23 руб. (МинЖКХ) Срок действия по соглашению: 31.12.2025 не продлен!" | СМР - 30.06 договорной срок. На объекте 20 персонала. МОГЭ - получено. ИД - должны сдать без проблем. Идет частичное закрытие. Оплата - проблема с субсидией. Двойное финансирование Минэнерго и МинЖКХ. Доведены лимиты. Возврат субсидий
1000004187.1000005081 | Щёлково | Строительство БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская (в т.ч. ПИР) | ООО РСПК | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 130223171.3 | 126276843.69 | 3946327.61 | 3.03% |  | Да | 107 874 326,58 | 115 887 049,00 | 69 438 907,74 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | на проверке | замечанеия устранены. Подгружено в ПИК на подписании | срок устранения замечаний до 01.06.2026 | 2026-06-19 |  |  | 103744.37 | 72442.3359 | 31302.0341 | Оплачено, руб. (план): 60 784 263.56 Оплачено, руб. (факт): 60 784 263.56 Процент оплаты: 46.67 % | ИД сдано частично. СМР выполнен | #REF! | #REF! | ОПЛАЧЕНО | СМР завершен. Документы загружены. После проверки оплата. Проверка сегодня-завтра. Оплата конец след.недели | Оплачено под факт выполненных работ. Идет процесс возврата средств
1000004180.1000005074 | Кашира | Строительство БМК мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, г.Кашира ул. 1-ая Дзержинская (в т.ч. ПИР) | ООО МЕГАПОЛИС | БМК | Нет | В МОГЭ | Длительное согласование ПИР с Заказчиком | Нет | ПНР не проведен |  | 89% | Нет | 129271033.71 | 59950000 | 69321033.71 | 53.62% |  | Нет | 122 151 403,66 | 0 | 122 151 403,66 |  | Нет МОГЭ | плановый выход из МОГЭ - 04.06.2026г. устранение замечаний ПСД, в МОГЭ с 21.03.2026, не закончены СМР (план. до 30.06.) Замечания УТНКР(13): Проектно-изыскательские работы • Инженерные системы | Проведено совещание с проектной командой,на ускорение спроизводства ПИР | 2026-09-15 |  | СМР не завершен | 149221.02 | 59950 | 89271.02 | Оплачено, руб. (план): 59 950 000.00 Оплачено, руб. (факт): 59 950 000.00 Процент оплаты: 46.37 % |  | #REF! | #REF!
1000004231.1000005147 | Котельники | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП "Ковровый" по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр.Ковровый, д.47 (от камеры ТКМ Дзержинское ш. д. 4 до тепловой камеры 18 мкр. Ковровый, д. 14), в т.ч. ПИР | ООО СТРОЙСНАБ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 93% | Частично | 80002240 | 64498814.99 | 15503425.01 | 19.38% |  | Частично |  |  |  | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | Замечания ИД | Заключено дополнительное соглашение после выхода МОГЭ и доведения лимитов, ИД не подписана утнкр. Плановая дата оплаты до 15.06.2026 |  | 2026-06-15 |  |  | 41960.32 | 11964.996 | 29995.324 | Цена контракта, руб.: 41 960 320.00 Оплачено, руб. (факт): 11 965 000.00 Процент оплаты: 28.51 % (аванс) Остаток к оплате после НТС 68037250. Выплата после доведения лимитов | по результатам НТС увеличена сумма контракта. | #REF! | #REF!
1000004008.1000004874 | Долгопрудный | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.40 ( в т.ч. ПИР) | ООО ЭНЕРГОРЕМСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 124592940 | 124329716.15 | 0 | 0.2113% |  | Да | 118363293 | 118363293 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 124592.94 | 124329.7162 | 263.2239 | Оплачено, руб. (план): 124 329 716.15 Оплачено, руб. (факт): 124 329 716.15 Процент оплаты: 99.78 % | Работы закрыты под факт выполнения | Работы закрыты под факт выполнения | Работы закрыты под факт выполнения
1000004093.1000004969 | Щёлково | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Щелково, Фряновское ш. (в т.ч. ПИР) | ООО РСПК | Котельная | Да | Заходили |  | Да |  |  | 100% | Да | 86573728.61 | 83462945.64 | 3110782.97 | 3.593% |  | Да | 69 339 471,00 | 77 166 736,90 | 67 725 572,82 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | Замечания ИД | замечанеия устранены. Подгружено в ПИК на подписании | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР до 01.06.2026 | 2026-06-19 |  |  | 53941.16 | 18848.1595 | 35093.0005 | Оплачено, руб. (план): 18 848 155.79 Оплачено, руб. (факт): 16 182 349.47 Процент оплаты: 18.69 % | ИД сдано частично. Осталось отделочные работы | #REF! | #REF! | ОПЛАЧЕНО | СМР завершен. Документы загружены. После проверки оплата. Проверка сегодня-завтра. Оплата конец след.недели | Оплачено под факт выполненных работ. Идет процесс возврата средств
1000003995.1000004861 | Солнечногорск | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о.Солнечногорск, п. Миронцево (в т.ч. ПИР) | АО ГК ЕКС | Котельная | Нет | В МОГЭ | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 97% | Частично | 218210565 | 150565289.84 | 67645275.16 | 31% |  | Частично | 207426692.82 | 0 | 207426692.82 |  | ИД сдана частично, замечания УТНКР, оплата произведена частично | Плановая дата захода в МОГЭ 29.05.2026. Идет согласование ИД. Крайняя дата оплаты 20.09.2026 | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-09-20 |  |  | 218210.56 | 150565.2898 | 67645.2702 | Оплачено, руб. (план): 150 565 289.84 Оплачено, руб. (факт): 150 565 289.84 Процент оплаты: 68.99 % | Будет перезаход в МОГЭ | #REF! | #REF! | Работы завершены. Подготовка ИД. Подготовка к сдаче объекта. В МОГЭ (корректировка КАЦ). Оплата сентябрь 2026 | МОГЭ зашли - 01.06. ИД КС - в работе. Оплата - сентябрь
1000003952.1000004818 | Ступино | Строительство БМК мощностью 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Ступино, с. Татариново | АО МОСОБЛГАЗ | БМК | Да |  |  | Нет | ПНР не проведен |  | 98% | Нет | 158888417.72 | 66929790 | 91958627.72 | 57.88% |  | Частично | 133 859 580,00 | 0 | 133 859 580,00 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | СМР не завершен | КС не подгружены в ПИК ИД исправление замечаний |  | 2026-07-30 |  | МОГЭ получено | 133859.58 | 66929.79 | 66929.79 | Оплачено, руб. (план): 66 929 790.00 Оплачено, руб. (факт): 66 929 790.00 Процент оплаты: 50.00 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ - получено. СМР не завершён, ПНР не проведен (для проведения ПНР - необходимо выйти на нагрузку) Плановая дата заключения дополнительного соглашения - 25.06.2026 Плановая дата оплаты - 30.07.2026 | ПНР - не выполнен (в связи с потерями БМК уходила в аварию). Частичное закрытие. Документы грузятся в ПИК сегодня. Основная часть будет оплачена. ПНР - оплата сентябрь? Провести ПНР летом!
1000004016.1000004882 | Котельники | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от к.1308/10 до ТК-3 в г.о. Котельники (в т.ч.ПИР) | ООО СТРОЙСНАБ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 93% | Да | 86695245.85 | 86695245.85 | 0 | 0% |  | Да |  |  |  |  | Согласование по 65.1 | Сдали ИД, КС Подали документы на оплату 22.05.2026 | Проведено совещание с проектной командой , пределили сроки предоставления ИД в УТНКР | не определено |  |  | 74133.89 | 21128.157 | 53005.733 | Цена контракта, руб.: 74 133 890.00 Оплачено, руб. (факт): 21 128 157.00 Процент оплаты: 28.49 % (аванс) Остаток к оплате после НТС 80 112 370. Выплата после доведения лимитов | по результатам НТС увеличена сумма контракта. | #REF! | #REF!
1000004350.1000005342 | Домодедово | Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной «Бригадная» (в/ч Ильинское) от котельной в направлении ж.д. 50 ул. Бригадная в г.о. Домодедово (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОПОРТ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 28444350 | 27723568.95 | 0 | 2.534% |  | Да | 21 723 049,85 | 21 723 049,85 | 0 |  | ИД сдана частично | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 28444.35 | 27723.569 | 720.7811 | Оплачено, руб. (план): 27 723 568.95 Оплачено, руб. (факт): 27 723 568.95 Процент оплаты: 97.46 % |  | оплачен | оплачен
1000004351.1000005343 | Домодедово | Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной «Бригадная» (в/ч Ильинское) к ж.д. 105, 106, 107, 108, 109, 110, объектам в/ч в г.о. Домодедово (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОПОРТ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 95103770 | 88945642.52 | 0 | 6.475% |  | Да | 79 255 368,51 | 79 255 368,51 | 0 |  | Замечания ИД | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 95103.77 | 88945.6456 | 6158.1244 | Оплачено, руб. (план): 88 945 642.52 Оплачено, руб. (факт): 88 945 642.52 Процент оплаты: 93.52 % |  | оплачен без благоустройства | оплачен без благоустройства
1000003571.1000004369 | Дубна | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, от ул. 9 Мая до ул. Вокзальная, от Павильона задвижек до ЦТП-3 (в т.ч. ПИР) | ООО ВКС ПРОЕКТ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 78% | Да | 125959368.82 | 114953824.63 | 0 | 8.737% |  | Да | 103 668 778,94 | 103 668 778,94 | 0 |  | Оплата по факту выполненных работ | - | - | Оплата выполнена |  | Контракт расторгнут | 125959.38 | 115063.8246 | 10895.5554 | Контракт расторгнут 14.10.2025 в одностороннем порядке Оплачено, руб. (факт): 114 953 824.63 Процент оплаты: 91.34 % Оплата выполнена | контракт расторгнут | #REF! | #REF!
1000003572.1000004370 | Дубна | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Вернова, от ул. Промышленная до павильона задвижек (в т.ч. ПИР) | был ООО ВКС ПРОЕКТ | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 17% | Контракт расторгнут | 55842190.44 | 18244530.85 | 37597659.59 | 67.33% |  | Нет | 48 965 081,32 | 0 | 48 965 081,32 |  | Оплачен частично | Не закончено СМР, не заключен новый контракт | Внутренний ВКС с ОМСУ 12.05.2026 | 2026-11-20 |  | Контракт расторгнут, СГ 17% | 39747.03 | 18244.5308 | 21502.4991 | Контракт расторгнут 14.10.2025 в одностороннем порядке Оплачено, руб. (факт): 18 244 530.85 Процент оплаты: 32.67 % Оплата выполнена | контракт расторгнут | #REF! | #REF!
1000003975.1000004841 | Лотошино | Реконструкция котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с.Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО | Котельная | Нет | Заходили | Смена проектировщика | Нет | Монтаж не завершен |  | 77% | Нет | 119047040 | 54752387.05 | 64294652.95 | 54.01% |  | Частично | 113094688 | 52014767.7 | 61079920.3 |  | 52014767.7 | Получено отрицательное заключение МОГЭ (замечания по тех.части ,СД) , повторный заход в МОГЭ до 20.06.2026, необходимо завершить общестроительные работы. Количество не устраненных замечаний УТНКР (13) Плановая дата завршения работ 15.08.2026 | Проведено очное совещание о необходимости скорейшего завершения работ | 2026-09-01 |  | Нет МОГЭ | 119047.04 | 54752.387 | 64294.653 | Оплачено, руб. (план): 54 752 387.05 Оплачено, руб. (факт): 54 752 387.05 Процент оплаты: 45.99 % | Нет МОГЭ Осталось выполнить общестроительные работы. | #REF! | #REF! | Получено отрицательное заключение МОГЭ, повторный заход в МОГЭ до 20.06.2026, необходимо завершить общестроительные работы. Количество не устраненных замечаний УТНКР (10). Плановая дата завршения работ 15.08.2026 | МОГЭ - исходная документация. Обратная связь до среды
1000003648.1000004509 | Дубна | Капитальный ремонт котельной №1 (в части замены кабеля резервного питания) по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Промышленная, д. 6 (в т.ч. ПИР) | ООО ВКС ПРОЕКТ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 7920000 | 4489928.93 | 0 | 43.31% |  | Да | 2 921 774,59 | 2 921 774,59 | 0 |  | Оплата 2025 | - | - | Оплата выполнена | оплачен |  | 7920 | 4425.4956 | 3494.5044 | Оплачено, руб. (факт): 4 489 928.93 Процент оплаты: 71.48 % Оплата выполнена по факту выполненых работ. |  | #REF! | #REF!
1000003647.1000004508 | Дубна | Капитальный ремонт котельной №1 (в части замены котла) по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Промышленная, д. 6 (в т.ч. ПИР) | ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 71161300 | 68565785.67 | 0 | 3.647% |  | Да | 65 328 660,67 | 65 328 660,67 | 0 |  | Оплата 2025 | - | - | Оплата выполнена | оплачен |  | 71161.3 | 68710.219 | 2451.081 | Закрыто по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 68 565 785.67 Процент оплаты: 96.44 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003973.1000004839 | Лотошино | Реконструкция котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино,д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО | Котельная | Нет | Заходили | Смена проектировщика | Нет | Монтаж не завершен |  | 83% | Нет | 119047040 | 54752387.45 | 64294652.55 | 54.01% |  | Частично | 113094688 | 52014768.08 | 61079919.92 |  | 52014768.08 | Получено отрицательное заключение МОГЭ, повторный заход в МОГЭ до 20.06.2026, необходимо завершить общестроительные работы. Количество не устраненных замечаний УТНКР (10). Плановая дата завршения работ 15.08.2026 | Проведено очное совещание о необходимости скорейшего завершения работ | 2026-10-01 |  | Нет МОГЭ | 119047.04 | 54752.3875 | 64294.6525 | Оплачено, руб. (план): 54 752 387.45 Оплачено, руб. (факт): 54 752 387.45 Процент оплаты: 45.99 % | Нет МОГЭ Осталось выполнить общестроительные работы. | #REF! | #REF! | Получено отрицательное заключение МОГЭ, повторный заход в МОГЭ до 20.06.2026, необходимо завершить общестроительные работы. Количество не устраненных замечаний УТНКР (10). Плановая дата завршения работ 15.08.2026 | МОГЭ - исходная документация. Обратная связь до среды
1000004278.1000005217 | Дмитровский | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., с. Внуково, д. 127 от котельной до мкр. Внуковский (в т.ч. ПИР) | ООО ТК СТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Монтаж не завершен |  | 15% | Нет | 125944000 | 61719461.31 | 64224538.69 | 50.99% |  | Нет | 119 681 306,57 | 0 | 119 681 306,57 |  | Ведется СМР | не закончено СМР 13.02.2026 - Отказ в приеме и рассмотрении заявления Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления услуги Плановая дата захода 30.06.26 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-09-15 |  | МОГЭ нет Получены замечанич УТНКР по ИД | 125944 | 61719.4613 | 64224.5387 | Оплачено, руб. (факт): 61 719 461.31 Процент оплаты: 49.00 % | Нет МОГЭ Выплачен аванс | #REF! | #REF! | Объект перешел в собственность московской области, идет процедура возврата в ОМСУ. До 12.06.2026 планиреутся возврат в ОМСУ. Низкий темп выполнения СМР У подрядной организации выявлены системные финансовые проблемы Не получено положительное заключение МОГЭ (отсутствие финансирования для оплаты договора со стороны ООО ТК СТРОЙ) 13.02.2026 подана заявка, получен отказ (неполный комплект документов) Плановая дата захода 30.06.26 Превышение стоимости контракта 39%, планируется НТС (со стороны подрядчика рассматривается возможность оптимизации стоимости до 30%) СМР начат - 22.06.2025 С 14.04.2026 - работы приостановлены СГ - 15% Согласно ГПР на текущую дату должен быть выполнен монтаж ткплотрассы общей протяженностью 1,1 км из 1,3 км
1000004641.5327935558 | Дубна | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Энтузиастов, от ТК-44А до ТК-43А (в т.ч. ПИР) | ООО ЭЛЕКТРЕТИКА | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 7761120 | 2328336 | 0 | 70% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 7761.12 | 2328.3348 | 5432.7852 | Контракт расторгнут 02.09.2025 в одностороннем порядкеОплачено, руб. (факт): 2 328 336.00 Процент оплаты: 33.90 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004281.1000005220 | Одинцовский | Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР) | ООО ГАЗЭНЕРГО ПРОМСЕРВИС | БМК | Нет | Не заходили ни разу | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | ПНР не проведен |  | 80% | Нет | 90000000 | 27000000 | 63000000 | 70% |  | Частично | 90 000 000,00 | 4 968 324,46 | 85 031 675,54 |  | Нет МОГЭ | Нет тех приса по газу и электрике (планируемый срок до 31.07.2026) нет МОГЭ Заход до 12.06.2026 |  | 2026-11-30 |  |  | 90000 | 27000 | 63000 | Оплачено, руб. (план): 27 000 000.00 Оплачено, руб. (факт): 27 000 000.00 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Низкий темп разработки ПИР подрядной организацией. Планируемый срок захода в МОГЭ 20.06.26г. Нет тех приса по газу и электрике (планируемый срок до 31.07.2026) ПНР запланирован на 30.08.2026г.
1000004639.5327935556 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной "7 квартал" до ул. Смурякова, 16 в г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка (в т.ч. ПИР) | ООО СПМК МАГИСТРАЛЬ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Нет | 125600000 | 62800000 | 62800000 | 50% |  | Нет | 119 312 488,00 | 0 | 119 312 488,00 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | СМР завершен | ИД оформлена, на проверке УТНКР плановый срок 10.06.2026 |  | 2026-06-30 |  | Оформление ИД | 125600 | 62800 | 62800 | Оплачено, руб. (план): 62 800 000.00 Оплачено, руб. (факт): 62 800 000.00 Процент оплаты: 50.00 % | СМР не завершены | #REF! | #REF! | ИД оформлена, на проверке УТНКР плановый срок 14.07.2026
1000003963.1000004829 | Лотошино | Реконструкция котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО | Котельная | Нет | В МОГЭ | Попадание в зоны ЗОУИТ | Нет | Монтаж не завершен |  | 84% | Нет | 115078820 | 52927314.62 | 62151505.38 | 54.01% |  | Частично | 109324879 | 50280948.89 | 59043930.11 |  | 50280948.89 | Подрядчик находится в МОГЭ, выход из МОГЭ до 20.06.2026. Необходимо завершить общестроительные работы и финальное благоустройстово. Количество не устраненных замечаний УТНКР (17) Плановая дата завершения работ 01.07.2026 | Проведено очное совещание о необходимости скорейшего завершения работ | 2026-09-01 |  | нет МОГЭ | 115078.82 | 52927.3146 | 62151.5054 | Оплачено, руб. (план): 52 927 314.62 Оплачено, руб. (факт): 52 927 314.62 Процент оплаты: 45.99 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Подрядчик находится в МОГЭ, выход из МОГЭ до 20.06.2026. Необходимо завершить общестроительные работы и финальное благоустройстово. Количество не устраненных замечаний УТНКР (17) Плановая дата завершения работ 01.07.2026 | МОГЭ - устраняются замечания. Работы ведутся. Осталось благоустройство. Котельная в работе. Плановая дата завершения СМР - 30.06.-10.07. Частичная оплата - июль-август.
1000000808.1000000489 | Егорьевск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Рязановский (в т.ч. ПИР) | ООО ЭКОМОНТАЖ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 156167391 | 156167391 | 0 | 0% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 156167.3911 | 156167.3911 | 0 | Оплачено, руб. (план): 156 167 391.10 Оплачено, руб. (факт): 156 167 391.10 Возврат оплат, руб.: 0.01 Процент оплаты: 99.99 % | СМР завершен. Работы оплачено | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000002866.1000003615 | Егорьевск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей вдоль улицы Октябрьская от ТК-5 до ТК-3 на ж/д 87 ул. Александра Невского от котельной по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны д. 1б (в т.ч. ПИР) | ООО ГАЗПРОЕКТМОНТАЖ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 12815120 | 11636726.03 | 0 | 9.195% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 12815.12 | 11636.726 | 1178.394 | Оплачено, руб. (план): 11 636 726.03 Оплачено, руб. (факт): 11 636 726.03 Процент оплаты: 90.80 % работы завершены 100% , возврат 1178,39 | СМР завершен. Работы оплачены. | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004020.1000004886 | Серебряные Пруды | Реконструкция теплосети с. Мочилы | ООО ЭКОМОНТАЖ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 87% | Частично | 101404462.31 | 39355040.61 | 62049421.7 | 61.19% |  | Частично | 101 404 462,31 | 39 355 040,61 | 62 049 421,70 |  | Плановая дата формирования заявки на оплату до 01.04.2026 | не завершено благоустройство, план выполнения до 01.07.2026, не сдано ИД |  | 2026-07-30 |  | благоустройство | 101404.46 | 30421.3387 | 70983.1213 | Оплачено, руб. (план): 30 421 338.69 Оплачено, руб. (факт): 30 421 338.69 Процент оплаты: 29.99 % | Оформление ИД, КС | #REF! | #REF! | Не выполнено благоустройство по причине низкого темпа подрядной организациии. Плановая дата завершения благоустройства - 30.07.2026
1000004458.5327935367 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР) | ООО СК ИМПЕРИЯ | Сети | Нет | В МОГЭ | Длительное прохождение НТС | Нет | Благоустройство, Монтаж не завершен |  | 88% | Частично | 87446027.2 | 26233808.16 | 61212219.04 | 70% |  | Частично | 87 446 027,20 | 4 461 540,00 | 82 984 487,20 |  | Нет МОГЭ | Благоустройство не завершено Зашли в МОГЭ. Плановая дата выхода 29.07.2026 |  | 2026-07-30 |  |  | 87446.03 | 26233.8082 | 61212.2218 | Оплачено, руб. (план): 26 233 808.16 Оплачено, руб. (факт): 26 233 808.16 Процент оплаты: 30.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Документы в МОГЭ поданы. Плановая дата выхода из МОГЭ - 30.06.2026 Плановая дата завершения благоустройства 30.06.2026 Плановая дата оплаты - конец июля начало августа. | Объект выполнен. Находится в МОГЭ. Выход конец июня. Благоустройство остается выполнить. До 30.06. Оплата - конец июля - начало августа | Плановая дата выхода из МОГЭ - до 29.07.2026
1000003965.1000004831 | Лотошино | Реконструкция котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО | Котельная | Нет | В МОГЭ | Смена проектировщика | Нет | Монтаж не завершен |  | 76% | Нет | 79364710 | 21900959.58 | 57463750.42 | 72.4% |  | Частично | 75396474.5 | 20805911.6 | 54590562.9 |  | 20805911.6 | Подрядчик находится в МОГЭ, выход из МОГЭ до 18.06.2026, необходимо завершить общестроительные работы. Количество не устраненных замечаний УТНКР (8). Плановая дата завршения работ 15.08.2026 | Проведено очное совещание о необходимости скорейшего завершения работ | 2026-10-01 |  | Нет МОГЭ | 79364.7017 | 21900.9596 | 57463.7421 | Оплачено, руб. (план): 21 900 959.58 Оплачено, руб. (факт): 21 900 959.58 Процент оплаты: 27.59 % | Нет МОГЭ Остались общестроительные работы | #REF! | #REF! | Подрядчик находится в МОГЭ, выход из МОГЭ до 25.06.2026, необходимо завершить общестроительные работы. Количество не устраненных замечаний УТНКР (8). Плановая дата завршения работ 15.08.2026 | Работы ведутся. МОГЭ - выход 25.06. СМР завершение - 15.08. Благоустройство - 01.09. Оплата - октябрь
1000004844.5327935889 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт котельной № 4 (в части замены 2-х котлов и оборудования) по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Московская, зд. 40 д (в т.ч. ПИР) | ООО СК ВЕКТОР | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Финансовые трудности подрядчиков | 90% | Нет | 114663859.7 | 57217265.99 | 57446593.71 | 50.1% |  | Частично | 114663 859,70 | 5629 148,69 | 109034 711,01 |  | СМР не завершен | Неоходимо завершить общестроительные работы и благоустройство. Количество не устраненных замечаний УТНКР (6). Планируемая дата завершения 15.07.2026 | Проведено совещание с проектной командой о необходимости скорейшего завершения работ до 15.07.2026 | 2026-09-01 |  | Нет МОГЭ | 115240.06 | 57217.266 | 58022.794 | Оплачено, руб. (план): 57 217 265.99 Оплачено, руб. (факт): 57 217 265.99 Процент оплаты: 49.89 % |  | #REF! | #REF! | Положительное заключение экспертизы получено.Неоходимо завершить общестроительные работы и благоустройство. Количество не устраненных замечаний УТНКР (6). Планируемая дата завершения 15.07.2026
1000004568.5327935482 | Егорьевск | Строительство теплогенерирующей установки по адресу: Московская область, г.о. Егорьевск, д.Колычево, ул.Зинаиды Самсоновой, участок 34А (в т.ч. ПИР) | ООО СИТИ ИТИ РИТЕЙЛ | ТГУ | [6 empty] | #N/A | Контракт расторгнут | 1976808 | 0 | 1976808 | 100% |  | Нет |  |  |  |  | Исключен из ГП | Контракт расторгнут |  |  |  |  | 2618.29 | 0 | 2618.29 | мероприятие исключено | мероприятие исключено | мероприятие исключено | мероприятие исключено
1000000801.1000000482 | Егорьевск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Починки | ООО АРТ СТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 33200000 | 24330031.22 | 0 | 26.72% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 33200 | 24330.0312 | 8869.9688 | Оплачено, руб. (план): 24 330 031.22 Оплачено, руб. (факт): 24 330 031.22 Процент оплаты: 93.09 % выплачено верно остаток перенесли на 26 | Работы выполнены на 100%. Расторглись по факту выполнения. | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000001803.1000001890 | Егорьевск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Новый (в т.ч. ПИР) | ООО ГАЗПРОЕКТМОНТАЖ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 49230960 | 29195818.5 | 0 | 40.7% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 49230.96 | 20219.4658 | 29011.4942 | Оплачено, руб. (план): 29 195 818.50 Оплачено, руб. (факт): 29 195 818.50 Процент оплаты: 80.60 % выплачено верно остаток перенесли на 26 | Работы выполнены на 100%. Расторглись по факту выполнения. | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003953.1000004819 | Ступино | Строительство БМК на 8 МВт по адресу: Московская область, г.о. Ступино, п. Жилёво, ул. Северная | АО МОСОБЛГАЗ | БМК | Да |  |  | Нет | ПНР не проведен | Отсутствие тех.прис | 72% | Нет | 114234790 | 57117395 | 57117395 | 50% |  | Нет | 114 234 790,00 | 0 | 114 234 790,00 |  | Нет МОГЭ СМР не завершен | СМР не завершен МОГЭ не получено, плановая дата выхода 05.06.2026 |  | 2026-08-10 |  | МОГЭ не получено | 114234.79 | 57117.395 | 57117.395 | Оплачено, руб. (план): 57 117 395.00 Оплачено, руб. (факт): 57 117 395.00 Процент оплаты: 50.00 % | СМР не завершен МОГЭ не получено | #REF! | #REF! | Подрядчик заходил на корретировку ПИР: Заключен договор с МОГЭ 17.03.2026 Получено положительное заключение МОГЭ от 08.06.2026 СМР не завершен по причине отсутсвия технологического присоединения по газоснабжению. Администрация направила заявку в Мособлгаз 10.06.2026 | Тех. Прис по газу и электрике - заключение МОГЭ без него. Перезаключение договоров - на ОМСУ вместо РСО (неделя ждем ответ по ГАЗУ) Закрытие оплат основная масса - июль-август (65.1). Проработать обоснования.
1000003852.1000004718 | Егорьевск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Егорьевск, д. Старое (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕХНОЕВРОСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 33578600.29 | 33578600.29 | 0 | 0% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 64500 | 33578.6003 | 30921.3997 | Оплачено, руб. (план): 33 578 600.29 Оплачено, руб. (факт): 33 578 600.29 Процент оплаты: 100.00 % | Оплачено | Оплачено | Оплачено | Оплата выполнена
8349299111.8349299431 | Одинцовский | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ | Котельная | Да |  |  | Нет | ПНР не проведен | "Длительное согласования с ведомствами (Ростехнадзор, МОГ и тд)" | 88% | Частично | 227145180 | 172219209.73 | 54925970.27 | 24.18% |  | Частично | 209 305 736,96 | 147 538 877,38 | 61 766 859,58 |  | ИД сдана частично, СМР не закончены. Нет Дополнительного соглашения. Нет БГ | СМР завершен, идет устранение 6 замечаний УТНКР. ПНР до 20.07.2026г. |  | 2026-08-15 |  | не перенесены лимиты с 2025 г. на 2026 | 227145.18 | 117569.2097 | 109575.9703 | Оплачено, руб. (план): 172 219 209.73 Оплачено, руб. (факт): 172 219 209.73 Процент оплаты: 75.81 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | СМР завершен, идет устранение замечаний УТНКР. ПНР до 20.07.2026г.
1000003664.1000004528 | Жуковский | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной МП "Теплоцентраль" (от ТК-1401 до ТК1406) в г.о. Жуковский (в т.ч. ПИР) | ООО ОПТИМГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 224118930 | 163181852.52 | 0 | 27.19% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 114458.5 | 163181.8525 | -48723.3525 | Цена договора, руб.: 224 118 930.00 Оплачено, руб. (факт): 163 181 852.52 Процент оплаты: 72.81 % Работы окончены. | Расторгнут по факту выполнения работ по результатам НТС увеличена сумма контракта. | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003660.1000004524 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, Центральный проезд, от ТК-1 до ТК у дома 17 (в т.ч. ПИР) | ООО ТК СТРОЙ | Сети | Нет | В МОГЭ | Финансовые трудности у ПО | Нет | Монтаж не завершен |  | 70% | Нет | 107314900 | 53657450 | 53657450 | 50% |  | Нет | 101 944 155,00 | 0 | 101 944 155,00 |  | СМР не завершен (теплосеть), отсутствие МОГЭ | Плановая дата выхода из МОГЭ - 13.07.2026, СМР не завершен переключение на новую теплосеть, вырезать перспективные краны, благоустройство. Ожидается закрытие объемов по объекту Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Софрино-1, на территории в/ч 75555 (в т.ч. ПИР) - для возобновления работ |  | 2026-09-30 |  | отсутсвтие БГ | 107414.9 | 53657.45 | 53757.45 | Оплачено, руб. (план): 53 657 450.00 Оплачено, руб. (факт): 53 657 450.00 Процент оплаты: 50.00 % | Отсутствует заключение МОГЭ | #REF! | #REF! | Не получено положительное заключениез МОГЭ - плановая дата получения заключения 13.07.2026. СМР не завершен необходимо переключение на новую теплосеть, вырезать перспективные краны, благоустройство. Отсутствие финансирования для производства работ, ожидается закрытие объемов по объекту Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Софрино-1, на территории в/ч 75555 (в т.ч. ПИР) - для возобновления работ
1000004091.1000004967 | Щёлково | Капитальный ремонт котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Механизаторов | ООО РСПК | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 94% | Частично | 93122777.72 | 39719071.22 | 53403706.5 | 57.35% |  | Частично | 40 686 455,00 | 59 332 303,00 | 53 403 645,78 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Замечания ИД | Замечания ИД. 11 замечаний.Устранение замечаний до 01.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР до 01.06.2026 | 2026-06-15 |  |  | 75419.38 | 39719.0712 | 35700.3088 | Оплачено, руб. (план): 39 719 071.22 Оплачено, руб. (факт): 39 719 071.22 Процент оплаты: 42.65 % | ИД сдано частично. Осталось отделочные работы | #REF! | #REF! | ИД КС на проверке в УТНКР. Подгрузка в ПИК как и оплата до 25.06 | ИД КС на проверке в УТНКР. Подгрузка в ПИК на след неделе как и оплата.
4035769611.4035769801 | Звёздный городок | Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения п. ЗАТО Звёздный городок Московской области | ООО АСК-38 | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 88044012.17 | 88044012.17 | 0 | 0% |  | Да | 83 641 811,6 | 83 641 811,6 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 233283.57 | 88044.0122 | 145239.5578 | Исполнено, руб. (план): 88 044 012.17 Исполнено, руб. (факт): 88 044 012.17 Процент исполнения: 100.00 % | Объект закрыт и оплачен | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004398.1000005426 | Истра | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Истра, с. Павловская Слобода (в т.ч. ПИР) | ООО АЛЬФА СТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 214436124.63 | 214183170.46 | 0 | 0.118% |  | Да | 203714318.4 | 203474011.94 | 240306.46 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 233912.2 | 214183.1705 | 19729.0295 | Оплачено, руб. (план): 214 183 170.46 Оплачено, руб. (факт): 214 183 170.46 Процент оплаты: 99.88 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004399.1000005427 | Истра | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Истра, с. Рождествено (в т.ч. ПИР) | ООО АЛЬФА СТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 109518120 | 109513677.72 | 0 | 0.004056% |  | Да | 104042214 | 104037993.83 | 4220.17 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 109518.12 | 109513.6777 | 4.4423 | Оплачено, руб. (план): 109 513 677.72 Оплачено, руб. (факт): 109 513 677.72 Процент оплаты: 99.99 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004401.1000005429 | Истра | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Истра, д. Покровское (в т.ч. ПИР) | ООО АЛЬФА СТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 94252800 | 94251488.56 | 0 | 0.001391% |  | Да | 89540160 | 89538914.13 | 1245.87 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 177296 | 94251.4886 | 83044.5114 | Оплачено, руб. (план): 94 251 488.56 Оплачено, руб. (факт): 94 251 488.56 Процент оплаты: 99.99 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004397.1000005425 | Истра | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №8 по адресу: Московская область, г. Дедовск, ул.Гагарина, д.18 (в т.ч. ПИР) | ООО АЛЬФА СТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 195435660 | 195435660 | 0 | 0% |  | Да | 247108670 | 94288078.1 | 152820591.9 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт исполнен | 195435.66 | 195435.6545 | 0.00546 | Оплачено, руб. (план): 195 435 661.85 Оплачено, руб. (факт): 195 435 661.85 Процент оплаты: 100.00 % | Контракт исполнен | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003997.1000004863 | Истра | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.Истра, с. Онуфриево (в т.ч. ПИР) | ООО КСК | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 111559023 | 106478795.57 | 0 | 4.554% |  | Да | 105981071.85 | 101154855.79 | 4826216.11 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 111559.023 | 106478.7956 | 5080.2274 | Оплачено, руб. (план): 106 478 795.57 Оплачено, руб. (факт): 106 478 795.57 Процент оплаты: 95.44 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000001459.1000001351 | Кашира | Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Клубная до ул. Садовая в мкр. Кашира-2 городского округа Кашира Московской области, (в т.ч. ПИР) | АО ГК ЕКС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 587956978.7 | 577626629.37 | 0 | 1.757% |  | Да | 594 491 147,65 | 559 362 530,37 | 35 128 617,28 |  | Оплата выполнена | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена |  | СМР завершен | 640326.85 | 452023.6057 | 188303.2444 | Оплачено, руб. (план): 577 626 629.37 Оплачено, руб. (факт): 452 023 605.65 Процент оплаты: 76.88 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена | Оплата выполнена
1000004452.5327935361 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР) | ООО ВМО-ПРОЕКТ | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | "Длительное согласования с ведомствами (Ростехнадзор, МОГ и тд)" | 97% | Частично | 60285821 | 7447641 | 52838180 | 87.65% |  | Частично | 60 285 821,00 | 7 301 798,64 | 52 984 022,36 |  |  | Благоустройство в стадии завершения, идет сбор полного комплекта ИД для сдачи в УТНКР. Срок до 15.06.2026г. |  | 2026-07-30 |  |  | 24825.48 | 7447.641 | 17377.839 | Оплачено, руб. (план): 7 447 641.00 Оплачено, руб. (факт): 7 447 641.00 Процент оплаты: 30.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Благоустройство в стадии завершения, идет сбор полного комплекта ИД для сдачи в УТНКР. Срок до 30.06.2026г.
1000004056.1000004931 | Коломна | Реконструкция Котельной №42 по адресу: г.о.Коломна, п. Заречный 1,4 МВт со снижением мощности до 1,4 МВт (в т.ч. ПИР) | ООО ТЭСКИП | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 97% | Нет | 62991267.14 | 20234576.49 | 42756690.65 | 67.88% | Не доведены лимиты от ГРБС | Частично | 59841703.78 | 0 | 59841703.783 |  | Замечания ИД | Исправлялись заменчания ИД | Проведено выездное совещание | 2026-07-15 |  |  | 39300 | 11200.5009 | 28099.4991 | Оплачено, руб. (план): 11 200 500.89 Оплачено, руб. (факт): 11 200 500.89 Процент оплаты: 28.50 % | СМР закончен. Объект выполнен. КС-2 не подгружено в ПИК. ИД не сдана. | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ - получено 12.02.2026 НТС пройден 12.12.2025 СМР выполнен в полном объёме. ПНР - проведён Благоустройство - выполнено Ожидается доведение лимитов до заказчика. Оплата 15.07.2026
1000004025.1000004891 | Краснознаменск | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Краснознаменск, ул. Победы от ТК134 до ТК121 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 15% | Нет | 76321292.98 | 24765015.85 | 51556277.13 | 67.55% |  | Частично | 72505228.33 | 23526765.06 | 48978463.27 |  | СМР не завершен | СМР не завершен, объект перенесен на 2026. СГ-1% |  | 2026-10-01 |  |  | 70757.19 | 24765.0158 | 45992.1741 | Оплачено, руб. (план): 24 765 015.85 Оплачено, руб. (факт): 24 765 015.85 Процент оплаты: 34.99 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | Положительное заключение получено. СМР не завершен, СГ-1% Плановая дата завершения СМР 03.10.2026. | Оплаты 08.06-11.06
1000003889.1000004755 | Лыткарино | Капитальный ремонт ЦТП № 2А по адресу:Московская область, г.о.Лыткарино, мкр.5, квартал 2, стр.10 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНДЖЕТ | ЦТП | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 74% | Частично | 72257526 | 61116801.83 | 11140724.17 | 15.42% |  | Частично |  | 54 845 103,03 | 36 255 557,29 |  | ИД сдана частично | устраняют замечания ИД. Завершают общестрой. Всего 28 замечаний | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР до 15.06.2026 | 2026-07-15 |  |  | 65688.66 | 20818.8809 | 44869.7791 | Оплачено, руб. (план): 20 775 525.74 Оплачено, руб. (факт): 20 775 525.74 Процент оплаты: 31.64 % | ИД сдано частично. Остались общестроительные работы | #REF! | #REF! | устраняют замечания ИД. Завершают общестрой. Всего 21 замечание
1000004923.5327936011 | Пушкинский | Капитальный ремонт котельной «Школьная-2» по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Школьная, д.15а (в т.ч. ПИР) | ООО ТВЭЛ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Нет | 102875440 | 51437720 | 51437720 | 50% | Отсутствие доп.ника | Да | 97 556 668,00 | 0 | 97 556 668,00 |  | СМР завершен | Не подписано доп соглашение - нет местного бюджета. Высвобождение денег с объектов МинЖКХ - плановая дата 05.06.2026, Документы на оплату подготовлены |  | 2026-06-30 |  | Оформление ИД, оплачено частично | 102875.44 | 51437.72 | 51437.72 | Оплачено, руб. (план): 51 437 720.00 Оплачено, руб. (факт): 51 437 720.00 Процент оплаты: 50.00 % | не оформлена ИД, не подписаны КС, общестроительные работы |  |  | Не заключено дополнительное соглашение с подрядной организацией по причине отсутствия местного бюджета - высвобождение бюджета от МинЖКХ. Планируемая дата закрытия контракта 14.07.2026
1000003596.1000004398 | Солнечногорск | Реконструкция котельной по адресу: Московская область, г.о.Солнечногорск, п.Стекольный завод (в т.ч.ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Выявление доп. объема работ | 78% | Частично | 190200360 | 139007074.15 | 51193285.85 | 26.92% |  | Частично | 156 799 316,94 | 54412745.22 | 102386571.72 |  | ИД сдана частично, замечания УТНКР, оплата произведена частично | ИД согласование ИД. Требуется подписание доп.согл. на включение незапланированных объемов работ по установке 3 котла в рамках стоимости контракта (вместо благоустройства). Плановая дата завершения СМР по 3 котлу 30.09.2026. Крайняя дата оплаты 30.11.2026. | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-11-30 |  |  | 190200.36 | 139007.0742 | 51193.2859 | Оплачено, руб. (план): 139 007 074.15 Оплачено, руб. (факт): 139 007 074.15 Процент оплаты: 73.08 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | СМР ведутся, Осталось выполнить: ремонт фасада здания, замена кровли, установка окон и дверей, внутренняя отделка котельного зала и бытовых помещений, монтаж ГСВ с установкой ГРУ и автоматикой, Подключение ВРУ, установка баков дизельного топлива, Монтаж пожарной сигнализации. Плановый срок завершения 31.08.2026 Для проведения ПНР необходимо выполнить реконструкцию водозаборного узла (требуется мероприятие в ГП Мин.ЖКХ) | СМР - фасад здания и благоустройство, баки, монтаж пожарки. Будет ли замена 3 котла? Профицит мощности. Подрядчик направил обоснования что требуется замена, ОМСУ не отвечает. Требуется 40 куб. Поступает 15 куб.(перенос на 2027?). Требуется проработка с МинЖКХ
1000003938.1000004804 | Одинцовский | Строительство БМК на 5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., дер. Хлюпино (в т.ч. ПИР) | ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ | БМК | Да | В МОГЭ | Необходимость проведения НТС | Нет | ПНР не проведен, Благоустройство |  | 68% | Частично | 71525604.7 | 21457681.41 | 50067923.29 | 70% |  | Нет | 69 994 551,62 | 0 | 69 994 551,62 |  | СМР не завершен | Нет тех присов по газу и электрике. СМР не завершен Идет устранение 4 замечаний УТНКР Требуется прохождение НТС |  | 2026-11-30 |  |  | 71525.6 | 21457.6814 | 50067.9186 | Оплачено, руб. (план): 21 457 681.41 Оплачено, руб. (факт): 21 457 681.41 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Нет тех присов по газу и электрике. Строительная готовность90%. Оталось провести ПНР на БМК и закончить благоустройство на тепловых сетях. ПНР на БМК будет проведен после выполнения тех. присоединения по газу. Требуется прохождение НТС
1000003944.1000004810 | Ступино | Реконструкция котельной МОВИР по адресу: Московская область, г.о.Ступино, п.Михнево, ул.Тимирязева, д.1 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | Котельная | Нет | Заходили | Необходимость проведения НТС | Нет | Монтаж не завершен |  | 82% | Нет | 99518650 | 49759325 | 49759325 | 50% |  | Нет | 91 557 165,00 | 0 | 91 557 165,00 |  | СМР не завешен | НТС не пройден, корретировка штабного решенияя. Направлено письмо в адрес министрества от 02.06.2026 на изменение мощности в ГП с 3,5 МВт на 10,5 МВт. | Проведено ВКС | 2026-08-15 |  | МОГЭ не получено | 99518.65 | 49759.325 | 49759.325 | Оплачено, руб. (план): 49 759 325.00 Оплачено, руб. (факт): 49 759 325.00 Процент оплаты: 50.00 % | СМР не завершен МОГЭ не получено | #REF! | #REF! | МОГЭ - не получено положительное заключение, нужен НТС. Проведен НТС 09.06.2026 - выставлены ряд замечаний от МЭФ. Необходима корретировка штабного решения в части мощности котельной. Плановая дата захода в МОГЭ по тех.части - 10.07.2026 | Необходимо провести НТС - направили документы на проверку 04.06. Если замечания устранены, заходить в МОГЭ.
1000004060.1000004935 | Жуковский | Реконструкция котельной (в части замены котла) по адресу: Московская область, г.о. Жуковский, ул. Энергетическая, д. 17 (в т.ч. ПИР) | ООО ОПТИМГРУПП | Котельная | Нет | В МОГЭ | Корректировка ТЗ | Нет | ПНР не проведен |  | 90% | Частично | 98566931.2 | 49283465.6 | 49283465.6 | 50% |  | Нет |  |  |  |  | Нет МОГЭ | Зашли повторно в МОГЭ 10.05.2026 в связи с необходимостью разработки дополнительных разделов ПИР связанных с мероприятием реконструкция. Выход из МОГЭ до 15.07.2026.Не завершен ПНР. ПНР запланирован на 25.06.2026. | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР после выхода из МОГЭ | 2026-08-01 |  |  | 95286.9312 | 47643.4656 | 47643.4656 | Оплачено, руб. (план): 47 643 465.60 Оплачено, руб. (факт): 47 643 465.60 Процент оплаты: 48.33 % | СМР не завершен Окончание СМР 20.05.2026 ПНР 30.05.2026 Повторно зашли в МОГЭ 03.05.2026 | #REF! | #REF! | Зашли повторно в МОГЭ 10.05.2026 в связи с необходимостью разработки дополнительных разделов ПИР связанных с мероприятием реконструкция. Выход из МОГЭ до 15.07.2026.Не завершен ПНР. ПНР запланирован на 25.06.2026.
1000004510.5327935421 | Балашиха | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП № 5 котельной № 2-35 по адресу: г.о. Балашиха, мкр.Павлино, д.34Д на участках: от ЦТП до тепловых вводов потребителей мкр.Павлино, 12 стр.1 (школа № 12), по ул. Горького до ЦТП 8 на участках: от ТК-1 до ЦТП № 8 (в т.ч. ПИР) | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Частично | 58117144.72 | 11235886.09 | 46881258.63 | 80.67% |  | Нет | 18785750.27 | 0 | 18785750.27 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Лимиты довели на этой неделе, допник не заключен еще | Долгое подписание ДС после МОГЭ. Лимиты доведены в марте 2026. ДС подписан. Приемка ПИР до 29.05.2026. Приемка СМР до 12.06.2026. Документы на рассмотрении УТНКР |  | 2026-06-20 |  |  | 19758.72 | 9684.7661 | 10073.9539 |  | Прошли НТС с увеличением суммы. Пир не принят. Будет доп на новую цену и потом сдача УТНКР | #REF! | #REF! | Долгое подписание ДС после МОГЭ. Оплачены ПИР. Оплата выполнена | Оплачены ПИР. Да этой неделе загрузка СМР. После проверки, оплата. До конца следующей недели оплата
1000001747.1000001732 | Серебряные Пруды | Реконструкция теплосети и ГВС от котельной №2 р.п. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | ООО ЭКОМОНТАЖ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 89% | Частично | 325662407.14 | 278395708.98 | 47266698.16 | 14.51% |  | Частично | 308 705 049,70 | 205 326 226,52 | 103 378 823,18 |  | Плановая дата формирования заявки на оплату до 01.04.2026 | не завершено благоустройство, план выполнения до 01.07.2026, не сдано ИД |  | 2026-07-30 |  | благоустройство | 325662.41 | 279156.2548 | 46506.1552 | Оплачено, руб. (план): 278 395 708.98 Оплачено, руб. (факт): 278 395 708.98 Процент оплаты: 85.68 % | Оплата частично, оформление ИД, КС | #REF! | #REF! | Не выполнено благоустройство по причине низкого темпа подрядной организациии. Плановая дата завершения благоустройства - 30.07.2026
1000004431.5327935339 | Богородский | Строительство БМК на 2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г. Электроугли, мкр. Вишняковские Дачи, ул.Длинная (в т.ч. ПИР) | ООО РАДУГА | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 85952225.87 | 85870398.82 | 81827.05 | 0.0952% |  | Да | 78 174 883,50 | 78 174 883,50 | 0 |  | Лимиты не доведены, | ИД не сдана Переоформление ГПЗ на участок |  |  |  | Ид не сдана | 66240 | 39052.0467 | 27187.9533 | Оплачено, руб. (план): 39 052 046.66 Оплачено, руб. (факт): 39 052 046.66 Процент оплаты: 58.95 % | Требуется доп согл об увелич лимитов | #REF! | #REF! | СМР не начат. Идет переоформление ГПЗУ на участок
1000004014.1000004880 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино,д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 90% | Нет | 63257170 | 18335623.8 | 44921546.2 | 71.01% |  | Частично | 60094311.5 | 17418842.61 | 42675468.89 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | 17418842.61 | Устранение замечаний по ИД. Количество не устраненных замечаний УТНКР (20) (план. до 20.06.2026) | Проведено очное совещание о необходимости скорейшего завершения работ | 2026-08-01 |  |  | 63257.17 | 18335.6238 | 44921.5462 | Оплачено, руб. (план): 18 335 623.80 Оплачено, руб. (факт): 18 335 623.80 Процент оплаты: 28.98 % | Нет МОГЭ. Ожидание устранений замечаний СМР и благоустройство выполнено | #REF! | #REF! | Положительное заключение получено. СМР завершено(есть замечания).Устранения замечаний 30.06.2026(благоустройство и камеры)Устранение замечаний по ИД. Количество не устраненных замечаний УТНКР (20) (Срок до 30.06.2026) Оплата - 30.07.2026 | МОГЭ - получено. СМР выполнен - есть замечания. Устранения 30.06 (благо и камеры). Оплата - конец июля
1000004282.1000005223 | Кашира | Строительство БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича (в т.ч. ПИР) | ООО СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 94565590.34 | 92301790.89 | 0 | 2.394% |  | Да | 87 292 766,39 | 77 173 870,13 | 10 118 896,26 |  | Оплата 2025 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена |  |  | 94565.59 | 92301.7909 | 2263.7991 | Оплачено, руб. (план): 92 301 790.89 Оплачено, руб. (факт): 92 301 790.89 Процент оплаты: 97.60 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004524.5327935435 | Павлово-Посадский | Строительство БМК на 3,4 МВт по адресу: Московская область, Павлово-Посадский г.о., д.Алферово, д.2/1 (в т.ч. ПИР) | ООО ТПП КОНТУР | БМК | Нет | В МОГЭ | Отсутствие тех.приса | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 25% | Нет | 64066752.73 | 19220025.82 | 44846726.91 | 70% |  | Нет | 60863415.0935 | 0 | 42604390.56 |  | СМР не завершен, контракт не продлен (МИНЖКХ) | СМР не завершен. Перенос объекта утвержден рабочей группой, изменение в ГП не вносилось. контракт не продлен (МИНЖКХ). БМК на сборочной площадке Фортис. (поставка после завершения оплаты подрядчиком). Договора техприс заключены, не оплачены. Документация в МОГЭ с 15.04.2026 До выхода из МОГЭ нет возможности заключить договор стройконтроля для частичной сдачи объекта | 16.05.2026 принято решение РГ штаба о переносе объектов. После подписание дополненния к решению штаба планируется заключение допсоглашений и начинаться дальнейшая оплата. 20.05 .2026 проведена ВКС с МинЖКХ по вопросу реализации объектов и завершению СМР. | 2026-12-28 |  | оплачен только аванс, БГ не получена, | 64066.7527 | 0 | 64066.7527 | Оплачено, руб. (план): 19 220 025.82 Оплачено, руб. (факт): 19 220 025.82 Процент оплаты: 30.00 % | нет МОГЭ | #REF! | #REF! | СМР не завершен. Перенос объекта утвержден рабочей группой, изменение в ГП не внесено, не утверждено в АП ГП (срок до 15.07.2026) контракт не продлен (МИНЖКХ). Документация в выпущена из МОГЭ с результатами рассмотрения Планируется увеличение стоимости контракта - объект на НТС. 16.04.2026 получены замечания к НТС. Скорректированная презентация на рассмотрение не представлена. Основная причина удорожания - в стоимость работ включен вывод из экплуатации и демонтаж существующей котельной. БМК на сборочной площадке Фортис. СГ 88% (поставка после завершения оплаты подрядчиком). (план завершения СМР до 15.10.2026) Договора техприс заключены, не оплачены. До выхода из МОГЭ отсутствует возможность заключить договор стройконтроля для частичной сдачи и закрытия объекта
1000004688.5327935616 | Власиха | Реконструкция участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, по ул. Заозерная (перевод потребителей на 2-ой контур отопления) (в т.ч. ПИР) | ООО ТАРИУС ЭНЕРГО | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 89% | Частично | 91759361.98 | 70470017.13 | 21289344.85 | 23.2% |  | Частично | 71163170 | 53 499 008.15 | 17664161.85 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Ид сдана частично | Идет согласование ИД. Оплачено частично. Крайняя дата оплаты 20.07.2026 | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-06-30 |  | Нет дополнительного соглашения. Нет БГ | 74908.6 | 37454.3 | 37454.3 | Оплачено, руб. (план): 37 454 300.00 Оплачено, руб. (факт): 37 454 300.00 Процент оплаты: 50.00 % | МОГЭ получено | #REF! | #REF! | УТНКР: по разделам сети теплоснабжения и благоустройство, приняты, проверены и подписаны ИД, реестры и КС-2 N2 от 19.05.2026 на сумму 34 993 470,56 руб с НДС, КС-2 N3 от 19.05.2026 на сумму 6 969 496,78 руб с НДС Плановая дата оплаты: 30.06.2026 | В связи с неполной сдачей в УТНКР перенос оплатв на 31.07.2026
1000004087.1000004963 | Чехов | Капитальный ремонт котельной № 5 (в части замены котлов и газогорелочного оборудования) по адресу: Московская область г.о. Чехов, п. Мещерское, стр. 15а (в т.ч. ПИР) | ООО ПКФ ЭНЕРГОСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Нет | 62494200 | 18748260 | 43745940 | 70% | Отсутствие доп.ника | Да | 59369490 | 0 | 59369490 |  | Заключение доп. согл. | после получения подрядчиком БГ будет подписано доп соглашение на продление срока действия контракта | Проведены очные совещания и в формате ВКС | 2026-07-30 |  | МОГЭ получено СМР выполнен ИД сдана | 62494.2 | 18748.26 | 43745.94 | Оплачено, руб. (план): 18 748 260.00 Оплачено, руб. (факт): 18 748 260.00 Процент оплаты: 30.00 % | Частично оплачено | #REF! | #REF! | после получения подрядчиком БГ будет подписано доп соглашение на продление срока действия контракта. Подрядчику необходимо обратиться в банк с проектом дополнительного соглашения в банк для получения БГ. Проект дополнительного соглашения направлен подрядчику.
1000004015.1000004881 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с.Микулино, ул.Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 85% | Нет | 61135000 | 17420408.95 | 43714591.05 | 71.51% |  | Частично | 58078250 | 16549388.5 | 41528861.5 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | 16549388.5 | Устранение замечаний по ИД. Количество не устраненных замечаний УТНКР (13) (план. до 20.06.2026) | Проведено очное совещание о необходимости скорейшего завершения работ | 2026-08-01 |  |  | 61135 | 17420.409 | 43714.5911 | Оплачено, руб. (план): 17 420 408.95 Оплачено, руб. (факт): 17 420 408.95 Процент оплаты: 28.49 % | Нет МОГЭ. Заявление в Могэ от 25.03.2026 СМР и благоустройство выполнено | #REF! | #REF! | Положительное заключение получено. СМР завершено(есть замечания).Устранения замечаний 30.06.2026(благо и камеры). Устранение замечаний по ИД. Количество не устраненных замечаний УТНКР (13) (план. до 30.06.2026) Оплата - 30.07.2026 | МОГЭ - получено. СМР выполнен - есть замечания. Устранения 30.06 (благо и камеры). Оплата - конец июля
1000004454.5327935363 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР) | ООО СК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 76% | Частично | 123493238.24 | 91318768.47 | 32174469.77 | 26.05% |  | Частично | 123 493 238,24 | 12 501 975,78 | 110 991 262,46 |  | ИД на проверке | СМР не завершен, требуется частичная обратная засыпка и благоустройство. Идет устранение замечаний УТНКР. |  | 2026-07-30 |  |  | 99210.26 | 29763.0782 | 69447.1818 | Оплачено, руб. (план): 109 780 355.01 Оплачено, руб. (факт): 29 763 078.24 Процент оплаты: 24.10 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | СМР не завершен. Ведется обратная засыпка и благоустройство территории. Плановая дата завершения работ 30.06.2026 Подача документов на оплату до 15.07.2026 Оплата до 30.07.2026 | Благоустройство - срок 30.06. Подача документов до 15.07. Оплата - 30.07
1000004656.5327935574 | Коломна | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о.Коломна, г.Озеры, мкр.1 , 1А, ул. Маршала Катукова, участки от ТК-1 до ТК-2, от ТК-2 до ТК-3, от ТК-34 до ТК-38 (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕХНОЕВРОСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 25263848.77 | 14257049.6 | 0 | 43.57% |  | Да | 21386868.29 | 21386868.29 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 34675.76 | 22088.8427 | 12586.9173 | Оплачено, руб. (план): 14 257 049.60 Оплачено, руб. (факт): 14 257 049.60 Процент оплаты: 81.78 % | ИД сдана. КС-2 подписаны. Частичная оплата | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004657.5327935575 | Коломна | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о.Коломна, г.Озеры, ул.Ленина, д.73Б по территории ЦРБ (в т.ч. ПИР) | ООО СТАНДАРТСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 36994782.12 | 34001474.83 | 0 | 8.091% |  | Да | 35145043.01 | 35145043.014 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 34001.47 | 34001.4748 | -0.00483 | плачено, руб. (план): 34 001 474.83 Оплачено, руб. (факт): 34 001 474.83 Процент оплаты: 91.90 % | ИД сдана. КС-2 подписаны. Частичная оплата | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004658.5327935576 | Коломна | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной №7 по адресу: г.о. Коломна, ул.Юбилейная, д.1А, до ЦТП №27 по ул.Цементников, 16а (в т.ч. ПИР) | ООО СУ-106 | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 69753600 | 47381809.63 | 0 | 32.07% |  | Да | 44200007.82 | 44200007.82 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 69753.6 | 47381.8096 | 22371.7904 | Оплачено, руб. (план): 47 381 809.63 Оплачено, руб. (факт): 47 381 809.63 Процент оплаты: 89.43 % | ИД сдана. КС-2 подписаны. Частичная оплата | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000001809.1000001899 | Королёв | Капитальный ремонт тепловой сети ЦО и ГВС (пр-т Космонавтов) (в т.ч. ПИР) | АО ТЕПЛОСЕТЬ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 433459656 | 433459656 | 0 | 0% |  | Да | 411786673.2 | 411786673.2 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 433459.66 | 433459.656 | 0.004 | Оплачено, руб. (план): 433 459 656.00 Оплачено, руб. (факт): 433 459 656.00 Процент оплаты: 100.00 % | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | Оплата выполнена
1000004512.5327935423 | Богородский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной «Заречье» по адресу: Московская обл., г.о. Богородский, г. Ногинск: от опуска до ТК-9; от ТК-9 до ж.д. №2 корп. 1 по ул. Белякова; от ТК-1 до ТК-2; от ТК-2 до ТК-3; от ТК-3 до ТК-4; от ТК-4 до ТК-5; от ТК-5 до ТК-6; от ТК-6 до ТК-7; от ТК-7 до ЦТП-2; от ТК-7 до ж.д. № 9 по ул. 28 Июня (в т.ч. ПИР) | ООО СТРОЙ ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 96% | Нет | 85993360 | 42996680 | 42996680 | 50% | Отсутствие доп.ника | Нет | 81 693 692,00 | 0 | 81 693 692,00 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком, ИД и КС-2 не переданы в УТНКР | ИД не передали в УТНКР на проверку | Благоустройство не выполнено, в стадии завершения. Идет сбор ИД. Срок сдачи ИД до 30.06.26г. |  | 2026-09-30 |  | Местный бюджет не доведен | 85993.36 | 42996.68 | 42996.68 | Оплачено, руб. (план): 42 996 680.00 Оплачено, руб. (факт): 42 996 680.00 Процент оплаты: 50.00 % | МОГЭ прошли Лимиты областные доведены 25.03.2026 на увеличение стоимости по заключению МОГЭ. Софинансирование местного бюджета доведено. | #REF! | #REF! | СМР выполнен. Теплоноситель подается по новой схеме. Благоустройство выполнено. Поданы документы на оплату.
4036526031.4036526261 | Коломна | Строительство БМК, г. Коломна-1, военный городок Сосновый бор, в/ч 17204 (в том числе ПИР) | АО ТЕПЛОУЧЕТ | БМК | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 29% | Нет | 53289475.6 | 0 | 53289475.6 | 100% |  | Нет | 50625001.82 | 0 | 50625001.82 |  | Контракт рассторгнут | Контракт расторгнут |  | Оплата выполнена |  | Оплата под факт выполненных работ | 154740.1178 | 82435.3244 | 72304.7934 | Оплачено, руб. (план): 82 435 324.44 Оплачено, руб. (факт): 82 435 324.44 Процент оплаты: 53.27 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ - получено в 2023 году. Ранее расторгнут контракт с подрядной организацией ООО "МКСМ" СМР не завершён. Заключен новый контракт с ООО "Теплоучёт". Подрядчик приступил к СМР. Плановая дата завершения работ 01.09.2026
1000004696.5327935624 | Кашира | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 2 г. Кашира, мкр. № 3, ул.Металлургов, д.5а: от ЦТП-1 до ТК ул. Ленина д. 7/3; от ТК ул. Дзержинская до здания ТП школы № 9 (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Нет | В МОГЭ | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Благоустройство |  | 97% | Нет | 59550000 | 17865000 | 41685000 | 70% |  | Нет | 56 572 500,00 | 0 | 56 572 500,00 |  | Нет МОГЭ | Повторный заход в МОГЭ 18.05. после замечаний ПСД. Плановый выход из МОГЭ - 07.07.2026г. Не закончены СМР (засыпка возле ТК и благоустройство возле ТК. Срок- 01.06.) Замечания УТНКР(11): Благоустройство • Проектно-изыскательские работы | Проведено совещание с проектной командой,для ускорения окончания благоустройства | 2026-09-15 |  | Необходимо выполнить благоустройство | 59550 | 17865 | 41685 | Оплачено, руб. (план): 17 865 000.00 Оплачено, руб. (факт): 17 865 000.00 Процент оплаты: 30.00 % |  | #REF! | #REF! | ООО "КДС" заключил контракт после расторжения с ООО"Лэндстрой" Разработка ПСД выполняется при наличии изменений объемов и ТЗ. В МОГЭ зашли 18.05.2026 г. СМР выполняются с учетом устранений дефектов, допущенных предыдущей подрядной организацией.
1000003570.1000004368 | Котельники | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от опуска в районе Дзержинского ш. до к.1308/5 ул. 2-й Покровский пр-д в г.о. Котельники (в т.ч.ПИР) | ООО ВКС ПРОЕКТ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 173403806.91 | 152437485.44 | 0 | 12.09% |  | Да | 148618379.2 | 148618379.2 |  |  | оплачено |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 142969.66 | 152437.4854 | -9467.8254 | Цена контракта, руб.: 173 403 806.91 Оплачено, руб. (факт): 152 437 485.44 Процент оплаты: 87.90 % Остаток к оплате после НТС 20966321 . Выплата после доведения лимитов | по результатам НТС увеличена сумма контракта. | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004514.5327935425 | Богородский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по ул. Жарова, ул. 200-летия города, ул. Верхняя, ул. Текстилей в г. Ногинск г.о. Богородский: от территории АО НПО ПРИБОР до ТК -7; от ТК-7 до ж.д. №2 по ул. 200 летия Города; транзит в ж.д. №1 по ул. 200 летия Города; от ж.д. №1 по ул. 200-летия Города до ЦТП; от ввода в ж.д.№1 ул. 200лет города доТК-9; от ТК-9 до ТК-10; от ТК-10 до ж.д. №1 по ул. Жарова; от ТК-1 до ТК-2; от ТК-2 до ТК-3; от ТК-3 до ТК-4; от ТК-9 до ТК-10; от ТК-1 до ТК-2; от ТК-4 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНВЕСТСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Выявление доп. объема работ | 60% | Частично | 66152952.14 | 21203558.57 | 44949393.57 | 67.95% |  | Частично | 55 348 750,66 | 13 336 551,58 | 42 012 199,08 |  | Повторный заход в МОГЭ в связи с изменением стоимости СМР | Благоустройство не завершено Заказчик вскрыл БГ |  | 2026-08-30 |  | подписание допника | 66152.95 | 22526.2602 | 43626.6898 | Оплачено, руб. (план): 24 563 762.05 Оплачено, руб. (факт): 21 203 558.57 Процент оплаты: 32.05 % | Не сданы ИД/КС (50% ИД сдано в 2025 в УТНКР | #REF! | #REF! | Благоустройство не завершено Заказчик вскрыл БГ
4036447661.4036447891 | Краснознаменск | Строительство котельной с наружными сетями теплоснабжения по адресу: Московская область, г. Краснознаменск, в районе ул. Индустриальная, в том числе ПИР и технологическое присоединение | АО АСП | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Да | 265959310.92 | 255707056.68 | 0 | 3.855% |  | Да | 252661345.37 | 242921703.85 | 9739641.52 |  | Оплачено в 2026 |  |  | Оплата выполнена | требуется выполнение ТП по газу |  | 265959.3109 | 41525.1897 | 224434.1212 | Оплачено, руб. (план): 255 707 056.68 Оплачено, руб. (факт): 255 707 056.68 Процент оплаты: 96.14 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003574.1000004373 | Краснознаменск | Капитальный ремонт участка тепловой по адресу: Московская область, г.о. Краснознаменск, ул. Победы от ТК51 до ТК121 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 88644400 | 84047803.99 | 0 | 5.185% |  | Да | 79134566.22 | 79134566.22 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 88644.4 | 84047.804 | 4596.596 | Оплачено, руб. (план): 84 047 803.99 Оплачено, руб. (факт): 84 047 803.99 Процент оплаты: 96.51 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004660.5327935578 | Дубна | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, пр-т Боголюбова, от ТК-2 до ЦТП-5 (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 99% | Да | 57772150 | 44052461 | 13719689 | 23.75% |  | Да | 40 196 607.13 | 41 721 248.40 | 0 |  | ИД подписана | 01.06.2026 ИД подписаны и переданы подрядчику для итогового подписания у заказчика 02.06.2026 заказчик подписал документацию, формируется пакет документов для оплаты | Очное совещание 21.05.2026 | 2026-06-30 |  | Доп соглашения не получены Нет БГ | 57772.15 | 16970.6993 | 40801.4508 | Исполнено, руб. (факт): 44 052 461.38 Процент исполнения: 76.25 % | ИД/ подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Оплата завершена | СМР выполнены и сданы по КС. Заказчик в одностороннем порядке удержал неустойку 2,33 млн руб. при финальной оплате. Подрядчик не согласен с расчетом и готовит иск о взыскании недоплаты.
1000004007.1000004873 | Краснознаменск | Капитальный ремонт Котельной № 2 (в части замены бака-аккумулятора) по адресу: Московская область, г.о. Краснознаменск, пр-т Мира, д. 15Е (в т.ч. ПИР). | АО ИУ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 15433478.54 | 15433478.54 | 0 | 0% |  | Да | 14661804.61 | 14661804.61 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 15600 | 15433.4785 | 166.5215 | Оплачено, руб. (план): 15 433 478.54 Оплачено, руб. (факт): 15 433 478.54 Процент оплаты: 100.00 % | выплачено в полном объеме | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004092.1000004968 | Щёлково | Капитальный ремонт котельной № 29 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) | ООО РСПК | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Частично | 192334860.89 | 121589258.44 | 70745602.45 | 36.78% |  | Частично | 142 359 677,00 | 152 123 101,06 | 70 745 602 ,46 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | на проверке | Ждут подписания. | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР до 01.06.2026 | 2026-06-12 |  |  | 303726.38 | 151863 | 151863.38 | Оплачено, руб. (план): 151 863 000.01 Оплачено, руб. (факт): 151 863 000.01 Возврат оплат, руб.: 30 273 741.57 Процент оплаты: 78.95 % | Работы выполнены. ИД сдано частично | #REF! | #REF! | ИД КС на проверке в УТНКР. Подгрузка в ПИК как и оплата до 26.06 | Документация подгружается в ПИК после проверки УТНКР. Осталося один раздел АР. На этой неделе устранение замечаний. След неделя оплата
1000004340.1000005332 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., рп Икша ул. Рабочая (от ТК-9 до ТК-19) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 98% | Нет | 57067164 | 17120149.2 | 39947014.8 | 70% |  | Нет | 54 173 475,25 | 0 | 54 173 475,25 |  | Ид не направлялась | СМР не завершен Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-08-17 |  |  | 57067.16 | 17120.1492 | 39947.0108 | Оплачено, руб. (факт): 17 120 149.20 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Объект перешел в собственность московской области, идет процедура возврата в ОМСУ. До 22.06.2026 планиреутся возврат в ОМСУ. Документация на корректировку ТЗ не предоставлена(до 19.06.26).Плановая дата сдачи ИД 10.07.2026 - замечания со стороны заказчика в части металлолома Плановая дата оплаты до 17.08.2026 | ИД - необходимо изменить ТЗ. После получения документации внести корректировки в ТЗ. Нужно обращение от ПО к ОМСУ со всеми подкрепленными документами. Срок - неделя. Обоснования по 65.1. Срок по оплате - август
1000003597.1000004400 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-32 до ТК-30/5 по ул. Советская в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 60686698 | 47635438.01 | 0 | 21.51% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплата 2025 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 60686.6983 | 47635.438 | 13051.2603 | Исполнено, руб. (план): 60 686 698.30 Исполнено, руб. (факт): 47 635 438.01 Процент исполнения: 78.49 % | Оплаты не будет, на расторжении. (высвобожденные лимиты будут использованы при балансировке) | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003669.1000004533 | Ленинский | Строительство участков тепловых сетей (закольцовка) от котельной от ул. Березовая д.8 до тепловых сетей в 6-й микрорайон в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 36571207.22 | 28825766.82 | 0 | 21.18% |  | Да | 29 746 662,39 | 22 001 221,99 | 7 745 440,40 |  | Оплата 2025 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 36571.21 | 28825.5698 | 7745.6402 | Исполнено, руб. (план): 36 571 207.22 Исполнено, руб. (факт): 28 825 766.82 Процент исполнения: 78.82 % | 27-10-2025 Контракт расторгнут по обоюдному согласию обеих сторон Письмо ГБУ-04-15164/2025 от 30.10.2025 | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004349.1000005341 | Зарайск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной «Металлистов» до ТК 15, от ТК 31 до ТК 36, от ТК 1 до ТК 42, от ТК 41 до здания МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ городского округа Зарайск» (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Финансовые трудности подрядчиков | 95% | Нет | 56856463 | 17056938.9 | 39799524.1 | 70% |  | Нет | 54 043 396,42 | 0 | 54 043 396,42 |  | СМР не завершено (благоустройство) | не завершено благоустройство, плановая дата выполнения работ 26.06.2026 | Проведенные ВКС с ОМСУ, к работам по благоустройству приступили 13.05.2026 | 2026-09-30 |  | ИД на офомлении Поздний выход из МОГЭ | 56856.46 | 17056.9389 | 39799.5211 | Оплачено, руб. (план): 17 056 938.90 Оплачено, руб. (факт): 17 056 938.90 Процент оплаты: 30.00 % | выплата аванса, оформление ИД | #REF! | #REF! | Не завершено благоустройство, плановая дата завершения - 07.07.2026. Оплата по факту выполненных работ - ориентировочно 30.09.2026 | Направлено Заказчику пересогласование материалов. ИД будет готова в течение 2 недель. Отсутствует БГ. 2 доп.соглашения. Остались работы по благоустройству - конец июня. Перезаход в МОГЭ - до конца июня. СМР - после финансирования. Ориентировочная оплата - 30.09.2026.
1000004395.1000005421 | Черноголовка | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Третий проезд, от ТК 35 до ТК 36, от ТК 37 до ТК 42 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНВЕСТСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Финансовые трудности подрядчиков | 71% | Частично | 58900000 | 20059980.27 | 38840019.73 | 65.94% |  | Частично | 58 900 000,00 | 3 414 257,53 | 55 485 742,47 |  | Нет Дополнительного соглашения. | Был отдельный контракт на ПИР, получил положительное заключение МОГЭ. Не завершен СМР (тепловые камеры), неподвижные опоры. Подрядчик не может определиться со сроком окончания работ. | Проведено 2 вкс, проведено 2 очных совещания | 2026-06-30 |  |  | 58900 | 20059.9803 | 38840.0197 | Оплачено, руб. (план): 20 059 980.27 Оплачено, руб. (факт): 20 059 980.27 Возврат оплат, руб.: 0.01 Процент оплаты: 34.05 % | Не представлена ИД /КС | #REF! | #REF! | Был отдельный контракт на ПИР, получил положительное заключение МОГЭ. Не завершен СМР (тепловые камеры), неподвижные опоры. Для дальнейшего производства работ подрядчик ожидает понижения грунтовых вод
8401278341.8401278621 | ГКУ МО МОС АВС | Проектирование и строительство системы теплоснабжения комплекса объектов ГАУ МО «Серпуховский историко-художественный музей» | АО МОСОБЛТЕПЛО | БМК | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 95% | Частично | 91078433.48 | 52473053.99 | 38605379.49 | 42.39% |  | Нет | 86524511.81 | 0 | 86524511.806 |  | СМР не завершен | СМР не завершен |  | 2026-08-10 |  | Частичная оплата | 92 992,51 | 3078.8 | 89913.71 | Оплачено, руб. (план): 52 473 053.99 Оплачено, руб. (факт): 52 473 053.99 Процент оплаты: 57.61 % | СМР не завершён | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ - получено в 2023 году СМР не завешен по причине не проведенного ПНР. Плановая дата запуска котлов в работу до 25.06.2026 | Переврезка завершена. Благоустройство завершаются - на этой неделе. ПНР - после заключение ХВС. Закрыть ПИР и БМК по оплате. Все работы будут завершены до 30.06. ПИР закрыты, БМК только по полному завершению.
1000004563.5327935477 | Одинцовский | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР) | ООО КАСКАД-ЭНЕРГО | ЦТП | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 80% | Нет | 54550150 | 16365045 | 38185105 | 70% |  | Частично | 54 550 150,00 | 6 157 171,92 | 48 392 978,08 |  | Перенос на 2027 | СМР ЦТП не завершен (остались общестроительные работы), перекладка наружных тепловых сетей. |  | 2026-08-30 |  |  | 54550.15 | 16365.045 | 38185.105 | Оплачено, руб. (план): 16 365 045.00 Оплачено, руб. (факт): 16 365 045.00 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | СМР ЦТП не завершен Осталось выполнить: - наружные сети: ТС (20 п.м.) - благоустройство Завершение работ до 30.06.2026
8421058841.8421059171 | Электросталь | Строительство модульно-блочной котельной 5МВт, по адресу:г.о. Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а (в т.ч. ПИР) | ООО СМУ-ЭС | БМК | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 87% | Нет | 73326254.78 | 35736668.44 | 37589586.34 | 51.26% |  | Частично | 48 678 322,05 | 12 800 000,00 | 61 101 201,43 |  | Замечания ИД | Благоустройство до 15.06.2026. Замечания ИД всего 16 замечаний. до 20.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР до 20.06.2026 | 2026-07-20 |  |  | 73326.25 | 35736.6684 | 37589.5816 | Оплачено, руб. (план): 35 736 668.44 Оплачено, руб. (факт): 35 736 668.44 Процент оплаты: 48.73 % | ИД сдано частично. Осталось благоустройство | #REF! | #REF! | Благоустройство до 15.06.2026. Замечания ИД всего 11 замечаний. до 20.06.2026
1000004720.5327935655 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 2 до ЦТП 2 пос Развилка в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 33845702.26 | 29811541.7 | 0 | 11.92% |  | Да | 27398287.22 | 27398287.22 | 0 |  | Оплата 2025 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 36859.18 | 29811.5445 | 7047.6355 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 11 177 925.00 Оплачено, руб. (план): 28 825 766.82 Оплачено, руб. (факт): 28 825 766.82 Процент оплаты: 78.82 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена
1000004721.5327935656 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 1а до ТК 40 пос Развилка в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 42357251.41 | 28587620.1 | 0 | 32.51% |  | Да | 26117224.31 | 26117224.31 | 0 |  | Оплата 2025 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 36763.2 | 28587.6158 | 8175.5842 |  |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена
1000004576.5327935490 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-7 до ТК-8 в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Да | 33797057.94 | 29593019.44 | 0 | 12.44% |  | Да | 27864305.66 | 27 864 305,66 | 0 |  | ИД сдана частично, | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен | необходимо выполнить благоустройство | 33797.06 | 29900.9715 | 3896.0885 |  |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена
1000004518.5327935429 | Павлово-Посадский | Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, Павлово-Посадский г.о., д.Ефимово (в т.ч. ПИР) | ООО ТПП КОНТУР | БМК | Нет | В МОГЭ | Отсутствие тех.приса | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 75% | Нет | 53190987.59 | 15957296.28 | 37233691.31 | 70% |  | Нет | 50531438.2105 | 0 | 35372006.74 |  | СМР не завершен, контракт не продлен (МИНЖКХ) | СМР не завершен. Перенос объекта утвержден рабочей группой, изменение в ГП не вносилось. контракт не продлен (МИНЖКХ). БМК поставлена на объект, установлена в проектное положение. Договора техприс заключены, не оплачены. Документация в МОГЭ с 15.04.2026 До выхода из МОГЭ нет возможности заключить договор стройконтроля для частичной сдачи объекта | 16.05.2026 принято решение РГ штаба о переносе объектов. После подписание дополненния к решению штаба планируется заключение допсоглашений и начинаться дальнейшая оплата. 20.05.2026 проведена ВКС с МинЖКХ по вопросу реализации объектов и завершению СМР. | 2026-12-28 |  | оплачен только аванс, БГ не получена, | 53190.99 | 0 | 53190.99 | Оплачено, руб. (план): 15 957 296.28 Оплачено, руб. (факт): 15 957 296.28 Процент оплаты: 30.00 % | нет МОГЭ | #REF! | #REF! | СМР не завершен. Перенос объекта утвержден рабочей группой, изменение в ГП не внесено, не утверждено в АП ГП (срок до 15.07.2026) контракт не продлен (МИНЖКХ). Документация в выпущена из МОГЭ с результатами рассмотрения Планируется увеличение стоимости контракта - объект на НТС. 16.04.2026 получены замечания к НТС. Скорректированная презентация на рассмотрение не представлена. Основная причина удорожания - в стоимость работ включен вывод из экплуатации и демонтаж существующей котельной. БМК поставлена на объект, установлена в проектное положение. Договора техприс заключены, не оплачены. (план завершения СМР до 15.10.2026) До выхода из МОГЭ отсутствует возможность заключить договор стройконтроля для частичной сдачи и закрытия объекта
1000004922.5327936010 | Пушкинский | Капитальный ремонт котельной «Оранжерейная» по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Оранжерейная, д. 14а (в т.ч. ПИР) | ООО ЭТС | Котельная | Нет | В МОГЭ | Смена проектировщика | Нет | Монтаж не завершен | Отсутствие тех.прис | 94% | Нет | 74037310 | 37018655 | 37018655 | 50% |  | Нет | 70 335 444,50 | 0 | 70 335 444,50 |  | Нет МОГЭ | Нет МОГЭ (плановый срок выхода из МОГЭ 30.06.2026) увеличение более 30%, НТС не пройден, СМР не выполнено завязан с тех присоедниением электрика - монтаж нового ВРУ, плановый срок выполнения тех присоединения октябрь 2026 |  | 2026-11-27 |  | СМР не завершен | 74037 | 37018.655 | 37018.345 | Оплачено, руб. (план): 37 018 655.00 Оплачено, руб. (факт): 37 018 655.00 Процент оплаты: 50.00 % | Отсутствует заключение МОГЭ | #REF! | #REF! | Отсутствует положительное заключение МОГЭ. Плановая дата выхода - 30.07.2026 СМР не завершен по причине отсутствия тех приса по электроснабжению.СМР не выполнено завязан с тех присоедниением электрика - монтаж нового ВРУ, плановый срок выполнения тех присоединения октябрь 2026
1000004337.1000005329 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Яхрома, ул. Ленина (от Л1 до ТК-Л4) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Необходимость проведения НТС | Нет | Благоустройство |  | 96% | Нет | 52593156 | 15777946.8 | 36815209.2 | 70% |  | Нет | 49 957 879,90 | 0 | 49 957 879,90 |  | Нет МОГЭ | 01.04.2026 - выданы результаты рассмотрения Плановая дата захода в МОГЭ 01.07.2026. Планируется НТС | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-08-17 |  | СМР не завершен | 53124.4 | 15777.9468 | 37346.4532 | Оплачено, руб. (факт): 15 777 946.80 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Объект перешел в собственность московской области, идет процедура возврата в ОМСУ. До 22.06.2026 планиреутся возврат в ОМСУ. Плановая дата сдачи ИД 10.07.2026 - замечания со стороны заказчика в части металлолома Плановая дата оплаты до 17.08.2026 | Требуется НТС. Превышение в связи увеличением сети и видом прокладки. Документация к НТС не предоставлена. (Заказчик не подписывает - не соответсвует ТЗ, внести корректировки в ТЗ).
1000004494.5327935405 | Павлово-Посадский | Строительство БМК на 4,4 МВт по адресу: Московская область, Московская область, Павлово-Посадский г.о., д.Кузнецы (в т.ч. ПИР) | ООО ТПП КОНТУР | БМК | Нет | В МОГЭ | Отсутствие тех.приса | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 21% | Нет | 51800767.84 | 15540230.35 | 36260537.49 | 70% |  | Нет | 49210729.448 | 0 | 34447510.62 |  | СМР не завершен, контракт не продлен (МИНЖКХ) | СМР не завершен. Перенос объекта утвержден рабочей группой, изменение в ГП не вносилось. контракт не продлен (МИНЖКХ). БМК на сборочной площадке Фортис. (поставка после завершения оплаты подрядчиком). Договора техприс заключены, не оплачены. Документация в МОГЭ с 15.04.2026 До выхода из МОГЭ нет возможности заключить договор стройконтроля для частичной сдачи объекта | 16.05.2026 принято решение РГ штаба о переносе объектов. После подписание дополненния к решению штаба планируется заключение допсоглашений и начинаться дальнейшая оплата. 20.05.2026 проведена ВКС с МинЖКХ по вопросу реализации объектов и завершению СМР. | 2026-12-28 |  | оплачен только аванс, БГ не получена, | 51800.7678 | 0 | 51800.7678 | Оплачено, руб. (план): 15 540 230.35 Оплачено, руб. (факт): 15 540 230.35 Процент оплаты: 29.99 % | нет МОГЭ | #REF! | #REF! | СМР не завершен. Перенос объекта утвержден рабочей группой, изменение в ГП не внесено, не утверждено в АП ГП (срок до 15.07.2026) контракт не продлен (МИНЖКХ). Документация в выпущена из МОГЭ с результатами рассмотрения Планируется увеличение стоимости контракта - объект на НТС. 16.04.2026 получены замечания к НТС. Скорректированная презентация на рассмотрение не представлена. Основная причина удорожания - в стоимость работ включен вывод из экплуатации и демонтаж существующей котельной. БМК на сборочной площадке Фортис. СГ 89% (поставка после завершения оплаты подрядчиком). (план завершения СМР до 15.10.2026) Договора техприс заключены, не оплачены. До выхода из МОГЭ отсутствует возможность заключить договор стройконтроля для частичной сдачи и закрытия объекта
1000004303.1000005292 | Егорьевск | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Егорьевск, г. Егорьевск, ул. Жукова Гора, д. 19Б (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Котельная | Нет | Не заходили ни разу | Необходимость проведения НТС | Нет | Монтаж не завершен |  | 85% | Нет | 50900652 | 15270195.6 | 35630456.4 | 70% |  | Нет |  |  |  |  | СМР не завершен | СМР не завершен. Осталось выполнить общестрой и благоустройство. Заход в МОГЭ запланирован 05.06.2026. Находятся на НТС в связи с удорожанием. ( Статус НТС на устранение замечаний) | Провели выездное совещание . уточнили ГПР со сроком окончания 10.07. 2026 | 2026-09-15 |  |  | 50900.65 | 15270.1956 | 35630.4544 | Оплачено, руб. (план): 15 270 195.60 Оплачено, руб. (факт): 15 270 195.60 Процент оплаты: 30.00 % выверено, информация соотвествует | Не вышли из МОГЭ (превышение, нужно пройти НТС. устраняют замечания) СМР не завершен СМР: будет выполнено до 16.06.2026 | #REF! | #REF! | В МОГЭ не заходили в связи с необходимостью прохождения НТС. Причина не верно сформирована стоимость НМЦК. ( Статус НТС на устранение замечаний) Ростехнадзор сдача и окончание СМР - начало июля. Зашли в МОГЭ - 09.06. Конец августа сдача документов в УТНКР. Оплата сентябрь | Не выполнено благоустройтсво и общестрой. ПНР не выполнен. Сдача Ростехнадзору. Котельная функционирует с 16 января. НТС назначается в ближайшее время. Ростехнадзор и СМР - начало июля. Заход в МОГЭ - 05.06. Конец августа сдача документов в УТНКР.
1000001795.1000001882 | Лосино-Петровский | Капитальный ремонт наружных тепловых сетей в г.о.Лосино-Петровский | ООО СТРОЙ ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 201822546.17 | 189802309.69 | 0 | 5.956% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 201822.56 | 189802.3097 | 12020.2503 | Оплачено, руб. (план): 189 802 309.69 Оплачено, руб. (факт): 189 802 309.69 Процент оплаты: 94.04 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004919.5327936007 | Пушкинский | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Софрино-1, на территории в/ч 75555 (в т.ч. ПИР) | ООО ТК СТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 70% | Частично | 39920123.89 | 5746333.54 | 34173790.35 | 85.61% |  | Нет | 31 012 142,00 | 0 | 31 012 142,00 |  | СМР не завершен | СМР завершен. Не сдана ИД - не предъявляли УТНКР - плановая дата 01.07.2026 | Проведено ВКС - ОМСУ, ПО, УТНКР | 2026-09-01 |  | работы будут закрываться в полном объеме из за отсутствия БГ и не выплаты аванса | 32644.36 | 0 | 32644.36 | Оплачено 0 | Отсутсвие банковской гарантии, отсутствие КС/ИД | Отсутствует БГ, закрытие работ будет под факт | Отсутствует БГ, закрытие работ будет под факт | СМР завершен. Не сдана ИД - не предъявляли УТНКР - плановая дата 10.07.2026
1000002858.1000003605 | Лосино-Петровский | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной 8/15 до т/к Строителей, 2 в г.о. Лосино-Петровский (в т.ч. ПИР) | ООО СТРОЙ ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 184166935.27 | 184166935.27 | 0 | 0% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 114458.5 | 184166.9353 | -69708.4353 | Оплачено, руб. (план): 184 166 935.27 Оплачено, руб. (факт): 184 166 935.27 Процент оплаты: 99.75 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004503.5327935414 | Лосино-Петровский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский д. Мизиново: от котельной до ЦТП д. Мизиново, от МКД ул Набережная д.1 до МКД ул. Набережная д.18, от ТК №1 до МКД ул. Набережная, д. 58 до МКД ул. Заводская д.18, от ТК №1 до МКД ул. Набережная, д. 58 до МКД ул. Заводская д.19 (в т.ч. ПИР) | ООО ТВЭЛ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 65837736.42 | 65837736.42 | 0 | 0% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 65837.74 | 65837.7364 | 0.00358 | Оплачено, руб. (план): 65 837 736.42 Оплачено, руб. (факт): 65 837 736.42 Процент оплаты: 100.00 % | СМР завершен. Объект оплачен | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004504.5327935415 | Лосино-Петровский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной по адресу: Московская область, г.о Лосино-Петровский, п. Свердловский, ул. Заводская: от забора котельной до ТК№1, от ТК до МКД ул. Заводская д.17А до МКД ул. Заводская д.17, от МКД ул. Заводская д.1 до МКД ул. Заводская д.3, от ТК №3 до д/с Солнышко (в т.ч. ПИР) | ООО ТВЭЛ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 43510103.92 | 32354491.04 | 0 | 25.64% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 43510.1 | 32354.491 | 11155.609 | Оплачено, руб. (план): 32 354 491.04 Оплачено, руб. (факт): 32 354 491.04 Процент оплаты: 74.36 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004534.5327935446 | Лосино-Петровский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, п. Юность: от ТК-1 до ЦТП № 2 ул. Кузнецкая, от ТК-1 до ТК-5, от ЦТП № 2 до ж.д. № 7, от ЦТП № 2 до ТК-10, от ТК-10 до элеватора ж.д № 9 ул. Кузнецкая (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОИНЖСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 71208920 | 70166453.86 | 0 | 1.464% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 71208.92 | 70166.4539 | 1042.4661 | Оплачено, руб. (план): 70 166 453.86 Оплачено, руб. (факт): 70 166 453.86 Процент оплаты: 98.53 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004533.5327935445 | Лосино-Петровский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей в г.о. Лосино-Петровский от Котельной 8/15: от ТК ул. Гоголя, д. 7 до ул. Чехова, д. 8, от ТК ул. Октябрьская, д. 9 до МКД ул. Суворова, д. 11 (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОИНЖСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 59940630 | 59940630 | 0 | 0% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 59940.63 | 59940.63 | 0 | Оплачено, руб. (план): 59 940 630.00 Оплачено, руб. (факт): 59 940 630.00 Процент оплаты: 100.00 % | СМР завершен | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004532.5327935444 | Лосино-Петровский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №3 до ЦТП №1 (ул. Ленина, д. 4, стр. 1) в г.о. Лосино-Петровский: от котельной №3 до ТК д/с «Родничок», от ТК д/с «Родничок» до ЦТП №1 (в т.ч. ПИР) | ООО ТВЭЛ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 38560380 | 38236277.51 | 0 | 0.8405% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 38560.38 | 38236.2775 | 324.1025 | Оплачено, руб. (план): 38 236 277.51 Оплачено, руб. (факт): 38 236 277.51 Процент оплаты: 99.15 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004511.5327935422 | Балашиха | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 2-10 по адресу: г.о. Балашиха, мкр. Купавна, ул. Адмирала Нахимова, д. 12Д на участках: от ТК-6 до ТК-8, от № 5 (ул. Цветочная, д. 1) до д.1, ул. Победы; от ЦТП № 10-1 котельной №2-10 по адресу: г.о. Балашиха, мкр. Купавна, ул. Адмирала Нахимова, д. 9 А на участках: от ЦТП-10/1 до ТК-31, от ТК-35 до ТК-35А, от ТК-34 до ТК-36, от ТК-16 до ТК-39, от ТК-43 до ТК-45 (в т.ч.ПИР) | ООО РКС | Сети | Нет | В МОГЭ | Корректировка ТЗ | Нет | Благоустройство |  | 90% | Нет | 68216160 | 34108080 | 34108080 | 50% |  | Нет | 64857380.1 | 0 | 64857380.1 |  | Осталась обратная засыпка и повторный заход в МОГЭ для корректировки смет | СМР не завершен в части благоустройства. Планируется завершить до 30.05.2026. Проект на корректировке в МОГЭ (выход из МОГЭ планируется до 12.06.2026). |  | 2026-08-01 |  |  | 68216.16 | 34108.08 | 34108.08 |  | Повторный заход в могэ для корректировки проекта. Затем сдача в УТНКР | #REF! | #REF! | СМР не завершен в части благоустройства. На подписи ДС по изменению цены контракта по результатам МОГЭ. Оплата ПИР до 20.07.2026. Оплата СМР - начало сентября. | Зашли в МОГЭ - выход 11 июня. После выхода из МОГЭ доп. Соглашение и оплата. Оплата - конец июля - начало августа.
1000003882.1000004748 | Власиха | Реконструкция ЦТП "Спортивный" по адресу: Московская область, г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | ООО ИЭС | ЦТП | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 80% | Частично | 72721796.6 | 38907002.37 | 33814794.23 | 46.5% |  | Частично | 67629588.48 | 0 | 67629588.48 |  | ИД сдана частично | Идет согласование ИД. Оплачено частично. Крайняя дата оплаты 01.09.2026 | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-09-01 |  | Нет дополнительного соглашения. Нет БГ | 72721.8 | 38907.0024 | 33814.7976 | Оплачено, руб. (план): 38 907 002.37 Оплачено, руб. (факт): 38 907 002.37 Процент оплаты: 53.50 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | МОГЭ получено Осталось выполнить в части СМР: ремонт кровли и установка мембранного бака Благоустройство выполнено в полном объеме. Плановый срок завершения сдачи объекта 30.06.2026
1000004205.1000005121 | Коломна | Строительство БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул. Красногвардейская (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО | БМК | Нет | Не заходили ни разу | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Монтаж не завершен |  | 8% | Нет | 37817456.91 | 4140270 | 33677186.91 | 89.05% |  | Нет | 35926584.06 | 0 | 35926584.0645 |  | СМР не завершен | СМР не завершён МОГЭ не получено плановая дата заключения договора с МОГЭ 19.06.2026 | Проведены ВКС и очные совещания | 2026-11-30 |  |  | 37817.45 | 4140.27 | 33677.18 | Оплачено, руб. (план): 4 140 270.00 Оплачено, руб. (факт): 4 140 270.00 Процент оплаты: 10.94 % | СМР не начат. Выплачен аванс на ПИР. | #REF! | #REF! | В МОГЭ - не заходили, в связи со сменой суб подрядной организации Плановая дата заключения договора с МОГЭ - 26.06.2026 СМР возобновлен с 17.05.2026 Плановая дата ПНР - 01.11.2026 | Конец 2026 года. Низкая СГ
1000004904.5327935989 | Домодедово | Строительство БМК на 1,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, д. Шубино-2 (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОПОРТ | БМК | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | "Длительное согласования с ведомствами (Ростехнадзор, МОГ и тд)" | 86% | Нет | 47199154 | 14159746.2 | 33039407.8 | 70% |  | Нет | 46 059 295,54 | 0 | 46 059 295,54 |  | СМР не завершен | не завершили СМР в части благоустройства и ПНР (план. до 15.08.) ПНР не выполнен по причине отсутвия второго электрического ввода. Подрядчик будет закрывать часть оплату без пнр. готовят документы и Доп соглашение на оформление оплаты Замечания УТНКР(5): Проектно-изыскательские работы • Земляные работы • Прокладка инженерных сетей (линейные объекты) • Инженерные системы • засыпка грунта (линейные объекты) | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-07-31 |  |  | 47199.15 | 14159.75 | 33039.4 | Оплата- 0 |  | #REF! | #REF! | ПИР подгружены на оплату. СМР - на подписании УТНКР. Сдача в УТНКР - июль. СМР окончание 11 июля. Допник на продление сроков подписан. Оплата - до 31.07. | ПИР подгружены на оплату. СМР - на подписании УТНКР. Идет сдача в УТНКР.. СМР окончание 11 июля. Ожидали подпиание доп. Оплата - середина июня.
1000003661.1000004525 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, от ТК 5 до ул. Дзержинского, 4 (в т.ч. ПИР) | ООО ТК СТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Финансовые трудности у ПО | Нет | Монтаж не завершен |  | 71% | Нет | 64129090 | 32064545 | 32064545 | 50% |  | Нет | 60 922 135,50 | 0 | 60 922 135,50 |  | СМР не завершен (теплосеть), отсутствие МОГЭ | отсутствие МОГЭ- отказ по причине неполного комплекта документов. Плановая дата захода в МОГЭ - 30.06.2026, СМР не завершен - смонтировать 185 м, вырезать перспективные краны, благоустройство. Ожидается закрытие объемов по объекту Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Софрино-1, на территории в/ч 75555 (в т.ч. ПИР) - для возобновления работ |  | 2026-10-30 |  | отсутсвтие БГ | 64139.1 | 32064.545 | 32074.555 | Оплачено, руб. (план): 32 064 545.00 Оплачено, руб. (факт): 32 064 545.00 Процент оплаты: 50.00 % | Отсутствует заключение МОГЭ | #REF! | #REF! | Не получено положительное заключениез МОГЭ - плановая дата захода 10.07.2026 - финансовые трудности ПО. СМР не завершен - смонтировать 185 м, вырезать перспективные краны, благоустройство - - финансовые трудности ПО, планвоая дата завершения СМР 30.10.2026. Ожидается закрытие объемов по объекту Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Софрино-1, на территории в/ч 75555 (в т.ч. ПИР) - для возобновления работ
1000004582.5327935496 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сете от ТК 11 до ЦТП 5а в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 73% | Частично | 57400830 | 25585455.71 | 31815374.29 | 55.43% |  | Нет | 55 214 741,85 | 0 | 55 214 741,85 |  | Замечания ИД, | не завершено благоустройство, не передавалась ИД Благоустройство будет завершено до 01.06.2026. ИД формируется для предъявления. Замечания УТНКР(39): Прокладка инженерных сетей (линейные объекты) • Благоустройство | Проведен ВКС о необходимости скорейшего завершения благоустройства | 2026-07-31 |  | необходимо выполнить обратную засыпку и благоустройство | 57400.83 | 25585.4557 | 31815.3743 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 22 282 400.00 Оплачено, руб. (план): 25 585 455.71 Оплачено, руб. (факт): 25 585 455.71 Процент оплаты: 44.57 % |  | #REF! | #REF! | Оплата конец июля, если с УТНКР не возникнет вопросов и решится вопрос с БГ. Благоустройство в течение июня. Заключить доп. соглашение. Требуется новая БГ. ИД готовится к сдаче. Замечания УТНКР(39): Прокладка инженерных сетей (линейные объекты) • Благоустройство | Оплата конец июля если с УТНКР не возникнет вопросов и решится вопрос с БГ. Благоустройство в течение июня. Заклчить доп. соглашение. Требуется новая БГ.
1000003657.1000004521 | Балашиха | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной 1-3 от ТК-4 (у д.4, ул. Калинина) до ТК-13 (у д.16/5, ул. Свердлова) в г.о. Балашиха (в т.ч. ПИР) | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 89% | Частично | 125661231.59 | 93857570.86 | 31803660.73 | 25.31% |  | Частично | 121957339.03 | 89347540.65 | 32609798.38 |  | Оплачено все кроме Благоустройства, благоустройство не выполнено до конца | СМР не завершен в части благоустройства. Планируется завершить до 30.05.2026 |  | 2026-07-20 | 2026-04-20 | после получения БГ по замещающему источнику | 125661.6 | 78704.3603 | 46957.2397 | Исполнено, руб. (план): 93 051 433.21 Исполнено, руб. (факт): 93 051 433.21 Процент исполнения: 74.04 % | Осталось благоустройство | #REF! | #REF! | СМР не завершен в части благоустройства. Планируется завершить до 30.07.2026. Оплата объекта до 20.08.26 | Благоустройство - июнь. Оплата объекта - июль.
1000004932.5327936037 | Пушкинский | Капитальный ремонт котельной «мкр. Мамонтовка» по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, мкр. Мамонтовка, ул. Октябрьская, д. 23 (в т.ч. ПИР) | ООО СТРОЙСЕРВИС | Котельная | Нет | Заходили | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 50% | Нет | 60340409.28 | 28661694.41 | 31678714.87 | 52.5% |  | Нет | 57 323 388,82 | 0 | 57 323 388,82 |  | СМР не завершен, отсутствие МОГЭ | СМР не завершен - плановая дата 30.06.2026, отсутствие МОГЭ- получено отриц заключение, Плановая дата МОГЭ 15.06.2026 |  | 2026-09-25 |  |  | 60340.4093 | 28661.6944 | 31678.7149 | Оплачено, руб. (план): 28 661 694.41 Оплачено, руб. (факт): 28 661 694.41 Процент оплаты: 47.50 % | Отсутствует заключение МОГЭ | #REF! | #REF! | СМР не завершен (не получено разрешение РТН, переврезка на новое ГРУ, ПНР котла №1) - плановая дата 30.06.2026 - низкая динамика выполнения работ. Отсутствие МОГЭ - получено отрицательное заключение по причине низкой динамике устранения замечаний Плановая дата повторного захода в МОГЭ 05.07.2026.
1000004177.1000005071 | Дмитровский | Строительство ЦТП по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., с. Внуково (в т.ч. ПИР) | ООО ТРОЯ | ЦТП | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Финансовые трудности подрядчиков | 21% | Нет | 45000000 | 13500000 | 31500000 | 70% |  | Нет | 44 473 767,22 | 0 | 44 473 767,22 |  | Замечания ИД | не закончено СМР | Назначено очное совещание на 27.05.2026 | 2026-09-15 |  | Лимиты не доведены Оплаты не было | 45000 | 13500 | 31500 | Оплачено, руб. (факт): 13 500 000.00 Процент оплаты: 30.00 % | Ведется СМР Выплачен аванс | #REF! | #REF! | СМР не завершен, Работы не ведутся по причине довендения средств после изменения в ГП и прохождения НТС. Плановая дата оплаты до 05.06.2026 Продолжен СМР 11.06.2026
1000004001.1000004867 | Дмитровский | Капитальный ремонт котельной (в части замены котла) по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников 27 (в т.ч. ПИР) | ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Нет | 44723810 | 13417143 | 31306667 | 70% | Передача объекта в собственность МО | Да | 38 699 718,26 | 38 699 718,26 | 0 |  | Принята | Смена РСО МУП ДУ ЖКХ на ГУП МО "Дмитровское ЖКХ" Объект перешел в собственность московской области, идет процедура возврата в ОМСУ. Постановление о принятии в муниципальную собственность на согласовании. | Проведен внутренний ВКС в рабочем порядке с ОМСУ 14.05.2026 | 2026-08-01 | оплачено в 2025 | Выполнена оплата по факту работ | 44723.81 | 13417.143 | 31306.667 | Оплачено, руб. (факт): 13 417 143.00 Процент оплаты: 30.00 % | Позднее получение МОГЭ Перенос лимитов на 2026 год Оплата до 20.03.2026 "Кредиторская задолженность Оплата до 15.07.2026" | #REF! | #REF! | Ждут подтвержения о муниципальной собственности до 26.06.2026. Физически работы сделаны, дата оплаты 01.08.2026
1000001786.1000001872 | Кашира | Строительство тепловой сети по ул. Клубная, 9а (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Нет | Не заходили ни разу | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Монтаж не завершен |  | 85% | Нет | 42984780 | 12098300.4 | 30886479.6 | 71.85% |  | Нет | 40 327 729,81 | 0 | 40 327 729,81 |  | СМР не завершен | не разработан ПИР (план. до 10.06. отправить на согл. заказчику), план захода в МОГЭ - 20.06.2026г., не закончены СМР в части врезки в магистральный трубовод участка. (план. до 20.07.) Замечания УТНКР(47): Проектно-изыскательские работы • Земляные работы • Разработка траншеи (линейные объекты) • Прокладка инженерных сетей (линейные объекты) • Демонтажные работы | Проведено совещание с проектной командой,для ускорения окончания ПИР | 2026-08-31 |  | Нет МОГЭ | 42984.78 | 12098.3004 | 30886.4796 | Оплачено, руб. (план): 12 098 300.40 Оплачено, руб. (факт): 12 098 300.40 Процент оплаты: 28.14 % |  | #REF! | #REF! | Низкий темп разработки проектной документации (план. до 10.06. отправить на согл. заказчику), план захода в МОГЭ - 20.06.2026г., Не закончены СМР в части врезки в магистральный трубовод участка. (план. до 20.07.) Замечания УТНКР(47): Проектно-изыскательские работы • Земляные работы • Разработка траншеи (линейные объекты) • Прокладка инженерных сетей (линейные объекты) • Демонтажные работы
1000004921.5327936009 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Зеленый городок, в районе домов 2, 4, 6 ,8 (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Да | Заходили |  | Нет | Благоустройство | Финансовые трудности подрядчиков | 88% | Нет | 42950000 | 12240750 | 30709250 | 71.5% | Не завершены СМР | Нет | 40 800 969,35 | 0 | 40 800 969,35 | ИД и КС-2 не переданы в УТНКР | СМР не завершен | Не завершено благоустройство - план завершения до 16.06.2026, не сдана ИД |  | 2026-07-24 |  | Оформление ИД, КС, БГ | 42950 | 12240.75 | 30709.25 | Оплачено, руб. (план): 12 240 750.00 Оплачено, руб. (факт): 12 240 750.00 Процент оплаты: 28.50 % | Оформление ИД, КС | #REF! | #REF! | Не завершено благоустройство - план завершения до 30.06.2026, не сдана ИД.Плановая дата сдачи ИД - 15.07.2026. Плановая дата оплаты - 24.07.2026 | Благоустройство - в конце июня (финансы). Сдача объекта в июне. Проблемы с финансами. Оплата - 25.07.2026
1000004388.1000005409 | Павлово-Посадский | Капитальный ремонт котельной "БЖД" (в части замены двух котлов) по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, Большой железнодорожный проезд, д.24 (в т.ч. ПИР) | ООО ТЭСКИП | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Частично | 45032227.8 | 14899751.73 | 30132476.07 | 66.91% | Отсутствие доп.ника | Нет | 42780616.41 | 0 | 28625852.27 | Низкий темп устранения замечания УТНКР, Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | ИД сдана частично, замечания УТНКР, оплата произведена частично | Не завершен СМР в части общестроительных работ (план завершения до 08.07.2026). Не в полном объеме устранены замечания по ИД (срок устранения до 08.07.2026) | 20.05.2026 проведена ВКС с МинЖКХ по вопросу реализации объектов и устранению замечаний УТНКР | 2026-07-29 |  |  | 46202.96 | 0 | 46202.96 | Оплачено, руб. (план): 14 899 751.73 Оплачено, руб. (факт): 14 899 751.73 Процент оплаты: 33.08 % | частичная оплата | #REF! | #REF! | Перенос объекта утвержден рабочей группой, изменение в ГП не внесено, не утверждено в АП ГП (срок до 15.07.2026) ОПЛАТА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОДЛЕНИЯ КОНТРАКТА (30.07.2026) контракт не продлен (МИНЖКХ). Имеется положительное заключение МОГЭ Стройготовность по СМР 95% Осталось завершение работ по общестрою, устранение замечаний УТНКР. (план до 15.07.2026) Комплекты ИД сданы, ведется устранение замечаний УТНКР по ИД и по физике. (план 22.07.2026)
1000004469.5327935378 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Новолотошино, д.35: от ТК-11 до ТК-14, от ТК-6 до ТК-7 (в т.ч. ПИР) | ООО ИТС-СТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 12289770 | 5978074.45 | 0 | 51.36% |  | Да | 5641278.89 | 5641278.89 | 0 |  | 5679170.73 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 10258.15 | 5978.0745 | 4280.0755 | Оплачено, руб. (план): 5 978 074.45 Оплачено, руб. (факт): 5 978 074.45 Процент оплаты: 48.64 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004484.5327935393 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск до ЦТП 10, 11: от ТК цтп 11 до ЦТП-11, от Р-49 ул. Заводская д. 14 до ТК 58 ул. Заводская д. 14, от ТК 58 ул. Заводская д.14 до ТК 60 ул. Заводская д. 6Б, от ТК 58 ул. Заводская д. 14 до ТК 63 ул. Заводская д. 10, от Р 49 до УСЦ Юность пр-д Юности д. 1, от Р 49 до ТК 67 ул. Молодежная д. 6, от ТК 67 до ЦТП 10 ул. Молодежная д. 5, от ТК 71 до Заводская д. 24, от Р 49 до ТК 67 ул. Молодежная д. 6 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 98% | Частично | 72189183.49 | 42752334.69 | 29436848.8 | 40.78% |  | Частично |  |  |  |  | Замечания ИД | ИД в УТНКР подписана в полном объеме. Повторныйт заход в МОГЭ по доп. объемам. Срок рассмотрения 15 дней Замечания УТНКР(3): Работы завершены • Подготовка исполнительной документации • Подготовка объекта к сдаче | Проведено совещание с проектной командой, зам. Министра по оплате округом объектов. Составлена дорожная карта оплаты. | Оплата выполнена | оплачен |  | 72189.18 | 44357.9059 | 27831.2741 | Оплачено, руб. (план): 57 376 781.34 Оплачено, руб. (факт): 57 376 781.34 Процент оплаты: 79.48 % |  | #REF! | #REF! | оплачен
8421056411.8421056681 | Электросталь | Строительство модульно-блочной котельной мощность 3МВт по адресу:г.о. Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а (в т.ч. ПИР) | ООО СМУ-ЭС | БМК | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 69% | Нет | 53693530.24 | 24355216.38 | 29338313.86 | 54.64% |  | Частично | 29 869 469,25 | 12 890 000 | 45 754 088,36 |  | СМР не завершен | Благоустройство до 25.06.2026. Замечания ИД. | Определили срок устранения замечаний до 20.06.2026 | 2026-07-20 |  |  | 53679.0317 | 24355.2164 | 29323.8153 | Оплачено, руб. (план): 24 355 216.38 Оплачено, руб. (факт): 24 355 216.38 Процент оплаты: 45.35 % | ИД сдано частично. Осталось благоустройство | #REF! | #REF! | Благоустройство до 25.06.2026. Замечания ИД. 18 замечание. до 10.07.2026
1000003668.1000004532 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 5/0 у пожарной части до ТК 7 по ул. Советская в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 91% | Частично | 97606955.11 | 68706945.11 | 28900010 | 29.61% |  | Частично | 91 127 794,14 | 31 755 602,62 | 59 372 191,52 | Спор из-за объемов выполненных работ | ИД на проверке, | не завершено благоустройство Замечания УТНКР (34): Монтаж оборудования • Благоустройство | Проведен ВКС о необходимости скорейшего завершения благоустройства | 2026-09-01 |  | необходимо выполнить благоустройство | 101364.18 | 68706.9451 | 32657.2349 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 50 682 089.41 Оплачено, руб. (план): 68 706 945.11 Оплачено, руб. (факт): 68 706 945.11 Процент оплаты: 70.39 % |  | #REF! | #REF! | Благоустройство завершено. ИД сдается, защищают объемы. Замечания УТНКР (34): Монтаж оборудования • Благоустройство
1000000897.1000000582 | Черноголовка | Капитальный ремонт теплосети от ТК-184 до ТК-12 г.Черноголовка проезд Строителей (в т.ч. ПИР) | ООО А-ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Нет | 54607330 | 26351855 | 28255475 | 51.74% |  | Частично | 52 703 710,00 | 0 | 52 703 710,00 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Готовят к оплате | ИД не сдана в полном обьеме |  | 2026-06-30 |  |  | 54607 | 26351.855 | 28255.145 | Оплачено, руб. (план): 26 351 855.00 Оплачено, руб. (факт): 26 351 855.00 Процент оплаты: 50.00 % | Поздний выход из МОГЭ, подготовка подписания КС-2, исполнительной документации и акта закрытия. Оплату произведут до 03.04.2026 | #REF! | #REF! | СМР выполнен. ИД не сдана в полном обьеме
1000004694.5327935622 | Кашира | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной 90 МВт, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Центральная, Мира, Московская, Советский проспект, Клубная (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Нет | Заходили | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Благоустройство |  | 90% | Нет | 39064284.26 | 11133320 | 27930964.26 | 71.5% |  | Нет | 37 113 365,25 | 0 | 37 113 365,25 |  | Нет МОГЭ | ПИР на просчете смет (план захода в МОГЭ до 15.06.), не закончены СМР: монтаж 120 п.м. трубы и благоустройств (срок до 20.06.) Замечания УТНКР(51): Проектно-изыскательские работы • Подготовительные работы • Земляные работы • Устройство ж/б колодцев, камер (линейные объекты) • Прокладка инженерных сетей (линейные объекты) • Инженерные системы • засыпка грунта (линейные объекты) • Благоустройство | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-09-15 |  | неоходимо выполнить обратную засыпку и благоустройство | 39064.28 | 11133.32 | 27930.96 | Оплачено, руб. (план): 11 133 320.00 Оплачено, руб. (факт): 11 133 320.00 Процент оплаты: 28.49 % |  | #REF! | #REF! | ООО "КДС" заключил контракт после расторжения с ООО"Лэндстрой" Разработка ПСД выполняется при наличии изменений объемов и ТЗ. ПИР находится на согласовании у Заказчика. Плановая дата захода в МОГЭ до 15.06.2026 г СМР выполняются с учетом устранений дефектов, допущенных предыдущей подрядной организацией.
1000003666.1000004530 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-17А у ж/д №12 до ТК-16 у школы № 4 в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 95% | Частично | 83150988.94 | 55552340.64 | 27598648.3 | 33.19% |  | Нет | 75 485 930,45 | 0 | 75 485 930,45 |  | Замечания ИД, | не завершено благоустройство, не передавалась ИД Замечания УТНКР(46): Устройство ж/б колодцев, камер (линейные объекты) • Общестроительные работы • Благоустройство | Проведен ВКС о необходимости скорейшего завершения благоустройства | 2026-08-01 |  | необходимо выполнить благоустройство | 95774.56 | 55552.3406 | 40222.2194 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 47 887 282.15 Оплачено, руб. (план): 55 552 340.64 Оплачено, руб. (факт): 55 552 340.64 Процент оплаты: 66.80 % |  | #REF! | #REF! | Не завершено благоустройство, срок завершения работ до 20.06.2026. ИД сдается, защищают объемы. Замечания УТНКР(46): Устройство ж/б колодцев, камер (линейные объекты) • Общестроительные работы • Благоустройство
1000004335.1000005327 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Яхрома, ул. Ленина (от котельной до ТК-Т4) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 95% | Нет | 45971982.15 | 19031792.14 | 26940190.01 | 58.6% |  | Нет | 43 668 312,48 | 0 | 43 668 312,48 |  | Ид не направлялась | Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-08-17 |  | Осталось благоустройство | 45917 | 19031.7921 | 26885.2079 | Оплачено, руб. (факт): 19 031 792.14 Процент оплаты: 41.39 % | Нет МОГЭ Выплачен аванс | #REF! | #REF! | Объект перешел в собственность московской области, идет процедура возврата в ОМСУ. До 22.06.2026 планиреутся возврат в ОМСУ. Документация на корректировку ТЗ не предоставлена(до 19.06.26).Плановая дата сдачи ИД 10.07.2026 - замечания со стороны заказчика в части металлолома Плановая дата оплаты до 17.08.2026 | ИД - необходимо изменить ТЗ. После получения документации внести корректировки в ТЗ. Нужно обращение от ПО к ОМСУ со всеми подкрепленными документами. Срок - неделя. Обоснования по 65.1. Срок по оплате - август
1000003676.1000004540 | Краснознаменск | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Краснознаменск, ул. Октябрьская от ТК59 до ТК51 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 98% | Нет | 52937051.62 | 26468525.81 | 26468525.81 | 50% |  | Частично | 50290199.04 | 25145099.52 | 25145099.52 |  | Не завершено благоустройство | не завершено благоустройство, срок завершения 01.07.2025, лимиты доведены 22.05.2026, после выхода из МОГЭ цена изменилась, сейчас будут готовить ДС к контракту. Оплата ПИР ожидается до 15.06.2026. СМР и благоустройство до 01.07.2026 | Проведен ВКС о необходимости скорейшего завершения благоустройства | 2026-07-01 |  |  | 52937.05 | 26468.5258 | 26468.5242 | Оплачено, руб. (план): 26 468 525.81 Оплачено, руб. (факт): 26 468 525.81 Процент оплаты: 50.00 % | получено положительное заключение | #REF! | #REF! | не завершено благоустройство, срок завершения 01.07.2025, лимиты доведены 22.05.2026, после выхода из МОГЭ цена изменилась, будут готовить ДС к контракту. Оплата ПИР ожидается до 30.06.2026. СМР и благоустройство до 01.07.2026 ИД предоставлена в УТНКР .Выданы замечания. После предоставления ИД готовы оплатить | ИД - предоставлена получены замечания от УТНКР. Устранение замечаний до 30.06.2026. После предоставления ИД готовы оплатить
1000004333.1000005324 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Внуковская, д. 40а (от котельной до ТК-2) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 90% | Нет | 45368512 | 20079064.18 | 25289447.82 | 55.74% |  | Нет | 43 123 403,87 | 0 | 43 123 403,87 | Спор из-за объемов выполненных работ | ИД возвращена с замечаниями со стороны заказчика | Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-08-01 |  |  | 45368.51 | 20079.0642 | 25289.4458 | Оплачено, руб. (факт): 20 079 064.18 Процент оплаты: 44.25 % | Нет МОГЭ Выплачен аванс | #REF! | #REF! | Документация на корректировку ТЗ не предоставлена(до 19.06.26).Плановая дата сдачи ИД 15.07.2026 - замечания со стороны заказчика в части металлолома Плановая дата оплаты до 01.08.2026 | ИД - необходимо изменить ТЗ. После получения документации внести корректировки в ТЗ. Нужно обращение от ПО к ОМСУ со всеми подкрепленными документами. Срок - неделя. Обоснования по 65.1. Срок по оплате - август
1000003990.1000004856 | Луховицы | Реконструкция котельной "Дединово" по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, с.Дединово, ул. Гражданская, д.26а (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Котельная | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Нет | ПНР не проведен, Благоустройство |  | 79% | Частично | 162043246 | 137043117.67 | 25000128.33 | 15.43% |  | Частично | 150 684 932,11 | 56 579 766,39 | 94 105 165,72 | Замечания не устранимы, требуется повторный заход в МОГЭ | СМР не завершеены ИД сдана частично | Не завершен СМР в части ПНР (план сдачи 08.07.2026), в части демонтажных и общестроительных работ (план завершения до 25.07.2026) Требуется повторный заход в МОГЭ с корректировкой проектной документации. Не полностью сдана ИД (план сдачи после повторного получения положительного заключения МОГЭ). | проведено очное совещание с подрядчиком и УТНКР по устранению замечаний и сдаче ИД | 2026-11-25 |  | замечания УТНКР, оплата произведена частично | 162043.25 | 137043.1177 | 25000.1323 | Оплачено, руб. (план): 137 043 117.67 Оплачено, руб. (факт): 137 043 117.67 Процент оплаты: 84.57 % | остались работы по строительной части котельной, объемы благоустройство оплачено 84.57 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено. Требуется повторный заход в МОГЭ с корректировкой проектной документации. (Срок до 22.07.2026) Установленное по факту оборудование не соответствует проектной документации, получившей положительное заключение МОГЭ. План повторного захода в МОГЭ до 22.07.2026 СГ 79% Не завершен СМР в части ПНР, общестроительных работ (план завершения 22.07.2026). Не полностью сдана ИД (план сдачи после повторного получения положительного заключения МОГЭ - ). |  |  | 137043
1000004468.5327935377 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной от №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Западная, д.1: от ТК-19 до ТК-21, от ТК-1 до КСЦ п.Лотошино (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 96% | Нет | 47492610 | 22560385 | 24932225 | 52.5% |  | Частично | 45117979.5 | 21432365.75 | 23685613.75 |  | 21432365.75 | Получено отрицательное заключение МОГЭ, повторный заход в МОГЭ до 10.06.2026 Выход из МОГЭ до 01.08.2026 | Проведен ВКС о необходимости скорейшего получения заключения МОГЭ | 2026-09-01 |  |  | 47492.61 | 22560.385 | 24932.225 |  | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Получено отрицательное заключение МОГЭ, повторный заход в МОГЭ 30.06.2026.Выход из МОГЭ до 01.08.2026. Срок завершения объекта -сентябрь. Работы начаты.. Необходимо менять штабные решения,в связи с изменением сметной стоимости ( увеличение протяженности на 60%).Готовятся обоснования для заключения ДС по ст. 65.1 (44-ФЗ) | Повторный заход в МОГЭ - конец июня. Лимиты есть. Сдача - сентябрь.Поменялась протяженность. Надо менять штабные решения Допник 65.1? ИД вести параллельно проекту
1000004011.1000004877 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 94% | Нет | 34691140 | 9887796.54 | 24803343.46 | 71.5% |  | Частично | 32956583 | 9393406.71 | 23563176.29 |  | 9393406.71 | Необходимо заврешить благоустройство. Сдать ИД/КС Плановая дата завершения работ 01.07.2026 Количество не устраненных замечаний УТНКР (15) (план. до 15.06.2026) | Проведено очное совещание о необходимости скорейшего завершения работ | 2026-08-01 |  |  | 34691.139 | 9887.7965 | 24803.3425 | Оплачено, руб. (план): 9 887 796.54 Оплачено, руб. (факт): 9 887 796.54 Процент оплаты: 28.50 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Получено положительное заключение экспертизы.Необходимо заврешить благоустройство. Сдать ИД/КС Плановая дата завершения работ 01.07.2026 Количество не устраненных замечаний УТНКР (15) (план. до 30.06.2026) Устранение замечаний до 30.06.2026 (благоустройство и камеры). Оплата - 30.07.2026 | МОГЭ - получено. СМР выполнен - есть замечания. Устранения 30.06 (благо и камеры). Оплата - конец июля
1000004659.5327935577 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 184, 187, 190, 191 от котельной № 7, г. Наро-Фоминск, ул. Ленина (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 87% | Нет | 49043150 | 24472531.85 | 24570618.15 | 50.1% |  | Частично | 49043 150,00 | 2346 312,73 | 46696 837,27 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Оплтата СМР плановая дата 15.06.2026 | Устраняют замечания УТНКР по ИД, всего 13 замечаний. Срок до 10.06.2026 | Проведен ВКС о необходимости скорейшего закрытия работ | 2026-07-01 |  |  | 49043.15 | 24472.5318 | 24570.6181 | Оплачено, руб. (план): 24 472 531.85 Оплачено, руб. (факт): 24 472 531.85 Процент оплаты: 49.90 % | СМР не завершен |  | #REF! | Положительное заключение экспертизы получено. СМР завершено.Устраняют замечания УТНКР по ИД, всего 13 замечаний. Срок до 30.06.2026. Оплата за ПИР не выполнена. Документы (ССР) не предоставлены. Оплата СМР после утранения замечаний УТНКР | Оплата за ПИР в течение недели. СМР после утранения замечаний УТНКР
1000004413.5327935310 | Серебряные Пруды | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды п. Успенский от ТК-7 до ТК-18 (в т.ч. ПИР) | ООО ЭКОМОНТАЖ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Финансовые трудности подрядчиков | 89% | Частично | 78580215.59 | 54431812.94 | 24148402.65 | 30.73% |  | Частично | 73 930 647,59 | 36 032 914,21 | 37 897 733,38 |  | Пплановая дата формирования заявки на оплату до 01.04.2026 | не завершено благоустройство, план выполнения до 01.07.2026, не сдано ИД |  | 2026-07-30 |  | благоустройство | 78580.21 | 54865.631 | 23714.579 | Оплачено, руб. (план): 54 431 812.94 Оплачено, руб. (факт): 54 431 812.94 Процент оплаты: 69.65 % | Частичная оплата, оформление КС | #REF! | #REF! | Не завершено благоустройство, план выполнения до 30.07.2026, не сдано ИД
1000003667.1000004531 | Ленинский | Капитальный ремонт магистральной теплотрассы от ТК-16 у школы №4 до ТК у ЦТП 6А в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 86% | Частично | 109185119.9 | 85525948.04 | 23659171.86 | 21.67% |  | Частично | 102 170 390,84 | 28 846 995,64 | 73 323 395,20 |  | Замечания ИД, | Необходимо сдать ИД, выполнить финальное благоустройство Замечания УТНКР (25): Общестроительные работы • Монтаж оборудования • засыпка грунта (линейные объекты) • Благоустройство | Проведен ВКС о необходимости скорейшего завершения благоустройства | 2026-10-15 |  | необходимо выполнить благоустройство | 129825.49 | 85525.948 | 44299.542 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 64 912 745.23 Оплачено, руб. (план): 85 525 948.04 Оплачено, руб. (факт): 85 525 948.04 Процент оплаты: 78.33 % |  | #REF! | #REF! | Необходимо выполнить финальное благоустройство, завершение работ до 20.06.2026. ИД сдается, защищают объемы. Замечания УТНКР (25): Общестроительные работы • Монтаж оборудования • засыпка грунта (линейные объекты) • Благоустройство
1000004214.1000005130 | Электросталь | Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР) | ООО КАЛЬДЕРА | БМК | Да |  |  | Нет | Благоустройство | "Длительное получение РНР, допусков на работы" | 98% | Частично | 177118548.78 | 169950667.58 | 7167881.2 | 4.047% |  | Частично | 148 032 345,47 | 170 033 656,48 | 6 551 961,17 |  | на проверке ИД . | Благоустройство до 15.06.2026. Замечания ИД 17 замечаний. | Определили срок устранения замечаний до 20.06.2026 | 2026-07-20 |  |  | 177118.55 | 26481.3354 | 150637.2146 | Цена контракта, руб.: 177 118 548.78 Оплачено, руб. (план): 153 581 019.55 Оплачено, руб. (факт): 153 581 019.55 Процент оплаты: 86.71 % | ИД сдано частично. Осталось благоустройство | #REF! | #REF! | Благоустройство до 25.06.2026. Замечания ИД 15 замечаний.
1000004917.5327936005 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, от котельной «Школьная-2» до ТК-22 ул. Хлебозаводская, д. 29 (в т.ч. ПИР) | ООО ТК СТРОЙ | Сети | Нет | В МОГЭ | Финансовые трудности у ПО | Нет | Благоустройство |  | 79% | Нет | 47069150.4 | 23534575.2 | 23534575.2 | 50% |  | Нет | 44 715 692,88 | 0 | 44 715 692,88 |  | отсутствует МОГЭ | отсутствует МОГЭ, плановая дата выхода 10.06.2026, завершение работ по благоустройству. Ожидается закрытие объемов по объекту Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Софрино-1, на территории в/ч 75555 (в т.ч. ПИР) - для возобновления работ |  | 2026-10-15 |  | СМР не завершен | 47069.15 | 23534.5752 | 23534.5748 | Оплачено, руб. (план): 23 534 575.20 Оплачено, руб. (факт): 23 534 575.20 Процент оплаты: 50.00 % | Отсутствует заключение МОГЭ | #REF! | #REF! | Отсутствует МОГЭ - плановая дата захода 30.07.2026, завершение работ по благоустройству - плановая дата 10.07.2026. Ожидается закрытие объемов по объекту Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Софрино-1, на территории в/ч 75555 (в т.ч. ПИР) - для возобновления работ
1000004573.5327935487 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной ТЭЦ (от ТК-237 до ТК-397) по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Калинина (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 55% | Нет | 46282204.42 | 23141102.21 | 23141102.21 | 50% |  | Частично | 46 282 204,42 | 0 | 46 282 204,42 |  | Было расторжение под факт выполненых рабоот Работы по КЧС. СМР не завершен | СМР не завершен (Низкий темп производственных работ) Плановая дата завершения работ - 30.06.2026 | Проведены очные совещания и в формате ВКС | 2026-08-31 |  | МОГЭ получено | 40984.17 | 24224.7675 | 16759.4025 | Оплачено, руб. (план): 23 141 102.21 Оплачено, руб. (факт): 23 141 102.21 Процент оплаты: 50.00 % | Бывший Лэендстрой. Новый контракт заключен СМР не завершен | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ - получено. Ранее расторгнут контракт с ООО "Лэндстрой". По КЧС заклили контракт с ООО "Главстрой" СМР не завершен по причине устранения ошибок предыдущей подрядной организацией Плановая дата завершения работ - 20.07.2026 | Сборка 5 ТК. Засыпка 80 м. СМР - 30.06 окончание. ИД - замечания есть. Предоставить график. Без наблюдения динамики - очное совещание. Оплата - неизвестно. График до понедельника 18:00. ГПР на 10.06.2025 - не предоставлен
1000004436.5327935344 | Кашира | Строительство БМК мощностью 1,0 МВт по адресу: Московская область, ул. Коммунистическая (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОПОРТ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 32530127.62 | 9600000 | 22930127.62 | 70.49% |  | Да | 32 191 664,14 | 32 191 664,14 | 0 |  | Замечания ИД | устраняют замечания по ИД (план. до 10.06.) Замечания УТНКР(7): Благоустройство | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-08-31 |  |  | 32858.7148 | 9459.7611 | 23398.9537 | Оплачено, руб. (план): 9 459 761.11 Оплачено, руб. (факт): 9 459 761.11 Процент оплаты: 29.07 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена | Сдан в полном объеме. Акты подписаны. Ожидается оплату СМР. ПИР оплачен. Документы подгруженны 05.06
1000004224.1000005140 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1, от ЦТП-7 до ТК-189 (в т.ч. ПИР) | ООО А-ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 95% | Да | 10735429.7 | 10041800 | 0 | 6.461% |  | Да |  | 6 926 375,18 | 0 |  | ИД сдана частично |  |  | отплата выполнена |  |  | 20083.6 | 10041.8 | 10041.8 | Оплачено, руб. (план): 10 041 800.00 Оплачено, руб. (факт): 10 041 800.00 Процент оплаты: 93.53 % | ИД сдано частично. Осталось благоустройство | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000001483.1000001392 | Домодедово | Реконструкция тепловая сети котельной "Авиационная", г. Домодедово, мкр.Авиационный, ул.Королева (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОПОРТ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 28854950 | 27054527.88 | 1800422.12 | 6.24% | Формирование пакета документов для оплаты | Да | 22 010 725,29 | 20 210 303,17 | 1 800 422,12 |  | Замечание ИД | не предоставлена ИД (план. до 01.06.26) Замечания УТНКР - 3. Все касаются ИД. СГ объекта 100% | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР. | 2026-07-20 |  |  | 28855 | 27055 | 1800 | Оплачено, руб. (план): 27 054 527.88 Оплачено, руб. (факт): 27 054 527.88 Процент оплаты: 93.76 % |  | #REF! | #REF! | ИД предоставлена. Устраняют замечания. Плановый срок оплаты -20.07.2026 | ИД предоставлена. Подписан итоговый акт. Оплата в администрации.
1000004661.5327935579 | Дубна | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Попова 9а, от ТК-42 до ЦТП-4 (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 99% | Да | 36580236.67 | 14030557.64 | 22549679.03 | 61.64% |  | Да | 33 763 540,39 | 0 | 33 763 540,39 |  | ИД с замечаниями | Плановая дата направления ИД после отработки замечаний 15.06.2026 | Очное совещание 21.05.2026 | 2026-07-15 |  | Доп соглашения не получены Нет БГ | 40204 | 14274.8363 | 25929.1637 | Оплачено, руб. (факт): 14 030 557.64 Процент оплаты: 38.61 % | Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | СМР завершен. Документация не подписана Заказчиком, по причине - не решен вопрос с утилизацией труб (до 30.06.26). Плановая дата подписания 26.06.26. Оплата конец июня | СМР завершен. ИД сдана на проверку УТНКР 08.06. Оплата в конце июня
1000001488.1000001397 | Домодедово | Реконструкция тепловая сеть котельной "25 лет Октября", г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОПОРТ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 99% | Нет | 31790000 | 0 | 31790000 | 100% |  | Да | 29 310 380,00 | 33 370 018,73 | -4 059 638,73 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | Ид не предоставлена | Мероприятие прошло согласование Рабочей группы о изменении цены Контракта, Допсоглашение на изменение сроков подгружено в ПИК, готовится изменение стоимости. БГ подрядчиком оформлена.Техническая Проблема с размещением в ЕАСУЗ. Оплата до 15.06.2026 Замечания УТНКР - 3. Необходимо проложить 6 м трубопровода д 200, поставка песка -200м3, щебня- 200м3, асфальтобетона 20 тн СГ - 95% | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР. | 2026-07-20 |  |  | 41080530 | 40289583 | 790947 | Оплачено, руб. (план): 40 289 583.34 Оплачено, руб. (факт): 40 289 583.34 Процент оплаты: 98.07 % |  | #REF! | #REF! | ИД предоставлена. Устраняют замечания УТНКР. Оплата - к 20 июля. | ИД предоставлена. АКТ итоговый подписан. На прошлой неделе доп. Согл. Оплата - конец июня.
1000004451.5327935359 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 (в т.ч. ПИР) | ООО СК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 96% | Частично | 296813772.66 | 274627755.18 | 22186017.48 | 7.475% |  | Частично | 296 813 772,66 | 22 087 776,59 | 274 725 996,07 |  | ИД СДАНА частично | Ведутся работы по благоустройству. Срок окончания работ до 30.05.2026. |  | 2026-07-30 |  |  | 296813.77 | 274627.7518 | 22186.0182 | Оплачено, руб. (план): 274 627 755.18 Оплачено, руб. (факт): 274 627 755.18 Процент оплаты: 92.52 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | СМР не завершен. Ведется обратная засыпка и благоустройство территории. Плановая дата завершения работ 30.06.2026 Подача документов на оплату до 15.07.2026 Оплата до 30.07.2026 | Благоустройство - срок 30.06. Подача документов до 15.07. Оплата - 30.07
Да | Дубна | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Энтузиастов, д. 7, от ТК-1 до ТК-42 (в т.ч. ПИР) | ООО ВКС ПРОЕКТ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | #N/A | Частично | 67381676.78 | 45436191.92 | 21945484.86 | 32.57% |  | Частично | 62 587 919,06 | 31 495 034,46 | 31 092 884,60 |  | Частично | Находятся в МОГЭ с корректировкой с 20.04.2026 | Внутренний ВКС с подрядчиком 12.05.2026 | 2026-07-31 |  | Благоустройство, МОГЭ корректировка | 67381.68 | 45446.1919 | 21935.4881 | Оплачено, руб. (факт): 45 436 191.92 Процент оплаты: 67.44 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF!
1000004188.1000005082 | Щёлково | Строительство БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово (в т.ч. ПИР) | ООО РСПК | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Частично | 47486312.6 | 44513602.12 | 2972710.48 | 6.26% |  | Да | 31 821 745,00 | 37 516 628,00 | 21 179 886,03 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | Принята | на подписании | срок устранения замечаний до 01.06.2026 | 2026-06-15 |  |  | 37641.44 | 36813.5841 | 827.8559 | Оплачено, руб. (план): 26 306 426.57 Оплачено, руб. (факт): 26 306 426.57 Процент оплаты: 55.39 % | ИД сдано частично. Осталось благоустройство | #REF! | #REF! | ОПЛАЧЕНО | СМР завершен. Документы загружены. После проверки оплата. Проверка сегодня-завтра. Оплата конец след.недели | Оплачено под факт выполненных работ. Идет процесс возврата средств
1000002798.1000003539 | Люберцы | Капитальный ремонт участков тепловый сетей от Котельной № 422 до ТК-26 у д. 3 по ул. Текстильщиков в г.о. Люберцы (в т.ч. ПИР) | ООО СК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 131317612.81 | 105842604.71 | 0 | 19.4% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 149677 | 105842.6047 | 43834.3953 | Оплачено, руб. (план): 105 842 604.71 Оплачено, руб. (факт): 105 842 604.71 Процент оплаты: 80.60 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004574.5327935488 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной ТЭЦ (от ТК-32 до ТК-86 и ТК494) по адресу: Московская область, пр-т Победы (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 55% | Частично | 45707200 | 24636082.17 | 21071117.83 | 46.1% |  | Частично | 43 424 160,00 | 0 | 43 424 160,00 |  | Было расторжение под факт выполненых рабоот Работы по КЧС. СМР не завершен | СМР не завершен (Низкий темп производственных работ) Плановая дата завершения работ - 30.06.2026 | Проведены очные совещания и в формате ВКС | 2026-08-31 |  | МОГЭ получено | 45707.2 | 22853.6 | 22853.6 | Оплачено, руб. (план): 24 636 082.17 Оплачено, руб. (факт): 22 853 600.00 Процент оплаты: 50.00 % | Бывший Лэендстрой. Новый контракт заключен СМР не завершен | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ - получено. Ранее расторгнут контракт с ООО "Лэндстрой". По КЧС заклили контракт с ООО "Главстрой" СМР не завершен по причине устранения ошибок предыдущей подрядной организацией Плановая дата завершения работ - 20.07.2026 | СМР - 30.06 окончание. ИД - замечания есть. Предоставить график. Без наблюдения динамики - очное совещание. Оплата - неизвестно. График до понедельника 18:00. ГПР на 10.06.2025 - не предоставлен
1000004390.1000005411 | Павлово-Посадский | Капитальный ремонт котельной "Карповская" (в части замены 5 котлов) по адресу: Московская область, г.о.Павловский Посад, ул.Карповская, д.4, стр.5 (в т.ч. ПИР) | ООО ТЭСКИП | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Частично | 35395228.25 | 14991279.48 | 20403948.77 | 57.65% | Отсутствие доп.ника | Нет | 33625466.8375 | 0 | 19383751.33 | Низкий темп устранения замечания УТНКР, Отсутсвуют акты скрытых работ | ИД сдана частично, замечания УТНКР, оплата произведена частично | Не заключено допсоглашение о продлении сроков реализации объекта. Рабочей группой штаба утвержден перенос мероприятия на 2026 (15.05.2026). Дополнение к решению штаба сформировано, направлено в МЭФ. Измеения ожидаются при актуализации госпрограммы (до 25.06.2026). Комплекты ИД сданы, ведется устранение замечаний УТНКР по ИД и по физике. | проведено очное совещание с подрядчиком и УТНКР по устранению замечаний и сдаче ИД | 2026-07-29 |  |  | 47476.176 | 0 | 47476.176 | Оплачено, руб. (план): 14 991 279.48 Оплачено, руб. (факт): 14 991 279.48 Процент оплаты: 42.35 % | частичная оплата | #REF! | #REF! | Перенос объекта утвержден рабочей группой, изменение в ГП не внесено, не утверждено в АП ГП (срок до 15.07.2026) ОПЛАТА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОДЛЕНИЯ КОНТРАКТА (30.07.2026) контракт не продлен (МИНЖКХ). Имеется положительное заключение МОГЭ Стройготовность по СМР 94% Осталось завершение работ по общестрою, устранение замечаний УТНКР. (план до 15.07.2026) Комплекты ИД сданы, ведется устранение замечаний УТНКР по ИД и по физике. (план 22.07.2026)
1000003863.1000004729 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (от ТК-4 до ТК-5А) (в т.ч. ПИР) | ООО ПРОМИНЖИНИРИНГ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 95% | Частично | 80803974 | 60487577.6 | 20316396.4 | 25.14% |  | Частично | 80 803 974,00 | 60 487 577,60 | 20 316 396,40 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Частично оплачено | устраняют замечания УТНКР по ИД. Срок устранения замечаний до 15.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР | 2026-07-30 |  |  | 80803.974 | 60487.5764 | 20316.3976 | Оплачено, руб. (план): 60 487 577.60 Оплачено, руб. (факт): 60 487 577.60 Процент оплаты: 74.85 % | ИД сдано частично. Осталось финальное благоустройство | #REF! | #REF! | У подрядчика есть разногласия с УТНКР по объему выполненных работ.
1000004712.5327935640 | Власиха | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от поликлиники до зд. № 292 ул.Лесная (казарменная зона) (в т.ч. ПИР) | ООО АЛСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 93% | Частично | 40316670 | 28669537.81 | 11647132.19 | 28.89% |  | Частично | 38323995.81 | 9507539.91 | 28816455.9 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Ид не сдана | Идет согласование ИД. Оплачено частично. Крайняя дата оплаты 30.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-06-30 |  | Нет дополнительного соглашения. Нет БГ | 40316.67 | 20158.335 | 20158.335 | Оплачено, руб. (план): 20 158 335.00 Оплачено, руб. (факт): 20 158 335.00 Процент оплаты: 50.00 % | МОГЭ получено | #REF! | #REF! | СМР завершены. Увеличение стоимости контракта по ст.65.1. Лимиты доведены в полном объеме.Оплата планируется до 30.06.2026
1000004408.5327935305 | Чехов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей сети от ЦТП-6 по адресу: Московская область г.о. Чехов, ул.Чехова (от ТК-15 у дома 4а ул. Чехова до ТК-18 по ул. Вишневый бульвар) (в т.ч. ПИР) | ООО МОИК | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Нет | 31001600 | 10850560 | 20151040 | 65% | "ИД, КС принята УТНКР, заказчик выставляет доп.требования к перевыполнению Благоустройства" | Да | 29451520 | 0 | 29451520 |  | Заключение доп. согл. | отправлено письмо в минэнерго на корректировку лимитов в связи с изменением ставки НДС (22%) | Проведены очные совещания и в формате ВКС | 2026-07-10 |  | МОГЭ получено СМР выполнен ИД сдана | 31001.6 | 10850.56 | 20151.04 | Оплачено, руб. (план): 10 850 560.00 Оплачено, руб. (факт): 10 850 560.00 Процент оплаты: 35.00 % | Частично оплачено | #REF! | #REF! | СМР не завершён. Заказчик требует выполнения финального благоустройства. (Завоз плодородного грунта и посев газона) до 30.06.2026 ДС на продление срока контракта и изменение цены подписан.
1000004326.1000005317 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Советская (от ТК-К20 до д7 ул.2-ая Центральная) (в т.ч. ПИР) | ООО ТРАССТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Нет | 27063650 | 6933948 | 20129702 | 74.38% |  | Да | 22 651 329,80 | 22 651 329,80 | 0 |  | ИД подписана Лимиты доведены в 2 половине марта | Проверка смет со стороны заказчика, подготовка доп согл о изменении суммы контракта, оплата ожидается до 15.06.2026 | Проведен внутренний ВКС в рабочем порядке 13.05.2026 | 2026-07-05 |  |  | 23113.16 | 6933.948 | 16179.212 | Оплачено, руб. (факт): 6 933 948.00 Процент оплаты: 25.62 % | Позднее доведение средств 29.12.2025 Перенос лимитов на 2026 год Идет процедура смены заказчика Оплата до 25.07.2026 Выплачен аванс | #REF! | #REF! | В связи со сменой заказчика проводится переоформление КС-2 и КС-3. Одновременно возвращают в бюджет сумму, полученную от реализации металла.
1000003674.1000004538 | Щёлково | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7, т ТК-15 до ТК-4/23, от ТК-15 до ТК-22 в г.о. Щелково | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Частично | 190174083.29 | 170646864.55 | 19527218.74 | 10.27% |  | Частично | 165 320 517,00 | 170 646 864,55 | 230 000,00 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | принята | ждут подписания в ПИК и оплату | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР до 01.06.2026 | 2026-06-28 |  |  | 241958.13 | 120979.0649 | 120979.0651 | Цена контракта, руб.: 190 174 083.29 Оплачено, руб. (план): 169 336 872.73 Оплачено, руб. (факт): 169 336 872.73 Процент оплаты: 89.04 % | Работы выполнены. ИД сдано частично | #REF! | #REF! | ОПЛАЧЕНО
4036143051.4036143281 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт ЦТП № 30 котельной № 43 по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Пешехонова, Наро-Фоминский г.о. | ООО СК МАГИРУС | ЦТП | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 72731940 | 70789701.63 | 0 | 2.67% |  | Да | 69 095 343,00 | 67250216.55 | 1 845 126,45 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 72731.94 | 70789.7016 | 1942.2384 | Оплачено, руб. (план): 70 789 701.63 Оплачено, руб. (факт): 70 789 701.63 Процент оплаты: 97.32 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000002839.1000003583 | Наро-Фоминский | Строительство БМК на 1,0 МВт на территории Апрелевской районной больницы по адресу: Московская область, Наро-Фоминский г.о.,г.Апрелевка, ул.Февральская 40 (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС | БМК | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 76246295.28 | 75980143.52 | 0 | 0.3491% |  | Да | 72 433 980,52 | 72181136.34 | 252 844,18 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 30204.26 | 80079.9859 | -49875.7259 |  | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004575.5327935489 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП№1 Северный до МКД № 36 по ул. Советская по адресу: Московская область, г.о. Ступино, п. Михнево (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 30% | Частично | 40848000 | 22432679.98 | 18415320.02 | 45.08% |  | Нет | 38 808 000,00 | 0 | 38 808 000,00 |  | Было расторжение под факт выполненых рабоот Работы по КЧС. СМР не завершен | СМР не завершен (Низкий темп производственных работ) Плановая дата завершения работ - 30.06.2026 | Проведены очные совещания и в формате ВКС | 2026-08-31 |  | МОГЭ получено | 40848 | 22432.68 | 18415.32 | Оплачено, руб. (план): 22 432 679.98 Оплачено, руб. (факт): 20 424 000.00 Процент оплаты: 50.00 % | Бывший Лэендстрой. Новый контракт заключен СМР не завершен | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ - получено. Ранее расторгнут контракт с ООО "Лэндстрой". По КЧС заклили контракт с ООО "Главстрой" СМР не завершен по причине устранения ошибок предыдущей подрядной организацией Плановая дата завершения работ - 20.07.2026 | СМР - 30.06 окончание. ИД - замечания есть. Предоставить график. Без наблюдения динамики - очное совещание. Оплата - неизвестно. График до понедельника 18:00. ГПР на 10.06.2025 - не предоставлен
1000004059.1000004934 | Наро-Фоминский | Строительство БМК 7,0 МВт взамен котельной № 2 г. Наро-Фоминск, ул. Карла Маркса (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС | БМК | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 105586870.54 | 104380841.18 | 0 | 1.142% |  | Да | 100 307 527,01 | 99161799.12 | 1 145 727,89 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 105586 | 104380.8412 | 1205.1588 | Оплачено, руб. (план): 104 380 841.18 Оплачено, руб. (факт): 104 380 841.18 Процент оплаты: 98.85 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004840.5327935885 | Наро-Фоминский | Строительство БМК 0,4 МВт по г. Наро-Фоминск, ул. Нарское лесничество (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 33078064.28 | 32475320.81 | 0 | 1.822% |  | Да | 33078 064,28 | 5352 119,92 | 27725 944,36 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена |  |  | 33078.06 | 32475.3284 | 602.7316 | Оплачено, руб. (план): 5 526 348.40 Оплачено, руб. (факт): 5 526 348.40 Процент оплаты: 29.99 % | Кредиторская задолженность | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004404.1000005432 | Чехов | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, Симферопольское ш., стр. 2б (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 30368800.46 | 26263234.64 | 4105565.82 | 13.52% | "ИД, КС принята УТНКР, заказчик выставляет доп.требования к перевыполнению Благоустройства" | Да | 28850360.44 | 0 | 28850360.437 |  | Заключение доп. согл. | лимиты не доведены в полном объеме | Проведены очные совещания и в формате ВКС | 2026-07-10 |  | МОГЭ получено СМР выполнен ИД сдана | 30368.8 | 12206.88 | 18161.92 | Оплачено, руб. (план): 12 206 880.00 Оплачено, руб. (факт): 12 206 880.00 Процент оплаты: 40.19 % | Частично оплачено | #REF! | #REF! | СМР не завершён. Заказчик требует выполнения финального благоустройства. (Завоз плодородного грунта и посев газона) до 30.06.2026
1000003992.1000004858 | Серебряные Пруды | Капитальный ремонт котельной № 7 по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды, п. Успенский (в т.ч. ПИР) | ООО СМУ-ЭС | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 92% | Частично | 98285191.12 | 80435934.58 | 17849256.54 | 18.16% |  | Частично | 95 920 737,51 | 73 331 724,01 | 22 589 013,50 |  | СМР не завершены | СМР не завершены, план выполнения до 01.07.2026, не сдано ИД |  | 2026-08-21 |  | Плановая дата формирования заявки на оплату до 01.04.2026 | 98285.19 | 81552.2296 | 16732.9604 | Оплачено, руб. (план): 80 435 934.58 Оплачено, руб. (факт): 80 435 934.58 Процент оплаты: 82.81 % | Частичная оплата, оформление КС | #REF! | #REF! | Не завершено благоустройство. Плановая дата завершения - 15.07.2026
1000004581.5327935495 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 9 до ТК 11 в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 95% | Частично | 35554960 | 17777480 | 17777480 | 50% | Не завершены СМР | Нет | 33 810 841,84 | 0 | 33 810 841,84 |  | Замечания ИД, | не завершено благоустройство, не передавалась ИД Благоустройство будет завершено до 01.06.2026. ИД формируется для предъявления. Замечания УТНКР(39): Прокладка инженерных сетей (линейные объекты) • Благоустройство | Проведен ВКС о необходимости скорейшего завершения благоустройства | 2026-07-20 |  | необходимо выполнить благоустройство | 35554.96 | 17777.48 | 17777.48 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 17 777 480.00 Оплачено, руб. (план): 17 777 480.00 Оплачено, руб. (факт): 17 777 480.00 Процент оплаты: 50.00 % |  | #REF! | #REF! | КС в УТНКР подписаны. Оставшуюся ИД планируют подписать у Заказчика до 15.07.2026 | Благоустройство в контракте остутствует. СМР окончен. Доп.соглашение заключили. Оплата - конец июня
1000004715.5327935643 | Власиха | Реконстукция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от УТ4 до ЦПТ Солнечный (1-контур) (в т.ч. ПИР) | ООО АЛСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 96% | Частично | 35496560 | 17748280 | 17748280 | 50% |  | Частично | 0 | 39 506 991,58 | 33748341.64 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Ид сдана частично | Идет соглосование ИД. Оплачено частично. | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-06-30 |  | Нет дополнительного соглашения. Нет БГ | 35496.56 | 17748.28 | 17748.28 | Оплачено, руб. (план): 17 748 280.00 Оплачено, руб. (факт): 17 748 280.00 Процент оплаты: 50.00 % | МОГЭ получено | #REF! | #REF! | СМР завершены. Увеличение стоимости контракта по ст.65.1. Лимиты доведены в полном объеме.Оплата планируется до 30.06.2026 УТНКР: 20.05.2026 и 25.05.2026 по объекту Реконструкция участка тепловой сети по адресу М.О г.о.Власиха от УТ4 до ЦПТ Солнечный (в т.ч.ПИР) по разделам: Демонтажные работы; Земляные работы; Вырубка деревьев; Прокладка теплосети приняты, проверены и подписаны реестры, ИД и КС-2 N1 от 25.05.2026 на сумму 3 450 666, 42 руб. с НДС; КС-2 N2 от 25.05.2026 на сумму 141 251,67 руб. с НДС; КС-2 N3 от 20.05.2026 на сумму 2 266 822,68 руб. с НДС; КС-2 N4 от 20.05.2026 на сумму 33 673 722,42 руб. с НДС
1000003880.1000004746 | Власиха | Реконструкция ЦТП "Школьный" по адресу: Московская область, г.о. Власиха, мкр.Школьный ( в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | ЦТП | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 95% | Частично | 109011597 | 91352801.86 | 17658795.14 | 16.2% |  | Частично | 104569419.5 | 78949739.63 | 25619679.87 |  | Ид сдана частично | Идет согласование ИД. Крайняя дата оплаты 30.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-06-30 |  | Нет дополнительного соглашения. Нет БГ | 109011.62 | 91352.8019 | 17658.8181 | Оплачено, руб. (план): 91 352 801.86 Оплачено, руб. (факт): 91 352 801.86 Процент оплаты: 83.80 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | СМР завершены. ИД представлена в полном объеме, вынесен акт замечаний в части окраски и изоляции труб. Идет устранение замечаний. ПИР и оборудование оплачены, СМР оплата конец июля 2026. | Завершение СМР - в течение 10 дней. ПИР оплачены. Поставка оборудования - оплачено. СМР после сдачи ИД в УТНКР - готовы к оплате сразу. Сдают ИД параллельно. Проблематика с УТНКР
1000004699.5327935627 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 63, 87 от котельной № 14, г. Апрелевка, ул. Апрелевская (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 2255280 | 1950440.28 | 0 | 13.52% |  | Да | 2 142 516,00 | 1852918.27 | 289 597,73 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 2255.28 | 1950.4353 | 304.8447 | Оплачено, руб. (план): 1 950 440.28 Оплачено, руб. (факт): 1 950 440.28 Процент оплаты: 86.86 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004945.5327936061 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Калинина, от ТК-359 до ТК-337 (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 58% | Нет | 25083385.37 | 7525015.61 | 17558369.76 | 70% |  | Частично | 24 063 385,37 | 0 | 24 063 385,37 |  | Было расторжение под факт выполненых рабоот Работы по КЧС. СМР не завершен | СМР не завершен (Низкий темп производственных работ) Плановая дата завершения работ - 30.06.2026 | Проведены очные совещания и в формате ВКС | 2026-08-31 |  | МОГЭ получено | 25083.39 | 8516.7512 | 16566.6388 | Оплачено, руб. (план): 7 525 015.61 Оплачено, руб. (факт): 7 525 015.61 Процент оплаты: 29.99 % | Бывший Лэендстрой. Новый контракт заключен СМР не завершен | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ - получено. Ранее расторгнут контракт с ООО "Лэндстрой". По КЧС заклили контракт с ООО "Главстрой" СМР не завершен по причине устранения ошибок предыдущей подрядной организацией Плановая дата завершения работ - 20.07.2026 | СМР - 30.06 окончание. ИД - замечания есть. Предоставить график. Без наблюдения динамики - очное совещание. Оплата - неизвестно. График до понедельника 18:00. ГПР на 10.06.2025 - не предоставлен
4644302971.4644303171 | Наро-Фоминский | Строительство тепловых сетей к котельной № 5 по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Новикова, Наро-Фоминский г.о. (в т.ч. ПИР) | ООО МИРАСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 17302490 | 15745855.95 | 0 | 8.997% |  | Да | 16 437 365,50 | 14958563.15 | 1 478 802,35 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 17302.49 | 15745.8559 | 1556.634 | Оплачено, руб. (план): 15 745 855.95 Оплачено, руб. (факт): 15 745 855.95 Процент оплаты: 91.00 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004710.5327935638 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 33, 34, 1, 2, 2А, 202 от котельной № 45, п. Новая Ольховка (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 96320550 | 80740778.93 | 0 | 16.17% |  | Да | 91 504 522,50 | 76703739.98 | 14 800 782,52 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 96320.55 | 80740.7789 | 15579.7711 | Оплачено, руб. (план): 80 740 778.93 Оплачено, руб. (факт): 80 740 778.93 Возврат оплат, руб.: 644 866.22 Процент оплаты: 83.82 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004746.5327935685 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 72, 73, 74, 90, 91А, 91, 92, 92А, 99, 68, 67, 87, 240, 241 от котельной № 10, г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстова (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 49744510.2 | 44275060.33 | 0 | 11% |  | Да | 47 257 284,69 | 42061307.31 | 5 195 977,38 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена |  |  | 50248.62 | 15074.5855 | 35174.0345 | Оплачено, руб. (план): 36 168 147.28 Оплачено, руб. (факт): 36 168 147.28 Процент оплаты: 72.70 % | Не сданы ИД/КС |  |  | Оплата выполнена
1000004708.5327935636 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 36, 37, 38, 38А от котельной № 12, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К. (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 11145170 | 8814014.4 | 0 | 20.92% |  | Да | 10 587 911,50 | 8373313.68 | 2 214 597,82 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 11145.17 | 8814.0144 | 2331.1556 | Оплачено, руб. (план): 8 814 014.40 Оплачено, руб. (факт): 8 814 014.40 Процент оплаты: 83.54 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004709.5327935637 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 35, 45 от котельной № 30, д. Головково (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 24056890 | 20799540 | 0 | 13.54% |  | Да | 22 854 045,50 | 19759563 | 3 094 482,50 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 24056.89 | 20799.5376 | 3257.3524 |  | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004698.5327935626 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 161, 135, 136, 147 от котельной № 19, г. Апрелевка, ул. Августовская (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 26165897.74 | 20035852.61 | 0 | 23.43% |  | Да | 20615 985,60 | 986 295,83 | 19629 689,77 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена |  |  | 20615.98 | 6184.7957 | 14431.1843 | Оплачено, руб. (план): 6 184 795.68 Оплачено, руб. (факт): 6 184 795.68 Процент оплаты: 30.00 % | Не сданы ИД/КС |  |  | Оплата выполнена
1000004697.5327935625 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 65, 7 от котельной № 20, г. Апрелевка, ул. Парковая (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 6603550 | 6603550 | 0 | 0% |  | Да | 6 273 372,50 | 6273372.5 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 6603.55 | 6603.9296 | -0.37959 | Оплачено, руб. (план): 6 603 929.59 Оплачено, руб. (факт): 6 603 929.59 Процент оплаты: 90.64 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004654.5327935572 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-3 до ТК-9 по ул. Богданова в г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка (в т.ч. ПИР) | ООО ТК СТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Финансовые трудности у ПО | Нет | Благоустройство |  | 83% | Нет | 34967680 | 17483840 | 17483840 | 50% |  | Нет | 33 218 996,00 | 0 | 33 218 996,00 |  | СМР не завершен (камеры, благ) , отсутствие МОГЭ | СМР не завершен благоустройство , отсутствие МОГЭ - планвоая дата захода 30.06.2026 (нет денег для захода). Ожидается закрытие объемов по объекту Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Софрино-1, на территории в/ч 75555 (в т.ч. ПИР) - для возобновления работ |  | 2026-09-16 |  | отсутсвтие БГ | 34967.68 | 17483.84 | 17483.84 | Оплачено, руб. (план): 17 483 840.00 Оплачено, руб. (факт): 17 483 840.00 Процент оплаты: 50.00 % | Отсутствует заключение МОГЭ | #REF! | #REF! | Не получено положительное заключениез МОГЭ - плановая дата захода 10.07.2026 - финансовые трудности ПО. СМР не завершено благоустройство - финансовые трудности ПО, планвоая дата завершения СМР 30.07.2026. Ожидается закрытие объемов по объекту Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Софрино-1, на территории в/ч 75555 (в т.ч. ПИР) - для возобновления работ
1000004722.5327935657 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 30А-б/н, 30Б, 31А, 31Б, 22, 288 от котельной № 50, р.п. Селятино (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 26703597.03 | 25132714.88 | 0 | 5.883% |  | Да | 20307 661,45 | 971 885,73 | 19335 775,72 |  | Нет МОГЭ |  |  | Оплата выполнена |  |  | 20409.71 | 6092.2984 | 14317.4116 | Оплачено, руб. (план): 6 092 298.44 Оплачено, руб. (факт): 6 092 298.44 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ |  |  | Оплата выполнена
1000004085.1000004961 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт Котельной №58 (в части замены котла) по адресу: Московская область, г.о. Наро-Фоминск, г. Апрелевка, ул. Дубки | ООО СК МАГИРУС | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 20219130 | 19463580.84 | 0 | 3.737% |  | Да | 19 208 173,50 | 18490401.8 | 717 771,70 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 20219.13 | 19463.5808 | 755.5492 | Оплачено, руб. (план): 19 463 580.84 Оплачено, руб. (факт): 19 463 580.84 Процент оплаты: 96.26 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена |  | #REF! | Оплата выполнена
1000001753.1000001754 | Одинцовский | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в районе пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, 3а (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 43050330 | 21124113.16 | 0 | 50.93% |  | Да | 22 703 355,33 | 22 703 355,33 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 43050.33 | 23549.3553 | 19500.9747 | Оплачено, руб. (план): 21 124 113.16 Оплачено, руб. (факт): 21 124 113.16 Процент оплаты: 49.06 % | Не подписано КС в ПИК | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000000862.1000000545 | Одинцовский | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово,Микрорайон № 4; ТК-4 - ТК-6; ЦТП № 9 - ЦТП № 4 (ППУ из.) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 69359472 | 38448615.22 | 0 | 44.57% |  | Да | 38 448 615,22 | 38 448 615,22 | 0 |  | Оплата 2024 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 22 629,47 | 39071.0432 | -16441.5732 | Оплачено, руб. (план): 38 448 615.22 Оплачено, руб. (факт): 38 448 615.22 Процент оплаты: 55.43 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000000869.1000000552 | Одинцовский | Капитальный ремонт сети теплоснабжения пос. Шарапово, ТК-5 - ж.д. 23 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 23410646 | 15261958.58 | 0 | 34.81% |  | Да | 15 261 958,58 | 15 261 958,58 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут под факт | 18 879,56 | 15475.2226 | 3404.3374 | Оплачено, руб. (план): 15 261 958.58 Оплачено, руб. (факт): 15 261 958.58 Процент оплаты: 65.19 % | Контракт расторгнут под факт | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000000867.1000000550 | Одинцовский | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово,мкр. № 7: т.вр. 3 - ТК-4а; т.вр. 3 - ТК-4. (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 39448762 | 23297744.85 | 0 | 40.94% |  | Да | 24 365 440,63 | 24 365 440,63 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 24518.28 | 24953.0086 | -434.7286 | Оплачено, руб. (план): 23 297 744.85 Оплачено, руб. (факт): 23 297 744.85 Процент оплаты: 59.05 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000000870.1000000553 | Одинцовский | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, Микрорайон № 3: ЦТП № 5/6, ул. Жукова д.47 и ул. Жукова д.37; ул. Жукова д.47 - ТК-10, (в т.ч. ПИР) | ООО АСТАТ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 38149488 | 37839851.24 | 0 | 0.8116% |  | Да | 37 839 851,24 | 37 839 851,24 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 82 009,65 | 39986.8432 | 42022.8068 | Оплачено, руб. (план): 37 839 851.24 Оплачено, руб. (факт): 37 839 851.24 Процент оплаты: 99.18 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003642.1000004503 | Одинцовский | Капитальный ремонт котельной ИФА РАН им. Обухова (в части замены котла) по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Новошихово (в т.ч. ПИР) | ООО ГСП | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 12886974.44 | 12347328.49 | 0 | 4.188% |  | Да | 11 312 448,49 | 11 312 448,49 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 17896.56 | 12347.3285 | 5549.2315 | Оплачено, руб. (план): 12 347 328.49 Оплачено, руб. (факт): 12 347 328.49 Процент оплаты: 95.81 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
8349305111.8349305381 | Одинцовский | Реконструкция ЦТП, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-1 (в т.ч. ПИР) | ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ | ЦТП | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 57627461.88 | 52998946.11 | 0 | 8.032% |  | Да | 46 601 014,67 | 46 601 014,67 | 0 |  | Нет МОГЭ |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 57627.46 | 52998.9511 | 4628.5089 | Оплачено, руб. (план): 52 998 946.11 Оплачено, руб. (факт): 52 998 946.11 Процент оплаты: 91.96 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
8401466681.8401466961 | Одинцовский | Капитальный ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 77872165.39 | 39525840.24 | 0 | 49.24% |  | Да | 27 680 585,22 | 27 680 585,22 | 0 |  | Работы на объекте завершены. КС-2 и ИТД подписаны в полном объеме. Акт закрытия подписан 24.12.2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 77872.1654 | 14025.8402 | 63846.3251 | Оплачено, руб. (план): 39 525 840.24 Оплачено, руб. (факт): 39 525 840.24 Процент оплаты: 50.75 % | Не подписано КС в ПИК | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004602.5327935517 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной ООО "РЭК НИКА" по адресу: г.о. Подольск, ул.Садовая, д.6: от котельной до ТК1; от ТК1 до ТК2; от ТК1 до ТК3; от ТК3 до ТК4; от ТК4 до ТК5; от ТК5 до ТК6; от ТК3 до ТК7; от ТК7 до ТК8; от ТК8 до ТК9 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 98% | Частично | 65955880.51 | 63293205.59 | 2662674.92 | 4.037% |  | Частично |  |  |  |  | ИД сдана частично | ИД в УТНКР подписана в полном объеме. Повторныйт заход в МОГЭ по доп. объемам. Срок рассмотрения 15 дней | Проведено совещание с проектной командой, зам. Министра по оплате округом объектов. Составлена дорожная карта оплаты. | Оплата выполнена | оплачен |  | 65955.88 | 64241.6 | 1714.28 | Оплачено, руб. (план): 64 241 646.54 Оплачено, руб. (факт): 64 241 646.54 Процент оплаты: 97.40 % |  | #REF! | #REF! | оплачен
1000003864.1000004730 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (от ТК-3 до ТК-154) (в т.ч. ПИР) | ООО РНП | Сети | Нет | Заходили | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Да |  |  | 95% | Нет | 24800000 | 7440000 | 17360000 | 70% |  | Нет | 24 800,00 | 7 440 000,00 | 17 360 ,00 |  | Нет МОГЭ | Повторно зашли в МОГЭ с устраненными замечаниями. Выход из МОГЭ 10.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР | не определена |  |  | 24800 | 7440 | 17360 | Оплачено, руб. (план): 7 440 000.00 Оплачено, руб. (факт): 7 440 000.00 Процент оплаты: 30.00 % | Не вышли из МОГЭ | #REF! | #REF! | Не зашли в МОГЭ. (подрядчик внесен в РНП, на контак не идет). Заказчик предполагает срок оплаты не ранее конца сентября
1000002834.1000003578 | Одинцовский | Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР) | ООО СК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 24121163.05 | 24117425.76 | 0 | 0.01549% |  | Да | 21 133 014,0 | 21 133 014,0 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 27883.94 | 24117.4258 | 3766.5142 | Оплачено, руб. (план): 24 117 425.76 Оплачено, руб. (факт): 24 117 425.76 Процент оплаты: 99.98 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000000866.1000000549 | Одинцовский | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Гарь- Покровское (в т.ч. ПИР) | ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 75775839.7 | 75115855.33 | 0 | 0.871% |  | Да | 70 631 560,15 | 70 631 560,15 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 75775.84 | 75115.8553 | 659.9847 | Оплачено, руб. (план): 75 115 855.33 Оплачено, руб. (факт): 75 115 855.33 Процент оплаты: 99.12 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000000868.1000000551 | Одинцовский | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, микрорайон № 1 (в т.ч. ПИР) | ООО СК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 51054702.76 | 49250452.94 | 0 | 3.534% |  | Да | 46 913 729,30 | 46 913 729,30 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 29942.09 | 49250.4529 | -19308.3629 | Оплачено, руб. (план): 49 250 452.94 Оплачено, руб. (факт): 49 250 452.94 Процент оплаты: 96.46 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000001755.1000001766 | Одинцовский | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС п. Покровский городок (в т.ч. ПИР) | ООО СК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 226576436.99 | 220853679.3 | 0 | 2.526% |  | Да | 207 463 145,60 | 207 463 145,60 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 226576.44 | 220853.6793 | 5722.7607 | Оплачено, руб. (план): 220 853 679.30 Оплачено, руб. (факт): 220 853 679.30 Процент оплаты: 97.47 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003641.1000004502 | Одинцовский | Строительство БМК на 1,5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., Санаторий "Поречье" (в т.ч. ПИР) | ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 53762939.76 | 52116547.26 | 0 | 3.062% |  | Да | 42 225 379,83 | 42 225 379,83 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 56051.65 | 54405.2561 | 1646.3939 | Оплачено, руб. (план): 52 116 547.26 Оплачено, руб. (факт): 52 116 547.26 Процент оплаты: 96.93 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000000865.1000000548 | Одинцовский | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, Можайское шоссе (в т.ч. ПИР) | ООО ГК А-СТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 10056434 | 8640441.27 | 0 | 14.08% |  | Да | 8 640 441,27 | 8 640 441,27 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 10056.4 | 8974.6773 | 1081.7227 | Оплачено, руб. (план): 8 640 441.27 Оплачено, руб. (факт): 8 640 441.27 Процент оплаты: 85.91 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000000873.1000000556 | Одинцовский | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, б-р М. Крылова (в т.ч. ПИР) | ООО ГК А-СТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 22318942 | 16687391.36 | 0 | 25.23% |  | Да | 16 687 391,36 | 16 687 391,36 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 22318.94 | 17182.0194 | 5136.9206 | Оплачено, руб. (план): 16 687 391.36 Оплачено, руб. (факт): 16 687 391.36 Процент оплаты: 74.76 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000000863.1000000546 | Одинцовский | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, мкр. № 8: Союзная 32 а - ЦТП № 3; ТК-4 - ЦТП № 4. (в т.ч. ПИР) | ООО ГК А-СТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 14790022 | 5802872.08 | 0 | 60.76% |  | Да | 5 802 872,08 | 5 802 872,08 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 5281.3 | 6081.4401 | -800.1401 | Оплачено, руб. (план): 5 802 872.08 Оплачено, руб. (факт): 5 802 872.08 Процент оплаты: 39.23 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004229.1000005145 | Котельники | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 1308/4 (2-ой Покровский пр-д, напротив д. 2) до ЦТП-3 по адресу: Московская область, г.Котельники, 2-ой Покровский пр-д д. 2а (в т.ч. ПИР) | ООО СТРОЙСНАБ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 93% | Нет | 20339600 | 16885658.75 | 3453941.25 | 16.98% | 65.1, Формирование пакета документов для оплаты | Да |  |  |  |  | Принята | Заключено дополнительное соглашение после выхода МОГЭ и доведения лимитов, ИД подписана утнкр. Плановая дата оплаты до 25.05.2026 | Проведено совещание с проектной командой , пределили сроки предоставления ИД в УТНКР | оплачено |  |  | 10688.56 | 3047.8593 | 7640.7007 | Цена контракта, руб.: 10 688 560.00 Оплачено, руб. (факт): 3 047 859.34 Процент оплаты: 28.51 % Остаток к оплате после НТС 17291750. Выплата после доведения лимитов | по результатам НТС увеличена сумма контракта. | #REF! | #REF! | СМР все завершены и оплачены, осталось благоустройство, нет КС подписанных УТНКР
1000004342.1000005334 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., рп Деденево, ш Московское (от котельной до ТК-6) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Смена проектировщика | Да |  |  | 98% | Нет | 31357648 | 14173951.68 | 17183696.32 | 54.8% |  | Нет | 29 791 608,00 | 0 | 29 791 608,00 |  | Нет МОГЭ | 25.03.2026 - выданы результаты рассмотрения Плановая дата захода в МОГЭ -15.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-08-14 |  |  | 31357.65 | 14173.9517 | 17183.6983 | Оплачено, руб. (факт): 14 173 951.68 Процент оплаты: 45.20 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Было увеличение стоимости контракта 39 %, подрядчик оптимизировал до 30%. Не получено МОГЭ, плановая дата захода до 30.06.2026 Плановая дата оплаты до 14.08.2026 | ИД - необходимо изменить ТЗ. После получения документации внести корректировки в ТЗ. Нужно обращение от ПО к ОМСУ со всеми подкрепленными документами. Срок - неделя. Обоснования по 65.1. Срок по оплате - август
1000004457.5327935366 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР) | ООО РУСВОДА ИНЖИНИРИНГ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 85% | Нет | 24263712 | 7279113.6 | 16984598.4 | 70% |  | Частично | 24 263 712,00 | 1 225 440,00 | 23 038 272,00 |  | Благоустройство выполнено, офомленпи | Благоустройство не завершено. Планируемая дата до 30.06.2026. |  | 2026-07-30 |  |  | 24508.8 | 7279.1136 | 17229.6864 | Оплачено, руб. (план): 7 279 113.60 Оплачено, руб. (факт): 7 279 113.60 Процент оплаты: 30.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | СМР не завершен. Ведется обратная засыпка и благоустройство территории. Плановая дата завершения работ 30.06.2026
1000003677.1000004541 | Краснознаменск | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Краснознаменск, ул. Строителей от ТК59 до т.узел 31.1 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 99% | Частично | 34108993.79 | 17461796.45 | 16647197.34 | 48.81% |  | Частично | 32403544.1 | 16438532.37 | 15965011.73 |  | Замечания ИД | не завершено благоустройство, лимиты доведены, оплата ПИР произведена 21.05.2026. Оплата СМР и благоустройство до 01.07.2026 | Проведен ВКС о необходимости скорейшего завершения благоустройства | 2026-07-01 |  |  | 34607.44 | 17303.7183 | 17303.7217 | Оплачено, руб. (план): 17 303 718.28 Оплачено, руб. (факт): 17 303 718.28 Процент оплаты: 49.99 % | Не сдана ИД/КС | #REF! | #REF! | Положительное заключение получено.Не завершено благоустройство, лимиты доведены, оплата ПИР произведена 21.05.2026. Оплата СМР и благоустройство до 01.07.2026.ИД предоставлена в УТНКР .Выданы замечания. После предоставления ИД готовы оплатить | ИД - предоставлена получены замечания от УТНКР. Устранение замечаний до 30.06.2026. После предоставления ИД готовы оплатить
8534499291.8534499531 | Егорьевск | Строительство БМК мощностью 0,36 мВт по адресу: Московская область г.о. Егорьевск, п. Шувое, пер. Пролетарский, д.1 (в т.ч. ПИР) | ООО РЕМИСТР | БМК | Да |  |  | Нет | ПНР не проведен | Отсутствие тех.прис | 79% | Нет | 16504707.56 | 0 | 16504707.56 | 100% |  | Нет |  |  |  |  | Нет МОГЭ | нет техприс по газу. Работы по реализации техприс начаты. Плановый Срок окончания работ техприс 10.07. 2026 | Уточнен срок реализации техприса. | 2026-08-01 |  |  | 16504.7076 | 0 | 16504.7076 | Цена контракта, руб.: 50 900 652.00 Оплачено, руб. (план): 15 270 195.60 Оплачено, руб. (факт): 15 270 195.60 Процент оплаты: 30.00 % пересли финансирование на 2026 год, смумма верно. | Положительное заключение № 50-1-1-3-005480-2026 от 16.02.2026 Отсутствует техприс по газу. Для работы котельной необходимо давление газа 5 Мпа. Договор на техприс заключен. Срок реализации техприса август 2026 года. БМК готова к работе. Старая ( угольная котельная) до ввода в эксплуатацию БМК выводится из эксплуатации не будет. | #REF! | #REF! | Нет техприс по газу. Работы по реализации техприс ведутся. Плановый Срок окончания работ техприс 10.07. 2026
1000004406.5327935303 | Чехов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Чехов, от дома 62 ул. Гагарина через ТК-10 до ТК 11; от ТК-14 до ТК-15; от ТК-15 до дома 60 ул.Гагарина (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Нет | 24781120 | 8673390 | 16107730 | 65% | "ИД, КС принята УТНКР, заказчик выставляет доп.требования к перевыполнению Благоустройства" | Да | 23542064 | 0 | 23542064 |  | Заключение доп. согл. | отправлено письмо в минэнерго на корректировку лимитов в связи с изменением ставки НДС (22%) | Проведены очные совещания и в формате ВКС | 2026-07-10 |  | МОГЭ получено СМР выполнен ИД сдана | 24781.12 | 8673.39 | 16107.73 | Оплачено, руб. (план): 8 673 390.00 Оплачено, руб. (факт): 8 673 390.00 Процент оплаты: 34.99 % | Частично оплачено | #REF! | #REF! | СМР не завершён. АКТЫ КС подписаны, ИД сдана. Заказчик требует выполнения финального благоустройства. (Завоз плодородного грунта и посев газона) до 30.06.2026
1000004684.5327935608 | Кашира | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г. Кашира, вдоль улиц Садовая, Вахрушева, Гвардейская (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Нет | Не заходили ни разу | Необходимость проведения НТС | Нет | Благоустройство |  | 94% | Нет | 22029299.19 | 6278060 | 15751239.19 | 71.5% |  | Нет | 20 928 940,80 | 0 | 20 928 940,80 |  | Нет МОГЭ | подали ПСД в МОГЭ -21.05. , возврат с замечаниями ПСД, не закончены СМР в части финального благоустройства ( план. до 20.06.) Замечания УТНКР(32): Проектно-изыскательские работы • Устройство ж/б колодцев, камер (линейные объекты) • Пуско-наладочные работы • Прокладка инженерных сетей (линейные объекты) • Благоустройство | Проведено совещание с проектной командой,для ускорения окончания ПИР | 2026-09-15 |  | Необходимо выполнить благоустройство | 22028.299 | 6278.06 | 15750.239 | Оплачено, руб. (план): 6 278 060.00 Оплачено, руб. (факт): 6 278 060.00 Процент оплаты: 28.49 % |  | #REF! | #REF! | ООО "КДС" заключил контракт после расторжения с ООО"Лэндстрой" Разработка ПСД выполняется при наличии изменений объемов и ТЗ. Находятся на НТС. Плановая дата захода в МОГЭ до 10.07.2026 г СМР выполняются с учетом устранений дефектов, допущенных предыдущей подрядной организацией.
1000004334.1000005325 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников, д.27 (от ТК-А14 до ТК-А16) (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Смена проектировщика | Нет | Благоустройство |  | 90% | Нет | 30815590.4 | 15102700.16 | 15712890.24 | 50.99% |  | Нет | 29 290 115,19 | 0 | 29 290 115,19 |  | Нет МОГЭ | Завершение благо до 10.06.2026 15.02.2026-Отказ в приеме и рассмотрении заявления Обращение за предоставлением иной услуги Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса на РПГУ МО Плановая дата захода в МОГЭ -15.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-08-17 |  |  | 30815.59 | 15102.7002 | 15712.8898 | Оплачено, руб. (факт): 15 102 700.16 Процент оплаты: 49.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Плановая дата завершения благоустройства 30.06.2026, готовится документация к НТС. Не получено МОГЭ, плановая дата захода до 01.07.2026 Плановая дата оплаты до 17.08.2026 | До 10.06 завершение благоустройства. Выставлено замечание по ГУКН (необходимо разработать раздел) - есть вероятность НТС. 2-3 недели на подготовку раздела. Заход в МОГЭ - июнь. Сдача ИД середина августа
1000004467.5327935376 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе, д.4: от ТК-1 до угла поворота, от ТК-19 до ТК-21, от ТК-9 до ТК-9а (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 90% | Нет | 28948630 | 13759283.84 | 15189346.16 | 52.47% |  | Частично | 27501198.5 | 13071319.65 | 14429878.85 |  | 13071319.65 | Получено отрицательное заключение МОГЭ, повторный заход в МОГЭ до 10.06.2026. Выход из МОГЭ до 01.08.2026 | Проведен ВКС о необходимости скорейшего получения заключения МОГЭ | 2026-09-01 |  |  | 28948.63 | 13759.2838 | 15189.3462 | Оплачено, руб. (план): 13 759 283.84 Оплачено, руб. (факт): 13 759 283.84 Процент оплаты: 47.53 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Получено отрицательное заключение МОГЭ, повторный заход в МОГЭ 30.06.2026. Выход из МОГЭ до 01.08.2026. | Повторный заход в МОГЭ - конец июня. Лимиты есть. Сдача - сентябрь.Поменялась протяженность. Надо менять штабные решения Допник 65.1? ИД вести параллельно проекту
1000004354.1000005348 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Талдомский, г. Талдом, мкр Юбилейный, д.25 к школе №2, от ТК4 до ТК7 (в т.ч. ПИР) | ООО ЭРГАНА | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 68% | Нет | 21313600 | 6394080 | 14919520 | 70% |  | Нет | 20 247 920,00 | 0 | 20 247 920,00 |  | СМР не завершен, Замечания ИД | Не завершено СМР, Подготовка сопоставительной ведомости на сумму полученного аванса, Сопоставительная ведомость находится у подрядчика – исправление замечаний Подготовка к расторжению контракта | Проведен ВКС 20.05.2026 | 2026-08-19 |  |  | 21313.6 | 6394.08 | 14919.52 | Оплачено, руб. (факт): 6 394 080.00 Процент оплаты: 30.00 % | Ведется СМР | #REF! | #REF!
1000004598.5327935513 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной, расположенной по адресу г.о.Подольск, пос.Поливаново: от ТК1 дом №29 до ТК4 дом №49; от ТК4 дом №49 до ТК6 дом №27; от ТК6 дом №27 до ТК22 дом № Корпус 4 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 98% | Частично | 63860709.84 | 49003790.68 | 14856919.16 | 23.26% |  | Частично |  |  |  |  | Замечания ИД | ИД в УТНКР подписана в полном объеме. Повторныйт заход в МОГЭ по доп. объемам. Срок рассмотрения 15 дней | Проведено совещание с проектной командой, зам. Министра по оплате округом объектов. Составлена дорожная карта оплаты. | Оплата выполнена | оплачен |  | 63800.71 | 49003.7907 | 14796.9193 | Оплачено, руб. (план): 55 843 438.42 Оплачено, руб. (факт): 55 843 438.42 Процент оплаты: 87.44 % |  | #REF! | #REF! | оплачен
1000004344.1000005336 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников, д. 27 (от ТК-А13 до ТК-П5) (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Смена проектировщика | Нет | Благоустройство |  | 90% | Нет | 29031072.14 | 14228209.5 | 14802862.64 | 50.99% |  | Нет | 27 758 529,76 | 0 | 27 758 529,76 |  | Нет МОГЭ | Завершение благо до 10.06.2026 05.11.2025-Отказ в приеме и рассмотрении заявления Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления услуги Плановая дата захода в МОГЭ -15.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-08-31 |  |  | 29031.07 | 14228.2095 | 14802.8605 | Оплачено, руб. (факт): 14 228 209.50 Процент оплаты: 49.01 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Плановая дата завершения благоустройства 30.06.26.Не получено МОГЭ, договор заключен 21.05.2026, дата выхода 02.07.2026 Плановая дата оплаты до 31.08.2026 | благоустройство до 10.06. Сдача ИД к середине августа. МОГЭ - заход июнь |  | Благоустройство выполнено?
1000004509.5327935420 | Балашиха | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной 1-3: от ТК-13 (у д.16/5, ул. Свердлова) до ТК-15 (у д.15/3, ул. Свердлова), от ТК-15 (у д.15/3, ул. Свердлова) до ЦТП №12 (мкр.19) в г.о. Балашиха (в т.ч. ПИР) | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 94% | Частично | 68028449.99 | 53308920.95 | 14719529.04 | 21.64% |  | Частично | 64817440.08 | 47660675.73 | 17156764.35 |  | Оплачено все кроме Благоустройства, благоустройство не выполнено до конца | СМР не завершен в части благоустройства. Планируется завершить до 30.05.2026 |  | 2026-07-20 | 2026-04-20 | после получения БГ по замещающему источнику | 68028.45 | 53380.4349 | 14648.0151 |  | Осталось благоустройство | #REF! | #REF! | СМР не завершен в части благоустройства. Планируется завершить до 10.07.2026. Оплата объекта до 20.07.26 | Благоустройство - июнь. Оплата объекта - июль.
8406119881.8406125431 | Егорьевск | Реконструкция котельной с целью перевода на газообразное топливо д. Челохово, 1 (в т.ч. ПИР) | ООО КОСМА | Котельная | Да | Заходили | Корректировка ТЗ | Да |  |  | 95% | Нет | 20000000 | 5400000 | 14600000 | 73% |  | Нет |  |  |  |  | Сдача документации УТНКР приостановлена в связи с повторным заходом в МОГЭ. | Получили заключение МОГЭ . Готовят повторный заход в МОГЭ с уточненными обьемами. Планируют зайти в МОГЭ до 05.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой , пределили сроки предоставления ИД в УТНКР после выхода из МОГЭ | 2026-07-30 |  | Нет МОГЭ | 20000 | 5400 | 14600 | Оплачено, руб. (план): 5 400 000.00 Оплачено, руб. (факт): 5 400 000.00 Процент оплаты: 27.00 % перенесли верно останок. Не вышли из могэ. | Не зашли в МОГЭ. В МОГЭ могут зайти после изменения ТЗ (по требованиям МОГЭ) Перевести из PDF в XML, скорректировать мощность с 0,7 МВт на 0,2 МВт Дата захода в МОГЭ: 20.05.2026 | #REF! | #REF! | Ранее получили заключение МОГЭ . Готовят повторный заход в МОГЭ с уточненными обьемами. Планируют зайти в МОГЭ до 05.06.2026
1000004300.1000005275 | Павлово-Посадский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС от котельной "Городок" по адресу: Московская область, г.Павловский Посад, ул. Городковская, 73а корп.30, от ТК 26 до ТК 42 по ул. Комсомольская, ул. Белинского, ул. Кооперативная (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОИНЖСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 37695317.94 | 37695317.94 | 0 | 0% |  | Да | 35810552.043 | 35810552.043 | 0 |  | Оплата 2025 | Оплата выполнена | Оплата выполнена | Оплата выполнена |  |  | 40 235,28 | 589.135 | 39646.145 | Оплачено, руб. (план): 37 695 317.94 Оплачено, руб. (факт): 37 695 317.94 Процент оплаты: 100.00 % | объект закрыт полностью под фактическое исполнение | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004655.5327935573 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ул. Советская, 7 до мкр. Юбилейный, 12 в г.о. Пушкинский, п. Лесной (в т.ч. ПИР) | ООО СМУ-102 | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Финансовые трудности подрядчиков | 70% | Нет | 20832400 | 6249720 | 14582680 | 70% |  | Нет | 19 470 800,00 | 0 | 19 470 800,00 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | СМР не завершен, отсутствие МОГЭ | СМР не завершен - Благоустройство, оформление ИД - плановая дата 10.06.2026 |  | 2026-07-10 |  | БГ отсутвует | 20832.4 | 6249.72 | 14582.68 | Оплачено, руб. (план): 10 416 200.00 Оплачено, руб. (факт): 6 249 720.00 Процент оплаты: 30.00 % | Отсутствует заключение МОГЭ | #REF! | #REF! | СМР не завершен - Благоустройство, оформление ИД - низкий темп выполнения - плановая дата 10.07.2026
1000009002.5327940618 | Рузский | Строительство БМК по адресу: Московская область, Рузский м.о., д. Глухово (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | БМК | Нет | В МОГЭ | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Да |  |  | 97% | Нет | 20827940 | 6248382 | 14579558 | 70% |  | Нет | 19 786 543,00 | 312 419,10 | 19474123.9 |  | Нет МОГЭ | В МОГЭ с 20.04.2026, после получения положительного заключения, будут сдавать ИД. Дата выхода из МОГЭ 19.06.2026 |  | 2026-07-15 |  |  | 20827.94 | 6248.382 | 14579.558 | Оплачено, руб. (план): 6 248 382.00 Оплачено, руб. (факт): 6 248 382.00 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | МОГЭ получено отрицательное заключение. Выданы замечания по ГПЗУ, снос строения. (нет собственника). Подрядчиком направлено письмо в ОМСУ для определения собственника строения. Планируется заход в МОГЭ до 15.07.2026 СМР - выполнен. | СМР - выполнен. МОГЭ замечания - ГПЗУ, снос строения. (нет собственника). Направлено письмо в ОМСУ для определения собственника строения. Очная встреча
1000005177.5327936569 | Черноголовка | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Центральная, от ТК 46А до ЦТП 3 | ООО ИНВЕСТСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет, Да |  |  | 98% | Частично | 20964477.02 | 6799470.87 | 14165006.15 | 67.57% |  | Частично | 20 964 477,02 | 978 089,48 | 19 986 387,54 |  | Не сдана ИД | Не завершено благоустройство, не закончен СМР (тепловая и антикоррозионная обработка трубопроводов в камерах) |  | 2026-06-30 |  |  | 20964.47 | 6915.4568 | 14049.0132 | Оплачено, руб. (план): 6 799 470.87 Оплачено, руб. (факт): 6 799 470.87 Процент оплаты: 32.61 % | Не представлена ИД /КС | #REF! | #REF! | СМР выполнен. Благоустройство завершено. Идет предъявление работ УТНКР и предоставление ИД.
1000004154.1000005048 | Пушкинский | Капитальный ремонт Котельной «7 квартал» по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 80А (в т.ч. ПИР) | ООО ТВЭЛ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 190737568.26 | 176671779.34 | 14065788.92 | 7.374% |  | Да | 182 027 500,00 | 176 882 542,05 | 5 144 957,95 |  | СМР завершен | Не подписано доп соглашение - нет местного бюджета. Высвобождение денег с объектов МинЖКХ - плановая дата 05.06.2026, Документы на оплату подготовлены |  | 2026-07-10 |  | ИД на проверке, Произведена частичная оплата, осталось общестрой | 175190.2 | 178158.7952 | -2968.5952 | Оплачено, руб. (план): 176 671 779.34 Оплачено, руб. (факт): 176 671 779.34 Процент оплаты: 93.35 % | не оформлена ИД, не подписаны КС, общестроительные работы | #REF! | #REF! | Подписание соглашения между ОМСУ и Минэнерго, дата планируемой оплаты 24.06.2026 Планируемая дата закрытия контракта 10.07.2026
1000003644.1000004505 | Черноголовка | Капитальный ремонт котельной (в части замены трех котлов) по адресу: Московская область, с. Макарово, д. 103 (в т.ч. ПИР) | ООО А-ГРУПП | Котельная | Нет | Заходили | Отсутствие ГПЗУ на земельный участок | Нет | Монтаж не завершен |  | 65% | Нет | 20000782.87 | 6000237 | 14000545.87 | 70% |  | Нет | 19 007 005,83 | 0 | 19 007 005,83 |  | нет МОГЭ | Получено отрицательное заключение в связи отсутствием правоустанавливающих документов на земельный участок (земля принадлежит министерству обороны) Заход в МОГЭ после получения документов на участок. Необходимо выполнить до окончания монтажа: - Демонтаж 3-го существующего котла - Установка и ПНР 3-го нового котла (V2500 WYBERG с горелкой THERMINATOR T – 3,310GL) -Замена ХВП - Замена автоматики -Замена электроснабжения |  | 2026-09-30 |  |  | 20000.79 | 6000.237 | 14000.553 | Оплачено, руб. (план): 6 000 237.00 Оплачено, руб. (факт): 6 000 237.00 Процент оплаты: 30.00 % | не вышли из МОГЭ | #REF! | #REF! | Получено отрицательное заключение в связи отсутствием правоустанавливающих документов на земельный участок (земля принадлежит министерству обороны) Заход в МОГЭ после получения документов на участок. Необходимо выполнить до окончания монтажа: - Демонтаж 3-го существующего котла - Установка и ПНР 3-го нового котла (V2500 WYBERG с горелкой THERMINATOR T – 3,310GL) -Замена ХВП - Замена автоматики -Замена электроснабжения
1000004825.5327935867 | Луховицы | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, от котельной Павловское, участок вдоль ул. Молодежная, дома 5Б - 12, участок от Молодежная 5Б до Центральная 11А: от ТК 1 до ТК 10, от ТК 1 до ТК 14 (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 90% | Частично | 61952095.16 | 48063199.66 | 13888895.5 | 22.42% |  | Частично | 58 660 587,19 | 6 546 337,33 | 52 114 249,86 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | СМР не завершеены ИД сдана частично | не полностью сдана ИД (план сдачи 08.07.2026), не устранены замечания УТНКР. Благоустройство выполнено, устраняются замечания по ИД (план сдачи до 22.07.2026) | проведено очное совещание с подрядчиком и УТНКР по устранению замечаний и сдаче ИД | 2026-07-29 |  | замечания УТНКР, оплата произведена частично | 68080 | 48063.1997 | 20016.8003 | Оплачено, руб. (план): 48 063 199.66 Оплачено, руб. (факт): 48 063 199.66 Процент оплаты: 77.58 % | остались объемы по благоустройству, не полностью сдана ИД в части благоустройства процент оплаты 77.58 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено. СГ 90% Не завершен СМР в части устранения замечаний УТНКР (план завершения 15.07.2026). Не полностью сдана ИД на остаток работ (план 22.07.2026). |  |  | 0
1000004311.1000005300 | Павлово-Посадский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС от котельной "Городок" по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Городковская, 73а корп.30, от узла смешения ""шк.№6"" до автовокзала г.о. Павловский Посад (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОИНЖСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 7785131.5 | 6613098.29 | 0 | 15.05% |  | Да | 7395874.925 | 7395874.925 | 0 |  | Оплата 2025 | Оплата выполнена | Оплата выполнена | Оплата выполнена |  |  | 12 254,40 | 179.432 | 12074.968 | Оплачено, руб. (план): 6 613 098.29 Оплачено, руб. (факт): 6 613 098.29 Процент оплаты: 84.94 % | закрыто под факт выполнение в 2025 году. Процент выплат 84% | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004312.1000005301 | Павлово-Посадский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС от котельной "БЖД" по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, Большой железнодорожный проезд, д.24, участки по ул.Кирова-ул.Ленина (в т.ч. ПИР) |  | Сети |  |  |  | Нет |  |  | #N/A | Контракт расторгнут | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Контракт не заключен | Контракт не заключен |  | нет контракта |  |  | 28729.76 | 0 | 28729.76 | контракт не заключен | контракт не заключен | #REF! | #REF! | Контракт не разыгран
1000004686.5327935614 | Кашира | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира: от ТК д. 31 по ул. Садовая до ТК у д. 10 ул. Юбилейная (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Нет | В МОГЭ | Необходимость проведения НТС | Нет | Благоустройство |  | 96% | Нет | 25831278.62 | 12269857.34 | 13561421.28 | 52.5% |  | Нет | 24 539 714,69 | 0 | 24 539 714,69 |  | Нет МОГЭ | подали ПСД в МОГЭ 19.05. ,плановый выход из МОГЭ - 07.07.2026г. ,не закончены СМР: монтаж лотков, трубопроводов и благоустройство (план. до 15.08.) Замечания УТНКР(17): Проектно-изыскательские работы • Земляные работы • Демонтажные работы • Прокладка инженерных сетей (линейные объекты) • Подготовительные работы • засыпка грунта (линейные объекты) • Устройство ж/б колодцев, камер (линейные объекты) • Общестроительные работы • Благоустройство | Проведено совещание с проектной командой,для ускорения окончания благоустройства | 2026-09-15 |  |  | 25831.28 | 12269.8573 | 13561.4227 | Оплачено, руб. (план): 12 269 857.34 Оплачено, руб. (факт): 12 269 857.34 Процент оплаты: 47.49 % |  | #REF! | #REF! | В связи с корректировкой выполненных объемов, подрядной организацией принято решение о повторном заходе в МОГЭ для подтверждения изменений в ПСД В МОГЭ зашли 19.05. 2026г. Плановый выход -07.07.2026г. Плановое окончание СМР - 10.07.2026г.
1000004094.1000004970 | Подольск | Капитальный ремонт котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | ООО РСПК | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 446059169 | 376550212.01 | 0 | 15.58% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплата 2025 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 446059.17 | 381442.4461 | 64616.7239 | Исполнено, руб. (план): 446 059 169.00 Исполнено, руб. (факт): 376 550 212.01 Процент исполнения: 84.41 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004313.1000005302 | Павлово-Посадский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС от котельной "Ефимово" адресу: Московская область, Павлово-Посадский г.о., д.Ефимово, до д.№69 д. Ефимово (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОИНЖСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 59962053.56 | 59962053.56 | 0 | 0% |  | Да | 56963950.88 | 56963950.882 | 0 |  | Оплата 2025 | Оплата выполнена | Оплата выполнена | Оплата выполнена |  |  | 110 861,47 | 33258.44 | 77603.03 | Оплачено, руб. (план): 59 962 053.56 Оплачено, руб. (факт): 59 962 053.56 Возврат оплат, руб.: 1 623 261.52 Процент оплаты: 100.00 % | закрыто под факт выполнение в 2025 году. Процент выплат 100% | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004314.1000005303 | Павлово-Посадский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС от котельной по адресу: Московская область, Московская область, Павлово-Посадский г.о., д.Кузнецы, до ТК8 (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОИНЖСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 101060701.61 | 101060701.61 | 0 | 0% |  | Да | 96007666.53 | 96007666.5295 | 0 |  | Оплата 2025 | Оплата выполнена | Оплата выполнена | Оплата выполнена |  |  | 115 760,95 | 34728.285 | 81032.665 | Оплачено, руб. (план): 101 060 701.61 Оплачено, руб. (факт): 101 060 701.61 Возврат оплат, руб.: 1 695 115.38 Процент оплаты: 100.00 % | закрыто под факт выполнение в 2025 году. Процент выплат 100% | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004444.5327935352 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Чистова, д.17а: от Р10 до ТК1, от ТК-1 до ТК2, от ТК-2 до ТК4, от ТК-4 до Р13, от Р-13 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 89% | Да | 4406311.51 | 4317611.13 | 0 | 2.013% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплачено в 2026 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 4406.31 | 4317.6111 | 88.6989 | Оплачено, руб. (план): 4 317 611.13 Оплачено, руб. (факт): 4 317 611.13 Процент оплаты: 97.98 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000001185.1000000971 | Подольск | Модернизация котельной по адресу: г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Победы, д. 4а | ООО РСПК | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 425708367.26 | 402146712.08 | 0 | 5.535% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплата 2025 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 425708.37 | 403502.374 | 22205.996 | Оплачено, руб. (план): 402 146 712.08 Оплачено, руб. (факт): 402 146 712.08 Возврат оплат, руб.: 1 667 046.90 Процент оплаты: 94.46 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000001177.1000000963 | Подольск | Реконструкция котельной по адресу: г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Ульяновых, д. 9 | ООО РСПК | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 211834260 | 172723908.11 | 0 | 18.46% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплата 2025 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 211834.26 | 172723.9081 | 39110.3519 | Оплачено, руб. (план): 172 723 908.11 Оплачено, руб. (факт): 172 723 908.11 Процент оплаты: 81.53 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000001482.1000001391 | Подольск | Реконструкция тепловых сетей: Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Ново-Сырово | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 246977609.45 | 246977609.45 | 0 | 0% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплата 2025 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 241174.8 | 241174.8041 | -0.00412 | Оплачено, руб. (план): 246 977 609.45 Оплачено, руб. (факт): 246 977 609.45 Процент оплаты: 100.00 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004096.1000004972 | Шатура | Капитальный ремонт котельной "Западная" (в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, г. Рошаль, ул. Лесная (в т.ч. ПИР) | ООО ТУЛАОБОРОНСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 70% | Частично | 20645450 | 7128617.45 | 13516832.55 | 65.47% |  | Частично | 17 009 350,00 | 9 149 740,93 | 7 859 609,07 |  | ИД сдана частично, замечания УТНКР, оплата произведена частично, не выполнены работы по монтажу насосной группы и автоматики | СМР в процессе. Остались работы по монтажу насосной группы и автоматики. ИД частично сдана на выполненный объем работ. | расторгнут контракт с субподрядчиком. На совещании 01.06.2026 было уточнено, что работы продолжаются своими силами. Персонал прошел инструктаж, допущен к работам. Работы на объекте возобновлены. План завершения работ до 15.07.2026 | 2026-07-29 |  |  | 20645.45 | 7128.6159 | 13516.8341 | Оплачено, руб. (план): 7 128 617.45 ООплачено, руб. (факт): 7 128 617.45 Процент оплаты: 34.52 % | Не завершены СМР по установке насосного оборудования, автоматики. ИД подписана частьично. Процент выплат 25.72 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено. СГ 71% Необходимо завершение СМР в части установки насосного оборудования и автоматики (план завершения 22.07.2026 Частично сдана ИД (подписана на выполненные объемы работ). Оставшаяся часть ИД план сдачи до 29.07.2026
1000004445.5327935353 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Литейная, д. 4б: от котельной ул. Литейная 4Б до ТК-1, от ТК-1 Литейная,4б до ТК-6, от ТК-6 Литейная, 4б до ТК-7, от ТК-7 до ТК-8 Литейная, 4б (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 89% | Да | 5951042.59 | 5936832.29 | 0 | 0.2388% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплачено в 2026 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 5951.04 | 5279.3443 | 671.6957 | Оплачено, руб. (план): 5 936 832.29 Оплачено, руб. (факт): 5 936 832.29 Процент оплаты: 99.76 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004325.1000005316 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников 25 (от ТК-Д4 до д.2 мкр.Маркова) (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Смена проектировщика | Нет | Благоустройство |  | 90% | Нет | 25715177.6 | 12603080.32 | 13112097.28 | 50.99% |  | Нет | 24 442 635,22 | 0 | 24 442 635,22 |  | Нет МОГЭ | Завершение благо до 10.06.2026 24.03.2026-Отказ в приеме и рассмотрении заявления Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления услуги Плановая дата захода в МОГЭ -15.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-08-31 |  |  | 25715.18 | 12603.0803 | 13112.0997 | Оплачено, руб. (факт): 12 603 080.32 Процент оплаты: 49.01 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Плановая дата завершения благоустройства 30.06.26.Не получено МОГЭ, плановая дата захода до 01.07.2026 Плановая дата оплаты до 31.08.2026 | благоустройство до 10.06. Сдача ИД к середине августа. МОГЭ - заход июнь |  | Благоустройство выполнено?
1000004593.5327935508 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Пионерская, д.2а: вдоль улиц Пионерская, Б. Серпуховская (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 97% | Да | 11033664.6 | 11033664.6 | 0 | 0% |  | Да |  |  |  |  | ИД сдана частично | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 32322.88 | 19521.6346 | 12801.2454 | Оплачено, руб. (план): 11 033 664.60 Оплачено, руб. (факт): 11 033 664.60 Процент оплаты: 100.00 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004578.5327935492 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП-3а до ТК-31 у.ж.д. 28 по ул.Советская в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 95% | Частично | 41523310 | 28440841.57 | 13082468.43 | 31.51% |  | Частично | 38 998 414,00 | 16 780 956,98 | 22 217 457,02 |  | Замечания ИД, | не завершено благоустройство, ИД сдана частично, оплата произведена частично Аванс выплачен. Благоустройство будет завершено до 01.06.2026. Замечаиня УТНКР(12): Монтаж оборудования. | Проведен ВКС о необходимости скорейшего завершения благоустройства | 2026-08-01 |  | необходимо выполнить благоустройство | 41523.31 | 28440.8416 | 13082.4684 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 16 033 640.00 Оплачено, руб. (план): 28 440 841.57 Оплачено, руб. (факт): 28 440 841.57 Процент оплаты: 68.49 % |  | #REF! | #REF! | ИД согласована. Без благоустройства. Оплата - август | ИД согласована. Без благоустройства. Оплата конец июня - начало июля. (август)
1000004596.5327935511 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, мкр.Климовск, ул.Заводская, д.2: вдоль улиц Западная, Заводская, Южный пос., Симферопольская, Революции, 8 Марта, Театральная, пр.50лет Октября (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 21036894.36 | 21036894.36 | 0 | 0% |  | Да |  |  |  |  | ИД сдана частично | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 81596.03 | 21036.8944 | 60559.1356 | Оплачено, руб. (план): 21 036 894.36 Оплачено, руб. (факт): 21 036 894.36 Процент оплаты: 100.00 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004599.5327935514 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной, расположенной по адресу: г.о. Подольск, р-н Силикатная-2, пр-зд Авиаторов, д. 14, участки: пр-зд Авиаторов д. 2 от ТК6 до ТК7; пр-зд Авиаторов д. 2 от ТК6 до ТК7; пр-зд Авиаторов д. 12 от ТК1 до ТК12; пр-зд Авиаторов д. 12 от ТК12 до ТК16 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 97% | Да | 12354662 | 10779944.56 | 0 | 12.75% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплачено в 2026 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 12354.66 | 15000.9046 | -2646.2446 | Оплачено, руб. (план): 11 341 491.97 Оплачено, руб. (факт): 11 341 491.97 Процент оплаты: 91.79 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004600.5327935515 | Подольск | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул. Московская, 5Б, от ТК1 до ТК2 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 62% | Да | 1845768.13 | 1143599.25 | 0 | 38.04% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплачено в 2026 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 1845.77 | 1470.0693 | 375.7008 | Оплачено, руб. (план): 1 538 417.58 Оплачено, руб. (факт): 1 538 417.58 Процент оплаты: 83.34 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000001485.1000001394 | Подольск | Реконструкция тепловых сетей: Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Межшоссейный, Шепчинки, Парковый, Центральный (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 560063232.38 | 431750275.77 | 0 | 22.91% |  | Да |  |  |  |  | ИД сдана частично | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 560063.23 | 431750.2978 | 128312.9322 | Оплачено, руб. (план): 431 750 275.77 Оплачено, руб. (факт): 431 750 275.77 Процент оплаты: 77.08 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004347.1000005339 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, п. Новосиньково (от ТК-5 до ТК-7) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 92% | Нет | 24207890 | 11173985.09 | 13033904.91 | 53.84% |  | Нет | 23 009 518,16 | 0 | 23 009 518,16 | Спор из-за объемов выполненных работ | ИД возвращена с замечаниями со стороны заказчика | Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-08-17 |  | Замечания УТНКР | 24207.89 | 11173.9851 | 13033.9049 | Оплачено, руб. (факт): 11 173 985.09 Процент оплаты: 46.15 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Объект перешел в собственность московской области, идет процедура возврата в ОМСУ. До 22.06.2026 планиреутся возврат в ОМСУ. Документация на корректировку ТЗ не предоставлена(до 19.06.26).Плановая дата сдачи ИД 10.07.2026 - замечания со стороны заказчика в части металлолома Плановая дата оплаты до 17.08.2026 | ИД - необходимо изменить ТЗ. После получения документации внести корректировки в ТЗ. Нужно обращение от ПО к ОМСУ со всеми подкрепленными документами. Срок - неделя. Обоснования по 65.1. Срок по оплате - август
1000004579.5327935493 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 5/8а у ЦТП 22 до ТК5/7 и до ЦТП 2а в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | ООО РКС | Сети | Нет | В МОГЭ | Корректировка ТЗ | Нет | Благоустройство |  | 95% | Нет | 25870400 | 12935200 | 12935200 | 50% |  | Нет | 24 562 686,82 | 0 | 24 562 686,82 |  | Не передавалась ИД | не завершено благоустройство, не передавалась ИД, МОГЭ не получено по причине изменения тех решений при рассмотрениии НТС. НТС пройден с положительным решением от 22.04, зашли в МОГЭ повторно 15.05., план. выход- 29.06. На устранении замечаний(2): 1. Сметы- некорректный формат, 2. ПД - несоответствие тех. регламента. Благоустройство будет завершено до 01.06.2026. ИД формируется для предъявления. Замечания УТНКР(15): Благоустройство • Проектно-изыскательские работы | Проведен ВКС о необходимости скорейшего завершения благоустройства | 2026-09-01 |  |  | 25870.4 | 12935.2 | 12935.2 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 12 935 200.00 Оплачено, руб. (план): 12 935 200.00 Оплачено, руб. (факт): 12 935 200.00 Процент оплаты: 50.00 % |  | #REF! | #REF! | СМР - выполнен. Благоустройство - 95% выполнен. Выход из МОГЭ - 29.06., ИД подготовлена. Оплата - сентябрь | СМР - выполнен. Благоустройство - 95% выполнен. Выход из МОГЭ - 29.06. Оплата - конец июля начало августа (сентябрь)
1000004443.5327935351 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, Художественный проезд, д.2: от Р-2 (Художественный проезд д.5) до ТК-2 (Художественный проезд д.6, д.8), от ТК-2 (Художественный проезд д.6, д.8) до ТК-4 (Художественный проезд м/у д.8 и д.10) (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 87% | Да | 6113335.03 | 5310281.59 | 0 | 13.14% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплачено в 2026 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 6113.34 | 5310.2816 | 803.0584 | Оплачено, руб. (план): 5 310 281.59 Оплачено, руб. (факт): 5 310 281.59 Процент оплаты: 86.86 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004357.1000005351 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной «РУС» по адресу: Московская область, г.о. Талдомский, г. Талдом, ул. Собцова, 1а (в т.ч. ПИР) | ООО ЭРГАНА | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Финансовые трудности подрядчиков | 57% | Нет | 20189156.6 | 7311792 | 12877364.6 | 63.78% |  | Нет | 18 629 356,70 | 0 | 18 629 356,70 |  | СМР не завершен, Замечания ИД | Не завершено СМР, Подготовка к расторжению контракта Подготовка сопоставительной ведомости на сумму полученного аванса, Сопоставительная ведомость находится у подрядчика – исправление замечаний | Проведен ВКС 20.05.2026 | 2026-08-19 |  |  | 24372.64 | 7311.792 | 17060.848 | Оплачено, руб. (факт): 7 311 792.00 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF!
1000004611.5327935526 | Подольск | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск ул. Народная, д.17А: от ТК-11 ул. Народная, д.17 до Р-2 ул. Народная, д.15 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 1642579.62 | 1548426.85 | 0 | 5.732% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплачено в 2026 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 1642.58 | 1236.0149 | 406.5651 | Оплачено, руб. (план): 1 548 426.85 Оплачено, руб. (факт): 1 236 014.94 Процент оплаты: 75.24 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004591.5327935506 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Победы, д.4: от P-8 до P-9 (транзит в COШ №l5. ул.Победы,д.2); от TK-17 ул. Народная, 12а до P-9 ул. Победы, д.2; от TK-1 ул. Победы,4 дo TK смотровая ул. Пионерская, 24а (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 4063310.82 | 4063310.82 | 0 | 0% |  | Да |  |  |  |  | Частично | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 24286.18 | 4063.3108 | 20222.8692 | Оплачено, руб. (план): 4 063 310.82 Оплачено, руб. (факт): 4 063 310.82 Процент оплаты: 100.00 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004592.5327935507 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Литейная,4Б: от ТК-4 до ул.Литейная,6а; от ТК-4 до ТК-5; от ТК-8 до Р-1; от ТК-13 до ТК-14; от ТК-14 до Р-3; от ТК-2 до ТК- 3; от ТК-9 до ТК-12; от Р-3 до Р-ш; от Р-1 до ул. Литейная 2; от котельной ул. Литейная д. 4а – ТК-6; от ТК-6 до ТК-8 ул. Литейная д.4; от котельной ул. Литейная д. 4б до ТК-2 ул. Литейная д. 6а (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 13389339.22 | 13389339.22 | 0 | 0% |  | Да |  |  |  |  | Частично | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 38920.22 | 21173.3792 | 17746.8408 | Оплачено, руб. (план): 13 389 339.22 Оплачено, руб. (факт): 13 389 339.22 Процент оплаты: 100.00 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004612.5327935528 | Подольск | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Чистова,17а, до ТК-5 ул.Чистова,11/8 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 2876109.64 | 2876109.64 | 0 | 0% |  | Да |  |  |  |  | Частично | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 6132.5 | 2876.1096 | 3256.3904 | Оплачено, руб. (план): 2 876 109.64 Оплачено, руб. (факт): 2 876 109.64 Процент оплаты: 100.00 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004714.5327935642 | Власиха | Реконстукция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от УТ34 до ЦПТ Центральный (1-контур) (в т.ч. ПИР) | ООО АЛСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 99% | Частично | 75993679.13 | 64102328.28 | 11891350.85 | 15.65% |  | Частично | 66223939.13 | 54855615.5 | 11368323.63 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Ид сдана частично | Идет согласование ИД. Оплачено частично. Крайняя дата оплаты 30.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-06-30 |  | Нет дополнительного соглашения. Нет БГ | 75993.67 | 64102.3283 | 11891.3417 | Оплачено, руб. (план): 64 102 328.28 Оплачено, руб. (факт): 64 102 328.28 Процент оплаты: 84.35 % | МОГЭ получено | #REF! | #REF! | СМР завершены. Идет сдача в УТНКР. Сдано: ИД, КС-2 N2 на общ. сумму 80,47 млн руб. (демонтаж трубопроводов, тепловые камеры, зем.работы, прокладка ТС)
1000004095.1000004971 | Шатура | Капитальный ремонт котельной "Восточная" (в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, г. Рошаль, ул. Коммунаров (в т.ч. ПИР) | ООО ТУЛАОБОРОНСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 75% | Частично | 19035682 | 7145789.44 | 11889892.56 | 62.46% |  | Частично | 18 636 290,00 | 10 402 766,98 | 8 233 523,02 |  | ИД сдана частично, замечания УТНКР, оплата произведена частично, не выполнены работы по монтажу насосной группы и автоматики | СМР в процессе. Остались работы по монтажу насосной группы и автоматики. ИД частично сдана на выполненный объем работ. | расторгнут контракт с субподрядчиком. На совещании 01.06.2026 было уточнено, что работы продолжаются своими силами. Персонал прошел инструктаж, допущен к работам. Работы на объекте возобновлены. План завершения работ 15.07.2026 | 2026-07-29 |  |  | 19035.68 | 7145.7859 | 11889.8941 | Оплачено, руб. (план): 7 145 789.44 Оплачено, руб. (факт): 7 145 789.44 Процент оплаты: 37.53 % | Не завершены СМР по установке насосного оборудования, автоматики. ИД подписана частьично. Процент выплат 27.89 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено. СГ 70% Необходимо завершение СМР в части установки насосного оборудования и автоматики (план завершения 22.07.2026 Частично сдана ИД (подписана на выполненные объемы работ). Оставшаяся часть ИД план сдачи до 29.07.2026
1000004233.1000005149 | Шатура | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Туголесский бор, от ТК-48 до ТК-56 (в т.ч. ПИР) | ООО ОПУСГРУПП | Сети | Нет | В МОГЭ | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 99% | Нет | 16970000 | 5091000 | 11879000 | 70% |  | Нет | 16121500 | 0 | 16121500 |  | Нет МОГЭ | Отсутствует заключение МОГЭ. 26.03.2026 вышли из МОГЭ с результатами рассмотрения Повторный заход в МОГЭ выполнен 02.06.2026. Срок выхода 14.07.2026. | подрядчик повторно зашел в МОГЭ. Дата выхода и МОГЭ 14.07.2026. Фактически работы выполнены | 2026-07-29 |  |  | 16970 | 5091 | 11879 | Оплачено, руб. (план): 5 091 000.00 Оплачено, руб. (факт): 5 091 000.00 Процент оплаты: 30.00 % | Отсутствует заключение МОГЭ. Отсутствует ИД. СМР выполнен. Процент выплаты 30% | #REF! | #REF! | Отсутствует заключение МОГЭ. 26.03.2026 вышли из МОГЭ с результатами рассмотрения Повторный заход в МОГЭ выполнен 02.06.2026. Срок выхода 14.07.2026. СГ 100% Исполнительная документация не передавалась всвязи с отсутствием положительного заключения МОГЭ. (план до 22.07.2026)
1000004603.5327935518 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Садовая, д.11: от котельной до Р-1; от Р1 до Р2; от Р13 до Р15; от ТК3 до ТК4 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 97% | Да | 19555617.35 | 10565866.18 | 0 | 45.97% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплачено в 2026 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 19555 | 19193.2 | 361.8 | Оплачено, руб. (план): 19 193 224.32 Оплачено, руб. (факт): 19 193 224.32 Процент оплаты: 98.14 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004604.5327935519 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Давыдова, д.1: от котельной до ТК1; от ТК2 до ТК3; от ТК4 до Давыдова, д. 8/2 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 9728411.03 | 9476141.19 | 0 | 2.593% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплачено в 2026 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 9728.4 | 9476.1 | 252.3 | Оплачено, руб. (план): 9 476 141.19 Оплачено, руб. (факт): 9 476 141.19 Процент оплаты: 97.40 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004605.5327935520 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Калужская, д.4: от ТК1 до ТК2; от ТК2 до ТК4 пр. Ленина, д. 10; от ТК7 до ТК8 пр. Ленина, д. 8 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 97% | Да | 16394091.68 | 16004728.85 | 0 | 2.375% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплачено в 2026 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 16394.09 | 14295.4592 | 2098.6308 | Оплачено, руб. (план): 16 004 728.85 Оплачено, руб. (факт): 16 004 728.85 Процент оплаты: 97.62 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004607.5327935522 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Заводская, 2: от ТК 35 Южный пос. д.28 до ТК 130 ул.Симферопольская, д.41 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 23927259.67 | 19863788.36 | 0 | 16.98% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплачено в 2026 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 23927.6 | 17655.5514 | 6272.0486 | Оплачено, руб. (план): 19 863 788.36 Оплачено, руб. (факт): 19 863 788.36 Процент оплаты: 83.01 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004608.5327935523 | Подольск | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, д. 34а: от ТК 31 (Рощинская д. 15) до ЦТП 12 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 99% | Да | 5750611.28 | 5505187.73 | 0 | 4.268% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплачено в 2026 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 5750.61 | 5505.1877 | 245.4223 | Оплачено, руб. (план): 5 505 187.73 Оплачено, руб. (факт): 5 505 187.73 Процент оплаты: 95.73 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004595.5327935510 | Подольск | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, мкр.Климовск, ул.Школьная, д.34а от ТК-96 до ТК-99: от ТК-96 (ЦТП-16, ул. Ленина 10а) до ТК-99 (ул. Ленина,12) (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 99% | Да | 4114470.38 | 4085583.64 | 0 | 0.7021% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплачено в 2026 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 4114.47 | 4085.5882 | 28.8818 | Оплачено, руб. (план): 4 085 583.64 Оплачено, руб. (факт): 4 085 583.64 Процент оплаты: 99.29 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004456.5327935365 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Барвиха (в т.ч. ПИР) | ООО СК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Финансовые трудности подрядчиков | 90% | Частично | 112996872.67 | 101430313.75 | 11566558.92 | 10.24% |  | Частично | 112 996 872,67 | 14 598 089,99 | 98 398 782,68 |  | Сдана ИД, нет ДС | Благоустройство в стадии завершения. Сдача полного комплекта ИД до 10.06.2026. |  | 2026-07-30 |  |  | 112996.87 | 101430.3224 | 11566.5476 | Оплачено, руб. (план): 101 430 313.75 Оплачено, руб. (факт): 101 430 313.75 Процент оплаты: 89.76 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | СМР завершен. Ведется благоустройство территории. Плановая дата завершения работ 30.06.2026 Подача документов на оплату до 15.07.2026 Оплата до 30.07.2026 | Благоустройство - срок 30.06. Подача документов до 15.07. Оплата - 30.07
1000004470.5327935379 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57: от ТК-2 до зд.школы, от ТК-9 до ТК-15 (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Да |  |  | 90% | Нет | 21520561 | 10228722.64 | 11291838.36 | 52.47% |  | Частично | 20444532.95 | 9717286.51 | 10727246.44 |  | 9717286.51 | Получено отрицательное заключение МОГЭ, повторный заход в МОГЭ до 10.06.2026. Выход из МОГЭ до 01.08.2026 | Проведен ВКС о необходимости скорейшего получения заключения МОГЭ | 2026-09-01 |  |  | 21520.561 | 10228.7226 | 11291.8384 | Оплачено, руб. (план): 10 228 722.64 Оплачено, руб. (факт): 10 228 722.64 Процент оплаты: 47.52 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Получено отрицательное заключение МОГЭ, повторный заход в МОГЭ 30.06.2026. Выход из МОГЭ до 01.08.2026. Сдача объекта сентябрь.Необходимо менять штабные решения,в связи с изменением протяженности (увеличение на 100п.м).Готовятся обоснования для заключения ДС 65.1 к контракту 44-ФЗ | Повторный заход в МОГЭ - конец июня. Лимиты есть. Сдача - сентябрь.Поменялась протяженность. Надо менять штабные решения Допник 65.1? ИД вести параллельно проекту
1000002808.1000003549 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК70 до ТК74А по Центральному проезду в г.о. Пушкино (в т.ч. ПИР) | ООО А-ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 81856000 | 81856000 | 0 | 0% |  | Да | 112 575 324,95 | 78 777 909,30 | 33 797 415,65 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 116889.53 | 86177.1613 | 30712.3687 | Оплачено, руб. (план): 81 856.00 Оплачено, руб. (факт): 81 856.00 Процент оплаты: 100.00 % | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | Оплата выполнена
1000003931.1000004797 | Солнечногорск | Капитальный ремонт котельной (в части замены теплового оборудования) по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, п. Менделеево (в т.ч. ПИР) | АО ГК ЕКС | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Частично | 22477500 | 11238750 | 11238750 | 50% |  | Частично | 19926835.94 | 0 | 19926835.94 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Замечания ИД | Акт выполненных работ на проверке до 25.05.2026.Строительная готовность по данным УТНКР СГ-98% (на 18.05.2026). Подрядчик вышел из повторной экспертизы 29.12.2025. На дату 19.03.2026 ЛБО на 2026 восстановлены и увеличены (ранее направлено письмо в Минэнерго от 21.01.2026) | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-07-31 |  |  | 22477.5 | 11238.75 | 11238.75 | Оплачено, руб. (план): 11 238 750.00 Оплачено, руб. (факт): 11 238 750.00 Процент оплаты: 50.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Проводится выверка выполненных работ, оформляется исполнительная документация, проводятся мероприятия по сдаче-приемке выполненных объемов работ. В связи со сменой инспектора, увеличился срок проверки документации. Оплата конец июля 2026. | Замечания от УТНКР - тех. Решения. В течение неделе согласовать с Заказчиком. ИД - отработано. Формирование КС и оплата - конец июля |  | плановый срок окончания проверки документации?
1000003890.1000004756 | Лыткарино | Капитальный ремонт ЦТП №6 по адресу:Московская область, г.о.Лыткарино, ул.Комсомольская, д.24 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНДЖЕТ | ЦТП | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 72% | Частично | 32773250 | 22001420.02 | 10771829.98 | 32.87% |  | Частично |  |  |  |  | Оплата 2025 | Завершают общестрой. устраняют замечания ИД. Всего 23 замечания. срок устранения замечаний до 15.07.2027 | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР | 2026-07-20 |  |  | 32773.25 | 22166.0548 | 10607.1952 | Оплачено, руб. (план): 22 001 420.02 Оплачено, руб. (факт): 22 001 420.02 Процент оплаты: 67.47 % | ИД сдано частично. Остались общестроительные работы | #REF! | #REF! | Завершают общестрой. устраняют замечания ИД. Всего 18 замечания. срок устранения замечаний до 15.07.2027
1000004848.5327935893 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Лесной, от ул. Центральная, 1 до ул. Мичурина, 9 (в т.ч. ПИР) | ООО СМУ-102 | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 15120693.23 | 15120693.23 | 0 | 0% |  | Да | 14364658.57 | 14364658.57 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 22484.99 | 15120.6932 | 7364.2968 | Оплачено, руб. (план): 15 120 693.23 Оплачено, руб. (факт): 15 120 693.23 Процент оплаты: 100.00 % | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | Оплата выполнена
1000004827.5327935869 | Луховицы | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, от котельной Красная пойма от ул. Школьная до ул. Лесная: от ТК 16 до ТК 18, от ТК 8 до ТК 16 (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 90% | Частично | 42375890.33 | 31791142.89 | 10584747.44 | 24.98% |  | Частично | 39 552 969,07 | 5 106 899,88 | 34 446 069,19 |  | СМР не завершеены ИД сдана частично | не полностью сдана ИД (план сдачи 08.07.2026), не устранены замечания УТНКР. Благоустройство выполнено, устраняются замечания по ИД (план сдачи до 22.07.2026) | проведено очное совещание с подрядчиком и УТНКР по устранению замечаний и сдаче ИД | 2026-07-29 |  | замечания УТНКР, оплата произведена частично | 55060.63 | 31791.1429 | 23269.4871 | Оплачено, руб. (план): 31 791 142.89 Оплачено, руб. (факт): 31 791 142.89 Процент оплаты: 75.02 % | остались объемы по благоустройству, не полностью сдана ИД в части благоустройства процент оплаты 75.02 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено. СГ 90% Не завершен СМР в части устранения замечаний УТНКР (план завершения 22.07.2026). Не полностью сдана ИД на остаток работ (план 29.07.2026).
1000004706.5327935634 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: Московская область, Талдомский г.о., р.п. Запрудня, пер. Мира, д. 10: от ТК-11 до ТК-32, от ТК-32 до ТК-33, от ТК-33 до ТК-36, от ТК-36 до ТК-50, от ТК-50 до ТК-51А (с входом в дом), от ТК-51А до ТК-57, от ТК-57 до ТК-58, от ТК-58 до ТК-59, от ТК-59 до ТК-60, до ТК-61, от ТК-56 до ТК-62, до ТК-63, до ТК-64 (в т.ч. ПИР) | ООО МОИК | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 95% | Частично | 79660454.26 | 69292424.82 | 10368029.44 | 13.02% |  | Частично | 77 535 970,02 | 61 470 471,84 | 16 065 498,18 |  | Частично оплачено и сдана ИД | Не закончено финальное благоустройство, завершение до 20.07.2026 ИД сдана частично | Проведен ВКС 20.05.2026 | 2026-08-20 |  |  | 79660.54 | 69292.4248 | 10368.1152 | Оплачено, руб. (факт): 69 292 424.82 Процент оплаты: 86.98 % | Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР Не завершено финальное благоустройство | #REF! | #REF!
1000004674.5327935594 | Павлово-Посадский | Капитальный ремонт котельной «Евсеево» в части замены котлов КСВа-2,5; ЗИО-100 и ХВП, расположенной по адресу: Московская область, Павлово-Посадский городской округ, д.Евсеево, 36в (в т.ч. ПИР) | ООО ТЭСКИП | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Нет | 22749149.72 | 12612648 | 10136501.72 | 44.56% |  | Частично | 21611692.23 | 0 | 0 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | СМР не завершен | СМР не завершен. Перенос объекта утвержден рабочей группой, изменение в ГП не вносилось. контракт не продлен (МИНЖКХ). Комплекты ИД сданы, ведется устранение замечаний УТНКР по ИД и по физике. Общее количество Актов выявленных нарушений: 9 Количество неустраненных нарушений: 6 | 20.05.2026 проведена ВКС с МинЖКХ по вопросу реализации объектов и завершению СМР. | 2026-07-29 |  |  | 39044.94 | 0 | 39044.94 | Оплачено, руб. (план): 12 612 648.00 Оплачено, руб. (факт): 12 612 648.00 Процент оплаты: 55.44 % | частичная оплата | #REF! | #REF! | Перенос объекта утвержден рабочей группой, изменение в ГП не внесено, не утверждено в АП ГП (срок до 15.07.2026) ОПЛАТА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОДЛЕНИЯ КОНТРАКТА (30.07.2026) контракт не продлен (МИНЖКХ). Имеется положительное заключение МОГЭ Стройготовность по СМР 95% Осталось завершение работ по общестрою, устранение замечаний УТНКР. (план до 15.07.2026) Комплекты ИД сданы, ведется устранение замечаний УТНКР по ИД и по физике. (план 22.07.2026)
1000004857.5327935904 | Лыткарино | Капитальный ремонт тепловых сетей по адресу: г. Лыткарино, ул. Советская, от ТК-163 до ТК-165 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 95% | Частично | 39028029.9 | 28917380.34 | 10110649.56 | 25.91% |  | Частично |  | 27 928 307,52 |  | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | ИД сдана частично | Не полный комплект ИД. | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР до 10.06.2026 | 2026-07-15 |  |  | 39028.04 | 28993.5499 | 10034.4901 | Оплачено, руб. (план): 19 938 109.90 Оплачено, руб. (факт): 19 938 109.90 Процент оплаты: 51.08 % | ИД сдано частично. Осталось благоустройство | #REF! | #REF! | Подрядчик предоставил не полный пакет ИД в УТНКР. Срок предоставления документов до 30.06.2026 | Оплачено 70%. Проблематика с УТНКР. Не примимают задвижки. Готовы оплатить после сдачи ИД сразу
1000004026.1000004892 | Кашира | Строительство тепловых сетей от БМК мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира ул. 1-ая Дзержинская до врезки в существующую Сети (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Нет | Не заходили ни разу | Необходимость проведения НТС | Нет | Монтаж не завершен |  | 96% | Нет | 13851000 | 3906562.3 | 9944437.7 | 71.8% |  | Нет | 13 122 000,00 | 0 | 13 122 000,00 |  | Нет МОГЭ | подача ПСД в МОГЭ 19.05. , возврат из МОГЭ с замечаниями ПСД, не закончены СМР (план. до 30.07.) Не выполнено присоединение к БМК. Замечания УТНКР(17): Проектно-изыскательские работы • Общестроительные работы | Проведено совещание с проектной командой,для ускорения окончания СМР | 2026-08-31 |  | Необходимо выполнить благоустройство | 13851 | 3906.5623 | 9944.4377 | Оплачено, руб. (план): 3 906 562.30 Оплачено, руб. (факт): 3 906 562.30 Процент оплаты: 28.20 % |  | #REF! | #REF! | ООО "КДС" заключил контракт после расторжения с ООО"Лэндстрой" Разработка ПСД выполняется при наличии изменений объемов и ТЗ. Возврат ПСД из МОГЭ связан с отсутствием письма от ГРБС. Плановый заход в МОГЭ - 12.06.2026г. СМР выполняются с учетом устранений дефектов, допущенных предыдущей подрядной организацией.
1000004925.5327936013 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка от ТК-47а до ТК-48 по ул. Советский проспект (в т.ч. ПИР) | ООО ГИПРОН | Сети | Нет | В МОГЭ | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Нет | Благоустройство |  | 80% | Нет | 19841024 | 9920512 | 9920512 | 50% |  | Нет | 18 848 971,80 | 0 | 18 848 971,80 |  | Не получено МОГЭ, СМР не завершено (благоустройство) | Не получено МОГЭ - плановая дата получения МОГЭ 23.06.2026, СМР не завершено (благоустройтсво), не сдана ИД - плановая дата 01.07.2026 |  | 2026-08-20 |  | Замечания ИД | 19841.02 | 9920.512 | 9920.508 | Оплачено, руб. (план): 9 920 512.00 Оплачено, руб. (факт): 9 920 512.00 Процент оплаты: 50.00 % | Отсутствует заключение МОГЭ | #REF! | #REF! | Не получено положительное заключение МОГЭ( корректировка объемов).Плановая дата выхода из МОГЭ - 23.06.2026. Не завершено благоустройство. Плановая дата - 01.07.2026
1000004920.5327936008 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, от ул. Оранжерейная, 14а до ул. Первомайская, д. 34 (в т.ч. ПИР) | ООО ЭТС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 19169344.84 | 19169344.84 | 0 | 0% |  | Да | 18210877.6 | 18210877.6 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 19240 | 19240 | 0 | Оплачено, руб. (план): 19 169 344.84 Оплачено, руб. (факт): 19 169 344.84 Процент оплаты: 100.00 % | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | Оплата выполнена
1000003883.1000004749 | Ленинский | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, г.о. Ленинский, Петровский проезд д. 22а (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | ЦТП | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 78% | Частично | 80182062.29 | 70471167.42 | 9710894.87 | 12.11% |  | Частично | 71 144 391,53 | 13 877 326,97 | 57 267 064,56 |  | ИД сдана частично, | СМР не завершен в части общестроительных работ | Проведен ВКС о необходимости скорейшего завершения общестроительных работ | 2026-09-01 |  | необходимо выполнить благоустройство | 80471.18 | 63471.8164 | 16999.3636 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 40 235 588.71 Оплачено, руб. (план): 70 471 167.42 Оплачено, руб. (факт): 70 471 167.42 Процент оплаты: 87.88 % |  | #REF! | #REF! | СМР не завершен в части ПНР(выполняется). Срок завершения ПНР до 20.06.2026. Замечания УТНКР(9): Фасад • Демонтажные работы • Инженерные системы
1000003856.1000004722 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (ТК-3 до ТК-4 ул. Спортивная) (в т.ч. ПИР) | ООО ПРОМИНЖИНИРИНГ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Частично | 60776311.41 | 51161101.41 | 9615210 | 15.82% |  | Частично |  |  |  | Спор из-за объемов выполненных работ | Частично оплачено | устраняют замечания УТНКР по ИД. Срок устранения замечаний до 15.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР | 2026-07-30 |  |  | 60776.32 | 51161.1014 | 9615.2186 | Оплачено, руб. (план): 51 161 101.41 Оплачено, руб. (факт): 51 161 101.41 Процент оплаты: 84.17 % | ИД сдано частично. СМР выполнен | #REF! | #REF! | У подрядчика есть разногласия с УТНКР по объему выполненных работ.
1000003874.1000004740 | Черноголовка | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Коммунальная, от ТК 33 до ТК 205 (в т.ч. ПИР) | ООО ЭРГАНА | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 75% | Контракт расторгнут | 24036979.03 | 14421771 | 9615208.03 | 40% |  | Частично | 45 668 926,50 | 14 241 615,28 | 31 427 311,22 |  | Не сдана ИД | Расторжение контракта 26.05.2026 |  | 2026-06-30 |  |  | 48072.57 | 14421.771 | 33650.799 | Оплачено, руб. (план): 14 421 771.00 Оплачено, руб. (факт): 14 421 771.00 Процент оплаты: 30.00 % | Не представлена ИД /КС | #REF! | #REF! | 25.05.2026 Контракт расторгнут на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта Публикация закупки не позднее 05.06.2026 Заключение контракта с новым подрядчиком до 15.07.2026
1000004829.5327935872 | Луховицы | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной Врачево-Горки по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, п. Врачево-Горки, участок вдоль ул. Клубная, дома 1-5 (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 90% | Частично | 47906915.13 | 38307776.61 | 9599138.52 | 20.04% |  | Частично | 44 639 715,95 | 7 416 928,85 | 37 222 787,10 |  | СМР не завершеены ИД сдана частично | не полностью сдана ИД (план сдачи 08.07.2026), не устранены замечания УТНКР. Благоустройство выполнено, устраняются замечания по ИД (план сдачи до 22.07.2026) | проведено очное совещание с подрядчиком и УТНКР по устранению замечаний и сдаче ИД | 2026-07-29 |  | замечания УТНКР, оплата произведена частично | 65427.51 | 38307.7766 | 27119.7334 | Оплачено, руб. (план): 38 307 776.61 Оплачено, руб. (факт): 38 307 776.61 Процент оплаты: 79.96 % | остались объемы по благоустройству и по СМР тепловых камер, не полностью сдана ИД в части благоустройства процент оплаты 79.96 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено. СГ 90% Не завершен СМР в части устранения замечаний УТНКР (план завершения 22.07.2026). Не полностью сдана ИД на остаток работ (план 29.07.2026).
1000003885.1000004751 | Ленинский | Реконструкция ЦТП №1 по адресу: Московская область, г.о. Ленинский, пос. Новодрожжино, д.9а (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | ЦТП | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 87% | Частично | 75907562.82 | 66539188.85 | 9368373.97 | 12.34% |  | Частично | 66 976 043,61 | 35 102 166,72 | 31 873 876,89 |  | ИД сдана частично, | СМР не завершены в части общестроительных работ | Проведен ВКС о необходимости скорейшего завершения общестроительных работ | 2026-09-01 |  | необходимо выполнить благоустройство | 76539.2 | 60632.0332 | 15907.1668 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 38 269 598.31 Оплачено, руб. (план): 66 539 188.85 Оплачено, руб. (факт): 66 539 188.85 Процент оплаты: 87.65 % |  | #REF! | #REF! | СМР не завершен в части ПНР(выполняется). Срок завершения ПНР до 20.06.2026. Замечания УТНКР(4): Монтаж оборудования • Демонтажные работы • Общестроительные работы • Инженерные системы • Пуско-наладочные работы
1000003662.1000004526 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей с увеличением диаметра от Котельной "Студенческий проезд" до ТК-5 (ЦТП ЦГБ) в г.о. Пушкинский (в т.ч. ПИР) | ООО ПКФ ЭНЕРГОСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 25851840 | 25214362.14 | 0 | 2.466% |  | Да | 24559248 | 24559248 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 25851.84 | 25270.0246 | 581.8154 | Оплачено, руб. (план): 25 214 362.14 Оплачено, руб. (факт): 25 214 362.14 Процент оплаты: 97.74 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Оплата выполнена
1000004653.5327935570 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной "Детская" до ТК-22 (Гимназии №3) по ул. Коминтерна в г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка (в т.ч. ПИР) | ООО СПМК МАГИСТРАЛЬ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 35317602.45 | 29533907.58 | 0 | 16.38% |  | Да | 33551722.33 | 33551722.33 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 30636 | 29645.0979 | 990.9021 | Оплачено, руб. (план): 29 533 907.58 Оплачено, руб. (факт): 29 533 907.58 Процент оплаты: 83.88 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Оплата выполнена
1000004455.5327935364 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Новошихово (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Финансовые трудности подрядчиков | 95% | Частично | 34962830 | 25749391.44 | 9213438.56 | 26.35% |  | Частично | 34 962 830,00 | 2 079 840,00 | 32 882 990,00 |  | ИД сдана частично, ведутся работы по замечаниям | Благоустройство в процессе завершения. Планируемый срок сдачи ИД в УТНКР до 30.05.2026. |  | 2026-07-30 |  |  | 40972.93 | 25749.3914 | 15223.5386 | Оплачено, руб. (план): 25 749 391.44 Оплачено, руб. (факт): 25 749 391.44 Процент оплаты: 73.64 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Благоустройство в процессе завершения. Планируемый срок сдачи ИД в УТНКР до 30.06.2026. Оплата после сдачи ИД Доп. работы связаны с прокладкой трубопроводов ХВС. Подрядная организация направила претензии в сторону Заказчика. | Сдача в УТНКР ИД 30.06. Готовы оплачивать после сдачи ИД. Нет доп работ в контракте. Очное совещание? |  | что решили с доп работами?
1000004353.1000005347 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Талдомский, г. Талдом, мкр Юбилейный, 24а (в т.ч. ПИР) | ООО ЭРГАНА | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Финансовые трудности подрядчиков | 57% | Нет | 13565528.68 | 4493280 | 9072248.68 | 66.88% |  | Нет | 12 046 121,60 | 0 | 12 046 121,60 |  | СМР не завершен, Замечания ИД | Не завершено СМР, Подготовка к расторжению контракта Подготовка сопоставительной ведомости на сумму полученного аванса, Сопоставительная ведомость находится у подрядчика – исправление замечаний | Проведен ВКС 20.05.2026 | 2026-08-19 |  |  | 14977.6 | 4493.28 | 10484.32 | Оплачено, руб. (факт): 4 493 280.00 Процент оплаты: 30.00 % | Ведется СМР | #REF! | #REF!
1000004017.1000004883 | Реутов | Реконструкция участков тепловых сетей от ЦТП 1 до ЦТП 3 в г.о. Реутов (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 95% | Да | 159256775.57 | 151020803.5 | 0 | 5.172% |  | Да | 133 998 364,08 | 133 998 364,08 | 0 |  | Нет ИД | Обьект оплачен |  |  |  |  | 159256.78 | 151020.7958 | 8235.9842 | Оплачено, руб. (план): 151 020 803.50 Оплачено, руб. (факт): 151 020 803.50 Процент оплаты: 94.82 % | Не сдана ИД | #REF! | #REF! | Обьект оплачен
1000004610.5327935525 | Реутов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 5-1 до ЦТП 1 и от ТК 5-2 до ЦТП №2 котельной №5 в г.о. Реутов (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 31989550 | 31377796.91 | 0 | 1.912% |  | Да | 25 724 448,64 | 25 724 448,64 | 0 |  | Оплачено в 2026 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 31989.55 | 31377.7969 | 611.7531 | Оплачено, руб. (план): 31 377 796.91 Оплачено, руб. (факт): 31 377 796.91 Возврат оплат, руб.: 825 137.07 Процент оплаты: 98.08 % | оплачено полностью | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004572.5327935486 | Реутов | Реконструкция участков тепловых сетей (закольцовка) от ТК 4-8 котельной № 4 до ул Комсомольская д.28 (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 58618310 | 49859635.79 | 0 | 14.94% |  | Да | 34 753 562,54 | 34 753 562,54 | 0 |  | Оплачено в 2026 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 58618.31 | 49859.6358 | 8758.6742 | Оплачено, руб. (план): 49 859 635.79 Оплачено, руб. (факт): 49 859 635.79 Возврат оплат, руб.: 7 661 697.88 Процент оплаты: 85.05 % | Работы приняты и оплачены полностью | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
4036567251.4036567481 | Рузский | Строительство БМК д. Старониколаево, д. 195 | АО МОСОБЛТЕПЛО | БМК | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 25865635.85 | 25865635.85 | 0 | 0% |  | Да | 24 572 354,0575 | 24 572 354,0575 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 11343.92 | 25865.6358 | -14521.7159 | Оплачено, руб. (план): 25 865 635.85 Оплачено, руб. (факт): 25 865 635.85 Процент оплаты: 100.00 % | Работы приняты и оплачены полностью | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
4036479591.4036479821 | Рузский | Строительство БМК д. Сумароково, д. 34 | АО МОСОБЛТЕПЛО | БМК | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 30442986.57 | 30442986.57 | 0 | 0% |  | Да | 28 920 837,24 | 28 920 837,24 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 30442.99 | 30442.9866 | 0.00343 | Оплачено, руб. (план): 30 442 986.57 Оплачено, руб. (факт): 30 442 986.57 Процент оплаты: 100.00 % | Работы приняты и оплачены полностью | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004013.1000004879 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 96% | Нет | 12640000 | 3601766.08 | 9038233.92 | 71.51% |  | Частично | 12008000 | 3421677.78 | 8586322.22 |  | 3421677.78 | Устранение замечаний по ИД. Количество не устраненных замечаний УТНКР (19) (план. до 20.06.2026) | Проведено очное совещание о необходимости скорейшего завершения работ | 2026-08-01 |  |  | 12640 | 3601.7661 | 9038.2339 | Оплачено, руб. (план): 3 601 766.08 Оплачено, руб. (факт): 3 601 766.08 Процент оплаты: 28.49 % | Нет МОГЭ. Ожидание устранений замечаний СМР и благоустройство выполнено | #REF! | #REF! | Положительное заключение получено.СМР выполнен - есть замечания. Устранение замечаний до 30.06.2026 (благоустройство и камеры). Оплата - 30.07.2026 .Устранение замечаний по ИД. Количество не устраненных замечаний УТНКР (19) (план. до 30.06.2026) | МОГЭ - получено. СМР выполнен - есть замечания. Устранения 30.06 (благо и камеры). Оплата - конец июля
1000000912.1000000597 | Можайский (АО МОСОБЛТЕПЛО) | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной БАНЯ, г. Можайск (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Нет | 12718815.17 | 3744158.69 | 8974656.48 | 70.56% | Не доведены лимиты от ГРБС | Да | 12 718 815,17 | 12 718 815,17 | 0 |  | Нет ИД | Необходимо сдать ИД и КС . Срок 20.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР до 20.06.2026 | 2026-08-01 |  |  | 12480.53 | 0 | 12480.53 | Оплачено, руб. (план): 12 718 815.17 Оплачено, руб. (факт): 3 744 158.69 Процент оплаты: 29.43 % | Сданы ИД/КС | #REF! | #REF! | Положительное заключение получено. СМР завершено. УТНКР ИД и КС принята По оплата - проблема с субсидией. Двойное финансирование Минэнерго и МинЖКХ. "Перечислено в 2025 году подрядчику ООО «ГРАДОСТРОЙ» от АО «МОСОБЛТЕПЛО по объекту 11 051 965,64 руб. (МинЖКХ) Выставлено от ООО «ГРАДОСТРОЙ» КС-2 от 25.12.25 № 1 и УПД от ООО ""СКТК"" на общую сумму: 20 026 622,12 руб. По объекту работы приняты АО «МОСОБЛТЕПЛО» в полном объеме в 2025г. с кредиторской задолженностью в сумме: 8 974 656,48 руб. Разницу между суммой по Соглашению и суммой Договоров в размере 101 912,12руб. АО «МОСОБЛТЕПЛО» оплачивает за счет своих источников финансирования. Срок действия по соглашению: 31.12.2025 не продлен!" | Оплата - проблема с субсидией. Двойное финансирование Минэнерго и МинЖКХ..Доведены лимиты 2024-2025. Решается вопрос по продлению и закрытию субсидий, готвится дорожная карта до 25.06.2025
1000004403.1000005431 | Чехов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, Симферопольское ш., стр. 2б (от ТК -32 у дома № 13а , ул.Полиграфистов до ТК 34) (в т.ч. ПИР) | ООО ВРЕМЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 17438400 | 8719200 | 8719200 | 50% |  | Да | 16566480 | 0 | 16566480 |  | Заключение доп. согл. | отправлено письмо в минэнерго на корректировку лимитов в связи с изменением ставки НДС (22%) | Проведены очные совещания и в формате ВКС | 2026-07-04 |  | МОГЭ получено СМР выполнен ИД сдана | 17438.4 | 8719.2 | 8719.2 | Оплачено, руб. (план): 8 719 200.00 Оплачено, руб. (факт): 8 719 200.00 Процент оплаты: 50.00 % | Частично оплачено | #REF! | #REF! | Формируется ДС на увеличение сроков и изменение цены контракта после МОГЭ до 26.06.2026 Полная оплата контракта планируется до 4 июля 2026
1000004324.1000005315 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников 25, (от ТК-А6 до д.20 мкр.Маркова) (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Сети | Нет | В МОГЭ | Смена проектировщика | Нет | Благоустройство |  | 95% | Нет | 16917880 | 8291500.21 | 8626379.79 | 50.99% |  | Нет | 16 080 681,06 | 0 | 16 080 681,06 |  | Нет МОГЭ | Завершение благо до 10.06.2026 Плановая дата захода в МОГЭ -15.06.2026 плановая дата выхода - 14.07.26 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-09-15 |  |  | 16917.88 | 8291.5002 | 8626.3798 | Оплачено, руб. (факт): 8 291 500.21 Процент оплаты: 49.01 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Плановая дата завершения благоустройства 30.06.26.Не получено МОГЭ, плановая дата захода до 01.07.2026 Планируется НТС до 01.07.2026 Плановая дата оплаты до 15.09.2026 | благоустройство до 10.06. Сдача ИД к середине августа. МОГЭ - заход июнь |  | Благоустройство выполнено?
1000003982.1000004848 | Серебряные Пруды | Строительство БМК с. Мочилы ул. Лесная, мощностью 0,3 МВт | ООО СМУ-ЭС | БМК | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 22004060 | 19682643.54 | 0 | 10.55% |  | Да | 22004060 | 22004060 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 22004.06 | 19834.1002 | 2169.9598 | Оплачено, руб. (план): 19 682 643.54 Оплачено, руб. (факт): 19 682 643.54 Процент оплаты: 90.06 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Оплата выполнена
1000003915.1000004781 | Серебряные Пруды | Капитальный ремонт ЦТП по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды, рп. Серебряные Пруды, пер. Школьный (в т.ч. ПИР) | ООО СМУ-ЭС | ЦТП | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 23672535.74 | 20106688.97 | 0 | 15.06% |  | Да | 22488908.95 | 22488908.95 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 23672.54 | 18908.9446 | 4763.5954 | Оплачено, руб. (план): 20 638 955.19 Оплачено, руб. (факт): 18 824 909.17 Процент оплаты: 79.80 % | Оплачено | Оплачено | Оплачено | Оплата выполнена
1000004221.1000005137 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр. 5, стр. 5а (от ТК-412 до ТК-409), в т.ч. ПИР | ООО А-ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 25019332.75 | 21383973.48 | 3635359.27 | 14.53% |  | Да |  | 17 646 588,56 | 4 898 608,56 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | Нет МОГЭ | Устраняют замечания ИД. 12 замечаний | Проведено совещание с проектной командой , пределили сроки предоставления ИД в УТНКР 15.06.2026 | оплачено |  |  | 25495.96 | 12747.98 | 12747.98 | Оплачено, руб. (план): 12 747 980.00 Оплачено, руб. (факт): 12 747 980.00 Процент оплаты: 50.00 % | Не вышли из МОГЭ | #REF! | #REF! | Оплачено |  |  | Тимошина (инфа от 22.05.2026 15:25) "Контракт исполнен" Тиховский "В ПИК информация не обновилась, ожидаем"
1000001804.1000001891 | Серебряные Пруды | Капитальный ремонт теплосети с. Узуново, микр-н Северный, г.о. Серебряные пруды (в т.ч. ПИР) | ООО НИЛ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 96482586.45 | 96482586.45 | 0 | 0% |  | Да | 91658457.13 | 91658457.13 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 99480.24 | 99480.2408 | -0.00082 | Оплачено, руб. (план): 96 482 586.45 Оплачено, руб. (факт): 96 482 586.45 Процент оплаты: 100.00 % | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | Оплата выполнена
1000004414.5327935312 | Серебряные Пруды | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды, рп. Серебряные Пруды, ул. Октябрьская (в т.ч. ПИР) | ООО ЭКОМОНТАЖ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 20014955.66 | 11309895.87 | 0 | 43.49% |  | Да | 19014207.88 | 19014207.88 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 20014.96 | 11481.7761 | 8533.1839 | Оплачено, руб. (план): 11 309 895.87 Оплачено, руб. (факт): 11 309 895.87 Процент оплаты: 56.99 % | выплачено в полном объеме | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000005178.5327936570 | Серебряные Пруды | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды, пос.Успенский, от ТК-10 до перехода на трубу диаметром 89 (в т.ч. ПИР) | ООО ЭКОМОНТАЖ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 12390550 | 5587696.84 | 0 | 54.9% |  | Да | 11771022.5 | 11771022.5 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 12390.55 | 5629.5883 | 6760.9617 | Оплачено, руб. (план): 5 587 696.84 Оплачено, руб. (факт): 5 587 696.84 Процент оплаты: 55.34 % | выплачено в полном объеме | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
8699295451.8699295801 | Одинцовский | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,5 Гкал/час, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Частично | 81052158.24 | 72448934.31 | 8603223.93 | 10.61% | Низкий темп подгрузки документов в ПИК | Да | 60 850 228,91 | 60 850 228,91 | 0 |  | СМР завершены, КС-2 подписаны, ИД представлена, акт закрытия от 24.12.2025 подписан | СМР завершен, Планируется расторжение по фактически выполненым работам |  | 2026-10-30 |  | Нет дополнительного соглашения нет БГ | 81052.16 | 72448.9343 | 8603.2257 | Оплачено, руб. (план): 72 448 934.31 Оплачено, руб. (факт): 72 448 934.31 Процент оплаты: 89.38 % | Не подписано КС в ПИК | #REF! | #REF! | Оплаты по СМР заершены, осталось оплатить ТП, после корректировки смет и принятия их в УТНКР
1000004409.5327935306 | Звёздный городок | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Звёздный городок, от ТК-1 до запорной арматуры на транзите в доме 24 (в т.ч. ПИР) | ООО ТК СТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Необходимость проведения НТС | Нет | Благоустройство |  | 74% | Нет | 11630100 | 3316829.31 | 8313270.69 | 71.48% |  | Нет | 11 056 097,71 | 0 | 11 056 097,71 |  | Нет МОГЭ, выходят на НТС | Нет МОГЭ. Требуется прохождение НТС. Не завершено благоустройство |  | 2026-08-31 |  | Находятся в НТС | 11630.1 | 3316.8293 | 8313.2707 | Оплачено, руб. (план): 3 316 829.31 Оплачено, руб. (факт): 3 316 829.31 Процент оплаты: 28.51 % | Не зашел в МОГЭ | #REF! | #REF! | Нет МОГЭ. Требуется прохождение НТС. НТС назначен на 16.06.2026г. Благоустройство в стадии завершения.
1000004849.5327935894 | Серебряные Пруды | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды, с. Подхожее, мкр. Юбилейный (в т.ч. ПИР) | ООО СМУ-ЭС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 93% | Да | 85176805.56 | 68812940.14 | 0 | 19.21% |  | Да | 83 322 804,12 | 67 294 856,46 | 16 027 947,66 |  | Оплата полностью 2026 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | благоустройство | 85176.81 | 64022.7661 | 21154.0439 | Оплачено, руб. (план): 68 812 940.14 Оплачено, руб. (факт): 63 686 848.31 Процент оплаты: 75.06 % | оплачено | оплачено | оплачено | Оплата выполнена
1000003929.1000004795 | Серпухов | Капитальный ремонт центрального теплового пункта по адресу: Московская область, г. Пущино, мкр "Г", д. 7а (ЦТП-Г) | ООО РНП | ЦТП | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 35939705.34 | 35939705.34 | 0 | 0% |  | Да | 34142720.07 | 34142720.07 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 35939.71 | 8211 | 27728.71 | Оплачено, руб. (план): 35 939 705.34 Оплачено, руб. (факт): 35 939 705.34 Процент оплаты: 100.00 % | Выполнен и оплачен 100% | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004689.5327935617 | Кашира | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Нет | Заходили | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Благоустройство |  | 96% | Нет | 10994920 | 3133550 | 7861370 | 71.5% |  | Нет | 10 445 820,00 | 0 | 10 445 820,00 |  | Нет МОГЭ | 22.05. подача ПСД на согласовавние заказчику, план захода в МОГЭ - 15.06.2026г. Не закончены СМР в части финального благоустройства (план до 15.06.) Замечания УТНКР(32): Проектно-изыскательские работы • Прокладка инженерных сетей (линейные объекты) • Земляные работы | Проведено совещание с проектной командой,для ускорения окончания благоустройства | 2026-09-15 |  | Необходимо выполнить благоустройство | 10994.92 | 3133.55 | 7861.37 | Оплачено, руб. (план): 3 133 550.00 Оплачено, руб. (факт): 3 133 550.00 Процент оплаты: 28.49 % |  | #REF! | #REF! | ООО "КДС" заключил контракт после расторжения с ООО"Лэндстрой" Разработка ПСД выполняется при наличии изменений объемов и ТЗ. ПСД находится на просчете сметы. После согласования заказчиком будет передана в МОГЭ. Плановая дата - 20.06.2026г. СМР выполняются с учетом устранений дефектов, допущенных предыдущей подрядной организацией.
4036051331.4036051511 | Солнечногорск | Замена участка трубопровода теплоснабжения от котельной «ГЭМЗ» до тепловой камеры ТК-2.1 в районе магазина «Магнит», с увеличением диаметра до 2Dу=500мм, по адресу: Московская область, городское посление Солнечногорск | ООО МКСМ | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 43% | Контракт расторгнут | 93216000 | 46608000 | 46608000 | 50% |  | Частично | 88555200 | 44277600 | 44277600 |  | Оплата по факту выполнения | Контракт расторгнут 04.12.2025. Экспертиза получена в 2021 г. Цена контракта 93,2 млн руб. Выплачено по договору 46,6 млн руб. Осталось проложить 358 п.м. ТС. Стоимость работ по сметам 101 млн руб. Новый подрядчик будет определен после доведения лимитов от Минэнерго (письмо от 07.04.2026 №Исх-1855/2026) |  |  |  | Контракт расторгнут | 93216 | 46608 | 46608 | Оплачено, руб. (план): 46 608 000.00 Оплачено, руб. (факт): 46 608 000.00 Процент оплаты: 50.00 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Подрядчик: не определен Контракт расторгнут 16.12.2025, в связи с не выходом подрядчика на объект и остановкой строительства. Планируется выход на новые торги. По предварительным расчетам сметной стоимости для завершения работ по объекту, необходимо 101 млн руб. (увеличение на 55 млн руб). 07.04.2026 от ОМСУ направлено письмо в части увеличения лимитов финансирования по мероприятию до 100 929,6 тыс.руб. Лимиты до ОМСУ на текущий момент не доведены
1000000903.1000000588 | Солнечногорск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС от котельной Выстрел (в т.ч. ПИР+СМР) | АО ГК ЕКС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 2065767788.58 | 2065767788.58 | 0 | 0% |  | Частично | 2009165480.58 | 906636111.38 | 1102529369.2 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Оплачено в 2025 | Сдача объёмов в УТНКР, разногласия в части земляных работ, тепловых камер и благоустройства. Дело движется к судебным разбирательствам. От округа содействия не ощущается. Сроки уходят вправо. | Проводятся еженедельные совещания на регулярной основе с участием Тактарова Р.Ф. | Оплата выполнена | оплачен |  | 2065767.78 | 2065767.793 | -0.01348 | Оплачено, руб. (план): 2 065 767 788.58 Оплачено, руб. (факт): 2 065 767 788.58 Процент оплаты: 100.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Оплата по контракту проведена полностью, работы приняты частично без учета вычета авансового платежа. В настоящее время ведутся работы по сдаче объекта в УТНКР (до конца июня 2026):- Тепловые камеры технологические решение - Разногласия при подтверждении объемов земляных работ (в соответствии с письмом ГБУ МО «УТНКР» №ГБУ-10-1953/2026 от 27.04.2026) - Необходимо привести в соответствие КС-2 Остаток к закрытию по КС-2 на сумму 1 228 644 тыс. руб., из них: Не подписано в УТНКР – в работе (1 036 419 тыс. руб.): Благоустройство – 635 876 тыс. руб. Земляные работы – 341 775 тыс. руб. Непредвиденные работы – 58 768 тыс. руб. Необходимо провести корректировку актов выполненных работ на сумму - 36 619 тыс. руб.
1000003930.1000004796 | Солнечногорск | Капитальный ремонт котельной Лыткино в/г 213 по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, в/г 213 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 78133600 | 73154485.55 | 0 | 6.373% |  | Да | 74226920 | 69496761.27 | 4730158.73 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 78133.6 | 73154.4855 | 4979.1145 | Оплачено, руб. (план): 73 154 485.55 Оплачено, руб. (факт): 73 154 485.55 Процент оплаты: 93.62 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003884.1000004750 | Ленинский | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, г.о. Ленинский, пос. Измайлово д.14б (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | ЦТП | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 92% | Частично | 69324925.27 | 61468880.04 | 7856045.23 | 11.33% |  | Частично | 60 308 946,80 | 32 137 177,26 | 28 171 769,54 |  | ИД сдана частично, | СМР не завершены в части общестроительных работ Замечания УТНКР(19): Фасад • Демонтажные работы • Инженерные системы • Пуско-наладочные работы | Проведен ВКС о необходимости скорейшего завершения общестроительных работ | 2026-09-01 |  | необходимо выполнить благоустройство | 71468.89 | 59108.4912 | 12360.3988 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 36 394 500.00 Оплачено, руб. (план): 61 468 880.04 Оплачено, руб. (факт): 61 468 880.04 Процент оплаты: 88.66 % |  | #REF! | #REF! | СМР не завершен в части ПНР(выполняется). Срок завершения ПНР до 20.06.2026. Замечания УТНКР(19): Фасад • Демонтажные работы • Инженерные системы • Пуско-наладочные работы
1000004856.5327935903 | Лыткарино | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: г. Лыткарино, 5 мкр., кв-л 2, стр. 5а, до ТК-207 и ТК-3 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Частично | 15136423.75 | 7346320.51 | 7790103.24 | 51.47% |  | Частично |  |  |  | Низкий темп устранения замечания УТНКР | ИД сдана частично | Не полный комплект ИД. | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР до 10.06.2026 | 2026-07-15 |  |  | 13881.78 | 7438.1838 | 6443.5962 | Оплачено, руб. (план): 7 346 320.51 Оплачено, руб. (факт): 7 346 320.51 Процент оплаты: 48.83 % | ИД сдано частично. СМР выполнен | #REF! | #REF! | Подрядчик предоставил не полный пакет ИД в УТНКР. Срок предоставления документов до 30.06.2026 | Оплачено 70%. Проблематика с УТНКР. Не примимают задвижки. Готовы оплатить после сдачи ИД сразу
1000004339.1000005331 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., рп Икша ул. Рабочая (от котельной до т.А ул.Рабочая) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Необходимость проведения НТС | Нет | Благоустройство |  | 97% | Нет | 14386680 | 6761739.6 | 7624940.4 | 53% |  | Нет | 13 665 759,20 | 0 | 13 665 759,20 | Спор из-за объемов выполненных работ | Нет МОГЭ | Благоустройство завершат до 15.06.2026 24.03.2026-Результаты рассмотрения документации Плановая дата захода в МОГЭ 15.06.2026, проходят НТС | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-09-10 |  | Проходит НТС | 14386.68 | 6761.7396 | 7624.9404 | Оплачено, руб. (факт): 6 761 739.60 Процент оплаты: 47.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | НТС пройден 28.05.2026 На 04.06.2026 протокол на согласовании по МСЭД Документация на корректировку ТЗ не предоставлена, не сформировано обращение к зазчику(до 19.06.26)Плановая дата захода в МОГЭ 22.06.2026 Планируемая дата оплаты 10.09.2026 | Требуется НТС. Превышение в связи увеличением сети и видом прокладки. Документация к НТС не предоставлена. (Заказчик не подписывает - не соответсвует ТЗ, внести корректировки в ТЗ).
1000004407.5327935304 | Чехов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 23 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, д. Крюково (в т.ч. ПИР) | ООО ВРЕМЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 12431932.54 | 9832554.3 | 2599378.24 | 20.91% |  | Да | 11810335.91 | 0 | 11810335.913 |  | Заключение доп. согл. | направлена заявка на МБТ 18.05.2026, после этого будет направлена заявка на опла ту этапов пир и смр | Проведены очные совещания и в формате ВКС | 2026-06-12 |  | МОГЭ получено СМР выполнен ИД сдана | 14977.6 | 5242.16 | 9735.44 | Оплачено, руб. (план): 5 242 160.00 Оплачено, руб. (факт): 5 022 458.01 Процент оплаты: 33.53 % | Частично оплачено | #REF! | #REF! | Расторжение под факт выполненных работ
1000002877.1000003629 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 (от ул. Горького до ул. Андропова) по адресу: Московская область, г.Ступино, пр-т Победы | ООО ГЭС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 62966074.28 | 62966074.28 | 0 | 0% |  | Да | 59817770.57 | 59817770.566 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 51858.5 | 62966.0743 | -11107.5743 | Оплачено, руб. (план): 62 966 074.28 Оплачено, руб. (факт): 62 966 074.28 Процент оплаты: 100.00 % | Выполнен и оплачен 100% | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004662.5327935580 | Дубна | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Попова, от ЦТП-4 до ТК-49 (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Да | 11319264.74 | 6101920.87 | 5217343.87 | 46.09% |  | Да | 5 152 141,07 | 5 152 141,07 | 0 |  | ИД подписана | 01.06.2026 ИД подписаны и переданы подрядчику для итогового подписания у заказчика 02.06.2026 заказчик подписал документацию, формируется пакет документов для оплаты | Очное совещание 21.05.2026 | 2026-06-30 |  | Доп соглашения не получены Нет БГ | 11319.26 | 6101920.87 | -6090601.61 | Исполнено, руб. (факт): 6 101 920.87 Процент исполнения: 53.90 % | сдан ИД подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Оплата завершена | СМР сданы по КС. Заказчик при оплате удержал неустойку в размере 493 158,56 руб. Контракт в ПИК не закрыт. Подрядчик не согласен с удержанием и готовит иск
1000004950.5327936078 | Ступино | Капитальный ремонт ЦТП Северная (в части замены оборудования) по адресу: Московская область, г.о. Ступино, п. Михнево (в т.ч. ПИР) | ООО ПГК МСК | ЦТП | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 18215906.98 | 18215906.98 | 0 | 0% |  | Да | 11 034 060,00 | 11 034 060,00 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 22610 | 18215.907 | 4394.093 |  | ИД сдана. Частичная оплата | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004463.5327935372 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной мкр. "Б" от ЦТП-4 до ЦТП-6 в г.о.Ступино (в т.ч. ПИР) | ООО ГЭС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 26540960 | 26308107.85 | 0 | 0.8773% |  | Да | 25213912 | 25213912 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 26540.96 | 26308.1079 | 232.8521 | Оплачено, руб. (план): 26 308 107.85 Оплачено, руб. (факт): 26 308 107.85 Процент оплаты: 99.12 % | Расторгнут под факт | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004084.1000004960 | Егорьевск | Капитальный ремонт котельной ( в части замены насосов) по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Рязанская, д.106 | ООО КОСМА | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Нет | 10379170 | 3113751 | 7265419 | 70% |  | Частично |  |  |  | ИД и КС-2 не переданы в УТНКР | Подрядчик получил заключение МОГЭ со стоимостью меньше договорной, планирует повторный заход в МОГЭ для подтверждения стоимости | По состоянию на текущую дату, подрядная организация ООО «Косма» выполнила строительно-монтажные работы на общую сумму 10 млн рублей. При этом из государственной экспертизы (ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза») получено положительное заключение только на часть работ стоимостью 6 млн рублей. В связи с этим, 03.06.2026 подрядчик инициировал повторную загрузку откорректированной проектно-сметной документации для прохождения экспертизы в отношении всего объёма выполненных работ." | Планируют повторный заход в МОГЭ для подтверждения объемов | 2026-10-01 |  |  | 10379.17 | 3113.751 | 7265.419 | Оплачено, руб. (план): 3 113 751.00 Оплачено, руб. (факт): 3 113 751.00 Процент оплаты: 30.00 % верно | Не вышли из МОГЭ. работы завершены | #REF! | #REF! | По состоянию на текущую дату, подрядная организация ООО «Косма» выполнила строительно-монтажные работы на общую сумму 10 млн рублей. При этом из государственной экспертизы (ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза») получено положительное заключение только на часть работ стоимостью 6 млн рублей. В связи с этим, 03.06.2026 подрядчик инициировал повторную загрузку откорректированной проектно-сметной документации для прохождения экспертизы в отношении всего объёма выполненных работ."
1000003951.1000004817 | Ступино | Строительство БМК мощностью 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Ступино, д. Леонтьево | АО МОСОБЛГАЗ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 99869020 | 95185992.54 | 0 | 4.689% |  | Да | 94875569 | 94875569 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 99869.02 | 95185.9925 | 4683.0275 | Оплачено, руб. (план): 95 185 992.54 Оплачено, руб. (факт): 95 185 992.54 Процент оплаты: 95.31 % | Расторгнут под факт | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004322.1000005313 | Дмитровский | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г/о, р.п. Деденево, ул. Набережная, д. 21Г, стр. 1 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 93% | Нет | 13609192 | 6396320.24 | 7212871.76 | 53% |  | Нет | 12 935 726,94 | 0 | 12 935 726,94 | Спор из-за объемов выполненных работ | ИД возвращена с замечаниями со стороны заказчика | Плановая дата сдачи ИД 15.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-07-15 |  |  | 13609.19 | 6396.3202 | 7212.8698 | Оплачено, руб. (факт): 6 396 320.24 Процент оплаты: 47.00 % | Выплачен аванс | #REF! | #REF! | Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 - замечания со стороны заказчика в части металлолома Документация на корректировку ТЗ не предоставлена(до 19.06.26).Плановая дата оплаты до 15.07.2026 | ИД - необходимо изменить ТЗ. После получения документации внести корректировки в ТЗ. Нужно обращение от ПО к ОМСУ со всеми подкрепленными документами. Срок - неделя. Обоснования по 65.1. Срок по оплате - август
1000004826.5327935868 | Луховицы | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, от котельной Григорьевское до ТК №4 (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 90% | Частично | 24544451.62 | 17677965.82 | 6866485.8 | 27.98% |  | Частично | 22 685 754,76 | 7 304 417,37 | 15 381 337,39 |  | СМР не завершеены ИД сдана частично | не полностью сдана ИД (план сдачи 08.07.2026), не устранены замечания УТНКР. Благоустройство выполнено, устраняются замечания по ИД (план сдачи до 22.07.2026) | проведено очное совещание с подрядчиком и УТНКР по устранению замечаний и сдаче ИД | 2026-07-29 |  | замечания УТНКР, оплата произведена частично | 20628.24 | 17677.9658 | 2950.2742 | Оплачено, руб. (план): 17 677 965.82 Оплачено, руб. (факт): 17 677 965.82 Процент оплаты: 72.02 % | остались объемы по благоустройству, не полностью сдана ИД в части благоустройства процент оплаты 72.02 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено. СГ 90% Не завершен СМР в части устранения замечаний УТНКР (план завершения 22.07.2026). Не полностью сдана ИД на остаток работ (план 29.07.2026). |  |  | 67938
1000004022.1000004888 | Ступино | Строительство участков тепловых сетей для переключения на новую БМК по адресу: Московская область, г.о.Ступино, п.Жилёво, ул.Северная | ООО САРАТОВТЕХМОНТАЖ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 25392870 | 24431363.68 | 0 | 3.787% |  | Да | 24123226.5 | 24123226.5 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 25392.87 | 24431.3637 | 961.5063 | Оплачено, руб. (план): 24 431 363.68 Оплачено, руб. (факт): 24 431 363.68 Процент оплаты: 96.21 % | Расторгнут под факт | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004315.1000005305 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт котельной № 3 по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Калинина (в.ч.ПИР) | ООО УНИСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 92% | Частично | 37220592.42 | 30368414.93 | 6852177.49 | 18.41% |  | Частично | 32081 489,65 | 23216 555,59 | 8864 934,06 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Оплтата СМР плановая дата 15.06.2026 | Устраняют замечания УТНКР по ИД, всего 6 замечаний. Срок до 15.06.2026 |  | 2026-09-01 |  |  | 29512.61 | 42814.9949 | -13302.3849 | Оплачено, руб. (план): 30 368 414.93 Оплачено, руб. (факт): 30 368 414.93 Процент оплаты: 81.59 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | Положительное заключение экспертизы получено. Планируется повторный заход в МОГЭ до 30.06.2026 в связи с корректировкой технических решений. После выхода из МОГЭ подписание в УТНКР ИД и КС Срок до 01.09.2026 СМР завершен.
1000004528.5327935439 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 (от ТК-29 до ТК-31) по адресу: Московская область, г. Ступино, пр-т Победы (в т.ч. ПИР) | ООО САРАТОВТЕХМОНТАЖ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 7067134.53 | 7067134.53 | 0 | 0% |  | Да | 6713777.804 | 6713777.8035 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 7067.13 | 7067.1345 | -0.00453 | Оплачено, руб. (план): 7 067 134.53 Оплачено, руб. (факт): 7 067 134.53 Процент оплаты: 100.00 % | Контракт исполнен на 100% | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004461.5327935370 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП Северо-Западный г.о.Ступино (от ТК-93 до ЦТП Северо-Западный) (в т.ч. ПИР) | ООО ЛЭНДСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 7228230 | 7119068.45 | 0 | 1.51% |  | Да | 6866818.5 | 6866818.5 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 7228.23 | 7119.0684 | 109.1616 | Оплачено, руб. (план): 7 119 068.45 Оплачено, руб. (факт): 7 119 068.45 Процент оплаты: 98.48 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004226.1000005142 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1, от ж/д №7 до ж/д №1 квартала 1 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 95% | Частично | 12178301.97 | 5439701.61 | 6738600.36 | 55.33% |  | Частично |  |  |  | Спор из-за объемов выполненных работ | ИД не сдано | ИД в УТКР не полный комплект | Проведено совещание и ВКС с подрядчиком, определили срок предоставления ИД до 10.06.2026 | 2026-07-15 |  |  | 12178.31 | 5562.002 | 6616.308 | Оплачено, руб. (план): 5 439 701.61 Оплачено, руб. (факт): 5 439 701.61 Процент оплаты: 45.12 % | Не сдано ИД. СМР выполнен | #REF! | #REF! | Подрядчик предоставил не полный пакет ИД в УТНКР. Срок предоставления документов до 30.06.2026 | Оплачено 70%. Проблематика с УТНКР. Не примимают задвижки. Готовы оплатить после сдачи ИД сразу
1000004464.5327935373 | Ступино | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной Семёновское участка от ТК-2 до ТК на ул. Черемушки (в т.ч. ПИР) | ООО САРАТОВТЕХМОНТАЖ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 45279584.76 | 45279584.76 | 0 | 0% |  | Да | 43015605.52 | 43015605.522 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 44646.11 | 45279.5848 | -633.4748 | Оплачено, руб. (план): 45 279 584.76 Оплачено, руб. (факт): 45 279 584.76 Процент оплаты: 98.52 % | Расторгнут под факт | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004570.5327935484 | Ступино | Капитальный ремонт котельной в части замены котла ДКВР 4-13, по адресу: Московская область, г.о. Ступино, д. Леонтьево (в т.ч. ПИР) | ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 15391650 | 14792100.41 | 0 | 3.895% |  | Да | 14622067.5 | 14622067.5 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 15391.65 | 14792.1004 | 599.5496 | Исполнено, руб. (план): 15 385 000.00 Исполнено, руб. (факт): 14 792 100.41 Процент исполнения: 96.14 % | Расторгнут под факт | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004331.1000005322 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Комсомольская (от ТК-М1 до ТК-М4) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Необходимость проведения НТС | Да |  |  | 98% | Нет | 12491261 | 5870892.67 | 6620368.33 | 53% |  | Нет | 11 872 901,64 | 0 | 11 872 901,64 | Спор из-за объемов выполненных работ | Нет МОГЭ | 04.05.2026-Результаты рассмотрения документации Нет МОГЭ, планируется НТС | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-09-15 |  | Проходит НТС | 12491.26 | 5870.8927 | 6620.3673 | Оплачено, руб. (факт): 5 870 892.67 Процент оплаты: 47.00 % | Нет МОГЭ Выплачен аванс | #REF! | #REF! | Не получено МОГЭ, плановая дата захода до 01.07.2026 Планируется НТС до 01.07.2026 Плановая дата оплаты до 15.09.2026 | Требуется НТС. Превышение в связи увеличением сети и видом прокладки. Документация к НТС не предоставлена. (Заказчик не подписывает - не соответсвует ТЗ, внести корректировки в ТЗ).
1000004569.5327935483 | Ступино | Капитальный ремонт ЦТП котельной Михневская Керамика в части замены теплообменного и насосного оборудования, по адресу: Московская область, г.о. Ступино, п. Михнево (в т.ч. ПИР) | ООО ПГК МСК | ЦТП | Нет | Заходили | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Да |  |  | 98% | Нет | 12954060 | 6477030 | 6477030 | 50% |  | Нет | 12306357 | 0 | 12306357 |  | Нет МОГЭ СМР завершен | МОГЭ не получено 25.05.2026 - отказ в приёме документов. Повторная подача документов - 15.06.2026 |  | 2026-08-30 |  | Замечания к ИД | 12954.06 | 6477.03 | 6477.03 | Оплачено, руб. (план): 6 477 030.00 Оплачено, руб. (факт): 6 477 030.00 Процент оплаты: 50.00 % | МОГЭ не получено | #REF! | #REF! | МОГЭ не получено 25.05.2026 - отказ в приёме документов. 10.06.2026 - заключен договор с МОГЭ Плановая дата выхода из экспертизы - 22.07.2026 СМР выполнен в полном объёме. Благоустройство выполнено
1000004682.5327935602 | Можайский (АО МОСОБЛТЕПЛО) | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская обл., Можайский г.о., с. Борисово: от ТК 2 до ТК 4, от ТК4 до ТК 10 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 95% | Нет | 9203493.71 | 2761048.11 | 6442445.6 | 70% |  | Нет | 8 743 319,0245 | 2 622 995,7045 | 6 120 323,32 |  | Нет ИД | Необходимо завершить финальное благоустройство,сдать ИД и КС .Срок 20.06.2026 | Проведено выездное совещание на объете. | 2026-08-01 |  |  | 9203.49 | 0 | 9203.49 |  | Не сданы ИД/КС | #REF! | #REF! | Положительное заключение экспертизы получено. СМР не завершено.Необходимо завершить финальное благоустройство,сдать ИД и КС .Срок 15.07.2026 Будет выполнена переврезка - в период остановки 04.07 (10 - 14 дней). Оплата - проблема с субсидией. Двойное финансирование Минэнерго и МинЖКХ. "Перечислен подрядчику аванс на общую сумму 2 956 282,39 руб. из них: Минэнерго - 1 741 052,39 руб. МинЖКХ - 1 215 230,00 руб. Выполнено работ в 2025г Акт о приемки услуг на общую сумму: 195 234,28 руб. (закрыли часть аванса МинЖКХ) В связи с не предоставлением от подрядчика ООО «Дегма» всех Актов о приемки работ и КС-2 в 2025г. образовалась просроченная дебиторская задолженность в отношении с АО «МОСОБЛТЕПЛО» на конец 2025г 1 741 052,39 руб. Срок действия по соглашению: 31.12.2025 не продлен!" | Будет выполнена переврезка - в период остановки 04.07 (10 - 14 дней). Оплата - проблема с субсидией. Двойное финансирование Минэнерго и МинЖКХ. Не доведены лимиты. Решается вопрос по продлению и закрытию субсидий, готвится дорожная карта до 25.06.2025
1000004072.1000004948 | Кашира | Строительство тепловых сетей от БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича до врезки в существующую сеть (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Нет | Не заходили ни разу | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Благоустройство |  | 92% | Нет | 11773350 | 5534296.59 | 6239053.41 | 52.99% |  | Нет | 11 153 700,00 | 0 | 11 153 700,00 |  | ИД на проверке | ПСД передается 22.05 на согласование заказчику, план захода в МОГЭ - 15.06.2026г. СМР - монтаж бордюров, укладка АБС. Срок завершения - 31.05. Замечания УТНКР(35):Проектно-изыскательские работы • Земляные работы • Демонтажные работы • Прокладка инженерных сетей (линейные объекты) • Устройство ж/б колодцев, камер (линейные объекты) • Общестроительные работы • засыпка грунта (линейные объекты) • Благоустройство | Проведено совещание с проектной командой,для ускорения окончания СМР | 2026-08-31 |  | необходимо выполнить благоустройство | 12393 | 6153.9466 | 6239.0534 | Оплачено, руб. (план): 5 534 296.59 Оплачено, руб. (факт): 5 534 296.59 Процент оплаты: 47.00 % |  | #REF! | #REF! | ООО "КДС" заключил контракт после расторжения с ООО"Лэндстрой" Разработка ПСД выполняется при наличии изменений объемов и ТЗ. ПСД находится на согласовании у заказчика. Плановая дата захода в МОГЭ - 15.06.2026г. СМР выполняются с учетом устранений дефектов, допущенных предыдущей подрядной организацией.
1000001782.1000001868 | Талдомский | Реконструкция сети теплоснабжения р.п. Запрудня. КТС 057 пер. Мира ,д. 10 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 218003847.54 | 145250899.73 | 0 | 33.37% |  | Да | 134 245 465,83 | 134 245 465,83 | 0 |  | Оплата 2025 | - | - | Оплата выполнена | оплачен |  | 218003.85 | 169375.2171 | 48628.6329 | Контракт расторгнут 19.02.2026 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 145 250 899.73 Процент оплаты: 66.62 % Оплата выполнена | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена,закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Оплата выполнена
1000001780.1000001866 | Талдомский | Реконструкция участка тепловой сети (бесканальная прокладка) МО, г. Талдом, мкр. Юбилейный: от ТК-4 к ж/д №№ 29, 32, 34; от ТК-5 к ж/д №№ 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38. (в т.ч. ПИР) | ООО ЭРГАНА | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 89092680 | 68311865.72 | 0 | 23.32% |  | Да | 84 638 046,00 | 59 886 075,31 | 24 751 970,69 |  | Оплата 2025 | Планируется расторжение контракта 10.06.2026, под факт выполненных работ | Проведен ВКС 20.05.2026 | Оплата выполнена | оплачен |  | 89092.68 | 66768.7154 | 22323.9646 | "Закрыто по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 68 311 865.72 Процент оплаты: 76.67 % Оплата выполнена | Работа выполнена,закрыто под факт | Работа выполнена,закрыто под факт | Работа выполнена,закрыто под факт | Оплата выполнена
1000004828.5327935870 | Луховицы | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, п. Фруктовая, от котельной Фруктовая, вдоль ул. Молодежная, дома 21-29: от ТК 10 до ТК 16 (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 90% | Частично | 18726496.9 | 12490749 | 6235747.9 | 33.3% |  | Частично | 16 632 283,83 | 0 | 16 632 283,83 |  | СМР не завершеены ИД сдана частично | не полностью сдана ИД (план сдачи 08.07.2026), не устранены замечания УТНКР. Благоустройство выполнено, устраняются замечания по ИД (план сдачи до 22.07.2026) | проведено очное совещание с подрядчиком и УТНКР по устранению замечаний и сдаче ИД | 2026-07-29 |  | замечания УТНКР, оплата произведена частично | 17496.56 | 12490.749 | 5005.811 | Оплачено, руб. (план): 12 490 749.00 Оплачено, руб. (факт): 12 490 749.00 Процент оплаты: 66.70 % | остались объемы по благоустройству, не полностью сдана ИД в части благоустройства процент оплаты 66.70 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено. СГ 90% Не завершен СМР в части устранения замечаний УТНКР (план завершения 22.07.2026). Не полностью сдана ИД на остаток работ (план 29.07.2026).
1000004356.1000005350 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №3 по адресу: Московская область, г.о. Талдомский, г. Талдом, ул. Мичурина, 3а (в т.ч. ПИР) | ООО ЭРГАНА | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 65% | Контракт расторгнут | 17768880 | 5330664 | 12438216 | 70% |  | Нет | 16 880 436,00 | 0 | 16 880 436,00 |  | СМР не завершен, нет МОГЭ | СМР не завершен. Контракт расторгнут | Проведен ВКС 20.05.2026 | 2026-08-19 |  |  | 17768.88 | 5330.664 | 12438.216 | Оплачено, руб. (факт): 5 330 664.00 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ,СМР не завершен | #REF! | #REF!
1000004471.5327935380 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67: от ТК-2 до ТК-4 (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Благоустройство |  | 87% | Нет | 11856044.34 | 5631969.21 | 6224075.13 | 52.5% |  | Частично | 11263242.12 | 5350370.75 | 5912871.37 |  | 5350370.75 | Получено отрицательное заключение МОГЭ, повторный заход в МОГЭ до 10.06.2026.Выход из МОГЭ до 01.08.2026 Завершение благоустройства до 01.07.2026 Количество не устраненных замечаний УТНКР (14) (план. до 15.06.2026) | Проведен ВКС о необходимости скорейшего получения заключения МОГЭ и завршении работ по благоустройству | 2026-09-01 |  |  | 11856.04 | 5631.9692 | 6224.0708 | Оплачено, руб. (план): 5 631 969.21 Оплачено, руб. (факт): 5 631 969.21 Процент оплаты: 47.50 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Получено отрицательное заключение МОГЭ, повторный заход в МОГЭ 30.06.2026.Выход из МОГЭ до 01.08.2026 Завершение благоустройства до 01.07.2026. Работы начаты. Количество не устраненных замечаний УТНКР (14) (план. до 30.06.2026) Необходимо менять штабные решения,в связи с изменением сметной стоимости ( увеличение протяженности на 102п.м).Готовятся обоснования для заключения ДС по ст. 65.1 (44-ФЗ) | Повторный заход в МОГЭ - конец июня. Лимиты есть. Сдача - сентябрь.Поменялась протяженность. Надо менять штабные решения Допник 65.1? ИД вести параллельно проекту
1000004677.5327935597 | Кашира | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, от дома № 13 по ул. Московская до сущ. ТК на пожарную часть (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Нет | Не заходили ни разу | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Благоустройство |  | 96% | Нет | 10709758.14 | 5087135.12 | 5622623.02 | 52.5% |  | Нет | 10 174 899,48 | 0 | 10 174 899,48 |  | Нет МОГЭ | ПСД передана на согласование заказчику 22.05., план захода в МОГЭ - 15.06.2026г., не закончены СМР: монтаж бордюров, благоустройство. Срок - 31.05. Замечания УТНКР(23): Проектно-изыскательские работы • Земляные работы • Разработка траншеи (линейные объекты) • Прокладка инженерных сетей (линейные объекты) • Общестроительные работы • Пуско-наладочные работы • Демонтажные работы • засыпка грунта (линейные объекты) | Проведено совещание с проектной командой,для ускорения окончания СМР | 2026-09-15 |  | Необходимо выполнить благоустройство | 10709.76 | 5087.1351 | 5622.6249 | Оплачено, руб. (план): 5 087 135.12 Оплачено, руб. (факт): 5 087 135.12 Процент оплаты: 47.50 % |  | #REF! | #REF! | ООО "КДС" заключил контракт после расторжения с ООО"Лэндстрой" Разработка ПСД выполняется при наличии изменений объемов и ТЗ. ПСД находится на согласовании у заказчика. Плановая дата захода в МОГЭ - 15.06.2026г. СМР выполняются с учетом устранений дефектов, допущенных предыдущей подрядной организацией.
1000004345.1000005337 | Дмитровский | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: Московская область, г. Дмитров ,ул. Космонавтов (от котельной до ЦТП (в жд15) мкр.Космонавтов) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 90% | Нет | 9889991.55 | 4648296.02 | 5241695.53 | 53% |  | Нет | 9 399 664,01 | 0 | 9 399 664,01 | Спор из-за объемов выполненных работ | ИД возвращена с замечаниями со стороны заказчика | Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-08-17 |  |  | 9889.9916 | 4648.296 | 5241.6955 | Оплачено, руб. (факт): 4 648 296.02 Процент оплаты: 46.99 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 - замечания со стороны заказчика в части металлолома Документация на корректировку ТЗ не предоставлена(до 19.06.26).Плановая дата оплаты до 17.08.2026 | ИД - необходимо изменить ТЗ. После получения документации внести корректировки в ТЗ. Нужно обращение от ПО к ОМСУ со всеми подкрепленными документами. Срок - неделя. Обоснования по 65.1. Срок по оплате - август
1000004466.5327935375 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Микрорайон, д.9: от ж.д.6 до ж.д.11, от ТК-9 до ответвления на здания РООиР (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Да |  |  | 98% | Нет | 9812370.4 | 4661164.2 | 5151206.2 | 52.5% |  | Частично | 9321751.88 | 4428105.99 | 4893645.89 |  | 4428105.99 | Получено отрицательное заключение МОГЭ, повторный заход в МОГЭ до 10.06.2026. Выход из МОГЭ до 01.08.2026 | Проведен ВКС о необходимости скорейшего получения заключения МОГЭ | 2026-09-01 |  |  | 9812.37 | 4661.1642 | 5151.2058 | Оплачено, руб. (план): 4 661 164.20 Оплачено, руб. (факт): 4 661 164.20 Процент оплаты: 47.50 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Получено отрицательное заключение МОГЭ, повторный заход в МОГЭ 30.06.2026. Выход из МОГЭ до 01.08.2026. Сдача объекта сентябрь.Необходимо менять штабные решения,в связи с изменением протяженности (увеличение на 130п.м).Готовятся обоснования для заключения ДС 65.1 к контракту 44-ФЗ | Повторный заход в МОГЭ - конец июня. Лимиты есть. Сдача - сентябрь.Поменялась протяженность. Надо менять штабные решения Допник 65.1? ИД вести параллельно проекту
1000004050.1000004925 | Луховицы | Строительство БМК на 5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, с.Матыра, ул. Школьная, д.15 (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | БМК | Да |  |  | Нет | ПНР не проведен | Низкий темп производства работ подрядной | 91% | Частично | 100791427.03 | 95736731.84 | 5054695.19 | 5.015% |  | Частично | 87 561 211,05 | 62 852 829,80 | 24 708 381,25 |  | СМР не завершеены ИД сдана частично | не полностью сдана ИД (план сдачи до 08.07.2026. не полностью завершены СМР - предъявление ПНР представителям УТНКР (план сдачи 22.07.2026). устраняются замечания по ИД | проведено очное совещание с подрядчиком и УТНКР по устранению замечаний и сдаче ИД | 2026-07-29 |  | замечания УТНКР, оплата произведена частично | 100791.43 | 95736.7318 | 5054.6982 | Оплачено, руб. (план): 95 736 731.84 Оплачено, руб. (факт): 95 736 731.84 Процент оплаты: 94.98 % | остались объемы по благоустройству и по СМР тепловых камер, не полностью сдана ИД в части благоустройства процент оплаты 94.98 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено. СГ 91% Не завершен СМР в части устранения замечаний УТНКР и ПНР (план завершения 15.07.2026). Не полностью сдана ИД на остаток работ (план 15.08.2026).
1000004225.1000005141 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной АО "ЛЗОС", от ТК-371 до ТК-375 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 95% | Частично | 10114148.09 | 5096809.2 | 5017338.89 | 49.61% |  | Частично |  |  |  | Спор из-за объемов выполненных работ | ИД сдана частично | не полный комплект ИД. | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР до 10.06.2026 | 2026-07-15 |  |  | 10960.88 | 5096.8092 | 5864.0708 | Оплачено, руб. (план): 5 096 809.20 Оплачено, руб. (факт): 5 096 809.20 Процент оплаты: 50.00 % | ИД сдано частично. СМР выполнен | #REF! | #REF! | Подрядчик предоставил не полный пакет ИД в УТНКР. Срок предоставления документов до 30.06.2026 | Оплачено 70%. Проблематика с УТНКР. Не примимают задвижки. Готовы оплатить после сдачи ИД сразу
1000004675.5327935595 | Кашира | Реконструкция участков тепловых сетей от ЦТП-2 ст. Кашира по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича, д. 47: от т/к № 13 до ввода в ж/д 28 по ул. Пролетарская, от т/к № 2 до ТК № 3, от т/к № 10 до ТК № 11 по ул. Иванова (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Нет | Заходили | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Благоустройство |  | 87% | Нет | 7012240 | 1998200 | 5014040 | 71.5% |  | Нет | 6 661 678,00 | 0 | 6 661 678,00 |  | СМР не завершен | не разработан ПИР (план. до 10.06. отправить на согласование заказчику), план захода в МОГЭ - 20.06.2026г., не закончены СМР в части монтажа тепловой камеры, и финального благоустройства (план. до 25.07.) Замечания УТНКР(35): Проектно-изыскательские работы • Демонтажные работы • Прокладка инженерных сетей (линейные объекты) • Устройство ж/б колодцев, камер (линейные объекты) • Земляные работы • засыпка грунта (линейные объекты) | Проведено совещание с проектной командой,для ускорения окончания СМР | 2026-08-31 |  | Нет МОГЭ, | 7011.24 | 1998.2 | 5013.04 | Оплачено, руб. (план): 1 998 200.00 Оплачено, руб. (факт): 1 998 200.00 Процент оплаты: 28.49 % |  | #REF! | #REF! | ООО "КДС" заключил контракт после расторжения с ООО"Лэндстрой" Разработка ПСД выполняется при наличии изменений объемов и ТЗ. ПСД находится на просчете сметы. После согласования заказчиком будет передана в МОГЭ. Плановая дата - 20.06.2026г. СМР выполняются с учетом устранений дефектов, допущенных предыдущей подрядной организацией.
1000000892.1000000577 | Фрязино | Капитальный ремонт тепловых сетей от УТ-113 до жилого дома №1А по ул. Школьная в г. о. Фрязино (в т.ч. ПИР) | ООО ГК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 1701310 | 1173116.44 | 0 | 31.05% |  | Да | 1616244.5 | 1616244.5 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 1701.31 | 1173.1164 | 528.1936 | Оплачено, руб. (план): 1 173 116.44 Оплачено, руб. (факт): 1 173 116.44 Процент оплаты: 68.96 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Оплата выполнена
1000000894.1000000579 | Фрязино | Капитальный ремонт ввода сетей отопления и ГВС от УТ-88 до ж/д № 27 по ул.Нахимова МО, г.Фрязино, ул. Нахимова, д.27 (в т.ч. ПИР) | ООО ГК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 1391000 | 1144724.98 | 0 | 17.7% |  | Да | 1321450 | 1321450 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 1391 | 1144.725 | 246.275 | Оплачено, руб. (план): 1 144 724.98 Оплачено, руб. (факт): 1 144 724.98 Процент оплаты: 82.29 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Оплата выполнена
1000000879.1000000564 | Фрязино | Капитальный ремонт ввода тепловых сетей от УТ-26 до здания по адресу ул.Ленина, 26 МО, г.Фрязино, ул.Ленина, д.26 (в т.ч. ПИР) | ООО ГК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 838500 | 632651.89 | 0 | 24.55% |  | Да | 796575 | 796575 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 838.5 | 699.8033 | 138.6967 | Оплачено, руб. (план): 632 651.89 Оплачено, руб. (факт): 632 651.89 Процент оплаты: 82.01 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Оплата выполнена
1000000898.1000000583 | Фрязино | Капитальный ремонт ввода сетей отопления и ГВС от УТ-1116 до дома 2А по Окружному проезду г. Фрязино (в т.ч. ПИР) | ООО ГК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 1846000 | 1662958.06 | 0 | 9.916% |  | Да | 1753700 | 1753700 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 1846 | 1662.9581 | 183.0419 | Оплачено, руб. (план): 1 662 958.06 Оплачено, руб. (факт): 1 662 958.06 Процент оплаты: 90.08 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Оплата выполнена
1000000910.1000000595 | Фрязино | Капитальный ремонт ввода сетей отопления и ГВС от УТ-207 до ж/д № 2А по ул.Московская, г.Фрязино, МО (в т.ч. ПИР) | ООО ГК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 1651000 | 1387745.16 | 0 | 15.95% |  | Да | 1568450 | 1568450 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 1651 | 1538.9862 | 112.0138 | Оплачено, руб. (план): 1 387 745.16 Оплачено, руб. (факт): 1 387 745.16 Процент оплаты: 92.53 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Оплата выполнена
1000000909.1000000594 | Фрязино | Капитальный ремонт тепловых сетей от жилого дома №8 до жилого дома №10 по ул.Попова в г. о. Фрязино (в т.ч. ПИР) | ООО ГК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 1139500 | 990477.46 | 0 | 13.08% |  | Да | 1082525 | 1082525 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 1139.5 | 990.4775 | 149.0225 | Оплачено, руб. (план): 990 477.46 Оплачено, руб. (факт): 990 477.46 Процент оплаты: 86.92 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Оплата выполнена
1000000907.1000000592 | Фрязино | Капитальный ремонт вводов сетей отопления и ГВС МО, г.Фрязино, пр. Мира: от УТ-207 до ж/д № 11; от УТ-259А до ж/д № 17; от УТ-4 до ж/д № 24/2; от УТ-4 до ж/д № 24/3; от УТ-208 до ж/д № 13 (в т.ч. ПИР) | ООО ГК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 3740000 | 2116493.79 | 0 | 43.41% |  | Да | 3553000 | 3553000 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 3740 | 2150.2819 | 1589.7181 | Оплачено, руб. (план): 2 116 493.79 Оплачено, руб. (факт): 2 116 493.79 Процент оплаты: 57.10 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Оплата выполнена
1000003868.1000004734 | Фрязино | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной №13 до УТ-6 по ул. Вокзальная, д. 45 в г.о. Фрязино (в т.ч. ПИР) | ООО ТВЭЛ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 13205430 | 12232977.14 | 0 | 7.364% |  | Да | 12545158.5 | 12545158.5 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 13205.43 | 12242.9771 | 962.4529 | Оплачено, руб. (план): 12 232 977.14 Оплачено, руб. (факт): 12 232 977.14 Процент оплаты: 92.70 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Оплата выполнена
1000004473.5327935382 | Фрязино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от УТ-410 до УТ-408 по ул. Рабочая в г.о. Фрязино | АО ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 1283200 | 1238809.57 | 0 | 3.459% |  | Да | 1283200 | 1283200 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 1283.2 | 1238.8096 | 44.3904 | Оплачено, руб. (план): 1 238 809.57 Оплачено, руб. (факт): 1 238 809.57 Процент оплаты: 96.54 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Оплата выполнена
1000003564.1000004362 | Черноголовка | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Первая, от ТК 178 до ТК 184 (в т.ч. ПИР) | ООО А-ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 90992550 | 66402865.74 | 0 | 27.02% |  | Да | 70216535 | 70216535 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 90992.55 | 70216.535 | 20776.015 | Оплачено, руб. (план): 66 402 865.74 Оплачено, руб. (факт): 66 402 865.74 Процент оплаты: 76.16 % | Работы выполнены, контракт закрыт. Остатки будут возвращены в Минэнерго | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003563.1000004361 | Черноголовка | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Лесная от ТК 7 до ТК 8 (в т.ч. ПИР) | ООО А-ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 107321770 | 100319598.2 | 0 | 6.524% |  | Да | 102 834 070,84 | 102 834 070,84 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 107321.77 | 102834.0708 | 4487.6992 | Оплачено, руб. (план): 100 319 598.20 Оплачено, руб. (факт): 100 319 598.20 Процент оплаты: 95.71 % | Работы выполнены, контракт закрыт. Остатки будут возвращены в Минэнерго | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000000900.1000000585 | Черноголовка | Капитальный ремонт теплосети от ТК-81 до ТК-83 г.Черноголовка ул. Объездная (в т.ч. ПИР) | ИП ДОБРА ЛИДИЯ ЕВГЕНЬЕВНА | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 16503400 | 7112989.17 | 0 | 56.9% |  | Да | 15678230 | 15678230 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 16503.4 | 10626.0269 | 5877.3731 | Оплачено, руб. (план): 7 112 989.17 Оплачено, руб. (факт): 7 112 989.17 Возврат оплат, руб.: 774 894.76 Процент оплаты: 54.62 % | Выполнены частично, процедура одностороннего расторжения. Остаток работ Заказчик выполнит своими силами, остаток будет возвращен | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003891.1000004757 | Лыткарино | Капитальный ремонт ЦТП №7 по адресу:Московская область, мкр.5, квартал 7, стр.3Б (в т.ч. ПИР) | ООО ИНДЖЕТ | ЦТП | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 72% | Частично | 30006484.11 | 25012175.28 | 4994308.83 | 16.64% |  | Частично |  |  |  |  | Оплата 2025 | Завершают общестрой. устраняют замечания ИД. Всего 37 замечаний. срок устранения замечаний до 15.07.2027 | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР | 2026-07-20 |  |  | 30006.5 | 25177.8541 | 4828.6459 | Оплачено, руб. (план): 25 012 175.28 Оплачено, руб. (факт): 25 012 175.28 Процент оплаты: 83.81 % | ИД сдано частично. Остались общестроительные работы | #REF! | #REF! | Завершают общестрой. устраняют замечания ИД. Всего 23 замечаний. срок устранения замечаний до 15.07.2027
1000003870.1000004736 | Черноголовка | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Соединительная, от ТК 28 до ТК 30А (в т.ч. ПИР) | ООО ЭРГАНА | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 77% | Да | 96133813.39 | 73393908.95 | 0 | 23.65% |  | Да | 91327122.7 | 72306717.98 | 19020404.72 |  | Не сдана ИД |  |  | Оплата выполнена |  |  | 96133.83 | 76495.4734 | 19638.3566 | Оплачено, руб. (план): 73 393 908.95 Оплачено, руб. (факт): 73 393 908.95 Процент оплаты: 78.89 % | Не представлена ИД /КС | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004052.1000004927 | Луховицы | Строительство БМК на 4,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, п. Фруктовая, ул. Почтовая, д. 16 (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | БМК | Да |  |  | Нет | ПНР не проведен | Низкий темп производства работ подрядной | 97% | Частично | 94204579.6 | 89218514.74 | 4986064.86 | 5.293% |  | Частично | 81 118 994,86 | 55 080 952,14 | 26 038 042,72 |  | СМР не завершеены ИД сдана частично | не полностью сдана ИД (план сдачи до 08.07.2026. не полностью завершены СМР - предъявление ПНР представителям УТНКР (план сдачи 22.07.2026). устраняются замечания по ИД | проведено очное совещание с подрядчиком и УТНКР по устранению замечаний и сдаче ИД | 2026-07-29 |  | замечания УТНКР, оплата произведена частично | 94204.58 | 89218.5147 | 4986.0653 | Оплачено, руб. (план): 89 218 514.74 Оплачено, руб. (факт): 89 218 514.74 Процент оплаты: 94.70 % | остались объемы по благоустройству и по ПНР под нагрузкой, не полностью сдана ИД в части благоустройства процент оплаты 94.74 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено. СГ 96% Не завершен СМР в части устранения замечаний УТНКР (план завершения 22.07.2026). Не полностью сдана ИД на остаток работ (план 29.07.2026).
1000004227.1000005143 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №5, от ТК- 5 до ж/д № 37,38 ЗИЛ городок (в т.ч. ПИР) | ООО А-ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Частично | 15524255.14 | 13490915.12 | 2033340.02 | 13.1% |  | Частично |  |  |  | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | подписана частично | Устраняют замечания ИД. Всего 17 замечаний. Дата планируемой оплаты 15.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой , пределили сроки предоставления ИД в УТНКР до 10.06.2026 | 2026-07-14 |  |  | 21240.96 | 10620.48 | 10620.48 | Оплачено, руб. (план): 10 620 480.00 Оплачено, руб. (факт): 10 620 480.00 Процент оплаты: 50.00 % | Не вышли из МОГЭ | #REF! | #REF! | 02.07.2026 направлена заявка на оплату. После оплаты контракт будет закрыт
1000003875.1000004741 | Черноголовка | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Школьный б-р, от ТК 15 до ТК 18 (в т.ч. ПИР) | ООО ЭРГАНА | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 85% | Да | 93533463.84 | 68930056.21 | 0 | 26.3% |  | Да | 88856790.6 | 88856790.6 | 0 |  | Не сдана ИД |  |  | Оплата выполнена |  |  | 93799.65 | 74426.2238 | 19373.4262 | Оплачено, руб. (план): 68 930 056.21 Оплачено, руб. (факт): 68 930 056.21 Процент оплаты: 78.29 | Не представлена ИД /КС | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
8421058451.8421058731 | Электросталь | Строительство модульно-блочной котельной 2,1 МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба (в т.ч. ПИР) | ООО СМУ-ЭС | БМК | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 84% | Частично | 69153956.42 | 64417238.58 | 4736717.84 | 6.85% |  | Да |  | 69 153 956,42 | 4 736 717,84 |  | Оплата 2025 | СМР не завершен в части благоустройства. Ожидают поступления средств от Минэнерго в связи с увеличением ЦК, в соответствии с заключением МОГЭ |  | 2026-07-20 |  |  | 69153.96 | 64417.2386 | 4736.7214 | Оплачено, руб. (план): 64 417 238.58 Оплачено, руб. (факт): 64 417 238.58 Процент оплаты: 93.15 % | ИД сдано частично. Осталось благоустройство | #REF! | #REF! | СМР не завершен в части благоустройства. Ожидают поступления средств от Минэнерго в связи с увеличением ЦК, в соответствии с заключением МОГЭ
1000005176.5327936568 | Черноголовка | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Техническая, д. 2 от котельной до ТК 1 (в т.ч. ПИР) | ООО АЛЬФАГИДРОСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 6466510 | 5607342.29 | 0 | 13.29% |  | Да | 5 499 097,54 | 5 499 097,54 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 6466.51 | 5971.53 | 494.98 | Оплачено, руб. (план): 5 607 342.29 Оплачено, руб. (факт): 5 607 342.29 Процент оплаты: 91.88 % | Работы выполнены, контракт закрыт. Остатки будут возвращены в Минэнерго | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004343.1000005335 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Мсосковская область, Дмитровский г.о., с. Рогачево, пл Осипова т.А через дорогу с. Рогачево пл.Осипова (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 90% | Нет | 8806148 | 4138889.56 | 4667258.44 | 53% |  | Нет | 8 370 366,59 | 0 | 8 370 366,59 | Спор из-за объемов выполненных работ | ИД возвращена с замечаниями со стороны заказчика | Плановая дата сдачи ИД 15.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-09-15 |  |  | 8806.15 | 4138.8896 | 4667.2604 | Оплачено, руб. (факт): 4 138 889.56 Процент оплаты: 47.00 % | Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 - замечания со стороны заказчика в части металлолома Документация на корректировку ТЗ не предоставлена(до 19.06.26).Плановая дата оплаты до 15.09.2026 | ИД - необходимо изменить ТЗ. После получения документации внести корректировки в ТЗ. Нужно обращение от ПО к ОМСУ со всеми подкрепленными документами. Срок - неделя. Обоснования по 65.1. Срок по оплате - август
1000005179.5327936571 | Черноголовка | Капитальный ремонт котельной (в части капитального ремонта котла ПТВМ 100 по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Техническая, д. 2 (в т.ч. ПИР) | ООО ТВЭЛ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 103325160 | 102334268.54 | 0 | 0.959% |  | Да | 101 420 196,29 | 101 420 196,29 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 103325.16 | 101870.6763 | 1454.4837 | Оплачено, руб. (план): 102 334 268.54 Оплачено, руб. (факт): 102 334 268.54 Возврат оплат, руб.: 463 592.25 Процент оплаты: 99.04 % | Работы выполнены, контракт закрыт. Остатки будут возвращены в Минэнерго | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003595.1000004397 | Чехов | Строительство БМК на 2,1 МВт по адресу: Московская область, г.о. Чехов, д. Бершово (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 65265188.06 | 65265188.06 | 0 | 0% |  | Да | 62001928.66 | 62001928.657 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 63344.12 | 65336.7593 | -1992.6393 | Оплачено, руб. (план): 65 265 188.06 Оплачено, руб. (факт): 65 265 188.06 Процент оплаты: 100.00 % | СМР завершен. Контракт исполнен | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
4036077631.4036077871 | Чехов | Реконструкция котельной № 6 по адресу: пос. Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18 (в том числе ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 100201734.13 | 100201734.13 | 0 | 0% |  | Да | 95191647.42 | 95191647.4235 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 100201.73 | 153830.198 | -53628.468 | Оплачено, руб. (план): 100 201 734.13 Оплачено, руб. (факт): 100 201 734.13 Процент оплаты: 100.00 % | СМР завершен. Контракт исполнен | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004222.1000005138 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по ул. 1 кв-л до ТК-235 (в т.ч. ПИР) | ООО А-ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Частично | 19814673.64 | 19955829.47 | -141155.83 | -0.7124% |  | Частично |  |  |  | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | подписана частично | Устраняют замечания ИД. 27 замечаний | Проведено совещание с проектной командой , пределили сроки предоставления ИД в УТНКР после выхода до 15.06.2026 | оплачено |  |  | 32746.48 | 16373.24 | 16373.24 | Оплачено, руб. (план): 16 373 240.00 Оплачено, руб. (факт): 16 373 240.00 Процент оплаты: 50.00 % | Не вышли из МОГЭ | #REF! | #REF! | Оплачено
1000004405.5327935302 | Чехов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 4 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, ул. Гагарина, стр 42б (от ТК-22 до ТК-23 в районе д. 110-112 по ул. Гагарина) (в т.ч. ПИР) | ООО ВРЕМЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 8693889.52 | 7576298.4 | 1117591.12 | 12.85% |  | Да | 8259195.044 | 0 | 8259195.044 |  | Заключение доп. согл. | направлена заявка на МБТ 18.05.2026 (на окончательную оплату авансса), после этого будет направлена заявка на опла ту этапов пир и смр | Проведены очные совещания и в формате ВКС | 2026-06-12 |  | МОГЭ получено СМР выполнен ИД сдана | 8234.8 | 4117.4 | 4117.4 | Оплачено, руб. (план): 4 117 400.00 Оплачено, руб. (факт): 4 117 400.00 Процент оплаты: 47.35 % | Частично оплачено | #REF! | #REF! | Расторжение под факт выполненных работ
1000004705.5327935633 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: Московская область, Талдомский г.о., р.п. Запрудня, пер. Мира, д.10: от ТК-6 до ТК-69, до ТК-70, до ТК-71, до ТК-72, до ТК-73, от ТК-70 до ТК-81, от ТК-81 до ТК-82, от ТК-82 до ТК-83, от ТК-83 до ТК-84, от ТК-89 до Пролетарский пер. д. 30 к.1 (в т.ч. ПИР) | ООО МОИК | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 92% | Частично | 39158842.51 | 34850291.87 | 4308550.64 | 11% |  | Частично | 37 480 033,46 | 29 767 066,08 | 7 712 967,38 |  | Частично оплачено и сдана ИД | Не закончено финальное благоустройство, завершение до 20.07.2026 ИД сдана частично | Проведен ВКС 20.05.2026 | 2026-08-20 |  |  | 39158.84 | 34850.2919 | 4308.5481 | Оплачено, руб. (факт): 34 850 291.87 Процент оплаты: 88.99 % | Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР Не завершено финальное благоустройство | #REF! | #REF!
1000004330.1000005321 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Комсомольская (от ТК-М1 до ТК-М15) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 97% | Нет | 8097400 | 3805778 | 4291622 | 53% |  | Нет | 7 696 691,71 | 0 | 7 696 691,71 | Спор из-за объемов выполненных работ | ИД возвращена с замечаниями со стороны заказчика | Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-07-15 |  | Осталось благоустройство | 8097.4 | 3805.778 | 4291.622 | Оплачено, руб. (факт): 3 805 778.00 Процент оплаты: 47.00 % | Выплачен аванс | #REF! | #REF! | Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 - замечания со стороны заказчика в части металлолома Документация на корректировку ТЗ не предоставлена(до 19.06.26).Плановая дата оплаты до 15.07.2026 | ИД - необходимо изменить ТЗ. После получения документации внести корректировки в ТЗ. Нужно обращение от ПО к ОМСУ со всеми подкрепленными документами. Срок - неделя. Обоснования по 65.1. Срок по оплате - август
1000004652.5327935569 | Дубна | Реконструкция участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, пр-т Боголюбова, (от дома № 39 до дома № 37) (в т.ч. ПИР) | ООО ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ | Сети | Да |  | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 97% | Нет | 5786800 | 1736040 | 4050760 | 70% |  | Нет | 5 497 460,00 | 0 | 5 497 460,00 |  | Нет МОГЭ | Ведётся подготовка исполнительной документации Объект в 65.1 | Внутренний ВКС с подрядчиком 15.05.2026 | 2026-07-15 |  |  | 5786.8 | 1736.04 | 4050.76 | Оплачено, руб. (факт): 1 736 040.00 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF!
1000004446.5327935354 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Пионерская, д.2а: от котельной до ТК-6, от ТК-6 до Р4, от Р4 до ТК-12, от ТК-12 до ТК-13, от ТК-13 до ТК-14, Р-4 до ТК10, от ТК-10 до Б.Серпуховская, 50 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 100% | Частично | 21926767.75 | 18020100 | 3906667.75 | 17.82% |  | Частично |  |  |  |  | ИД сдана частично | ИД в УТНКР подписана в полном объеме. Повторныйт заход в МОГЭ по доп. объемам. Срок рассмотрения 15 дней | Проведено совещание с проектной командой, зам. Министра по оплате округом объектов. Составлена дорожная карта оплаты. | Оплата выполнена | оплачен |  | 60067.36 | 17906.3986 | 42160.9614 | Оплачено, руб. (факт): 18 020 100.00 Возврат оплат, руб.: 113 701.39 Процент оплаты: 82.18 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003924.1000004790 | Власиха | Строительство блочного теплового пункта по адресу: Московская область, г.о.Власиха, в районе пересечения улиц Заозёрная и Солнечная (в т.ч. ПИР) | ООО ТАРИУС ЭНЕРГО | ЦТП | Да |  |  | Да |  |  | 97% | Частично | 130082697 | 126268057.34 | 3814639.66 | 2.932% |  | Частично | 118 931 915,69 | 96 831 775,82 | 22 100 139,87 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Ид сдана частично | Идет согласование ИД. Оплачено частично. Крайняя дата оплаты 30.08.2026 | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-08-30 |  | Нет дополнительного соглашения. Нет БГ | 130082.7 | 126268.0573 | 3814.6427 | Оплачено, руб. (план): 131 658 585.34 Оплачено, руб. (факт): 131 658 585.34 Процент оплаты: 100.00 % | Оплачен частично | #REF! | #REF! | СМР завершены. Осталось представить и подписать УТНКР: ИД: теплосеть, канализация, благоустройство. Плановая даьта сдачи в УТНКР 03.07.2026
1000004329.1000005320 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Профессиональная к мкр.4 (от ТК-П1 до ТК-П2) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Нет | 7193340 | 3380869.8 | 3812470.2 | 53% |  | Нет | 6 836 167,38 | 0 | 6 836 167,38 | Спор из-за объемов выполненных работ | ИД возвращена с замечаниями со стороны заказчика | Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-08-01 |  | Проходит НТС | 7193.34 | 3380.8698 | 3812.4702 | Оплачено, руб. (факт): 3 380 869.80 Процент оплаты: 47.00 % | Нет МОГЭ Выплачен аванс | #REF! | #REF! | Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 - замечания со стороны заказчика в части металлолома Документация на корректировку ТЗ не предоставлена(до 19.06.26).Плановая дата оплаты до 01.08.2026 | ИД - необходимо изменить ТЗ. После получения документации внести корректировки в ТЗ. Нужно обращение от ПО к ОМСУ со всеми подкрепленными документами. Срок - неделя. Обоснования по 65.1. Срок по оплате - август
1000004348.1000005340 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети (от ТК-8 до ТК-9) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Необходимость проведения НТС | Да |  |  | 96% | Нет | 7009516.8 | 3294472.9 | 3715043.9 | 53% |  | Нет | 6 658 390,61 | 0 | 6 658 390,61 | Спор из-за объемов выполненных работ | Нет МОГЭ | 31.03.2026-Результаты рассмотрения документации Плановая дата захода в МОГЭ - 15.06.2026. НТС пройден 25.05.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-09-10 |  | Проходит НТС | 7009.52 | 3294.4729 | 3715.0471 | Оплачено, руб. (факт): 3 294 472.90 Процент оплаты: 47.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | НТС пройден 25.05.2026 На 04.06.2026 протокол на согласовании по МСЭД Документация на корректировку ТЗ не предоставлена, не сформировано обращение к зазчику(до 19.06.26).Плановая дата захода в МОГЭ 30.06.2026 Планируемая дата оплаты 10.09.2026 | Требуется НТС. Превышение в связи увеличением сети и видом прокладки. Документация к НТС не предоставлена. (Заказчик не подписывает - не соответсвует ТЗ, внести корректировки в ТЗ).
4036463331.4036463601 | Шатура | Строительство блочно-модульной котельной (БМК), расположенная по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Мишеронский, ул. Советская (в том числе ПИР и ТП) | АО МОСОБЛГАЗ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 206621100 | 201146292.94 | 0 | 2.65% |  | Да | 200 744 047,72 | 200 744 047,72 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 206621.1 | 206664.3432 | -43.2432 | Оплачено, руб. (план): 201 146 292.94 Оплачено, руб. (факт): 201 146 292.94 Процент оплаты: 97.61 % | закрыто под факт выполнения. Процент оплаты 97.61 % | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004332.1000005323 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Комсомольская (от ТК-М6 до ТК-М32) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 95% | Нет | 6124100 | 2878327 | 3245773 | 53% |  | Нет | 5 821 042,53 | 0 | 5 821 042,53 | Спор из-за объемов выполненных работ | ИД возвращена с замечаниями со стороны заказчика | Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-08-01 |  | Осталось благоустройство | 6124.1 | 2878.327 | 3245.773 | Оплачено, руб. (факт): 2 878 327.00 Процент оплаты: 47.00 % | Нет МОГЭ Выплачен аванс | #REF! | #REF! | Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 - замечания со стороны заказчика в части металлолома Документация на корректировку ТЗ не предоставлена(до 19.06.26).Плановая дата оплаты до 01.08.2026 | ИД - необходимо изменить ТЗ. После получения документации внести корректировки в ТЗ. Нужно обращение от ПО к ОМСУ со всеми подкрепленными документами. Срок - неделя. Обоснования по 65.1. Срок по оплате - август
1000004341.1000005333 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., п. Рыбное (от ТК-2 до ТК-12) (в т.ч. ПИР) | ООО ТК СТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 99% | Нет | 11562398.32 | 1390572 | 10171826.32 | 87.97% |  | Нет | 4 403 669,38 | 0 | 4 403 669,38 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Замечания ИД и КС | 03.06.2026 УТНКР от ПО принята на проверку ИД | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-07-01 |  | Замечания ИД и КС | 4635.24 | 1390.572 | 3244.668 | Оплачено, руб. (факт): 1 390 572.00 Процент оплаты: 30.00 % | МОГЭ получено 29.01.2026 Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Объект перешел в собственность московской области, идет процедура возврата в ОМСУ. До 25.06.2026 планиреутся возврат в ОМСУ. Выданы замечания со стороны заказчика в части смет, на исправлении Плановая дата оплаты до 25.07.2026
1000004704.5327935632 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: Московская область, Талдомский г.о., р.п. Запрудня, пер. Мира, д. 10: от ТК-7А до ТК-8, от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до ТК-10, от ТК-10 до ТК-11, от ТК-15 до ул. Ленина д. 1 (до запорной арматуры), от ТК-21 до СК «Антей» (в т.ч. ПИР) | ООО МОИК | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 96% | Частично | 38390512.12 | 35442341 | 2948171.12 | 7.679% |  | Частично | 36 800 222,14 | 32 006 837,18 | 4 793 384,96 |  | Частично оплачено и сдана ИД | Не закончено финальное благоустройство, завершение до 20.07.2026 ИД сдана частично | Проведен ВКС 20.05.2026 | 2026-08-20 |  |  | 38390.51 | 35442.341 | 2948.169 | Оплачено, руб. (факт): 35 442 341.00 Процент оплаты: 92.32 % | Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР Не завершено финальное благоустройство | #REF! | #REF!
1000004449.5327935357 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул. Победа, д.4а: от котельной до Р8 (Победы,2), от Р8 (Победы,2) до Р9, от Р9 до ТК-17 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 97% | Частично | 16677534.72 | 13783430.6 | 2894104.12 | 17.35% |  | Частично |  |  |  |  | Замечания ИД | ИД в УТНКР подписана в полном объеме. Повторныйт заход в МОГЭ по доп. объемам. Срок рассмотрения 15 дней | Проведено совещание с проектной командой, зам. Министра по оплате округом объектов. Составлена дорожная карта оплаты. | Оплата выполнена | оплачен |  | 16677.53 | 13637.4181 | 3040.1119 | Оплачено, руб. (план): 13 783 430.60 Оплачено, руб. (факт): 13 678 471.86 Возврат оплат, руб.: 41 053.74 Процент оплаты: 82.01 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004338.1000005330 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., рп Некрасовский ул. Заводская (от бойлерной до ТК-6) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Необходимость проведения НТС | Да |  |  | 98% | Нет | 5275116 | 2479304.52 | 2795811.48 | 53% |  | Нет | 5 011 480,70 | 0 | 5 011 480,70 |  | Нет МОГЭ | Не получено положительное заключение МОГЭ 28.04.2026-Результаты рассмотрения документации Плановая дата захода в МОГЭ - 15.06.2026 Проходят НТС | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-09-04 |  |  | 5275.12 | 2479.3045 | 2795.8155 | Оплачено, руб. (факт): 2 479 304.52 Процент оплаты: 47.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Объект перешел в собственность московской области, идет процедура возврата в ОМСУ. До 22.06.2026 планиреутся возврат в ОМСУ. Не получено МОГЭ, плановая дата захода до 01.07.2026 Планируется НТС до 01.07.2026 Плановая дата оплаты до 04.09.2026 | Требуется НТС. Превышение в связи увеличением сети и видом прокладки. Документация к НТС не предоставлена. (Заказчик не подписывает - не соответсвует ТЗ, внести корректировки в ТЗ).
1000004039.1000004914 | Шатура | Капитальный ремонт котельной (в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Осаново-Дубовое (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОЭНЕРГОТЕХ | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 20% | Контракт расторгнут | 2702790 | 824262.98 | 1878527.02 | 69.5% |  | Нет | 2567650.5 | 0 | 2567650.5 |  | Контракт расторгнут | Контракт с предыдущим подрядчиком расторгнут. контракт 18.05.2026 заключен с ООО Теплоэнерготех | контракт 18.05.2026 заключен с ООО Теплоэнерготех | 2026-09-15 |  |  | 2702.79 | 824.263 | 1878.527 | Оплачено, руб. (план): 825 815.60 Оплачено, руб. (факт): 824 262.98 Процент оплаты: 30.75 % | Контракт расторгнут под факт исполнение. Процент выплат 30.75 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено в рамках предыдущего контракта. 18.05.2026 заключен новый контракт с подрядчиком Теплоэнерготех. к СМР в рамках нового контракта не приступили - проводится обследование смонтированных фундаментных плит в рамках предыдущего контракта, заказ оборудования. План завершения СМР до 15.08.2026. ИД не сдавалась. План подготовки и сдачи ИД до 15.09.2026
1000004040.1000004915 | Шатура | Капитальный ремонт котельной (в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, р.п. Черусти ул. Новая (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОЭНЕРГОТЕХ | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 14% | Контракт расторгнут | 4046510 | 1384128.92 | 2662381.08 | 65.79% |  | Нет | 3844184.5 | 0 | 3844184.5 |  | Контракт расторгнут | Контракт с предыдущим подрядчиком расторгнут. контракт 18.05.2026 заключен с ООО Теплоэнерготех | контракт 18.05.2026 заключен с ООО Теплоэнерготех | 2026-09-15 |  |  | 4046.51 | 1384.1289 | 2662.3811 | Оплачено, руб. (план): 1 384 128.92 Оплачено, руб. (факт): 1 384 128.92 Процент оплаты: 34.20 % | Контракт расторгнут под факт исполнение. Процент выплат 34.20 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено в рамках предыдущего контракта. 18.05.2026 заключен новый контракт с подрядчиком Теплоэнерготех. к СМР в рамках нового контракта не приступили - проводится обследование смонтированных фундаментных плит в рамках предыдущего контракта, заказ оборудования. План завершения СМР до 15.08.2026. ИД не сдавалась. План подготовки и сдачи ИД до 15.09.2026
1000004041.1000004916 | Шатура | Капитальный ремонт котельной (в части замены аккумуляторного бака запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Середниково, (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОЭНЕРГОТЕХ | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 20% | Контракт расторгнут | 3513980 | 1436351.69 | 2077628.31 | 59.12% |  | Нет | 3338281 | 0 | 3338281 |  | Контракт расторгнут | Контракт с предыдущим подрядчиком расторгнут. контракт 18.05.2026 заключен с ООО Теплоэнерготех | контракт 18.05.2026 заключен с ООО Теплоэнерготех | 2026-09-15 |  |  | 3513.98 | 1436.3517 | 2077.6283 | Оплачено, руб. (план): 1 602 834.78 Оплачено, руб. (факт): 1 436 351.69 Процент оплаты: 41.21 % | Контракт расторгнут под факт исполнение. Процент выплат 41.21 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено в рамках предыдущего контракта. 18.05.2026 заключен новый контракт с подрядчиком Теплоэнерготех. к СМР в рамках нового контракта не приступили - проводится обследование смонтированных фундаментных плит в рамках предыдущего контракта, заказ оборудования. План завершения СМР до 15.08.2026. ИД не сдавалась. План подготовки и сдачи ИД до 15.09.2026
1000004043.1000004918 | Шатура | Капитальный ремонт котельной (в части замены аккумуляторного бака запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, с. Дмитровский погост (в т.ч. ПИР) | ООО ТУЛАОБОРОНСТРОЙ | Котельная | Нет | Заходили | Необходимость проведения НТС | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 20% | Контракт расторгнут | 4632930.66 | 0 | 4632930.66 | 100% |  | Нет | 4401284.127 | 0 | 4401284.127 |  | Контракт расторгнут | Контракт расторгнут | контракт не выпустили на торги всвязи с низкой НМЦК (большое снижение). Запланировано увеличесние финансирования и перенос реализации на 2027 год | контракт не заключен |  |  | 4632.94 | 1389.8792 | 3243.0608 | Оплачено, руб. (план): 1 389 879.20 Оплачено, руб. (факт): 1 389 879.20 Возврат оплат, руб.: 1 389 879.20 Процент оплаты: 30.00 % | Контракт расторгнут под факт исполнение. Процент выплат 30.00 % | #REF! | #REF! | Контракт не разыгран в 2026 всвязи с низкой НМЦК . Планируется перенос на 2027 год
8406187951.8406193471 | Шатура | Строительство БМК по адресу: г. Шатура, мкр. Керва (в т.ч. ПИР) |  | БМК | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 21% | Контракт расторгнут | 188387582.41 | 0 | 188387582.4 | 100% |  | Нет | 178968203.3 | 0 | 178968203.3 |  | Контракт расторгнут | Контракт расторгнут | контракт заключен с ООО "Ремистр" 29.05.2026 | 31.11.2026 |  |  | 189190.43 | 57198.7025 | 131991.7275 | Оплачено, руб. (план): 56 516 274.72 Оплачено, руб. (факт): 56 516 274.72 Возврат оплат, руб.: 56 516 274.72 Процент оплаты: 29.99 % | Контракт расторгнут под факт исполнение. Процент выплат 30 % | #REF! | #REF! | контракт заключен 29.05.2026 с ООО "Ремистр" Имеется положительное заключение МОГЭ (полученное предыдущим подрядчиком. Новой подрядной организацией ланируется заходить в МОГЭ с корректировкой оборудования (план 30.06.2026) 01.06.2026 начаты СМР на объекте.Выполняются работы по устройству фундаментной плиты. План завершения СМР 31.10.2026 План сдачи объекта 31.11.2026
1000004448.5327935356 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной ул.Кирова, д.38 до Котельной ул.Парковая, д.11в г.о.Подольск: от котельной ул. Кирова д. 38 до ТК–16, от ТК–16 до ТК–19, ТК–19 до ТК–28-1, от ТК–28-1 до ТК–29, от ТК–29 до котельная ул. Парковая д. 11В (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 100% | Частично | 59012919.54 | 56314158.14 | 2698761.4 | 4.573% |  | Частично |  |  |  |  | ИД сдана частично | ИД в УТНКР подписана в полном объеме. Повторныйт заход в МОГЭ по доп. объемам. Срок рассмотрения 15 дней | Проведено совещание с проектной командой, зам. Министра по оплате округом объектов. Составлена дорожная карта оплаты. | 2026-08-31 | оплачен |  | 59012.92 | 44685.0308 | 14327.8892 | Оплачено, руб. (план): 56 314 158.14 Оплачено, руб. (факт): 56 314 158.14 Процент оплаты: 95.42 % |  | #REF! | #REF! | В связи с корректировкой выполненных объемов, подрядной организацией принято решение о повторном заходе в МОГЭ для подтверждения изменений в ПСД
1000004217.1000005133 | Шатура | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Туголесский бор, от ТК-4 до ТК-7 (в т.ч. ПИР) | ИП РАКОВСКИЙ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 14960720 | 13505016.93 | 0 | 9.73% |  | Да | 14212684 | 12829766.08 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 14960.72 | 13505.0169 | 1455.7031 | Оплачено, руб. (план): 13 505 016.93 Оплачено, руб. (факт): 13 505 016.93 Процент оплаты: 90.26 % | Контракт закрыт под факт выполнение 2025. Процент выплат 90% | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004218.1000005134 | Шатура | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Туголесский бор, от ТК-38 до компенсатора по ул. Октябрьская (в т.ч. ПИР) | ИП РАКОВСКИЙ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 10264880 | 8800994.61 | 0 | 14.26% |  | Да | 9751636 | 8360944.88 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 10264.88 | 8800.9946 | 1463.8854 | Оплачено, руб. (план): 8 800 994.61 Оплачено, руб. (факт): 8 800 994.61 Процент оплаты: 85.73 % | Контракт закрыт под факт выполнение. Процент выплат 85.73 % | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004223.1000005139 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1, от ТК-28 до ТК-30 (в т.ч. ПИР) | ООО А-ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 95% | Частично | 18075368.67 | 15411811.17 | 2663557.5 | 14.74% |  | Частично |  | 12 699 014,86 | 0 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | подписана частично | Устраняют замечания ИД. Всего 13 замечаний. Дата планируемой оплаты 15.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой , пределили сроки предоставления ИД в УТНКР до 10.06.2026 | 2026-09-01 |  |  | 18075.38 | 15584.6687 | 2490.7113 | Оплачено, руб. (план): 15 411 811.17 Оплачено, руб. (факт): 15 411 811.17 Процент оплаты: 86.08 % | ИД сдано частично. 1000004223.1000005139 | #REF! | #REF! | Подрядчик не согласен со стоимостью ПИР. После получения заключения с увеличением ПИР будет произведена оплата (до 01.09.2026)
1000004232.1000005148 | Шатура | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Шатура, с. Дмитровский погост, от ТК-3 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | ООО ВЕКТОР | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 4751592 | 4649209.59 | 0 | 2.155% |  | Да | 4514012.4 | 4416749.111 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 8169.6 | 4649.2076 | 3520.3924 | Оплачено, руб. (план): 4 679 747.59 Оплачено, руб. (факт): 4 649 209.59 Процент оплаты: 97.84 % | Контракт закрыт под факт выполнение. Процент выплат 97.84 % | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000001732.1000001716 | Шатура | Реконструкция тепловых сетей, расположенных по адресу: Московская область, муниципальный округа Шатура, с. Дмитровский Погост, ул. Школьная | ООО ПСК-71 | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 216000010 | 204192884.49 | 0 | 5.466% |  | Да | 205200009.5 | 193983240.3 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 216000.01 | 0 | 216000.01 | Оплачено, руб. (план): 204 192 884.49 Оплачено, руб. (факт): 204 192 884.49 Процент оплаты: 100.00 % | контракт выполнен, оплачен в 2025 году под факт выполнения. Процент выплат 100% | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000001734.1000001718 | Шатура | Реконструкция центрального теплового пункта-1, расположенного по адресу: Московская область, муниципальный округ Шатура, с. Дмитровский Погост, ул. Ленина, д. 14А | ООО ПСК-71 | ЦТП | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 29722730 | 29097659.83 | 0 | 2.103% |  | Да | 28236593.5 | 27642776.84 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 29722.73 | 0 | 29722.73 | Оплачено, руб. (план): 29 097 659.83 Оплачено, руб. (факт): 29 097 659.83 Процент оплаты: 97.89 % | контракт выполнен, оплачен в 2025 году под факт выполнения. Процент выплат 97.89 % | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000001731.1000001715 | Шатура | Реконструкция центрального теплового пункта-2, расположенного по адресу: Московская область, муниципальный округ Шатура, с. Дмитровский Погост, ул. Футбольная, д. 9 | ООО ПСК-71 | ЦТП | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 35741000 | 34985609.74 | 0 | 2.114% |  | Да | 33953950 | 33236329.25 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 35741 | 0 | 35741 | Оплачено, руб. (план): 34 985 609.74 Оплачено, руб. (факт): 34 985 609.74 Процент оплаты: 97.88 % | контракт выполнен, оплачен в 2025 году под факт выполнения. Процент выплат 97,88 | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000001730.1000001714 | Шатура | Реконструкция центрального теплового пункта-3, расположенного по адресу: Московская область, муниципальный округ Шатура, с. Дмитровский Погост, ул. Гришина, д. 10Б | ООО ПСК-71 | ЦТП | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 24269700 | 23738079.72 | 0 | 2.19% |  | Да | 23056215 | 22551175.73 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 24269.7 | 0 | 24269.7 | Оплачено, руб. (план): 23 738 079.72 Оплачено, руб. (факт): 23 738 079.72 Процент оплаты: 97.80 % | контракт выполнен, оплачен в 2025 году под факт выполнения. Процент выплат 97,8% | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003993.1000004859 | Шаховская | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Шаховская с. Ивашково д. 75а (в т.ч. ПИР) | АО ПК ТИС | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 63914720 | 63914718 | 0 | 3.129e-06% |  | Да | 60718984 | 60718984 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 63914.72 | 63914.7181 | 0.00194 | Субсидия | Работы выполнены, контракт закрыт. | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003849.1000004715 | Шаховская | Реконструкция тепловых сетей котельной с. Ивашково, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | МПКХ ШАХОВСКАЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 23604220 | 19253068.28 | 0 | 18.43% |  | Да | 22424009 | 18290414.87 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 20181 | 19550.2017 | 630.7983 | Оплачено, руб. (план): 19 253 068.28 Оплачено, руб. (факт): 19 253 068.28 Процент оплаты: 82.60 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003958.1000004824 | Шаховская | Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Шаховская, п. Шаховская, ул. Базаева д. 27 (в т.ч.ПИР) | ООО ГК ТРАНСГАЗ РАЗВИТИЕ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 90521516.64 | 76275042.89 | 0 | 15.74% |  | Да | 85995440.81 | 72461290.75 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 91160.62 | 78326.4138 | 12834.2062 | Оплачено, руб. (план): 79 267 971.10 Оплачено, руб. (факт): 76 275 042.89 Возврат оплат, руб.: 87 042.01 Процент оплаты: 85.53 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004234.1000005154 | Шаховская | Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Шаховская, с. Раменье ул. Новая 13 (в т.ч. ПИР) | МПКХ ШАХОВСКАЯ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 72392246.79 | 68169901.74 | 0 | 5.833% |  | Да | 68772634.45 | 64761406.65 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 79842.23 | 69601.1291 | 10241.1009 | Оплачено, руб. (план): 68 169 901.74 Оплачено, руб. (факт): 68 169 901.74 Процент оплаты: 96.06 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003994.1000004860 | Шаховская | Капитальный ремонт котельной № 8 по адресу: Московская область, г.о. Шаховская, пер. Заречный д. 11а (в т.ч. ПИР) | АО ПК ТИС | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 31494132.86 | 31494132.86 | 0 | 0% |  | Да | 29919426.22 | 29919426.22 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 28107.24 | 31494.1329 | -3386.8929 | Субсидия | Работы выполнены, контракт закрыт. | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003850.1000004716 | Шаховская | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Степаньково, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | ООО ГК ТРАНСГАЗ РАЗВИТИЕ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 36962374.66 | 24333419.22 | 0 | 34.17% |  | Да | 35114255.93 | 35114255.93 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 36962.74 | 25615.9836 | 11346.7563 | Оплачено, руб. (план): 24 333 419.22 Оплачено, руб. (факт): 24 333 419.22 Возврат оплат, руб.: 60 574.82 Процент оплаты: 68.26 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000002800.1000003541 | Щёлково | Строительство БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 39216064.21 | 36375671.77 | 0 | 7.243% |  | Да |  |  |  |  | Замечания ИД |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 39216.06 | 49978.557 | -10762.497 | Оплачено, руб. (план): 36 375 671.77 Оплачено, руб. (факт): 36 375 671.77 Процент оплаты: 92.75 % | Работы выполнены. ИД сдано частично | #REF! | #REF! | ОПЛАЧЕНО
1000004336.1000005328 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Яхрома, ул. Ленина (от ТК Б1 (у д.3 ул.Ленина) до ТК-Б1 (у терапии)) (в т.ч. ПИР) | ООО ТК СТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 95% | Нет | 3729400 | 1118820 | 2610580 | 70% |  | Частично | 3 542 583,98 | 6 340 433,33 | 3 542 583,98 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | Частично закрыты КС ИД |  | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-08-01 |  |  | 3729.4 | 1118.82 | 2610.58 | Оплачено, руб. (факт): 1 118 820.00 Процент оплаты: 30.00 % | Увеличение стоимости (НТС) Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Объект перешел в собственность московской области, идет процедура возврата в ОМСУ. До 25.06.2026 планиреутся возврат в ОМСУ. Выданы замечания со стороны заказчика в части смет, на исправлении Плановая дата оплаты до 25.07.2026
1000004257.1000005186 | Щёлково | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Котельной ул. Сиреневая, участки по ул. Комсомольская от ТК-1122 до ТК-1144 , от ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 23801368.28 | 22694315.96 | 0 | 4.651% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 28221.2 | 22694.316 | 5526.884 | Оплачено, руб. (план): 22 694 315.96 Оплачено, руб. (факт): 22 694 315.96 Процент оплаты: 95.34 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | ОПЛАЧЕНО
1000002806.1000003547 | Щёлково | Строительство БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 21118162.46 | 19653044.88 | 0 | 6.938% |  | Да |  |  |  |  | Замечания ИД |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 21122 | 22896.6756 | -1774.6756 | Оплачено, руб. (план): 19 653 044.88 Оплачено, руб. (факт): 19 653 044.88 Процент оплаты: 93.06 % | Работы выполнены. ИД сдано частично | #REF! | #REF! | ОПЛАЧЕНО
1000002805.1000003546 | Щёлково | Капитальный ремонт котельной (в части замены двух котлов и диаэратора) по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Московская (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 164276085.19 | 107351882.94 | 0 | 34.65% |  | Да | 102 611 000,00 | 107351882.94 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 164276.09 | 107186.1812 | 57089.9088 | Оплачено, руб. (план): 107 351 882.94 Оплачено, руб. (факт): 107 351 882.94 Процент оплаты: 65.34 % | Работы выполнены. ИД сдано частично | #REF! | #REF! | ОПЛАЧЕНО
1000004259.1000005188 | Щёлково | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 27981606.04 | 24785002.5 | 0 | 11.42% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 57527.6 | 24785.0025 | 32742.5975 | Оплачено, руб. (план): 24 785 002.50 Оплачено, руб. (факт): 24 785 002.50 Возврат оплат, руб.: 10 899 421.96 Процент оплаты: 88.57 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | ОПЛАЧЕНО
1000004261.1000005190 | Щёлково | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК до вводов в МКД (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 16569698.89 | 16280698.79 | 0 | 1.744% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 30636 | 11533.3957 | 19102.6043 | Оплачено, руб. (план): 16 280 698.79 Оплачено, руб. (факт): 16 280 698.79 Возврат оплат, руб.: 4 747 303.07 Процент оплаты: 98.25 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | ОПЛАЧЕНО
1000004260.1000005189 | Щёлково | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной № 8 до ТК-1 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 53686464 | 42591366.48 | 0 | 20.67% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 115472 | 42591.3633 | 72880.6367 | Оплачено, руб. (план): 42 591 366.48 Оплачено, руб. (факт): 42 591 366.48 Возврат оплат, руб.: 16 186 966.87 Процент оплаты: 79.33 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | ОПЛАЧЕНО
1000002801.1000003542 | Щёлково | Капитальный ремонт Котельной №3 (ул. Текстильщиков) (в части замены 2 котлов, горелок, насосов, системы автоматики, ХВП) в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 37141802 | 32493883.08 | 0 | 12.51% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 37141.8 | 32493.8831 | 4647.9169 | Оплачено, руб. (план): 32 493 883.08 Оплачено, руб. (факт): 32 493 883.08 Процент оплаты: 87.48 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | ОПЛАЧЕНО
4036488481.4036488691 | Коломна | Строительство БМК по адресу: г. Озёры, ул. Ленина, вблизи дома 55 (в том числе ПИР) | ООО ЕВРОГАЗ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Частично | 113055097.05 | 110812299.27 | 2242797.78 | 1.984% |  | Частично | 107402342.2 | 107402342.1975 |  |  | КС-2 не подгружены в ПИК (благоустройство) Частичная оплата | ПНР проведён. СМР выполнен. | Проведено выездное совещание | 2026-07-30 |  |  | 113055 | 112043.348 | 1011.652 | Оплачено, руб. (план): 110 812 299.27 Оплачено, руб. (факт): 110 812 299.27 Процент оплаты: 98.01 % | ИД сдана. КС-2 подписаны. Частичная оплата | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ - получено 12.02.2026 СМР выполнен в полном объёме. ПНР - не проведён Благоустройство - выполнено Плановая дата ПНР 20.07.2026 Ожидается доведение лимитов до заказчика. Оплата 30.07.2026
1000004051.1000004926 | Луховицы | Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, пос.совхоза "Орешково", ул. Центральная, д.27 (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | БМК | Да |  |  | Нет | ПНР не проведен | Низкий темп производства работ подрядной | 92% | Частично | 92281340.99 | 90188189.46 | 2093151.53 | 2.268% |  | Частично | 82 411 992,00 | 55 727 135,29 | 26 684 856,71 |  | СМР не завершеены ИД сдана частично | не полностью сдана ИД (план сдачи до 17.06.2026. не полностью завершены СМР - предъявление ПНР представителям УТНКР (план сдачи 30.06.2026, сейчас объект в ПНР). устраняются замечания по ИД | проведено очное совещание с подрядчиком и УТНКР по устранению замечаний и сдаче ИД | 2026-08-15 |  | замечания УТНКР, оплата произведена частично | 95192.75 | 90188.1895 | 5004.5605 | Оплачено, руб. (план): 90 188 189.46 Оплачено, руб. (факт): 90 188 189.46 Процент оплаты: 94.74 % | остались объемы по благоустройству и по ПНР под нагрузкой, не полностью сдана ИД в части благоустройства процент оплаты 94.74 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено. СГ 89% Не завершен СМР в части устранения замечаний УТНКР и ПНР (план завершения 15.07.2026). Не полностью сдана ИД на остаток работ (план 15.08.2026).
1000003893.1000004759 | Лыткарино | Капитальный ремонт ЦТП №17 по адресу:Московская область, г.о. Лыткарино, ул.Советская, д.14 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНДЖЕТ | ЦТП | Да |  |  | Да |  |  | 68% | Частично | 28862110.1 | 26844253.62 | 2017856.48 | 6.991% |  | Частично |  |  |  | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | Оплата 2025 | Завершают общестрой. устраняют замечания ИД. Всего 36 замечаний. срок устранения замечаний до 15.07.2027 | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР | 2026-07-20 |  |  | 28862.11 | 27040.3353 | 1821.7747 | Оплачено, руб. (план): 26 844 253.62 Оплачено, руб. (факт): 26 844 253.62 Процент оплаты: 93.64 % | ИД сдано частично. Остались общестроительные работы | #REF! | #REF! | Завершают общестрой. устраняют замечания ИД. Всего 26 замечаний. срок устранения замечаний до 15.07.2027
1000009007.5327940627 | Щёлково | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, проложенных по территории «МАОУ СОШ № 21 ГОЩ по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Серково, Школьный пр-д, стр. 1А (в т.ч. ПИР) | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 4202910.99 | 3962394.15 | 0 | 5.723% |  | Да |  |  |  |  | Частично |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 4202.91 | 3962.3903 | 240.5197 | Оплачено, руб. (план): 3 962 394.15 Оплачено, руб. (факт): 3 962 394.15 Процент оплаты: 94.27 % | Работы выполнены. ИД сдано частично | #REF! | #REF! | ОПЛАЧЕНО
1000004434.5327935342 | Щёлково | Строительство БМК на 16 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, мкр. № 2 (в т.ч. ПИР) | ООО СК | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 241809044.74 | 241690461.7 | 0 | 0.04904% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 248576.9 | 253257.6853 | -4680.7853 | Оплачено, руб. (план): 241 690 461.70 Оплачено, руб. (факт): 241 690 461.70 Процент оплаты: 99.95 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | ОПЛАЧЕНО
1000004683.5327935605 | Кашира | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, от дома № 9 до дома № 4/1 по ул. Садовая (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Нет | В МОГЭ | Необходимость проведения НТС | Нет | Благоустройство |  | 98% | Нет | 2589275 | 727682.57 | 1861592.43 | 71.9% |  | Нет | 2 425 608,58 | 0 | 2 425 608,58 |  | Нет МОГЭ | подали ПСД в МОГЭ 20.05., плановый выход из МОГЭ - 10.07.2026г., не закончены СМР в части финального благуостройства( план. до 25.07.) Замечания УТНКР(13): Проектно-изыскательские работы • Благоустройство | Проведено совещание с проектной командой,для ускорения окончания благоустройства | 2026-09-15 |  |  | 2589.28 | 727.6826 | 1861.5974 | Оплачено, руб. (план): 727 682.57 Оплачено, руб. (факт): 727 682.57 Процент оплаты: 28.10 % |  | #REF! | #REF! | ООО "КДС" заключил контракт после расторжения с ООО"Лэндстрой" Разработка ПСД выполняется при наличии изменений объемов и ТЗ. Подача ПСД в МОГЭ -20.05.2026г. Плановый выход -10.07.2026г. СМР выполняются с учетом устранений дефектов, допущенных предыдущей подрядной организацией.
1000004355.1000005349 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №2 по адресу: Московская область, г.о. Талдомский, г. Талдом, Промышленный проезд, 12 (в т.ч. ПИР) | ООО ЭРГАНА | Сети | Нет | Заходили | Необходимость проведения НТС | Нет | Благоустройство |  | 70% | Нет | 1429680 | 428904 | 1000776 | 70% |  | Нет | 1 358 200,00 | 0 | 1 358 200,00 |  | СМР не завершен, нет МОГЭ | НТС не пройден, МОГЭ не получено, не завершено фин благо 09.06.2025-Результаты рассмотрения документации Подготовка сопоставительной ведомости на сумму полученного аванса, Сопоставительная ведомость находится у подрядчика – исправление замечаний Подготовка к расторжению контракта | Проведен ВКС 20.05.2026 | 2026-08-19 |  |  | 1429.68 | 428.904 | 1000.776 | Оплачено, руб. (факт): 428 904.00 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ,СМР не завершен | #REF! | #REF!
1000002876.1000003628 | Электросталь | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1 до ТК-8 ул. К. Маркса, 26 - ул.Октябрьская, 25 в г.о. Электросталь(в т.ч. ПИР) | ООО ТЕХПРОМСТРОЙ-13 | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 88933677.67 | 63597705.17 | 0 | 28.49% |  | Да | 82 500 789,32 | 63 597 705,17 | 25 335 972,50 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 95317.52 | 63597.7052 | 31719.8148 | Оплачено, руб. (план): 63 597 705.17 Оплачено, руб. (факт): 63 597 705.17 Процент оплаты: 71.51 % | ИД сдано частично. СМР выполнен | #REF! | #REF! | ОПЛАЧЕНО
8589578611.8589578881 | Электросталь | Капитальный ремонт сети теплоснабжения и горячего водоснабжения в т.ч. (ПИР) п. Елизаветино, г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР) | ООО СТАРТСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 241027028.82 | 220769356.59 | 0 | 8.405% |  | Да |  |  | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 241027.03 | 220769.3566 | 20257.6734 | Оплачено, руб. (план): 220 769 356.59 Оплачено, руб. (факт): 220 769 356.59 Процент оплаты: 91.59 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | ОПЛАЧЕНО
1000004258.1000005187 | Электросталь | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1 до ТК-203, от ТК-435 до ТК-444, от ТК-322 до ТК-368, от ТК-25 до ТК-168, от ТК-412 до ТК-448, от ТК-8 до ТК-91, от ТК-9 до ТК-83а, от ТК-51 до ТК-59, ТК-84а до ТК-88, от ТК-21 до ТК-39, от ТК-93 до ТК-95а, от ТК-26 до У-27 в г.о. Электростале (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕХПРОМСТРОЙ-13 | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 286938654.18 | 234532119.31 | 0 | 18.26% |  | Да |  | 234 532 119,31 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 286938.65 | 234532.1193 | 52406.5307 | Оплачено, руб. (план): 234 532 119.31 Оплачено, руб. (факт): 234 532 119.31 Процент оплаты: 81.73 % | ИД сдано частично. СМР выполнен | #REF! | #REF! | ОПЛАЧЕНО
8589578221.8589578501 | Электросталь | Капитальный ремонт сети теплоснабжения и горячего водоснабжения в т.ч. (ПИР) с. Иванисово г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР) | ООО СТАРТСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 32907736.25 | 30035422.89 | 0 | 8.728% |  | Да |  |  | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 32907.74 | 29302.1187 | 3605.6213 | Оплачено, руб. (план): 30 035 422.89 Оплачено, руб. (факт): 30 035 422.89 Возврат оплат, руб.: 733 304.15 Процент оплаты: 91.27 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | ОПЛАЧЕНО
8589580581.8589580911 | Электросталь | Капитальный ремонт сети теплоснабжения и горячего водоснабжения в т.ч. (ПИР) п. Фрязево, г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР) | ООО СТАРТСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 52485181.66 | 52485181.66 | 0 | 0% |  | Да |  |  | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 52482.18 | 52485.1817 | -3.0017 | Оплачено, руб. (план): 52 485 181.66 Оплачено, руб. (факт): 52 485 181.66 Процент оплаты: 100.00 % | СМР выполнен. Объект оплачен | #REF! | #REF! | ОПЛАЧЕНО
1000004590.5327935505 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от ЦТП-20 по адресу: ул.Февральская, д.47: от ЦТП ТК-3 территория школы №6 ул. Февральская д.30 до ТК-5 ул. Рев.проспект, д.23, от ТК-2 ул. Дружбы д. 15 до ТК-4 ул. Дружбы д.2, от Р-6-1 до ТК-11 ул. Рев.проспект д.27, от ТК-11 ул. Рев.проспект д.27 до ТК-12 ул. Красная д.9/48 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 97% | Частично | 44122085.03 | 43381277.05 | 740807.98 | 1.679% |  | Частично |  |  |  |  | ИД сдана частично | ИД в УТНКР подписана в полном объеме. Повторныйт заход в МОГЭ по доп. объемам. Срок рассмотрения 15 дней | Проведено совещание с проектной командой, зам. Министра по оплате округом объектов. Составлена дорожная карта оплаты. | 2026-08-31 |  |  | 44122.09 | 37185.809 | 6936.281 | Оплачено, руб. (план): 43 381 277.05 Оплачено, руб. (факт): 43 381 277.05 Процент оплаты: 98.32 % |  | #REF! | #REF! | В связи с корректировкой выполненных объемов, подрядной организацией принято решение о повторном заходе в МОГЭ для подтверждения изменений в ПСД
1000004295.1000005240 | Люберцы | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул.Воинов- Интернационалистов, д. 3, стр.1(в т.ч. ПИР) | ООО РСПК | Котельная | Нет | В МОГЭ | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 90% | Частично | 95391002.63 | 94872413.32 | 518589.31 | 0.5436% |  | Нет |  |  | 0 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | Оплата 2025 | ИД в УТКР не полный комплект. Предоставление полного комплекта документации до 15.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР до 10.06.2026 | 2026-08-03 |  | Повторное МОГЭ НТС | 95391 | 94872.4133 | 518.5867 | Оплачено, руб. (план): 94 872 413.32 Оплачено, руб. (факт): 94 872 413.32 Процент оплаты: 99.45 % | Работы выполнены . Частично сдана сдана ИД. | #REF! | #REF! | Повторно в МОГЭ по замечаниям УТНКР, корректировка тех решений. Выход до конца июня, далее сдача документации в УТНКР. СМР - выполнен. Часть работ в УТНКР сдана. Оплата - август | Повторно в МОГЭ по замечаниям УТНКР, корректировка тех решений. Выход до конца июня, далее сдача документации в УТНКР. СМР - выполнен. Часть работ в УТНКР сдана.
1000004601.5327935516 | Подольск | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул. Профсоюзная, 10А: от ТК 1 до ТК 2 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 97% | Частично | 2581391.51 | 2449748.01 | 131643.5 | 5.1% |  | Частично | 0 | 0 | 0 |  | Оплачено в 2026 | ИД в УТНКР подписана в полном объеме. Повторныйт заход в МОГЭ по доп. объемам. Срок рассмотрения 15 дней |  | 2026-07-15 |  |  | 2581.4 | 2449.8 | 131.6 | Оплачено, руб. (план): 2 449 748.01 Оплачено, руб. (факт): 2 449 748.01 Процент оплаты: 94.90 % |  | #REF! | #REF! | 01.07.2026 документация загружена в ПИК. Ожидают оплату до 15.07.2026
1000004594.5327935509 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Гайдара 11, вдоль улиц Высотная, Гайдара, Готвальда, Свердлова, Кирова, Ленинградский пр-д, Юбилейная, Красногвардейский бульвар, Ленинградская (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 100% | Частично | 10013476.44 | 9709618.46 | 303857.98 | 3.034% |  | Частично |  |  |  |  | ИД сдана частично | ИД в УТНКР подписана в полном объеме. Повторныйт заход в МОГЭ по доп. объемам. Срок рассмотрения 15 дней | Проведено совещание с проектной командой, зам. Министра по оплате округом объектов. Составлена дорожная карта оплаты. | Оплата выполнена | оплачен |  | 10013.48 | 9709.6205 | 303.8594 | Оплачено, руб. (план): 9 709 618.46 Оплачено, руб. (факт): 9 709 618.46 Процент оплаты: 96.96 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000009490.5327941151 | Чехов | Аварийно-восстановительных работы по объектам теплоснабжения городского округа Чехов | ООО ВРЕМЯ | ТС и ГВС | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 91611908.14 | 88988506.93 | 0 | 2.864% |  | Да | 87031312.73 | 87031312.733 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 88988.51 | 88043.75 | 944.76 | Оплачено, руб. (план): 88 988 506.93 Оплачено, руб. (факт): 88 988 506.93 Процент оплаты: 97.13 % | Расторгнут под факт | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004442.5327935350 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ихтиманская, Железнодорожная, Ленина: от ТК 133 ул. Ихтиманская д. 7 до Р-35 ул.Железнодорожная д. 1, от Р-35 ул. Железнодорожная д. 1 до ЦТП 18, от ТК 86 ул. Ленина д. 10А до ЦТП 17, от ТК 106 ул. Ленина д. 7 до Ленина д. 9 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 99% | Частично | 27957391.09 | 27948550.29 | 8840.8 | 0.03162% |  | Частично |  |  |  |  | ИД сдана частично | ИД в УТНКР подписана в полном объеме. Повторныйт заход в МОГЭ по доп. объемам. Срок рассмотрения 15 дней | Проведено совещание с проектной командой, зам. Министра по оплате округом объектов. Составлена дорожная карта оплаты. | Оплата выполнена | оплачен |  | 27957.39 | 27948.548 | 8.842 | Оплачено, руб. (план): 19 476 967.62 Оплачено, руб. (факт): 27 948 550.29 Процент оплаты: 99.96 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена

## Информация по подрядчикам
| 21% | Нет
АО АВТОБЫТДОР | 100% | Да
АО АВТОБЫТДОР | 97% | Частично
АО АВТОБЫТДОР | 95% | Нет
АО АВТОБЫТДОР | 95% | Да
АО АВТОБЫТДОР | 92% | Частично
АО АВТОБЫТДОР | 92% | Частично
АО АВТОБЫТДОР | 91% | Частично
АО АВТОБЫТДОР | 91% | Частично
АО АВТОБЫТДОР | 90% | Частично
АО АВТОБЫТДОР | 90% | Частично
АО АВТОБЫТДОР | 90% | Частично
АО АВТОБЫТДОР | 90% | Частично
АО АВТОБЫТДОР | 90% | Частично
АО АВТОБЫТДОР | 87% | Частично
АО АВТОБЫТДОР | 86% | Частично
АО АВТОБЫТДОР | 79% | Частично
АО АВТОБЫТДОР | 78% | Частично
АО АВТОБЫТДОР |  | Да
АО АВТОБЫТДОР |  | Да
АО АВТОБЫТДОР |  | Да
АО АГУНА | 98% | Частично
АО АГУНА |  | Да
АО АГУНА |  | Да
АО АСП | 98% | Да
АО ГК ЕКС | 100% | Да
АО ГК ЕКС | 98% | Частично
АО ГК ЕКС | 97% | Частично
АО ГК ЕКС | 90% | Частично
АО ГК ЕКС | 88% | Частично
АО ГК ЕКС | 87% | Нет
АО ГК ЕКС |  | Частично
АО ИУ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ |  | Да
АО МИСК | 97% | Частично
АО МОСОБЛГАЗ | 100% | Да
АО МОСОБЛГАЗ | 100% | Да
АО МОСОБЛГАЗ | 100% | Да
АО МОСОБЛГАЗ | 100% | Да
АО МОСОБЛГАЗ | 100% | Да
АО МОСОБЛГАЗ | 100% | Да
АО МОСОБЛГАЗ | 98% | Частично
АО МОСОБЛГАЗ | 97% | Нет
АО МОСОБЛГАЗ | 95% | Нет
АО МОСОБЛГАЗ | 91% | Частично
АО МОСОБЛГАЗ | 82% | Нет
АО МОСОБЛГАЗ | 78% | Частично
АО МОСОБЛГАЗ | 72% | Нет
АО МОСОБЛГАЗ | 37% | Нет
АО МОСОБЛГАЗ |  | Да
АО МОСОБЛГАЗ |  | Да
АО МОСОБЛГАЗ |  | Да
АО МОСОБЛГАЗ |  | Да
АО МОСОБЛГАЗ |  | Да
АО МОСОБЛТЕПЛО | 96% | Частично
АО МОСОБЛТЕПЛО | 95% | Нет
АО МОСОБЛТЕПЛО | 95% | Нет
АО МОСОБЛТЕПЛО | 94% | Частично
АО МОСОБЛТЕПЛО | 90% | Частично
АО МОСОБЛТЕПЛО | 85% | Частично
АО МОСОБЛТЕПЛО | 84% | Частично
АО МОСОБЛТЕПЛО | 83% | Частично
АО МОСОБЛТЕПЛО | 77% | Частично
АО МОСОБЛТЕПЛО | 76% | Частично
АО МОСОБЛТЕПЛО | 8% | Нет
АО МОСОБЛТЕПЛО |  | Нет
АО МОСОБЛТЕПЛО |  | Да
АО МОСОБЛТЕПЛО |  | Да
АО МОСОБЛТЕПЛО |  | Да
АО МОСОБЛТЕПЛО |  | Да
АО НПТО ЖКХ |  | Да
АО НПТО ЖКХ |  | Да
АО НПТО ЖКХ |  | Да
АО ПК ТИС |  | Да
АО ПК ТИС |  | Да
АО ТЕПЛОСЕТЬ |  | Да
АО ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО |  | Да
АО ТЕПЛОУЧЕТ | 29% | Нет
был ООО ВКС ПРОЕКТ | 17% | Нет
был ООО ГРАНДХИТ | 89% | Нет
ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ | 100% | Да
ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ | 98% | Частично
ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ | 87% | Нет
ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ |  | Да
ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ |  | Да
ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ |  | Да
ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ |  | Да
ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ |  | Да
ИП ДОБРА ЛИДИЯ ЕВГЕНЬЕВНА |  | Да
ИП РАКОВСКИЙ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ | 100% | Да
ИП РАКОВСКИЙ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ | 100% | Да
МПКХ ШАХОВСКАЯ |  | Да
МПКХ ШАХОВСКАЯ |  | Да
МУП БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА | 95% | Да
ООО А-ГРУПП | 100% | Да
ООО А-ГРУПП | 100% | Частично
ООО А-ГРУПП | 100% | Частично
ООО А-ГРУПП | 98% | Частично
ООО А-ГРУПП | 95% | Да
ООО А-ГРУПП | 95% | Частично
ООО А-ГРУПП | 65% | Нет
ООО А-ГРУПП |  | Да
ООО А-ГРУПП |  | Да
ООО А-ГРУПП |  | Да
ООО АЛСТРОЙ | 99% | Частично
ООО АЛСТРОЙ | 96% | Частично
ООО АЛСТРОЙ | 93% | Частично
ООО АЛЬФА СТРОЙ |  | Да
ООО АЛЬФА СТРОЙ |  | Да
ООО АЛЬФА СТРОЙ |  | Да
ООО АЛЬФА СТРОЙ |  | Да
ООО АЛЬФАГИДРОСТРОЙ |  | Да
ООО АЛЬФАСТРОЙ |  | Да
ООО АРТ СТРОЙ |  | Да
ООО АРХИН | 92% | Да
ООО АРХИН |  | Да
ООО АРХИН |  | Да
ООО АРХИН |  | Да
ООО АРХИН |  | Да
ООО АРХИН |  | Да
ООО АСК-38 |  | Нет
ООО АСК-38 |  | Нет
ООО АСК-38 |  | Нет
ООО АСК-38 |  | Да
ООО АСТАТ |  | Да
ООО ВЕКТОР | 100% | Да
ООО ВКС ПРОЕКТ | 78% | Да
ООО ВКС ПРОЕКТ |  | Да
ООО ВКС ПРОЕКТ |  | Да
ООО ВКС ПРОЕКТ |  | Частично
ООО ВМО-ПРОЕКТ | 97% | Частично
ООО ВМО-ПРОЕКТ | 25% | Частично
ООО ВРЕМЯ | 100% | Да
ООО ВРЕМЯ | 100% | Да
ООО ВРЕМЯ | 100% | Да
ООО ВРЕМЯ |  | Да
ООО ВЫМПЕЛСТРОЙ | 50% | Нет
ООО ВЫМПЕЛСТРОЙ | 14% | Нет
ООО ВЫМПЕЛСТРОЙ |  | Да
ООО ГАЗПРОЕКТМОНТАЖ |  | Да
ООО ГАЗПРОЕКТМОНТАЖ |  | Да
ООО ГАЗЭНЕРГО ПРОМСЕРВИС | 80% | Частично
ООО ГЕОМАР | 82% | Частично
ООО ГИПРОН | 80% | Нет
ООО ГК А-СТРОЙ |  | Да
ООО ГК А-СТРОЙ |  | Да
ООО ГК А-СТРОЙ |  | Да
ООО ГК ИМПЕРИЯ |  | Да
ООО ГК ИМПЕРИЯ |  | Да
ООО ГК ИМПЕРИЯ |  | Да
ООО ГК ИМПЕРИЯ |  | Да
ООО ГК ИМПЕРИЯ |  | Да
ООО ГК ИМПЕРИЯ |  | Да
ООО ГК ИМПЕРИЯ |  | Да
ООО ГК ТРАНСГАЗ РАЗВИТИЕ |  | Да
ООО ГК ТРАНСГАЗ РАЗВИТИЕ |  | Да
ООО ГЛАВСТРОЙ | 98% | Частично
ООО ГЛАВСТРОЙ | 96% | Частично
ООО ГЛАВСТРОЙ | 95% | Частично
ООО ГЛАВСТРОЙ | 95% | Нет
ООО ГЛАВСТРОЙ | 90% | Нет
ООО ГЛАВСТРОЙ | 90% | Частично
ООО ГЛАВСТРОЙ | 90% | Нет
ООО ГЛАВСТРОЙ | 90% | Нет
ООО ГЛАВСТРОЙ | 90% | Частично
ООО ГЛАВСТРОЙ | 87% | Частично
ООО ГЛАВСТРОЙ | 85% | Нет
ООО ГЛАВСТРОЙ | 58% | Частично
ООО ГЛАВСТРОЙ | 55% | Частично
ООО ГЛАВСТРОЙ | 55% | Частично
ООО ГЛАВСТРОЙ | 50% | Нет
ООО ГЛАВСТРОЙ | 30% | Нет
ООО ГСП |  | Да
ООО ГЭС | 100% | Да
ООО ГЭС |  | Да
ООО ДАКОРП | 53% | Частично
ООО ЕВРО СТРОЙ | 100% | Да
ООО ЕВРОГАЗ | 100% | Частично
ООО ИМПУЛЬСЭНЕРГОСТРОЙ | 98% | Да
ООО ИМПУЛЬСЭНЕРГОСТРОЙ | 92% | Да
ООО ИМПУЛЬСЭНЕРГОСТРОЙ |  | Да
ООО ИНВЕСТСТРОЙ | 98% | Частично
ООО ИНВЕСТСТРОЙ | 71% | Частично
ООО ИНВЕСТСТРОЙ | 60% | Частично
ООО ИНВЕСТСТРОЙ | 45% | Частично
ООО ИНДЖЕТ | 74% | Частично
ООО ИНДЖЕТ | 72% | Частично
ООО ИНДЖЕТ | 72% | Частично
ООО ИНДЖЕТ | 68% | Частично
ООО ИНЖГОРСТРОЙ | 99% | Частично
ООО ИНЖГОРСТРОЙ | 98% | Нет
ООО ИНЖГОРСТРОЙ | 98% | Частично
ООО ИНЖГОРСТРОЙ | 98% | Нет
ООО ИНЖГОРСТРОЙ | 98% | Частично
ООО ИНЖГОРСТРОЙ | 98% | Нет
ООО ИНЖГОРСТРОЙ | 98% | Нет
ООО ИНЖГОРСТРОЙ | 98% | Нет
ООО ИНЖГОРСТРОЙ | 97% | Нет
ООО ИНЖГОРСТРОЙ | 97% | Нет
ООО ИНЖГОРСТРОЙ | 96% | Нет
ООО ИНЖГОРСТРОЙ | 96% | Нет
ООО ИНЖГОРСТРОЙ | 95% | Нет
ООО ИНЖГОРСТРОЙ | 95% | Частично
ООО ИНЖГОРСТРОЙ | 95% | Частично
ООО ИНЖГОРСТРОЙ | 95% | Частично
ООО ИНЖГОРСТРОЙ | 95% | Частично
ООО ИНЖГОРСТРОЙ | 95% | Нет
ООО ИНЖГОРСТРОЙ | 93% | Нет
ООО ИНЖГОРСТРОЙ | 92% | Нет
ООО ИНЖГОРСТРОЙ | 90% | Нет
ООО ИНЖГОРСТРОЙ | 90% | Нет
ООО ИНЖГОРСТРОЙ | 90% | Нет
ООО ИНЖГОРСТРОЙ | 87% | Частично
ООО ИНЖГОРСТРОЙ | 15% | Частично
ООО ИНЖГОРСТРОЙ |  | Да
ООО ИНЖГОРСТРОЙ |  | Да
ООО ИНЖСТРОЙ |  | Да
ООО ИНЖСТРОЙ |  | Да
ООО ИНЖСТРОЙ |  | Да
ООО ИНЖСТРОЙ |  | Да
ООО ИСК | 95% | Да
ООО ИТС-СТРОЙ |  | Да
ООО ИЭС | 80% | Частично
ООО КАЛЬДЕРА | 98% | Частично
ООО КАСКАД-ЭНЕРГО | 80% | Частично
ООО КДС | 99% | Да
ООО КДС | 99% | Да
ООО КДС | 98% | Да
ООО КДС | 98% | Нет
ООО КДС | 97% | Нет
ООО КДС | 96% | Нет
ООО КДС | 96% | Нет
ООО КДС | 96% | Нет
ООО КДС | 96% | Нет
ООО КДС | 95% | Нет
ООО КДС | 94% | Нет
ООО КДС | 92% | Нет
ООО КДС | 90% | Нет
ООО КДС | 88% | Нет
ООО КДС | 87% | Нет
ООО КДС | 85% | Нет
ООО КОСМА | 100% | Частично
ООО КОСМА | 95% | Нет
ООО КСК |  | Да
ООО КЭС ГРУПП | 30% | Нет
ООО ЛЕГИОНСТРОЙГРУПП | 85% | Частично
ООО ЛИДЕР | 67% | Нет
ООО ЛЭНДСТРОЙ |  | Да
ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ | 100% | Да
ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ | 88% | Частично
ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ | 68% | Нет
ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ |  | Да
ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ |  | Да
ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ |  | Да
ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ |  | Да
ООО МЕГАПОЛИС | 89% | Нет
ООО МИРАСТРОЙ |  | Да
ООО МКСМ | 43% | Частично
ООО МОИК | 100% | Да
ООО МОИК | 98% | Частично
ООО МОИК | 96% | Частично
ООО МОИК | 95% | Частично
ООО МОИК | 92% | Частично
ООО МОНТАЖ | 68% | Частично
ООО МОСПРОЕКТ |  | Да
ООО МТ-ПРОЕКТ |  | Да
ООО НИЛ |  | Да
ООО ОПТИМГРУПП | 90% | Нет
ООО ОПТИМГРУПП |  | Да
ООО ОПУСГРУПП | 99% | Нет
ООО ПГК МСК | 98% | Нет
ООО ПГК МСК |  | Да
ООО ПКФ ЭНЕРГОСТРОЙ | 100% | Да
ООО ПКФ ЭНЕРГОСТРОЙ |  | Да
ООО ПРОМИНЖИНИРИНГ | 98% | Частично
ООО ПРОМИНЖИНИРИНГ | 95% | Частично
ООО ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТИЗА |  | Нет
ООО ПРОФИСТРОЙ | 56% | Частично
ООО ПСК-71 |  | Нет
ООО ПСК-71 |  | Да
ООО ПСК-71 |  | Да
ООО ПСК-71 |  | Да
ООО ПСК-71 |  | Да
ООО ПСМ | 100% | Частично
ООО ПСМ | 100% | Да
ООО ПСМ | 100% | Да
ООО ПСМ | 100% | Да
ООО ПСМ | 100% | Да
ООО ПСМ | 100% | Да
ООО ПСМ | 100% | Да
ООО ПСМ | 100% | Да
ООО ПСМ | 100% | Да
ООО ПСМ | 100% | Частично
ООО ПСМ | 100% | Частично
ООО ПСМ | 100% | Частично
ООО ПСМ | 99% | Да
ООО ПСМ | 99% | Да
ООО ПСМ | 99% | Частично
ООО ПСМ | 98% | Частично
ООО ПСМ | 98% | Частично
ООО ПСМ | 98% | Частично
ООО ПСМ | 97% | Да
ООО ПСМ | 97% | Да
ООО ПСМ | 97% | Да
ООО ПСМ | 97% | Да
ООО ПСМ | 97% | Частично
ООО ПСМ | 97% | Частично
ООО ПСМ | 97% | Частично
ООО ПСМ | 89% | Да
ООО ПСМ | 89% | Да
ООО ПСМ | 87% | Да
ООО ПСМ | 62% | Да
ООО ПСМ |  | Да
ООО ПСМ |  | Да
ООО ПСМ |  | Да
ООО ПСМ |  | Да
ООО ПСМ |  | Да
ООО ПСМ |  | Да
ООО ПСМ |  | Да
ООО ПСМ |  | Да
ООО РАДУГА | 100% | Да
ООО РАДУГА | 100% | Да
ООО РБК СТРОЙИНВЕСТ | 73% | Нет
ООО РЕМИСТР | 79% | Нет
ООО РЕСУРС |  | Да
ООО РКС | 100% | Нет
ООО РКС | 100% | Да
ООО РКС | 100% | Да
ООО РКС | 100% | Да
ООО РКС | 98% | Да
ООО РКС | 95% | Нет
ООО РКС | 95% | Частично
ООО РКС | 95% | Нет
ООО РКС | 94% | Частично
ООО РКС | 90% | Нет
ООО РКС | 89% | Частично
ООО РКС | 82% | Частично
ООО РКС | 73% | Нет
ООО РКС |  | Да
ООО РКС |  | Да
ООО РКС |  | Да
ООО РКС |  | Да
ООО РНП | 95% | Нет
ООО РНП |  | Да
ООО РОУД ГРУПП | 99% | Частично
ООО РСК ИМПУЛЬС | 100% | Да
ООО РСПК | 100% | Да
ООО РСПК | 100% | Да
ООО РСПК | 100% | Частично
ООО РСПК | 100% | Да
ООО РСПК | 100% | Да
ООО РСПК | 100% | Да
ООО РСПК | 94% | Частично
ООО РСПК | 90% | Нет
ООО РСПК | 81% | Нет
ООО РСПК | 75% | Нет
ООО РСПК | 75% | Нет
ООО РСПК | 45% | Нет
ООО РСПК |  | Да
ООО РУСВОДА ИНЖИНИРИНГ | 85% | Частично
ООО РУССТРОЙТЕХНОЛОГИИ | 22% | Нет
ООО САРАТОВТЕХМОНТАЖ |  | Да
ООО САРАТОВТЕХМОНТАЖ |  | Да
ООО САРАТОВТЕХМОНТАЖ |  | Да
ООО СЗ ФОРМУЛА РЕМОНТА | 35% | Нет
ООО СЗСМЭУ | 70% | Частично
ООО СИТИ ИТИ РИТЕЙЛ |  | Нет
ООО СК | 100% | Да
ООО СК ВЕКТОР | 90% | Частично
ООО СК ВЕКТОР | 90% | Частично
ООО СК ВЕКТОР | 75% | Частично
ООО СК ИМПЕРИЯ | 96% | Частично
ООО СК ИМПЕРИЯ | 90% | Частично
ООО СК ИМПЕРИЯ | 88% | Частично
ООО СК ИМПЕРИЯ | 76% | Частично
ООО СК ИМПЕРИЯ | 67% | Частично
ООО СК ИМПЕРИЯ |  | Да
ООО СК ИМПЕРИЯ |  | Да
ООО СК ИМПЕРИЯ |  | Да
ООО СК ИМПЕРИЯ |  | Да
ООО СК МАГИРУС | 100% | Да
ООО СК МАГИРУС | 100% | Да
ООО СК МАГИРУС | 100% | Да
ООО СК МАГИРУС | 100% | Да
ООО СК МАГИРУС | 94% | Частично
ООО СК МАГИРУС |  | Да
ООО СК МАГИРУС |  | Да
ООО СК МАГИРУС |  | Да
ООО СК МАГИРУС |  | Да
ООО СК МАГИРУС |  | Да
ООО СК МАГИРУС |  | Да
ООО СК МАГИРУС |  | Да
ООО СК МАГИРУС |  | Да
ООО СМУ-102 | 70% | Нет
ООО СМУ-102 |  | Да
ООО СМУ-ЭС | 100% | Да
ООО СМУ-ЭС | 93% | Да
ООО СМУ-ЭС | 92% | Частично
ООО СМУ-ЭС | 87% | Частично
ООО СМУ-ЭС | 84% | Да
ООО СМУ-ЭС | 69% | Частично
ООО СМУ-ЭС |  | Да
ООО СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 100% | Да
ООО СПМК МАГИСТРАЛЬ | 98% | Нет
ООО СПМК МАГИСТРАЛЬ |  | Да
ООО СТАЙЛГРУПП | 88% | Частично
ООО СТАЙЛГРУПП | 87% | Нет
ООО СТАНДАРТСТРОЙ |  | Да
ООО СТАРТСТРОЙ |  | Да
ООО СТАРТСТРОЙ |  | Да
ООО СТАРТСТРОЙ |  | Да
ООО СТРОЙ ГРУПП | 96% | Нет
ООО СТРОЙ ГРУПП | 56% | Нет
ООО СТРОЙ ГРУПП |  | Да
ООО СТРОЙ ГРУПП |  | Нет
ООО СТРОЙ ГРУПП |  | Да
ООО СТРОЙ ГРУПП |  | Да
ООО СТРОЙСЕРВИС | 50% | Нет
ООО СТРОЙСНАБ | 93% | Частично
ООО СТРОЙСНАБ | 93% | Да
ООО СТРОЙСНАБ | 93% | Да
ООО СУ-106 |  | Да
ООО ТАРИУС ЭНЕРГО | 97% | Частично
ООО ТАРИУС ЭНЕРГО | 94% | Да
ООО ТАРИУС ЭНЕРГО | 89% | Частично
ООО ТВЭЛ | 100% | Да
ООО ТВЭЛ | 100% | Да
ООО ТВЭЛ |  | Да
ООО ТВЭЛ |  | Да
ООО ТВЭЛ |  | Да
ООО ТВЭЛ |  | Да
ООО ТВЭЛ |  | Да
ООО ТЕЗА-СТРОЙ | 100% | Да
ООО ТЕПЛОИНЖСТРОЙ |  | Да
ООО ТЕПЛОИНЖСТРОЙ |  | Да
ООО ТЕПЛОИНЖСТРОЙ |  | Да
ООО ТЕПЛОИНЖСТРОЙ |  | Да
ООО ТЕПЛОИНЖСТРОЙ |  | Да
ООО ТЕПЛОИНЖСТРОЙ |  | Да
ООО ТЕПЛОПОРТ | 100% | Да
ООО ТЕПЛОПОРТ | 100% | Да
ООО ТЕПЛОПОРТ | 100% | Да
ООО ТЕПЛОПОРТ | 99% | Да
ООО ТЕПЛОПОРТ | 98% | Да
ООО ТЕПЛОПОРТ | 98% | Частично
ООО ТЕПЛОПОРТ | 86% | Нет
ООО ТЕПЛОПОРТ |  | Да
ООО ТЕПЛОЭНЕРГОТЕХ | 20% | Нет
ООО ТЕПЛОЭНЕРГОТЕХ | 20% | Нет
ООО ТЕПЛОЭНЕРГОТЕХ | 14% | Нет
ООО ТЕХНОЕВРОСТРОЙ |  | Да
ООО ТЕХНОЕВРОСТРОЙ |  | Да
ООО ТЕХПРОМСТРОЙ-13 |  | Да
ООО ТЕХПРОМСТРОЙ-13 |  | Да
ООО ТК СТРОЙ | 99% | Нет
ООО ТК СТРОЙ | 95% | Частично
ООО ТК СТРОЙ | 83% | Нет
ООО ТК СТРОЙ | 79% | Нет
ООО ТК СТРОЙ | 74% | Нет
ООО ТК СТРОЙ | 71% | Нет
ООО ТК СТРОЙ | 70% | Нет
ООО ТК СТРОЙ | 70% | Нет
ООО ТК СТРОЙ | 15% | Нет
ООО ТПП КОНТУР | 75% | Нет
ООО ТПП КОНТУР | 25% | Нет
ООО ТПП КОНТУР | 21% | Нет
ООО ТРАССТРОЙ | 100% | Да
ООО ТРАССТРОЙ | 100% | Да
ООО ТРАССТРОЙ | 100% | Да
ООО ТРОЯ | 21% | Нет
ООО ТУЛАОБОРОНСТРОЙ | 75% | Частично
ООО ТУЛАОБОРОНСТРОЙ | 70% | Частично
ООО ТУЛАОБОРОНСТРОЙ | 20% | Нет
ООО ТЭСКИП | 97% | Частично
ООО ТЭСКИП |  | Да
ООО ТЭСКИП |  | Нет
ООО ТЭСКИП |  | Нет
ООО ТЭСКИП |  | Частично
ООО УНИСТРОЙ | 92% | Частично
ООО УНИСТРОЙ | 81% | Частично
ООО ЭКОМОНТАЖ | 89% | Частично
ООО ЭКОМОНТАЖ | 89% | Частично
ООО ЭКОМОНТАЖ | 87% | Частично
ООО ЭКОМОНТАЖ |  | Да
ООО ЭКОМОНТАЖ |  | Да
ООО ЭКОМОНТАЖ |  | Да
ООО ЭЛЕКТРЕТИКА |  | Да
ООО ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ | 97% | Нет
ООО ЭНЕРГОРЕМСТРОЙ |  | Да
ООО ЭРГАНА | 85% | Да
ООО ЭРГАНА | 77% | Да
ООО ЭРГАНА | 75% | Частично
ООО ЭРГАНА | 70% | Нет
ООО ЭРГАНА | 68% | Нет
ООО ЭРГАНА | 65% | Нет
ООО ЭРГАНА | 57% | Нет
ООО ЭРГАНА | 57% | Нет
ООО ЭРГАНА |  | Да
ООО ЭТС | 94% | Нет
ООО ЭТС |  | Да

## Даты оплат (Тимошина)
1000004509.5327935420 | Балашиха | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной 1-3: от ТК-13 (у д.16/5, ул. Свердлова) до ТК-15 (у д.15/3, ул. Свердлова), от ТК-15 (у д.15/3, ул. Свердлова) до ЦТП №12 (мкр.19) в г.о. Балашиха (в т.ч. ПИР)
1000003657.1000004521 | Балашиха | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной 1-3 от ТК-4 (у д.4, ул. Калинина) до ТК-13 (у д.16/5, ул. Свердлова) в г.о. Балашиха (в т.ч. ПИР)
1000004511.5327935422 | Балашиха | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 2-10 по адресу: г.о. Балашиха, мкр. Купавна, ул. Адмирала Нахимова, д. 12Д на участках: от ТК-6 до ТК-8, от № 5 (ул. Цветочная, д. 1) до д.1, ул. Победы; от ЦТП № 10-1 котельной №2-10 по адресу: г.о. Балашиха, мкр. Купавна, ул. Адмирала Нахимова, д. 9 А на участках: от ЦТП-10/1 до ТК-31, от ТК-35 до ТК-35А, от ТК-34 до ТК-36, от ТК-16 до ТК-39, от ТК-43 до ТК-45 (в т.ч.ПИР)
1000003658.1000004522 | Балашиха | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от т.6 до т.46 от ТЭЦ-23 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Янтарный, кв. Изумрудный (в т.ч. ПИР)
1000004510.5327935421 | Балашиха | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП № 5 котельной № 2-35 по адресу: г.о. Балашиха, мкр.Павлино, д.34Д на участках: от ЦТП до тепловых вводов потребителей мкр.Павлино, 12 стр.1 (школа № 12), по ул. Горького до ЦТП 8 на участках: от ТК-1 до ЦТП № 8 (в т.ч. ПИР)
1000004810.5327935849 | Богородский | Капитальный ремонт котельной «Фабрика» (в части замены трубной части подогревателей, капитального ремонта котла) по адресу: Московская область, Богородский городской округ, д. Большое Буньково, мкр. Фабрики (в т.ч. ПИР)
1000004175.1000005069 | Богородский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной "Заречье" до ЦТП-1 по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск, ул.Белякова, д.2 (в т.ч. ПИР)
1000004512.5327935423 | Богородский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной «Заречье» по адресу: Московская обл., г.о. Богородский, г. Ногинск: от опуска до ТК-9; от ТК-9 до ж.д. №2 корп. 1 по ул. Белякова; от ТК-1 до ТК-2; от ТК-2 до ТК-3; от ТК-3 до ТК-4; от ТК-4 до ТК-5; от ТК-5 до ТК-6; от ТК-6 до ТК-7; от ТК-7 до ЦТП-2; от ТК-7 до ж.д. № 9 по ул. 28 Июня (в т.ч. ПИР)
1000004517.5327935428 | Богородский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г.Электроугли, мкр. Светлый: от ТК-29 до ТК-33 по ул. Трудовая; от ТК-33 до ТК-36 по ул. Чехова; от ТК-24 до ТК-32; от ТК-6 до ТК-25; от ТК-10 до ТК-17; от ТК-10 до ТК-13; от ТК-5 до ТК-3; от ТК-5 до ТК-10 (в т.ч. ПИР)
1000004514.5327935425 | Богородский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по ул. Жарова, ул. 200-летия города, ул. Верхняя, ул. Текстилей в г. Ногинск г.о. Богородский: от территории АО НПО ПРИБОР до ТК -7; от ТК-7 до ж.д. №2 по ул. 200 летия Города; транзит в ж.д. №1 по ул. 200 летия Города; от ж.д. №1 по ул. 200-летия Города до ЦТП; от ввода в ж.д.№1 ул. 200лет города доТК-9; от ТК-9 до ТК-10; от ТК-10 до ж.д. №1 по ул. Жарова; от ТК-1 до ТК-2; от ТК-2 до ТК-3; от ТК-3 до ТК-4; от ТК-9 до ТК-10; от ТК-1 до ТК-2; от ТК-4 до ТК-5 (в т.ч. ПИР)
1000004431.5327935339 | Богородский | Строительство БМК на 2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г. Электроугли, мкр. Вишняковские Дачи, ул. Длинная (в т.ч. ПИР)
1000004432.5327935340 | Богородский | Строительство БМК на 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск, ул. Жарова (в т.ч. ПИР)
4036450991.4036451211 | Богородский | Тепловая сеть от п. Зеленый до мкр. 30 км д. Щемилово
1000004712.5327935640 | Власиха | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от поликлиники до зд. № 292 ул.Лесная (казарменная зона) (в т.ч. ПИР) | 2026-06-30
1000004713.5327935641 | Власиха | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от ул. Заозерная д. 15 до ДС № 5 Звездочка (в т.ч. ПИР) | 2026-03-16
1000004714.5327935642 | Власиха | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от УТ34 до ЦТП Центральный (1-контур) (в т.ч. ПИР) | 2026-06-30
1000003882.1000004748 | Власиха | Реконструкция ЦТП "Спортивный" по адресу: Московская область, г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | 2026-06-30
1000003880.1000004746 | Власиха | Реконструкция ЦТП "Школьный" по адресу: Московская область, г.о. Власиха, мкр.Школьный ( в т.ч. ПИР) | 2026-06-30
1000004715.5327935643 | Власиха | Реконстукция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от УТ4 до ЦТП Солнечный (1-контур) (в т.ч. ПИР) | 2026-06-30
1000003881.1000004747 | Власиха | Строительство блочного теплового пункта котельной №2 по адресу: Московская область, г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | 2026-06-30
1000003924.1000004790 | Власиха | Строительство блочного теплового пункта по адресу: Московская область, г.о. Власиха, в районе пересечения улиц Заозёрная и Солнечная (в т.ч. ПИР) | 2026-06-30
1000004352.1000005344 | Волоколамский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Волоколамский г.о., п.Сычево ТК 1- ТК 32 (в т.ч. ПИР) | 2026-12-30
4036510481.4036510711 | Волоколамский | Строительство котельной №37, п. Сычево, Школьный пр., д.4, г.о. Волоколамский (в т.ч. ПИР, ТП) | 2026-12-30
4036517181.4036517411 | Волоколамский | Строительство котельной для жилого дома по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Северное шоссе, д.12 | отсутствие подрядной организации
8401278341.8401278621 | ГКУ МО МОС АВС | Проектирование и строительство системы теплоснабжения комплекса объектов ГАУ МО «Серпуховский историко-художественный музей»
1000008996.5327940612 | Дзержинский | Аварийно-восстановительных работ на теплотрассе от ТЭЦ до центральной бойлерной 120019 в городском округе Дзержинский Московской области (капитальный ремонт, в т.ч. ПИР)
1000004001.1000004867 | Дмитровский | Капитальный ремонт котельной (в части замены котла) по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников 27 (в т.ч. ПИР) | 2026-06-01
1000004345.1000005337 | Дмитровский | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов (от котельной до ЦТП (в жд15) мкр.Космонавтов) (в т.ч. ПИР) | 2026-07-01
1000003575.1000004374 | Дмитровский | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., г. Дмитров, ул. Водников 25 (от котельной до ТК-А2) (у детской поликлиники) (в т.ч. ПИР) | расторнут
1000004322.1000005313 | Дмитровский | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., р.п. Деденево, ул. Набережная, д. 21Г, стр. 1 (в т.ч. ПИР) | 2026-07-01
1000003576.1000004375 | Дмитровский | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников 25 (от ТК-А4 до ТК-А6) (в т.ч. ПИР) | расторнут
1000004348.1000005340 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети (от ТК-8 до ТК-9) (в т.ч. ПИР) | 2026-08-01
1000004344.1000005336 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., г. Дмитров, ул. Водников, д. 27 (от ТК-А13 до ТК-П5) (в т.ч. ПИР) | 2026-07-01
1000003583.1000004382 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников, д. 27 (от перехода дороги ул.Комсомольская у школы №2 до ТК-С20) (в т.ч. ПИР) | расторнут
1000004330.1000005321 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Комсомольская (от ТК-М1 до ТК-М15) (в т.ч. ПИР) | 2026-07-01
1000004335.1000005327 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Яхрома, ул. Ленина (от котельной до ТК-Т4) (в т.ч. ПИР) | 2026-08-01
1000004337.1000005329 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Яхрома, ул. Ленина (от Л1 до ТК-Л4) (в т.ч. ПИР) | 2026-08-01
1000004336.1000005328 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Яхрома, ул. Ленина (от ТК Б1(у д.3 ул.Ленина) до ТК-Б1 (у терапии)) (в т.ч. ПИР) | 2026-08-01
1000004341.1000005333 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., п. Рыбное (от ТК-2 до ТК-12) (в т.ч. ПИР) | 2026-08-01
1000004342.1000005334 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., рп Деденево, ш Московское (от котельной до ТК-6) (в т.ч. ПИР)
1000004339.1000005331 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., рп Икша ул. Рабочая (от котельной до т.А ул.Рабочая) (в т.ч. ПИР)
1000004340.1000005332 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., рп Икша ул. Рабочая (от ТК-9 до ТК-19) (в т.ч. ПИР)
1000004338.1000005330 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., рп Некрасовский ул. Заводская (от бойлерной до ТК-6) (в т.ч. ПИР) | 2026-08-01
1000004333.1000005324 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., г. Дмитров, ул. Внуковская, д. 40а (от котельной до ТК-2) (в т.ч. ПИР)
1000004325.1000005316 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., г. Дмитров, ул. Водников 25 (от ТК-Д4 до д.2 мкр.Маркова) (в т.ч. ПИР) | 2026-07-01
1000004324.1000005315 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., г. Дмитров, ул. Водников 25, (от ТК-А6 до д.20 мкр.Маркова) (в т.ч. ПИР) | 2026-07-01
1000004334.1000005325 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., г. Дмитров, ул. Водников, д.27 (от ТК-А14 до ТК-А16) (в т.ч. ПИР) | 2026-07-01
1000004331.1000005322 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., г. Дмитров, ул. Комсомольская (от ТК-М1 до ТК-М4) (в т.ч. ПИР)
1000004332.1000005323 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., г. Дмитров, ул. Комсомольская (от ТК-М6 до ТК-М32) (в т.ч. ПИР) | 2026-07-01
1000004327.1000005318 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., г. Дмитров, ул. Профессиональная (от ТК-П2 до ТК-П3) (в т.ч. ПИР)
1000004329.1000005320 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., г. Дмитров, ул. Профессиональная к мкр.4 (от ТК-П1 до ТК-П2) (в т.ч. ПИР) | 2026-07-01
1000004326.1000005317 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., г. Дмитров, ул. Советская (от ТК-К20 до д7 ул.2-ая Центральная) (в т.ч. ПИР) | 2026-06-01
1000004328.1000005319 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., г.Дмитров, ул. Профессиональная ( от ТК-П3 до ТК-По ул.Оборонная) (в т.ч. ПИР) | расторнут
1000004347.1000005339 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, п. Новосиньково (от ТК-5 до ТК-7) (в т.ч. ПИР) | 2026-08-01
1000003578.1000004377 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., г. Дмитров, ул. Профессиональная (от котельной до ТК-П1 ул. Профессиональная) (в т.ч. ПИР) | расторнут
1000004343.1000005335 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Дмитровский м.о., с. Рогачево, пл Осипова т.А через дорогу с. Рогачево пл.Осипова (в т.ч. ПИР) | 2026-08-01
1000004278.1000005217 | Дмитровский | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., с. Внуково, д. 127 от котельной до мкр. Внуковский (в т.ч. ПИР)
1000003983.1000004849 | Дмитровский | Строительство БМК по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., п. Автополигон (в т.ч. ПИР)
1000004916.5327936004 | Дмитровский | Строительство БМК по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., р.п. Икша, ул.Рабочая (в т.ч. ПИР)
1000004177.1000005071 | Дмитровский | Строительство ЦТП по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., с. Внуково (в т.ч. ПИР)
1000004351.1000005343 | Домодедово | Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной «Бригадная» (в/ч Ильинское) к ж.д. 105, 106, 107, 108, 109, 110, объектам в/ч в г.о. Домодедово (в т.ч. ПИР) | 2026-03-26
1000004904.5327935989 | Домодедово | Строительство БМК на 1,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, д. Шубино-2 (в т.ч. ПИР) | 2026-04-30
1000001483.1000001392 | Домодедово | тепловая сети котельной "Авиационная", г. Домодедово, мкр.Авиационный, ул.Королева (в т.ч. ПИР) | 2025-10-22
1000001488.1000001397 | Домодедово | Тепловая сеть котельной "25 лет Октября", г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева (в т.ч. ПИР) | 2024-12-27
1000001486.1000001395 | Домодедово | Тепловая сеть котельной г. Домодедово, мкр. Центральный: "25 лет Октября", ул. Корнеева, ул. Каширское шоссе; (в т.ч. ПИР) | 2024-12-27
1000003571.1000004369 | Дубна | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, от ул. 9 Мая до ул. Вокзальная, от Павильона задвижек до ЦТП-3 (в т.ч. ПИР) | Контракт расторгнут 14.10.2025
1000004660.5327935578 | Дубна | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, пр-т Боголюбова, от ТК-2 до ЦТП-5 (в т.ч. ПИР) | .05.2026
1000003572.1000004370 | Дубна | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Вернова, от ул. Промышленная до павильона задвижек (в т.ч. ПИР) | контракт расторгнут 14.10.2025
1000004661.5327935579 | Дубна | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Попова 9а, от ТК-42 до ЦТП-4 (в т.ч. ПИР) | .05.2026
1000004662.5327935580 | Дубна | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Попова, от ЦТП-4 до ТК-49 (в т.ч. ПИР) | .05.2026
1000003573.1000004371 | Дубна | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Энтузиастов, д. 7, от ТК-1 до ТК-42 (в т.ч. ПИР)
1000003646.1000004507 | Дубна | Реконструкция котельной №3 (в части замены котла и установки дополнительного котла) по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Тверская, д. 20а (в т.ч. ПИР)
1000004652.5327935569 | Дубна | Реконструкция участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, пр-т Боголюбова, (от дома № 39 до дома № 37) (в т.ч. ПИР)
1000004084.1000004960 | Егорьевск | Капитальный ремонт котельной ( в части замены насосов) по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Рязанская, д.106 | 2026-06-01
1000004083.1000004959 | Егорьевск | Капитальный ремонт котельной (в части замены насосов, котла ПТВМ с автоматизацией) по адресу: Московская область, г. Егорьевск, Касимовское шоссе, д.3А (в т.ч. ПИР) | 2026-12-31
1000004303.1000005292 | Егорьевск | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Егорьевск, г. Егорьевск, ул. Жукова Гора, д. 19Б (в т.ч. ПИР) | 2026-12-31
8406119881.8406125431 | Егорьевск | Котельная с целью перевода на газообразное топливо д. Челохово, 1 (в т.ч. ПИР) | 2026-12-31
8534499291.8534499531 | Егорьевск | Строительство БМК мощностью 0,36 мВт по адресу: Московская область г.о. Егорьевск, п. Шувое, пер. Пролетарский, д.1 (в т.ч. ПИР) | 2026-12-31
1000004060.1000004935 | Жуковский | Реконструкция главного корпуса с пристройкой (в части замены котла) по адресу: Московская область, г.о. Жуковский, ул. Энергетическая д. 17 (в т.ч. ПИР)
1000004349.1000005341 | Зарайск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной «Металлистов» до ТК 15, от ТК 31 до ТК 36, от ТК 1 до ТК 42, от ТК 41 до здания МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ городского округа Зарайск» (в т.ч. ПИР)
1000004409.5327935306 | Звёздный городок | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Звёздный городок, от ТК-1 до запорной арматуры на транзите в доме 24 (в т.ч. ПИР)
1000004694.5327935622 | Кашира | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной 90 МВт, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Центральная, Мира, Московская, Советский проспект, Клубная (в т.ч. ПИР)
1000004696.5327935624 | Кашира | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 2 г. Кашира, мкр. № 3, ул.Металлургов, д.5а: от ЦТП-1 до ТК ул. Ленина д. 7/3; от ТК ул. Дзержинская до здания ТП школы № 9 (в т.ч. ПИР)
1000001459.1000001351 | Кашира | Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Клубная до ул. Садовая в мкр. Кашира-2 городского округа Кашира Московской области, (в т.ч. ПИР)
1000004689.5327935617 | Кашира | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная (в т.ч. ПИР)
1000004677.5327935597 | Кашира | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, от дома № 13 по ул. Московская до сущ. ТК на пожарную часть (в т.ч. ПИР)
1000004683.5327935605 | Кашира | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, от дома № 9 до дома № 4/1 по ул. Садовая ( в т.ч. ПИР)
1000004686.5327935614 | Кашира | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира: от ТК д. 31 по ул. Садовая до ТК у д. 10 ул. Юбилейная (в т.ч. ПИР)
1000004676.5327935596 | Кашира | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной 90 МВт, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Садовая, Кржижановского, 8 Марта, Центральная, Юбилейная, Вахрушева, Масленникова, Клубная (в т.ч. ПИР)
1000004675.5327935595 | Кашира | Реконструкция участков тепловых сетей от ЦТП-2 ст. Кашира по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича, д. 47: от т/к № 13 до ввода в ж/д 28 по ул. Пролетарская, от т/к № 2 до ТК № 3, от т/к № 10 до ТК № 11 по ул. Иванова (в т.ч. ПИР)
1000004684.5327935608 | Кашира | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г. Кашира, вдоль улиц Садовая, Вахрушева, Гвардейская (в т.ч. ПИР)
1000004436.5327935344 | Кашира | Строительство БМК мощностью 1,0 МВт по адресу: Московская область, ул. Коммунистическая (в т.ч. ПИР)
1000004282.1000005223 | Кашира | Строительство БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича (в т.ч. ПИР)
1000004180.1000005074 | Кашира | Строительство БМК мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, г.Кашира ул. 1-ая Дзержинская (в т.ч. ПИР)
1000001786.1000001872 | Кашира | Строительство тепловой сети по ул. Клубная, 9а (в т.ч. ПИР)
1000004026.1000004892 | Кашира | Строительство тепловых сетей от БМК мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, г.о. Кашира, г. Кашира, ул. 1-ая Дзержинская до врезки в существующую сеть (в т.ч. ПИР)
1000004056.1000004931 | Коломна | Реконструкция Котельной № 42 по адресу: г.о. Коломна, п. Заречный 1,4 МВт со снижением мощности до 1,4 МВт (в т.ч. ПИР)
1000004205.1000005121 | Коломна | Строительство БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул. Красногвардейская (в т.ч. ПИР)
4036488481.4036488691 | Коломна | Строительство БМК по адресу: г. Озеры, ул. Ленина, вблизи дома 55 (в том числе ПИР)
4036526031.4036526261 | Коломна | Строительство БМК, г. Коломна-1, военный городок Сосновый бор, в/ч 17204 (в том числе ПИР)
1000004016.1000004882 | Котельники | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от к.1308/10 до ТК-3 в г.о. Котельники (в т.ч.ПИР) | до 31.05.26
1000004229.1000005145 | Котельники | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 1308/4 (2-ой Покровский пр-д, напротив д. 2) до ЦТП-3 по адресу: Московская область, г.Котельники, 2-ой Покровский пр-д д. 2а (в т.ч. ПИР) | до 15.06.2026
1000004231.1000005147 | Котельники | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП "Ковровый" по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр.Ковровый, д.47 (от камеры ТКМ Дзержинское ш. д. 4 до тепловой камеры 18 мкр. Ковровый, д. 14), в т.ч. ПИР | до 15.07..2026
1000003676.1000004540 | Краснознаменск | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Краснознаменск, ул. Октябрьская от ТК 59 до ТК 51 (в т.ч. ПИР) | 2026-09-30
1000003677.1000004541 | Краснознаменск | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Краснознаменск, ул. Строителей от ТК59 до т.узел 31.1 (в т.ч. ПИР) | 2026-09-30
1000004025.1000004891 | Краснознаменск | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Краснознаменск, ул. Победы от ТК134 до ТК121 (в т.ч. ПИР) | 2026-09-30
4036447661.4036447891 | Краснознаменск | Строительство котельной с наружными сетями теплоснабжения по адресу: Московская область, г. Краснознаменск , в районе ул. Индустриальная, в том числе ПИР и технологическое присоединение, в том числе ПИР | не требуется
1000003667.1000004531 | Ленинский | Капитальный ремонт магистральной теплотрассы от ТК-16 у школы №4 до ТК у ЦТП 6А в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР)
1000004582.5327935496 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сете от ТК 11 до ЦТП 5а в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР)
1000004721.5327935656 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 1а до ТК 40 пос Развилка в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР)
1000004720.5327935655 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 2 до ЦТП 2 пос Развилка в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР)
1000003668.1000004532 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 5/0 у пожарной части до ТК 7 по ул. Советская в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР)
1000004579.5327935493 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 5/8а у ЦТП 22 до ТК5/7 и до ЦТП 2а в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР)
1000004581.5327935495 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 9 до ТК 11 в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР)
1000003666.1000004530 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-17А у ж/д №12 до ТК-16 у школы № 4 в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР)
1000004576.5327935490 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-7 до ТК-8 в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР)
1000004578.5327935492 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП-3а до ТК-31 у.ж.д. 28 по ул.Советская в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР)
1000003885.1000004751 | Ленинский | Реконструкция ЦТП №1 по адресу: Московская область, г.о. Ленинский, пос. Новодрожжино, д.9а (в т.ч. ПИР)
1000003883.1000004749 | Ленинский | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, г.о. Ленинский, Петровский проезд д. 22а (в т.ч. ПИР)
1000003884.1000004750 | Ленинский | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, г.о. Ленинский, пос. Измайлово д.14б (в т.ч. ПИР)
1000003669.1000004533 | Ленинский | Строительство участков тепловых сетей (закольцовка) от котельной от ул. Березовая д.8 до тепловых сетей в 6-й микрорайон в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР)
1000004070.1000004946 | Лосино-Петровский | Строительство БМК на 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский д. Мизиново (в т.ч. ПИР) | 2026-12-01
1000004466.5327935375 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Микрорайон, д.9: от ж.д.6 до ж.д.11, от ТК-9 до ответвления на здания РООиР (в т.ч. ПИР)
1000004470.5327935379 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №11 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57: от ТК-2 до зд.школы, от ТК-9 до ТК-15 (в т.ч. ПИР)
1000004014.1000004880 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино,д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР)
1000004015.1000004881 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР)
1000004471.5327935380 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №18 по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, д. Доры, д.67: от ТК-2 до ТК-4 (в т.ч. ПИР)
1000004467.5327935376 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №2а по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе, д.4: от ТК-1 до угла поворота, от ТК-19 до ТК-21, от ТК-9 до ТК-9а (в т.ч. ПИР)
1000004011.1000004877 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9А (в т.ч. ПИР)
1000004013.1000004879 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР)
1000004468.5327935377 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной от №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Западная, д.1: от ТК-19 до ТК-21, от ТК-1 до КСЦ п.Лотошино (в т.ч. ПИР)
1000003973.1000004839 | Лотошино | Реконструкция котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР)
1000003975.1000004841 | Лотошино | Реконструкция котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР)
1000003963.1000004829 | Лотошино | Реконструкция котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9А (в т.ч. ПИР)
1000003965.1000004831 | Лотошино | Реконструкция котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР)
1000004829.5327935872 | Луховицы | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной Врачово-Горки по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, п. Врачово-Горки, участок вдоль ул. Клубная, дома 1-5 (в т.ч. ПИР) | 2026-06-01
1000004826.5327935868 | Луховицы | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, от котельной Григорьевское до ТК №4 (в т.ч. ПИР) | 2026-06-01
1000004827.5327935869 | Луховицы | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, п. Красная Пойма, от ул. Школьная до ул. Лесная: от ТК 16 до ТК 18, от ТК 8 до ТК 16 (в т.ч. ПИР) | 2026-06-01
1000004828.5327935870 | Луховицы | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, п. Фруктовая, от котельной Фруктовая, вдоль ул. Молодежная, дома 21-29: от ТК 10 до ТК 16 (в т.ч. ПИР) | 2026-06-01
1000004825.5327935867 | Луховицы | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, с. Павловское, от котельной Павловское, участок вдоль ул. Молодежная, дома 5Б - 12, участок от Молодежная 5Б до Центральная 11А: от ТК 1 до ТК 10, от ТК 1 до ТК 14 (в т.ч. ПИР) | 2026-06-01
1000003990.1000004856 | Луховицы | Реконструкция котельной "Дединово" по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, с.Дединово, ул. Гражданская, д. 26а (в т.ч. ПИР) | 2026-10-01
1000004051.1000004926 | Луховицы | Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, пос.совхоза "Орешково", ул. Центральная, д.27 (в т.ч. ПИР) | 2026-10-01
1000004052.1000004927 | Луховицы | Строительство БМК на 4,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, п.Фруктовая, ул.Почтовая, д. 16 (в т.ч. ПИР) | 2026-10-01
1000004050.1000004925 | Луховицы | Строительство БМК на 5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, с.Матыра, ул. Школьная, д.15 (в т.ч. ПИР) | 2026-10-01
1000004856.5327935903 | Лыткарино | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: г. Лыткарино, 5 мкр., кв-л 2, стр. 5а, до ТК-207 и ТК-3 (в т.ч. ПИР) | 2025-12-30
1000004857.5327935904 | Лыткарино | Капитальный ремонт тепловых сетей по адресу: г. Лыткарино, ул. Советская, от ТК-163 до ТК-165 (в т.ч. ПИР) | 2026-04-08
1000003864.1000004730 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (от ТК-3 до ТК-154) (в т.ч. ПИР)
1000003865.1000004731 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (от ТК-302а до ТК-11) (в т.ч. ПИР)
1000003863.1000004729 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (от ТК-4 до ТК-5А) (в т.ч. ПИР) | 2026-02-26
1000003856.1000004722 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (ТК-3 до ТК-4 ул. Спортивная) (в т.ч. ПИР) | 2025-09-16
1000004221.1000005137 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о.Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (от ТК-412 до ТК-409), в т.ч. ПИР
1000004222.1000005138 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по ул. 1 кв-л до ТК-235 (в т.ч. ПИР)
1000004226.1000005142 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1, от ж/д №7 до ж/д №1 квартала 1 (в т.ч. ПИР) | 2025-12-30
1000004223.1000005139 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1, от ТК-28 до ТК-30 (в т.ч. ПИР) | 2025-12-30
1000004224.1000005140 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1, от ЦТП-7 до ТК-189 (в т.ч. ПИР)
1000004227.1000005143 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №5, от ТК- 5 до ж/д № 37,38 ЗИЛ городок (в т.ч. ПИР)
1000003889.1000004755 | Лыткарино | Капитальный ремонт ЦТП № 2А по адресу:Московская область, г.о.Лыткарино, мкр.5, квартал 2, стр.10 (в т.ч. ПИР) | 2025-09-22
1000003893.1000004759 | Лыткарино | Капитальный ремонт ЦТП №17 по адресу:Московская область, г.о. Лыткарино, ул.Советская, д.14 (в т.ч. ПИР) | 2025-12-30
1000003890.1000004756 | Лыткарино | Капитальный ремонт ЦТП №6 по адресу:Московская область, г.о.Лыткарино, ул.Комсомольская, д.24 (в т.ч. ПИР) | 2025-12-30
1000003891.1000004757 | Лыткарино | Капитальный ремонт ЦТП №7 по адресу:Московская область, мкр.5, квартал 7, стр.3Б (в т.ч. ПИР) | 2025-12-30
1000004295.1000005240 | Люберцы | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул.Воинов- Интернационалистов, д. 3, стр.1(в т.ч. ПИР)
1000004663.5327935581 | Люберцы | Капитальный ремонт тепловой сети, от квартальной котельной по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, г. Люберцы, пос. Калинина, д.44а, до ЦТП АО «Люберецкая теплосеть» №№ 1, 5, 8, 10, 12, 42, 46 (в т.ч. ПИР)
1000004745.5327935684 | Люберцы | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 31,7 Мвт по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, около дом д. 12 (в т.ч. ПИР)
1000004693.5327935621 | Люберцы | Строительство БМК на 7,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, д.Марусино, в районе домов ул. Заречная д. 25а (в т.ч. ПИР)
1000004682.5327935602 | Можайский (АО МОСОБЛТЕПЛО) | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская обл., Можайский г.о., с. Борисово: от ТК 2 до ТК 4, от ТК4 до ТК 10 (в т.ч. ПИР)
1000004851.5327935896 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт котельной № 13 по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова (в т.ч. ПИР) | 2025-03-04
1000004845.5327935890 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт котельной № 14 (в части замены 3-х котлов) по адресу: Наро-Фоминский г.о., г. Апрелевка, ул. Апрелевская, д.65 (в т.ч. ПИР) | 2026-04-15
1000004844.5327935889 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт котельной № 4 (в части замены 2-х котлов и оборудования) по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Московская, зд. 40 д (в т.ч. ПИР) | 2025-03-03
1000004843.5327935888 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт котельной № 50 (в части замены 3-х котлови оборудования) по адресу: Московская область, г.о. Наро-Фоминск, р.п. Селятино, ул. Промышленная, зд. 20 (в т.ч. ПИР) | 2025-03-04
1000004852.5327935897 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт котельной № 7 (в части замены 2-х котлов и оборудования) по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Ленина (в т.ч. ПИР) | 2025-03-04
1000004315.1000005305 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт котельной №3 по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Калинина (в т.ч. ПИР) | 2026-04-29
1000004698.5327935626 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 161, 135, 136, 147 от котельной № 19, г. Апрелевка, ул. Августовская (в т.ч. ПИР) | 2025-02-25
1000004722.5327935657 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 30А-б/н, 30Б, 31А, 31Б, 22, 288 от котельной № 50, р.п. Селятино (в т.ч. ПИР) | 2025-02-20
1000004746.5327935685 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 72, 73, 74, 90, 91А, 91, 92, 92А, 99, 68, 67, 87, 240, 241 от котельной № 10, г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстого (в т.ч. ПИР) | 2026-03-03
1000004659.5327935577 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 184, 187, 190, 191 от котельной № 7, г. Наро-Фоминск, ул. Ленина (в т.ч. ПИР) | 2025-02-14
1000004058.1000004933 | Наро-Фоминский | Реконструкция Котельной №53 по адресу: Московская область, г.о. Наро-Фоминский, п. Калининец (в т.ч. ПИР) | 2026-01-29
1000004840.5327935885 | Наро-Фоминский | Строительство БМК 0,4 МВт по г. Наро-Фоминск, ул. Нарское лесничество (в т.ч. ПИР) | 2026-04-03
1000003937.1000004803 | Одинцовский | Реконструкция котельной № 1 c установкой дополнительного котла на 5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 (в т.ч. ПИР)
8349299111.8349299431 | Одинцовский | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР)
1000004450.5327935358 | Одинцовский | Реконструкция тепловых сетей котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 ( в т .ч. ПИР)
1000004453.5327935362 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей котельной № 278 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., городок Кубинка-1, Кубинка (в т.ч. ПИР)
1000004452.5327935361 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР)
1000004454.5327935363 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР)
1000004456.5327935365 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Барвиха (в т.ч. ПИР)
1000004455.5327935364 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Новошихо (в т.ч. ПИР)
1000004460.5327935369 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., пос. Старый Городок (в т.ч. ПИР)
1000004458.5327935367 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР)
1000004457.5327935366 | Одинцовский | Реконструкция учатков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР)
8699295451.8699295801 | Одинцовский | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,5 Гкал/час, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР)
1000004281.1000005220 | Одинцовский | Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР)
1000003938.1000004804 | Одинцовский | Строительство БМК на 5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., дер. Хлюпино (в т.ч. ПИР)
1000004600.5327935515 | Подольск | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул. Московская, 5Б, от ТК1 до ТК2 (в т.ч. ПИР) | 2026-05-29
1000004601.5327935516 | Подольск | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул. Профсоюзная, 10А: от ТК1 до ТК2 (в т.ч. ПИР) | -
1000004611.5327935526 | Подольск | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск ул. Народная, д.17А: от ТК-11 ул. Народная, д.17 до Р-2 ул. Народная, д.15 (в т.ч. ПИР) | -
1000004595.5327935510 | Подольск | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, мкр.Климовск, ул.Школьная, д.34а от ТК-96 до ТК-99: от ТК-96 (ЦТП-16, ул. Ленина 10а) до ТК-99 (ул. Ленина,12) (в т.ч. ПИР) | 2026-05-15
1000004604.5327935519 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Давыдова, д.1: от котельной до ТК1; от ТК2 до ТК3; от ТК4 до Давыдова, д. 8/2 (в т.ч. ПИР) | -
1000004607.5327935522 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Заводская, 2: от ТК 35 Южный пос. д.28 до ТК 130 ул.Симферопольская, д.41 (в т.ч. ПИР) | 2026-05-29
1000004605.5327935520 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Калужская, д.4: от ТК1 до ТК2; от ТК2 до ТК4 пр. Ленина, д. 10; от ТК7 до ТК8 пр. Ленина, д. 8 (в т.ч. ПИР) | -
1000004603.5327935518 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Садовая, д.11: от котельной до Р-1; от Р1 до Р2; от Р13 до Р15; от ТК3 до ТК4 (в т.ч. ПИР) | -
1000004597.5327935512 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Гайдара 11, вдоль улиц Высотная, Гайдара, Готвальда, Свердлова, Кирова, Ленинградский пр-д, Юбилейная, Красногвардейский бульвар, Ленинградская (в т.ч. ПИР) | 2026-05-29
1000004592.5327935507 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Литейная,4Б: от ТК-4 до ул.Литейная,6а; от ТК-4 до ТК-5; от ТК-8 до Р-1; от ТК-13 до ТК-14; от ТК-14 до Р-3; от ТК-2 до ТК- 3; от ТК-9 до ТК-12; от Р-3 до Р-ш; от Р-1 до ул. Литейная 2; от котельной ул. Литейная д. 4а – ТК-6; от ТК-6 до ТК-8 ул. Литейная д.4; от котельной ул. Литейная д. 4б до ТК-2 ул. Литейная д. 6а (в т.ч. ПИР) | 2026-05-15
1000004593.5327935508 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Пионерская, д.2а: вдоль улиц Пионерская, Б. Серпуховская (в т.ч. ПИР) | 2026-05-15
1000004594.5327935509 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Пионерская,д.5а: вдоль улиц Ватутина, Пионерская (в т.ч. ПИР) | -
1000004598.5327935513 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной, расположенной по адресу г.о.Подольск, пос.Поливаново: от ТК1 дом №29 до ТК4 дом №49; от ТК4 дом №49 до ТК6 дом №27; от ТК6 дом №27 до ТК22 дом № Корпус 4 (в т.ч. ПИР) | 2026-05-29
1000004599.5327935514 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной, расположенной по адресу: г.о. Подольск, р-н Силикатная-2, пр-зд Авиаторов, д.14, участки: пр-зд Авиаторов д.2 от ТК6 до ТК7; пр-зд Авиаторов д.2 от ТК6 до ТК7; пр-зд Авиаторов д.12 от ТК1 до ТК12; пр-зд Авиаторов д.12 от ТК12 до ТК16 (в т.ч. ПИР) | 2026-05-29
1000004590.5327935505 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от ЦТП-20 по адресу: ул.Февральская, д.47: от ЦТП ТК-3 территория школы №6 ул. Февральская д.30 до ТК-5 ул. Рев.проспект, д.23, от ТК-2 ул. Дружбы д. 15 до ТК-4 ул. Дружбы д.2, от Р-6-1 до ТК-11 ул. Рев.проспект д.27, от ТК-11 ул. Рев.проспект д.27 до ТК-12 ул. Красная д.9/48 (в т.ч. ПИР) | -
1000004443.5327935351 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, Художественный проезд, д.2: от Р-2 (Художественный проезд д.5) до ТК-2 (Художественный проезд д.6, д.8), от ТК-2 (Художественный проезд д.6, д.8) до ТК-4 (Художественный проезд м/у д.8 и д.10) (в т.ч. ПИР) | -
1000004449.5327935357 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул. Победа, д.4а: от котельной до Р8 (Победы,2), от Р8 (Победы,2) до Р9, от Р9 до ТК-17 (в т.ч. ПИР) | 2026-05-29
1000004445.5327935353 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Литейная, д.4б: от котельной ул. Литейная 4Б до ТК-1, от ТК-1 Литейная,4б до ТК-6, от ТК-6 Литейная, 4б до ТК-7, от ТК-7 до ТК-8 Литейная,4б (в т.ч. ПИР) | 2026-05-29
1000004444.5327935352 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Чистова, д.17а: от Р10 до ТК1, от ТК-1 до ТК2, от ТК-2 до ТК4, от ТК-4 до Р13, от Р-13 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | -
1000004448.5327935356 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной ул.Кирова, д.38 до Котельной ул.Парковая, д.11в г.о.Подольск: от котельной ул. Кирова д. 38 до ТК–16, от ТК–16 до ТК–19, ТК–19 до ТК–28-1, от ТК–28-1 до ТК–29, от ТК–29 до котельная ул. Парковая д. 11В (в т.ч. ПИР) | -
1000004442.5327935350 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ихтиманская, Железнодорожная, Ленина: от ТК133 ул. Ихтиманская д.7 до Р-35 ул.Железнодорожная д.1, от Р-35 ул.Железнодорожная д.1 до ЦТП18, от ТК86 ул.Ленина д.10А до ЦТП17, от ТК106 ул.Ленина д.7 до Ленина д.9 (в т.ч. ПИР) | -
1000001185.1000000971 | Подольск | Котельная по адресу: г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Победы, д. 4а (в т.ч. ПИР) | 2026-05-29
1000001177.1000000963 | Подольск | Реконструкция котельной по адресу: г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Ульяновых, д. 9 (в т.ч. ПИР) | 2026-05-29
1000001485.1000001394 | Подольск | Тепловая сеть: г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Межшоссейный, Шепчинки, Парковый, Центральный (в т.ч. ПИР) | 2025-12-28
1000003996.1000004862 | Пушкинский | Капитальный ремонт котельной "Студенческий проезд" по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, Студенческий проезд д.39А (в т.ч. ПИР) | 2026-12-30
1000004154.1000005048 | Пушкинский | Капитальный ремонт котельной «7 квартал» по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 80А (в т.ч. ПИР) | 2026-05-30
1000004932.5327936037 | Пушкинский | Капитальный ремонт котельной «мкр. Мамонтовка» по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, мкр. Мамонтовка, ул. Октябрьская, д. 23 (в т.ч. ПИР) | 2026-08-30
1000004922.5327936010 | Пушкинский | Капитальный ремонт котельной «Оранжерейная» по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Оранжерейная, д. 14а (в т.ч. ПИР) | 2026-08-20
1000004923.5327936011 | Пушкинский | Капитальный ремонт котельной «Школьная-2» по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Школьная, д.15а (в т.ч. ПИР) | 2026-05-30
1000002844.1000003588 | Пушкинский | Капитальный ремонт котельной №2 (в части замены и монтажа котлов, насосов, дымовой трубы, резервно-топливного хозяйства, химической водоподготовки, горелок, теплообменников, автоматики и оборудования) по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Лесной, ул. Центральная, 1 (в т.ч. ПИР) | 2026-08-30
1000004919.5327936007 | Пушкинский | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Софрино-1, на территории в/ч 75555 (в т.ч. ПИР) | 2026-05-30
1000004921.5327936009 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Зеленый городок, в районе домов 2, 4, 6 ,8 (в т.ч. ПИР) | 2026-05-30
1000004639.5327935556 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной "7 квартал" до ул. Смурякова, 16 в г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка (в т.ч. ПИР) | 2026-05-30
1000004654.5327935572 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-3 до ТК-9 по ул. Богданова в г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка (в т.ч. ПИР) | 2026-08-30
1000002808.1000003549 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК70 до ТК74А по Центральному проезду в г.о. Пушкинский (в т.ч. ПИР) | не требуется
1000004655.5327935573 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ул. Советская, 7 до мкр. Юбилейный, 12 в г.о. Пушкинский, п. Лесной (в т.ч. ПИР) | 2026-05-30
1000004925.5327936013 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка от ТК-47а до ТК-48 по ул. Советский проспект (в т.ч. ПИР) | 2026-07-30
1000004917.5327936005 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, от котельной «Школьная-2» до ТК-22 ул. Хлебозаводская, д. 29 (в т.ч. ПИР) | 2026-08-30
1000004920.5327936008 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, от ул. Оранжерейная, 14а до ул. Первомайская, д. 34 (в т.ч. ПИР) | не требуется
1000003660.1000004524 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, Центральный проезд , от ТК-1 до ТК у дома 17 (в т.ч. ПИР) | 2026-08-30
1000003661.1000004525 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу; Московская область, г.о. Пушкинский, г.Ивантеевка, от ТК 5 до ул. Дзержинского, 4 (в т.ч. ПИР) | 2026-08-30
1000004017.1000004883 | Реутов | Реконструкция участков тепловых сетей от ЦТП 1 до ЦТП 3 в г.о. Реутов (в т.ч. ПИР)
1000009002.5327940618 | Рузский | Строительство БМК по адресу: Московская область, Рузский м.о., д. Глухово (в т.ч. ПИР) | 2026-09-30
1000004396.1000005422 | Сергиево-Посадский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР)
1000003992.1000004858 | Серебряные Пруды | Капитальный ремонт котельной № 7 по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды, п. Успенский (в т.ч. ПИР)
1000004413.5327935310 | Серебряные Пруды | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды п. Успенский от ДК до ТК-7 -ТК-18 (в т.ч. ПИР)
1000004849.5327935894 | Серебряные Пруды | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды, с. Подхожее, мкр. Юбилейный (в т.ч. ПИР)
1000003915.1000004781 | Серебряные Пруды | Капитальный ремонт ЦТП по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды, рп. Серебряные Пруды, пер. Школьный (в т.ч. ПИР)
1000001747.1000001732 | Серебряные Пруды | Реконструкция теплосети и ГВС от котельной №2 р.п. Серебряные Пруды» (в т.ч. ПИР)
1000004020.1000004886 | Серебряные Пруды | Реконструкция теплосети с. Мочилы г.о. Серебряные Пруды
1000000938.1000000625 | Солнечногорск | Аварийно-восстановительные работы сетей теплоснабжения и ГВС в р.п. Менделеево г.о. Солнечногорск | 2026-05-29
4036051331.4036051511 | Солнечногорск | Замена участка трубопровода теплоснабжения от Котельная «ГЭМЗ» до тепловой камеры ТК-2.1 в районе магазина «Магнит», с увеличением диаметра до 2Dу=500мм, по адресу: Московская область, городское поселение Солнечногорск
1000003931.1000004797 | Солнечногорск | Капитальный ремонт котельной (в части замены котла) по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, п. Менделеево (в т.ч. ПИР)
1000003995.1000004861 | Солнечногорск | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о.Солнечногорск, п. Миронцево (в т.ч. ПИР)
1000000902.1000000587 | Солнечногорск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС в р.п.Менделеево (в т.ч. ПИР+СМР) | 2026-11-30
1000003985.1000004851 | Солнечногорск | Реконструкция котельной №271 (Выстрел) по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск (в т.ч. ПИР)
1000003596.1000004398 | Солнечногорск | Реконструкция котельной по адресу: Московская область, г.о.Солнечногорск, п.Стекольный завод (в т.ч.ПИР)
1000004573.5327935487 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной ТЭЦ (от ТК-237 до ТК-397) по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Калинина (в т.ч. ПИР) | 2026-05-29
1000004574.5327935488 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной ТЭЦ (от ТК-32 до ТК-86 и ТК494) по адресу: Московская область, пр-т Победы (в т.ч. ПИР) | 2026-05-29
1000003675.1000004539 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 (от ТК94 до ТК107) по адресу: Московская область, г.о. Ступино, от пр-т Победы по ул. Горького (в т.ч. ПИР)
1000002877.1000003629 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 (от ул. Горького до ул. Андропова) по адресу: Московская область, г.Ступино, пр-т Победы (в т.ч. ПИР) | 2025-02-04
1000004945.5327936061 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Калинина, от ТК-359 до ТК-337 (в т.ч. ПИР) | 2026-05-29
1000004575.5327935489 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП №1 Северный до МКД № 36 по ул. Советская по адресу: Московская область, г.о. Ступино, п. Михнево (в т.ч. ПИР) | 2026-05-29
1000004462.5327935371 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП Северо-Западный г.о.Ступино (от ЦТП Северо-Западный до ТК-97, ТК-271, ТК-303, ТК-270) (в т.ч. ПИР)
1000004569.5327935483 | Ступино | Капитальный ремонт ЦТП котельной Михневская Керамика в части замены теплообменного и насосного оборудования, по адресу: Московская область, г.о. Ступино, п. Михнево (в т.ч. ПИР)
1000003944.1000004810 | Ступино | Реконструкция котельной МОВИР по адресу: Московская область, г.о.Ступино, п.Михнево, ул.Тимирязева, д.1 (в т.ч. ПИР)
1000003952.1000004818 | Ступино | Строительство БМК мощностью 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Ступино, с. Татариново | 2026-08-31
1000003953.1000004819 | Ступино | Строительство БМК на 8 МВт по адресу: Московская область, г.о. Ступино, п. Жилёво, ул. Северная | 2026-11-26
4036472001.4036472231 | Талдомский | Автоматизированная блочно-модульная котельная производительностью 11,0 МВт по адресу: Талдомский район, р.п. Северный, ул. Садовая, д. 12 | не позднее 10.12.2025
1000004706.5327935634 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: Московская область, Талдомский г.о., р.п. Запрудня, пер. Мира, д. 10: от ТК-11 до ТК-32, от ТК-32 до ТК-33, от ТК-33 до ТК-36, от ТК-36 до ТК-50, от ТК-50 до ТК-51А (с входом в дом), от ТК-51А до ТК-57, от ТК-57 до ТК-58, от ТК-58 до ТК-59, от ТК-59 до ТК-60, до ТК-61, от ТК-56 до ТК-62, до ТК-63, до ТК-64 (в т.ч. ПИР) | не позднее 19.12.2025
1000004704.5327935632 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: Московская область, Талдомский г.о., р.п. Запрудня, пер. Мира, д. 10: от ТК-7А до ТК-8, от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до ТК-10, от ТК-10 до ТК-11, от ТК-15 до ул. Ленина д. 1 (до запорной арматуры), от ТК-21 до СК «Антей» (в т.ч. ПИР) | не позднее 17.12.2025
1000004705.5327935633 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: Московская область, Талдомский г.о., р.п. Запрудня, пер. Мира, д.10: от ТК-6 до ТК-69, до ТК-70, до ТК-71, до ТК-72, до ТК-73, от ТК-70 до ТК-81, от ТК-81 до ТК-82, от ТК-82 до ТК-83, от ТК-83 до ТК-84, от ТК-89 до Пролетарский пер. д. 30 к.1 (в т.ч. ПИР) | не позднее 17.12.2025
1000004357.1000005351 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной «РУС» по адресу: Московская область, г.о. Талдомский, г. Талдом, ул. Собцова, 1а (в т.ч. ПИР) | не позднее 09.12.2025
1000004353.1000005347 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Талдомский, г. Талдом, мкр Юбилейный, 24а (в т.ч. ПИР) | не позднее 05.12.2025
1000004354.1000005348 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Талдомский, г. Талдом, мкр Юбилейный, д.25 к школе №2, от ТК4 до ТК7 (в т.ч. ПИР) | не позднее 09.12.2025
1000004355.1000005349 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №2 по адресу: Московская область, г.о. Талдомский, г. Талдом, Промышленный проезд, 12 (в т.ч. ПИР) | не позднее 09.12.2025
1000004356.1000005350 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №3 по адресу: Московская область, г.о. Талдомский, г. Талдом, ул. Мичурина, 3а (в т.ч. ПИР) | не позднее 09.12.2025
1000003644.1000004505 | Черноголовка | Капитальный ремонт котельной (в части замены трех котлов) по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, с. Макарово, д. 103 (в т.ч. ПИР)
1000000897.1000000582 | Черноголовка | Капитальный ремонт теплосети от ТК-184 до ТК-12 г.Черноголовка проезд Строителей (в т.ч. ПИР) | 2026-05-01
1000003874.1000004740 | Черноголовка | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Коммунальная, от ТК 33 до ТК 205 (в т.ч. ПИР) | расторжение в одностороннем порядке
1000003870.1000004736 | Черноголовка | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Соединительная, от ТК 28 до ТК 30А (в т.ч. ПИР) | расторжение в одностороннем порядке
1000003875.1000004741 | Черноголовка | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Школьный б-р, от ТК 15 до ТК 18 (в т.ч. ПИР) | расторжение в одностороннем порядке
1000005177.5327936569 | Черноголовка | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Центральная, от ТК 46А до ЦТП 3 | 2026-06-01
1000004395.1000005421 | Черноголовка | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Третий проезд, от ТК 35 до ТК 36, от ТК 37 до ТК 42 (в т.ч. ПИР) | 2026-06-01
1000004087.1000004963 | Чехов | Капитальный ремонт котельной № 5 (в части замены котлов и газогорелочного оборудования) по адресу: Московская область г.о. Чехов, п. Мещерское, стр. 15а (в т.ч. ПИР)
1000009842.5327941644 | Чехов | Капитальный ремонт котельных, ЦТП, сетей теплоснабжения и ГВС в муниципальном округе Чехов Мосоковской области
1000004403.1000005431 | Чехов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, Симферопольское ш., стр. 2б (от ТК -32 у дома № 13а , ул.Полиграфистов до ТК 34) (в т.ч. ПИР)
1000004407.5327935304 | Чехов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 23 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, д. Крюково (в т.ч. ПИР)
1000004405.5327935302 | Чехов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 4 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, ул. Гагарина, стр 42б (от ТК-22 до ТК-23 в районе д. 110-112 по ул. Гагарина) (в т.ч. ПИР)
1000004406.5327935303 | Чехов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Чехов, от дома 62 ул. Гагарина через ТК-10 до ТК 11; от ТК-14 до ТК-15; от ТК-15 до дома 60 ул.Гагарина (в т.ч. ПИР)
1000004408.5327935305 | Чехов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей сети от ЦТП-6 по адресу: Московская область г.о. Чехов, ул.Чехова (от ТК-15 у дома 4а ул. Чехова до ТК-18 по ул. Вишневый бульвар) (в т.ч. ПИР)
1000004062.1000004938 | Чехов | Реконструкция котельной № 4 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, ул. Гагарина, стр. 42б (в т.ч. ПИР)
1000004638.5327935555 | Чехов | Реконструкция котельной №27 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, п.Новый Быт, ул. НАТИ, стр.10-1 (в т.ч. ПИР)
1000004404.1000005432 | Чехов | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, Симферопольское ш., стр. 2б (в т.ч. ПИР)
1000004095.1000004971 | Шатура | Капитальный ремонт котельной "Восточная" (в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, г. Рошаль, ул. Коммунаров (в т.ч. ПИР) | 2026-09-15
1000004096.1000004972 | Шатура | Капитальный ремонт котельной "Западная" (в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, г. Рошаль, ул. Лесная (в т.ч. ПИР) | 2026-09-15
1000004041.1000004916 | Шатура | Капитальный ремонт котельной (в части замены аккумуляторного бака запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Середниково, (в т.ч. ПИР) | 2026-09-30
1000004043.1000004918 | Шатура | Капитальный ремонт котельной (в части замены аккумуляторного бака запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, с. Дмитровский погост (в т.ч. ПИР) | 2026-09-30
1000004039.1000004914 | Шатура | Капитальный ремонт котельной (в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Осаново-Дубовое (в т.ч. ПИР) | 2026-09-30
1000004040.1000004915 | Шатура | Капитальный ремонт котельной (в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, р.п. Черусти ул. Новая (в т.ч. ПИР) | 2026-09-30
1000004218.1000005134 | Шатура | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Туголесский бор, от ТК-38 до компенсатора по ул. Октябрьская (в т.ч. ПИР) | 2025-12-31
1000004233.1000005149 | Шатура | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, м.о. Шатура, п. Туголесский бор, от ТК-48 до ТК-56 (в т.ч. ПИР) | планируется заключение дополнительного соглашения о продлении сроков
1000004232.1000005148 | Шатура | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, м.о. Шатура, с. Дмитровский погост, от ТК-3 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | 2025-12-31
4036470831.4036471081 | Шатура | Строительство блочно-модульная котельная (БМК), расположенная по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Радовицкий, ул. Спортивная, д. 13 (в том числе ПИР и ТП) | 2026-12-31
4036503591.4036503841 | Шатура | Строительство блочно-модульной котельной (БМК), расположенная по адресу: Москвская область, городской округ Шатура, поселок Бакшеево, ул. Комсомольская, д. 2 ( в т.ч. ПИР и ТП) | 2026-07-15
1000003984.1000004850 | Шатура | Строительство БМК мощностью 15 МВт по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Шатурторф (в т.ч. ПИР) | -
8406187951.8406193471 | Шатура | Строительство БМК по адресу: г. Шатура, мкр. Керва (в т.ч. ПИР) | -
1000002805.1000003546 | Щёлково | Капитальный ремонт котельной (в части замены двух котлов и деаэратора) по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Московская (в т.ч. ПИР) | 2026-06-15
1000004092.1000004968 | Щёлково | Капитальный ремонт Котельной №29 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) | 2026-06-15
1000004091.1000004967 | Щёлково | Капитальный ремонт Котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Механизаторов (в т.ч. ПИР) | 2026-06-15
1000004093.1000004969 | Щёлково | Капитальный ремонт Котельной по адресу: Московская область, г.о. Щелково, Фряновское ш. (в т.ч. ПИР) | 2026-06-15
1000009007.5327940627 | Щёлково | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения проложенных по территории "МАОУ СОШ № 21 ГОЩ" по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Серково, Школьный пр-д, стр. 1А (в т.ч. ПИР)
1000003674.1000004538 | Щёлково | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7, т ТК-15 до ТК-4/23, от ТК-15 до ТК-22 в г.о. Щелково | 2026-05-20
1000002806.1000003547 | Щёлково | Строительство БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино (в т.ч. ПИР)
1000002800.1000003541 | Щёлково | Строительство БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина (в т.ч. ПИР)
1000004187.1000005081 | Щёлково | Строительство БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская (в т.ч. ПИР) | 2026-09-01
1000004434.5327935342 | Щёлково | Строительство БМК на 16 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, мкр. №2 (в т.ч. ПИР)
1000004188.1000005082 | Щёлково | Строительство БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово (в т.ч. ПИР) | 2026-06-15
8421058451.8421058731 | Электросталь | Блочно-модульная котельная 2,1 МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба (в т.ч. ПИР) | срок истек
8421058841.8421059171 | Электросталь | Блочно-модульная котельная 5МВт, по адресу:г.о. Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а | срок истек
8421056411.8421056681 | Электросталь | Блочно-модульная котельная мощность 3МВт по адресу:г.о. Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а | срок истек
1000004214.1000005130 | Электросталь | Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР) | 2026-05-22

## Подрядчики
УИН | Наименование | Подрядчик
1000003657.1000004521 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной 1-3 от ТК-4 (у д.4, ул. Калинина) до ТК-13 (у д.16/5, ул. Свердлова) в г.о. Балашиха (в т.ч. ПИР) | ООО РКС
1000003658.1000004522 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от т.6 до т.46 от ТЭЦ-23 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Янтарный, кв. Изумрудный (в т.ч. ПИР) | ООО РКС
1000004509.5327935420 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной 1-3: от ТК-13 (у д.16/5, ул. Свердлова) до ТК-15 (у д.15/3, ул. Свердлова), от ТК-15 (у д.15/3, ул. Свердлова) до ЦТП №12 (мкр.19) в г.о. Балашиха (в т.ч. ПИР) | ООО РКС
1000004510.5327935421 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП № 5 котельной № 2-35 по адресу: г.о. Балашиха, мкр.Павлино, д.34Д на участках: от ЦТП до тепловых вводов потребителей мкр.Павлино, 12 стр.1 (школа № 12), по ул. Горького до ЦТП 8 на участках: от ТК-1 до ЦТП № 8 (в т.ч. ПИР) | ООО РКС
1000004511.5327935422 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 2-10 по адресу: г.о. Балашиха, мкр. Купавна, ул. Адмирала Нахимова, д. 12Д на участках: от ТК-6 до ТК-8, от № 5 (ул. Цветочная, д. 1) до д.1, ул. Победы; от ЦТП № 10-1 котельной №2-10 по адресу: г.о. Балашиха, мкр. Купавна, ул. Адмирала Нахимова, д. 9 А на участках: от ЦТП-10/1 до ТК-31, от ТК-35 до ТК-35А, от ТК-34 до ТК-36, от ТК-16 до ТК-39, от ТК-43 до ТК-45 (в т.ч.ПИР) | ООО РКС
1000002771.1000003461 | Строительство участков тепловой сети от котельной 2-33 до котельной 2-35 (перемычка) (в т.ч. ПИР) г.о. Балашиха | ООО РКС
1000002770.1000003460 | Строительство участков тепловой сети от котельной 2-22 до ГТУ ТЭЦ АО «МОЭГ» (перемычка), в т.ч. ПИР в г.о. Балашиха | ООО РКС
1000002767.1000003457 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной 2-35 (магистральная теплотрасса от кот. 35 до мкр. Кучино (участки 1-2, 3-4, 5-6, 7-8), УТ-8) ( в т.ч. ПИР) в г.о. Балашиха | ООО РКС
1000004219.1000005135 | Строительство участка тепловой сети между тепловыми сетями ГТУ ТЭЦ АО "МОЭГ" и котельной АО "ЕСЭ-Кубань" по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, на перекрестке ул. Корнилаева с ул. Струве от ТК1-а до ТК1-б (в т.ч. ПИР) | ООО РКС
4036450991.4036451211 | Строительство тепловой сети от п. Зеленый до мкр. 30 км д. Щемилово Богородского городского округа Московской области | ООО ЕВРО СТРОЙ
1000004431.5327935339 | Строительство БМК на 2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г. Электроугли, мкр. Вишняковские Дачи, ул.Длинная (в т.ч. ПИР) | ООО РАДУГА
1000004432.5327935340 | Строительство БМК на 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск, ул. Жарова (в т.ч. ПИР) | ООО РАДУГА
1000004514.5327935425 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по ул. Жарова, ул. 200-летия города, ул. Верхняя, ул. Текстилей в г. Ногинск г.о. Богородский: от территории АО НПО ПРИБОР до ТК -7; от ТК-7 до ж.д. №2 по ул. 200 летия Города; транзит в ж.д. №1 по ул. 200 летия Города; от ж.д. №1 по ул. 200-летия Города до ЦТП; от ввода в ж.д.№1 ул. 200лет города доТК-9; от ТК-9 до ТК-10; от ТК-10 до ж.д. №1 по ул. Жарова; от ТК-1 до ТК-2; от ТК-2 до ТК-3; от ТК-3 до ТК-4; от ТК-9 до ТК-10; от ТК-1 до ТК-2; от ТК-4 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНВЕСТСТРОЙ
1000004515.5327935426 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей в от ЦТП-1 котельной "Заречье" по ул. Декабристов, ул. 28 Июня, ул. Белякова в г. Ногинск, г.о. Богородский: от ЦТП-1 до ТК-1; от ТК-1 до ТК-2; от ТК-2 до ж.д. №1 по ул. 28 Июня; транзит в ж.д. №1 по ул. 28 Июня; от УЗ-3 до ж.д. №5 по ул. 28 Июня; от ж.д. №5 по ул. 28 Июня до ж.д. №14 по ул. Декабристов; транзит в ж.д. №14 по ул. Декабристов, от ж.д. №14 по ул. Декабристов до ТК-4; от ТК-4 до ж.д. №12 по ул. Декабристов; между ж.д. №12-10, № 10-8 по ул. Декабристов, транзит в ж.д. №10 и №8 по ул. Декабристов; от ж.д. №8 по ул. Декабристов до УЗ-4; от УЗ-4 до ж.д. №29 по ул. Белякова; транзит в ж.д. №29 по ул. Белякова; от ж.д. №29 по ул. Белякова до перемычки ГВС на ж.д. №25 (в подвале ж.д. №31 по ул. Белякова); от перемычки ГВС на ж.д. №25; транзит в ж.д. №6 по ул. Декабристов; от ж.д. №6 по ул. Декабристов до ж.д. №35а по ул. Белякова; от ТК-14 до ж.д. №17 по ул. Белякова, в т.ч. Транзит в ж.д. №17 по ул. Белякова; транзит в ж.д. №19 по ул. Белякова; от ж.д. №19 до ж.д. №12 по ул. Белякова; транзит в ж.д. №21 по ул. Белякова от УЗ-2 до ж.д. №1Б по ул. 28 Июня; транзит в ж.д. №1Б по ул. 28 Июня; от УЗ-1 до ж.д. №1 по ул. Белякова; транзит в ж.д. №1 по ул. Белякова; от УЗ-3 до ж.д. №5а по ул. 28 Июня; от ТК-12 до ответвления в ж.д. №5 по ул. Белякова; от ответвления в ж.д. №5 по ул. Белякова; от ТК-12 до ответвления в ж.д. №7 по ул. Белякова; от ответвления в ж.д. №7 по ул. Белякова до ответвления в ж.д. №9 по ул. Белякова; от ответвления в ж.д. №9 по ул. Белякова до ответвления в ж.д. №11 по ул. Белякова; от ответвления в ж.д. №11 по ул. Белякова; до ответвления в ж.д. №13 по ул. Белякова" от ответвления в ж.д. №13 по ул. Белякова до ж.д. №19 по ул. Белякова (в т.ч. ПИР) | ООО СТРОЙ ГРУПП
1000004516.5327935427 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП-2 котельной "Заречье" по ул. Декабристов, ул. 28 Июня, в г. Ногинск, г.о. Богородский: от ЦТП-2 до ТК-1; от ТК-1 до ТК-2; от ТК-2 до ж.д. №7 по ул. 28 Июня; от ТК-2 до ж.д. №9 по ул. Декабристов; от ТК-1 до ж.д. №5а по ул. Декабристов; транзитный трубопровод в ж.д. №5а по ул. Декабристов от УЗ-1 до внешней стены дома (в сторону дома №5б по ул. Декабристов); транзитный трубопровод в ж.д. №5а по ул. Декабристов от УЗ-1 до внешней стены дома (в сторону дома №5 по ул. Декабристов); от ж.д. №5а до ж.д. №5 по ул. Декабристов; от ж.д. №5 по ул. Декабристов до ТК-4; от ТК-4 до ж.д. №3а по ул. Декабристов; от ТК-4 до ж.д. №3б по ул. Декабристов (в т.ч. ПИР) | АО АГУНА
1000004517.5327935428 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г.Электроугли, мкр. Светлый: от ТК-29 до ТК-33 по ул. Трудовая; от ТК-33 до ТК-36 по ул. Чехова; от ТК-24 до ТК-32; от ТК-6 до ТК-25; от ТК-10 до ТК-17; от ТК-10 до ТК-13; от ТК-5 до ТК-3; от ТК-5 до ТК-10 (в т.ч. ПИР) | АО АГУНА
1000004801.5327935840 | Капитальный ремонт ЦТП котельной №2» (в части замены трубной части подогревателей, замены сетевых насосов) по адресу: Московская область, Богородский городской округ, р.п. Обухово, ул. Комбинат, д. 21а (в т.ч. ПИР) | АО НПТО ЖКХ
1000004081.1000004957 | Капитальный ремонт котельной "Климова-2" (в части замены котла) по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск, ул. Климова, д.42г (в т.ч. ПИР) | ООО РЕСУРС
1000004804.5327935843 | Капитальный ремонт котельной «Воровского» (в части замены трубной части подогревателей, замены сетевого насоса) по адресу: Московская область, Богородский городской округ, р.п. Воровского, ул. Мира, д. 1а (в т.ч. ПИР) | АО НПТО ЖКХ
1000004810.5327935849 | Капитальный ремонт котельной «Фабрика» (в части замены трубной части подогревателей, капитального ремонта котла) по адресу: Московская область, Богородский городской округ, д. Большое Буньково, мкр. Фабрики (в т.ч. ПИР) | ООО РСК ИМПУЛЬС
1000004802.5327935841 | Капитальный ремонт котельной № 2 (в части капитального ремонта котла, капитального ремонта кровли) по адресу: Московская область, Богородский городской округ, р.п. Обухово, ул. Комбинат, д. 21а (в т.ч. ПИР) | АО НПТО ЖКХ
1000004513.5327935424 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Богородский, р.п. Обухово, ул. Энтузиастов: от ТК-14 до ТК-14а; от ТК-16 до ТК-17 (в т.ч. ПИР) | АО АГУНА
1000004174.1000005068 | Капитальный ремонт котельной "Климова-0" по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск, ул. Климова, д. 42г (в т.ч. ПИР) | ООО МТ-ПРОЕКТ
1000004175.1000005069 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной "Заречье" до ЦТП-1 по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск, ул. Белякова, д. 2 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНВЕСТСТРОЙ
1000004512.5327935423 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной «Заречье» по адресу: Московская обл., г.о. Богородский, г. Ногинск: от опуска до ТК-9; от ТК-9 до ж.д. №2 корп. 1 по ул. Белякова; от ТК-1 до ТК-2; от ТК-2 до ТК-3; от ТК-3 до ТК-4; от ТК-4 до ТК-5; от ТК-5 до ТК-6; от ТК-6 до ТК-7; от ТК-7 до ЦТП-2; от ТК-7 до ж.д. № 9 по ул. 28 Июня (в т.ч. ПИР) | ООО СТРОЙ ГРУПП
1000005622.5327937029 | Капитальный ремонт котельной № 405 «ДКВР» по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Красная, военный городок 11/1 (в т.ч. ПИР) | ООО ТЭСКИП
1000004360.1000005357 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной №3 по адресу: Московская область, г.о. Власиха: от МКД ул. Маршала Жукова д.22 до МКД ул. Маршала Жукова д.21, от ТК-2 до ТК-4, от опуска сети в землю до ввода в служебное здание №1 (в т.ч. ПИР) | МУП БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА
1000004715.5327935643 | Реконстукция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от УТ4 до ЦПТ Солнечный (1-контур) (в т.ч. ПИР) | ООО АЛСТРОЙ
1000004714.5327935642 | Реконстукция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от УТ34 до ЦПТ Центральный (1-контур) (в т.ч. ПИР) | ООО АЛСТРОЙ
1000004712.5327935640 | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от поликлиники до зд. № 292 ул.Лесная (казарменная зона) (в т.ч. ПИР) | ООО АЛСТРОЙ
1000003880.1000004746 | Реконструкция ЦТП "Школьный" по адресу: Московская область, г.о. Власиха, мкр.Школьный ( в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ
1000004688.5327935616 | Реконструкция участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, по ул. Заозерная (перевод потребителей на 2-ой контур отопления) (в т.ч. ПИР) | ООО ТАРИУС ЭНЕРГО
1000003881.1000004747 | Строительство блочного теплового пункта котельной №2 по адресу: Московская область, г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ
1000003882.1000004748 | Реконструкция ЦТП "Спортивный" по адресу: Московская область, г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | ООО ИЭС
1000004713.5327935641 | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от ул. Заозерная д. 15 до ДС № 5 Звездочка (в т.ч. ПИР) | ООО ТАРИУС ЭНЕРГО
1000003924.1000004790 | Строительство блочного теплового пункта по адресу: Московская область, г.о.Власиха, в районе пересечения улиц Заозёрная и Солнечная (в т.ч. ПИР) | ООО ТАРИУС ЭНЕРГО
4036517181.4036517411 | Строительство котельной для жилого дома по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Северное шоссе, д.12 | был ООО ГРАНДХИТ
6068648911.6068649151 | Капитальный ремонт тепловых сетей г. Волоколамск (в т.ч. ПИР) | ООО ВЫМПЕЛСТРОЙ
6068649261.6068649501 | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Осташево (в т.ч. ПИР) | ООО АСК-38
6068649611.6068649851 | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Ярополец (в т.ч. ПИР) | ООО АСК-38
6068648551.6068648801 | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Ивановское (в т.ч. ПИР) | ООО АСК-38
4036510481.4036510711 | Строительство котельной №37,п.Сычево,Школьный пр.,д.4, г.о. Волоколамский (в т.ч. ПИР, ТП) | ООО ВЫМПЕЛСТРОЙ
1000004352.1000005344 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Волоколамский г.о., п.Сычево ТК 1- ТК 32 (в т.ч. ПИР) | ООО ВЫМПЕЛСТРОЙ
4036485401.4036485611 | Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ Московской области "Детский бронхолегочный санаторий "Озерский" по адресу: Озерский район, пл. Карла Маркса, д. 11 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ
4036554811.4036555021 | Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ Московской области "Детский бронхолегочный санаторий "Озерский" по адресу: Озерский район, ул. Крюкова, д. 26 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ
8401278341.8401278621 | Проектирование и строительство системы теплоснабжения комплекса объектов ГАУ МО «Серпуховский историко-художественный музей» | АО МОСОБЛТЕПЛО
4036493601.4036493811 | Строительство блочно-модульной котельной для ГАУ СО Московской области "Ступинский комплексный центр социального обслуживания населения" по адресу: Ступинский муниципальный район, с. Липитино, ул. Клубная (в т.ч. ПИР) | ООО ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТИЗА
4036524811.4036525021 | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СО Московской области "Денежниковский психоневрологический интернат" по адресу: Раменский муниципальный район, п. Денежниково, д. 24 (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕЗА-СТРОЙ
4036452661.4036452871 | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ Московской области "Можайская центральная районная больница", филиал "Клементьевская участковая больница" по адресу: Можайский муниципальный район, Клементьевское сельское поселение, д. Клементьево (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ
4036465361.4036465571 | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ Московской области "Психиатрическая больница N 4" по адресу: Рузский муниципальный район, с. Покровское (Рузский городской округ) (в т.ч. ПИР) | ООО МОСПРОЕКТ
1000008996.5327940612 | Аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от ТЭЦ до центральной бойлерной 120019 в городском округе Дзержинский Московской области (капитальный ремонт, в т.ч. ПИР) | АО МИСК
1000000726.1000000396 | Капитальный ремонт газовой котельной по адресу: Дмитровский г.о., п. Деденево, ул. Набережная, дом 21г, стр.1 (замена котла) | ООО АЛЬФАСТРОЙ
1000003575.1000004374 | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников 25 (от котельной до ТК-А2) (у детской поликлиники) (в т.ч. ПИР) | ООО АРХИН
1000003579.1000004378 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников , д.27 (от ТК-С20 до ТК-С20в) (в т.ч. ПИР) | ООО АРХИН
1000003580.1000004379 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников , д.27 (от ТК-С22 до ТК-С22а) (в т.ч. ПИР) | ООО АРХИН
1000003582.1000004381 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников, д. 27 (от ТК-С14 до перехода дороги ул.Комсомольская) (в т.ч. ПИР) | ООО АРХИН
1000003584.1000004383 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников, д. 27 (от Садовая 2 до ТК-А1) (в т.ч. ПИР) | ООО АРХИН
1000003581.1000004380 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников, д. 27 (от ТК-С1 до ТК-С13а) (в т.ч. ПИР) | ООО ИМПУЛЬСЭНЕРГОСТРОЙ
1000004916.5327936004 | Строительство БМК по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., р.п. Икша, ул. Рабочая (в т.ч. ПИР) | ООО КЭС ГРУПП
1000004001.1000004867 | Капитальный ремонт котельной (в части замены котла) по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников 27 (в т.ч. ПИР) | ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ
1000003578.1000004377 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Профессиональная (от котельной до ТК-П1 ул.Профессиональная) (в т.ч. ПИР) | ООО ИМПУЛЬСЭНЕРГОСТРОЙ
1000003583.1000004382 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников, д. 27 (от перехода дороги ул.Комсомольская у школы №2 до ТК-С20) (в т.ч. ПИР) | ООО ИМПУЛЬСЭНЕРГОСТРОЙ
1000004177.1000005071 | Строительство ЦТП по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., с. Внуково (в т.ч. ПИР) | ООО ТРОЯ
1000004278.1000005217 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., с. Внуково, д. 127 от котельной до мкр. Внуковский (в т.ч. ПИР) | ООО ТК СТРОЙ
1000004322.1000005313 | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г/о, р.п. Деденево, ул. Набережная, д. 21Г, стр. 1 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ
1000003576.1000004375 | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников 25 (от ТК-А4 до ТК-А6) (в т.ч. ПИР) | ООО АРХИН
1000004326.1000005317 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Советская (от ТК-К20 до д7 ул.2-ая Центральная) (в т.ч. ПИР) | ООО ТРАССТРОЙ
1000004327.1000005318 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Профессиональная (от ТК-П2 до ТК-П3) (в т.ч. ПИР) | ООО ТРАССТРОЙ
1000004328.1000005319 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г.Дмитров, ул. Профессиональная (от ТК-П3 до ТК-По ул.Оборонная) (в т.ч. ПИР) | ООО ТРАССТРОЙ
1000004329.1000005320 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Профессиональная к мкр.4 (от ТК-П1 до ТК-П2) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ
1000004330.1000005321 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Комсомольская (от ТК-М1 до ТК-М15) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ
1000004331.1000005322 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Комсомольская (от ТК-М1 до ТК-М4) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ
1000004332.1000005323 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Комсомольская (от ТК-М6 до ТК-М32) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ
1000004333.1000005324 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Внуковская, д. 40а (от котельной до ТК-2) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ
1000004335.1000005327 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Яхрома, ул. Ленина (от котельной до ТК-Т4) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ
1000004336.1000005328 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Яхрома, ул. Ленина (от ТК Б1 (у д.3 ул.Ленина) до ТК-Б1 (у терапии)) (в т.ч. ПИР) | ООО ТК СТРОЙ
1000004337.1000005329 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Яхрома, ул. Ленина (от Л1 до ТК-Л4) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ
1000004339.1000005331 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., рп Икша ул. Рабочая (от котельной до т.А ул.Рабочая) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ
1000004341.1000005333 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., п. Рыбное (от ТК-2 до ТК-12) (в т.ч. ПИР) | ООО ТК СТРОЙ
1000004343.1000005335 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Мсосковская область, Дмитровский г.о., с. Рогачево, пл Осипова т.А через дорогу с. Рогачево пл.Осипова (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ
1000004345.1000005337 | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: Московская область, г. Дмитров ,ул. Космонавтов (от котельной до ЦТП (в жд15) мкр.Космонавтов) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ
1000004347.1000005339 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, п. Новосиньково (от ТК-5 до ТК-7) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ
1000004348.1000005340 | Капитальный ремонт участков тепловой сети (от ТК-8 до ТК-9) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ
1000003998.1000004864 | Капитальный ремонт котельной (в части замены котла) по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Яхрома ул. Ленина (в т.ч. ПИР) | ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ
1000004000.1000004866 | Капитальный ремонт котельной (в части замены котла) по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., п. опытного хозяйства "Ермолино", ул. Центральная (в т.ч. ПИР) | ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ
1000003983.1000004849 | Строительство БМК по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., п.Автополигон (в т.ч. ПИР) | ООО СЗ ФОРМУЛА РЕМОНТА
1000004338.1000005330 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., рп Некрасовский ул. Заводская (от бойлерной до ТК-6) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ
1000004340.1000005332 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., рп Икша ул. Рабочая (от ТК-9 до ТК-19) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ
1000004342.1000005334 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., рп Деденево, ш Московское (от котельной до ТК-6) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ
1000005173.5327936565 | Капитальный ремонт котельной (в части замены котла) по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., п. Новосиньково, д. 79, стр. 1 (в т.ч. ПИР) | ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ
1000004324.1000005315 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников 25, (от ТК-А6 до д.20 мкр.Маркова) (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ
1000004334.1000005325 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников, д.27 (от ТК-А14 до ТК-А16) (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ
1000004325.1000005316 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников 25 (от ТК-Д4 до д.2 мкр.Маркова) (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ
1000004344.1000005336 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников, д. 27 (от ТК-А13 до ТК-П5) (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ
1000004008.1000004874 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.40 ( в т.ч. ПИР) | ООО ЭНЕРГОРЕМСТРОЙ
1000001486.1000001395 | Реконструкция тепловой сети котельной г. Домодедово, мкр. Центральный: "25 лет Октября", ул. Корнеева, ул. Каширское шоссе (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОПОРТ
1000001483.1000001392 | Реконструкция тепловая сети котельной "Авиационная", г. Домодедово, мкр.Авиационный, ул.Королева (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОПОРТ
1000001488.1000001397 | Реконструкция тепловая сеть котельной "25 лет Октября", г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОПОРТ
1000004904.5327935989 | Строительство БМК на 1,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, д. Шубино-2 (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОПОРТ
1000004350.1000005342 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной «Бригадная» (в/ч Ильинское) от котельной в направлении ж.д. 50 ул. Бригадная в г.о. Домодедово (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОПОРТ
1000004351.1000005343 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной «Бригадная» (в/ч Ильинское) к ж.д. 105, 106, 107, 108, 109, 110, объектам в/ч в г.о. Домодедово (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОПОРТ
1000003571.1000004369 | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, от ул. 9 Мая до ул. Вокзальная, от Павильона задвижек до ЦТП-3 (в т.ч. ПИР) | ООО ВКС ПРОЕКТ
1000003572.1000004370 | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Вернова, от ул. Промышленная до павильона задвижек (в т.ч. ПИР) | был ООО ВКС ПРОЕКТ
1000003573.1000004371 | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Энтузиастов, д. 7, от ТК-1 до ТК-42 (в т.ч. ПИР) | ООО ВКС ПРОЕКТ
1000003648.1000004509 | Капитальный ремонт котельной №1 (в части замены кабеля резервного питания) по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Промышленная, д. 6 (в т.ч. ПИР) | ООО ВКС ПРОЕКТ
1000003647.1000004508 | Капитальный ремонт котельной №1 (в части замены котла) по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Промышленная, д. 6 (в т.ч. ПИР) | ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ
1000004652.5327935569 | Реконструкция участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, пр-т Боголюбова, (от дома № 39 до дома № 37) (в т.ч. ПИР) | ООО ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ
1000004662.5327935580 | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Попова, от ЦТП-4 до ТК-49 (в т.ч. ПИР) | ООО КДС
1000004641.5327935558 | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Энтузиастов, от ТК-44А до ТК-43А (в т.ч. ПИР) | ООО ЭЛЕКТРЕТИКА
1000004660.5327935578 | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, пр-т Боголюбова, от ТК-2 до ЦТП-5 (в т.ч. ПИР) | ООО КДС
1000004661.5327935579 | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Попова 9а, от ТК-42 до ЦТП-4 (в т.ч. ПИР) | ООО КДС
1000003646.1000004507 | Реконструкция котельной №3 (в части замены котла и установки дополнительного котла) по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Тверская, д. 20а (в т.ч. ПИР) | ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ
1000000808.1000000489 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Рязановский (в т.ч. ПИР) | ООО ЭКОМОНТАЖ
1000002866.1000003615 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей вдоль улицы Октябрьская от ТК-5 до ТК-3 на ж/д 87 ул. Александра Невского от котельной по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны д. 1б (в т.ч. ПИР) | ООО ГАЗПРОЕКТМОНТАЖ
1000004303.1000005292 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Егорьевск, г. Егорьевск, ул. Жукова Гора, д. 19Б (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ
8534499291.8534499531 | Строительство БМК мощностью 0,36 мВт по адресу: Московская область г.о. Егорьевск, п. Шувое, пер. Пролетарский, д.1 (в т.ч. ПИР) | ООО РЕМИСТР
8406119881.8406125431 | Реконструкция котельной с целью перевода на газообразное топливо д. Челохово, 1 (в т.ч. ПИР) | ООО КОСМА
1000004084.1000004960 | Капитальный ремонт котельной ( в части замены насосов) по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Рязанская, д.106 | ООО КОСМА
1000004568.5327935482 | Строительство теплогенерирующей установки по адресу: Московская область, г.о. Егорьевск, д.Колычево, ул.Зинаиды Самсоновой, участок 34А (в т.ч. ПИР) | ООО СИТИ ИТИ РИТЕЙЛ
1000000801.1000000482 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Починки | ООО АРТ СТРОЙ
1000001803.1000001890 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Новый (в т.ч. ПИР) | ООО ГАЗПРОЕКТМОНТАЖ
1000004083.1000004959 | Капитальный ремонт котельной (в части замены насосов, котла ПТВМ с автоматизацией) по адресу: Московская область, г. Егорьевск, Касимовское шоссе, д.3А | ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ
1000003852.1000004718 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Егорьевск, д. Старое (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕХНОЕВРОСТРОЙ
1000004060.1000004935 | Реконструкция котельной (в части замены котла) по адресу: Московская область, г.о. Жуковский, ул. Энергетическая, д. 17 (в т.ч. ПИР) | ООО ОПТИМГРУПП
1000003664.1000004528 | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной МП "Теплоцентраль" (от ТК-1401 до ТК1406) в г.о. Жуковский (в т.ч. ПИР) | ООО ОПТИМГРУПП
1000004349.1000005341 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной «Металлистов» до ТК 15, от ТК 31 до ТК 36, от ТК 1 до ТК 42, от ТК 41 до здания МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ городского округа Зарайск» (в т.ч. ПИР) | ООО КДС
1000004409.5327935306 | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Звёздный городок, от ТК-1 до запорной арматуры на транзите в доме 24 (в т.ч. ПИР) | ООО ТК СТРОЙ
4035769611.4035769801 | Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения п. ЗАТО Звёздный городок Московской области | ООО АСК-38
1000004398.1000005426 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Истра, с. Павловская Слобода (в т.ч. ПИР) | ООО АЛЬФА СТРОЙ
1000004399.1000005427 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Истра, с. Рождествено (в т.ч. ПИР) | ООО АЛЬФА СТРОЙ
1000004401.1000005429 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Истра, д. Покровское (в т.ч. ПИР) | ООО АЛЬФА СТРОЙ
1000004397.1000005425 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №8 по адресу: Московская область, г. Дедовск, ул.Гагарина, д.18 (в т.ч. ПИР) | ООО АЛЬФА СТРОЙ
1000003997.1000004863 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.Истра, с. Онуфриево (в т.ч. ПИР) | ООО КСК
1000001459.1000001351 | Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Клубная до ул. Садовая в мкр. Кашира-2 городского округа Кашира Московской области, (в т.ч. ПИР) | АО ГК ЕКС
1000004026.1000004892 | Строительство тепловых сетей от БМК мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира ул. 1-ая Дзержинская до врезки в существующую Сети (в т.ч. ПИР) | ООО ЛЭНДСТРОЙ
1000004072.1000004948 | Строительство тепловых сетей от БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича до врезки в существующую сеть (в т.ч. ПИР) | ООО КДС
1000001786.1000001872 | Строительство тепловой сети по ул. Клубная, 9а (в т.ч. ПИР) | ООО КДС
1000004436.5327935344 | Строительство БМК мощностью 1,0 МВт по адресу: Московская область, ул. Коммунистическая (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОПОРТ
1000004675.5327935595 | Реконструкция участков тепловых сетей от ЦТП-2 ст. Кашира по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича, д. 47: от т/к № 13 до ввода в ж/д 28 по ул. Пролетарская, от т/к № 2 до ТК № 3, от т/к № 10 до ТК № 11 по ул. Иванова (в т.ч. ПИР) | ООО КДС
1000004676.5327935596 | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной 90 МВт, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Садовая, Кржижановского, 8 Марта, Центральная, Юбилейная, Вахрушева, Масленникова, Клубная (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОПОРТ
1000004677.5327935597 | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, от дома № 13 по ул. Московская до сущ. ТК на пожарную часть (в т.ч. ПИР) | ООО КДС
1000004683.5327935605 | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, от дома № 9 до дома № 4/1 по ул. Садовая (в т.ч. ПИР) | ООО КДС
1000004684.5327935608 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г. Кашира, вдоль улиц Садовая, Вахрушева, Гвардейская (в т.ч. ПИР) | ООО КДС
1000004686.5327935614 | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира: от ТК д. 31 по ул. Садовая до ТК у д. 10 ул. Юбилейная (в т.ч. ПИР) | ООО КДС
1000004689.5327935617 | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная (в т.ч. ПИР) | ООО КДС
1000004696.5327935624 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 2 г. Кашира, мкр. № 3, ул.Металлургов, д.5а: от ЦТП-1 до ТК ул. Ленина д. 7/3; от ТК ул. Дзержинская до здания ТП школы № 9 (в т.ч. ПИР) | ООО КДС
1000004694.5327935622 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной 90 МВт, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Центральная, Мира, Московская, Советский проспект, Клубная (в т.ч. ПИР) | ООО КДС
1000004282.1000005223 | Строительство БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича (в т.ч. ПИР) | ООО СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1000004180.1000005074 | Строительство БМК мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, г.Кашира ул. 1-ая Дзержинская (в т.ч. ПИР) | ООО МЕГАПОЛИС
1000004056.1000004931 | Реконструкция Котельной №42 по адресу: г.о.Коломна, п. Заречный 1,4 МВт со снижением мощности до 1,4 МВт (в т.ч. ПИР) | ООО ТЭСКИП
4036526031.4036526261 | Строительство БМК, г. Коломна-1, военный городок Сосновый бор, в/ч 17204 (в том числе ПИР) | АО ТЕПЛОУЧЕТ
1000004205.1000005121 | Строительство БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул. Красногвардейская (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО
1000004640.5327935557 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская обл., г.о.Коломна, п.Сергиевский (в т.ч. ПИР) | ООО РУССТРОЙТЕХНОЛОГИИ
1000004656.5327935574 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о.Коломна, г.Озеры, мкр.1 , 1А, ул. Маршала Катукова, участки от ТК-1 до ТК-2, от ТК-2 до ТК-3, от ТК-34 до ТК-38 (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕХНОЕВРОСТРОЙ
1000004657.5327935575 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о.Коломна, г.Озеры, ул.Ленина, д.73Б по территории ЦРБ (в т.ч. ПИР) | ООО СТАНДАРТСТРОЙ
1000004658.5327935576 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной №7 по адресу: г.о. Коломна, ул.Юбилейная, д.1А, до ЦТП №27 по ул.Цементников, 16а (в т.ч. ПИР) | ООО СУ-106
1000001809.1000001899 | Капитальный ремонт тепловой сети ЦО и ГВС (пр-т Космонавтов) (в т.ч. ПИР) | АО ТЕПЛОСЕТЬ
4036488481.4036488691 | Строительство БМК по адресу: г. Озёры, ул. Ленина, вблизи дома 55 (в том числе ПИР) | ООО ЕВРОГАЗ
1000004016.1000004882 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от к.1308/10 до ТК-3 в г.о. Котельники (в т.ч.ПИР) | ООО СТРОЙСНАБ
1000004229.1000005145 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 1308/4 (2-ой Покровский пр-д, напротив д. 2) до ЦТП-3 по адресу: Московская область, г.Котельники, 2-ой Покровский пр-д д. 2а (в т.ч. ПИР) | ООО СТРОЙСНАБ
1000003570.1000004368 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от опуска в районе Дзержинского ш. до к.1308/5 ул. 2-й Покровский пр-д в г.о. Котельники (в т.ч.ПИР) | ООО ВКС ПРОЕКТ
1000004231.1000005147 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП "Ковровый" по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр.Ковровый, д.47 (от камеры ТКМ Дзержинское ш. д. 4 до тепловой камеры 18 мкр. Ковровый, д. 14), в т.ч. ПИР | ООО СТРОЙСНАБ
4036447661.4036447891 | Строительство котельной с наружными сетями теплоснабжения по адресу: Московская область, г. Краснознаменск, в районе ул. Индустриальная, в том числе ПИР и технологическое присоединение | АО АСП
1000003574.1000004373 | Капитальный ремонт участка тепловой по адресу: Московская область, г.о. Краснознаменск, ул. Победы от ТК51 до ТК121 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ
1000004025.1000004891 | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Краснознаменск, ул. Победы от ТК134 до ТК121 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ
1000004007.1000004873 | Капитальный ремонт Котельной № 2 (в части замены бака-аккумулятора) по адресу: Московская область, г.о. Краснознаменск, пр-т Мира, д. 15Е (в т.ч. ПИР). | АО ИУ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ
1000003676.1000004540 | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Краснознаменск, ул. Октябрьская от ТК59 до ТК51 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ
1000003677.1000004541 | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Краснознаменск, ул. Строителей от ТК59 до т.узел 31.1 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ
1000003597.1000004400 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-32 до ТК-30/5 по ул. Советская в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР
1000003669.1000004533 | Строительство участков тепловых сетей (закольцовка) от котельной от ул. Березовая д.8 до тепловых сетей в 6-й микрорайон в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР
1000003667.1000004531 | Капитальный ремонт магистральной теплотрассы от ТК-16 у школы №4 до ТК у ЦТП 6А в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР
1000003668.1000004532 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 5/0 у пожарной части до ТК 7 по ул. Советская в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР
1000003883.1000004749 | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, г.о. Ленинский, Петровский проезд д. 22а (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР
1000003884.1000004750 | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, г.о. Ленинский, пос. Измайлово д.14б (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР
1000003885.1000004751 | Реконструкция ЦТП №1 по адресу: Московская область, г.о. Ленинский, пос. Новодрожжино, д.9а (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР
1000004720.5327935655 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 2 до ЦТП 2 пос Развилка в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | ООО РКС
1000004721.5327935656 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 1а до ТК 40 пос Развилка в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | ООО РКС
1000004576.5327935490 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-7 до ТК-8 в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | ООО РКС
1000004578.5327935492 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП-3а до ТК-31 у.ж.д. 28 по ул.Советская в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | ООО РКС
1000004579.5327935493 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 5/8а у ЦТП 22 до ТК5/7 и до ЦТП 2а в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | ООО РКС
1000004581.5327935495 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 9 до ТК 11 в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | ООО РКС
1000004582.5327935496 | Капитальный ремонт участков тепловых сете от ТК 11 до ЦТП 5а в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | ООО РКС
1000003666.1000004530 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-17А у ж/д №12 до ТК-16 у школы № 4 в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР
1000001795.1000001882 | Капитальный ремонт наружных тепловых сетей в г.о.Лосино-Петровский | ООО СТРОЙ ГРУПП
1000004070.1000004946 | Строительство БМК на 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский д. Мизиново (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ
1000002858.1000003605 | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной 8/15 до т/к Строителей, 2 в г.о. Лосино-Петровский (в т.ч. ПИР) | ООО СТРОЙ ГРУПП
1000004503.5327935414 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский д. Мизиново: от котельной до ЦТП д. Мизиново, от МКД ул Набережная д.1 до МКД ул. Набережная д.18, от ТК №1 до МКД ул. Набережная, д. 58 до МКД ул. Заводская д.18, от ТК №1 до МКД ул. Набережная, д. 58 до МКД ул. Заводская д.19 (в т.ч. ПИР) | ООО ТВЭЛ
1000004504.5327935415 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной по адресу: Московская область, г.о Лосино-Петровский, п. Свердловский, ул. Заводская: от забора котельной до ТК№1, от ТК до МКД ул. Заводская д.17А до МКД ул. Заводская д.17, от МКД ул. Заводская д.1 до МКД ул. Заводская д.3, от ТК №3 до д/с Солнышко (в т.ч. ПИР) | ООО ТВЭЛ
1000004534.5327935446 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, п. Юность: от ТК-1 до ЦТП № 2 ул. Кузнецкая, от ТК-1 до ТК-5, от ЦТП № 2 до ж.д. № 7, от ЦТП № 2 до ТК-10, от ТК-10 до элеватора ж.д № 9 ул. Кузнецкая (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОИНЖСТРОЙ
1000004533.5327935445 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей в г.о. Лосино-Петровский от Котельной 8/15: от ТК ул. Гоголя, д. 7 до ул. Чехова, д. 8, от ТК ул. Октябрьская, д. 9 до МКД ул. Суворова, д. 11 (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОИНЖСТРОЙ
1000004532.5327935444 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №3 до ЦТП №1 (ул. Ленина, д. 4, стр. 1) в г.о. Лосино-Петровский: от котельной №3 до ТК д/с «Родничок», от ТК д/с «Родничок» до ЦТП №1 (в т.ч. ПИР) | ООО ТВЭЛ
1000003965.1000004831 | Реконструкция котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО
1000003973.1000004839 | Реконструкция котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино,д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО
1000003975.1000004841 | Реконструкция котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с.Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО
1000004014.1000004880 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино,д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО
1000004013.1000004879 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО
1000004015.1000004881 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с.Микулино, ул.Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО
1000004466.5327935375 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Микрорайон, д.9: от ж.д.6 до ж.д.11, от ТК-9 до ответвления на здания РООиР (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ
1000004467.5327935376 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе, д.4: от ТК-1 до угла поворота, от ТК-19 до ТК-21, от ТК-9 до ТК-9а (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ
1000004468.5327935377 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной от №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Западная, д.1: от ТК-19 до ТК-21, от ТК-1 до КСЦ п.Лотошино (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ
1000004470.5327935379 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57: от ТК-2 до зд.школы, от ТК-9 до ТК-15 (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ
1000004471.5327935380 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67: от ТК-2 до ТК-4 (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ
1000004011.1000004877 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО
1000003963.1000004829 | Реконструкция котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО
1000004469.5327935378 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Новолотошино, д.35: от ТК-11 до ТК-14, от ТК-6 до ТК-7 (в т.ч. ПИР) | ООО ИТС-СТРОЙ
1000003990.1000004856 | Реконструкция котельной "Дединово" по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, с.Дединово, ул. Гражданская, д.26а (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР
1000004826.5327935868 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, от котельной Григорьевское до ТК №4 (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР
1000004825.5327935867 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, от котельной Павловское, участок вдоль ул. Молодежная, дома 5Б - 12, участок от Молодежная 5Б до Центральная 11А: от ТК 1 до ТК 10, от ТК 1 до ТК 14 (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР
1000004827.5327935869 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, от котельной Красная пойма от ул. Школьная до ул. Лесная: от ТК 16 до ТК 18, от ТК 8 до ТК 16 (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР
1000004828.5327935870 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, п. Фруктовая, от котельной Фруктовая, вдоль ул. Молодежная, дома 21-29: от ТК 10 до ТК 16 (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР
1000004829.5327935872 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной Врачево-Горки по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, п. Врачево-Горки, участок вдоль ул. Клубная, дома 1-5 (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР
1000004050.1000004925 | Строительство БМК на 5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, с.Матыра, ул. Школьная, д.15 (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР
1000004051.1000004926 | Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, пос.совхоза "Орешково", ул. Центральная, д.27 (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР
1000004052.1000004927 | Строительство БМК на 4,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, п. Фруктовая, ул. Почтовая, д. 16 (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР
1000003856.1000004722 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (ТК-3 до ТК-4 ул. Спортивная) (в т.ч. ПИР) | ООО ПРОМИНЖИНИРИНГ
1000003863.1000004729 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (от ТК-4 до ТК-5А) (в т.ч. ПИР) | ООО ПРОМИНЖИНИРИНГ
1000003864.1000004730 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (от ТК-3 до ТК-154) (в т.ч. ПИР) | ООО РНП
1000003889.1000004755 | Капитальный ремонт ЦТП № 2А по адресу:Московская область, г.о.Лыткарино, мкр.5, квартал 2, стр.10 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНДЖЕТ
1000003890.1000004756 | Капитальный ремонт ЦТП №6 по адресу:Московская область, г.о.Лыткарино, ул.Комсомольская, д.24 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНДЖЕТ
1000003891.1000004757 | Капитальный ремонт ЦТП №7 по адресу:Московская область, мкр.5, квартал 7, стр.3Б (в т.ч. ПИР) | ООО ИНДЖЕТ
1000003893.1000004759 | Капитальный ремонт ЦТП №17 по адресу:Московская область, г.о. Лыткарино, ул.Советская, д.14 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНДЖЕТ
1000004221.1000005137 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр. 5, стр. 5а (от ТК-412 до ТК-409), в т.ч. ПИР | ООО А-ГРУПП
1000004222.1000005138 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по ул. 1 кв-л до ТК-235 (в т.ч. ПИР) | ООО А-ГРУПП
1000004223.1000005139 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1, от ТК-28 до ТК-30 (в т.ч. ПИР) | ООО А-ГРУПП
1000004224.1000005140 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1, от ЦТП-7 до ТК-189 (в т.ч. ПИР) | ООО А-ГРУПП
1000004227.1000005143 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №5, от ТК- 5 до ж/д № 37,38 ЗИЛ городок (в т.ч. ПИР) | ООО А-ГРУПП
1000004857.5327935904 | Капитальный ремонт тепловых сетей по адресу: г. Лыткарино, ул. Советская, от ТК-163 до ТК-165 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ
1000004856.5327935903 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: г. Лыткарино, 5 мкр., кв-л 2, стр. 5а, до ТК-207 и ТК-3 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ
1000003865.1000004731 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (от ТК-302а до ТК-11) (в т.ч. ПИР) | ООО РБК СТРОЙИНВЕСТ
1000004225.1000005141 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной АО "ЛЗОС", от ТК-371 до ТК-375 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ
1000004226.1000005142 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1, от ж/д №7 до ж/д №1 квартала 1 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ
1000002798.1000003539 | Капитальный ремонт участков тепловый сетей от Котельной № 422 до ТК-26 у д. 3 по ул. Текстильщиков в г.о. Люберцы (в т.ч. ПИР) | ООО СК ИМПЕРИЯ
1000004745.5327935684 | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 31,7 Мвт по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, около дом д. 12 (в т.ч. ПИР) | АО ГК ЕКС
1000004693.5327935621 | Строительство БМК на 7,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, д. Марусино, в районе домов ул. Заречная д. 25а (в т.ч. ПИР) | АО ГК ЕКС
1000004663.5327935581 | Капитальный ремонт тепловой сети, от квартальной котельной по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, г. Люберцы, пос. Калинина, д.44а, до ЦТП АО «Люберецкая теплосеть» №№ 1, 5, 8, 10, 12, 42, 46 (в т.ч. ПИР) | ООО ИСК
1000004295.1000005240 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул.Воинов- Интернационалистов, д. 3, стр.1(в т.ч. ПИР) | ООО РСПК
1000004682.5327935602 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская обл., Можайский г.о., с. Борисово: от ТК 2 до ТК 4, от ТК4 до ТК 10 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО
1000000912.1000000597 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной БАНЯ, г. Можайск (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО
1000000880.1000000565 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения пос. Строитель г.о. Можайск (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО
4036143051.4036143281 | Капитальный ремонт ЦТП № 30 котельной № 43 по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Пешехонова, Наро-Фоминский г.о. | ООО СК МАГИРУС
1000002839.1000003583 | Строительство БМК на 1,0 МВт на территории Апрелевской районной больницы по адресу: Московская область, Наро-Фоминский г.о.,г.Апрелевка, ул.Февральская 40 (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС
1000004058.1000004933 | Реконструкция Котельной №53 по адресу: Московская область, г.о. Наро-Фоминск, п. Калининец (в т.ч. ПИР) | ООО УНИСТРОЙ
1000004059.1000004934 | Строительство БМК 7,0 МВт взамен котельной № 2 г. Наро-Фоминск, ул. Карла Маркса (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС
1000004840.5327935885 | Строительство БМК 0,4 МВт по г. Наро-Фоминск, ул. Нарское лесничество (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС
1000004843.5327935888 | Капитальный ремонт котельной № 50 (в части замены 3-х котлов и оборудования) по адресу: Московская область, г.о. Наро-Фоминск, р.п. Селятино, ул. Промышленная, зд. 20 (в т.ч. ПИР) | ООО СК ВЕКТОР
1000004844.5327935889 | Капитальный ремонт котельной № 4 (в части замены 2-х котлов и оборудования) по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Московская, зд. 40 д (в т.ч. ПИР) | ООО СК ВЕКТОР
1000004852.5327935897 | Капитальный ремонт котельной № 7 (в части замены 2-х котлов и оборудования) по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Ленина (в т.ч. ПИР) | ООО СК ВЕКТОР
1000004851.5327935896 | Капитальный ремонт котельной № 13 по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС
1000004845.5327935890 | Капитальный ремонт котельной № 14 по адресу: Наро-Фоминский г.о., г. Апрелевка, ул. Апрелевская, д.65 (в т.ч. ПИР) | ООО СЗСМЭУ
1000004699.5327935627 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 63, 87 от котельной № 14, г. Апрелевка, ул. Апрелевская (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС
1000004315.1000005305 | Капитальный ремонт котельной № 3 по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Калинина (в.ч.ПИР) | ООО УНИСТРОЙ
4644302971.4644303171 | Строительство тепловых сетей к котельной № 5 по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Новикова, Наро-Фоминский г.о. (в т.ч. ПИР) | ООО МИРАСТРОЙ
1000004710.5327935638 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 33, 34, 1, 2, 2А, 202 от котельной № 45, п. Новая Ольховка (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС
1000004746.5327935685 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 72, 73, 74, 90, 91А, 91, 92, 92А, 99, 68, 67, 87, 240, 241 от котельной № 10, г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстова (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС
1000004708.5327935636 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 36, 37, 38, 38А от котельной № 12, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К. (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ
1000004709.5327935637 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 35, 45 от котельной № 30, д. Головково (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС
1000004698.5327935626 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 161, 135, 136, 147 от котельной № 19, г. Апрелевка, ул. Августовская (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС
1000004697.5327935625 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 65, 7 от котельной № 20, г. Апрелевка, ул. Парковая (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС
1000004659.5327935577 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 184, 187, 190, 191 от котельной № 7, г. Наро-Фоминск, ул. Ленина (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ
1000004722.5327935657 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 30А-б/н, 30Б, 31А, 31Б, 22, 288 от котельной № 50, р.п. Селятино (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС
1000004085.1000004961 | Капитальный ремонт Котельной №58 (в части замены котла) по адресу: Московская область, г.о. Наро-Фоминск, г. Апрелевка, ул. Дубки | ООО СК МАГИРУС
1000001753.1000001754 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в районе пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, 3а (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖСТРОЙ
1000000862.1000000545 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово,Микрорайон № 4; ТК-4 - ТК-6; ЦТП № 9 - ЦТП № 4 (ППУ из.) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖСТРОЙ
1000000869.1000000552 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения пос. Шарапово, ТК-5 - ж.д. 23 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖСТРОЙ
1000000867.1000000550 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово,мкр. № 7: т.вр. 3 - ТК-4а; т.вр. 3 - ТК-4. (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖСТРОЙ
1000000870.1000000553 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, Микрорайон № 3: ЦТП № 5/6, ул. Жукова д.47 и ул. Жукова д.37; ул. Жукова д.47 - ТК-10, (в т.ч. ПИР) | ООО АСТАТ
1000003642.1000004503 | Капитальный ремонт котельной ИФА РАН им. Обухова (в части замены котла) по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Новошихово (в т.ч. ПИР) | ООО ГСП
8349305111.8349305381 | Реконструкция ЦТП, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-1 (в т.ч. ПИР) | ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ
8401466681.8401466961 | Капитальный ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ
8699295451.8699295801 | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,5 Гкал/час, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ
8349299111.8349299431 | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ
1000002834.1000003578 | Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР) | ООО СК ИМПЕРИЯ
1000000866.1000000549 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Гарь- Покровское (в т.ч. ПИР) | ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ
1000000868.1000000551 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, микрорайон № 1 (в т.ч. ПИР) | ООО СК ИМПЕРИЯ
1000001755.1000001766 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС п. Покровский городок (в т.ч. ПИР) | ООО СК ИМПЕРИЯ
1000003641.1000004502 | Строительство БМК на 1,5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., Санаторий "Поречье" (в т.ч. ПИР) | ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ
1000000865.1000000548 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, Можайское шоссе (в т.ч. ПИР) | ООО ГК А-СТРОЙ
1000000873.1000000556 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, б-р М. Крылова (в т.ч. ПИР) | ООО ГК А-СТРОЙ
1000000863.1000000546 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, мкр. № 8: Союзная 32 а - ЦТП № 3; ТК-4 - ЦТП № 4. (в т.ч. ПИР) | ООО ГК А-СТРОЙ
1000003938.1000004804 | Строительство БМК на 5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., дер. Хлюпино (в т.ч. ПИР) | ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ
1000004455.5327935364 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Новошихово (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ
1000004458.5327935367 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР) | ООО СК ИМПЕРИЯ
1000004451.5327935359 | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 (в т.ч. ПИР) | ООО СК ИМПЕРИЯ
1000004460.5327935369 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., пос. Старый Городок (в т.ч. ПИР) | ООО СК ИМПЕРИЯ
1000004454.5327935363 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР) | ООО СК ИМПЕРИЯ
1000003937.1000004803 | Реконструкция котельной №1 c установкой дополнительного котла на 5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 (в т.ч. ПИР) | ООО ЛЕГИОНСТРОЙГРУПП
1000004456.5327935365 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Барвиха (в т.ч. ПИР) | ООО СК ИМПЕРИЯ
1000004452.5327935361 | Реконструкция участков тепловых сетей котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР) | ООО ВМО-ПРОЕКТ
1000004563.5327935477 | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР) | ООО КАСКАД-ЭНЕРГО
1000004453.5327935362 | Реконструкция участков тепловых сетей котельной № 278 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., городок Кубинка-1, Кубинка (в т.ч. ПИР) | ООО МОНТАЖ
1000004450.5327935358 | Реконструкция тепловых сетей котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 ( в т .ч. ПИР) | ООО ВМО-ПРОЕКТ
1000004281.1000005220 | Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР) | ООО ГАЗЭНЕРГО ПРОМСЕРВИС
1000004457.5327935366 | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР) | ООО РУСВОДА ИНЖИНИРИНГ
1000004300.1000005275 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС от котельной "Городок" по адресу: Московская область, г.Павловский Посад, ул. Городковская, 73а корп.30, от ТК 26 до ТК 42 по ул. Комсомольская, ул. Белинского, ул. Кооперативная (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОИНЖСТРОЙ
1000004530.5327935441 | Реконструкция участков тепловых сетей и сетей ГВС от котельной "Городок" по адресу: Московская область, г.о.Павловский Посад, ул. Городковская, 73а корп.30, до тепловой камеры ТК-1Г (в т.ч. ПИР) | ООО ПСК-71
1000004524.5327935435 | Строительство БМК на 3,4 МВт по адресу: Московская область, Павлово-Посадский г.о., д.Алферово, д.2/1 (в т.ч. ПИР) | ООО ТПП КОНТУР
1000004518.5327935429 | Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, Павлово-Посадский г.о., д.Ефимово (в т.ч. ПИР) | ООО ТПП КОНТУР
1000004494.5327935405 | Строительство БМК на 4,4 МВт по адресу: Московская область, Московская область, Павлово-Посадский г.о., д.Кузнецы (в т.ч. ПИР) | ООО ТПП КОНТУР
1000004388.1000005409 | Капитальный ремонт котельной "БЖД" (в части замены двух котлов) по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, Большой железнодорожный проезд, д.24 (в т.ч. ПИР) | ООО ТЭСКИП
1000004390.1000005411 | Капитальный ремонт котельной "Карповская" (в части замены 5 котлов) по адресу: Московская область, г.о.Павловский Посад, ул.Карповская, д.4, стр.5 (в т.ч. ПИР) | ООО ТЭСКИП
1000004311.1000005300 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС от котельной "Городок" по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Городковская, 73а корп.30, от узла смешения ""шк.№6"" до автовокзала г.о. Павловский Посад (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОИНЖСТРОЙ
1000004312.1000005301 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС от котельной "БЖД" по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, Большой железнодорожный проезд, д.24, участки по ул.Кирова-ул.Ленина (в т.ч. ПИР)
1000004674.5327935594 | Капитальный ремонт котельной «Евсеево» в части замены котлов КСВа-2,5; ЗИО-100 и ХВП, расположенной по адресу: Московская область, Павлово-Посадский городской округ, д.Евсеево, 36в (в т.ч. ПИР) | ООО ТЭСКИП
1000004094.1000004970 | Капитальный ремонт котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | ООО РСПК
1000004313.1000005302 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС от котельной "Ефимово" адресу: Московская область, Павлово-Посадский г.о., д.Ефимово, до д.№69 д. Ефимово (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОИНЖСТРОЙ
1000004314.1000005303 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС от котельной по адресу: Московская область, Московская область, Павлово-Посадский г.о., д.Кузнецы, до ТК8 (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОИНЖСТРОЙ
1000004444.5327935352 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Чистова, д.17а: от Р10 до ТК1, от ТК-1 до ТК2, от ТК-2 до ТК4, от ТК-4 до Р13, от Р-13 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000001185.1000000971 | Модернизация котельной по адресу: г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Победы, д. 4а | ООО РСПК
1000001177.1000000963 | Реконструкция котельной по адресу: г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Ульяновых, д. 9 | ООО РСПК
1000001482.1000001391 | Реконструкция тепловых сетей: Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Ново-Сырово | ООО ПСМ
1000004597.5327935512 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Гайдара 11, вдоль улиц Высотная, Гайдара, Готвальда, Свердлова, Кирова, Ленинградский пр-д, Юбилейная, Красногвардейский бульвар, Ленинградская (в т.ч. ПИР) | ООО МОИК
1000004445.5327935353 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Литейная, д. 4б: от котельной ул. Литейная 4Б до ТК-1, от ТК-1 Литейная,4б до ТК-6, от ТК-6 Литейная, 4б до ТК-7, от ТК-7 до ТК-8 Литейная, 4б (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004590.5327935505 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от ЦТП-20 по адресу: ул.Февральская, д.47: от ЦТП ТК-3 территория школы №6 ул. Февральская д.30 до ТК-5 ул. Рев.проспект, д.23, от ТК-2 ул. Дружбы д. 15 до ТК-4 ул. Дружбы д.2, от Р-6-1 до ТК-11 ул. Рев.проспект д.27, от ТК-11 ул. Рев.проспект д.27 до ТК-12 ул. Красная д.9/48 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004593.5327935508 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Пионерская, д.2а: вдоль улиц Пионерская, Б. Серпуховская (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004594.5327935509 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Пионерская,д.5а: вдоль улиц Ватутина, Пионерская (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004596.5327935511 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, мкр.Климовск, ул.Заводская, д.2: вдоль улиц Западная, Заводская, Южный пос., Симферопольская, Революции, 8 Марта, Театральная, пр.50лет Октября (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004599.5327935514 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной, расположенной по адресу: г.о. Подольск, р-н Силикатная-2, пр-зд Авиаторов, д. 14, участки: пр-зд Авиаторов д. 2 от ТК6 до ТК7; пр-зд Авиаторов д. 2 от ТК6 до ТК7; пр-зд Авиаторов д. 12 от ТК1 до ТК12; пр-зд Авиаторов д. 12 от ТК12 до ТК16 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004600.5327935515 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул. Московская, 5Б, от ТК1 до ТК2 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000001485.1000001394 | Реконструкция тепловых сетей: Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Межшоссейный, Шепчинки, Парковый, Центральный (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004484.5327935393 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск до ЦТП 10, 11: от ТК цтп 11 до ЦТП-11, от Р-49 ул. Заводская д. 14 до ТК 58 ул. Заводская д. 14, от ТК 58 ул. Заводская д.14 до ТК 60 ул. Заводская д. 6Б, от ТК 58 ул. Заводская д. 14 до ТК 63 ул. Заводская д. 10, от Р 49 до УСЦ Юность пр-д Юности д. 1, от Р 49 до ТК 67 ул. Молодежная д. 6, от ТК 67 до ЦТП 10 ул. Молодежная д. 5, от ТК 71 до Заводская д. 24, от Р 49 до ТК 67 ул. Молодежная д. 6 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004442.5327935350 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ихтиманская, Железнодорожная, Ленина: от ТК 133 ул. Ихтиманская д. 7 до Р-35 ул.Железнодорожная д. 1, от Р-35 ул. Железнодорожная д. 1 до ЦТП 18, от ТК 86 ул. Ленина д. 10А до ЦТП 17, от ТК 106 ул. Ленина д. 7 до Ленина д. 9 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004443.5327935351 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, Художественный проезд, д.2: от Р-2 (Художественный проезд д.5) до ТК-2 (Художественный проезд д.6, д.8), от ТК-2 (Художественный проезд д.6, д.8) до ТК-4 (Художественный проезд м/у д.8 и д.10) (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004449.5327935357 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул. Победа, д.4а: от котельной до Р8 (Победы,2), от Р8 (Победы,2) до Р9, от Р9 до ТК-17 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004611.5327935526 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск ул. Народная, д.17А: от ТК-11 ул. Народная, д.17 до Р-2 ул. Народная, д.15 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004591.5327935506 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Победы, д.4: от P-8 до P-9 (транзит в COШ №l5. ул.Победы,д.2); от TK-17 ул. Народная, 12а до P-9 ул. Победы, д.2; от TK-1 ул. Победы,4 дo TK смотровая ул. Пионерская, 24а (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004592.5327935507 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Литейная,4Б: от ТК-4 до ул.Литейная,6а; от ТК-4 до ТК-5; от ТК-8 до Р-1; от ТК-13 до ТК-14; от ТК-14 до Р-3; от ТК-2 до ТК- 3; от ТК-9 до ТК-12; от Р-3 до Р-ш; от Р-1 до ул. Литейная 2; от котельной ул. Литейная д. 4а – ТК-6; от ТК-6 до ТК-8 ул. Литейная д.4; от котельной ул. Литейная д. 4б до ТК-2 ул. Литейная д. 6а (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004612.5327935528 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Чистова,17а, до ТК-5 ул.Чистова,11/8 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004598.5327935513 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной, расположенной по адресу г.о.Подольск, пос.Поливаново: от ТК1 дом №29 до ТК4 дом №49; от ТК4 дом №49 до ТК6 дом №27; от ТК6 дом №27 до ТК22 дом № Корпус 4 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004601.5327935516 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул. Профсоюзная, 10А: от ТК 1 до ТК 2 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004602.5327935517 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной ООО "РЭК НИКА" по адресу: г.о. Подольск, ул.Садовая, д.6: от котельной до ТК1; от ТК1 до ТК2; от ТК1 до ТК3; от ТК3 до ТК4; от ТК4 до ТК5; от ТК5 до ТК6; от ТК3 до ТК7; от ТК7 до ТК8; от ТК8 до ТК9 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004603.5327935518 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Садовая, д.11: от котельной до Р-1; от Р1 до Р2; от Р13 до Р15; от ТК3 до ТК4 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004604.5327935519 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Давыдова, д.1: от котельной до ТК1; от ТК2 до ТК3; от ТК4 до Давыдова, д. 8/2 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004605.5327935520 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Калужская, д.4: от ТК1 до ТК2; от ТК2 до ТК4 пр. Ленина, д. 10; от ТК7 до ТК8 пр. Ленина, д. 8 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004607.5327935522 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Заводская, 2: от ТК 35 Южный пос. д.28 до ТК 130 ул.Симферопольская, д.41 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004608.5327935523 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, д. 34а: от ТК 31 (Рощинская д. 15) до ЦТП 12 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004595.5327935510 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, мкр.Климовск, ул.Школьная, д.34а от ТК-96 до ТК-99: от ТК-96 (ЦТП-16, ул. Ленина 10а) до ТК-99 (ул. Ленина,12) (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004446.5327935354 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Пионерская, д.2а: от котельной до ТК-6, от ТК-6 до Р4, от Р4 до ТК-12, от ТК-12 до ТК-13, от ТК-13 до ТК-14, Р-4 до ТК10, от ТК-10 до Б.Серпуховская, 50 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004448.5327935356 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной ул.Кирова, д.38 до Котельной ул.Парковая, д.11в г.о.Подольск: от котельной ул. Кирова д. 38 до ТК–16, от ТК–16 до ТК–19, ТК–19 до ТК–28-1, от ТК–28-1 до ТК–29, от ТК–29 до котельная ул. Парковая д. 11В (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000002808.1000003549 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК70 до ТК74А по Центральному проезду в г.о. Пушкино (в т.ч. ПИР) | ООО А-ГРУПП
1000004154.1000005048 | Капитальный ремонт Котельной «7 квартал» по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 80А (в т.ч. ПИР) | ООО ТВЭЛ
1000002844.1000003588 | Капитальный ремонт котельной №2 (в части замены и монтажа котлов, насосов, дымовой трубы, резервно-топливного хозяйства, химической водоподготовки, горелок, теплообменников, автоматики и оборудования) по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Лесной, ул. Центральная, 1 (в т.ч. ПИР) | ООО ДАКОРП
1000004848.5327935893 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Лесной, от ул. Центральная, 1 до ул. Мичурина, 9 (в т.ч. ПИР) | ООО СМУ-102
1000004655.5327935573 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ул. Советская, 7 до мкр. Юбилейный, 12 в г.о. Пушкинский, п. Лесной (в т.ч. ПИР) | ООО СМУ-102
1000004932.5327936037 | Капитальный ремонт котельной «мкр. Мамонтовка» по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, мкр. Мамонтовка, ул. Октябрьская, д. 23 (в т.ч. ПИР) | ООО СТРОЙСЕРВИС
1000003996.1000004862 | Капитальный ремонт котельной «Студенческий проезд» по адресу: Московская область, г.о. Пушкино, Студенческий проезд д. 39А (в т.ч. ПИР) | ООО ЛИДЕР
1000004925.5327936013 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка от ТК-47а до ТК-48 по ул. Советский проспект (в т.ч. ПИР) | ООО ГИПРОН
1000004919.5327936007 | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Софрино-1, на территории в/ч 75555 (в т.ч. ПИР) | ООО ТК СТРОЙ
1000004917.5327936005 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, от котельной «Школьная-2» до ТК-22 ул. Хлебозаводская, д. 29 (в т.ч. ПИР) | ООО ТК СТРОЙ
1000004920.5327936008 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, от ул. Оранжерейная, 14а до ул. Первомайская, д. 34 (в т.ч. ПИР) | ООО ЭТС
1000004921.5327936009 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Зеленый городок, в районе домов 2, 4, 6 ,8 (в т.ч. ПИР) | ООО КДС
1000004922.5327936010 | Капитальный ремонт котельной «Оранжерейная» по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Оранжерейная, д. 14а (в т.ч. ПИР) | ООО ЭТС
1000004923.5327936011 | Капитальный ремонт котельной «Школьная-2» по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Школьная, д.15а (в т.ч. ПИР) | ООО ТВЭЛ
1000003660.1000004524 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, Центральный проезд, от ТК-1 до ТК у дома 17 (в т.ч. ПИР) | ООО ТК СТРОЙ
1000003661.1000004525 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, от ТК 5 до ул. Дзержинского, 4 (в т.ч. ПИР) | ООО ТК СТРОЙ
1000003662.1000004526 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей с увеличением диаметра от Котельной "Студенческий проезд" до ТК-5 (ЦТП ЦГБ) в г.о. Пушкинский (в т.ч. ПИР) | ООО ПКФ ЭНЕРГОСТРОЙ
1000004653.5327935570 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной "Детская" до ТК-22 (Гимназии №3) по ул. Коминтерна в г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка (в т.ч. ПИР) | ООО СПМК МАГИСТРАЛЬ
1000004654.5327935572 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-3 до ТК-9 по ул. Богданова в г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка (в т.ч. ПИР) | ООО ТК СТРОЙ
1000004639.5327935556 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной "7 квартал" до ул. Смурякова, 16 в г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка (в т.ч. ПИР) | ООО СПМК МАГИСТРАЛЬ
1000004017.1000004883 | Реконструкция участков тепловых сетей от ЦТП 1 до ЦТП 3 в г.о. Реутов (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР
1000004610.5327935525 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 5-1 до ЦТП 1 и от ТК 5-2 до ЦТП №2 котельной №5 в г.о. Реутов (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР
1000004572.5327935486 | Реконструкция участков тепловых сетей (закольцовка) от ТК 4-8 котельной № 4 до ул Комсомольская д.28 (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР
4036567251.4036567481 | Строительство БМК д. Старониколаево, д. 195 | АО МОСОБЛТЕПЛО
4036479591.4036479821 | Строительство БМК д. Сумароково, д. 34 | АО МОСОБЛТЕПЛО
1000009002.5327940618 | Строительство БМК по адресу: Московская область, Рузский м.о., д. Глухово (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ
1000004396.1000005422 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР) | ООО ГЕОМАР
1000001747.1000001732 | Реконструкция теплосети и ГВС от котельной №2 р.п. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | ООО ЭКОМОНТАЖ
1000004020.1000004886 | Реконструкция теплосети с. Мочилы | ООО ЭКОМОНТАЖ
1000003982.1000004848 | Строительство БМК с. Мочилы ул. Лесная, мощностью 0,3 МВт | ООО СМУ-ЭС
1000003915.1000004781 | Капитальный ремонт ЦТП по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды, рп. Серебряные Пруды, пер. Школьный (в т.ч. ПИР) | ООО СМУ-ЭС
1000003992.1000004858 | Капитальный ремонт котельной № 7 по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды, п. Успенский (в т.ч. ПИР) | ООО СМУ-ЭС
1000001804.1000001891 | Капитальный ремонт теплосети с. Узуново, микр-н Северный, г.о. Серебряные пруды (в т.ч. ПИР) | ООО НИЛ
1000004414.5327935312 | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды, рп. Серебряные Пруды, ул. Октябрьская (в т.ч. ПИР) | ООО ЭКОМОНТАЖ
1000005178.5327936570 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды, пос.Успенский, от ТК-10 до перехода на трубу диаметром 89 (в т.ч. ПИР) | ООО ЭКОМОНТАЖ
1000004413.5327935310 | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды п. Успенский от ТК-7 до ТК-18 (в т.ч. ПИР) | ООО ЭКОМОНТАЖ
1000003931.1000004797 | Капитальный ремонт котельной (в части замены теплового оборудования) по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, п. Менделеево (в т.ч. ПИР) | АО ГК ЕКС
1000004849.5327935894 | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды, с. Подхожее, мкр. Юбилейный (в т.ч. ПИР) | ООО СМУ-ЭС
1000003929.1000004795 | Капитальный ремонт центрального теплового пункта по адресу: Московская область, г. Пущино, мкр "Г", д. 7а (ЦТП-Г) | ООО РНП
1000000938.1000000625 | Аварийно-восстановительные работы сетей теплоснабжения и ГВС в р.п. Менделеево г. о. Солнечногорск | ООО СТАЙЛГРУПП
4036051331.4036051511 | Замена участка трубопровода теплоснабжения от котельной «ГЭМЗ» до тепловой камеры ТК-2.1 в районе магазина «Магнит», с увеличением диаметра до 2Dу=500мм, по адресу: Московская область, городское посление Солнечногорск | ООО МКСМ
1000000903.1000000588 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС от котельной Выстрел (в т.ч. ПИР+СМР) | АО ГК ЕКС
1000003930.1000004796 | Капитальный ремонт котельной Лыткино в/г 213 по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, в/г 213 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ
1000003995.1000004861 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о.Солнечногорск, п. Миронцево (в т.ч. ПИР) | АО ГК ЕКС
1000000902.1000000587 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС в р.п.Менделеево (в т.ч. ПИР+СМР) | ООО СТАЙЛГРУПП
1000003985.1000004851 | Реконструкция котельной № 271 (Выстрел) по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск (в т.ч. ПИР) | АО ГК ЕКС
1000003596.1000004398 | Реконструкция котельной по адресу: Московская область, г.о.Солнечногорск, п.Стекольный завод (в т.ч.ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ
1000002877.1000003629 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 (от ул. Горького до ул. Андропова) по адресу: Московская область, г.Ступино, пр-т Победы | ООО ГЭС
1000004569.5327935483 | Капитальный ремонт ЦТП котельной Михневская Керамика в части замены теплообменного и насосного оборудования, по адресу: Московская область, г.о. Ступино, п. Михнево (в т.ч. ПИР) | ООО ПГК МСК
1000004950.5327936078 | Капитальный ремонт ЦТП Северная (в части замены оборудования) по адресу: Московская область, г.о. Ступино, п. Михнево (в т.ч. ПИР) | ООО ПГК МСК
1000004463.5327935372 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной мкр. "Б" от ЦТП-4 до ЦТП-6 в г.о.Ступино (в т.ч. ПИР) | ООО ГЭС
1000003944.1000004810 | Реконструкция котельной МОВИР по адресу: Московская область, г.о.Ступино, п.Михнево, ул.Тимирязева, д.1 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ
1000003951.1000004817 | Строительство БМК мощностью 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Ступино, д. Леонтьево | АО МОСОБЛГАЗ
1000003952.1000004818 | Строительство БМК мощностью 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Ступино, с. Татариново | АО МОСОБЛГАЗ
1000003953.1000004819 | Строительство БМК на 8 МВт по адресу: Московская область, г.о. Ступино, п. Жилёво, ул. Северная | АО МОСОБЛГАЗ
1000004022.1000004888 | Строительство участков тепловых сетей для переключения на новую БМК по адресу: Московская область, г.о.Ступино, п.Жилёво, ул.Северная | ООО САРАТОВТЕХМОНТАЖ
1000003675.1000004539 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 (от ТК94 до ТК107) по адресу: Московская область, г.о. Ступино, от пр-т Победы по ул. Горького (в т.ч. ПИР) | ООО РОУД ГРУПП
1000004528.5327935439 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 (от ТК-29 до ТК-31) по адресу: Московская область, г. Ступино, пр-т Победы (в т.ч. ПИР) | ООО САРАТОВТЕХМОНТАЖ
1000004461.5327935370 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП Северо-Западный г.о.Ступино (от ТК-93 до ЦТП Северо-Западный) (в т.ч. ПИР) | ООО ЛЭНДСТРОЙ
1000004462.5327935371 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП Северо-Западный г.о.Ступино (от ЦТП Северо-Западный до ТК-97, ТК-271, ТК-303, ТК-270) (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ
1000004464.5327935373 | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной Семёновское участка от ТК-2 до ТК на ул. Черемушки (в т.ч. ПИР) | ООО САРАТОВТЕХМОНТАЖ
1000004570.5327935484 | Капитальный ремонт котельной в части замены котла ДКВР 4-13, по адресу: Московская область, г.о. Ступино, д. Леонтьево (в т.ч. ПИР) | ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ
1000004573.5327935487 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной ТЭЦ (от ТК-237 до ТК-397) по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Калинина (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ
1000004574.5327935488 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной ТЭЦ (от ТК-32 до ТК-86 и ТК494) по адресу: Московская область, пр-т Победы (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ
1000004575.5327935489 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП№1 Северный до МКД № 36 по ул. Советская по адресу: Московская область, г.о. Ступино, п. Михнево (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ
1000004945.5327936061 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Калинина, от ТК-359 до ТК-337 (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ
1000001782.1000001868 | Реконструкция сети теплоснабжения р.п. Запрудня. КТС 057 пер. Мира ,д. 10 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000001780.1000001866 | Реконструкция участка тепловой сети (бесканальная прокладка) МО, г. Талдом, мкр. Юбилейный: от ТК-4 к ж/д №№ 29, 32, 34; от ТК-5 к ж/д №№ 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38. (в т.ч. ПИР) | ООО ЭРГАНА
4036472001.4036472231 | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной производительностью 11,0 МВт по адресу: Талдомский район, р.п. Северный, ул. Садовая, д. 12 | ООО РСПК
1000004356.1000005350 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №3 по адресу: Московская область, г.о. Талдомский, г. Талдом, ул. Мичурина, 3а (в т.ч. ПИР) | ООО ЭРГАНА
1000004704.5327935632 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: Московская область, Талдомский г.о., р.п. Запрудня, пер. Мира, д. 10: от ТК-7А до ТК-8, от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до ТК-10, от ТК-10 до ТК-11, от ТК-15 до ул. Ленина д. 1 (до запорной арматуры), от ТК-21 до СК «Антей» (в т.ч. ПИР) | ООО МОИК
1000004706.5327935634 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: Московская область, Талдомский г.о., р.п. Запрудня, пер. Мира, д. 10: от ТК-11 до ТК-32, от ТК-32 до ТК-33, от ТК-33 до ТК-36, от ТК-36 до ТК-50, от ТК-50 до ТК-51А (с входом в дом), от ТК-51А до ТК-57, от ТК-57 до ТК-58, от ТК-58 до ТК-59, от ТК-59 до ТК-60, до ТК-61, от ТК-56 до ТК-62, до ТК-63, до ТК-64 (в т.ч. ПИР) | ООО МОИК
1000004353.1000005347 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Талдомский, г. Талдом, мкр Юбилейный, 24а (в т.ч. ПИР) | ООО ЭРГАНА
1000004357.1000005351 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной «РУС» по адресу: Московская область, г.о. Талдомский, г. Талдом, ул. Собцова, 1а (в т.ч. ПИР) | ООО ЭРГАНА
1000004705.5327935633 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: Московская область, Талдомский г.о., р.п. Запрудня, пер. Мира, д.10: от ТК-6 до ТК-69, до ТК-70, до ТК-71, до ТК-72, до ТК-73, от ТК-70 до ТК-81, от ТК-81 до ТК-82, от ТК-82 до ТК-83, от ТК-83 до ТК-84, от ТК-89 до Пролетарский пер. д. 30 к.1 (в т.ч. ПИР) | ООО МОИК
1000004354.1000005348 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Талдомский, г. Талдом, мкр Юбилейный, д.25 к школе №2, от ТК4 до ТК7 (в т.ч. ПИР) | ООО ЭРГАНА
1000004355.1000005349 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №2 по адресу: Московская область, г.о. Талдомский, г. Талдом, Промышленный проезд, 12 (в т.ч. ПИР) | ООО ЭРГАНА
1000000892.1000000577 | Капитальный ремонт тепловых сетей от УТ-113 до жилого дома №1А по ул. Школьная в г. о. Фрязино (в т.ч. ПИР) | ООО ГК ИМПЕРИЯ
1000000894.1000000579 | Капитальный ремонт ввода сетей отопления и ГВС от УТ-88 до ж/д № 27 по ул.Нахимова МО, г.Фрязино, ул. Нахимова, д.27 (в т.ч. ПИР) | ООО ГК ИМПЕРИЯ
1000000879.1000000564 | Капитальный ремонт ввода тепловых сетей от УТ-26 до здания по адресу ул.Ленина, 26 МО, г.Фрязино, ул.Ленина, д.26 (в т.ч. ПИР) | ООО ГК ИМПЕРИЯ
1000000898.1000000583 | Капитальный ремонт ввода сетей отопления и ГВС от УТ-1116 до дома 2А по Окружному проезду г. Фрязино (в т.ч. ПИР) | ООО ГК ИМПЕРИЯ
1000000910.1000000595 | Капитальный ремонт ввода сетей отопления и ГВС от УТ-207 до ж/д № 2А по ул.Московская, г.Фрязино, МО (в т.ч. ПИР) | ООО ГК ИМПЕРИЯ
1000000909.1000000594 | Капитальный ремонт тепловых сетей от жилого дома №8 до жилого дома №10 по ул.Попова в г. о. Фрязино (в т.ч. ПИР) | ООО ГК ИМПЕРИЯ
1000000907.1000000592 | Капитальный ремонт вводов сетей отопления и ГВС МО, г.Фрязино, пр. Мира: от УТ-207 до ж/д № 11; от УТ-259А до ж/д № 17; от УТ-4 до ж/д № 24/2; от УТ-4 до ж/д № 24/3; от УТ-208 до ж/д № 13 (в т.ч. ПИР) | ООО ГК ИМПЕРИЯ
1000003868.1000004734 | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной №13 до УТ-6 по ул. Вокзальная, д. 45 в г.о. Фрязино (в т.ч. ПИР) | ООО ТВЭЛ
1000004473.5327935382 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от УТ-410 до УТ-408 по ул. Рабочая в г.о. Фрязино | АО ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО
1000003564.1000004362 | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Первая, от ТК 178 до ТК 184 (в т.ч. ПИР) | ООО А-ГРУПП
1000003563.1000004361 | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Лесная от ТК 7 до ТК 8 (в т.ч. ПИР) | ООО А-ГРУПП
1000000900.1000000585 | Капитальный ремонт теплосети от ТК-81 до ТК-83 г.Черноголовка ул. Объездная (в т.ч. ПИР) | ИП ДОБРА ЛИДИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
1000000897.1000000582 | Капитальный ремонт теплосети от ТК-184 до ТК-12 г.Черноголовка проезд Строителей (в т.ч. ПИР) | ООО А-ГРУПП
1000003870.1000004736 | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Соединительная, от ТК 28 до ТК 30А (в т.ч. ПИР) | ООО ЭРГАНА
1000003874.1000004740 | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Коммунальная, от ТК 33 до ТК 205 (в т.ч. ПИР) | ООО ЭРГАНА
1000004395.1000005421 | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Третий проезд, от ТК 35 до ТК 36, от ТК 37 до ТК 42 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНВЕСТСТРОЙ
1000003875.1000004741 | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Школьный б-р, от ТК 15 до ТК 18 (в т.ч. ПИР) | ООО ЭРГАНА
1000003644.1000004505 | Капитальный ремонт котельной (в части замены трех котлов) по адресу: Московская область, с. Макарово, д. 103 (в т.ч. ПИР) | ООО А-ГРУПП
1000005176.5327936568 | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Техническая, д. 2 от котельной до ТК 1 (в т.ч. ПИР) | ООО АЛЬФАГИДРОСТРОЙ
1000005177.5327936569 | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Центральная, от ТК 46А до ЦТП 3 | ООО ИНВЕСТСТРОЙ
1000005179.5327936571 | Капитальный ремонт котельной (в части капитального ремонта котла ПТВМ 100 по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Техническая, д. 2 (в т.ч. ПИР) | ООО ТВЭЛ
1000003595.1000004397 | Строительство БМК на 2,1 МВт по адресу: Московская область, г.о. Чехов, д. Бершово (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ
4036077631.4036077871 | Реконструкция котельной № 6 по адресу: пос. Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18 (в том числе ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО
1000004638.5327935555 | Реконструкция котельной № 27 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, п.Новый Быт, ул. НАТИ, стр.10-1 (в т.ч. ПИР) | ООО РСПК
1000004403.1000005431 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, Симферопольское ш., стр. 2б (от ТК -32 у дома № 13а , ул.Полиграфистов до ТК 34) (в т.ч. ПИР) | ООО ВРЕМЯ
1000004406.5327935303 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Чехов, от дома 62 ул. Гагарина через ТК-10 до ТК 11; от ТК-14 до ТК-15; от ТК-15 до дома 60 ул.Гагарина (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004407.5327935304 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 23 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, д. Крюково (в т.ч. ПИР) | ООО ВРЕМЯ
1000004408.5327935305 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей сети от ЦТП-6 по адресу: Московская область г.о. Чехов, ул.Чехова (от ТК-15 у дома 4а ул. Чехова до ТК-18 по ул. Вишневый бульвар) (в т.ч. ПИР) | ООО МОИК
1000004062.1000004938 | Реконструкция котельной № 4 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, ул. Гагарина, стр.42б (в т.ч. ПИР) | ООО РСПК
1000004087.1000004963 | Капитальный ремонт котельной № 5 (в части замены котлов и газогорелочного оборудования) по адресу: Московская область г.о. Чехов, п. Мещерское, стр. 15а (в т.ч. ПИР) | ООО ПКФ ЭНЕРГОСТРОЙ
1000004404.1000005432 | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, Симферопольское ш., стр. 2б (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004405.5327935302 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 4 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, ул. Гагарина, стр 42б (от ТК-22 до ТК-23 в районе д. 110-112 по ул. Гагарина) (в т.ч. ПИР) | ООО ВРЕМЯ
4036463331.4036463601 | Строительство блочно-модульной котельной (БМК), расположенная по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Мишеронский, ул. Советская (в том числе ПИР и ТП) | АО МОСОБЛГАЗ
4036503591.4036503841 | Строительство блочно-модульной котельной (БМК), расположенная по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Бакшеево, ул. Комсомольская, д. 2 (в том числе ПИР и ТП) | ООО ПРОФИСТРОЙ
4036470831.4036471081 | Строительство блочно-модульной котельной (БМК), расположенная по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Радовицкий, ул. Спортивная, д. 13 (в том числе ПИР и ТП) | ООО СТРОЙ ГРУПП
1000003984.1000004850 | Строительство БМК мощностью 15 МВт по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Шатурторф (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ
1000004096.1000004972 | Капитальный ремонт котельной "Западная" (в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, г. Рошаль, ул. Лесная (в т.ч. ПИР) | ООО ТУЛАОБОРОНСТРОЙ
1000004095.1000004971 | Капитальный ремонт котельной "Восточная" (в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, г. Рошаль, ул. Коммунаров (в т.ч. ПИР) | ООО ТУЛАОБОРОНСТРОЙ
1000004039.1000004914 | Капитальный ремонт котельной (в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Осаново-Дубовое (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОЭНЕРГОТЕХ
1000004040.1000004915 | Капитальный ремонт котельной (в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, р.п. Черусти ул. Новая (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОЭНЕРГОТЕХ
1000004041.1000004916 | Капитальный ремонт котельной (в части замены аккумуляторного бака запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Середниково, (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОЭНЕРГОТЕХ
1000004043.1000004918 | Капитальный ремонт котельной (в части замены аккумуляторного бака запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, с. Дмитровский погост (в т.ч. ПИР) | ООО ТУЛАОБОРОНСТРОЙ
8406187951.8406193471 | Строительство БМК по адресу: г. Шатура, мкр. Керва (в т.ч. ПИР)
4035945181.4035945351 | Наружные сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения г.о. Шатура (реконструкция) ПИР | ООО СТРОЙ ГРУПП
1000004217.1000005133 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Туголесский бор, от ТК-4 до ТК-7 (в т.ч. ПИР) | ИП РАКОВСКИЙ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ
1000004218.1000005134 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Туголесский бор, от ТК-38 до компенсатора по ул. Октябрьская (в т.ч. ПИР) | ИП РАКОВСКИЙ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ
1000004233.1000005149 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Туголесский бор, от ТК-48 до ТК-56 (в т.ч. ПИР) | ООО ОПУСГРУПП
1000004232.1000005148 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Шатура, с. Дмитровский погост, от ТК-3 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | ООО ВЕКТОР
1000001732.1000001716 | Реконструкция тепловых сетей, расположенных по адресу: Московская область, муниципальный округа Шатура, с. Дмитровский Погост, ул. Школьная | ООО ПСК-71
1000001734.1000001718 | Реконструкция центрального теплового пункта-1, расположенного по адресу: Московская область, муниципальный округ Шатура, с. Дмитровский Погост, ул. Ленина, д. 14А | ООО ПСК-71
1000001731.1000001715 | Реконструкция центрального теплового пункта-2, расположенного по адресу: Московская область, муниципальный округ Шатура, с. Дмитровский Погост, ул. Футбольная, д. 9 | ООО ПСК-71
1000001730.1000001714 | Реконструкция центрального теплового пункта-3, расположенного по адресу: Московская область, муниципальный округ Шатура, с. Дмитровский Погост, ул. Гришина, д. 10Б | ООО ПСК-71
1000003993.1000004859 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Шаховская с. Ивашково д. 75а (в т.ч. ПИР) | АО ПК ТИС
1000003849.1000004715 | Реконструкция тепловых сетей котельной с. Ивашково, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | МПКХ ШАХОВСКАЯ
1000003958.1000004824 | Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Шаховская, п. Шаховская, ул. Базаева д. 27 (в т.ч.ПИР) | ООО ГК ТРАНСГАЗ РАЗВИТИЕ
1000004234.1000005154 | Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Шаховская, с. Раменье ул. Новая 13 (в т.ч. ПИР) | МПКХ ШАХОВСКАЯ
1000003994.1000004860 | Капитальный ремонт котельной № 8 по адресу: Московская область, г.о. Шаховская, пер. Заречный д. 11а (в т.ч. ПИР) | АО ПК ТИС
1000003850.1000004716 | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Степаньково, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | ООО ГК ТРАНСГАЗ РАЗВИТИЕ
1000002800.1000003541 | Строительство БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ
1000003674.1000004538 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7, т ТК-15 до ТК-4/23, от ТК-15 до ТК-22 в г.о. Щелково | ООО ПСМ
1000004257.1000005186 | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Котельной ул. Сиреневая, участки по ул. Комсомольская от ТК-1122 до ТК-1144 , от ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000002806.1000003547 | Строительство БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ
1000002805.1000003546 | Капитальный ремонт котельной (в части замены двух котлов и диаэратора) по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Московская (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ
1000004259.1000005188 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004261.1000005190 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК до вводов в МКД (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000004260.1000005189 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной № 8 до ТК-1 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ
1000002801.1000003542 | Капитальный ремонт Котельной №3 (ул. Текстильщиков) (в части замены 2 котлов, горелок, насосов, системы автоматики, ХВП) в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ
1000004092.1000004968 | Капитальный ремонт котельной № 29 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) | ООО РСПК
1000004091.1000004967 | Капитальный ремонт котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Механизаторов | ООО РСПК
1000004093.1000004969 | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Щелково, Фряновское ш. (в т.ч. ПИР) | ООО РСПК
1000009007.5327940627 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, проложенных по территории «МАОУ СОШ № 21 ГОЩ по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Серково, Школьный пр-д, стр. 1А (в т.ч. ПИР) | ООО РКС
1000004434.5327935342 | Строительство БМК на 16 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, мкр. № 2 (в т.ч. ПИР) | ООО СК
1000004187.1000005081 | Строительство БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская (в т.ч. ПИР) | ООО РСПК
1000004188.1000005082 | Строительство БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово (в т.ч. ПИР) | ООО РСПК
1000002876.1000003628 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1 до ТК-8 ул. К. Маркса, 26 - ул.Октябрьская, 25 в г.о. Электросталь(в т.ч. ПИР) | ООО ТЕХПРОМСТРОЙ-13
8589578611.8589578881 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения и горячего водоснабжения в т.ч. (ПИР) п. Елизаветино, г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР) | ООО СТАРТСТРОЙ
1000004258.1000005187 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1 до ТК-203, от ТК-435 до ТК-444, от ТК-322 до ТК-368, от ТК-25 до ТК-168, от ТК-412 до ТК-448, от ТК-8 до ТК-91, от ТК-9 до ТК-83а, от ТК-51 до ТК-59, ТК-84а до ТК-88, от ТК-21 до ТК-39, от ТК-93 до ТК-95а, от ТК-26 до У-27 в г.о. Электростале (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕХПРОМСТРОЙ-13
8589578221.8589578501 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения и горячего водоснабжения в т.ч. (ПИР) с. Иванисово г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР) | ООО СТАРТСТРОЙ
8589580581.8589580911 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения и горячего водоснабжения в т.ч. (ПИР) п. Фрязево, г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР) | ООО СТАРТСТРОЙ
8421058841.8421059171 | Строительство модульно-блочной котельной 5МВт, по адресу:г.о. Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а (в т.ч. ПИР) | ООО СМУ-ЭС
8421058451.8421058731 | Строительство модульно-блочной котельной 2,1 МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба (в т.ч. ПИР) | ООО СМУ-ЭС
8421056411.8421056681 | Строительство модульно-блочной котельной мощность 3МВт по адресу:г.о. Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а (в т.ч. ПИР) | ООО СМУ-ЭС
1000004214.1000005130 | Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР) | ООО КАЛЬДЕРА
1000009490.5327941151 | Аварийно-восстановительных работы по объектам теплоснабжения городского округа Чехов | ООО ВРЕМЯ
1000009842.5327941644 | Капитальный ремонт котельных, ЦТП, сетей теплоснабжения и ГВС в муниципальном округе Чехов Московской области | ООО РСПК

## 24 объекта
| ОМСУ | НАИМЕНОВАНИЕ | ТИП ОБЪЕКТА | МОГЭ | СМР | ИД КС | ОПЛАТА
1 | Власиха | Реконстукция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от УТ34 до ЦПТ Центральный (1-конту… | Сети | Да | Да | Частично | Частично
2 | Власиха | Реконструкция ЦТП "Школьный" по адресу: Московская область, г.о. Власиха, мкр.Школьный ( в т.ч. ПИР) | ЦТП | Да | Да | Да | Частично
3 | Власиха | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от ул. Заозерная д. 15 до ДС № 5 З… | Сети | Да | Да | Да | Частично
4 | ГКУ МО МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ Московской области "Детский бронхолегочный санаторий "Озерский" п… | БМК | Да | Да | Да | Частично
5 | Дмитровский | Капитальный ремонт котельной (в части замены котла) по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул… | Котельная | Да | Да | Да | Нет
6 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Советска… | Сети | Да | Да | Да | Нет
7 | Домодедово | Реконструкция тепловая сеть котельной "25 лет Октября", г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева (в т.ч. ПИР) | Сети | Да | Да | Да | Нет
8 | Котельники | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 1308/4 (2-ой Покровский пр-д, напротив д. 2) до ЦТП-3 по адресу: М… | Сети | Да | Да | Да | Нет
9 | Котельники | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП "Ковровый" по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр.Ко… | Сети | Да | Да | Да | Нет
10 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1, от ТК-28 до ТК-30 (в т.ч. ПИР) | Сети | Да | Да | Да | Частично
11 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1, от ЦТП-7 до ТК-189 (в т.ч. ПИР) | Сети | Да | Да | Да | Частично
12 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №5, от ТК- 5 до ж/д № 37,38 ЗИЛ городок (в т.ч. ПИР) | Сети | Да | Да | Да | Частично
13 | Одинцовский | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,5 Гкал/час, расположенной по адресу: Московская область, Одинц… | БМК | Да | Да | Да | Частично
14 | Реутов | Реконструкция участков тепловых сетей от ЦТП 1 до ЦТП 3 в г.о. Реутов (в т.ч. ПИР) | Сети | Да | Да | Да | Частично
15 | Солнечногорск | Капитальный ремонт котельной (в части замены теплового оборудования) по адресу: Московская область, г.о. Солнечного… | Котельная | Да | Да | Да | Нет
16 | Чехов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, Симферопольс… | Сети | Да | Да | Да | Нет
17 | Чехов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Чехов, от дома 62 ул. Гагарина через… | Сети | Да | Да | Да | Нет
18 | Чехов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 23 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, д. Крюково … | Сети | Да | Да | Да | Частично
19 | Чехов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей сети от ЦТП-6 по адресу: Московская область г.о. Чехов, ул.Чехова (от ТК… | Сети | Да | Да | Да | Нет
20 | Чехов | Капитальный ремонт котельной № 5 (в части замены котлов и газогорелочного оборудования) по адресу: Московская облас… | Котельная | Да | Да | Да | Нет
21 | Чехов | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, Симферопольское ш… | Сети | Да | Да | Да | Нет
22 | Чехов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 4 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, ул. Гагарина… | Сети | Да | Да | Да | Нет
23 | Щёлково | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-22 д… | Сети | Да | Да | Да | Частично
24 | Электросталь | Строительство модульно-блочной котельной 2,1 МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральн… | БМК | Да | Да | Да | Частично

## дубляж платежек
УИН | Наименование объекта
1000001781.1000001867 | Строительство автоматизированного ЦТП 3, тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП 3 в районе ул. Садовая, д. 19 с переходом от открытой системы теплоснабжения на закрытую с установкой повысительных насосов (в т.ч. ПИР)
1000001459.1000001351 | Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Клубная до ул. Садовая в мкр. Кашира-2 городского округа Кашира Московской области, (в т.ч. ПИР
1000001485.1000001394 | Реконструкция тепловых сетей: г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Межшоссейный, Шепчинки, Парковый, Центральный
1000001783.1000001869 | Строительство автоматизированного ЦТП 5, тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП 5 в районе ул. Центральная, д. 13 с переходом от открытой системы теплоснабжения на закрытую (в т.ч. ПИР
1000004351.1000005343 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной «Бригадная» (в/ч Ильинское) к ж.д. 105, 106, 107, 108, 109, 110, объектам в/ч в г.о. Домодедово (в т.ч. ПИР)
1000004855.5327935902 | Строительство ЦТП 4, тепловых сетей и сетей ГВС от ЦТП 4 в районе ул. Юбилейная, д. 12 (в т.ч. ПИР

## Долгопрудный копия
УИН | ОМСУ | Мероприятие | Подрядчики | Тип | МОГЭ положительное заключение получено | В МОГЭ заходили? | Типовая причина | СМР завершен | Остаток СМР | Типовая причина | СГ % | Оплачено | Сумма контракта | Выплачено | Остаток | Остаток % | Типовая причина | Сданы ИП/КС | Сумма СМР | Сумма подписанных КС | Остаток | Типовые причины | Завершающая документация (принята/подписана частично/на проверке/возвращена с замечаниями) | Причина не оплаты | Действия проектной команды | Предполагаемая Даты оплаты | Даты оплаты (Тимошина Т.Б) | Комментарий | Сумма контракта | Выплачено | Остаток | выверено РП ПИК | Комментарий | Комментарии 10.04.2026 | Комментраии 27.04.2026 | Комментарий РП на 03.06.2026 | Ситуация по оплате | Общая статистика
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ИТОГО | [12 empty] | 41431264555 | 28229440043 | 11738303018 | 31.86% |  |  | 12276781803 | 6884273928 | 5945981903 | [16 empty] | Подрядчик | Остаток
1000004745.5327935684 | Люберцы | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 31,7 Мвт по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, около дом д. 12 (в т.ч. ПИР) | АО ГК ЕКС | БМК | Нет | В МОГЭ | Долгая передача исходных данных от ОМСУ подрядчику | Нет | ПНР не проведен | Отсутствие тех.прис | 90% | Нет | 521117180 | 155188696.2 | 365928483.8 | 70.22% |  | Частично |  |  |  |  | СМР не завершен | СМР не завершен. Нет договоров на траспортировку газа. План предоставления договоров на траспортировку газа от Заказчика до 20.06.2026 . Выход из МОГЭ до 20.06.2026 тех часть. Устраняют замечания МОГЭ раздел ВО. | Провели совещание + ВКС с Мосолблазом по техпрису. | 2026-07-15 |  | Нет МОГЭ | 521117.1801 | 155188.6962 | 365928.4839 | Оплачено, руб. (план): 155 188 696.20 Оплачено, руб. (факт): 155 188 696.20 Процент оплаты: 29.77 % | Не вышли из МОГЭ | #REF! | #REF! | Выход из МОГЭ до 20.06.2026 тех часть. Нет договора на транспортировку газа. План предоставления договоров на транспортировку газа Заказчиком до 20.06.2026 . .СМР не завершен в части ПНР. ПНР запланирован до 10.07.2026. |  | ООО ПСМ | 27.97
1000003937.1000004803 | Одинцовский | Реконструкция котельной №1 c установкой дополнительного котла на 5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 (в т.ч. ПИР) | ООО ЛЕГИОНСТРОЙГРУПП | Котельная | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Финансовые трудности подрядчиков | 85% | Нет | 301279365 | 71084755 | 230194610 | 76.41% |  | Частично | 142 169 510,00 | 11 148 794,08 | 131 020 715,92 |  | ИД на проверке в УТНКР нет Дополнительного соглашения нет. Нет БГ | СМР не завершен. Идет устранение 3 замечаний УТНКР |  | 2026-08-15 |  |  | 142169.5 | 71084.755 | 71084.745 | Оплачено, руб. (план): 71 084 755.00 Оплачено, руб. (факт): 71 084 755.00 Процент оплаты: 50.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | СМР не завершен. Идет устранение замечаний УТНКР, идет постепенное восстановление благоустройства. Темпы благоустройства - низкие, в связи с финансовыми трудностями у подрядчика. |  | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | 22.98
1000003985.1000004851 | Солнечногорск | Реконструкция котельной № 271 (Выстрел) по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск (в т.ч. ПИР) | АО ГК ЕКС | Котельная | Да |  |  | Нет | ПНР не проведен | Низкий темп производства работ подрядной | 88% | Нет | 741548471.89 | 511668445.6 | 229880026.3 | 31% |  | Частично | 712893414.3 | 160060997.68 | 552832416.62 |  | ИД сдана частично, замечания УТНКР, оплата произведена частично | Идет согласование ИД. Доп.согласования с эксплуатирующей организацией. Ожидается исполнение договора техприс по увеличению электрич. мощности с ОборонЭнерго. Плановая дата завершения СМР - 20.09.2026. Крайняя дата оплаты 30.09.2026 | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-09-30 |  |  | 741548.47 | 511668.4456 | 229880.0244 | Оплачено, руб. (план): 511 668 445.60 Оплачено, руб. (факт): 511 668 445.60 Процент оплаты: 68.99 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | СМР ведутся. ПНР: выполнено 04.06.2025 для котлов №2 и №4, 29.05.2026 для котла №3 Необходимо выполнить до окончания строительства: - пусконаладочные работы котла №1 (план 22.06.2026) Замечания УТНКР: |  | АО АВТОБЫТДОР | 15.33
1000003675.1000004539 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 (от ТК94 до ТК107) по адресу: Московская область, г.о. Ступино, от пр-т Победы по ул. Горького (в т.ч. ПИР) | ООО РОУД ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 99% | Нет | 309496203.93 | 83642750 | 225853453.9 | 72.97% |  | Частично | 299 933 679,69 | 165 584 162,09 | 134 349 517,60 | "Замечания не устранимы, требуется повторный заход в МОГЭ" | Дополн. согл. не заключено | Согласование по 65.1 получено 12.05.2026 Повторное прохождение МОГЭ, плановая дата выхода 15.06.2026 | Проведено ВКС | 2026-06-16 |  | МОГЭ получено ИД На проверке | 167285.5 | 83642.75 | 83642.75 | Оплачено, руб. (план): 83 642 750.00 Оплачено, руб. (факт): 83 642 750.00 Процент оплаты: 50.00 % | Не сдана ИД в УТНКР. Не подписан КС-2 выплачен аванс | #REF! | #REF! | Согласование по 65.1 получено 12.05.2026 Повторное прохождение МОГЭ, плановая дата выхода 15.06.2026 СМР выполнен. В период ОЗП 2025-2026 тепло было запущено по новой схеме. ИД в процессе передачи на проверку УТНКР. 04.05.2026 - назначена встреча УТНКР и Подрядной организации. 02.06.2026 - заказчик подписал акты КС на сумму 162 337 413,81 руб. |  | ООО КДС | 15.06
1000004062.1000004938 | Чехов | Реконструкция котельной № 4 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, ул. Гагарина, стр.42б (в т.ч. ПИР) | ООО РСПК | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 81% | Нет | 280465250 | 70116310 | 210348940 | 75% |  | Нет | 272051292.5 | 0 | 272051292.5 |  | СМР не завершен | СМР не завершен |  | 2026-08-14 |  | МОГЭ не получено | 280465.25 | 140232.625 | 140232.625 | Оплачено, руб. (план): 70 116 310.00 Оплачено, руб. (факт): 70 116 310.00 Процент оплаты: 24.99 % | СМР не завершен. МОГЭ - не получено | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено 13.05.2026 Тепломеханическое оборудование смонтировано, работает (ОЗП 2025-2026 тепло было запущено по новой схеме) СМР не завершен в части общестроительных работ. Плановая дата завершения работ 15.07.2026 |  | ООО ГЛАВСТРОЙ | 12.54
1000002771.1000003461 | Балашиха | Строительство участков тепловой сети от котельной 2-33 до котельной 2-35 (перемычка) (в т.ч. ПИР) г.о. Балашиха | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 52838942.64 | 41264117.08 | 0 | 21.91% |  | Да | 38200705.08 | 38200705.08 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 52838.94 | 41284.1171 | 11554.8229 |  | Контракт закртыт и оплачен. Закрытие не на полную сумму договора | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  | АО МОСОБЛГАЗ | 12.5
1000002770.1000003460 | Балашиха | Строительство участков тепловой сети от котельной 2-22 до ГТУ ТЭЦ АО «МОЭГ» (перемычка), в т.ч. ПИР в г.о. Балашиха | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 8520544.26 | 6353861.49 | 0 | 25.43% |  | Да | 29735757.91 | 29735757.91 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 40767.16 | 31486.5819 | 9280.5781 |  | Контракт закртыт и оплачен. Закрытие не на полную сумму договора | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  | ООО РКС | 12.11
1000002767.1000003457 | Балашиха | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной 2-35 (магистральная теплотрасса от кот. 35 до мкр. Кучино (участки 1-2, 3-4, 5-6, 7-8), УТ-8) ( в т.ч. ПИР) в г.о. Балашиха | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 48821743.54 | 40223551.01 | 0 | 17.61% |  | Да | 39429907.15 | 39429907.15 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 48821.74 | 40711.3872 | 8110.3529 |  | Контракт закртыт и оплачен. Закрытие не на полную сумму договора | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  | ООО РСПК | 10.6
1000004219.1000005135 | Балашиха | Строительство участка тепловой сети между тепловыми сетями ГТУ ТЭЦ АО "МОЭГ" и котельной АО "ЕСЭ-Кубань" по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, на перекрестке ул. Корнилаева с ул. Струве от ТК1-а до ТК1-б (в т.ч. ПИР) | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 31187585.96 | 26695983.69 | 0 | 14.4% |  | Да | 26855692.73 | 26855692.73 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 31187.59 | 28397.8416 | 2789.7484 |  | Контракт закртыт и оплачен. Закрытие не на полную сумму договора | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  | АО МОСОБЛТЕПЛО | 8.83
4036450991.4036451211 | Богородский | Строительство тепловой сети от п. Зеленый до мкр. 30 км д. Щемилово Богородского городского округа Московской области | ООО ЕВРО СТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 154252223.64 | 143367489.5 | 0 | 7.056% |  | Да | 146 539 612 | 146 539 612 | 0 |  | СМР не завершен |  |  | Оплата выполнена |  | 2026-10-30 | 146362.4523 | 36526.3272 | 109836.1252 | Оплачено, руб. (план): 143 367 489.50 Оплачено, руб. (факт): 143 367 489.50 Процент оплаты: 92.94 % | Объект оплачен по факту выполненных работ. Расторжение договора в процессе. Завершение работ Хозспособ либо заключение с новым ПО | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  | ООО ТЕПЛОПОРТ | 6.81
1000004640.5327935557 | Коломна | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская обл., г.о.Коломна, п.Сергиевский (в т.ч. ПИР) | ООО РУССТРОЙТЕХНОЛОГИИ | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 22% | Частично | 246616321 | 40000000 | 206616321 | 83.78% |  | Нет | 234285505 | 0 | 234285504.95 |  | СМР не завершен | СМР не закончен Получено положительное заключение МОГЭ 26.05.2026 Договор заключен по КЧС Режим ЧС закончился, планируются новые торги на оставшийся объём |  | 2026-09-15 |  |  | 297701.13 | 0 | 297701.13 | Оплачено, руб. (план): 60 000 000.00 Оплачено, руб. (факт): 30 000 000.00 Процент оплаты: 12.16 % | СМР не завершен. перенесенный объект из 2026. Было перезаключение контракта. | #REF! | СМР не завершен. перенесенный объект из 2026. Было перезаключение контракта в МОГЭ с 13.04.2026 26.05.2026. КС-2 и ИТД не представлялись.Плановая дата предачи ИД в УТНКР 15.06.2026 | Получено положительное заключение МОГЭ 26.05.2026 СМР не закончен Договор заключен по КЧС Режим ЧС закончился, планируются новые торги на оставшийся объём. Плановая дата объявления торгов 30.06.2026 |  | ООО ТК СТРОЙ | 6.56
1000004851.5327935896 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт котельной № 13 по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 94% | Частично | 219899560.81 | 139986091.32 | 79913469.49 | 36.34% |  | Частично | 92613 117,45 | 4520 741,57 | 88092 375,88 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | ПИР оплачен. МОГЭ получено. Оплата СМР плановая дата 15.06.2026 | Устраняют замечания УТНКР по ИД, всего 3 замечания. Срок до 05.06.2026 |  | 2026-07-01 |  |  | 93078.51 | 27783.9352 | 65294.5748 | Оплачено, руб. (план): 27 783 935.23 Оплачено, руб. (факт): 27 783 935.23 Процент оплаты: 29.99 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | Получено положительное заключение МОГЭ 30.12.2025 СМР завершен. ИД передана в УТНКР . Ожидаем подписание КС |  | ООО А-ГРУПП | 6.53
1000009842.5327941644 | Чехов | Капитальный ремонт котельных, ЦТП, сетей теплоснабжения и ГВС в муниципальном округе Чехов Московской области | ООО РСПК | ТС и ГВС | Нет | Заходили | Корректировка ТЗ | Нет | Монтаж не завершен |  | 45% | Нет | 274226250 | 82267875 | 191958375 | 70% |  | Нет | 274 226 250,00 | 0 | 274 226 250,00 |  | СМР не завершен | МОГЭ не получено, необходимо внесение изменений в ТЗ к конракту, плановая дата захода в МОГЭ 15.06.2026 СМР не завершен | Проведены очные совещания | 2026-10-01 |  |  | 274226.25 | 82267.875 | 191958.375 | Оплачено, руб. (план): 82 267 875.00 Оплачено, руб. (факт): 82 267 875.00 Процент оплаты: 30.00 % | СМР не завершен. МОГЭ - не получено | #REF! | #REF! | МОГЭ не получено, необходимо внесение изменений в ТЗ к конракту, плановая дата захода в МОГЭ 20.06.2026 В контракте 16 мероприятий (10 сетей, 3 ЦТП, 3 Котельные) Исключение 1 сети из этого контракта и включение его в ГП до 05.06.2026 для прохождения экспертизы СМР не завершен |  | АО ГК ЕКС | 5.6
1000004515.5327935426 | Богородский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей в от ЦТП-1 котельной "Заречье" по ул. Декабристов, ул. 28 Июня, ул. Белякова в г. Ногинск, г.о. Богородский: от ЦТП-1 до ТК-1; от ТК-1 до ТК-2; от ТК-2 до ж.д. №1 по ул. 28 Июня; транзит в ж.д. №1 по ул. 28 Июня; от УЗ-3 до ж.д. №5 по ул. 28 Июня; от ж.д. №5 по ул. 28 Июня до ж.д. №14 по ул. Декабристов; транзит в ж.д. №14 по ул. Декабристов, от ж.д. №14 по ул. Декабристов до ТК-4; от ТК-4 до ж.д. №12 по ул. Декабристов; между ж.д. №12-10, № 10-8 по ул. Декабристов, транзит в ж.д. №10 и №8 по ул. Декабристов; от ж.д. №8 по ул. Декабристов до УЗ-4; от УЗ-4 до ж.д. №29 по ул. Белякова; транзит в ж.д. №29 по ул. Белякова; от ж.д. №29 по ул. Белякова до перемычки ГВС на ж.д. №25 (в подвале ж.д. №31 по ул. Белякова); от перемычки ГВС на ж.д. №25; транзит в ж.д. №6 по ул. Декабристов; от ж.д. №6 по ул. Декабристов до ж.д. №35а по ул. Белякова; от ТК-14 до ж.д. №17 по ул. Белякова, в т.ч. Транзит в ж.д. №17 по ул. Белякова; транзит в ж.д. №19 по ул. Белякова; от ж.д. №19 до ж.д. №12 по ул. Белякова; транзит в ж.д. №21 по ул. Белякова от УЗ-2 до ж.д. №1Б по ул. 28 Июня; транзит в ж.д. №1Б по ул. 28 Июня; от УЗ-1 до ж.д. №1 по ул. Белякова; транзит в ж.д. №1 по ул. Белякова; от УЗ-3 до ж.д. №5а по ул. 28 Июня; от ТК-12 до ответвления в ж.д. №5 по ул. Белякова; от ответвления в ж.д. №5 по ул. Белякова; от ТК-12 до ответвления в ж.д. №7 по ул. Белякова; от ответвления в ж.д. №7 по ул. Белякова до ответвления в ж.д. №9 по ул. Белякова; от ответвления в ж.д. №9 по ул. Белякова до ответвления в ж.д. №11 по ул. Белякова; от ответвления в ж.д. №11 по ул. Белякова; до ответвления в ж.д. №13 по ул. Белякова" от ответвления в ж.д. №13 по ул. Белякова до ж.д. №19 по ул. Белякова (в т.ч. ПИР) | ООО СТРОЙ ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 144522584.02 | 109901514.21 | 0 | 23.96% |  | Да | 137296455 | 137296455 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 144552.58 | 121662.7413 | 22889.8387 | Оплачено, руб. (план): 109 901 514.21 Оплачено, руб. (факт): 109 901 514.21 Процент оплаты: 76.04 % | МОГЭ прошли Лимиты доведены на увеличение стоимости по заключению МОГЭ. Софинансирование местного бюджета доведено. Закрытие после сдачи всех работ (ориентировочно 30.06.2026) | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  | ООО ЭРГАНА | 5.54
1000004516.5327935427 | Богородский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП-2 котельной "Заречье" по ул. Декабристов, ул. 28 Июня, в г. Ногинск, г.о. Богородский: от ЦТП-2 до ТК-1; от ТК-1 до ТК-2; от ТК-2 до ж.д. №7 по ул. 28 Июня; от ТК-2 до ж.д. №9 по ул. Декабристов; от ТК-1 до ж.д. №5а по ул. Декабристов; транзитный трубопровод в ж.д. №5а по ул. Декабристов от УЗ-1 до внешней стены дома (в сторону дома №5б по ул. Декабристов); транзитный трубопровод в ж.д. №5а по ул. Декабристов от УЗ-1 до внешней стены дома (в сторону дома №5 по ул. Декабристов); от ж.д. №5а до ж.д. №5 по ул. Декабристов; от ж.д. №5 по ул. Декабристов до ТК-4; от ТК-4 до ж.д. №3а по ул. Декабристов; от ТК-4 до ж.д. №3б по ул. Декабристов (в т.ч. ПИР) | АО АГУНА | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 28410450 | 16592233.29 | 0 | 41.6% |  | Да | 26 989 927,5 | 26 989 927,5 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Оплачен | 28410.45 | 18601.0035 | 9809.4465 | Оплачено, руб. (план): 16 592 233.29 Оплачено, руб. (факт): 16 592 233.29 Процент оплаты: 58.40 % | Полностью оплачен | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  | ООО СМУ-ЭС | 5.25
1000001486.1000001395 | Домодедово | Реконструкция тепловой сети котельной г. Домодедово, мкр. Центральный: "25 лет Октября", ул. Корнеева, ул. Каширское шоссе (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОПОРТ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Нет | 190085000 | 0 | 190085000 | 100% |  | Нет | 178 679 900,00 | 0 | 178 679 900,00 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Ид не предоставлена | не предоставлена ИД (план. до 05.06.26) Замечания УТНКР - 14. Необходимо выполнить: сварные стыки: ду219 - 14 шт, ду76-10 шт., выполнить устройство ТК-3 шт., выполнить подключение соцобъектов - 1, подключение МКД-1. СГ-94% | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР. | 2026-08-01 |  | Осталось благоустройство | 190110 | 57025.5 | 133084.5 | Оплачено, руб. (план): 57 025 500.00 Оплачено, руб. (факт): 57 025 500.00 Процент оплаты: 30.00 % |  | #REF! | #REF! | Заканчивают благоустройство 05.06.2026г., ожидают прибытие представителей УТНКР. Отсутствие банковской гарантии, которое исключает продление контракта. На 03.06.2026г. в наличии 10 замечаний стройконтроля. Сдача КС и ИД в полном объеме планируется до 10.07.2026г. |  | ООО СК МАГИРУС | 4.94
1000004801.5327935840 | Богородский | Капитальный ремонт ЦТП котельной №2» (в части замены трубной части подогревателей, замены сетевых насосов) по адресу: Московская область, Богородский городской округ, р.п. Обухово, ул. Комбинат, д. 21а (в т.ч. ПИР) | АО НПТО ЖКХ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 2399700 | 2399700 | 0 | 0% |  | Да | 2 279 715 | 2 279 715 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Оплачен | 3880 | 4044.0628 | -164.0627 | Оплачено, руб. (план): 2 399 700.00 Оплачено, руб. (факт): 2 399 700.00 Процент оплаты: 100.00 % | Полностью оплачен | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  | ООО МОИК | 4.81
1000004081.1000004957 | Богородский | Капитальный ремонт котельной "Климова-2" (в части замены котла) по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск, ул. Климова, д.42г (в т.ч. ПИР) | ООО РЕСУРС | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 13809230 | 11735437.5 | 0 | 15.02% |  | Да | 13 118 768,5 | 13 118 768,5 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Оплачен | 13809.23 | 11735.4375 | 2073.7925 | Оплачено, руб. (план): 15 085 437.50 Оплачено, руб. (факт): 11 735 437.50 Процент оплаты: 84.98 % | Полностью оплачен | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  | ООО СК ИМПЕРИЯ | 4.17
1000004804.5327935843 | Богородский | Капитальный ремонт котельной «Воровского» (в части замены трубной части подогревателей, замены сетевого насоса) по адресу: Московская область, Богородский городской округ, р.п. Воровского, ул. Мира, д. 1а (в т.ч. ПИР) | АО НПТО ЖКХ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 2206080 | 2206080 | 0 | 0% |  | Да | 2 095 776 | 2 095 776 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Оплачен | 4403.78 | 3864.6992 | 539.0808 | Оплачено, руб. (план): 1 838 400.00 Оплачено, руб. (факт): 1 838 400.00 Процент оплаты: 100.00 % | Полностью оплачен | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  | ООО ВРЕМЯ | 3
1000004810.5327935849 | Богородский | Капитальный ремонт котельной «Фабрика» (в части замены трубной части подогревателей, капитального ремонта котла) по адресу: Московская область, Богородский городской округ, д. Большое Буньково, мкр. Фабрики (в т.ч. ПИР) | ООО РСК ИМПУЛЬС | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 26505631.14 | 26106937.93 | 0 | 1.504% |  | Да | 25 180 349,6 | 25 180 349,6 | 0 |  | Оплачено в 2026 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Оплачен | 26505.63 | 26268.5507 | 237.0793 | Оплачено, руб. (план): 26 160 709.77 Оплачено, руб. (факт): 26 160 709.77 Процент оплаты: 98.69 % | Полностью оплачен (ранее была кредиторка) | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  | ООО ТРАССТРОЙ | 3
1000004802.5327935841 | Богородский | Капитальный ремонт котельной № 2 (в части капитального ремонта котла, капитального ремонта кровли) по адресу: Московская область, Богородский городской округ, р.п. Обухово, ул. Комбинат, д. 21а (в т.ч. ПИР) | АО НПТО ЖКХ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 2399700 | 2399700 | 0 | 0% |  | Да | 2 279 715 | 2 279 715 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Оплачен | 11918.61 | 11205.2245 | 713.3855 | Оплачено, руб. (план): 2 399 700.00 Оплачено, руб. (факт): 2 399 700.00 Процент оплаты: 100.00 % | Полностью оплачен | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  | ООО АЛСТРОЙ | 2.88
1000004513.5327935424 | Богородский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Богородский, р.п. Обухово, ул. Энтузиастов: от ТК-14 до ТК-14а; от ТК-16 до ТК-17 (в т.ч. ПИР) | АО АГУНА | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 10964260 | 8079644.9 | 0 | 26.31% |  | Да | 10 416 047 | 10 416 047 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Оплачен | 10964.26 | 8851.3798 | 2112.8802 | Оплачено, руб. (план): 8 079 644.90 Оплачено, руб. (факт): 8 079 644.90 Процент оплаты: 73.69 % | Полностью оплачен | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  | ООО ИНДЖЕТ | 2.86
1000004174.1000005068 | Богородский | Капитальный ремонт котельной "Климова-0" по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск, ул. Климова, д. 42г (в т.ч. ПИР) | ООО МТ-ПРОЕКТ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 39306410 | 31042198.42 | 0 | 21.03% |  | Да | 37 341 089,5 | 37 341 089,5 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Оплачен | 39150.168 | 31042.1984 | 8107.9696 | Оплачено, руб. (план): 31 042 198.42 Оплачено, руб. (факт): 31 042 198.42 Процент оплаты: 78.97 % | Полностью оплачен | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  | ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ | 2.85
1000003984.1000004850 | Шатура | Строительство БМК мощностью 15 МВт по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Шатурторф (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | БМК | Да |  |  | Нет | ПНР не проведен | Низкий темп производства работ подрядной | 91% | Нет | 244223028.2 | 56503482.46 | 187719545.7 | 76.86% |  | Частично | 239 807 502,99 | 91 335 232,29 | 148 472 270,70 |  | ИД сдана частично, замечания УТНКР, оплата произведена частично, не завершены работы по ПНР | не завершен ПНР (проводится внутренний ПНР), предъявление УТНКР и главстройнадзору до 15.06.20206 не полностью сдана ИД (план сдачи 25.06.2026) не устранены замечания УТНКР. устраняются замечания по ИД (план сдачи до 25.06.2026) | Проведено совещание 01.06.2026. ПНР план до 10.06.2026. ИД частично сдана в УТНКР. | 2026-07-08 |  |  | 188344.94 | 56503.4825 | 131841.4575 | Оплачено, руб. (план): 56 503 482.46 Оплачено, руб. (факт): 56 503 482.46 Процент оплаты: 29.99 % | не сданы работы по ПНР под нагрузкой, благоустройству. Процент выплат 29,99% | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено БМК смонтирована в проектное положение, подключена к ресурсам ТЭ, ГАЗ, ВО, Водоснабжение. СГ 89% проводится предварительный ПНР перед сдачей УТНКР и Ростехнадзору (срок завершения ПНР 15.06.2026) Исполнительная документация в работе в УТНКР (остатки исполнительной документации отправлены на проверку 26.05.2026, 26.05.2026, 03.06.2025) план сдачи объекта до 08.07.2026 |  | ООО ТАРИУС ЭНЕРГО | 2.8
1000000902.1000000587 | Солнечногорск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС в р.п.Менделеево (в т.ч. ПИР+СМР) | ООО СТАЙЛГРУПП | Сети | Нет | Заходили | Оформление ТС в муниципальную собственность | Нет | Монтаж не завершен |  | 87% | Нет | 581387050 | 401155715.5 | 180231334.5 | 31% |  | Нет | 552358127.3 | 0 | 552358127.3 |  | СМР не завершен | Идет согласование ИД. Крайняя дата оплаты 15.11.2026 Для завершения работ необходимо принять в муниципальную собственность 4км ТС, дата заседания назначена на 01.06.2026. Плановая дата захода в МОГЭ 10.07.2026. | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки окончания СМР и предоставления ИД в УТНКР | 2026-11-15 |  |  | 581387.05 | 401155.7155 | 180231.3345 | Оплачено, руб. (план): 401 155 715.50 Оплачено, руб. (факт): 401 155 715.50 Процент оплаты: 68.99 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | МОГЭ не получено (плановая дата 10.07.2026). СМР не завершены. В ходе выполнения работ возникло увеличение объемов (доп. 4 505 п.м. в 4х трубном исчислении или 1 126 п.м. по каналу) Необходимо выполнить для завершения объекта: 1. Оформление в собственность участок 4 км трассы (планируется до 01.07.2026) 2. Переврезка МКД (планоируется до 15.07.2026) |  | ООО СТРОЙСНАБ | 2.79
1000005622.5327937029 | Бронницы | Капитальный ремонт котельной № 405 «ДКВР» по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Красная, военный городок 11/1 (в т.ч. ПИР) | ООО ТЭСКИП | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 183125910 | 166235895.43 | 0 | 9.223% |  | Да | 173969614.5 | 173969614.5 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 183125.91 | 166235.8954 | 16890.0146 | Оплачено, руб. (план): 166 235 895.43 Оплачено, руб. (факт): 166 235 895.43 Процент оплаты: 90.77 % | закрыто под факт исполнение в 2025году 90.77 % | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  | ООО ИНВЕСТСТРОЙ | 2.74
1000004360.1000005357 | Власиха | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной №3 по адресу: Московская область, г.о. Власиха: от МКД ул. Маршала Жукова д.22 до МКД ул. Маршала Жукова д.21, от ТК-2 до ТК-4, от опуска сети в землю до ввода в служебное здание №1 (в т.ч. ПИР) | МУП БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 95% | Да | 15190460 | 12333851.97 | 0 | 18.81% |  | Да | 14430937 | 11717159.37 | 2713777.63 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена |  | Расторгнут под факт | 15190.46 | 239.484 | 14950.976 | Оплачено, руб. (план): 12 333 851.97 Оплачено, руб. (факт): 12 333 851.97 Процент оплаты: 81.52 % | Контракт расторгнут под факт | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  | ООО ЭКОМОНТАЖ | 2.65
1000004352.1000005344 | Волоколамский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Волоколамский г.о., п.Сычево ТК 1- ТК 32 (в т.ч. ПИР) | ООО ВЫМПЕЛСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Монтаж не завершен |  | 50% | Нет | 245768800 | 73730640 | 172038160 | 70% |  | Нет | 233480 360,00 | 0 | 233480 360,00 |  | СМР ведется | СМР ведется. Подрядчиком проведено натурное обследование на Объекте. Было выявлено, что замена сети теплоснабжения невозможна без замены ГВС. Трубопроводы диаметром от 100 мм до 250 мм имеет протяженность 1380 м по траншее, а общую протяженность трубопроводов 5520 м. Заказчику предоставлено экспертное заключение от 29.08.2025 № 03/2025 по Объекту о невозможности замены только трубопроводов отопления без замены трубопроводов ГВС. Подрядчик письмом от 14.10.2025 № информирует, что в связи с увеличением объема работ срок получения положительного заключения ГАУ «Мособлгосэкспертиза» по Объекту - до 01.08.2026. |  | 2026-10-01 |  |  | 245768.8 | 73730.64 | 172038.16 | Оплачено, руб. (план): 73 730 640.00 Оплачено, руб. (факт): 73 730 640.00 Процент оплаты: 30.00 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | В МОГЭ заходили . Выдано отрицательное заключение. Срок получения положительного заключения экспертизы до 01.08.2026. Сроки получения положительного заключения экспертизы увеличились, в связи с увеличением объема работ, за счет необходимости выполнения работ по перекладке трубопровода системы ГВС. Проектом было предусмотрено замена только ЦО, по факту ещё и ГВС. т.е. в место 2-х трубной, делаем 4-х трубную.СМР ведутся . СГ-50% Плановая дата дата окончания СМР 03.10.2026 |  | ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ | 2.56
1000004916.5327936004 | Дмитровский | Строительство БМК по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., р.п. Икша, ул. Рабочая (в т.ч. ПИР) | ООО КЭС ГРУПП | БМК | Нет | В МОГЭ | Долгая передача исходных данных от ОМСУ подрядчику | Нет | Монтаж не завершен |  | 30% | Нет | 243616097.34 | 73084829.21 | 170531268.1 | 70% |  | Нет | 234 694 928,39 | 0 | 234 694 928,39 |  | Ведется СМР | не закончено СМР, не получено положительное заключение МОГЭ (20.05.2026 подрядчику направлен договор для подписания для входа в МОГЭ) плановая дата выхода 26.06.26 | Проведен ВКС 20.05.2026 | 2026-10-01 |  | МОГЭ нет | 243616.1 | 73084.8292 | 170531.2708 | Оплачено, руб. (факт): 73 084 829.21 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ Ведется СМР | #REF! | #REF! | Находятся в МОГЭ с 25.05.2026 Плановая дата выхода 22.07.2026 СМР не завершен Плановая дата ПНР 15.10.2026 |  | ООО СК ВЕКТОР | 2.55
4036470831.4036471081 | Шатура | Строительство блочно-модульной котельной (БМК), расположенная по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Радовицкий, ул. Спортивная, д. 13 (в том числе ПИР и ТП) | ООО СТРОЙ ГРУПП | БМК | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 56% | Нет | 170176758.78 | 51053027.63 | 119123731.2 | 70% |  | Нет | 170 176 758,78 | 20 863 612,27 | 149 313 146,51 |  | Контракт расторгнут | новый контракт заключен с ООО Строй Групп 20.04.2026. Идет передача строительной площадки подрядчику и допуск субподрядчика. План завершения СМР 25.11.2026. |  | 2026-12-23 |  |  | 202130.67 | 117512.5689 | 84618.1011 | Оплачено, руб. (план): 112 134 062.05 Оплачено, руб. (факт): 112 134 062.05 Возврат оплат, руб.: 94 661 390.75 Процент оплаты: 55.47 % | контракт расторгнут под факт. Процент оплаты 55.47 % | #REF! | #REF! | новый контракт заключен с ООО Строй Групп 20.04.2026. Идет передача строительной площадки подрядчику и определение субподрядной организации по сборке БМК. Заключение МОГЭ получено предыдущим подрядчиком. контракт только на СМР. План завершения СМР 25.11.2026. |  | ИП РАКОВСКИЙ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ | 2
1000004638.5327935555 | Чехов | Реконструкция котельной № 27 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, п. Новый Быт, ул. НАТИ, стр. 10-1 (в т.ч. ПИР) | ООО РСПК | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 75% | Частично | 238152540 | 71445762 | 166706778 | 70% |  | Нет | 231007963.8 | 0 | 231007963.8 |  | МОГЭ получено СМР не завершен | СМР не завершен | Проведены очные совещания | 2026-08-14 |  |  | 238152.54 | 71445.762 | 166706.778 | Оплачено, руб. (план): 71 445 762.00 Оплачено, руб. (факт): 71 445 762.00 Процент оплаты: 30.00 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено 05.03.2026 СМР не завершен в части общестроительных работ. Плановая дата завершения работ 15.07.2026 |  | ООО РАДУГА | 2
1000004530.5327935441 | Павлово-Посадский | Реконструкция участков тепловых сетей и сетей ГВС от котельной "Городок" по адресу: Московская область, г.о.Павловский Посад, ул. Городковская, 73а корп.30, до тепловой камеры ТК-1Г (в т.ч. ПИР) | ООО ПСК-71 | Сети | Нет | Не заходили ни разу | Длительное согласование ПИР с Заказчиком | Нет | Монтаж не завершен | Попадание в зоны ЗОУИТ | #N/A | Нет | 230870681.54 | 69261204.46 | 161609477.1 | 70% |  | Нет | 219327147.5 | 0 | 153529003.2 |  | СМР не завершен, контракт не продлен (МИНЖКХ) | СМР не завершен. Перенос объекта утвержден рабочей группой, изменение в ГП не вносилось. контракт не продлен (МИНЖКХ). Продление сроков ПИР всвязи с поздним согласованием Заказчиком направления трассы (19.05.2026), а также необходимостью разрабатывать дополнительные разделы (прохождением в водоохранной зоне). | 16.05.2026 принято решение РГ штаба о переносе объектов. После подписание дополненния к решению штаба планируется заключение допсоглашений и начинаться дальнейшая оплата. 20.05 .2026 проведена ВКС с МинЖКХ по вопросу реализации объектов и завершению СМР. | 2026-11-25 |  | оплачен только аванс, БГ не получена, | 230870.6815 | 0 | 230870.6815 | Оплачено, руб. (план): 69 261 204.46 Оплачено, руб. (факт): 69 261 204.46 Процент оплаты: 29.99 % | выплачен аванс, проект не прошел экспертизу МОГЭ. Отсутствует возможность закрытия контракта. сумма выплат 29.99 % | #REF! | #REF! | В МОГЭ не заходили из-за длительного согласования направления трассы с заказчиком (трубопровод частично проложен частной территории). 19.05.2026 заказчиком согласовано направление трассы. Решается вопрос с заказчиком и с МОГЭ об корректировке задания на проектирование. При согласовании захода проверки на достоверность сметной документации срок захода в МОГЭ 25.06.2026. При согласовании захода в МОГЭ полным комплектом документов срок захода в МОГЭ 15.07.2026 СМР не завершен, в части проведения переврезки, СМР тепловых камер, гидравлических испытаний и благоустройства. Планируемый срок завершения СМР 01.08.2026 |  | ООО ТВЭЛ | 2
1000004460.5327935369 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., пос. Старый Городок (в т.ч. ПИР) | ООО СК ИМПЕРИЯ | Сети | Нет | В МОГЭ | Длительное прохождение НТС | Нет | Монтаж не завершен |  | 67% | Нет | 226238888.7 | 67871666.61 | 158367222.1 | 70% |  | Частично | 226 238 888,70 | 9 140 963,17 | 217 097 925,53 |  | Нет МОГЭ | Зашли в МОГЭ. Плановая дата выхода 29.07.2026 СМР не завершен, плановая дата врезки 30.07.2026 г. |  | 2026-11-30 |  |  | 226238.88 | 67871.6666 | 158367.2134 | Оплачено, руб. (план): 67 871 666.61 Оплачено, руб. (факт): 67 871 666.61 Процент оплаты: 30.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Документы в МОГЭ поданы. Плановая дата выхода из МОГЭ - 29.07.2026 СМР не завершен, плановая дата врезки 30.07.2026 г. |  | ООО КОСМА | 1.95
1000003881.1000004747 | Власиха | Строительство блочного теплового пункта котельной №2 по адресу: Московская область, г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | ЦТП | Нет | В МОГЭ | Отсутствие тех.приса | Нет | Монтаж не завершен |  | 50% | Нет | 211131480 | 63339444 | 147792036 | 70% |  | Нет | 200344920 | 0 | 200344920 |  | СМР не завершены | СМР не завершен. Идет частичное согласование ИД. Крайняя дата оплаты 30.09.2026 | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-09-30 |  | МОГЭ нет. | 211131.48 | 63339.444 | 147792.036 | Оплачено, руб. (план): 63 339 444.00 Оплачено, руб. (факт): 63 339 444.00 Процент оплаты: 30.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | СМР ведутся. Необходимо выполнить: ведутся работы по монтажу систем автоматизации, электроснабжения. ПНР - 20.06.2026 год Находятся в МОГЭ, замечания о необх. корректировки раздела ПЗ: в части несоответствия ПД заданию на проектирование |  | ООО ПРОМИНЖИНИРИНГ | 1.93
1000004713.5327935641 | Власиха | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от ул. Заозерная д. 15 до ДС № 5 Звездочка (в т.ч. ПИР) | ООО ТАРИУС ЭНЕРГО | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 94% | Да | 28106109.31 | 24277092.73 | 0 | 13.62% |  | Да | 21 786 778,08 | 17 033 079,50 | 4 753 698,58 |  | Оплачена 2026 | Оплата выполнена по факту выполненных работ (рассторгли контракт). |  |  |  | Оплачен | 28106.11 | 22427.7292 | 5678.3808 | Оплачено, руб. (план): 24 277 092.73 Оплачено, руб. (факт): 21 472 733.23 Процент оплаты: 76.39 % | Оплачен | #REF! | #REF! | ОПЛАЧЕНО |  | ООО ИМПУЛЬСЭНЕРГОСТРОЙ | 1.9
1000003983.1000004849 | Дмитровский | Строительство БМК по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., п.Автополигон (в т.ч. ПИР) | ООО СЗ ФОРМУЛА РЕМОНТА | БМК | Нет | Заходили | Необходимость проведения НТС | Нет | Монтаж не завершен |  | 35% | Нет | 255804152.87 | 113653785.12 | 142150367.8 | 55.57% |  | Нет | 252 984 999,70 | 0 | 252 984 999,70 |  | Не передавалась | не закончено СМР, не получено положительное заключение МОГЭ 14.05.2026 - Результаты рассмотрения документации Плановая дата захода в МОГЭ - 15.06.2026 | Проведен внутренний ВКС в рабочем порядке 13.05.2026 | 2026-10-18 |  |  | 255804.15 | 113653.7851 | 142150.3649 | Оплачено, руб. (факт): 113 653 785.12 Процент оплаты: 44.42 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | МОГЭ не получено, плановая дата захода 15.06.2026 СМР не завершен Работы не ведутся Со стороны ОМСУ рассматривается вариант расторжения контракта |  | ООО СТАЙЛГРУПП | 1.75
4036517181.4036517411 | Волоколамский | Строительство котельной для жилого дома по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Северное шоссе, д.12 | был ООО ГРАНДХИТ | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен |  | 89% | Контракт расторгнут | 15307971.5 | 4175000 | 11132971.5 | 72.73% |  | Нет | 14 542 572,92 | 1 878 750,00 | 12 663 822,92 |  | Оплата выполнена по факту выполненных работ (рассторгли контракт). | Оплата выполнена по факту выполненных работ (рассторгли контракт). |  |  |  |  | 15307.9715 | 4175 | 11132.9715 | Оплачено, руб. (план): 45 011 848.52 Оплачено, руб. (факт): 45 011 848.52 Процент оплаты: 29.99 % | Контракт расторгнут, объект перенесен на 2026г. | #REF! | #REF! | Контракт с Подрядчиком ООО Грандхит расторгнут. Закупка будет переопубликована.Положительное заключение МОГЭ получено 09.03.2022.Строительная готовность объекта 89%. |  | ООО УНИСТРОЙ | 1.73
6068648911.6068649151 | Волоколамский | Капитальный ремонт тепловых сетей г. Волоколамск (в т.ч. ПИР) | ООО ВЫМПЕЛСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 59849706.67 | 59849706.67 | 0 | 0% |  | Да | 58327644.82 | 29703289.54 | 28624 355,28 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена, Подрядчик должен вернуть часть аванса | оплачен |  | 165313.85 | 59849.7067 | 105464.1433 | Оплачено, руб. (план): 59 849 706.67 Оплачено, руб. (факт): 78 562 709.46 Возврат оплат, руб.: 18 713 002.79 Процент оплаты: 100.00 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата 2025 |  | ООО ТУЛАОБОРОНСТРОЙ | 1.65
6068649261.6068649501 | Волоколамский | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Осташево (в т.ч. ПИР) | ООО АСК-38 | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Контракт расторгнут | 210369000 | 7018012.4 | 203350987.6 | 96.66% | контракт расторгнут | Нет | 199 850 550,00 | 0 | 199 850 550,00 |  | Оплата 2025 | Контракт расторгнут |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 210369 | 59983.012 | 150385.988 | Оплачено, руб. (план): 53 383 453.26 Оплачено, руб. (факт): 7 018 012.40 Возврат оплат, руб.: 6 599 558.72 Процент оплаты: 3.33 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  | ООО СТРОЙ ГРУПП | 1.52
6068649611.6068649851 | Волоколамский | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Ярополец (в т.ч. ПИР) | ООО АСК-38 | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Контракт расторгнут | 6160313.88 | 0 | 6160313.88 | 100% | контракт расторгнут | Нет | 5 852 298,19 | 0 | 5 852 298,19 |  | Оплата 2025 | Контракт расторгнут |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 6160.31 | 0 | 6160.31 | Исполнено, руб. (план): 6 160 313.88 Исполнено, руб. (факт): 0.00 Процент исполнения: 0.00 % | СМР завершен. КС подписана УТНКР. В связи с окончанием БГ в 2024г. Оплата работ возможна при обращении подрядчика в суд. | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  | ООО ВМО-ПРОЕКТ | 1.22
6068648551.6068648801 | Волоколамский | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Ивановское (в т.ч. ПИР) | ООО АСК-38 | Сети | Нет | Заходили |  | Да |  |  | #N/A | Контракт расторгнут | 3834151.45 | 0 | 3834151.45 | 100% | контракт расторгнут | Нет | 3 642 443,88. | 0 | 3 642 443,88. |  | Оплата 2025 | Контракт расторгнут. Судебные разбирательства. В Экспертизу Подрядчик зайти не смог, т.к. получено заключение МОГЭ в 2022 году на три объекта Ботово, Ивановское, Ярополец. Отдельно на Ивановское зайти нельзя! |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 3834.15 | 0 | 3834.15 | Исполнено, руб. (план): 3 834 151.45 Исполнено, руб. (факт): 0.00 Процент исполнения: 0.00 % | СМР завершен. КС подписана УТНКР. В связи с окончанием БГ в 2024г. Оплата работ возможна при обращении подрядчика в суд. | #REF! | #REF! | Контракт расторгнут. Судебные разбирательства. В Экспертизу Подрядчик зайти не смог, т.к. получено заключение МОГЭ в 2022 году на три объекта Ботово, Ивановское, Ярополец. Отдельно на Ивановское зайти нельзя! |  | ООО ТПП КОНТУР | 1.21 | В Экспертизу Подрядчик зайти не смог, т.к. получено заключение МОГЭ в 2022 году на три объекта Ботово, Ивановское, Ярополец. Отдельно на Ивановское зайти нельзя!
1000004693.5327935621 | Люберцы | Строительство БМК на 7,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, д. Марусино, в районе домов ул. Заречная д. 25а (в т.ч. ПИР) | АО ГК ЕКС | БМК | Нет | Не заходили ни разу | Отсутствие тех.приса | Нет | ПНР не проведен |  | 87% | Нет | 192122070 | 55945946.78 | 136176123.2 | 70.88% |  | Нет |  |  |  |  | СМР не завершен | СМР не завершен, нет техприса, по газу. В ОМСУ отсуствуют средства на техприс. В планах ОМСУ решение вопроса по лимитам на техприс до 15.07.26. Для техприса по газу необходим индивидуальный проект. Срок реализации индивидуальных проектов по техпрису два года согласно регламента Мособлгаз. ПНР возможен после решения вопроса с техприсом по газу. Срок ПНР на 03.06.2026 не определен. Заход в МОГЭ после 15.07.2026 | Провели совещание + ВКС с Мосолблазом по техпрису. | 2026-12-28 |  | Нет МОГЭ | 192122.07 | 55945.9468 | 136176.1232 | Оплачено, руб. (план): 55 945 946.78 Оплачено, руб. (факт): 55 945 946.78 Процент оплаты: 29.11 % | Не вышли из МОГЭ | #REF! | #REF! | В МОГЭ не заходили из-за отсутствия тех.приса по газу. Заход в МОГЭ после 15.07.2026. В ОМСУ отсуствуютфинансирование на техприс. В планах ОМСУ решение вопроса по лимитам на техприс до 15.07.26. Для техприса по газу необходим индивидуальный проект. Срок реализации индивидуальных проектов по техпрису два года согласно регламента Мособлгаз. СМР не завершен, в части проведения ПНР. Срок ПНР на 03.06.2026 не определен. |  | ООО ВЕКТОР | 1
1000004462.5327935371 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП Северо-Западный г.о.Ступино (от ЦТП Северо-Западный до ТК-97, ТК-271, ТК-303, ТК-270) (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | Сети | Нет | В МОГЭ | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Да |  |  | 95% | Нет | 134325760 | 0 | 134325760 | 100% |  | Нет | 127 616 640,00 | 0 | 127 616 640,00 |  | Нет МОГЭ | СМР завершён. В МОГЭ Плановая дата выхода 09.06.2026 |  | 2026-07-15 |  |  | 134325.76 | 0 | 134325.76 |  |  | #REF! | #REF! | Ранее заходили в экспертизу, получено отрицательное заключение от 24.12.2025 (низкая динамика устранения замечаний Эксперта) 30.12.2025 (отказ в приеме и рассмотрении заявления) Заключили договор МОГЭ 27.04.2026 Плановая дата выхода 09.06.2026 СМР выполнен в полном объеме. Благоустройство выполнено. |  | ООО ГЭС | 1
4036485401.4036485611 | ГКУ МО МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ Московской области "Детский бронхолегочный санаторий "Озерский" по адресу: Озерский район, пл. Карла Маркса, д. 11 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 17263873.06 | 12273414.6 | 0 | 28.91% |  | Да | 16400679.41 | 16400679.407 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена |  |  | 17263.87 | 5179.16 | 12084.71 | Оплачено, руб. (план): 12 273 414.60 Оплачено, руб. (факт): 12 273 414.60 Процент оплаты: 71.09 % | Цастичная оплата. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  | ООО ЕВРО СТРОЙ | 1
4036554811.4036555021 | ГКУ МО МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ Московской области "Детский бронхолегочный санаторий "Озерский" по адресу: Озерский район, ул. Крюкова, д. 26 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 15610293.31 | 15044635.62 | 0 | 3.624% |  | Да | 14829778.64 | 14829778.6445 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена |  |  | 17263.87 | 5179.16 | 12084.71 | Оплачено, руб. (план): 15 044 635.62 Оплачено, руб. (факт): 15 044 635.62 Процент оплаты: 96.37 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  | ООО ЕВРОГАЗ | 1
1000003865.1000004731 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (от ТК-302а до ТК-11) (в т.ч. ПИР) | ООО РБК СТРОЙИНВЕСТ | Сети | Нет | Заходили | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Благоустройство |  | 73% | Нет | 188768474 | 56630544 | 132137930 | 70% |  | Нет |  |  |  |  | Нет МОГЭ | Повторный заход в МОГЭ с уточнеными объемами с устранеными до 10.06.2026. Не завершено благоустройство. (тратуары, бордюры, финальное благоустройство). | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки устранения замечаний МОГЭ до 05.06.2026 | 2026-08-20 |  |  | 188768.48 | 56630.544 | 132137.936 | Оплачено, руб. (план): 56 630 544.00 Оплачено, руб. (факт): 56 630 544.00 Процент оплаты: 30.00 % | Не вышли из МОГЭ | #REF! | #REF! | Заходили в МОГЭ, вышли из него с отрицательным заключением. Повторный заход в МОГЭ с уточнеными объемами с устранеными до 10.06.2026. В части СМР не завершено благоустройство. (тратуары, бордюры, финальное благоустройство). |  | ООО ПКФ ЭНЕРГОСТРОЙ | 1
4036493601.4036493811 | ГКУ МО МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГАУ СО Московской области "Ступинский комплексный центр социального обслуживания населения" по адресу: Ступинский муниципальный район, с. Липитино, ул. Клубная (в т.ч. ПИР) | ООО ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТИЗА | БМК | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | #N/A | Контракт расторгнут | 10843481.36 | 0 | 10843481.36 | 100% |  | Нет |  |  |  |  | Контракт рассторгнут | Контракт расторгнут |  | 2026-10-10 |  | Судебное разбирательство Частично оплата | 42 786,55 | 16839.66 | 25946.89 | Контракт №1 Оплачено, руб. (план): 13 586 618.90 Оплачено, руб. (факт): 13 586 618.90 Процент оплаты: 45.00 % Контрактк №2 Оплачено, руб. (план): 3 253 044.41 Оплачено, руб. (факт): 3 253 044.41 Возврат оплат, руб.: 3 253 044.41 Процент оплаты: 30.00 % | Контракт рсторгнут | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено в 2022. Необходимо проводить корректировку после заключения нового контратка. Расторгнут контракт ООО "Промстройэкспериза" Ведется судебное разбирательство на тему возврата аванса по контракту на поставку (в теле контракта заложено 2 контракта (поставка и СМР). Аванс с контракта на СМР МОС АВС вернули) Первое заседание состоялось 12.05.2026 Заключение нового договора после судебного процесса |  | ООО РСК ИМПУЛЬС | 1
4036524811.4036525021 | ГКУ МО МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СО Московской области "Денежниковский психоневрологический интернат" по адресу: Раменский муниципальный район, п. Денежниково, д. 24 (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕЗА-СТРОЙ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 128091450 | 128080049.84 | 0 | 0.0089% |  | Да | 121686877.5 | 121686877.5 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена |  |  | 124900 | 12490 | 112410 |  |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  | ООО СК | 1
4036452661.4036452871 | ГКУ МО МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ Московской области "Можайская центральная районная больница", филиал "Клементьевская участковая больница" по адресу: Можайский муниципальный район, Клементьевское сельское поселение, д. Клементьево (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 25030006.98 | 18534168.42 | 0 | 25.95% |  | Да | 23 778 506,63 | 23 778 506,63 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена |  |  | 25030 | 7509 | 17521 | Оплачено, руб. (план): 18 534 168.42 Оплачено, руб. (факт): 18 534 168.42 Процент оплаты: 74.04 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  | ООО СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 1
4036465361.4036465571 | ГКУ МО МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ Московской области "Психиатрическая больница N 4" по адресу: Рузский муниципальный район, с. Покровское (Рузский городской округ) (в т.ч. ПИР) | ООО МОСПРОЕКТ | БМК | Да |  |  | Да | ПНР не проведен |  | #N/A | Да | 41319324.73 | 41319324.73 | 0 | 0% |  | Да | 41319324.73 | 0 | 41319324.73 |  | Оплата 2025 | Оплата 2025 |  | 2026-10-10 |  | Судебное разбирательство Частично оплата | 59259.13 | 5319 | 53940.13 | Контракт №1 (поставка БМК) Оплачено, руб. (план): 41 319 324,73 Оплачено, руб. (факт): 41 319 324,73 Процент оплаты: 100% Контракт №2 (СМР) Оплачено, руб. (план): 5 319 000,00 Оплачено, руб. (факт): 5 319 000,00 Возврат оплат, руб: 5 319 000,00 Процент оплаты:30,00% | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата 2025 |  | ООО ТЕЗА-СТРОЙ | 1
1000004058.1000004933 | Наро-Фоминский | Реконструкция Котельной №53 по адресу: Московская область, г.о. Наро-Фоминск, п. Калининец (в т.ч. ПИР) | ООО УНИСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Финансовые трудности подрядчиков | 81% | Частично | 297436148.5 | 182302533 | 115133615.5 | 38.71% |  | Частично | 297436 148,50 | 27336 187,74 | 270099 960,76 |  | СМР не завершен |  | Проведено совещание с проектной командой о необходимости скорейшего завершения работ до 15.07.2026 | 2026-09-01 |  |  | 297436.15 | 184209.3385 | 113226.8115 | Оплачено, руб. (план): 182 302 533.00 Оплачено, руб. (факт): 182 302 533.00 Процент оплаты: 61.29 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | Необходимо завершить общестроительные работы и благоустройство. Количество не устраненных замечаний УТНКР (6) Планируемая дата завершения 15.07.2026 |  | ООО ОПУСГРУПП | 0.99
1000000726.1000000396 | Дмитровский | Капитальный ремонт газовой котельной по адресу: Дмитровский г.о., п. Деденево, ул. Набережная, дом 21г, стр.1 (замена котла) | ООО АЛЬФАСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 22491000 | 22462790.06 | 0 | 0.1254% |  | Да | 22 462 790,00 | 22 462 790,00 | 0 |  | Контракт рассторгнут |  | - | Оплата выполнена | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 22462.79 | 22462.7896 | 0.00042 | Контракт расторгнут 10.12.2025 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 22 462 790.06 Процент оплаты: 99.87 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! | - |  | ООО РОУД ГРУПП | 0.99
1000003575.1000004374 | Дмитровский | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников 25 (от котельной до ТК-А2) (у детской поликлиники) (в т.ч. ПИР) | ООО АРХИН | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 24113920 | 19429310.61 | 0 | 19.43% |  | Да | 19 902 847,41 | 19 902 847,41 | 0 |  | Контракт рассторгнут |  | - | Оплата выполнена | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 22891.7 | 20609.0594 | 2282.6406 | Контракт расторгнут 29.12.2025 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 19 429 310.61 Процент оплаты: 84.71 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! | - |  | АО АГУНА | 0.98
1000003579.1000004378 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников , д.27 (от ТК-С20 до ТК-С20в) (в т.ч. ПИР) | ООО АРХИН | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 17523630 | 15120966.82 | 0 | 13.71% |  | Да | 14 301 954,82 | 14 301 954,82 | 0 |  | Контракт рассторгнут |  | - | Оплата выполнена | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 17523.63 | 15120.9668 | 2402.6632 | Контракт расторгнут 20.01.2026 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 15 120 966.82 Процент оплаты: 86.28 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! | - |  | АО АСП | 0.98
1000003580.1000004379 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников , д.27 (от ТК-С22 до ТК-С22а) (в т.ч. ПИР) | ООО АРХИН | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 21168600 | 16515644.05 | 0 | 21.98% |  | Да | 15 474 284,05 | 15 474 284,05 | 0 |  | Контракт рассторгнут |  | - | Оплата выполнена | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 21168.6 | 16515.6454 | 4652.9546 | Контракт на этапе расторжеия на этапе выполненых работ Оплачено, руб. (факт): 16 515 644.05 Процент оплаты: 78.01 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! | - |  | ООО КАЛЬДЕРА | 0.98
1000003582.1000004381 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников, д. 27 (от ТК-С14 до перехода дороги ул.Комсомольская) (в т.ч. ПИР) | ООО АРХИН | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 18902540 | 16355052.98 | 0 | 13.48% |  | Да | 15 643 488,98 | 15 643 488,98 | 0 |  | Контракт рассторгнут |  | - | Оплата выполнена | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 18902.54 | 16355.051 | 2547.489 | Контракт расторгнут 29.12.2025 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 16 355 052.98 Процент оплаты: 86.52 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! | - |  | ООО ПГК МСК | 0.98
1000003584.1000004383 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников, д. 27 (от Садовая 2 до ТК-А1) (в т.ч. ПИР) | ООО АРХИН | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 31020400 | 29466242.11 | 0 | 5.01% |  | Да | 28 180 826,11 | 28 180 826,11 | 0 |  | Контракт рассторгнут |  | - | Оплата выполнена | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 31020.4 | 29466.2386 | 1554.1614 | Контракт расторгнут 29.12.2025 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 29 466 242.11 Процент оплаты: 94.98 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! | - |  | ООО СПМК МАГИСТРАЛЬ | 0.98
1000003581.1000004380 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников, д. 27 (от ТК-С1 до ТК-С13а) (в т.ч. ПИР) | ООО ИМПУЛЬСЭНЕРГОСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 40234080 | 37488666.54 | 0 | 6.824% |  | Да | 36 098 857,74 | 36 098 857,74 | 0 |  | Контракт рассторгнут |  | - | Оплата выполнена | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 40234.08 | 37488.6665 | 2745.4135 | Контракт расторгнут 29.12.2025 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 37 488 666.54 Процент оплаты: 93.17 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! | - |  | АО МИСК | 0.97
1000004845.5327935890 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт котельной № 14 по адресу: Наро-Фоминский г.о., г. Апрелевка, ул. Апрелевская, д.65 (в т.ч. ПИР) | ООО СЗСМЭУ | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 70% | Частично | 240258676.86 | 127440155.81 | 112818521.1 | 46.96% |  | Частично | 240258 676,86 | 6899 892,67 | 233358 784,19 |  | Смр не завершен |  | Проведено совещание с проектной командой о необходимости скорейшего завершения работ до 15.07.2026 | 2026-09-01 |  |  | 240258.68 | 85316.9 | 154941.78 | Оплачено, руб. (план): 73 870 366.04 Оплачено, руб. (факт): 73 870 366.04 Процент оплаты: 30.74 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | Необходимо завершить общестроительные работы и благоустройство. Количество не устраненных замечаний УТНКР (1). Планируемая дата завершения 15.07.2026 |  | ООО ТЭСКИП | 0.97
1000004843.5327935888 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт котельной № 50 (в части замены 3-х котлов и оборудования) по адресу: Московская область, г.о. Наро-Фоминск, р.п. Селятино, ул. Промышленная, зд. 20 (в т.ч. ПИР) | ООО СК ВЕКТОР | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Финансовые трудности подрядчиков | 75% | Нет | 159471993.91 | 47841598.18 | 111630395.7 | 70% |  | Частично | 159471 993,91 | 7828 966,65 | 151643 027,26 |  | СМР не завершен |  | Проведено совещание с проектной командой о необходимости скорейшего завершения работ до 15.07.2026 | 2026-09-01 |  | Нет МОГЭ | 172860.09 | 47841.5982 | 125018.4918 | Оплачено, руб. (план): 47 841 598.18 Оплачено, руб. (факт): 47 841 598.18 Процент оплаты: 30.00 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | Необходимо завершить общестроительные работы и благоустройство. Количество не устраненных замечаний УТНКР (6) Планируемая дата завершения 15.07.2026 |  | ООО ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ | 0.97
1000003578.1000004377 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Профессиональная (от котельной до ТК-П1 ул.Профессиональная) (в т.ч. ПИР) | ООО ИМПУЛЬСЭНЕРГОСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Да | 52827000 | 47271234.81 | 0 | 10.52% |  | Да | 45 695 127,17 | 45 695 127,17 | 0 |  | Контракт рассторгнут | - | - | Оплата выполнена | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 52827 | 47506.5128 | 5320.4872 | Оплачено, руб. (факт): 47 271 234.81 Процент оплаты: 95.90 % | Кредиторская задолженность Оплата до 15.04.2026 | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  | МУП БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА | 0.95
1000003583.1000004382 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников, д. 27 (от перехода дороги ул.Комсомольская у школы №2 до ТК-С20) (в т.ч. ПИР) | ООО ИМПУЛЬСЭНЕРГОСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 92% | Да | 61406290 | 56879672.26 | 0 | 7.372% |  | Да | 55 521 608,23 | 55 521 608,23 | 0 |  | Контракт рассторгнут | - | - | Оплата выполнена | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 96849.5 | 57873.5959 | 38975.9041 | Контракт расторгнут по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 56 879 672.26 Возврат оплат, руб.: 993 919.68 Процент оплаты: 92.62 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  | ООО ИСК | 0.95
1000004450.5327935358 | Одинцовский | Реконструкция тепловых сетей котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 ( в т .ч. ПИР) | ООО ВМО-ПРОЕКТ | Сети | Нет | Заходили | Необходимость проведения НТС | Нет | Монтаж не завершен |  | 25% | Нет | 121513290 | 12151329 | 109361961 | 90% |  | Частично | 121 513 290,00 | 5 949 658,68 | 115 563 631,32 |  | Нет МОГЭ | Нет МОГЭ Заход после НТС | Назначение очного совещания с Тактаровым Р.Ф. (вопрос о расторжении, либо изменении контракта) Дата уточняется | 2026-11-30 |  | Ведется СМР 25% | 121513.3 | 12151.329 | 109361.971 | Оплачено, руб. (план): 12 151 329.00 Оплачено, руб. (факт): 12 151 329.00 Процент оплаты: 10.00 % | Ведется СМР. СГ 25% | #REF! | #REF! | В МОГЭ планируется заход после изменения Задания на проектирование (связанного с изменение присоединяемой нагрузки и увеличением диаметра трубопровода) и прохождением НТС. На данный момент СМР остановлен до решения вопроса с МОГЭ. НТС назначен на 09.06.2026г. |  | ООО РНП | 0.95
1000004083.1000004959 | Егорьевск | Капитальный ремонт котельной (в части замены насосов, котла ПТВМ с автоматизацией) по адресу: Московская область, г. Егорьевск, Касимовское шоссе, д.3А | ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Нет | 148023620 | 42224866.02 | 105798754 | 71.47% |  | Частично |  |  |  | Спор из-за объемов выполненных работ | Замечания ИД | Замечания ИД. Не устранено 23 замечаний. Срок устранения до 10.06.2026 | Проведен вкс. Определен срок устранения замечания до 10.06.2026 | 2026-07-10 |  |  | 148023.62 | 42224.866 | 105798.754 | Оплачено, руб. (план): 42 224 866.02 Оплачено, руб. (факт): 42 224 866.02 Процент оплаты: 28.52 % остаток 102985 по результатам МОГЭ остаток средств 2300 | работы выполнены на 100%.. Заказчик готов оплачивать Замечания по ИД у УТНКР. Ориентировочное устранение замечаний до 10.06.2026 , оплата 10.07.2026 | #REF! | #REF! | Устраняют замечания Заказчика в части ИД. Всего 24 замечания. Срок устранения замечаний по ИД до 10.06.2026 |  | ООО ЭТС | 0.94
4036510481.4036510711 | Волоколамский | Строительство котельной №37,п.Сычево,Школьный пр.,д.4, г.о. Волоколамский (в т.ч. ПИР, ТП) | ООО ВЫМПЕЛСТРОЙ | БМК | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Финансовые трудности подрядчиков | 14% | Нет | 150039495.07 | 45011848.52 | 105027646.6 | 70% |  | Нет | 141036 621,97 | 0 | 141036 621,97 |  | СМР ведется | СМР ведется Объект в 65.1 |  | 2026-10-01 |  |  | 150039.5 | 45011.8485 | 105027.6515 | Оплачено, руб. (план): 45 011 848.52 Оплачено, руб. (факт): 45 011 848.52 Процент оплаты: 29.99 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | Положительное заключение получено. СМР ведется. СГ-13%.Плановая дата окончания 01.09.2026. Объект в 65.1. |  | ООО АРХИН | 0.92
1000003576.1000004375 | Дмитровский | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников 25 (от ТК-А4 до ТК-А6) (в т.ч. ПИР) | ООО АРХИН | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 92% | Да | 35211420 | 27910921.28 | 0 | 20.73% |  | Да | 26 514 205,28 | 26 514 205,28 | 0 |  | Контракт рассторгнут | - | - | Оплата выполнена | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 35211.42 | 27910.922 | 7300.498 | Оплачено, руб. (факт): 27 910 921.28 Процент оплаты: 79.26 % | Кредиторская задолженность Оплата до 15.04.2026 | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  | ООО ОПТИМГРУПП | 0.9
4036503591.4036503841 | Шатура | Строительство блочно-модульной котельной (БМК), расположенная по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Бакшеево, ул. Комсомольская, д. 2 (в том числе ПИР и ТП) | ООО ПРОФИСТРОЙ | БМК | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 56% | Нет | 204591787.84 | 102295893.92 | 102295893.9 | 50% |  | Частично | 204 591 787,84 | 14 811 277,47 | 189 780 510,37 |  | СМР не завершен, оплачен только аванс | СМР не завершен. План завершения - 30.09.2026. не подготовлена и не сдана ИД по работам нового подрядчика, не устранены замечания УТНКР. | Проведено совещание 02.06.2026. Подрядчик обещал увеличить количество людей и темпы работ на объекте. Актуальный ГПР будет направлен до 05.06.2026. Совместно с МЭФ прорабатывается вариант продления сроков действия контракта | 2026-10-15 |  |  | 204591.78 | 103991.7587 | 100600.0214 | Оплачено, руб. (план): 102 295 893.92 Оплачено, руб. (факт): 102 295 893.92 Процент оплаты: 50.00 % | новый контракт по КЧС, выплачен аванс 50% | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено предыдущей подрядной организацией. Контракт с ООО "ПРОФИСТРОЙ" заключен в режиме КЧС (истек 19.02.2026). Прорабатывается возможность продления контракта с МЭФ (срок до 09.06.2026) Стройготовность на площадке 65% Подрядчик обещал увеличить количество людей и темпы работ на объекте. План завершения СМР 25.08.2026 По сдаче исполнительной документации будет собрано ВКС 09.06.2026 совместно с УТНКР и с ГЛАВСТРОЙНАДЗОРОМ по вопросу сдачи исполнительной документации от нескольких подрядных организаций. |  | ООО МЕГАПОЛИС | 0.89
1000004327.1000005318 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Профессиональная (от ТК-П2 до ТК-П3) (в т.ч. ПИР) | ООО ТРАССТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 29959500 | 26108412.86 | 0 | 12.85% |  | Да | 24 317 028,86 | 24 317 028,86 | 0 |  | Контракт рассторгнут | - | - | Оплата выполнена | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 22553.664 | 26108.0992 | -3554.4352 | Контракт расторгнут, произведена оплата по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 26 108 412.86 Процент оплаты: 87.14 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  | был ООО ГРАНДХИТ | 0.89
1000004328.1000005319 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г.Дмитров, ул. Профессиональная (от ТК-П3 до ТК-По ул.Оборонная) (в т.ч. ПИР) | ООО ТРАССТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 54778540 | 49141806.5 | 0 | 10.29% |  | Да | 46 885 806,50 | 46 885 806,50 | 0 |  | Контракт рассторгнут | - | - | Оплата выполнена | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 54778.54 | 49141.8104 | 5636.7296 | Контракт расторгнут, произведена оплата по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 49 141 806.50 Процент оплаты: 89.70 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена |  | ООО ЛЕГИОНСТРОЙГРУПП | 0.85
1000004396.1000005422 | Сергиево-Посадский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР) | ООО ГЕОМАР | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Финансовые трудности подрядчиков | 82% | Частично | 132274220 | 75997982.27 | 56276237.73 | 42.55% |  | Частично | 127 811 737,43 | 58 266 714,70 | 69 545 022,73 |  | СМР не завершен | не закончено СМР, подрячдик приостанавливал работы на объекте в связи с заключением ДС по 65.1, выход на объект 25.05.2026 СМР завершение до 01.08.2026 | Проведен ВКС 13.05.2026 | 2026-09-03 |  |  | 90546.4 | 31691.24 | 58855.16 | Оплачено, руб. (факт): 31 691 240.00 Процент оплаты: 35.00 % | Ведется СМР Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! |  |  | ООО РУСВОДА ИНЖИНИРИНГ | 0.85
1000003658.1000004522 | Балашиха | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от т.6 до т.46 от ТЭЦ-23 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Янтарный, кв. Изумрудный (в т.ч. ПИР) | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Попадание в зоны ЗОУИТ | 82% | Частично | 201369509.99 | 105197274.96 | 96172235.03 | 47.76% | Не завершены СМР | Частично | 197823858.69 | 126697833.33 | 71126025.36 | Заказчик выставляет замечания подрядчику | Оплачено все кроме Благоустройства, благоустройство не выполнено до конца | СМР не завершен в части благоустройства. Планируется завершить до 30.05.2026 |  | 2026-06-20 | 2026-04-20 | после получения БГ по замещающему источнику | 201369.51 | 156725.2569 | 44644.2531 |  | Осталось благоустройство. Остатки КС-2 по СМР приняты УТНКР и подгружены в ПИК | #REF! | #REF! | Устраняются замечания УТНКР по благоустройству (срок до 20.06.2027) |  | ООО ГЕОМАР | 0.82
4035945181.4035945351 | Шатура | Наружные сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения г.о. Шатура (реконструкция) ПИР | ООО СТРОЙ ГРУПП | Сети | Нет | Не заходили ни разу | Долгая передача исходных данных от ОМСУ подрядчику | Да |  |  | #N/A | Нет | 136403980 | 40921194 | 95482786 | 70% |  | Нет | 0 | 0 | 0 |  | Нет МОГЭ | Только проектирование. Нет заключения МОГЭ. (план захода 30.06.2026). Задержка связана с длительным представлением исходных данных для проектирования со стороны Заказчика. | Проведено совещание 01.06.2026. Заказчик взял на себя обязательство акутуализировать нагрузки и проверить представленную документацию. Подрядчик обещал усилиться в разработке разделов ПИР. необходимо разделение ПИР на несколько титулов (мероприятий) отдельно заходить в МОГЭ водопроводом, трубопроводами водоотведения, трубопроводами горячего водоснабжения и отопления. | 2026-09-30 |  | ОМСУ готовит заявку на корректировку сроков реализации контракта | 136 403,98 | 40921.19 | 95482.79 | Оплачено, руб. (план): 40 921 194.00 Оплачено, руб. (факт): 40 921 194.00 Процент оплаты: 30.00 % | Контракт только ПИР. Выплачен аванс 30% | #REF! | #REF! | В МОГЭ не заходили из-за длительного согласования направления трассы и нагрузок к строениям с заказчиком. 27.05.2026 заказчиком выданы нагрузки на строения (не подлежащие сносу). план захода в МОГЭ до 15.07.2026 СМР контрактом не предусмотрен |  | ООО ГАЗЭНЕРГО ПРОМСЕРВИС | 0.8
1000008996.5327940612 | Дзержинский | Аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от ТЭЦ до центральной бойлерной 120019 в городском округе Дзержинский Московской области (капитальный ремонт, в т.ч. ПИР) | АО МИСК | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 97% | Частично | 1665374255.99 | 1570081728.71 | 95292527.28 | 5.722% |  | Частично |  |  |  |  | Осталась благоустройство | не сдана ИД. Срок предоставления ИД до 15.07.2026 | провели ВКС, определили срок окончания работ и сдачи ИД до 15.07. 2026 | до 30.08. 2026 |  | Частично оплачен (90%) ИД не сдавалась | 1665374.25 | 1561783.315 | 103590.935 | Оплачено, руб. (план): 1 570 081 728.71 Оплачено, руб. (факт): 1 570 081 728.71 Процент оплаты: 94.27 % | ИД не сдано. Осталось благоустройство. | #REF! | #REF! | не сдана ИД. Срок предоставления ИД до 15.07.2026 |  | ООО ГИПРОН | 0.8
1000004175.1000005069 | Богородский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной "Заречье" до ЦТП-1 по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск, ул. Белякова, д. 2 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНВЕСТСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Выявление доп. объема работ | 45% | Частично | 204097990 | 109890820.63 | 94207169.37 | 46.16% |  | Частично | 231 857 703,00 | 88 889 697,53 | 142 968 005,47 |  | Нет могэ | СМР не завершен монтаж трубы (400 метров) Повторный заход в могэ до 30.06.2026 из за увеличения обьемов работ (большая стоимость грузоподьемных кранов - порядка 30 миллионов) | Проведен вкс | 2026-08-20 |  | Оплачен Аванс | 204097.99 | 109890.8206 | 94207.1694 | Оплачено, руб. (план): 109 890 820.63 Оплачено, руб. (факт): 109 890 820.63 Процент оплаты: 53.84 % | Не сданы ИД/КС | #REF! | #REF! | СМР не завершен. Осталось смонтировать 400 м. трубы. Планируется повторный заход в МОГЭ до 30.06.2026 из за увеличения стоимости работ (большая стоимость аренды грузоподьемных кранов - порядка 30 миллионов) |  | ООО ИЭС | 0.8
1000004663.5327935581 | Люберцы | Капитальный ремонт тепловой сети, от квартальной котельной по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, г. Люберцы, пос. Калинина, д.44а, до ЦТП АО «Люберецкая теплосеть» №№ 1, 5, 8, 10, 12, 42, 46 (в т.ч. ПИР) | ООО ИСК | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 95% | Частично | 159614138.26 | 44013986.77 | 115600151.5 | 72.42% |  | Да |  |  |  | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | Принята | Замечания устранены . УТНКР подписал. ОМСУ ждет документв от Заказчика на оплату. | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки устранения замечаний ИД в УТНКР | 2026-06-15 |  |  | 135788.4 | 44013.9831 | 91774.4169 | Оплачено, руб. (план): 44 013 986.77 Оплачено, руб. (факт): 38 699 694.00 Процент оплаты: 28.50 % | Работы выполнены . Не вышли из МОГЭ | #REF! | #REF! | Замечания устранены . УТНКР подписал. ОМСУ ждет документы от Заказчика на оплату. Оплата до 15.06.2026 |  | ООО КАСКАД-ЭНЕРГО | 0.8
1000004676.5327935596 | Кашира | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной 90 МВт, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Садовая, Кржижановского, 8 Марта, Центральная, Юбилейная, Вахрушева, Масленникова, Клубная (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОПОРТ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Нет | 159573789.89 | 36462269.89 | 123111520 | 77.15% |  | Нет | 121 540 899,64 | 0 | 121 540 899,64 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | Замечания ИД | 8 из 10 участков ИД подптсана, 2 на проверке. Сдача всей ИД и КС до 09.6. Замечания УТНКР(41): Благоустройство | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-08-31 |  |  | 127937.789 | 36462.2699 | 91475.5191 | Оплачено, руб. (план): 36 462 269.89 Оплачено, руб. (факт): 36 462 269.89 Процент оплаты: 28.49 % |  | #REF! | #REF! | Ожидают оплату по ПИРам. В ПИК подгружено Формируют ИД и КС, к 08.06.2026г. предоставляют в УТНКР всю ИД и КС, касательно выполненных СМР. |  | ООО РЕМИСТР | 0.79
1000004432.5327935340 | Богородский | Строительство БМК на 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск, ул. Жарова (в т.ч. ПИР) | ООО РАДУГА | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Частично | 158509052.22 | 69104838.07 | 89404214.15 | 56.4% | Низкий темп подгрузки документов в ПИК | Да | 149 580 683,69 | 135 024 157,56 | 14 556 526,13 |  | Завершающая документация собрана, подписана. | ИД сдана |  | 2026-06-30 |  | Ид не сдана | 122000 | 75397.384 | 46602.616 | Оплачено, руб. (план): 69 104 838.07 Оплачено, руб. (факт): 69 104 838.07 Процент оплаты: 56.64 % | Требуется доп согл об увелич лимитов. | #REF! | #REF! | ИД собрана в полном объеме и передана в УТНКР. Оплата контракта остановлена до устранения выданных УТНКР замечаний. |  | ООО ВКС ПРОЕКТ | 0.78
4036472001.4036472231 | Талдомский | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной производительностью 11,0 МВт по адресу: Талдомский район, р.п. Северный, ул. Садовая, д. 12 | ООО РСПК | БМК | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 75% | Частично | 134595347.7 | 45307288.8 | 89288058.9 | 66.34% |  | Нет | 134 595 347,70 | 0 | 134 595 347,70 |  | СМР не завершен | не закончено СМР Плановая дата завершения СМР до 01.09.2026 Низкая динамика работы подрядчиком | Проведен ВКС 15.05.2026 | 2026-10-15 |  |  | 151024.29 | 45307.2888 | 105717.0012 | Оплачено, руб. (факт): 45 307 288.80 Процент оплаты: 30.00 % | Ведется СМР | #REF! | Ведется СМР (предварительная дата окончания 30.09.2026). До настоящего времени Подрядчиком не предоставлены ИД,КС на выполненные виды работ. |  |  | ООО РБК СТРОЙИНВЕСТ | 0.73
1000003646.1000004507 | Дубна | Реконструкция котельной №3 (в части замены котла и установки дополнительного котла) по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Тверская, д. 20а (в т.ч. ПИР) | ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ | Котельная | Нет | В МОГЭ | Проведение дополнительных инж. изысканий в соответствии с ЗНП | Да |  |  | 87% | Нет | 127113000 | 38133900 | 88979100 | 70% |  | Нет | 123 299 610,00 | 0 | 123 299 610,00 |  | Нет МОГЭ | Находятся в МОГЭ с 21.05.2026 плановая дата выхода 02.07.26 | Внутренний ВКС с подрядчиком 15.05.2026 | 2026-08-15 |  |  | 129362.51 | 38133.9 | 91228.61 | Оплачено, руб. (факт): 38 133 900.00 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Не получено МОГЭ, договор заключен 21.05.2026, дата выхода 20.07.2026 Работы выполнены в полном объеме Плановая дата оплаты 15.08.2026 |  | ООО СЗСМЭУ | 0.7
1000004517.5327935428 | Богородский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г.Электроугли, мкр. Светлый: от ТК-29 до ТК-33 по ул. Трудовая; от ТК-33 до ТК-36 по ул. Чехова; от ТК-24 до ТК-32; от ТК-6 до ТК-25; от ТК-10 до ТК-17; от ТК-10 до ТК-13; от ТК-5 до ТК-3; от ТК-5 до ТК-10 (в т.ч. ПИР) | АО АГУНА | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Частично | 98953480 | 10215534.25 | 88737945.75 | 89.68% |  | Частично | 90 473 613,28 | 31 012 613,90 | 59 460 999,38 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | Оплачены ПИРы, Завершающая документация собрана, подписана. | Благоустройство завершено. ИД в процессе сбора для передачи в УТНКР. Срок до 30.05.2026г. |  | 2026-06-30 |  |  | 98953.48 | 37801.2272 | 61152.2528 | Оплачено, руб. (план): 10 215 534.25 Оплачено, руб. (факт): 10 215 534.25 Процент оплаты: 10.32 % | Не сданы ИД/КС 03.04 подача на частичное закрытие | #REF! | #REF! | Благоустройство завершено. ИД в процессе сбора для передачи в УТНКР. Срок до 30.06.2026г. |  | ООО СМУ-102 | 0.7
1000002844.1000003588 | Пушкинский | Капитальный ремонт котельной №2 (в части замены и монтажа котлов, насосов, дымовой трубы, резервно-топливного хозяйства, химической водоподготовки, горелок, теплообменников, автоматики и оборудования) по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Лесной, ул. Центральная, 1 (в т.ч. ПИР) | ООО ДАКОРП | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Финансовые трудности подрядчиков | 53% | Частично | 139873722.68 | 107561970.87 | 32311751.81 | 23.1% |  | Частично | 136 833 194,74 | 57 031 254,69 | 79 801 940,05 |  | СМР не завершены | СМР не завершен, плановая дата завершения 01.09.2026, не оформлена ИД | Совещания с ОМСУ, РСО - корректировка ГПР и сроков реализации | 2026-09-25 |  | Частично | 140619.49 | 107561.9709 | 33057.5191 | 107561.9709 | Оплачено частично, СМР не завершены | #REF! | #REF! | СМР не завершен - монтаж оборудования (теплообменники, насосы, ХВП, электрика, автоматика, ГРУ, демонтаж дымовой трубы, ПНР) - задержка по причине отсутствия денег для закупки оборудования у подрядной организации. После оплаты частично выполенных работ - подрядная организация возобновила работы. Плановый срок завершения ПНР 31.08.2026.
1000004453.5327935362 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей котельной № 278 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., городок Кубинка-1, Кубинка (в т.ч. ПИР) | ООО МОНТАЖ | Сети | Нет | Не заходили ни разу | Необходимость проведения НТС | Нет | Монтаж не завершен |  | 68% | Частично | 175874000 | 87937000 | 87937000 | 50% |  | Частично | 175 874 000,00 | 8 793 470,00 | 167 080 530,00 |  | Нет МОГЭ | Нет МОГЭ Заход после НТС | Назначен НТС 27.05.2026 | 2026-08-15 |  |  | 175874.24 | 87937 | 87937.24 | Оплачено, руб. (план): 87 937 000.00 Оплачено, руб. (факт): 87 937 000.00 Процент оплаты: 50.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | НТС проведен 29.05.2026г. Выданы замечания. Увеличение объема связано с изменением трассировки тепловой сети, необходимостью строительства непроходных каналов под дорогами (проезд тяжелой военной техники). Повторный НТС планируется провести до 30.06.2026
1000000938.1000000625 | Солнечногорск | Аварийно-восстановительные работы сетей теплоснабжения и ГВС в р.п. Менделеево г. о. Солнечногорск | ООО СТАЙЛГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 88% | Частично | 211672823.64 | 150513227.73 | 61159595.91 | 28.89% |  | Частично | 201089182.46 | 10676812.5 | 190412370 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Замечания ИД | Идет согласование ИД. Крайняя дата оплаты 30.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-06-30 |  |  | 257853.5168 | 128926.76 | 128926.7568 | Оплачено, руб. (план): 128 926 758.39 Оплачено, руб. (факт): 128 926 758.39 Процент оплаты: 50.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Работы завершены, идет сдача документации в УТНКР. Осталось устранить замечаний: раздел демонтажные работы Плановая дата подписания в УТНКР - 11.06.2026
1000003998.1000004864 | Дмитровский | Капитальный ремонт котельной (в части замены котла) по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Яхрома ул. Ленина (в т.ч. ПИР) | ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 29546430 | 28258912.56 | 0 | 4.358% |  | Да | 26 794 792,56 | 26 794 792,56 | 0 |  | Оплата 2025 | - | - | Оплата выполнена | оплачен |  | 29546.43 | 28258.9126 | 1287.5174 | Контракт расторгнут 14.10.2025 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 28 258 912.56 Процент оплаты: 95.64 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004000.1000004866 | Дмитровский | Капитальный ремонт котельной (в части замены котла) по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., п. опытного хозяйства "Ермолино", ул. Центральная (в т.ч. ПИР) | ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 15917180 | 14416450.65 | 0 | 9.428% |  | Да | 13 700 390,65 | 13 700 390,65 | 0 |  | Оплата 2025 | - | - | Оплата выполнена | оплачен |  | 15917.18 | 4153.5 | 11763.68 | Контракт расторгнут 09.02.2026 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 14 416 450.65 Процент оплаты: 90.57 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004852.5327935897 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт котельной № 7 (в части замены 2-х котлов и оборудования) по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Ленина (в т.ч. ПИР) | ООО СК ВЕКТОР | Котельная | Нет | В МОГЭ | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Монтаж не завершен |  | 90% | Нет | 114663859.7 | 34399157.91 | 80264701.79 | 70% |  | Частично | 114663 859,70 | 5629 148,69 | 109034 711,01 |  | СМР не завершен | Зашли в экспертизу 13.04.2026. Выданы замечания в части документации по разделу Промбеза и СД. Выход из МОГЭ 12.06.2026. Остальные разделы согласованы. Неоходимо завершить общестроительные работы и благоустройство. Количество не устраненных замечаний УТНКР (3) Планируемая дата завершения 15.07.2026 | Проведено совещание с проектной командой о необходимости скорейшего завершения работ до 15.07.2026 | 2026-09-01 |  |  | 115240.06 | 34399.1579 | 80840.9021 | Оплачено, руб. (план): 34 399 157.91 Оплачено, руб. (факт): 34 399 157.91 Процент оплаты: 30.00 | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Зашли в экспертизу 13.04.2026. Выданы замечания в части документации по разделу Промбеза и СД. Выход из МОГЭ 12.06.2026. Неоходимо завершить общестроительные работы и благоустройство. Количество не устраненных замечаний УТНКР (3) Планируемая дата завершения 15.07.2026
1000003996.1000004862 | Пушкинский | Капитальный ремонт котельной "Студенческий проезд" по адресу: Московская область, г.о. Пушкино, Студенческий проезд д.39А (в т.ч. ПИР) | ООО ЛИДЕР | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Финансовые трудности подрядчиков | 67% | Нет | 105114120 | 26278530 | 78835590 | 75% |  | Нет | 99 858 414,00 | 0 | 99 858 414,00 |  | СМР не завершен | СМР не завершен, не реализован тех прис электрика - 20.05.2026 подана новая заявка на 243 кВт, газ - договор заключен - плановая дата выполнения 15.10.2026 - нужно переврезать ГРУ, ВРУ. Возможна частичная оплата на 80 млн руб., у ОМСУ отсуствует бюджет на оплату, прорабатывается замещение бюджета из МинЖКХ | ВКС с ОМСУ/РСО/ПО | 2026-12-25 |  | КС частично оформлены (76 млн)не доведен местный лимит для оплаты, не скорректирвана ГП с учетом увеличения стоимости мероприятия после НТС (волна 4) | 105114.12 | 26278.53 | 78835.59 | Оплачено, руб. (план): 26 278 530.00 Оплачено, руб. (факт): 26 278 530.00 Процент оплаты: 25.00 % | КС на оформлении на сумму 76 млн руб. | #REF! | #REF! | СМР не завершен, не реализован тех прис электрика - 20.05.2026 подана новая заявка на 243 кВт, газ - договор заключен - плановая дата выполнения 15.10.2026 - нужно переврезать ГРУ, ВРУ. Возможна частичная оплата на 80 млн руб., у ОМСУ отсуствует бюджет на оплату, прорабатывается замещение бюджета из МинЖКХ, плановая дата 05.06.2026. Плановый срок завершения СМР 30.10.2026
1000004597.5327935512 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Гайдара 11, вдоль улиц Высотная, Гайдара, Готвальда, Свердлова, Кирова, Ленинградский пр-д, Юбилейная, Красногвардейский бульвар, Ленинградская (в т.ч. ПИР) | ООО МОИК | Сети | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 98% | Частично | 162441289.14 | 137865246.32 | 24576042.82 | 15.13% |  | Частично |  |  |  |  | Замечания ИД | ИД в УТНКР подписана в полном объеме. Повторныйт заход в МОГЭ по доп. объемам. Срок рассмотрения 15 дней | Проведено совещание с проектной командой, зам. Министра по оплате округом объектов. Составлена дорожная карта оплаты. | 2026-07-01 | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 170109.67 | 112827.3767 | 57282.2933 | Оплачено, руб. (план): 87 040 926.66 Оплачено, руб. (факт): 87 040 926.66 Процент оплаты: 53.58 % |  | #REF! | #REF! | В связи с корректировкой выполненных объемов, подрядной организацией принято решение о повторном заходе в МОГЭ для подтверждения изменений в ПСД
1000004070.1000004946 | Лосино-Петровский | Строительство БМК на 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский д. Мизиново (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | БМК | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | "Длительное согласования с ведомствами (Ростехнадзор, МОГ и тд)" | 37% | Нет | 149217889.54 | 74608944.78 | 74608944.76 | 50% |  | Нет |  |  |  |  | СМР не завершен | СМР не завершен. Задержка СМР связана с приостановкой работ в связи с попаданием БМК в охранную зону Трансгаз Москва. Вопрос решен, СМР возобнавлен. | Уточнен ГПР со сроком реализации до 01.09.2026 | 2026-10-31 |  |  | 149217.89 | 74608.9448 | 74608.9452 | Оплачено, руб. (план): 74 608 944.78 Оплачено, руб. (факт): 74 608 944.78 Процент оплаты: 50.00 % | Не вышли из МОГЭ. СМР не выполнен | #REF! | #REF! | СМР не завершен. Задержка СМР связана с приостановкой работ в связи с попаданием БМК в охранную зону Трансгаз Москва. Вопрос решен, СМР возобнавлен. Динамика производства работ положительная. Срок реализации до 01.09.2026
1000005173.5327936565 | Дмитровский | Капитальный ремонт котельной (в части замены котла) по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., п. Новосиньково, д. 79, стр. 1 (в т.ч. ПИР) | ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 12612310 | 12435135.66 | 0 | 1.405% |  | Да | 9 921 375,66 | 9 921 375,66 | 0 |  | Оплата 2025 | - | - | Оплата выполнена | оплачен |  | 12629.93 | 3788.979 | 8840.951 | Контракт расторгнут 09.02.2026 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 12 435 135.66 Процент оплаты: 98.59 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000000880.1000000565 | Можайский (АО МОСОБЛТЕПЛО) | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения пос. Строитель г.о. Можайск (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | #N/A | Частично | 143200000 | 70625023.95 | 72574976.05 | 50.68% |  | Нет | 136 040 000,00 | 67093772.7525 | 68 946 227,25 |  | СМР не завершен | Необходимо завершить СМР и выполнить благоустройство (тратуары, бордюры, финальное благоустройство) Плановая дата завершения работ 30.06.2026 | Проведено выездное совещание на объете. | 2026-09-01 |  |  | 150000.01 | 0 | 150000.01 | Оплачено, руб. (план): 70 625 023.95 Оплачено, руб. (факт): 70 625 023.95 Процент оплаты: 49.31 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено. Необходимо завершить СМР и выполнить благоустройство (тратуары, бордюры, финальное благоустройство) Плановая дата завершения работ 30.06.2026
1000004187.1000005081 | Щёлково | Строительство БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская (в т.ч. ПИР) | ООО РСПК | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Частично | 130223171.3 | 60784263.56 | 69438907.74 | 53.32% |  | Частично | 107 874 326,58 | 115 887 049,00 | 69 438 907,74 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | на проверке | замечанеия устранены. Подгружено в ПИК на подписании | срок устранения замечаний до 01.06.2026 | 2026-06-15 |  |  | 103744.37 | 72442.3359 | 31302.0341 | Оплачено, руб. (план): 60 784 263.56 Оплачено, руб. (факт): 60 784 263.56 Процент оплаты: 46.67 % | ИД сдано частично. СМР выполнен | #REF! | #REF! | замечанеия устранены. Подгружено в ПИК на подписании
1000004180.1000005074 | Кашира | Строительство БМК мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, г.Кашира ул. 1-ая Дзержинская (в т.ч. ПИР) | ООО МЕГАПОЛИС | БМК | Нет | В МОГЭ | Длительное согласование ПИР с Заказчиком | Нет | ПНР не проведен |  | 89% | Нет | 129271033.71 | 59950000 | 69321033.71 | 53.62% |  | Нет | 122 151 403,66 | 0 | 122 151 403,66 |  | Нет МОГЭ | плановый выход из МОГЭ - 04.06.2026г. устранение замечаний ПСД, в МОГЭ с 21.03.2026, не закончены СМР (план. до 30.06.) Замечания УТНКР(13): Проектно-изыскательские работы • Инженерные системы | Проведено совещание с проектной командой,на ускорение спроизводства ПИР | 2026-09-15 |  | СМР не завершен | 149221.02 | 59950 | 89271.02 | Оплачено, руб. (план): 59 950 000.00 Оплачено, руб. (факт): 59 950 000.00 Процент оплаты: 46.37 % |  | #REF! | #REF! | Не закончены СМР: прокладка внутренних сетей ТС для врезки с сетями ООО "КДС" и выполнения ПНР. План окончания СМР - 30.06.2026 г.
1000004231.1000005147 | Котельники | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП "Ковровый" по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр.Ковровый, д.47 (от камеры ТКМ Дзержинское ш. д. 4 до тепловой камеры 18 мкр. Ковровый, д. 14), в т.ч. ПИР | ООО СТРОЙСНАБ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 93% | Частично | 80002240 | 11965000 | 68037240 | 85.04% |  | Частично |  |  |  | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | Замечания ИД | Заключено дополнительное соглашение после выхода МОГЭ и доведения лимитов, ИД не подписана утнкр. Плановая дата оплаты до 15.06.2026 |  | 2026-06-15 |  |  | 41960.32 | 11964.996 | 29995.324 | Цена контракта, руб.: 41 960 320.00 Оплачено, руб. (факт): 11 965 000.00 Процент оплаты: 28.51 % (аванс) Остаток к оплате после НТС 68037250. Выплата после доведения лимитов | по результатам НТС увеличена сумма контракта. | #REF! | #REF! | Заключено дополнительное соглашение после выхода МОГЭ и доведения лимитов, ИД не подписана утнкр. Плановая дата оплаты до 15.06.2026
1000004008.1000004874 | Долгопрудный | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.40 ( в т.ч. ПИР) | ООО ЭНЕРГОРЕМСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 124592940 | 124329716.15 | 0 | 0.2113% |  | Да | 118363293 | 118363293 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 124592.94 | 124329.7162 | 263.2239 | Оплачено, руб. (план): 124 329 716.15 Оплачено, руб. (факт): 124 329 716.15 Процент оплаты: 99.78 % | Работы закрыты под факт выполнения | Работы закрыты под факт выполнения | Работы закрыты под факт выполнения | Оплата выполнена
1000004093.1000004969 | Щёлково | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Щелково, Фряновское ш. (в т.ч. ПИР) | ООО РСПК | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Частично | 86573728.61 | 18848155.79 | 67725572.82 | 78.23% |  | Частично | 69 339 471,00 | 77 166 736,90 | 67 725 572,82 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | Замечания ИД | замечанеия устранены. Подгружено в ПИК на подписании | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР до 01.06.2026 | 2026-06-15 |  |  | 53941.16 | 18848.1595 | 35093.0005 | Оплачено, руб. (план): 18 848 155.79 Оплачено, руб. (факт): 16 182 349.47 Процент оплаты: 18.69 % | ИД сдано частично. Осталось отделочные работы | #REF! | #REF! | замечанеия устранены. Подгружено в ПИК на подписании
1000003995.1000004861 | Солнечногорск | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о.Солнечногорск, п. Миронцево (в т.ч. ПИР) | АО ГК ЕКС | Котельная | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Нет |  |  | 97% | Частично | 218210565 | 150565289.84 | 67645275.16 | 31% |  | Частично | 207426692.82 | 0 | 207426692.82 |  | ИД сдана частично, замечания УТНКР, оплата произведена частично | Плановая дата захода в МОГЭ 29.05.2026. Идет согласование ИД. Крайняя дата оплаты 20.09.2026 | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-09-20 |  |  | 218210.56 | 150565.2898 | 67645.2702 | Оплачено, руб. (план): 150 565 289.84 Оплачено, руб. (факт): 150 565 289.84 Процент оплаты: 68.99 % | Будет перезаход в МОГЭ | #REF! | #REF! | СМР ведутся. Необходимо выполнить до окончания монтажа: ПНР котла №4 Сметная документация проходит экспертизу в МОГЭ. Загружена документация в МОГЭ на корректировку сметной стоимости 01.06.2026. ИД (сметы) на рассмотрение в УТНКР.
1000003952.1000004818 | Ступино | Строительство БМК мощностью 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Ступино, с. Татариново | АО МОСОБЛГАЗ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Нет | 133859580 | 66929790 | 66929790 | 50% |  | Частично | 133 859 580,00 | 0 | 133 859 580,00 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | СМР не завершен | КС не подгружены в ПИК ИД исправление замечаний |  | 2026-06-22 |  | МОГЭ получено | 133859.58 | 66929.79 | 66929.79 | Оплачено, руб. (план): 66 929 790.00 Оплачено, руб. (факт): 66 929 790.00 Процент оплаты: 50.00 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ - получено. СМР выполнен. Заказчик 04.06.2026 подгрузит в ПИК обоснование увеличения цены после МОГЭ. Акты КС подписанные находятся у заказчика. Плановая дата заключения дополнительного соглашения - 15.06.2026 Плановая дата оплаты - 30.06.2026
1000004016.1000004882 | Котельники | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от к.1308/10 до ТК-3 в г.о. Котельники (в т.ч.ПИР) | ООО СТРОЙСНАБ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 93% | Да | 86695245.85 | 86695245.85 | 0 | 0% |  | Да |  |  |  |  | Согласование по 65.1 | Сдали ИД, КС Подали документы на оплату 22.05.2026 | Проведено совещание с проектной командой , пределили сроки предоставления ИД в УТНКР | не определено |  |  | 74133.89 | 21128.157 | 53005.733 | Цена контракта, руб.: 74 133 890.00 Оплачено, руб. (факт): 21 128 157.00 Процент оплаты: 28.49 % (аванс) Остаток к оплате после НТС 80 112 370. Выплата после доведения лимитов | по результатам НТС увеличена сумма контракта. | #REF! | #REF! | Сдали ИД, КС Подали документы на оплату 22.05.2026 . Расмотрение и оплата по 65.1
1000004350.1000005342 | Домодедово | Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной «Бригадная» (в/ч Ильинское) от котельной в направлении ж.д. 50 ул. Бригадная в г.о. Домодедово (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОПОРТ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 28444350 | 27723568.95 | 0 | 2.534% |  | Да | 21 723 049,85 | 21 723 049,85 | 0 |  | ИД сдана частично | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 28444.35 | 27723.569 | 720.7811 | Оплачено, руб. (план): 27 723 568.95 Оплачено, руб. (факт): 27 723 568.95 Процент оплаты: 97.46 % |  | оплачен | оплачен | Оплата выполнена
1000004351.1000005343 | Домодедово | Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной «Бригадная» (в/ч Ильинское) к ж.д. 105, 106, 107, 108, 109, 110, объектам в/ч в г.о. Домодедово (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОПОРТ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 95103770 | 88945642.52 | 0 | 6.475% |  | Да | 79 255 368,51 | 79 255 368,51 | 0 |  | Замечания ИД | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 95103.77 | 88945.6456 | 6158.1244 | Оплачено, руб. (план): 88 945 642.52 Оплачено, руб. (факт): 88 945 642.52 Процент оплаты: 93.52 % |  | оплачен без благоустройства | оплачен без благоустройства | Оплата выполнена
1000003571.1000004369 | Дубна | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, от ул. 9 Мая до ул. Вокзальная, от Павильона задвижек до ЦТП-3 (в т.ч. ПИР) | ООО ВКС ПРОЕКТ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 78% | Да | 125959368.82 | 114953824.63 | 0 | 8.737% |  | Да | 103 668 778,94 | 103 668 778,94 | 0 |  | Оплата по факту выполненных работ | - | - | Оплата выполнена |  | Контракт расторгнут | 125959.38 | 115063.8246 | 10895.5554 | Контракт расторгнут 14.10.2025 в одностороннем порядке Оплачено, руб. (факт): 114 953 824.63 Процент оплаты: 91.34 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003572.1000004370 | Дубна | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Вернова, от ул. Промышленная до павильона задвижек (в т.ч. ПИР) | был ООО ВКС ПРОЕКТ | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 17% | Контракт расторгнут | 55842190.44 | 18244530.85 | 37597659.59 | 67.33% |  | Нет | 48 965 081,32 | 0 | 48 965 081,32 |  | Оплачен частично | Не закончено СМР, не заключен новый контракт | Внутренний ВКС с ОМСУ 12.05.2026 | 2026-11-20 |  | Контракт расторгнут, СГ 17% | 39747.03 | 18244.5308 | 21502.4991 | Контракт расторгнут 14.10.2025 в одностороннем порядке Оплачено, руб. (факт): 18 244 530.85 Процент оплаты: 32.67 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! | Контракт расторгнут, плановая дата заключения нового контракта до 01.07.2026 Требуется повторно МОГЭ
1000003975.1000004841 | Лотошино | Реконструкция котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с.Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО | Котельная | Нет | Заходили | Смена проектировщика | Нет | Монтаж не завершен |  | 77% | Нет | 119047040 | 54752387.05 | 64294652.95 | 54.01% |  | Частично | 113094688 | 52014767.7 | 61079920.3 |  | 52014767.7 | Получено отрицательное заключение МОГЭ (замечания по тех.части ,СД) , повторный заход в МОГЭ до 20.06.2026, необходимо завершить общестроительные работы. Количество не устраненных замечаний УТНКР (13) Плановая дата завршения работ 15.08.2026 | Проведено очное совещание о необходимости скорейшего завершения работ | 2026-09-01 |  | Нет МОГЭ | 119047.04 | 54752.387 | 64294.653 | Оплачено, руб. (план): 54 752 387.05 Оплачено, руб. (факт): 54 752 387.05 Процент оплаты: 45.99 % | Нет МОГЭ Осталось выполнить общестроительные работы. | #REF! | #REF! | Получено отрицательное заключение МОГЭ (замечания по тех.части ,СД) , повторный заход в МОГЭ до 20.06.2026, необходимо завершить общестроительные работы. Количество не устраненных замечаний УТНКР (13) Плановая дата завршения работ 15.08.2026
1000003648.1000004509 | Дубна | Капитальный ремонт котельной №1 (в части замены кабеля резервного питания) по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Промышленная, д. 6 (в т.ч. ПИР) | ООО ВКС ПРОЕКТ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 7920000 | 4489928.93 | 0 | 43.31% |  | Да | 2 921 774,59 | 2 921 774,59 | 0 |  | Оплата 2025 | - | - | Оплата выполнена | оплачен |  | 7920 | 4425.4956 | 3494.5044 | Оплачено, руб. (факт): 4 489 928.93 Процент оплаты: 71.48 % Оплата выполнена по факту выполненых работ. |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003647.1000004508 | Дубна | Капитальный ремонт котельной №1 (в части замены котла) по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Промышленная, д. 6 (в т.ч. ПИР) | ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 71161300 | 68565785.67 | 0 | 3.647% |  | Да | 65 328 660,67 | 65 328 660,67 | 0 |  | Оплата 2025 | - | - | Оплата выполнена | оплачен |  | 71161.3 | 68710.219 | 2451.081 | Закрыто по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 68 565 785.67 Процент оплаты: 96.44 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003973.1000004839 | Лотошино | Реконструкция котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино,д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО | Котельная | Нет | Заходили | Смена проектировщика | Нет | Монтаж не завершен |  | 83% | Нет | 119047040 | 54752387.45 | 64294652.55 | 54.01% |  | Частично | 113094688 | 52014768.08 | 61079919.92 |  | 52014768.08 | Получено отрицательное заключение МОГЭ, повторный заход в МОГЭ до 20.06.2026, необходимо завершить общестроительные работы. Количество не устраненных замечаний УТНКР (10). Плановая дата завршения работ 15.08.2026 | Проведено очное совещание о необходимости скорейшего завершения работ | 2026-10-01 |  | Нет МОГЭ | 119047.04 | 54752.3875 | 64294.6525 | Оплачено, руб. (план): 54 752 387.45 Оплачено, руб. (факт): 54 752 387.45 Процент оплаты: 45.99 % | Нет МОГЭ Осталось выполнить общестроительные работы. | #REF! | #REF! | Получено отрицательное заключение МОГЭ, повторный заход в МОГЭ до 20.06.2026, необходимо завершить общестроительные работы. Количество не устраненных замечаний УТНКР (10). Плановая дата завршения работ 15.08.2026
1000004278.1000005217 | Дмитровский | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., с. Внуково, д. 127 от котельной до мкр. Внуковский (в т.ч. ПИР) | ООО ТК СТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Монтаж не завершен |  | 15% | Нет | 125944000 | 61719461.31 | 64224538.69 | 50.99% |  | Нет | 119 681 306,57 | 0 | 119 681 306,57 |  | Ведется СМР | не закончено СМР 13.02.2026 - Отказ в приеме и рассмотрении заявления Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления услуги Плановая дата захода 30.06.26 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-09-15 |  | МОГЭ нет Получены замечанич УТНКР по ИД | 125944 | 61719.4613 | 64224.5387 | Оплачено, руб. (факт): 61 719 461.31 Процент оплаты: 49.00 % | Нет МОГЭ Выплачен аванс | #REF! | #REF! | Объект перешел в собственность московской области, идет процедура возврата в ОМСУ. До 12.06.2026 планиреутся возврат в ОМСУ. Низкий темп выполнения СМР У подрядной организации выявлены системные финансовые проблемы Не получено положительное заключение МОГЭ (отсутствие финансирования для оплаты договора со стороны ООО ТК СТРОЙ) 13.02.2026 подана заявка, получен отказ (неполный комплект документов) Плановая дата захода 30.06.26 Превышение стоимости контракта 39%, планируется НТС (со стороны подрядчика рассматривается возможность оптимизации стоимости до 30%) СМР начат - 22.06.2025 С 14.04.2026 - работы приостановлены СГ - 15% Согласно ГПР на текущую дату должен быть выполнен монтаж ткплотрассы общей протяженностью 1,1 км из 1,3 км
1000004641.5327935558 | Дубна | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Энтузиастов, от ТК-44А до ТК-43А (в т.ч. ПИР) | ООО ЭЛЕКТРЕТИКА | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 7761120 | 2328336 | 0 | 70% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 7761.12 | 2328.3348 | 5432.7852 | Контракт расторгнут 02.09.2025 в одностороннем порядкеОплачено, руб. (факт): 2 328 336.00 Процент оплаты: 33.90 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004281.1000005220 | Одинцовский | Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР) | ООО ГАЗЭНЕРГО ПРОМСЕРВИС | БМК | Нет | Не заходили ни разу | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | ПНР не проведен |  | 80% | Нет | 90000000 | 27000000 | 63000000 | 70% |  | Частично | 90 000 000,00 | 4 968 324,46 | 85 031 675,54 |  | Нет МОГЭ | Нет тех приса по газу и электрике (планируемый срок до 31.07.2026) нет МОГЭ Заход до 12.06.2026 |  | 2026-11-30 |  |  | 90000 | 27000 | 63000 | Оплачено, руб. (план): 27 000 000.00 Оплачено, руб. (факт): 27 000 000.00 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Низкий темп разработки ПИР подрядной организацией. Планируемый срок захода в МОГЭ 20.06.26г. Нет тех приса по газу и электрике (планируемый срок до 31.07.2026) ПНР запланирован на 30.08.2026г.
1000004639.5327935556 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной "7 квартал" до ул. Смурякова, 16 в г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка (в т.ч. ПИР) | ООО СПМК МАГИСТРАЛЬ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Нет | 125600000 | 62800000 | 62800000 | 50% |  | Нет | 119 312 488,00 | 0 | 119 312 488,00 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | СМР завершен | ИД оформлена, на проверке УТНКР плановый срок 10.06.2026 |  | 2026-06-26 |  | Оформление ИД | 125600 | 62800 | 62800 | Оплачено, руб. (план): 62 800 000.00 Оплачено, руб. (факт): 62 800 000.00 Процент оплаты: 50.00 % | СМР не завершены | #REF! | #REF! | ИД оформлена, на проверке УТНКР плановый срок 10.06.2026.
1000003963.1000004829 | Лотошино | Реконструкция котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО | Котельная | Нет | В МОГЭ | Попадание в зоны ЗОУИТ | Нет | Монтаж не завершен |  | 84% | Нет | 115078820 | 52927314.62 | 62151505.38 | 54.01% |  | Частично | 109324879 | 50280948.89 | 59043930.11 |  | 50280948.89 | Подрядчик находится в МОГЭ, выход из МОГЭ до 20.06.2026. Необходимо завершить общестроительные работы и финальное благоустройстово. Количество не устраненных замечаний УТНКР (17) Плановая дата завершения работ 01.07.2026 | Проведено очное совещание о необходимости скорейшего завершения работ | 2026-09-01 |  | нет МОГЭ | 115078.82 | 52927.3146 | 62151.5054 | Оплачено, руб. (план): 52 927 314.62 Оплачено, руб. (факт): 52 927 314.62 Процент оплаты: 45.99 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Подрядчик находится в МОГЭ, выход из МОГЭ до 20.06.2026. Необходимо завершить общестроительные работы и финальное благоустройстово. Количество не устраненных замечаний УТНКР (17) Плановая дата завершения работ 01.07.2026
1000000808.1000000489 | Егорьевск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Рязановский (в т.ч. ПИР) | ООО ЭКОМОНТАЖ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 156167391 | 156167391 | 0 | 0% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 156167.3911 | 156167.3911 | 0 | Оплачено, руб. (план): 156 167 391.10 Оплачено, руб. (факт): 156 167 391.10 Возврат оплат, руб.: 0.01 Процент оплаты: 99.99 % | СМР завершен. Работы оплачено | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000002866.1000003615 | Егорьевск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей вдоль улицы Октябрьская от ТК-5 до ТК-3 на ж/д 87 ул. Александра Невского от котельной по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны д. 1б (в т.ч. ПИР) | ООО ГАЗПРОЕКТМОНТАЖ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 12815120 | 11636726.03 | 0 | 9.195% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 12815.12 | 11636.726 | 1178.394 | Оплачено, руб. (план): 11 636 726.03 Оплачено, руб. (факт): 11 636 726.03 Процент оплаты: 90.80 % работы завершены 100% , возврат 1178,39 | СМР завершен. Работы оплачены. | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004020.1000004886 | Серебряные Пруды | Реконструкция теплосети с. Мочилы | ООО ЭКОМОНТАЖ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 87% | Частично | 101404462.31 | 39355040.61 | 62049421.7 | 61.19% |  | Частично | 101 404 462,31 | 39 355 040,61 | 62 049 421,70 |  | Плановая дата формирования заявки на оплату до 01.04.2026 | не завершено благоустройство, план выполнения до 01.07.2026, не сдано ИД |  | 2026-07-30 |  | благоустройство | 101404.46 | 30421.3387 | 70983.1213 | Оплачено, руб. (план): 30 421 338.69 Оплачено, руб. (факт): 30 421 338.69 Процент оплаты: 29.99 % | Оформление ИД, КС | #REF! | #REF! | Не выполнено благоустройство по причине низкого темпа подрядной организациии. Плановая дата завершения благоустройства - 01.07.2026
1000004458.5327935367 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР) | ООО СК ИМПЕРИЯ | Сети | Нет | В МОГЭ | Длительное прохождение НТС | Нет | Благоустройство, Монтаж не завершен |  | 88% | Частично | 87446027.2 | 26233808.16 | 61212219.04 | 70% |  | Частично | 87 446 027,20 | 4 461 540,00 | 82 984 487,20 |  | Нет МОГЭ | Благоустройство не завершено Зашли в МОГЭ. Плановая дата выхода 29.07.2026 |  | 2026-09-30 |  |  | 87446.03 | 26233.8082 | 61212.2218 | Оплачено, руб. (план): 26 233 808.16 Оплачено, руб. (факт): 26 233 808.16 Процент оплаты: 30.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Благоустройство не завершено Зашли в МОГЭ. Плановая дата выхода 29.07.2026
1000003965.1000004831 | Лотошино | Реконструкция котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО | Котельная | Нет | В МОГЭ | Смена проектировщика | Нет | Монтаж не завершен |  | 76% | Нет | 79364710 | 21900959.58 | 57463750.42 | 72.4% |  | Частично | 75396474.5 | 20805911.6 | 54590562.9 |  | 20805911.6 | Подрядчик находится в МОГЭ, выход из МОГЭ до 18.06.2026, необходимо завершить общестроительные работы. Количество не устраненных замечаний УТНКР (8). Плановая дата завршения работ 15.08.2026 | Проведено очное совещание о необходимости скорейшего завершения работ | 2026-10-01 |  | Нет МОГЭ | 79364.7017 | 21900.9596 | 57463.7421 | Оплачено, руб. (план): 21 900 959.58 Оплачено, руб. (факт): 21 900 959.58 Процент оплаты: 27.59 % | Нет МОГЭ Остались общестроительные работы | #REF! | #REF! | Подрядчик находится в МОГЭ, выход из МОГЭ до 18.06.2026, необходимо завершить общестроительные работы. Количество не устраненных замечаний УТНКР (8). Плановая дата завршения работ 15.08.2026
1000004844.5327935889 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт котельной № 4 (в части замены 2-х котлов и оборудования) по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Московская, зд. 40 д (в т.ч. ПИР) | ООО СК ВЕКТОР | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Финансовые трудности подрядчиков | 90% | Нет | 114663859.7 | 57217265.99 | 57446593.71 | 50.1% |  | Частично | 114663 859,70 | 5629 148,69 | 109034 711,01 |  | СМР не завершен | Неоходимо завершить общестроительные работы и благоустройство. Количество не устраненных замечаний УТНКР (6). Планируемая дата завершения 15.07.2026 | Проведено совещание с проектной командой о необходимости скорейшего завершения работ до 15.07.2026 | 2026-09-01 |  | Нет МОГЭ | 115240.06 | 57217.266 | 58022.794 | Оплачено, руб. (план): 57 217 265.99 Оплачено, руб. (факт): 57 217 265.99 Процент оплаты: 49.89 % |  | #REF! | #REF! | Положительное заключение экспертизы получено.Неоходимо завершить общестроительные работы и благоустройство. Количество не устраненных замечаний УТНКР (6). Планируемая дата завершения 15.07.2026
1000004568.5327935482 | Егорьевск | Строительство теплогенерирующей установки по адресу: Московская область, г.о. Егорьевск, д.Колычево, ул.Зинаиды Самсоновой, участок 34А (в т.ч. ПИР) | ООО СИТИ ИТИ РИТЕЙЛ | ТГУ | [6 empty] | #N/A | Контракт расторгнут | 1976808 | 0 | 1976808 | 100% |  | Нет |  |  |  |  | Исключен из ГП | Контракт расторгнут |  |  |  |  | 2618.29 | 0 | 2618.29 | мероприятие исключено | мероприятие исключено | мероприятие исключено | мероприятие исключено
1000000801.1000000482 | Егорьевск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Починки | ООО АРТ СТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 33200000 | 24330031.22 | 0 | 26.72% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 33200 | 24330.0312 | 8869.9688 | Оплачено, руб. (план): 24 330 031.22 Оплачено, руб. (факт): 24 330 031.22 Процент оплаты: 93.09 % выплачено верно остаток перенесли на 26 | Работы выполнены на 100%. Расторглись по факту выполнения. | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000001803.1000001890 | Егорьевск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Новый (в т.ч. ПИР) | ООО ГАЗПРОЕКТМОНТАЖ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 49230960 | 29195818.5 | 0 | 40.7% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 49230.96 | 20219.4658 | 29011.4942 | Оплачено, руб. (план): 29 195 818.50 Оплачено, руб. (факт): 29 195 818.50 Процент оплаты: 80.60 % выплачено верно остаток перенесли на 26 | Работы выполнены на 100%. Расторглись по факту выполнения. | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003953.1000004819 | Ступино | Строительство БМК на 8 МВт по адресу: Московская область, г.о. Ступино, п. Жилёво, ул. Северная | АО МОСОБЛГАЗ | БМК | Нет | В МОГЭ | Отсутствие тех.приса | Нет | ПНР не проведен |  | 72% | Нет | 114234790 | 57117395 | 57117395 | 50% |  | Нет | 114 234 790,00 | 0 | 114 234 790,00 |  | Нет МОГЭ СМР не завершен | СМР не завершен МОГЭ не получено, плановая дата выхода 05.06.2026 |  | 2026-08-10 |  | МОГЭ не получено | 114234.79 | 57117.395 | 57117.395 | Оплачено, руб. (план): 57 117 395.00 Оплачено, руб. (факт): 57 117 395.00 Процент оплаты: 50.00 % | СМР не завершен МОГЭ не получено | #REF! | #REF! | Подрядчик заходил на корретировку ПИР: 14.01.2026 (отказ в приеме и рассмотрения заявления) 16.02.2026 (отказ в приеме и рассмотрения заявления) Заключен договор с МОГЭ 17.03.2026 МОГЭ не получено, плановая дата выхода 05.06.2026 СМР не завершен по причине отсутсвия технологического присоединения по газоснабжению. Выполнение работ по тех. присоединению после получения положительного заключения МОГЭ. ПНР не проведён.
1000003852.1000004718 | Егорьевск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Егорьевск, д. Старое (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕХНОЕВРОСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 33578600.29 | 33578600.29 | 0 | 0% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 64500 | 33578.6003 | 30921.3997 | Оплачено, руб. (план): 33 578 600.29 Оплачено, руб. (факт): 33 578 600.29 Процент оплаты: 100.00 % | Оплачено | Оплачено | Оплачено | Оплата выполнена
8349299111.8349299431 | Одинцовский | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ | Котельная | Да |  |  | Нет | ПНР не проведен | "Длительное согласования с ведомствами (Ростехнадзор, МОГ и тд)" | 88% | Частично | 227145180 | 172219209.73 | 54925970.27 | 24.18% |  | Частично | 209 305 736,96 | 147 538 877,38 | 61 766 859,58 |  | ИД сдана частично, СМР не закончены. Нет Дополнительного соглашения. Нет БГ | СМР завершен, идет устранение 6 замечаний УТНКР. ПНР до 20.07.2026г. |  | 2026-08-15 |  | не перенесены лимиты с 2025 г. на 2026 | 227145.18 | 117569.2097 | 109575.9703 | Оплачено, руб. (план): 172 219 209.73 Оплачено, руб. (факт): 172 219 209.73 Процент оплаты: 75.81 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | СМР завершен, идет устранение замечаний УТНКР. ПНР до 20.07.2026г.
1000003664.1000004528 | Жуковский | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной МП "Теплоцентраль" (от ТК-1401 до ТК1406) в г.о. Жуковский (в т.ч. ПИР) | ООО ОПТИМГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 224118930 | 163181852.52 | 0 | 27.19% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 114458.5 | 163181.8525 | -48723.3525 | Цена договора, руб.: 224 118 930.00 Оплачено, руб. (факт): 163 181 852.52 Процент оплаты: 72.81 % Работы окончены. | Расторгнут по факту выполнения работ по результатам НТС увеличена сумма контракта. | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003660.1000004524 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, Центральный проезд, от ТК-1 до ТК у дома 17 (в т.ч. ПИР) | ООО ТК СТРОЙ | Сети | Нет | В МОГЭ | Финансовые трудности у ПО | Нет | Монтаж не завершен |  | 70% | Нет | 107314900 | 53657450 | 53657450 | 50% |  | Нет | 101 944 155,00 | 0 | 101 944 155,00 |  | СМР не завершен (теплосеть), отсутствие МОГЭ | Плановая дата выхода из МОГЭ - 13.07.2026, СМР не завершен переключение на новую теплосеть, вырезать перспективные краны, благоустройство. Ожидается закрытие объемов по объекту Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Софрино-1, на территории в/ч 75555 (в т.ч. ПИР) - для возобновления работ |  | 2026-09-30 |  | отсутсвтие БГ | 107414.9 | 53657.45 | 53757.45 | Оплачено, руб. (план): 53 657 450.00 Оплачено, руб. (факт): 53 657 450.00 Процент оплаты: 50.00 % | Отсутствует заключение МОГЭ | #REF! | #REF! | Не получено положительное заключениез МОГЭ - плановая дата получения заключения 13.07.2026. СМР не завершен необходимо переключение на новую теплосеть, вырезать перспективные краны, благоустройство. Отсутствие финансирования для производства работ, ожидается закрытие объемов по объекту Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Софрино-1, на территории в/ч 75555 (в т.ч. ПИР) - для возобновления работ
1000004091.1000004967 | Щёлково | Капитальный ремонт котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Механизаторов | ООО РСПК | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 94% | Частично | 93122777.72 | 39719071.22 | 53403706.5 | 57.35% |  | Частично | 40 686 455,00 | 59 332 303,00 | 53 403 645,78 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Замечания ИД | Замечания ИД. 11 замечаний.Устранение замечаний до 01.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР до 01.06.2026 | 2026-06-15 |  |  | 75419.38 | 39719.0712 | 35700.3088 | Оплачено, руб. (план): 39 719 071.22 Оплачено, руб. (факт): 39 719 071.22 Процент оплаты: 42.65 % | ИД сдано частично. Осталось отделочные работы | #REF! | #REF! | До 10.06.2026 подгрузка документов в ПИК. Оплата до 15.06.2026
4035769611.4035769801 | Звёздный городок | Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения п. ЗАТО Звёздный городок Московской области | ООО АСК-38 | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 88044012.17 | 88044012.17 | 0 | 0% |  | Да | 83 641 811,6 | 83 641 811,6 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 233283.57 | 88044.0122 | 145239.5578 | Исполнено, руб. (план): 88 044 012.17 Исполнено, руб. (факт): 88 044 012.17 Процент исполнения: 100.00 % | Объект закрыт и оплачен | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004398.1000005426 | Истра | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Истра, с. Павловская Слобода (в т.ч. ПИР) | ООО АЛЬФА СТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 214436124.63 | 214183170.46 | 0 | 0.118% |  | Да | 203714318.4 | 203474011.94 | 240306.46 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 233912.2 | 214183.1705 | 19729.0295 | Оплачено, руб. (план): 214 183 170.46 Оплачено, руб. (факт): 214 183 170.46 Процент оплаты: 99.88 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004399.1000005427 | Истра | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Истра, с. Рождествено (в т.ч. ПИР) | ООО АЛЬФА СТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 109518120 | 109513677.72 | 0 | 0.004056% |  | Да | 104042214 | 104037993.83 | 4220.17 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 109518.12 | 109513.6777 | 4.4423 | Оплачено, руб. (план): 109 513 677.72 Оплачено, руб. (факт): 109 513 677.72 Процент оплаты: 99.99 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004401.1000005429 | Истра | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Истра, д. Покровское (в т.ч. ПИР) | ООО АЛЬФА СТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 94252800 | 94251488.56 | 0 | 0.001391% |  | Да | 89540160 | 89538914.13 | 1245.87 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 177296 | 94251.4886 | 83044.5114 | Оплачено, руб. (план): 94 251 488.56 Оплачено, руб. (факт): 94 251 488.56 Процент оплаты: 99.99 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004397.1000005425 | Истра | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №8 по адресу: Московская область, г. Дедовск, ул.Гагарина, д.18 (в т.ч. ПИР) | ООО АЛЬФА СТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 195435660 | 195435660 | 0 | 0% |  | Да | 247108670 | 94288078.1 | 152820591.9 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт исполнен | 195435.66 | 195435.6545 | 0.00546 | Оплачено, руб. (план): 195 435 661.85 Оплачено, руб. (факт): 195 435 661.85 Процент оплаты: 100.00 % | Контракт исполнен | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003997.1000004863 | Истра | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.Истра, с. Онуфриево (в т.ч. ПИР) | ООО КСК | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 111559023 | 106478795.57 | 0 | 4.554% |  | Да | 105981071.85 | 101154855.79 | 4826216.11 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 111559.023 | 106478.7956 | 5080.2274 | Оплачено, руб. (план): 106 478 795.57 Оплачено, руб. (факт): 106 478 795.57 Процент оплаты: 95.44 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000001459.1000001351 | Кашира | Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Клубная до ул. Садовая в мкр. Кашира-2 городского округа Кашира Московской области, (в т.ч. ПИР) | АО ГК ЕКС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 587956978.7 | 577626629.37 | 0 | 1.757% |  | Да | 594 491 147,65 | 559 362 530,37 | 35 128 617,28 |  | Оплата выполнена | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена |  | СМР завершен | 640326.85 | 452023.6057 | 188303.2444 | Оплачено, руб. (план): 577 626 629.37 Оплачено, руб. (факт): 452 023 605.65 Процент оплаты: 76.88 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004452.5327935361 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР) | ООО ВМО-ПРОЕКТ | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | "Длительное согласования с ведомствами (Ростехнадзор, МОГ и тд)" | 97% | Частично | 60285821 | 7447641 | 52838180 | 87.65% |  | Частично | 60 285 821,00 | 7 301 798,64 | 52 984 022,36 |  |  | Благоустройство в стадии завершения, идет сбор полного комплекта ИД для сдачи в УТНКР. Срок до 15.06.2026г. |  | 2026-07-30 |  |  | 24825.48 | 7447.641 | 17377.839 | Оплачено, руб. (план): 7 447 641.00 Оплачено, руб. (факт): 7 447 641.00 Процент оплаты: 30.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Благоустройство в стадии завершения, идет сбор полного комплекта ИД для сдачи в УТНКР. Срок до 15.06.2026г.
1000004056.1000004931 | Коломна | Реконструкция Котельной №42 по адресу: г.о.Коломна, п. Заречный 1,4 МВт со снижением мощности до 1,4 МВт (в т.ч. ПИР) | ООО ТЭСКИП | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 97% | Нет | 62991267.14 | 11200500.89 | 51790766.25 | 82.22% | Не доведены лимиты от ГРБС | Частично | 59841703.78 | 0 | 59841703.783 |  | Замечания ИД | Исправлялись заменчания ИД | Проведено выездное совещание | 2026-06-15 |  |  | 39300 | 11200.5009 | 28099.4991 | Оплачено, руб. (план): 11 200 500.89 Оплачено, руб. (факт): 11 200 500.89 Процент оплаты: 28.50 % | СМР закончен. Объект выполнен. КС-2 не подгружено в ПИК. ИД не сдана. | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ - получено 12.02.2026 НТС пройден 12.12.2025 СМР выполнен в полном объёме. ПНР - проведён Благоустройство - выполнено Ожидается доведение лимитов до заказчика. Оплата 15.06.2026
1000004025.1000004891 | Краснознаменск | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Краснознаменск, ул. Победы от ТК134 до ТК121 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 15% | Нет | 76321292.98 | 24765015.85 | 51556277.13 | 67.55% |  | Частично | 72505228.33 | 23526765.06 | 48978463.27 |  | СМР не завершен | СМР не завершен, объект перенесен на 2026. СГ-1% |  | 2026-10-01 |  |  | 70757.19 | 24765.0158 | 45992.1741 | Оплачено, руб. (план): 24 765 015.85 Оплачено, руб. (факт): 24 765 015.85 Процент оплаты: 34.99 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | Положительное заключение получено. СМР не завершен, СГ-1% Плановая дата завершения СМР 03.10.2026
1000003889.1000004755 | Лыткарино | Капитальный ремонт ЦТП № 2А по адресу:Московская область, г.о.Лыткарино, мкр.5, квартал 2, стр.10 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНДЖЕТ | ЦТП | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 74% | Частично | 72257526 | 61116801.83 | 11140724.17 | 15.42% |  | Частично |  | 54 845 103,03 | 36 255 557,29 |  | ИД сдана частично | устраняют замечания ИД. Завершают общестрой. Всего 28 замечаний | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР до 15.06.2026 | 2026-07-15 |  |  | 65688.66 | 20818.8809 | 44869.7791 | Оплачено, руб. (план): 20 775 525.74 Оплачено, руб. (факт): 20 775 525.74 Процент оплаты: 31.64 % | ИД сдано частично. Остались общестроительные работы | #REF! | #REF! | устраняют замечания ИД. Завершают общестрой. Всего 21 замечание
1000004923.5327936011 | Пушкинский | Капитальный ремонт котельной «Школьная-2» по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Школьная, д.15а (в т.ч. ПИР) | ООО ТВЭЛ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Нет | 102875440 | 51437720 | 51437720 | 50% | Отсутствие доп.ника | Да | 97 556 668,00 | 0 | 97 556 668,00 |  | СМР завершен | Не подписано доп соглашение - нет местного бюджета. Высвобождение денег с объектов МинЖКХ - плановая дата 05.06.2026, Документы на оплату подготовлены |  | 2026-06-15 |  | Оформление ИД, оплачено частично | 102875.44 | 51437.72 | 51437.72 | Оплачено, руб. (план): 51 437 720.00 Оплачено, руб. (факт): 51 437 720.00 Процент оплаты: 50.00 % | не оформлена ИД, не подписаны КС, общестроительные работы | #REF! | #REF! | Не заключено дополнительное соглашение с подрядной организацией по причине отсутствия местного бюджета - высвобождение бюджета от МинЖКХ.
1000003596.1000004398 | Солнечногорск | Реконструкция котельной по адресу: Московская область, г.о.Солнечногорск, п.Стекольный завод (в т.ч.ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Выявление доп. объема работ | 78% | Частично | 190200360 | 139007074.15 | 51193285.85 | 26.92% |  | Частично | 156 799 316,94 | 54412745.22 | 102386571.72 |  | ИД сдана частично, замечания УТНКР, оплата произведена частично | ИД согласование ИД. Требуется подписание доп.согл. на включение незапланированных объемов работ по установке 3 котла в рамках стоимости контракта (вместо благоустройства). Плановая дата завершения СМР по 3 котлу 30.09.2026. Крайняя дата оплаты 30.11.2026. | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-11-30 |  |  | 190200.36 | 139007.0742 | 51193.2859 | Оплачено, руб. (план): 139 007 074.15 Оплачено, руб. (факт): 139 007 074.15 Процент оплаты: 73.08 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | СМР ведутся, Осталось выполнить: ремонт фасада здания, замена кровли, установка окон и дверей, внутренняя отделка котельного зала и бытовых помещений, монтаж ГСВ с установкой ГРУ и автоматикой, Подключение ВРУ, установка баков дизельного топлива, Монтаж пожарной сигнализации. Плановый срок завершения 31.08.2026
1000003938.1000004804 | Одинцовский | Строительство БМК на 5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., дер. Хлюпино (в т.ч. ПИР) | ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ | БМК | Нет | В МОГЭ | Необходимость проведения НТС | Нет | ПНР не проведен, Благоустройство |  | 68% | Частично | 71525604.7 | 21457681.41 | 50067923.29 | 70% |  | Нет | 69 994 551,62 | 0 | 69 994 551,62 |  | СМР не завершен | Нет тех присов по газу и электрике. СМР не завершен Идет устранение 4 замечаний УТНКР Требуется прохожджение НТС |  | 2026-11-30 |  |  | 71525.6 | 21457.6814 | 50067.9186 | Оплачено, руб. (план): 21 457 681.41 Оплачено, руб. (факт): 21 457 681.41 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Нет тех присов по газу и электрике. СМР не завершен Требуется прохождение НТС
1000003944.1000004810 | Ступино | Реконструкция котельной МОВИР по адресу: Московская область, г.о.Ступино, п.Михнево, ул.Тимирязева, д.1 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | Котельная | Нет | Заходили | Необходимость проведения НТС | Нет | Монтаж не завершен |  | 82% | Нет | 99518650 | 49759325 | 49759325 | 50% |  | Нет | 91 557 165,00 | 0 | 91 557 165,00 |  | СМР не завешен | НТС не пройден, корретировка штабного решенияя. Направлено письмо в адрес министрества от 02.06.2026 на изменение мощности в ГП с 3,5 МВт на 10,5 МВт. | Проведено ВКС | 2026-08-15 |  | МОГЭ не получено | 99518.65 | 49759.325 | 49759.325 | Оплачено, руб. (план): 49 759 325.00 Оплачено, руб. (факт): 49 759 325.00 Процент оплаты: 50.00 % | СМР не завершен МОГЭ не получено | #REF! | #REF! | МОГЭ - не получено положительное заключение, нужен НТС. Плановая дата проведения НТС 16.06.2026 НТС не пройден, корретировка штабного решенияя. Направлено письмо в адрес министрества от 02.06.2026 на изменение мощности в ГП с 3,5 МВт на 10,5 МВт. Изменения в ГП будут после подтверждения РГ на штабе 06.06.2026.
1000004060.1000004935 | Жуковский | Реконструкция котельной (в части замены котла) по адресу: Московская область, г.о. Жуковский, ул. Энергетическая, д. 17 (в т.ч. ПИР) | ООО ОПТИМГРУПП | Котельная | Нет | В МОГЭ | Корректировка ТЗ | Нет | ПНР не проведен |  | 90% | Частично | 98566931.2 | 49283465.6 | 49283465.6 | 50% |  | Нет |  |  |  |  | Нет МОГЭ | Зашли повторно в МОГЭ 10.05.2026 в связи с необходимостью разработки дополнительных разделов ПИР связанных с мероприятием реконструкция. Выход из МОГЭ до 15.07.2026.Не завершен ПНР. ПНР запланирован на 25.06.2026. | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР после выхода из МОГЭ | 2026-08-01 |  |  | 95286.9312 | 47643.4656 | 47643.4656 | Оплачено, руб. (план): 47 643 465.60 Оплачено, руб. (факт): 47 643 465.60 Процент оплаты: 48.33 % | СМР не завершен Окончание СМР 20.05.2026 ПНР 30.05.2026 Повторно зашли в МОГЭ 03.05.2026 | #REF! | #REF! | Зашли повторно в МОГЭ 10.05.2026 в связи с необходимостью разработки дополнительных разделов ПИР связанных с мероприятием реконструкция. Выход из МОГЭ до 15.07.2026.Не завершен ПНР. ПНР запланирован на 25.06.2026.
1000004510.5327935421 | Балашиха | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП № 5 котельной № 2-35 по адресу: г.о. Балашиха, мкр.Павлино, д.34Д на участках: от ЦТП до тепловых вводов потребителей мкр.Павлино, 12 стр.1 (школа № 12), по ул. Горького до ЦТП 8 на участках: от ТК-1 до ЦТП № 8 (в т.ч. ПИР) | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Нет | 58117144.72 | 9684766.06 | 48432378.66 | 83.34% |  | Нет | 18785750.27 | 0 | 18785750.27 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Лимиты довели на этой неделе, допник не заключен еще | Долгое подписание ДС после МОГЭ. Лимиты доведены в марте 2026. ДС подписан. Приемка ПИР до 29.05.2026. Приемка СМР до 12.06.2026. Документы на рассмотрении УТНКР |  | 2026-06-20 |  |  | 19758.72 | 9684.7661 | 10073.9539 |  | Прошли НТС с увеличением суммы. Пир не принят. Будет доп на новую цену и потом сдача УТНКР | #REF! | #REF! | Долгое подписание ДС после МОГЭ. Лимиты доведены в мае 2026. ДС подписан. Приемка ПИР до 29.05.2026. Приемка СМР до 12.06.2026. Документы на рассмотрении УТНКР
1000001747.1000001732 | Серебряные Пруды | Реконструкция теплосети и ГВС от котельной №2 р.п. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | ООО ЭКОМОНТАЖ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 89% | Частично | 325662407.14 | 278395708.98 | 47266698.16 | 14.51% |  | Частично | 308 705 049,70 | 205 326 226,52 | 103 378 823,18 |  | Плановая дата формирования заявки на оплату до 01.04.2026 | не завершено благоустройство, план выполнения до 01.07.2026, не сдано ИД |  | 2026-07-30 |  | благоустройство | 325662.41 | 279156.2548 | 46506.1552 | Оплачено, руб. (план): 278 395 708.98 Оплачено, руб. (факт): 278 395 708.98 Процент оплаты: 85.68 % | Оплата частично, оформление ИД, КС | #REF! | #REF! | Не выполнено благоустройство по причине низкого темпа подрядной организациии. Плановая дата завершения благоустройства - 01.07.2026
1000004431.5327935339 | Богородский | Строительство БМК на 2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г. Электроугли, мкр. Вишняковские Дачи, ул.Длинная (в т.ч. ПИР) | ООО РАДУГА | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 85952225.87 | 85870398.82 | 81827.05 | 0.0952% |  | Да | 78 174 883,50 | 78 174 883,50 | 0 |  | Лимиты не доведены, | ИД не сдана Переоформление ГПЗ на участок |  |  |  | Ид не сдана | 66240 | 39052.0467 | 27187.9533 | Оплачено, руб. (план): 39 052 046.66 Оплачено, руб. (факт): 39 052 046.66 Процент оплаты: 58.95 % | Требуется доп согл об увелич лимитов | #REF! | #REF! | Переоформление ГПЗ на участок
1000004014.1000004880 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино,д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 90% | Нет | 63257170 | 18335623.8 | 44921546.2 | 71.01% |  | Частично | 60094311.5 | 17418842.61 | 42675468.89 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | 17418842.61 | Устранение замечаний по ИД. Количество не устраненных замечаний УТНКР (20) (план. до 20.06.2026) | Проведено очное совещание о необходимости скорейшего завершения работ | 2026-08-01 |  |  | 63257.17 | 18335.6238 | 44921.5462 | Оплачено, руб. (план): 18 335 623.80 Оплачено, руб. (факт): 18 335 623.80 Процент оплаты: 28.98 % | Нет МОГЭ. Ожидание устранений замечаний СМР и благоустройство выполнено | #REF! | #REF! | Положительное заключение получено. СМР завершено.Устранение замечаний по ИД. Количество не устраненных замечаний УТНКР (20) (Срок до 20.06.2026)
1000004282.1000005223 | Кашира | Строительство БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича (в т.ч. ПИР) | ООО СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 94565590.34 | 92301790.89 | 0 | 2.394% |  | Да | 87 292 766,39 | 77 173 870,13 | 10 118 896,26 |  | Оплата 2025 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена |  |  | 94565.59 | 92301.7909 | 2263.7991 | Оплачено, руб. (план): 92 301 790.89 Оплачено, руб. (факт): 92 301 790.89 Процент оплаты: 97.60 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004524.5327935435 | Павлово-Посадский | Строительство БМК на 3,4 МВт по адресу: Московская область, Павлово-Посадский г.о., д.Алферово, д.2/1 (в т.ч. ПИР) | ООО ТПП КОНТУР | БМК | Нет | В МОГЭ | Отсутствие тех.приса | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 25% | Нет | 64066752.73 | 19220025.82 | 44846726.91 | 70% |  | Нет | 60863415.0935 | 0 | 42604390.56 |  | СМР не завершен, контракт не продлен (МИНЖКХ) | СМР не завершен. Перенос объекта утвержден рабочей группой, изменение в ГП не вносилось. контракт не продлен (МИНЖКХ). БМК на сборочной площадке Фортис. (поставка после завершения оплаты подрядчиком). Договора техприс заключены, не оплачены. Документация в МОГЭ с 15.04.2026 До выхода из МОГЭ нет возможности заключить договор стройконтроля для частичной сдачи объекта | 16.05.2026 принято решение РГ штаба о переносе объектов. После подписание дополненния к решению штаба планируется заключение допсоглашений и начинаться дальнейшая оплата. 20.05 .2026 проведена ВКС с МинЖКХ по вопросу реализации объектов и завершению СМР. | 2026-12-28 |  | оплачен только аванс, БГ не получена, | 64066.7527 | 0 | 64066.7527 | Оплачено, руб. (план): 19 220 025.82 Оплачено, руб. (факт): 19 220 025.82 Процент оплаты: 30.00 % | нет МОГЭ | #REF! | #REF! | СМР не завершен. Перенос объекта утвержден рабочей группой, изменение в ГП не вносилось. контракт не продлен (МИНЖКХ). Документация в МОГЭ на рассмотрении с 24.04.2026 план выхода из МОГЭ 25.06.2026. Планируется увеличение стоимости контракта - объект на НТС. 16.04.2026 получены замечания к НТС. Скорректированная презентация на рассмотрение не представлена. Основная причина удорожания - в стоимость работ включен вывод из экплуатации и демонтаж существующей котельной. БМК на сборочной площадке Фортис. СГ 78% (поставка после завершения оплаты подрядчиком). (план завершения СМР до 15.10.2026) Договора техприс заключены, не оплачены. До выхода из МОГЭ отсутствует возможность заключить договор стройконтроля для частичной сдачи и закрытия объекта
1000004688.5327935616 | Власиха | Реконструкция участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, по ул. Заозерная (перевод потребителей на 2-ой контур отопления) (в т.ч. ПИР) | ООО ТАРИУС ЭНЕРГО | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 89% | Частично | 91759361.98 | 70470017.13 | 21289344.85 | 23.2% |  | Частично | 71163170 | 0 | 71163170 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Ид сдана частично | Идет согласование ИД. Оплачено частично. Крайняя дата оплаты 20.07.2026 | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-06-30 |  | Нет дополнительного соглашения. Нет БГ | 74908.6 | 37454.3 | 37454.3 | Оплачено, руб. (план): 37 454 300.00 Оплачено, руб. (факт): 37 454 300.00 Процент оплаты: 50.00 % | МОГЭ получено | #REF! | #REF! | УТНКР: по разделам сети теплоснабжения и благоустройство, приняты, проверены и подписаны ИД, реестры и КС-2 N2 от 19.05.2026 на сумму 34 993 470,56 руб с НДС, КС-2 N3 от 19.05.2026 на сумму 6 969 496,78 руб с НДС Плановая дата оплаты: 30.06.2026
1000004087.1000004963 | Чехов | Капитальный ремонт котельной № 5 (в части замены котлов и газогорелочного оборудования) по адресу: Московская область г.о. Чехов, п. Мещерское, стр. 15а (в т.ч. ПИР) | ООО ПКФ ЭНЕРГОСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Нет | 62494200 | 18748260 | 43745940 | 70% | Отсутствие доп.ника | Да | 59369490 | 0 | 59369490 |  | Заключение доп. согл. | после получения подрядчиком БГ будет подписано доп соглашение на продление срока действия контракта | Проведены очные совещания и в формате ВКС | 2026-06-30 |  | МОГЭ получено СМР выполнен ИД сдана | 62494.2 | 18748.26 | 43745.94 | Оплачено, руб. (план): 18 748 260.00 Оплачено, руб. (факт): 18 748 260.00 Процент оплаты: 30.00 % | Частично оплачено | #REF! | #REF! | после получения подрядчиком БГ будет подписано доп соглашение на продление срока действия контракта. Подрядчику необходимо обратиться в банк с проектом дополнительного соглашения в банк для получения БГ. Проект дополнительного соглашения направлен подрядчику.
1000004015.1000004881 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с.Микулино, ул.Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 85% | Нет | 61135000 | 17420408.95 | 43714591.05 | 71.51% |  | Частично | 58078250 | 16549388.5 | 41528861.5 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | 16549388.5 | Устранение замечаний по ИД. Количество не устраненных замечаний УТНКР (13) (план. до 20.06.2026) | Проведено очное совещание о необходимости скорейшего завершения работ | 2026-08-01 |  |  | 61135 | 17420.409 | 43714.5911 | Оплачено, руб. (план): 17 420 408.95 Оплачено, руб. (факт): 17 420 408.95 Процент оплаты: 28.49 % | Нет МОГЭ. Заявление в Могэ от 25.03.2026 СМР и благоустройство выполнено | #REF! | #REF! | Положительное заключение получено. СМР завершено.Устранение замечаний по ИД. Количество не устраненных замечаний УТНКР (13) (план. до 20.06.2026)
1000004454.5327935363 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР) | ООО СК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 76% | Частично | 123493238.24 | 91318768.47 | 32174469.77 | 26.05% |  | Частично | 123 493 238,24 | 12 501 975,78 | 110 991 262,46 |  | ИД на проверке | СМР не завершен, требуется частичная обратная засыпка и благоустройство. Идет устранение замечаний УТНКР. |  | 2026-07-30 |  |  | 99210.26 | 29763.0782 | 69447.1818 | Оплачено, руб. (план): 109 780 355.01 Оплачено, руб. (факт): 29 763 078.24 Процент оплаты: 24.10 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | СМР не завершен. Ведется обратная засыпка и благоустройство территории. Плановая дата завершения работ 30.06.2026
1000004656.5327935574 | Коломна | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о.Коломна, г.Озеры, мкр.1 , 1А, ул. Маршала Катукова, участки от ТК-1 до ТК-2, от ТК-2 до ТК-3, от ТК-34 до ТК-38 (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕХНОЕВРОСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 25263848.77 | 14257049.6 | 0 | 43.57% |  | Да | 21386868.29 | 21386868.29 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 34675.76 | 22088.8427 | 12586.9173 | Оплачено, руб. (план): 14 257 049.60 Оплачено, руб. (факт): 14 257 049.60 Процент оплаты: 81.78 % | ИД сдана. КС-2 подписаны. Частичная оплата | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004657.5327935575 | Коломна | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о.Коломна, г.Озеры, ул.Ленина, д.73Б по территории ЦРБ (в т.ч. ПИР) | ООО СТАНДАРТСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 36994782.12 | 34001474.83 | 0 | 8.091% |  | Да | 35145043.01 | 35145043.014 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 34001.47 | 34001.4748 | -0.00483 | плачено, руб. (план): 34 001 474.83 Оплачено, руб. (факт): 34 001 474.83 Процент оплаты: 91.90 % | ИД сдана. КС-2 подписаны. Частичная оплата | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004658.5327935576 | Коломна | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной №7 по адресу: г.о. Коломна, ул.Юбилейная, д.1А, до ЦТП №27 по ул.Цементников, 16а (в т.ч. ПИР) | ООО СУ-106 | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 69753600 | 47381809.63 | 0 | 32.07% |  | Да | 44200007.82 | 44200007.82 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 69753.6 | 47381.8096 | 22371.7904 | Оплачено, руб. (план): 47 381 809.63 Оплачено, руб. (факт): 47 381 809.63 Процент оплаты: 89.43 % | ИД сдана. КС-2 подписаны. Частичная оплата | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000001809.1000001899 | Королёв | Капитальный ремонт тепловой сети ЦО и ГВС (пр-т Космонавтов) (в т.ч. ПИР) | АО ТЕПЛОСЕТЬ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 433459656 | 433459656 | 0 | 0% |  | Да | 411786673.2 | 411786673.2 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 433459.66 | 433459.656 | 0.004 | Оплачено, руб. (план): 433 459 656.00 Оплачено, руб. (факт): 433 459 656.00 Процент оплаты: 100.00 % | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | Оплата выполнена
1000004512.5327935423 | Богородский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной «Заречье» по адресу: Московская обл., г.о. Богородский, г. Ногинск: от опуска до ТК-9; от ТК-9 до ж.д. №2 корп. 1 по ул. Белякова; от ТК-1 до ТК-2; от ТК-2 до ТК-3; от ТК-3 до ТК-4; от ТК-4 до ТК-5; от ТК-5 до ТК-6; от ТК-6 до ТК-7; от ТК-7 до ЦТП-2; от ТК-7 до ж.д. № 9 по ул. 28 Июня (в т.ч. ПИР) | ООО СТРОЙ ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 96% | Нет | 85993360 | 42996680 | 42996680 | 50% |  | Нет | 81 693 692,00 | 0 | 81 693 692,00 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком, ИД и КС-2 не переданы в УТНКР | ИД не передали в УТНКР на проверку | Благоустройство выполнено. Идет сбор ИД. Срок сдачи ИД до 30.06.26г. |  | 2026-09-30 |  | Местный бюджет не доведен | 85993.36 | 42996.68 | 42996.68 | Оплачено, руб. (план): 42 996 680.00 Оплачено, руб. (факт): 42 996 680.00 Процент оплаты: 50.00 % | МОГЭ прошли Лимиты областные доведены 25.03.2026 на увеличение стоимости по заключению МОГЭ. Софинансирование местного бюджета доведено. | #REF! | #REF! | Благоустройство выполнено. Идет сбор ИД. Срок сдачи ИД до 30.06.26г.
4036526031.4036526261 | Коломна | Строительство БМК, г. Коломна-1, военный городок Сосновый бор, в/ч 17204 (в том числе ПИР) | АО ТЕПЛОУЧЕТ | БМК | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 29% | Нет | 53289475.6 | 0 | 53289475.6 | 100% |  | Нет | 50625001.82 | 0 | 50625001.82 |  | Контракт рассторгнут | Контракт расторгнут |  | Оплата выполнена |  | Оплата под факт выполненных работ | 154740.1178 | 82435.3244 | 72304.7934 | Оплачено, руб. (план): 82 435 324.44 Оплачено, руб. (факт): 82 435 324.44 Процент оплаты: 53.27 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ - получено в 2023 году. Ранее расторгнут контракт с подрядной организацией ООО "МКСМ" СМР не завершён. Заключен новый контракт с ООО "Теплоучёт". Подрядчик приступил к СМР. Плановая дата завершения работ 01.09.2026
1000004696.5327935624 | Кашира | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 2 г. Кашира, мкр. № 3, ул.Металлургов, д.5а: от ЦТП-1 до ТК ул. Ленина д. 7/3; от ТК ул. Дзержинская до здания ТП школы № 9 (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Нет | В МОГЭ | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Благоустройство |  | 97% | Нет | 59550000 | 17865000 | 41685000 | 70% |  | Нет | 56 572 500,00 | 0 | 56 572 500,00 |  | Нет МОГЭ | Повторный заход в МОГЭ 18.05. после замечаний ПСД. Плановый выход из МОГЭ - 07.07.2026г. Не закончены СМР (засыпка возле ТК и благоустройство возле ТК. Срок- 01.06.) Замечания УТНКР(11): Благоустройство • Проектно-изыскательские работы | Проведено совещание с проектной командой,для ускорения окончания благоустройства | 2026-09-15 |  | Необходимо выполнить благоустройство | 59550 | 17865 | 41685 | Оплачено, руб. (план): 17 865 000.00 Оплачено, руб. (факт): 17 865 000.00 Процент оплаты: 30.00 % |  | #REF! | #REF! | ООО "КДС" заключил контракт после расторжения с ООО"Лэндстрой" Разработка ПСД выполняется при наличии изменений объемов и ТЗ. В МОГЭ зашли 18.05.2026 г. СМР выполняютсч с учетом устранений дефектов, допущенных предыдущей подрядной организацией.
1000003570.1000004368 | Котельники | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от опуска в районе Дзержинского ш. до к.1308/5 ул. 2-й Покровский пр-д в г.о. Котельники (в т.ч.ПИР) | ООО ВКС ПРОЕКТ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 173403806.91 | 152437485.44 | 0 | 12.09% |  | Да | 148618379.2 | 148618379.2 |  |  | оплачено |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 142969.66 | 152437.4854 | -9467.8254 | Цена контракта, руб.: 173 403 806.91 Оплачено, руб. (факт): 152 437 485.44 Процент оплаты: 87.90 % Остаток к оплате после НТС 20966321 . Выплата после доведения лимитов | по результатам НТС увеличена сумма контракта. | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004514.5327935425 | Богородский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по ул. Жарова, ул. 200-летия города, ул. Верхняя, ул. Текстилей в г. Ногинск г.о. Богородский: от территории АО НПО ПРИБОР до ТК -7; от ТК-7 до ж.д. №2 по ул. 200 летия Города; транзит в ж.д. №1 по ул. 200 летия Города; от ж.д. №1 по ул. 200-летия Города до ЦТП; от ввода в ж.д.№1 ул. 200лет города доТК-9; от ТК-9 до ТК-10; от ТК-10 до ж.д. №1 по ул. Жарова; от ТК-1 до ТК-2; от ТК-2 до ТК-3; от ТК-3 до ТК-4; от ТК-9 до ТК-10; от ТК-1 до ТК-2; от ТК-4 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНВЕСТСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Выявление доп. объема работ | 60% | Частично | 66152952.14 | 21203558.57 | 44949393.57 | 67.95% |  | Частично | 55 348 750,66 | 13 336 551,58 | 42 012 199,08 |  | Повторный заход в МОГЭ в связи с изменением стоимости СМР | Благоустройство не завершено Заказчик вскрыл БГ |  | 2026-08-30 |  | подписание допника | 66152.95 | 22526.2602 | 43626.6898 | Оплачено, руб. (план): 24 563 762.05 Оплачено, руб. (факт): 21 203 558.57 Процент оплаты: 32.05 % | Не сданы ИД/КС (50% ИД сдано в 2025 в УТНКР | #REF! | #REF! | Благоустройство не завершено Заказчик вскрыл БГ
4036447661.4036447891 | Краснознаменск | Строительство котельной с наружными сетями теплоснабжения по адресу: Московская область, г. Краснознаменск, в районе ул. Индустриальная, в том числе ПИР и технологическое присоединение | АО АСП | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Да | 265959310.92 | 255707056.68 | 0 | 3.855% |  | Да | 252661345.37 | 242921703.85 | 9739641.52 |  | Оплачено в 2026 |  |  | Оплата выполнена | требуется выполнение ТП по газу |  | 265959.3109 | 41525.1897 | 224434.1212 | Оплачено, руб. (план): 255 707 056.68 Оплачено, руб. (факт): 255 707 056.68 Процент оплаты: 96.14 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003574.1000004373 | Краснознаменск | Капитальный ремонт участка тепловой по адресу: Московская область, г.о. Краснознаменск, ул. Победы от ТК51 до ТК121 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 88644400 | 84047803.99 | 0 | 5.185% |  | Да | 79134566.22 | 79134566.22 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 88644.4 | 84047.804 | 4596.596 | Оплачено, руб. (план): 84 047 803.99 Оплачено, руб. (факт): 84 047 803.99 Процент оплаты: 96.51 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004660.5327935578 | Дубна | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, пр-т Боголюбова, от ТК-2 до ЦТП-5 (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 99% | Частично | 57772150 | 16621832.69 | 41150317.31 | 71.23% | Формирование пакета документов для оплаты | Да | 39 651 626,76 | 39 651 626,76 | 0 |  | ИД подписана | 01.06.2026 ИД подписаны и переданы подрядчику для итогового подписания у заказчика 02.06.2026 заказчик подписал документацию, формируется пакет документов для оплаты | Очное совещание 21.05.2026 | 2026-06-12 |  | Доп соглашения не получены Нет БГ | 57772.15 | 16970.6993 | 40801.4508 | Оплачено, руб. (факт): 16 621 832.69 Процент оплаты: 28.94 % | Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF!
1000004007.1000004873 | Краснознаменск | Капитальный ремонт Котельной № 2 (в части замены бака-аккумулятора) по адресу: Московская область, г.о. Краснознаменск, пр-т Мира, д. 15Е (в т.ч. ПИР). | АО ИУ СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 15433478.54 | 15433478.54 | 0 | 0% |  | Да | 14661804.61 | 14661804.61 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 15600 | 15433.4785 | 166.5215 | Оплачено, руб. (план): 15 433 478.54 Оплачено, руб. (факт): 15 433 478.54 Процент оплаты: 100.00 % | выплачено в полном объеме | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004092.1000004968 | Щёлково | Капитальный ремонт котельной № 29 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) | ООО РСПК | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Частично | 192334860.89 | 121589258.44 | 70745602.45 | 36.78% |  | Частично | 142 359 677,00 | 152 123 101,06 | 70 745 602 ,46 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | на проверке | Ждут подписания. | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР до 01.06.2026 | 2026-06-12 |  |  | 303726.38 | 151863 | 151863.38 | Оплачено, руб. (план): 151 863 000.01 Оплачено, руб. (факт): 151 863 000.01 Возврат оплат, руб.: 30 273 741.57 Процент оплаты: 78.95 % | Работы выполнены. ИД сдано частично | #REF! | #REF! | до 05.06.2026 план по подрузке документов ПИК. Оплата до 15.06.2026
1000004340.1000005332 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., рп Икша ул. Рабочая (от ТК-9 до ТК-19) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 98% | Нет | 57067164 | 17120149.2 | 39947014.8 | 70% |  | Нет | 54 173 475,25 | 0 | 54 173 475,25 |  | Ид не направлялась | СМР не завершен Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-08-17 |  |  | 57067.16 | 17120.1492 | 39947.0108 | Оплачено, руб. (факт): 17 120 149.20 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Объект перешел в собственность московской области, идет процедура возврата в ОМСУ. До 12.06.2026 планиреутся возврат в ОМСУ. Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 - замечания со стороны заказчика в части металлолома Плановая дата оплаты до 17.08.2026
1000003597.1000004400 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-32 до ТК-30/5 по ул. Советская в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 60686698 | 47635438.01 | 0 | 21.51% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплата 2025 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 60686.6983 | 47635.438 | 13051.2603 | Исполнено, руб. (план): 60 686 698.30 Исполнено, руб. (факт): 47 635 438.01 Процент исполнения: 78.49 % | Оплаты не будет, на расторжении. (высвобожденные лимиты будут использованы при балансировке) | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003669.1000004533 | Ленинский | Строительство участков тепловых сетей (закольцовка) от котельной от ул. Березовая д.8 до тепловых сетей в 6-й микрорайон в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 36571207.22 | 28825766.82 | 0 | 21.18% |  | Да | 29 746 662,39 | 22 001 221,99 | 7 745 440,40 |  | Оплата 2025 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 36571.21 | 28825.5698 | 7745.6402 | Исполнено, руб. (план): 36 571 207.22 Исполнено, руб. (факт): 28 825 766.82 Процент исполнения: 78.82 % | 27-10-2025 Контракт расторгнут по обоюдному согласию обеих сторон Письмо ГБУ-04-15164/2025 от 30.10.2025 | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004349.1000005341 | Зарайск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной «Металлистов» до ТК 15, от ТК 31 до ТК 36, от ТК 1 до ТК 42, от ТК 41 до здания МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ городского округа Зарайск» (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Финансовые трудности подрядчиков | 95% | Нет | 56856463 | 17056938.9 | 39799524.1 | 70% |  | Нет | 54 043 396,42 | 0 | 54 043 396,42 |  | СМР не завершено (благоустройство) | не завершено благоустройство, плановая дата выполнения работ 26.06.2026 | Проведенные ВКС с ОМСУ, к работам по благоустройству приступили 13.05.2026 | 2026-06-19 |  | ИД на офомлении Поздний выход из МОГЭ | 56856.46 | 17056.9389 | 39799.5211 | Оплачено, руб. (план): 17 056 938.90 Оплачено, руб. (факт): 17 056 938.90 Процент оплаты: 30.00 % | выплата аванса, оформление ИД | #REF! | #REF! | Не завершено благоустройство, плановая плановая дата завершения - 26.06.2026
1000004395.1000005421 | Черноголовка | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Третий проезд, от ТК 35 до ТК 36, от ТК 37 до ТК 42 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНВЕСТСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Финансовые трудности подрядчиков | 71% | Частично | 58900000 | 20059980.27 | 38840019.73 | 65.94% |  | Частично | 58 900 000,00 | 3 414 257,53 | 55 485 742,47 |  | Нет Дополнительного соглашения. | Был отдельный контракт на ПИР, получил положительное заключение МОГЭ. Не завершен СМР (тепловые камеры), неподвижные опоры. Подрядчик не может определиться со сроком окончания работ. | Проведено 2 вкс, проведено 2 очных совещания | 2026-06-30 |  |  | 58900 | 20059.9803 | 38840.0197 | Оплачено, руб. (план): 20 059 980.27 Оплачено, руб. (факт): 20 059 980.27 Возврат оплат, руб.: 0.01 Процент оплаты: 34.05 % | Не представлена ИД /КС | #REF! | #REF! | Был отдельный контракт на ПИР, получил положительное заключение МОГЭ. Не завершен СМР (тепловые камеры), неподвижные опоры. Для дальнейшего производства работ подрядчик ожидает понижения грунтовых вод
8401278341.8401278621 | ГКУ МО МОС АВС | Проектирование и строительство системы теплоснабжения комплекса объектов ГАУ МО «Серпуховский историко-художественный музей» | АО МОСОБЛТЕПЛО | БМК | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 95% | Частично | 91078433.48 | 52473053.99 | 38605379.49 | 42.39% |  | Нет | 86524511.81 | 0 | 86524511.806 |  | СМР не завершен | СМР не завершен |  | 2026-08-10 |  | Частичная оплата | 92 992,51 | 3078.8 | 89913.71 | Оплачено, руб. (план): 52 473 053.99 Оплачено, руб. (факт): 52 473 053.99 Процент оплаты: 57.61 % | СМР не завершён | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ - получено в 2023 году СМР не завешен по причине не проведенного ПНР. Была проблема с прибором учета воды. Серпуховской филиал Водоканала выезжал на объект 02.06.2026 для опломбирования УУВ и открытия задвижки для заполнения системы водой. Начался процесс ПНР Плановая дата запуска котлов в работу 15.06.2026
1000004563.5327935477 | Одинцовский | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР) | ООО КАСКАД-ЭНЕРГО | ЦТП | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 80% | Нет | 54550150 | 16365045 | 38185105 | 70% |  | Частично | 54 550 150,00 | 6 157 171,92 | 48 392 978,08 |  | Перенос на 2027 | СМР ЦТП не завершен (остались общестроительные работы), перекладка наружных тепловых сетей. |  | 2026-08-30 |  |  | 54550.15 | 16365.045 | 38185.105 | Оплачено, руб. (план): 16 365 045.00 Оплачено, руб. (факт): 16 365 045.00 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | СМР ЦТП не завершен Осталось выполнить: - наружные сети: ТС (20 п.м.) - благоустройство Завершение работ до 30.06.2026
8421058841.8421059171 | Электросталь | Строительство модульно-блочной котельной 5МВт, по адресу:г.о. Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а (в т.ч. ПИР) | ООО СМУ-ЭС | БМК | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 87% | Нет | 73326254.78 | 35736668.44 | 37589586.34 | 51.26% |  | Частично | 48 678 322,05 | 12 800 000,00 | 61 101 201,43 |  | Замечания ИД | Благоустройство до 15.06.2026. Замечания ИД всего 16 замечаний. до 20.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР до 20.06.2026 | 2026-07-20 |  |  | 73326.25 | 35736.6684 | 37589.5816 | Оплачено, руб. (план): 35 736 668.44 Оплачено, руб. (факт): 35 736 668.44 Процент оплаты: 48.73 % | ИД сдано частично. Осталось благоустройство | #REF! | #REF! | Благоустройство до 15.06.2026. Замечания ИД всего 11 замечаний. до 20.06.2026
1000004720.5327935655 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 2 до ЦТП 2 пос Развилка в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 33845702.26 | 29811541.7 | 0 | 11.92% |  | Да | 27398287.22 | 27398287.22 | 0 |  | Оплата 2025 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 36859.18 | 29811.5445 | 7047.6355 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 11 177 925.00 Оплачено, руб. (план): 28 825 766.82 Оплачено, руб. (факт): 28 825 766.82 Процент оплаты: 78.82 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004721.5327935656 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 1а до ТК 40 пос Развилка в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 42357251.41 | 28587620.1 | 0 | 32.51% |  | Да | 26117224.31 | 26117224.31 | 0 |  | Оплата 2025 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 36763.2 | 28587.6158 | 8175.5842 |  |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004576.5327935490 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-7 до ТК-8 в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Да | 33797057.94 | 29593019.44 | 0 | 12.44% |  | Да | 27864305.66 | 27 864 305,66 | 0 |  | ИД сдана частично, | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен | необходимо выполнить благоустройство | 33797.06 | 29900.9715 | 3896.0885 |  |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004518.5327935429 | Павлово-Посадский | Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, Павлово-Посадский г.о., д.Ефимово (в т.ч. ПИР) | ООО ТПП КОНТУР | БМК | Нет | В МОГЭ | Отсутствие тех.приса | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 75% | Нет | 53190987.59 | 15957296.28 | 37233691.31 | 70% |  | Нет | 50531438.2105 | 0 | 35372006.74 |  | СМР не завершен, контракт не продлен (МИНЖКХ) | СМР не завершен. Перенос объекта утвержден рабочей группой, изменение в ГП не вносилось. контракт не продлен (МИНЖКХ). БМК поставлена на объект, установлена в проектное положение. Договора техприс заключены, не оплачены. Документация в МОГЭ с 15.04.2026 До выхода из МОГЭ нет возможности заключить договор стройконтроля для частичной сдачи объекта | 16.05.2026 принято решение РГ штаба о переносе объектов. После подписание дополненния к решению штаба планируется заключение допсоглашений и начинаться дальнейшая оплата. 20.05.2026 проведена ВКС с МинЖКХ по вопросу реализации объектов и завершению СМР. | 2026-12-28 |  | оплачен только аванс, БГ не получена, | 53190.99 | 0 | 53190.99 | Оплачено, руб. (план): 15 957 296.28 Оплачено, руб. (факт): 15 957 296.28 Процент оплаты: 30.00 % | нет МОГЭ | #REF! | #REF! | СМР не завершен. Перенос объекта утвержден рабочей группой, изменение в ГП не вносилось. контракт не продлен (МИНЖКХ). Документация в МОГЭ на рассмотрении с 1=22.04.2026 план выхода из МОГЭ 23.06.2026. Планируется увеличение стоимости контракта - объект на НТС. 16.04.2026 получены замечания к НТС. Скорректированная презентация на рассмотрение не представлена. Основная причина удорожания - в стоимость работ включен вывод из экплуатации и демонтаж существующей котельной. БМК поставлена на объект, установлена в проектное положение. Договора техприс заключены, не оплачены. (план завершения СМР до 15.10.2026) До выхода из МОГЭ отсутствует возможность заключить договор стройконтроля для частичной сдачи и закрытия объекта
1000004922.5327936010 | Пушкинский | Капитальный ремонт котельной «Оранжерейная» по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Оранжерейная, д. 14а (в т.ч. ПИР) | ООО ЭТС | Котельная | Нет | В МОГЭ | Смена проектировщика | Нет | Монтаж не завершен | Отсутствие тех.прис | 94% | Нет | 74037310 | 37018655 | 37018655 | 50% |  | Нет | 70 335 444,50 | 0 | 70 335 444,50 |  | Нет МОГЭ | Нет МОГЭ (плановый срок выхода из МОГЭ 30.06.2026) увеличение более 30%, НТС не пройден, СМР не выполнено завязан с тех присоедниением электрика - монтаж нового ВРУ, плановый срок выполнения тех присоединения октябрь 2026 |  | 2026-11-27 |  | СМР не завершен | 74037 | 37018.655 | 37018.345 | Оплачено, руб. (план): 37 018 655.00 Оплачено, руб. (факт): 37 018 655.00 Процент оплаты: 50.00 % | Отсутствует заключение МОГЭ | #REF! | #REF! | Отсутствует положительное заключение МОГЭ. Плановая дата выхода - 30.06.2026 СМР не завершен по причине отсутствия тех приса по электроснабжению.СМР не выполнено завязан с тех присоедниением электрика - монтаж нового ВРУ, плановый срок выполнения тех присоединения октябрь 2026
1000004337.1000005329 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Яхрома, ул. Ленина (от Л1 до ТК-Л4) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Необходимость проведения НТС | Нет | Благоустройство |  | 96% | Нет | 52593156 | 15777946.8 | 36815209.2 | 70% |  | Нет | 49 957 879,90 | 0 | 49 957 879,90 |  | Нет МОГЭ | 01.04.2026 - выданы результаты рассмотрения Плановая дата захода в МОГЭ 01.07.2026. Планируется НТС | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-09-15 |  | СМР не завершен | 53124.4 | 15777.9468 | 37346.4532 | Оплачено, руб. (факт): 15 777 946.80 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Объект перешел в собственность московской области, идет процедура возврата в ОМСУ. До 12.06.2026 планиреутся возврат в ОМСУ. Не получено МОГЭ, плановая дата захода до 01.07.2026 Планируется НТС до 01.07.2026 Плановая дата оплаты до 15.09.2026
1000004494.5327935405 | Павлово-Посадский | Строительство БМК на 4,4 МВт по адресу: Московская область, Московская область, Павлово-Посадский г.о., д.Кузнецы (в т.ч. ПИР) | ООО ТПП КОНТУР | БМК | Нет | В МОГЭ | Отсутствие тех.приса | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 21% | Нет | 51800767.84 | 15540230.35 | 36260537.49 | 70% |  | Нет | 49210729.448 | 0 | 34447510.62 |  | СМР не завершен, контракт не продлен (МИНЖКХ) | СМР не завершен. Перенос объекта утвержден рабочей группой, изменение в ГП не вносилось. контракт не продлен (МИНЖКХ). БМК на сборочной площадке Фортис. (поставка после завершения оплаты подрядчиком). Договора техприс заключены, не оплачены. Документация в МОГЭ с 15.04.2026 До выхода из МОГЭ нет возможности заключить договор стройконтроля для частичной сдачи объекта | 16.05.2026 принято решение РГ штаба о переносе объектов. После подписание дополненния к решению штаба планируется заключение допсоглашений и начинаться дальнейшая оплата. 20.05.2026 проведена ВКС с МинЖКХ по вопросу реализации объектов и завершению СМР. | 2026-12-28 |  | оплачен только аванс, БГ не получена, | 51800.7678 | 0 | 51800.7678 | Оплачено, руб. (план): 15 540 230.35 Оплачено, руб. (факт): 15 540 230.35 Процент оплаты: 29.99 % | нет МОГЭ | #REF! | #REF! | СМР не завершен. Перенос объекта утвержден рабочей группой, изменение в ГП не вносилось. контракт не продлен (МИНЖКХ). Документация в МОГЭ на рассмотрении с 24.04.2026 план выхода из МОГЭ 25.06.2026. Планируется увеличение стоимости контракта - объект на НТС. 16.04.2026 получены замечания к НТС. Скорректированная презентация на рассмотрение не представлена. Основная причина удорожания - в стоимость работ включен вывод из экплуатации и демонтаж существующей котельной. БМК на сборочной площадке Фортис. СГ 83% (поставка после завершения оплаты подрядчиком). (план завершения СМР до 15.10.2026) Договора техприс заключены, не оплачены. До выхода из МОГЭ отсутствует возможность заключить договор стройконтроля для частичной сдачи и закрытия объекта
1000004303.1000005292 | Егорьевск | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Егорьевск, г. Егорьевск, ул. Жукова Гора, д. 19Б (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Котельная | Нет | Не заходили ни разу | Необходимость проведения НТС | Нет | Монтаж не завершен |  | 85% | Нет | 50900652 | 15270195.6 | 35630456.4 | 70% |  | Нет |  |  |  |  | СМР не завершен | СМР не завершен. Осталось выполнить общестрой и благоустройство. Заход в МОГЭ запланирован 05.06.2026. Находятся на НТС в связи с удорожанием. ( Статус НТС на устранение замечаний) | Провели выездное совещание . уточнили ГПР со сроком окончания 10.07. 2026 | 2026-08-28 |  |  | 50900.65 | 15270.1956 | 35630.4544 | Оплачено, руб. (план): 15 270 195.60 Оплачено, руб. (факт): 15 270 195.60 Процент оплаты: 30.00 % выверено, информация соотвествует | Не вышли из МОГЭ (превышение, нужно пройти НТС. устраняют замечания) СМР не завершен СМР: будет выполнено до 16.06.2026 | #REF! | #REF! | В МОГЭ не заходили в связи с необходимостью прохождения НТС. Причина не верно сформирована стоимость НМЦК. ( Статус НТС на устранение замечаний) Заход в МОГЭ запланирован 05.06.2026. СМР не завершен. Осталось выполнить общестрой и благоустройство.
1000001795.1000001882 | Лосино-Петровский | Капитальный ремонт наружных тепловых сетей в г.о.Лосино-Петровский | ООО СТРОЙ ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 201822546.17 | 189802309.69 | 0 | 5.956% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 201822.56 | 189802.3097 | 12020.2503 | Оплачено, руб. (план): 189 802 309.69 Оплачено, руб. (факт): 189 802 309.69 Процент оплаты: 94.04 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004919.5327936007 | Пушкинский | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Софрино-1, на территории в/ч 75555 (в т.ч. ПИР) | ООО ТК СТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 70% | Частично | 39920123.89 | 5746333.54 | 34173790.35 | 85.61% |  | Нет | 31 012 142,00 | 0 | 31 012 142,00 |  | СМР не завершен | СМР завершен. Не сдана ИД - не предъявляли УТНКР - плановая дата 01.07.2026 | Проведено ВКС - ОМСУ, ПО, УТНКР | 2026-09-01 |  | работы будут закрываться в полном объеме из за отсутствия БГ и не выплаты аванса | 32644.36 | 0 | 32644.36 | Оплачено 0 | Отсутсвие банковской гарантии, отсутствие КС/ИД | Отсутствует БГ, закрытие работ будет под факт | Отсутствует БГ, закрытие работ будет под факт | СМР завершен. Не сдана ИД - не предъявляли УТНКР - плановая дата 01.07.2026
1000002858.1000003605 | Лосино-Петровский | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной 8/15 до т/к Строителей, 2 в г.о. Лосино-Петровский (в т.ч. ПИР) | ООО СТРОЙ ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 184166935.27 | 184166935.27 | 0 | 0% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 114458.5 | 184166.9353 | -69708.4353 | Оплачено, руб. (план): 184 166 935.27 Оплачено, руб. (факт): 184 166 935.27 Процент оплаты: 99.75 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004503.5327935414 | Лосино-Петровский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский д. Мизиново: от котельной до ЦТП д. Мизиново, от МКД ул Набережная д.1 до МКД ул. Набережная д.18, от ТК №1 до МКД ул. Набережная, д. 58 до МКД ул. Заводская д.18, от ТК №1 до МКД ул. Набережная, д. 58 до МКД ул. Заводская д.19 (в т.ч. ПИР) | ООО ТВЭЛ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 65837736.42 | 65837736.42 | 0 | 0% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 65837.74 | 65837.7364 | 0.00358 | Оплачено, руб. (план): 65 837 736.42 Оплачено, руб. (факт): 65 837 736.42 Процент оплаты: 100.00 % | СМР завершен. Объект оплачен | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004504.5327935415 | Лосино-Петровский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной по адресу: Московская область, г.о Лосино-Петровский, п. Свердловский, ул. Заводская: от забора котельной до ТК№1, от ТК до МКД ул. Заводская д.17А до МКД ул. Заводская д.17, от МКД ул. Заводская д.1 до МКД ул. Заводская д.3, от ТК №3 до д/с Солнышко (в т.ч. ПИР) | ООО ТВЭЛ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 43510103.92 | 32354491.04 | 0 | 25.64% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 43510.1 | 32354.491 | 11155.609 | Оплачено, руб. (план): 32 354 491.04 Оплачено, руб. (факт): 32 354 491.04 Процент оплаты: 74.36 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004534.5327935446 | Лосино-Петровский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, п. Юность: от ТК-1 до ЦТП № 2 ул. Кузнецкая, от ТК-1 до ТК-5, от ЦТП № 2 до ж.д. № 7, от ЦТП № 2 до ТК-10, от ТК-10 до элеватора ж.д № 9 ул. Кузнецкая (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОИНЖСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 71208920 | 70166453.86 | 0 | 1.464% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 71208.92 | 70166.4539 | 1042.4661 | Оплачено, руб. (план): 70 166 453.86 Оплачено, руб. (факт): 70 166 453.86 Процент оплаты: 98.53 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004533.5327935445 | Лосино-Петровский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей в г.о. Лосино-Петровский от Котельной 8/15: от ТК ул. Гоголя, д. 7 до ул. Чехова, д. 8, от ТК ул. Октябрьская, д. 9 до МКД ул. Суворова, д. 11 (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОИНЖСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 59940630 | 59940630 | 0 | 0% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 59940.63 | 59940.63 | 0 | Оплачено, руб. (план): 59 940 630.00 Оплачено, руб. (факт): 59 940 630.00 Процент оплаты: 100.00 % | СМР завершен | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004532.5327935444 | Лосино-Петровский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №3 до ЦТП №1 (ул. Ленина, д. 4, стр. 1) в г.о. Лосино-Петровский: от котельной №3 до ТК д/с «Родничок», от ТК д/с «Родничок» до ЦТП №1 (в т.ч. ПИР) | ООО ТВЭЛ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 38560380 | 38236277.51 | 0 | 0.8405% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 38560.38 | 38236.2775 | 324.1025 | Оплачено, руб. (план): 38 236 277.51 Оплачено, руб. (факт): 38 236 277.51 Процент оплаты: 99.15 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004511.5327935422 | Балашиха | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 2-10 по адресу: г.о. Балашиха, мкр. Купавна, ул. Адмирала Нахимова, д. 12Д на участках: от ТК-6 до ТК-8, от № 5 (ул. Цветочная, д. 1) до д.1, ул. Победы; от ЦТП № 10-1 котельной №2-10 по адресу: г.о. Балашиха, мкр. Купавна, ул. Адмирала Нахимова, д. 9 А на участках: от ЦТП-10/1 до ТК-31, от ТК-35 до ТК-35А, от ТК-34 до ТК-36, от ТК-16 до ТК-39, от ТК-43 до ТК-45 (в т.ч.ПИР) | ООО РКС | Сети | Нет | В МОГЭ | Корректировка ТЗ | Нет | Благоустройство |  | 90% | Нет | 68216160 | 34108080 | 34108080 | 50% |  | Нет | 64857380.1 | 0 | 64857380.1 |  | Осталась обратная засыпка и повторный заход в МОГЭ для корректировки смет | СМР не завершен в части благоустройства. Планируется завершить до 30.05.2026. Проект на корректировке в МОГЭ (выход из МОГЭ планируется до 12.06.2026). |  | 2026-08-01 |  |  | 68216.16 | 34108.08 | 34108.08 |  | Повторный заход в могэ для корректировки проекта. Затем сдача в УТНКР | #REF! | #REF! | СМР не завершен в части благоустройства. Планируется завершить до 15.06.2026. Проект на корректировке в МОГЭ (выход из МОГЭ планируется до 12.06.2026).
1000003882.1000004748 | Власиха | Реконструкция ЦТП "Спортивный" по адресу: Московская область, г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | ООО ИЭС | ЦТП | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 80% | Частично | 72721796.6 | 38907002.37 | 33814794.23 | 46.5% |  | Частично | 67629588.48 | 0 | 67629588.48 |  | ИД сдана частично | Идет согласование ИД. Оплачено частично. Крайняя дата оплаты 01.09.2026 | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-09-01 |  | Нет дополнительного соглашения. Нет БГ | 72721.8 | 38907.0024 | 33814.7976 | Оплачено, руб. (план): 38 907 002.37 Оплачено, руб. (факт): 38 907 002.37 Процент оплаты: 53.50 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | МОГЭ получено Осталось выполнить в части СМР: ремонт кровли и установка мембранного бака Благоустройство выполнено в полном объеме. Плановый срок завершения сдачи объекта 30.06.2026
1000004205.1000005121 | Коломна | Строительство БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул. Красногвардейская (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО | БМК | Нет | Не заходили ни разу | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Монтаж не завершен |  | 8% | Нет | 37817456.91 | 4140270 | 33677186.91 | 89.05% |  | Нет | 35926584.06 | 0 | 35926584.0645 |  | СМР не завершен | СМР не завершён МОГЭ не получено плановая дата заключения договора с МОГЭ 19.06.2026 | Проведены ВКС и очные совещания | 2026-10-10 |  |  | 37817.45 | 4140.27 | 33677.18 | Оплачено, руб. (план): 4 140 270.00 Оплачено, руб. (факт): 4 140 270.00 Процент оплаты: 10.94 % | СМР не начат. Выплачен аванс на ПИР. | #REF! | #REF! | В МОГЭ не заходили, в связи с сменой суб.подрядной организации. Новый суб.подрядчик выполнял работы по разработке ПИР с 0. Пладновая дата подачи документов в МОГЭ 19.06.2026 г. СМР не завершен, (работы не велись с 25.09.2026). Новый субподрядчик приступил к работам с 17.05.2026 Плановая дата завершения работ 15.08.2026
1000004904.5327935989 | Домодедово | Строительство БМК на 1,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, д. Шубино-2 (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОПОРТ | БМК | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | "Длительное согласования с ведомствами (Ростехнадзор, МОГ и тд)" | 86% | Нет | 47199154 | 14159746.2 | 33039407.8 | 70% |  | Нет | 46 059 295,54 | 0 | 46 059 295,54 |  | СМР не завершен | не завершили СМР в части благоустройства и ПНР (план. до 15.08.) ПНР не выполнен по причине отсутвия второго электрического ввода. Подрядчик будет закрывать часть оплату без пнр. готовят документы и Доп соглашение на оформление оплаты Замечания УТНКР(5): Проектно-изыскательские работы • Земляные работы • Прокладка инженерных сетей (линейные объекты) • Инженерные системы • засыпка грунта (линейные объекты) | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-08-31 |  |  | 47199.15 | 14159.75 | 33039.4 | Оплата- 0 |  | #REF! | #REF! | ПИР оплачен. Проблематика СМР: техприс по газу. ПНР планируют до 20.07.2026г.
1000003661.1000004525 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, от ТК 5 до ул. Дзержинского, 4 (в т.ч. ПИР) | ООО ТК СТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Финансовые трудности у ПО | Нет | Монтаж не завершен |  | 71% | Нет | 64129090 | 32064545 | 32064545 | 50% |  | Нет | 60 922 135,50 | 0 | 60 922 135,50 |  | СМР не завершен (теплосеть), отсутствие МОГЭ | отсутствие МОГЭ- отказ по причине неполного комплекта документов. Плановая дата захода в МОГЭ - 30.06.2026, СМР не завершен - смонтировать 185 м, вырезать перспективные краны, благоустройство. Ожидается закрытие объемов по объекту Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Софрино-1, на территории в/ч 75555 (в т.ч. ПИР) - для возобновления работ |  | 2026-10-30 |  | отсутсвтие БГ | 64139.1 | 32064.545 | 32074.555 | Оплачено, руб. (план): 32 064 545.00 Оплачено, руб. (факт): 32 064 545.00 Процент оплаты: 50.00 % | Отсутствует заключение МОГЭ | #REF! | #REF! | Не получено положительное заключениез МОГЭ - плановая дата захода 30.06.2026 - финансовые трудности ПО. СМР не завершен - смонтировать 185 м, вырезать перспективные краны, благоустройство - - финансовые трудности ПО, планвоая дата завершения СМР 30.10.2026. Ожидается закрытие объемов по объекту Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Софрино-1, на территории в/ч 75555 (в т.ч. ПИР) - для возобновления работ
1000004582.5327935496 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сете от ТК 11 до ЦТП 5а в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 73% | Частично | 57400830 | 25585455.71 | 31815374.29 | 55.43% |  | Нет | 55 214 741,85 | 0 | 55 214 741,85 |  | Замечания ИД, | не завершено благоустройство, не передавалась ИД Благоустройство будет завершено до 01.06.2026. ИД формируется для предъявления. Замечания УТНКР(39): Прокладка инженерных сетей (линейные объекты) • Благоустройство | Проведен ВКС о необходимости скорейшего завершения благоустройства | 2026-08-01 |  | необходимо выполнить обратную засыпку и благоустройство | 57400.83 | 25585.4557 | 31815.3743 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 22 282 400.00 Оплачено, руб. (план): 25 585 455.71 Оплачено, руб. (факт): 25 585 455.71 Процент оплаты: 44.57 % |  | #REF! | #REF! | Не завершено благоустройство. Благоустройство будет завершено до 15.06.2026. ИД формируется для предъявления. Замечания УТНКР(39): Прокладка инженерных сетей (линейные объекты) • Благоустройство
1000003657.1000004521 | Балашиха | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной 1-3 от ТК-4 (у д.4, ул. Калинина) до ТК-13 (у д.16/5, ул. Свердлова) в г.о. Балашиха (в т.ч. ПИР) | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 89% | Частично | 125661231.59 | 93857570.86 | 31803660.73 | 25.31% |  | Частично | 121957339.03 | 89347540.65 | 32609798.38 |  | Оплачено все кроме Благоустройства, благоустройство не выполнено до конца | СМР не завершен в части благоустройства. Планируется завершить до 30.05.2026 |  | 2026-07-20 | 2026-04-20 | после получения БГ по замещающему источнику | 125661.6 | 78704.3603 | 46957.2397 | Исполнено, руб. (план): 93 051 433.21 Исполнено, руб. (факт): 93 051 433.21 Процент исполнения: 74.04 % | Осталось благоустройство | #REF! | #REF! | СМР не завершен в части благоустройства. Планируется завершить до 20.06.2026
1000004932.5327936037 | Пушкинский | Капитальный ремонт котельной «мкр. Мамонтовка» по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, мкр. Мамонтовка, ул. Октябрьская, д. 23 (в т.ч. ПИР) | ООО СТРОЙСЕРВИС | Котельная | Нет | Заходили | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 50% | Нет | 60340409.28 | 28661694.41 | 31678714.87 | 52.5% |  | Нет | 57 323 388,82 | 0 | 57 323 388,82 |  | СМР не завершен, отсутствие МОГЭ | СМР не завершен - плановая дата 30.06.2026, отсутствие МОГЭ- получено отриц заключение, Плановая дата МОГЭ 15.06.2026 |  | 2026-09-25 |  |  | 60340.4093 | 28661.6944 | 31678.7149 | Оплачено, руб. (план): 28 661 694.41 Оплачено, руб. (факт): 28 661 694.41 Процент оплаты: 47.50 % | Отсутствует заключение МОГЭ | #REF! | #REF! | СМР не завершен (не получено разрешение РТН, переврезка на новое ГРУ, ПНР котла №1) - плановая дата 30.06.2026 - низкая динамика выполнения работ. Отсутствие МОГЭ - получено отрицательное заключение по причине низкой динамике устранения замечаний Плановая дата повторного захода в МОГЭ 15.06.2026.
1000004177.1000005071 | Дмитровский | Строительство ЦТП по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., с. Внуково (в т.ч. ПИР) | ООО ТРОЯ | ЦТП | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Финансовые трудности подрядчиков | 21% | Нет | 45000000 | 13500000 | 31500000 | 70% |  | Нет | 44 473 767,22 | 0 | 44 473 767,22 |  | Замечания ИД | не закончено СМР | Назначено очное совещание на 27.05.2026 | 2026-09-15 |  | Лимиты не доведены Оплаты не было | 45000 | 13500 | 31500 | Оплачено, руб. (факт): 13 500 000.00 Процент оплаты: 30.00 % | Ведется СМР Выплачен аванс | #REF! | #REF! | СМР не завершен, Работы не ведутся по причине довендения средств после изменения в ГП и прохождения НТС. Плановая дата оплаты до 05.06.2026 Планируемая дата продолжения СМР 05.06.2026
1000004001.1000004867 | Дмитровский | Капитальный ремонт котельной (в части замены котла) по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников 27 (в т.ч. ПИР) | ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Нет | 44723810 | 13417143 | 31306667 | 70% | Передача объекта в собственность МО | Да | 38 699 718,26 | 38 699 718,26 | 0 |  | Принята | Смена РСО МУП ДУ ЖКХ на ГУП МО "Дмитровское ЖКХ" Объект перешел в собственность московской области, идет процедура возврата в ОМСУ. Постановление о принятии в муниципальную собственность на согласовании. | Проведен внутренний ВКС в рабочем порядке с ОМСУ 14.05.2026 | 2026-07-01 | оплачено в 2025 | Выполнена оплата по факту работ | 44723.81 | 13417.143 | 31306.667 | Оплачено, руб. (факт): 13 417 143.00 Процент оплаты: 30.00 % | Позднее получение МОГЭ Перенос лимитов на 2026 год Оплата до 20.03.2026 "Кредиторская задолженность Оплата до 15.04.2026" | #REF! | #REF! | Объект перешел в собственность московской области, идет процедура возврата в ОМСУ. До 12.06.2026 планиреутся возврат в ОМСУ. Оплата до 19.06.2026
1000001786.1000001872 | Кашира | Строительство тепловой сети по ул. Клубная, 9а (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Нет | Не заходили ни разу | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Монтаж не завершен |  | 85% | Нет | 42984780 | 12098300.4 | 30886479.6 | 71.85% |  | Нет | 40 327 729,81 | 0 | 40 327 729,81 |  | СМР не завершен | не разработан ПИР (план. до 10.06. отправить на согл. заказчику), план захода в МОГЭ - 20.06.2026г., не закончены СМР в части врезки в магистральный трубовод участка. (план. до 20.07.) Замечания УТНКР(47): Проектно-изыскательские работы • Земляные работы • Разработка траншеи (линейные объекты) • Прокладка инженерных сетей (линейные объекты) • Демонтажные работы | Проведено совещание с проектной командой,для ускорения окончания ПИР | 2026-08-31 |  | Нет МОГЭ | 42984.78 | 12098.3004 | 30886.4796 | Оплачено, руб. (план): 12 098 300.40 Оплачено, руб. (факт): 12 098 300.40 Процент оплаты: 28.14 % |  | #REF! | #REF! | Низкий темп разработки проектной документации (план. до 10.06. отправить на согл. заказчику), план захода в МОГЭ - 20.06.2026г., Не закончены СМР в части врезки в магистральный трубовод участка. (план. до 20.07.) Замечания УТНКР(47): Проектно-изыскательские работы • Земляные работы • Разработка траншеи (линейные объекты) • Прокладка инженерных сетей (линейные объекты) • Демонтажные работы
1000004921.5327936009 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Зеленый городок, в районе домов 2, 4, 6 ,8 (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Финансовые трудности подрядчиков | 88% | Нет | 42950000 | 12240750 | 30709250 | 71.5% |  | Нет | 40 800 969,35 | 0 | 40 800 969,35 |  | СМР не завершен | Не завершено благоустройство - план завершения до 16.06.2026, не сдана ИД |  | 2026-07-15 |  | Оформление ИД, КС, БГ | 42950 | 12240.75 | 30709.25 | Оплачено, руб. (план): 12 240 750.00 Оплачено, руб. (факт): 12 240 750.00 Процент оплаты: 28.50 % | Оформление ИД, КС | #REF! | #REF! | Не завершено благоустройство - план завершения до 16.06.2026, не сдана ИД
1000004388.1000005409 | Павлово-Посадский | Капитальный ремонт котельной "БЖД" (в части замены двух котлов) по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, Большой железнодорожный проезд, д.24 (в т.ч. ПИР) | ООО ТЭСКИП | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Частично | 45032227.8 | 14899751.73 | 30132476.07 | 66.91% | Отсутствие доп.ника | Нет | 42780616.41 | 0 | 28625852.27 | Низкий темп устранения замечания УТНКР, Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | ИД сдана частично, замечания УТНКР, оплата произведена частично | Перенос объекта утвержден рабочей группой, изменение в ГП не вносилось. контракт не продлен (МИНЖКХ). Комплекты ИД сданы, ведется устранение замечаний УТНКР по ИД и по физике. | 20.05.2026 проведена ВКС с МинЖКХ по вопросу реализации объектов и устранению замечаний УТНКР | 2026-07-22 |  |  | 46202.96 | 0 | 46202.96 | Оплачено, руб. (план): 14 899 751.73 Оплачено, руб. (факт): 14 899 751.73 Процент оплаты: 33.08 % | частичная оплата | #REF! | #REF! | Перенос объекта утвержден рабочей группой, изменение в ГП не вносилось. контракт не продлен (МИНЖКХ). Имеется положительное заключение МОГЭ Стройготовность по СМР 95% Осталось завершение работ по общестрою, устранение замечаний УТНКР. (план до 15.07.2026 Комплекты ИД сданы, ведется устранение замечаний УТНКР по ИД и по физике. (план 22.07.2026)
1000004469.5327935378 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Новолотошино, д.35: от ТК-11 до ТК-14, от ТК-6 до ТК-7 (в т.ч. ПИР) | ООО ИТС-СТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 12289770 | 5978074.45 | 0 | 51.36% |  | Да | 5641278.89 | 5641278.89 | 0 |  | 5679170.73 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 10258.15 | 5978.0745 | 4280.0755 | Оплачено, руб. (план): 5 978 074.45 Оплачено, руб. (факт): 5 978 074.45 Процент оплаты: 48.64 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004484.5327935393 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск до ЦТП 10, 11: от ТК цтп 11 до ЦТП-11, от Р-49 ул. Заводская д. 14 до ТК 58 ул. Заводская д. 14, от ТК 58 ул. Заводская д.14 до ТК 60 ул. Заводская д. 6Б, от ТК 58 ул. Заводская д. 14 до ТК 63 ул. Заводская д. 10, от Р 49 до УСЦ Юность пр-д Юности д. 1, от Р 49 до ТК 67 ул. Молодежная д. 6, от ТК 67 до ЦТП 10 ул. Молодежная д. 5, от ТК 71 до Заводская д. 24, от Р 49 до ТК 67 ул. Молодежная д. 6 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 98% | Частично | 72189183.49 | 42752334.69 | 29436848.8 | 40.78% |  | Частично |  |  |  |  | Замечания ИД | ИД в УТНКР подписана в полном объеме. Повторныйт заход в МОГЭ по доп. объемам. Срок рассмотрения 15 дней Замечания УТНКР(3): Работы завершены • Подготовка исполнительной документации • Подготовка объекта к сдаче | Проведено совещание с проектной командой, зам. Министра по оплате округом объектов. Составлена дорожная карта оплаты. | 2026-07-01 | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 72189.18 | 44357.9059 | 27831.2741 | Оплачено, руб. (план): 42 752 334.69 Оплачено, руб. (факт): 42 752 334.69 Процент оплаты: 59.22 % |  | #REF! | #REF! | В связи с корректировкой выполненных объемов, подрядной организацией принято решение о повторном заходе в МОГЭ для подтверждения изменений в ПСД
8421056411.8421056681 | Электросталь | Строительство модульно-блочной котельной мощность 3МВт по адресу:г.о. Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а (в т.ч. ПИР) | ООО СМУ-ЭС | БМК | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 69% | Нет | 53693530.24 | 24355216.38 | 29338313.86 | 54.64% |  | Частично | 29 869 469,25 | 12 890 000 | 45 754 088,36 |  | СМР не завершен | Благоустройство до 25.06.2026. Замечания ИД. | Определили срок устранения замечаний до 20.06.2026 | 2026-07-20 |  |  | 53679.0317 | 24355.2164 | 29323.8153 | Оплачено, руб. (план): 24 355 216.38 Оплачено, руб. (факт): 24 355 216.38 Процент оплаты: 45.35 % | ИД сдано частично. Осталось благоустройство | #REF! | #REF! | Благоустройство до 25.06.2026. Замечания ИД. 18 замечание. до 10.07.2026
1000003668.1000004532 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 5/0 у пожарной части до ТК 7 по ул. Советская в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 91% | Частично | 97606955.11 | 68706945.11 | 28900010 | 29.61% |  | Частично | 91 127 794,14 | 31 755 602,62 | 59 372 191,52 | Спор из-за объемов выполненных работ | ИД на проверке, | не завершено благоустройство Замечания УТНКР (34): Монтаж оборудования • Благоустройство | Проведен ВКС о необходимости скорейшего завершения благоустройства | 2026-09-01 |  | необходимо выполнить благоустройство | 101364.18 | 68706.9451 | 32657.2349 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 50 682 089.41 Оплачено, руб. (план): 68 706 945.11 Оплачено, руб. (факт): 68 706 945.11 Процент оплаты: 70.39 % |  | #REF! | #REF! | Благоустройство завершено. ИД сдается, защищают объемы. Замечания УТНКР (34): Монтаж оборудования • Благоустройство
1000000897.1000000582 | Черноголовка | Капитальный ремонт теплосети от ТК-184 до ТК-12 г.Черноголовка проезд Строителей (в т.ч. ПИР) | ООО А-ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Нет | 54607330 | 26351855 | 28255475 | 51.74% |  | Частично | 52 703 710,00 | 0 | 52 703 710,00 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Готовят к оплате | ИД не сдана в полном обьеме |  | 2026-06-30 |  |  | 54607 | 26351.855 | 28255.145 | Оплачено, руб. (план): 26 351 855.00 Оплачено, руб. (факт): 26 351 855.00 Процент оплаты: 50.00 % | Поздний выход из МОГЭ, подготовка подписания КС-2, исполнительной документации и акта закрытия. Оплату произведут до 03.04.2026 | #REF! | #REF! | ИД не сдана в полном обьеме
1000004694.5327935622 | Кашира | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной 90 МВт, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Центральная, Мира, Московская, Советский проспект, Клубная (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Нет | Не заходили ни разу | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Благоустройство |  | 90% | Нет | 39064284.26 | 11133320 | 27930964.26 | 71.5% |  | Нет | 37 113 365,25 | 0 | 37 113 365,25 |  | Нет МОГЭ | ПИР на просчете смет (план захода в МОГЭ до 15.06.), не закончены СМР: монтаж 120 п.м. трубы и благоустройств (срок до 20.06.) Замечания УТНКР(51): Проектно-изыскательские работы • Подготовительные работы • Земляные работы • Устройство ж/б колодцев, камер (линейные объекты) • Прокладка инженерных сетей (линейные объекты) • Инженерные системы • засыпка грунта (линейные объекты) • Благоустройство | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-09-15 |  | неоходимо выполнить обратную засыпку и благоустройство | 39064.28 | 11133.32 | 27930.96 | Оплачено, руб. (план): 11 133 320.00 Оплачено, руб. (факт): 11 133 320.00 Процент оплаты: 28.49 % |  | #REF! | #REF! | ООО "КДС" заключил контракт после расторжения с ООО"Лэндстрой" Разработка ПСД выполняется при наличии изменений объемов и ТЗ. ПИР находится на согласовании у Заказчика. Плановая дата захода в МОГЭ до 15.06.2026 г СМР выполняютсч с учетом устранений дефектов, допущенных предыдущей подрядной организацией.
1000003666.1000004530 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-17А у ж/д №12 до ТК-16 у школы № 4 в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 95% | Частично | 83150988.94 | 55552340.64 | 27598648.3 | 33.19% |  | Нет | 75 485 930,45 | 0 | 75 485 930,45 |  | Замечания ИД, | не завершено благоустройство, не передавалась ИД Замечания УТНКР(46): Устройство ж/б колодцев, камер (линейные объекты) • Общестроительные работы • Благоустройство | Проведен ВКС о необходимости скорейшего завершения благоустройства | 2026-08-01 |  | необходимо выполнить благоустройство | 95774.56 | 55552.3406 | 40222.2194 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 47 887 282.15 Оплачено, руб. (план): 55 552 340.64 Оплачено, руб. (факт): 55 552 340.64 Процент оплаты: 66.80 % |  | #REF! | #REF! | Не завершено благоустройство, срок завершения работ до 20.06.2026. ИД сдается, защищают объемы. Замечания УТНКР(46): Устройство ж/б колодцев, камер (линейные объекты) • Общестроительные работы • Благоустройство
1000004335.1000005327 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Яхрома, ул. Ленина (от котельной до ТК-Т4) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 95% | Нет | 45971982.15 | 19031792.14 | 26940190.01 | 58.6% |  | Нет | 43 668 312,48 | 0 | 43 668 312,48 |  | Ид не направлялась | Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-09-15 |  | Осталось благоустройство | 45917 | 19031.7921 | 26885.2079 | Оплачено, руб. (факт): 19 031 792.14 Процент оплаты: 41.39 % | Нет МОГЭ Выплачен аванс | #REF! | #REF! | Объект перешел в собственность московской области, идет процедура возврата в ОМСУ. До 12.06.2026 планиреутся возврат в ОМСУ. Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 - замечания со стороны заказчика в части металлолома Плановая дата оплаты до 15.09.2026
1000003676.1000004540 | Краснознаменск | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Краснознаменск, ул. Октябрьская от ТК59 до ТК51 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 98% | Нет | 52937051.62 | 26468525.81 | 26468525.81 | 50% |  | Частично | 50290199.04 | 25145099.52 | 25145099.52 |  | Не завершено благоустройство | не завершено благоустройство, срок завершения 01.07.2025, лимиты доведены 22.05.2026, после выхода из МОГЭ цена изменилась, сейчас будут готовить ДС к контракту. Оплата ПИР ожидается до 15.06.2026. СМР и благоустройство до 01.07.2026 | Проведен ВКС о необходимости скорейшего завершения благоустройства | 2026-07-01 |  |  | 52937.05 | 26468.5258 | 26468.5242 | Оплачено, руб. (план): 26 468 525.81 Оплачено, руб. (факт): 26 468 525.81 Процент оплаты: 50.00 % | получено положительное заключение | #REF! | #REF! | не завершено благоустройство, срок завершения 01.07.2025, лимиты доведены 22.05.2026, после выхода из МОГЭ цена изменилась, будут готовить ДС к контракту. Оплата ПИР ожидается до 15.06.2026. СМР и благоустройство до 01.07.2026
1000004333.1000005324 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Внуковская, д. 40а (от котельной до ТК-2) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 90% | Нет | 45368512 | 20079064.18 | 25289447.82 | 55.74% |  | Нет | 43 123 403,87 | 0 | 43 123 403,87 | Спор из-за объемов выполненных работ | ИД возвращена с замечаниями со стороны заказчика | Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-08-01 |  |  | 45368.51 | 20079.0642 | 25289.4458 | Оплачено, руб. (факт): 20 079 064.18 Процент оплаты: 44.25 % | Нет МОГЭ Выплачен аванс | #REF! | #REF! | Плановая дата сдачи ИД 15.06.2026 - замечания со стороны заказчика в части металлолома Плановая дата оплаты до 01.08.2026
1000003990.1000004856 | Луховицы | Реконструкция котельной "Дединово" по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, с.Дединово, ул. Гражданская, д.26а (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Котельная | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Нет | ПНР не проведен, Благоустройство |  | 79% | Частично | 162043246 | 137043117.67 | 25000128.33 | 15.43% |  | Частично | 150 684 932,11 | 56 579 766,39 | 94 105 165,72 | Замечания не устранимы, требуется повторный заход в МОГЭ | СМР не завершеены ИД сдана частично | Не завершен СМР в части ПНР (план сдачи 15.06.2026). Требуется повторный заход в МОГЭ с корректировкой проектной документации. Не полностью сдана ИД (план сдачи после повторного получения положительного заключения МОГЭ). | проведено очное совещание с подрядчиком и УТНКР по устранению замечаний и сдаче ИД | 2026-11-25 |  | замечания УТНКР, оплата произведена частично | 162043.25 | 137043.1177 | 25000.1323 | Оплачено, руб. (план): 137 043 117.67 Оплачено, руб. (факт): 137 043 117.67 Процент оплаты: 84.57 % | остались работы по строительной части котельной, объемы благоустройство оплачено 84.57 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено. Требуется повторный заход в МОГЭ с корректировкой проектной документации. Установленное по факту оборудование не соответствует проектной документации, получившей положительное заключение МОГЭ. План повторного захода в МОГЭ до 30.06.2026 СГ 78% Не завершен СМР в части ПНР, общестроительных работ (план завершения 15.07.2026). Не полностью сдана ИД (план сдачи после повторного получения положительного заключения МОГЭ - ). | 137043
1000004468.5327935377 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной от №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Западная, д.1: от ТК-19 до ТК-21, от ТК-1 до КСЦ п.Лотошино (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 96% | Нет | 47492610 | 22560385 | 24932225 | 52.5% |  | Частично | 45117979.5 | 21432365.75 | 23685613.75 |  | 21432365.75 | Получено отрицательное заключение МОГЭ, повторный заход в МОГЭ до 10.06.2026 Выход из МОГЭ до 01.08.2026 | Проведен ВКС о необходимости скорейшего получения заключения МОГЭ | 2026-09-01 |  |  | 47492.61 | 22560.385 | 24932.225 |  | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Получено отрицательное заключение МОГЭ, повторный заход в МОГЭ до 10.06.2026 Выход из МОГЭ до 01.08.2026
1000004011.1000004877 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 94% | Нет | 34691140 | 9887796.54 | 24803343.46 | 71.5% |  | Частично | 32956583 | 9393406.71 | 23563176.29 |  | 9393406.71 | Необходимо заврешить благоустройство. Сдать ИД/КС Плановая дата завершения работ 01.07.2026 Количество не устраненных замечаний УТНКР (15) (план. до 15.06.2026) | Проведено очное совещание о необходимости скорейшего завершения работ | 2026-08-01 |  |  | 34691.139 | 9887.7965 | 24803.3425 | Оплачено, руб. (план): 9 887 796.54 Оплачено, руб. (факт): 9 887 796.54 Процент оплаты: 28.50 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Получено положительное заключение экспертизы.Необходимо заврешить благоустройство. Сдать ИД/КС Плановая дата завершения работ 01.07.2026 Количество не устраненных замечаний УТНКР (15) (план. до 15.06.2026)
1000004659.5327935577 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 184, 187, 190, 191 от котельной № 7, г. Наро-Фоминск, ул. Ленина (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 87% | Нет | 49043150 | 24472531.85 | 24570618.15 | 50.1% |  | Частично | 49043 150,00 | 2346 312,73 | 46696 837,27 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Оплтата СМР плановая дата 15.06.2026 | Устраняют замечания УТНКР по ИД, всего 13 замечаний. Срок до 10.06.2026 | Проведен ВКС о необходимости скорейшего закрытия работ | 2026-07-01 |  |  | 49043.15 | 24472.5318 | 24570.6181 | Оплачено, руб. (план): 24 472 531.85 Оплачено, руб. (факт): 24 472 531.85 Процент оплаты: 49.90 % | СМР не завершен |  | #REF! | Положительное заключение экспертизы получено. СМР завершено.Устраняют замечания УТНКР по ИД, всего 13 замечаний. Срок до 10.06.2026
1000004413.5327935310 | Серебряные Пруды | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды п. Успенский от ТК-7 до ТК-18 (в т.ч. ПИР) | ООО ЭКОМОНТАЖ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Финансовые трудности подрядчиков | 89% | Частично | 78580215.59 | 54431812.94 | 24148402.65 | 30.73% |  | Частично | 73 930 647,59 | 36 032 914,21 | 37 897 733,38 |  | Пплановая дата формирования заявки на оплату до 01.04.2026 | не завершено благоустройство, план выполнения до 01.07.2026, не сдано ИД |  | 2026-07-30 |  | благоустройство | 78580.21 | 54865.631 | 23714.579 | Оплачено, руб. (план): 54 431 812.94 Оплачено, руб. (факт): 54 431 812.94 Процент оплаты: 69.65 % | Частичная оплата, оформление КС | #REF! | #REF! | Не завершено благоустройство, план выполнения до 01.07.2026, не сдано ИД
1000003667.1000004531 | Ленинский | Капитальный ремонт магистральной теплотрассы от ТК-16 у школы №4 до ТК у ЦТП 6А в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 86% | Частично | 109185119.9 | 85525948.04 | 23659171.86 | 21.67% |  | Частично | 102 170 390,84 | 28 846 995,64 | 73 323 395,20 |  | Замечания ИД, | Необходимо сдать ИД, выполнить финальное благоустройство Замечания УТНКР (25): Общестроительные работы • Монтаж оборудования • засыпка грунта (линейные объекты) • Благоустройство | Проведен ВКС о необходимости скорейшего завершения благоустройства | 2026-10-15 |  | необходимо выполнить благоустройство | 129825.49 | 85525.948 | 44299.542 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 64 912 745.23 Оплачено, руб. (план): 85 525 948.04 Оплачено, руб. (факт): 85 525 948.04 Процент оплаты: 78.33 % |  | #REF! | #REF! | Необходимо выполнить финальное благоустройство, завершение работ до 20.06.2026. ИД сдается, защищают объемы. Замечания УТНКР (25): Общестроительные работы • Монтаж оборудования • засыпка грунта (линейные объекты) • Благоустройство
1000004214.1000005130 | Электросталь | Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР) | ООО КАЛЬДЕРА | БМК | Да |  |  | Нет | Благоустройство | "Длительное получение РНР, допусков на работы" | 98% | Частично | 177118548.78 | 169950667.58 | 7167881.2 | 4.047% |  | Частично | 148 032 345,47 | 170 033 656,48 | 6 551 961,17 |  | на проверке ИД . | Благоустройство до 15.06.2026. Замечания ИД 17 замечаний. | Определили срок устранения замечаний до 20.06.2026 | 2026-07-20 |  |  | 177118.55 | 26481.3354 | 150637.2146 | Цена контракта, руб.: 177 118 548.78 Оплачено, руб. (план): 153 581 019.55 Оплачено, руб. (факт): 153 581 019.55 Процент оплаты: 86.71 % | ИД сдано частично. Осталось благоустройство | #REF! | #REF! | Благоустройство до 25.06.2026. Замечания ИД 15 замечаний.
1000004917.5327936005 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, от котельной «Школьная-2» до ТК-22 ул. Хлебозаводская, д. 29 (в т.ч. ПИР) | ООО ТК СТРОЙ | Сети | Нет | В МОГЭ | Финансовые трудности у ПО | Нет | Благоустройство |  | 79% | Нет | 47069150.4 | 23534575.2 | 23534575.2 | 50% |  | Нет | 44 715 692,88 | 0 | 44 715 692,88 |  | отсутствует МОГЭ | отсутствует МОГЭ, плановая дата выхода 10.06.2026, завершение работ по благоустройству. Ожидается закрытие объемов по объекту Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Софрино-1, на территории в/ч 75555 (в т.ч. ПИР) - для возобновления работ |  | 2026-10-15 |  | СМР не завершен | 47069.15 | 23534.5752 | 23534.5748 | Оплачено, руб. (план): 23 534 575.20 Оплачено, руб. (факт): 23 534 575.20 Процент оплаты: 50.00 % | Отсутствует заключение МОГЭ | #REF! | #REF! | Отсутствует МОГЭ - плановая дата выхода 10.06.2026, завершение работ по благоустройству - плановая дата 30.06.2026. Ожидается закрытие объемов по объекту Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Софрино-1, на территории в/ч 75555 (в т.ч. ПИР) - для возобновления работ
1000004573.5327935487 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной ТЭЦ (от ТК-237 до ТК-397) по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Калинина (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 55% | Нет | 46282204.42 | 23141102.21 | 23141102.21 | 50% |  | Частично | 46 282 204,42 | 0 | 46 282 204,42 |  | Было расторжение под факт выполненых рабоот Работы по КЧС. СМР не завершен | СМР не завершен (Низкий темп производственных работ) Плановая дата завершения работ - 30.06.2026 | Проведены очные совещания и в формате ВКС | 2026-06-30 |  | МОГЭ получено | 40984.17 | 24224.7675 | 16759.4025 | Оплачено, руб. (план): 23 141 102.21 Оплачено, руб. (факт): 23 141 102.21 Процент оплаты: 50.00 % | Бывший Лэендстрой. Новый контракт заключен СМР не завершен | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ - получено. Ранее расторгнут контракт с ООО "Лэндстрой". По КЧС заклили контракт с ООО "Главстрой" СМР не завершен по причине устранения ошибок предыдущей подрядной организацией Плановая дата завершения работ - 30.06.2026
1000004436.5327935344 | Кашира | Строительство БМК мощностью 1,0 МВт по адресу: Московская область, ул. Коммунистическая (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОПОРТ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Частично | 32530127.62 | 9600000 | 22930127.62 | 70.49% |  | Да | 32 191 664,14 | 32 191 664,14 | 0 |  | Замечания ИД | устраняют замечания по ИД (план. до 10.06.) Замечания УТНКР(7): Благоустройство | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-08-31 |  |  | 32858.7148 | 9459.7611 | 23398.9537 | Оплачено, руб. (план): 9 459 761.11 Оплачено, руб. (факт): 9 459 761.11 Процент оплаты: 29.07 % |  | #REF! | #REF! | Всю ИД и КС сдали. Загрузили в ПИК. Ожидают оплату!!!
1000004224.1000005140 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1, от ЦТП-7 до ТК-189 (в т.ч. ПИР) | ООО А-ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 95% | Да | 10735429.7 | 10041800 | 0 | 6.461% |  | Да |  | 6 926 375,18 | 0 |  | ИД сдана частично |  |  | отплата выполнена |  |  | 20083.6 | 10041.8 | 10041.8 | Оплачено, руб. (план): 10 041 800.00 Оплачено, руб. (факт): 10 041 800.00 Процент оплаты: 93.53 % | ИД сдано частично. Осталось благоустройство | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000001483.1000001392 | Домодедово | Реконструкция тепловая сети котельной "Авиационная", г. Домодедово, мкр.Авиационный, ул.Королева (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОПОРТ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Частично | 28854950 | 12851599.71 | 16003350.29 | 55.46% |  | Нет | 22 010 725,29 | 20 210 303,17 | 1 800 422,12 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Замечание ИД | не предоставлена ИД (план. до 01.06.26) Замечания УТНКР - 3. Все касаются ИД. СГ объекта 100% | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР. | 2026-08-01 |  |  | 12850 | 6425 | 6425 | Оплачено, руб. (план): 6 425 000.00 Оплачено, руб. (факт): 6 425 000.00 Процент оплаты: 50.00 % |  | #REF! | #REF! | 03.06.2026г. УТНКР пописал ИД. Ожидают оплату.
1000004661.5327935579 | Дубна | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Попова 9а, от ТК-42 до ЦТП-4 (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 99% | Частично | 36580236.67 | 14030557.64 | 22549679.03 | 61.64% |  | Нет | 33 763 540,39 | 0 | 33 763 540,39 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | ИД с замечаниями | Плановая дата направления ИД после отработки замечаний 15.06.2026 | Очное совещание 21.05.2026 | 2026-06-29 |  | Доп соглашения не получены Нет БГ | 40204 | 14274.8363 | 25929.1637 | Оплачено, руб. (факт): 14 030 557.64 Процент оплаты: 38.61 % | Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF!
1000001488.1000001397 | Домодедово | Реконструкция тепловая сеть котельной "25 лет Октября", г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОПОРТ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 99% | Нет | 31790000 | 0 | 31790000 | 100% |  | Частично | 29 310 380,00 | 33 370 018,73 | -4 059 638,73 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | Ид не предоставлена | Мероприятие прошло согласование Рабочей группы о изменении цены Контракта, Допсоглашение на изменение сроков подгружено в ПИК, готовится изменение стоимости. БГ подрядчиком оформлена.Техническая Проблема с размещением в ЕАСУЗ. Оплата до 15.06.2026 Замечания УТНКР - 3. Необходимо проложить 6 м трубопровода д 200, поставка песка -200м3, щебня- 200м3, асфальтобетона 20 тн СГ - 95% | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР. | 2026-06-15 |  |  | 31790 | 9537 | 22253 | Оплачено, руб. (план): 9 537 000.00 Оплачено, руб. (факт): 9 537 000.00 Процент оплаты: 30.00 % |  | #REF! | #REF! | Рабочей группой подписано увеличение стоимости контракта (до 30%). 08.06. подгружают ИД в ПИК и ожидают оплату.
1000004451.5327935359 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 (в т.ч. ПИР) | ООО СК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 96% | Частично | 296813772.66 | 274627755.18 | 22186017.48 | 7.475% |  | Частично | 296 813 772,66 | 22 087 776,59 | 274 725 996,07 |  | ИД СДАНА частично | Ведутся работы по благоустройству. Срок окончания работ до 30.05.2026. |  | 2026-07-30 |  |  | 296813.77 | 274627.7518 | 22186.0182 | Оплачено, руб. (план): 274 627 755.18 Оплачено, руб. (факт): 274 627 755.18 Процент оплаты: 92.52 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | СМР не завершен. Ведется обратная засыпка и благоустройство территории. Плановая дата завершения работ 30.06.2026
Да | Дубна | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Энтузиастов, д. 7, от ТК-1 до ТК-42 (в т.ч. ПИР) | ООО ВКС ПРОЕКТ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | #N/A | Частично | 67381676.78 | 45436191.92 | 21945484.86 | 32.57% |  | Частично | 62 587 919,06 | 31 495 034,46 | 31 092 884,60 |  | Частично | Находятся в МОГЭ с корректировкой с 20.04.2026 | Внутренний ВКС с подрядчиком 12.05.2026 | 2026-07-31 |  | Благоустройство, МОГЭ корректировка | 67381.68 | 45446.1919 | 21935.4881 | Оплачено, руб. (факт): 45 436 191.92 Процент оплаты: 67.44 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF!
1000004188.1000005082 | Щёлково | Строительство БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово (в т.ч. ПИР) | ООО РСПК | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Частично | 47486312.6 | 26306426.57 | 21179886.03 | 44.6% |  | Частично | 31 821 745,00 | 37 516 628,00 | 21 179 886,03 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | Принята | на подписании | срок устранения замечаний до 01.06.2026 | 2026-06-15 |  |  | 37641.44 | 36813.5841 | 827.8559 | Оплачено, руб. (план): 26 306 426.57 Оплачено, руб. (факт): 26 306 426.57 Процент оплаты: 55.39 % | ИД сдано частично. Осталось благоустройство | #REF! | #REF! | ИД на проверке . Подгрузка в ПИК до 10.06.2026.
1000002798.1000003539 | Люберцы | Капитальный ремонт участков тепловый сетей от Котельной № 422 до ТК-26 у д. 3 по ул. Текстильщиков в г.о. Люберцы (в т.ч. ПИР) | ООО СК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 131317612.81 | 105842604.71 | 0 | 19.4% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 149677 | 105842.6047 | 43834.3953 | Оплачено, руб. (план): 105 842 604.71 Оплачено, руб. (факт): 105 842 604.71 Процент оплаты: 80.60 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004574.5327935488 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной ТЭЦ (от ТК-32 до ТК-86 и ТК494) по адресу: Московская область, пр-т Победы (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 55% | Частично | 45707200 | 24636082.17 | 21071117.83 | 46.1% |  | Частично | 43 424 160,00 | 0 | 43 424 160,00 |  | Было расторжение под факт выполненых рабоот Работы по КЧС. СМР не завершен | СМР не завершен (Низкий темп производственных работ) Плановая дата завершения работ - 30.06.2026 | Проведены очные совещания и в формате ВКС | 2026-06-30 |  | МОГЭ получено | 45707.2 | 22853.6 | 22853.6 | Оплачено, руб. (план): 24 636 082.17 Оплачено, руб. (факт): 22 853 600.00 Процент оплаты: 50.00 % | Бывший Лэендстрой. Новый контракт заключен СМР не завершен | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ - получено. Ранее расторгнут контракт с ООО "Лэндстрой". По КЧС заклили контракт с ООО "Главстрой" СМР не завершен по причине устранения ошибок предыдущей подрядной организацией Плановая дата завершения работ - 30.06.2026
1000004390.1000005411 | Павлово-Посадский | Капитальный ремонт котельной "Карповская" (в части замены 5 котлов) по адресу: Московская область, г.о.Павловский Посад, ул.Карповская, д.4, стр.5 (в т.ч. ПИР) | ООО ТЭСКИП | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Частично | 35395228.25 | 14991279.48 | 20403948.77 | 57.65% | Отсутствие доп.ника | Нет | 33625466.8375 | 0 | 19383751.33 | Низкий темп устранения замечания УТНКР, Отсутсвуют акты скрытых работ | ИД сдана частично, замечания УТНКР, оплата произведена частично | Не заключено допсоглашение о продлении сроков реализации объектов. Рабочей группой штаба утвержден перенос меропиятия на 2026 (15.05.2026). Дополнение к решению штаба 22.05.2026. Комплекты ИД сданы, ведется устранение замечаний УТНКР по ИД и по физике. | 20.05.2026 проведена ВКС с МинЖКХ по вопросу реализации объектов и завершению СМР. | 2026-07-22 |  |  | 47476.176 | 0 | 47476.176 | Оплачено, руб. (план): 14 991 279.48 Оплачено, руб. (факт): 14 991 279.48 Процент оплаты: 42.35 % | частичная оплата | #REF! | #REF! | Перенос объекта утвержден рабочей группой, изменение в ГП не вносилось. контракт не продлен (МИНЖКХ). Имеется положительное заключение МОГЭ Стройготовность по СМР 94% Осталось завершение работ по общестрою, устранение замечаний УТНКР. (план до 15.07.2026) Комплекты ИД сданы, ведется устранение замечаний УТНКР по ИД и по физике. (план 22.07.2026)
1000003863.1000004729 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (от ТК-4 до ТК-5А) (в т.ч. ПИР) | ООО ПРОМИНЖИНИРИНГ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 95% | Частично | 80803974 | 60487577.6 | 20316396.4 | 25.14% |  | Частично | 80 803 974,00 | 60 487 577,60 | 20 316 396,40 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Частично оплачено | устраняют замечания УТНКР по ИД. Срок устранения замечаний до 15.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР | 2026-06-30 |  |  | 80803.974 | 60487.5764 | 20316.3976 | Оплачено, руб. (план): 60 487 577.60 Оплачено, руб. (факт): 60 487 577.60 Процент оплаты: 74.85 % | ИД сдано частично. Осталось финальное благоустройство | #REF! | #REF! | устраняют замечания УТНКР по ИД. Срок устранения замечаний до 15.06.2026
1000004712.5327935640 | Власиха | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от поликлиники до зд. № 292 ул.Лесная (казарменная зона) (в т.ч. ПИР) | ООО АЛСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 93% | Частично | 40316670 | 20158335 | 20158335 | 50% |  | Частично | 38323995.81 | 0 | 38323995.81 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Ид не сдана | Идет согласование ИД. Оплачено частично. Крайняя дата оплаты 30.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-06-30 |  | Нет дополнительного соглашения. Нет БГ | 40316.67 | 20158.335 | 20158.335 | Оплачено, руб. (план): 20 158 335.00 Оплачено, руб. (факт): 20 158 335.00 Процент оплаты: 50.00 % | МОГЭ получено | #REF! | #REF! | СМР завершены. Увеличение стоимости контракта по ст.65.1. Лимиты доведены в полном объеме.Оплата планируется до 30.06.2026
1000004408.5327935305 | Чехов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей сети от ЦТП-6 по адресу: Московская область г.о. Чехов, ул.Чехова (от ТК-15 у дома 4а ул. Чехова до ТК-18 по ул. Вишневый бульвар) (в т.ч. ПИР) | ООО МОИК | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Нет | 31001600 | 10850560 | 20151040 | 65% | "ИД, КС принята УТНКР, заказчик выставляет доп.требования к перевыполнению Благоустройства" | Да | 29451520 | 0 | 29451520 |  | Заключение доп. согл. | отправлено письмо в минэнерго на корректировку лимитов в связи с изменением ставки НДС (22%) | Проведены очные совещания и в формате ВКС | 2026-06-12 |  | МОГЭ получено СМР выполнен ИД сдана | 31001.6 | 10850.56 | 20151.04 | Оплачено, руб. (план): 10 850 560.00 Оплачено, руб. (факт): 10 850 560.00 Процент оплаты: 35.00 % | Частично оплачено | #REF! | #REF! | СМР не завершён. Заказчик требует выполнения финального благоустройства. (Завоз плодородного грунта и посев газона) до 30.06.2026
1000004326.1000005317 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Советская (от ТК-К20 до д7 ул.2-ая Центральная) (в т.ч. ПИР) | ООО ТРАССТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Нет | 27063650 | 6933948 | 20129702 | 74.38% |  | Да | 22 651 329,80 | 22 651 329,80 | 0 |  | ИД подписана Лимиты доведены в 2 половине марта | Проверка смет со стороны заказчика, подготовка доп согл о изменении суммы контракта, оплата ожидается до 15.06.2026 | Проведен внутренний ВКС в рабочем порядке 13.05.2026 | 2026-06-15 |  |  | 23113.16 | 6933.948 | 16179.212 | Оплачено, руб. (факт): 6 933 948.00 Процент оплаты: 25.62 % | Позднее доведение средств 29.12.2025 Перенос лимитов на 2026 год Идет процедура смены заказчика Оплата до 15.04.2026 Выплачен аванс | #REF! | #REF! | Замечания со стороны заказчика в части металлолома Плановая дата оплаты до 30.06.2026
1000003674.1000004538 | Щёлково | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7, т ТК-15 до ТК-4/23, от ТК-15 до ТК-22 в г.о. Щелково | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Частично | 190174083.29 | 170646864.55 | 19527218.74 | 10.27% |  | Частично | 165 320 517,00 | 170 646 864,55 | 230 000,00 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | принята | ждут подписания в ПИК и оплату | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР до 01.06.2026 | 2026-06-28 |  |  | 241958.13 | 120979.0649 | 120979.0651 | Цена контракта, руб.: 190 174 083.29 Оплачено, руб. (план): 169 336 872.73 Оплачено, руб. (факт): 169 336 872.73 Процент оплаты: 89.04 % | Работы выполнены. ИД сдано частично | #REF! | #REF! | ждут подписания в ПИК и оплату
4036143051.4036143281 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт ЦТП № 30 котельной № 43 по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Пешехонова, Наро-Фоминский г.о. | ООО СК МАГИРУС | ЦТП | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 72731940 | 70789701.63 | 0 | 2.67% |  | Да | 69 095 343,00 | 67250216.55 | 1 845 126,45 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 72731.94 | 70789.7016 | 1942.2384 | Оплачено, руб. (план): 70 789 701.63 Оплачено, руб. (факт): 70 789 701.63 Процент оплаты: 97.32 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000002839.1000003583 | Наро-Фоминский | Строительство БМК на 1,0 МВт на территории Апрелевской районной больницы по адресу: Московская область, Наро-Фоминский г.о.,г.Апрелевка, ул.Февральская 40 (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС | БМК | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 76246295.28 | 75980143.52 | 0 | 0.3491% |  | Да | 72 433 980,52 | 72181136.34 | 252 844,18 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 30204.26 | 80079.9859 | -49875.7259 |  | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004575.5327935489 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП№1 Северный до МКД № 36 по ул. Советская по адресу: Московская область, г.о. Ступино, п. Михнево (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 30% | Частично | 40848000 | 22432679.98 | 18415320.02 | 45.08% |  | Нет | 38 808 000,00 | 0 | 38 808 000,00 |  | Было расторжение под факт выполненых рабоот Работы по КЧС. СМР не завершен | СМР не завершен (Низкий темп производственных работ) Плановая дата завершения работ - 30.06.2026 | Проведены очные совещания и в формате ВКС | 2026-06-30 |  | МОГЭ получено | 40848 | 22432.68 | 18415.32 | Оплачено, руб. (план): 22 432 679.98 Оплачено, руб. (факт): 20 424 000.00 Процент оплаты: 50.00 % | Бывший Лэендстрой. Новый контракт заключен СМР не завершен | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ - получено. Ранее расторгнут контракт с ООО "Лэндстрой". По КЧС заклили контракт с ООО "Главстрой" СМР не завершен по причине устранения ошибок предыдущей подрядной организацией Плановая дата завершения работ - 30.06.2026
1000004059.1000004934 | Наро-Фоминский | Строительство БМК 7,0 МВт взамен котельной № 2 г. Наро-Фоминск, ул. Карла Маркса (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС | БМК | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 105586870.54 | 104380841.18 | 0 | 1.142% |  | Да | 100 307 527,01 | 99161799.12 | 1 145 727,89 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 105586 | 104380.8412 | 1205.1588 | Оплачено, руб. (план): 104 380 841.18 Оплачено, руб. (факт): 104 380 841.18 Процент оплаты: 98.85 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004840.5327935885 | Наро-Фоминский | Строительство БМК 0,4 МВт по г. Наро-Фоминск, ул. Нарское лесничество (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 33078064.28 | 32475320.81 | 0 | 1.822% |  | Да | 33078 064,28 | 5352 119,92 | 27725 944,36 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена |  |  | 33078.06 | 32475.3284 | 602.7316 | Оплачено, руб. (план): 5 526 348.40 Оплачено, руб. (факт): 5 526 348.40 Процент оплаты: 29.99 % | Кредиторская задолженность | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004404.1000005432 | Чехов | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, Симферопольское ш., стр. 2б (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Нет | 30368800.46 | 12206880 | 18161920.46 | 59.8% | "ИД, КС принята УТНКР, заказчик выставляет доп.требования к перевыполнению Благоустройства" | Да | 28850360.44 | 0 | 28850360.437 |  | Заключение доп. согл. | лимиты не доведены в полном объеме | Проведены очные совещания и в формате ВКС | 2026-07-15 |  | МОГЭ получено СМР выполнен ИД сдана | 30368.8 | 12206.88 | 18161.92 | Оплачено, руб. (план): 12 206 880.00 Оплачено, руб. (факт): 12 206 880.00 Процент оплаты: 40.19 % | Частично оплачено | #REF! | #REF! | СМР не завершён. Заказчик требует выполнения финального благоустройства. (Завоз плодородного грунта и посев газона) до 30.06.2026
1000003992.1000004858 | Серебряные Пруды | Капитальный ремонт котельной № 7 по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды, п. Успенский (в т.ч. ПИР) | ООО СМУ-ЭС | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 92% | Частично | 98285191.12 | 80401676.35 | 17883514.77 | 18.2% |  | Частично | 95 920 737,51 | 73 331 724,01 | 22 589 013,50 |  | СМР не завершены | СМР не завершены, план выполнения до 01.07.2026, не сдано ИД |  | 2026-08-21 |  | Плановая дата формирования заявки на оплату до 01.04.2026 | 98285.19 | 81552.2296 | 16732.9604 | Оплачено, руб. (план): 80 401 676.35 Оплачено, руб. (факт): 80 401 676.35 Процент оплаты: 82.77 % | Частичная оплата, оформление КС | #REF! | #REF! | Не завершено благоустройство. Плановая дата завершения - 30.06.2026
1000004581.5327935495 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 9 до ТК 11 в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 95% | Нет | 35554960 | 17777480 | 17777480 | 50% |  | Нет | 33 810 841,84 | 0 | 33 810 841,84 |  | Замечания ИД, | не завершено благоустройство, не передавалась ИД Благоустройство будет завершено до 01.06.2026. ИД формируется для предъявления. Замечания УТНКР(39): Прокладка инженерных сетей (линейные объекты) • Благоустройство | Проведен ВКС о необходимости скорейшего завершения благоустройства | 2026-08-01 |  | необходимо выполнить благоустройство | 35554.96 | 17777.48 | 17777.48 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 17 777 480.00 Оплачено, руб. (план): 17 777 480.00 Оплачено, руб. (факт): 17 777 480.00 Процент оплаты: 50.00 % |  | #REF! | #REF! | Не завершено благоустройство. Благоустройство будет завершено до 30.06.2026. ИД формируется для предъявления. Замечания УТНКР(39): Прокладка инженерных сетей (линейные объекты) • Благоустройство
1000004715.5327935643 | Власиха | Реконстукция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от УТ4 до ЦПТ Солнечный (1-контур) (в т.ч. ПИР) | ООО АЛСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 96% | Частично | 35496560 | 17748280 | 17748280 | 50% |  | Частично | 0 | 39 506 991,58 | 33748341.64 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Ид сдана частично | Идет соглосование ИД. Оплачено частично. | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-06-30 |  | Нет дополнительного соглашения. Нет БГ | 35496.56 | 17748.28 | 17748.28 | Оплачено, руб. (план): 17 748 280.00 Оплачено, руб. (факт): 17 748 280.00 Процент оплаты: 50.00 % | МОГЭ получено | #REF! | #REF! | СМР завершены. Увеличение стоимости контракта по ст.65.1. Лимиты доведены в полном объеме.Оплата планируется до 30.06.2026 УТНКР: 20.05.2026 и 25.05.2026 по объекту Реконструкция участка тепловой сети по адресу М.О г.о.Власиха от УТ4 до ЦПТ Солнечный (в т.ч.ПИР) по разделам: Демонтажные работы; Земляные работы; Вырубка деревьев; Прокладка теплосети приняты, проверены и подписаны реестры, ИД и КС-2 N1 от 25.05.2026 на сумму 3 450 666, 42 руб. с НДС; КС-2 N2 от 25.05.2026 на сумму 141 251,67 руб. с НДС; КС-2 N3 от 20.05.2026 на сумму 2 266 822,68 руб. с НДС; КС-2 N4 от 20.05.2026 на сумму 33 673 722,42 руб. с НДС
1000003880.1000004746 | Власиха | Реконструкция ЦТП "Школьный" по адресу: Московская область, г.о. Власиха, мкр.Школьный ( в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | ЦТП | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 95% | Частично | 109011597 | 91352801.86 | 17658795.14 | 16.2% |  | Частично | 104569419.5 | 0 | 104569419.5 |  | Ид сдана частично | Идет согласование ИД. Крайняя дата оплаты 30.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-06-30 |  | Нет дополнительного соглашения. Нет БГ | 109011.62 | 91352.8019 | 17658.8181 | Оплачено, руб. (план): 91 352 801.86 Оплачено, руб. (факт): 91 352 801.86 Процент оплаты: 83.80 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | СМР завершены. ИД представлена в полном объеме, вынесен акт замечаний в части окраски и изоляции труб. Идет устранение замечаний.
1000004699.5327935627 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 63, 87 от котельной № 14, г. Апрелевка, ул. Апрелевская (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 2255280 | 1950440.28 | 0 | 13.52% |  | Да | 2 142 516,00 | 1852918.27 | 289 597,73 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 2255.28 | 1950.4353 | 304.8447 | Оплачено, руб. (план): 1 950 440.28 Оплачено, руб. (факт): 1 950 440.28 Процент оплаты: 86.86 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004945.5327936061 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Калинина, от ТК-359 до ТК-337 (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 58% | Нет | 25083385.37 | 7525015.61 | 17558369.76 | 70% |  | Частично | 24 063 385,37 | 0 | 24 063 385,37 |  | Было расторжение под факт выполненых рабоот Работы по КЧС. СМР не завершен | СМР не завершен (Низкий темп производственных работ) Плановая дата завершения работ - 30.06.2026 | Проведены очные совещания и в формате ВКС | 2026-06-30 |  | МОГЭ получено | 25083.39 | 8516.7512 | 16566.6388 | Оплачено, руб. (план): 7 525 015.61 Оплачено, руб. (факт): 7 525 015.61 Процент оплаты: 29.99 % | Бывший Лэендстрой. Новый контракт заключен СМР не завершен | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ - получено. Ранее расторгнут контракт с ООО "Лэндстрой". По КЧС заклили контракт с ООО "Главстрой" СМР не завершен по причине устранения ошибок предыдущей подрядной организацией Плановая дата завершения работ - 30.06.2026
4644302971.4644303171 | Наро-Фоминский | Строительство тепловых сетей к котельной № 5 по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Новикова, Наро-Фоминский г.о. (в т.ч. ПИР) | ООО МИРАСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 17302490 | 15745855.95 | 0 | 8.997% |  | Да | 16 437 365,50 | 14958563.15 | 1 478 802,35 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 17302.49 | 15745.8559 | 1556.634 | Оплачено, руб. (план): 15 745 855.95 Оплачено, руб. (факт): 15 745 855.95 Процент оплаты: 91.00 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004710.5327935638 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 33, 34, 1, 2, 2А, 202 от котельной № 45, п. Новая Ольховка (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 96320550 | 80740778.93 | 0 | 16.17% |  | Да | 91 504 522,50 | 76703739.98 | 14 800 782,52 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 96320.55 | 80740.7789 | 15579.7711 | Оплачено, руб. (план): 80 740 778.93 Оплачено, руб. (факт): 80 740 778.93 Возврат оплат, руб.: 644 866.22 Процент оплаты: 83.82 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004746.5327935685 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 72, 73, 74, 90, 91А, 91, 92, 92А, 99, 68, 67, 87, 240, 241 от котельной № 10, г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстова (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 49744510.2 | 44275060.33 | 0 | 11% |  | Да | 47 257 284,69 | 42061307.31 | 5 195 977,38 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена |  |  | 50248.62 | 15074.5855 | 35174.0345 | Оплачено, руб. (план): 36 168 147.28 Оплачено, руб. (факт): 36 168 147.28 Процент оплаты: 72.70 % | Не сданы ИД/КС |  |  | Оплата выполнена
1000004708.5327935636 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 36, 37, 38, 38А от котельной № 12, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К. (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 11145170 | 8814014.4 | 0 | 20.92% |  | Да | 10 587 911,50 | 8373313.68 | 2 214 597,82 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 11145.17 | 8814.0144 | 2331.1556 | Оплачено, руб. (план): 8 814 014.40 Оплачено, руб. (факт): 8 814 014.40 Процент оплаты: 83.54 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004709.5327935637 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 35, 45 от котельной № 30, д. Головково (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 24056890 | 20799540 | 0 | 13.54% |  | Да | 22 854 045,50 | 19759563 | 3 094 482,50 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 24056.89 | 20799.5376 | 3257.3524 |  | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004698.5327935626 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 161, 135, 136, 147 от котельной № 19, г. Апрелевка, ул. Августовская (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 26165897.74 | 20035852.61 | 0 | 23.43% |  | Да | 20615 985,60 | 986 295,83 | 19629 689,77 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена |  |  | 20615.98 | 6184.7957 | 14431.1843 | Оплачено, руб. (план): 6 184 795.68 Оплачено, руб. (факт): 6 184 795.68 Процент оплаты: 30.00 % | Не сданы ИД/КС |  |  | Оплата выполнена
1000004697.5327935625 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 65, 7 от котельной № 20, г. Апрелевка, ул. Парковая (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 6603550 | 6603550 | 0 | 0% |  | Да | 6 273 372,50 | 6273372.5 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 6603.55 | 6603.9296 | -0.37959 | Оплачено, руб. (план): 6 603 929.59 Оплачено, руб. (факт): 6 603 929.59 Процент оплаты: 90.64 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004654.5327935572 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-3 до ТК-9 по ул. Богданова в г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка (в т.ч. ПИР) | ООО ТК СТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Финансовые трудности у ПО | Нет | Благоустройство |  | 83% | Нет | 34967680 | 17483840 | 17483840 | 50% |  | Нет | 33 218 996,00 | 0 | 33 218 996,00 |  | СМР не завершен (камеры, благ) , отсутствие МОГЭ | СМР не завершен благоустройство , отсутствие МОГЭ - планвоая дата захода 30.06.2026 (нет денег для захода). Ожидается закрытие объемов по объекту Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Софрино-1, на территории в/ч 75555 (в т.ч. ПИР) - для возобновления работ |  | 2026-09-16 |  | отсутсвтие БГ | 34967.68 | 17483.84 | 17483.84 | Оплачено, руб. (план): 17 483 840.00 Оплачено, руб. (факт): 17 483 840.00 Процент оплаты: 50.00 % | Отсутствует заключение МОГЭ | #REF! | #REF! | Не получено положительное заключениез МОГЭ - плановая дата захода 30.06.2026 - финансовые трудности ПО. СМР не завершено благоустройство - финансовые трудности ПО, планвоая дата завершения СМР 30.07.2026. Ожидается закрытие объемов по объекту Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Софрино-1, на территории в/ч 75555 (в т.ч. ПИР) - для возобновления работ
1000004722.5327935657 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 30А-б/н, 30Б, 31А, 31Б, 22, 288 от котельной № 50, р.п. Селятино (в т.ч. ПИР) | ООО СК МАГИРУС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 26703597.03 | 25132714.88 | 0 | 5.883% |  | Да | 20307 661,45 | 971 885,73 | 19335 775,72 |  | Нет МОГЭ |  |  | Оплата выполнена |  |  | 20409.71 | 6092.2984 | 14317.4116 | Оплачено, руб. (план): 6 092 298.44 Оплачено, руб. (факт): 6 092 298.44 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ |  |  | Оплата выполнена
1000004085.1000004961 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт Котельной №58 (в части замены котла) по адресу: Московская область, г.о. Наро-Фоминск, г. Апрелевка, ул. Дубки | ООО СК МАГИРУС | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 20219130 | 19463580.84 | 0 | 3.737% |  | Да | 19 208 173,50 | 18490401.8 | 717 771,70 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 20219.13 | 19463.5808 | 755.5492 | Оплачено, руб. (план): 19 463 580.84 Оплачено, руб. (факт): 19 463 580.84 Процент оплаты: 96.26 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена |  | #REF! | Оплата выполнена
1000001753.1000001754 | Одинцовский | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в районе пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, 3а (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 43050330 | 21124113.16 | 0 | 50.93% |  | Да | 22 703 355,33 | 22 703 355,33 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 43050.33 | 23549.3553 | 19500.9747 | Оплачено, руб. (план): 21 124 113.16 Оплачено, руб. (факт): 21 124 113.16 Процент оплаты: 49.06 % | Не подписано КС в ПИК | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000000862.1000000545 | Одинцовский | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово,Микрорайон № 4; ТК-4 - ТК-6; ЦТП № 9 - ЦТП № 4 (ППУ из.) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 69359472 | 38448615.22 | 0 | 44.57% |  | Да | 38 448 615,22 | 38 448 615,22 | 0 |  | Оплата 2024 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 22 629,47 | 39071.0432 | -16441.5732 | Оплачено, руб. (план): 38 448 615.22 Оплачено, руб. (факт): 38 448 615.22 Процент оплаты: 55.43 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000000869.1000000552 | Одинцовский | Капитальный ремонт сети теплоснабжения пос. Шарапово, ТК-5 - ж.д. 23 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 23410646 | 15261958.58 | 0 | 34.81% |  | Да | 15 261 958,58 | 15 261 958,58 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут под факт | 18 879,56 | 15475.2226 | 3404.3374 | Оплачено, руб. (план): 15 261 958.58 Оплачено, руб. (факт): 15 261 958.58 Процент оплаты: 65.19 % | Контракт расторгнут под факт | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000000867.1000000550 | Одинцовский | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово,мкр. № 7: т.вр. 3 - ТК-4а; т.вр. 3 - ТК-4. (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 39448762 | 23297744.85 | 0 | 40.94% |  | Да | 24 365 440,63 | 24 365 440,63 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 24518.28 | 24953.0086 | -434.7286 | Оплачено, руб. (план): 23 297 744.85 Оплачено, руб. (факт): 23 297 744.85 Процент оплаты: 59.05 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000000870.1000000553 | Одинцовский | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, Микрорайон № 3: ЦТП № 5/6, ул. Жукова д.47 и ул. Жукова д.37; ул. Жукова д.47 - ТК-10, (в т.ч. ПИР) | ООО АСТАТ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 38149488 | 37839851.24 | 0 | 0.8116% |  | Да | 37 839 851,24 | 37 839 851,24 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 82 009,65 | 39986.8432 | 42022.8068 | Оплачено, руб. (план): 37 839 851.24 Оплачено, руб. (факт): 37 839 851.24 Процент оплаты: 99.18 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003642.1000004503 | Одинцовский | Капитальный ремонт котельной ИФА РАН им. Обухова (в части замены котла) по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Новошихово (в т.ч. ПИР) | ООО ГСП | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 12886974.44 | 12347328.49 | 0 | 4.188% |  | Да | 11 312 448,49 | 11 312 448,49 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 17896.56 | 12347.3285 | 5549.2315 | Оплачено, руб. (план): 12 347 328.49 Оплачено, руб. (факт): 12 347 328.49 Процент оплаты: 95.81 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
8349305111.8349305381 | Одинцовский | Реконструкция ЦТП, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-1 (в т.ч. ПИР) | ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ | ЦТП | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 57627461.88 | 52998946.11 | 0 | 8.032% |  | Да | 46 601 014,67 | 46 601 014,67 | 0 |  | Нет МОГЭ |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 57627.46 | 52998.9511 | 4628.5089 | Оплачено, руб. (план): 52 998 946.11 Оплачено, руб. (факт): 52 998 946.11 Процент оплаты: 91.96 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
8401466681.8401466961 | Одинцовский | Капитальный ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 77872165.39 | 39525840.24 | 0 | 49.24% |  | Да | 27 680 585,22 | 27 680 585,22 | 0 |  | Работы на объекте завершены. КС-2 и ИТД подписаны в полном объеме. Акт закрытия подписан 24.12.2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 77872.1654 | 14025.8402 | 63846.3251 | Оплачено, руб. (план): 39 525 840.24 Оплачено, руб. (факт): 39 525 840.24 Процент оплаты: 50.75 % | Не подписано КС в ПИК | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004602.5327935517 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной ООО "РЭК НИКА" по адресу: г.о. Подольск, ул.Садовая, д.6: от котельной до ТК1; от ТК1 до ТК2; от ТК1 до ТК3; от ТК3 до ТК4; от ТК4 до ТК5; от ТК5 до ТК6; от ТК3 до ТК7; от ТК7 до ТК8; от ТК8 до ТК9 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 98% | Частично | 65955880.51 | 63293205.59 | 2662674.92 | 4.037% |  | Частично |  |  |  |  | ИД сдана частично | ИД в УТНКР подписана в полном объеме. Повторныйт заход в МОГЭ по доп. объемам. Срок рассмотрения 15 дней | Проведено совещание с проектной командой, зам. Министра по оплате округом объектов. Составлена дорожная карта оплаты. | 2026-06-29 | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 65955.88 | 48512.3813 | 17443.4987 | Оплачено, руб. (план): 48 512 381.28 Оплачено, руб. (факт): 48 512 381.28 Процент оплаты: 73.55 % |  | #REF! | #REF! | В связи с корректировкой выполненных объемов, подрядной организацией принято решение о повторном заходе в МОГЭ для подтверждения изменений в ПСД
1000003864.1000004730 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (от ТК-3 до ТК-154) (в т.ч. ПИР) | ООО РНП | Сети | Нет | В МОГЭ | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Да |  |  | 95% | Нет | 24800000 | 7440000 | 17360000 | 70% |  | Нет | 24 800,00 | 7 440 000,00 | 17 360 ,00 |  | Нет МОГЭ | Повторно зашли в МОГЭ с устраненными замечаниями. Выход из МОГЭ 10.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР | 2026-06-30 |  |  | 24800 | 7440 | 17360 | Оплачено, руб. (план): 7 440 000.00 Оплачено, руб. (факт): 7 440 000.00 Процент оплаты: 30.00 % | Не вышли из МОГЭ | #REF! | #REF! | Повторно зашли в МОГЭ с устраненными замечаниями. Выход из МОГЭ 10.06.2026
1000002834.1000003578 | Одинцовский | Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР) | ООО СК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 24121163.05 | 24117425.76 | 0 | 0.01549% |  | Да | 21 133 014,0 | 21 133 014,0 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 27883.94 | 24117.4258 | 3766.5142 | Оплачено, руб. (план): 24 117 425.76 Оплачено, руб. (факт): 24 117 425.76 Процент оплаты: 99.98 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000000866.1000000549 | Одинцовский | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Гарь- Покровское (в т.ч. ПИР) | ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 75775839.7 | 75115855.33 | 0 | 0.871% |  | Да | 70 631 560,15 | 70 631 560,15 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 75775.84 | 75115.8553 | 659.9847 | Оплачено, руб. (план): 75 115 855.33 Оплачено, руб. (факт): 75 115 855.33 Процент оплаты: 99.12 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000000868.1000000551 | Одинцовский | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, микрорайон № 1 (в т.ч. ПИР) | ООО СК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 51054702.76 | 49250452.94 | 0 | 3.534% |  | Да | 46 913 729,30 | 46 913 729,30 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 29942.09 | 49250.4529 | -19308.3629 | Оплачено, руб. (план): 49 250 452.94 Оплачено, руб. (факт): 49 250 452.94 Процент оплаты: 96.46 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000001755.1000001766 | Одинцовский | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС п. Покровский городок (в т.ч. ПИР) | ООО СК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 226576436.99 | 220853679.3 | 0 | 2.526% |  | Да | 207 463 145,60 | 207 463 145,60 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 226576.44 | 220853.6793 | 5722.7607 | Оплачено, руб. (план): 220 853 679.30 Оплачено, руб. (факт): 220 853 679.30 Процент оплаты: 97.47 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003641.1000004502 | Одинцовский | Строительство БМК на 1,5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., Санаторий "Поречье" (в т.ч. ПИР) | ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 53762939.76 | 52116547.26 | 0 | 3.062% |  | Да | 42 225 379,83 | 42 225 379,83 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 56051.65 | 54405.2561 | 1646.3939 | Оплачено, руб. (план): 52 116 547.26 Оплачено, руб. (факт): 52 116 547.26 Процент оплаты: 96.93 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000000865.1000000548 | Одинцовский | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, Можайское шоссе (в т.ч. ПИР) | ООО ГК А-СТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 10056434 | 8640441.27 | 0 | 14.08% |  | Да | 8 640 441,27 | 8 640 441,27 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 10056.4 | 8974.6773 | 1081.7227 | Оплачено, руб. (план): 8 640 441.27 Оплачено, руб. (факт): 8 640 441.27 Процент оплаты: 85.91 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000000873.1000000556 | Одинцовский | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, б-р М. Крылова (в т.ч. ПИР) | ООО ГК А-СТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 22318942 | 16687391.36 | 0 | 25.23% |  | Да | 16 687 391,36 | 16 687 391,36 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 22318.94 | 17182.0194 | 5136.9206 | Оплачено, руб. (план): 16 687 391.36 Оплачено, руб. (факт): 16 687 391.36 Процент оплаты: 74.76 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000000863.1000000546 | Одинцовский | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, мкр. № 8: Союзная 32 а - ЦТП № 3; ТК-4 - ЦТП № 4. (в т.ч. ПИР) | ООО ГК А-СТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 14790022 | 5802872.08 | 0 | 60.76% |  | Да | 5 802 872,08 | 5 802 872,08 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 5281.3 | 6081.4401 | -800.1401 | Оплачено, руб. (план): 5 802 872.08 Оплачено, руб. (факт): 5 802 872.08 Процент оплаты: 39.23 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004229.1000005145 | Котельники | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 1308/4 (2-ой Покровский пр-д, напротив д. 2) до ЦТП-3 по адресу: Московская область, г.Котельники, 2-ой Покровский пр-д д. 2а (в т.ч. ПИР) | ООО СТРОЙСНАБ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 93% | Нет | 20339600 | 16885658.75 | 3453941.25 | 16.98% | 65.1, Формирование пакета документов для оплаты | Да |  |  |  |  | Принята | Заключено дополнительное соглашение после выхода МОГЭ и доведения лимитов, ИД подписана утнкр. Плановая дата оплаты до 25.05.2026 | Проведено совещание с проектной командой , пределили сроки предоставления ИД в УТНКР | оплачено |  |  | 10688.56 | 3047.8593 | 7640.7007 | Цена контракта, руб.: 10 688 560.00 Оплачено, руб. (факт): 3 047 859.34 Процент оплаты: 28.51 % Остаток к оплате после НТС 17291750. Выплата после доведения лимитов | по результатам НТС увеличена сумма контракта. | #REF! | #REF! | Оплачено
1000004342.1000005334 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., рп Деденево, ш Московское (от котельной до ТК-6) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Смена проектировщика | Да |  |  | 98% | Нет | 31357648 | 14173951.68 | 17183696.32 | 54.8% |  | Нет | 29 791 608,00 | 0 | 29 791 608,00 |  | Нет МОГЭ | 25.03.2026 - выданы результаты рассмотрения Плановая дата захода в МОГЭ -15.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-08-14 |  |  | 31357.65 | 14173.9517 | 17183.6983 | Оплачено, руб. (факт): 14 173 951.68 Процент оплаты: 45.20 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Было увеличение стоимости контракта 39 %, подрядчик оптимизировал до 30%. Не получено МОГЭ, плановая дата захода до 15.06.2026 Плановая дата оплаты до 14.08.2026
1000004457.5327935366 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР) | ООО РУСВОДА ИНЖИНИРИНГ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 85% | Нет | 24263712 | 7279113.6 | 16984598.4 | 70% |  | Частично | 24 263 712,00 | 1 225 440,00 | 23 038 272,00 |  | Благоустройство выполнено, офомленпи | Благоустройство не завершено. Планируемая дата до 30.06.2026. |  | 2026-07-30 |  |  | 24508.8 | 7279.1136 | 17229.6864 | Оплачено, руб. (план): 7 279 113.60 Оплачено, руб. (факт): 7 279 113.60 Процент оплаты: 30.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | СМР не завершен. Ведется обратная засыпка и благоустройство территории. Плановая дата завершения работ 30.06.2026
1000003677.1000004541 | Краснознаменск | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Краснознаменск, ул. Строителей от ТК59 до т.узел 31.1 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 99% | Частично | 34108993.79 | 17461796.45 | 16647197.34 | 48.81% |  | Частично | 32403544.1 | 16438532.37 | 15965011.73 |  | Замечания ИД | не завершено благоустройство, лимиты доведены, оплата ПИР произведена 21.05.2026. Оплата СМР и благоустройство до 01.07.2026 | Проведен ВКС о необходимости скорейшего завершения благоустройства | 2026-07-01 |  |  | 34607.44 | 17303.7183 | 17303.7217 | Оплачено, руб. (план): 17 303 718.28 Оплачено, руб. (факт): 17 303 718.28 Процент оплаты: 49.99 % | Не сдана ИД/КС | #REF! | #REF! | Положительное заключение получено.Не завершено благоустройство, лимиты доведены, оплата ПИР произведена 21.05.2026. Оплата СМР и благоустройство до 01.07.2026
8534499291.8534499531 | Егорьевск | Строительство БМК мощностью 0,36 мВт по адресу: Московская область г.о. Егорьевск, п. Шувое, пер. Пролетарский, д.1 (в т.ч. ПИР) | ООО РЕМИСТР | БМК | Да |  |  | Нет | ПНР не проведен | Отсутствие тех.прис | 79% | Нет | 16504707.56 | 0 | 16504707.56 | 100% |  | Нет |  |  |  |  | Нет МОГЭ | нет техприс по газу. Работы по реализации техприс начаты. Плановый Срок окончания работ техприс 10.07. 2026 | Уточнен срок реализации техприса. | 2026-08-01 |  |  | 16504.7076 | 0 | 16504.7076 | Цена контракта, руб.: 50 900 652.00 Оплачено, руб. (план): 15 270 195.60 Оплачено, руб. (факт): 15 270 195.60 Процент оплаты: 30.00 % пересли финансирование на 2026 год, смумма верно. | Положительное заключение № 50-1-1-3-005480-2026 от 16.02.2026 Отсутствует техприс по газу. Для работы котельной необходимо давление газа 5 Мпа. Договор на техприс заключен. Срок реализации техприса август 2026 года. БМК готова к работе. Старая ( угольная котельная) до ввода в эксплуатацию БМК выводится из эксплуатации не будет. | #REF! | #REF! | Нет техприс по газу. Работы по реализации техприс ведутся. Плановый Срок окончания работ техприс 10.07. 2026
1000004406.5327935303 | Чехов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Чехов, от дома 62 ул. Гагарина через ТК-10 до ТК 11; от ТК-14 до ТК-15; от ТК-15 до дома 60 ул.Гагарина (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Нет | 24781120 | 8673390 | 16107730 | 65% | "ИД, КС принята УТНКР, заказчик выставляет доп.требования к перевыполнению Благоустройства" | Да | 23542064 | 0 | 23542064 |  | Заключение доп. согл. | отправлено письмо в минэнерго на корректировку лимитов в связи с изменением ставки НДС (22%) | Проведены очные совещания и в формате ВКС | 2026-06-12 |  | МОГЭ получено СМР выполнен ИД сдана | 24781.12 | 8673.39 | 16107.73 | Оплачено, руб. (план): 8 673 390.00 Оплачено, руб. (факт): 8 673 390.00 Процент оплаты: 34.99 % | Частично оплачено | #REF! | #REF! | СМР не завершён. АКТЫ КС подписаны, ИД сдана. Заказчик требует выполнения финального благоустройства. (Завоз плодородного грунта и посев газона) до 30.06.2026
1000004684.5327935608 | Кашира | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г. Кашира, вдоль улиц Садовая, Вахрушева, Гвардейская (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Нет | Не заходили ни разу | Необходимость проведения НТС | Нет | Благоустройство |  | 94% | Нет | 22029299.19 | 6278060 | 15751239.19 | 71.5% |  | Нет | 20 928 940,80 | 0 | 20 928 940,80 |  | Нет МОГЭ | подали ПСД в МОГЭ -21.05. , возврат с замечаниями ПСД, не закончены СМР в части финального благоустройства ( план. до 20.06.) Замечания УТНКР(32): Проектно-изыскательские работы • Устройство ж/б колодцев, камер (линейные объекты) • Пуско-наладочные работы • Прокладка инженерных сетей (линейные объекты) • Благоустройство | Проведено совещание с проектной командой,для ускорения окончания ПИР | 2026-09-15 |  | Необходимо выполнить благоустройство | 22028.299 | 6278.06 | 15750.239 | Оплачено, руб. (план): 6 278 060.00 Оплачено, руб. (факт): 6 278 060.00 Процент оплаты: 28.49 % |  | #REF! | #REF! | ООО "КДС" заключил контракт после расторжения с ООО"Лэндстрой" Разработка ПСД выполняется при наличии изменений объемов и ТЗ. Находятся на НТС. Плановая дата захода в МОГЭ до 10.07.2026 г СМР выполняютсч с учетом устранений дефектов, допущенных предыдущей подрядной организацией.
1000004334.1000005325 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников, д.27 (от ТК-А14 до ТК-А16) (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Смена проектировщика | Нет | Благоустройство |  | 90% | Нет | 30815590.4 | 15102700.16 | 15712890.24 | 50.99% |  | Нет | 29 290 115,19 | 0 | 29 290 115,19 |  | Нет МОГЭ | Завершение благо до 10.06.2026 15.02.2026-Отказ в приеме и рассмотрении заявления Обращение за предоставлением иной услуги Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса на РПГУ МО Плановая дата захода в МОГЭ -15.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-08-17 |  |  | 30815.59 | 15102.7002 | 15712.8898 | Оплачено, руб. (факт): 15 102 700.16 Процент оплаты: 49.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Не получено МОГЭ, плановая дата захода до 01.07.2026 Плановая дата оплаты до 17.08.2026
1000004467.5327935376 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе, д.4: от ТК-1 до угла поворота, от ТК-19 до ТК-21, от ТК-9 до ТК-9а (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 90% | Нет | 28948630 | 13759283.84 | 15189346.16 | 52.47% |  | Частично | 27501198.5 | 13071319.65 | 14429878.85 |  | 13071319.65 | Получено отрицательное заключение МОГЭ, повторный заход в МОГЭ до 10.06.2026. Выход из МОГЭ до 01.08.2026 | Проведен ВКС о необходимости скорейшего получения заключения МОГЭ | 2026-09-01 |  |  | 28948.63 | 13759.2838 | 15189.3462 | Оплачено, руб. (план): 13 759 283.84 Оплачено, руб. (факт): 13 759 283.84 Процент оплаты: 47.53 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Получено отрицательное заключение МОГЭ, повторный заход в МОГЭ до 10.06.2026. Выход из МОГЭ до 01.08.2026
1000004354.1000005348 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Талдомский, г. Талдом, мкр Юбилейный, д.25 к школе №2, от ТК4 до ТК7 (в т.ч. ПИР) | ООО ЭРГАНА | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 68% | Нет | 21313600 | 6394080 | 14919520 | 70% |  | Нет | 20 247 920,00 | 0 | 20 247 920,00 |  | СМР не завершен, Замечания ИД | Не завершено СМР, Подготовка сопоставительной ведомости на сумму полученного аванса, Сопоставительная ведомость находится у подрядчика – исправление замечаний Подготовка к расторжению контракта | Проведен ВКС 20.05.2026 | 2026-08-19 |  |  | 21313.6 | 6394.08 | 14919.52 | Оплачено, руб. (факт): 6 394 080.00 Процент оплаты: 30.00 % | Ведется СМР | #REF! | #REF!
1000004598.5327935513 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной, расположенной по адресу г.о.Подольск, пос.Поливаново: от ТК1 дом №29 до ТК4 дом №49; от ТК4 дом №49 до ТК6 дом №27; от ТК6 дом №27 до ТК22 дом № Корпус 4 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 98% | Частично | 63860709.84 | 49003790.68 | 14856919.16 | 23.26% |  | Частично |  |  |  |  | Замечания ИД | ИД в УТНКР подписана в полном объеме. Повторныйт заход в МОГЭ по доп. объемам. Срок рассмотрения 15 дней | Проведено совещание с проектной командой, зам. Министра по оплате округом объектов. Составлена дорожная карта оплаты. | 2026-07-01 | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 63800.71 | 49003.7907 | 14796.9193 | Оплачено, руб. (план): 49 003 790.68 Оплачено, руб. (факт): 49 003 790.68 Процент оплаты: 76.73 % |  | #REF! | #REF! | В связи с корректировкой выполненных объемов, подрядной организацией принято решение о повторном заходе в МОГЭ для подтверждения изменений в ПСД
1000004344.1000005336 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников, д. 27 (от ТК-А13 до ТК-П5) (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Смена проектировщика | Нет | Благоустройство |  | 90% | Нет | 29031072.14 | 14228209.5 | 14802862.64 | 50.99% |  | Нет | 27 758 529,76 | 0 | 27 758 529,76 |  | Нет МОГЭ | Завершение благо до 10.06.2026 05.11.2025-Отказ в приеме и рассмотрении заявления Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления услуги Плановая дата захода в МОГЭ -15.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-08-17 |  |  | 29031.07 | 14228.2095 | 14802.8605 | Оплачено, руб. (факт): 14 228 209.50 Процент оплаты: 49.01 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Не получено МОГЭ, договор заключен 21.05.2026, дата выхода 02.07.2026 Плановая дата оплаты до 17.08.2026
1000004509.5327935420 | Балашиха | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной 1-3: от ТК-13 (у д.16/5, ул. Свердлова) до ТК-15 (у д.15/3, ул. Свердлова), от ТК-15 (у д.15/3, ул. Свердлова) до ЦТП №12 (мкр.19) в г.о. Балашиха (в т.ч. ПИР) | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 94% | Частично | 68028449.99 | 53308920.95 | 14719529.04 | 21.64% |  | Частично | 64817440.08 | 47660675.73 | 17156764.35 |  | Оплачено все кроме Благоустройства, благоустройство не выполнено до конца | СМР не завершен в части благоустройства. Планируется завершить до 30.05.2026 |  | 2026-07-20 | 2026-04-20 | после получения БГ по замещающему источнику | 68028.45 | 53380.4349 | 14648.0151 |  | Осталось благоустройство | #REF! | #REF! | СМР не завершен в части благоустройства. Планируется завершить до 10.06.2026
8406119881.8406125431 | Егорьевск | Реконструкция котельной с целью перевода на газообразное топливо д. Челохово, 1 (в т.ч. ПИР) | ООО КОСМА | Котельная | Да | Заходили | Корректировка ТЗ | Да |  |  | 95% | Нет | 20000000 | 5400000 | 14600000 | 73% |  | Нет |  |  |  |  | Сдача документации УТНКР приостановлена в связи с повторным заходом в МОГЭ. | Получили заключение МОГЭ . Готовят повторный заход в МОГЭ с уточненными обьемами. Планируют зайти в МОГЭ до 05.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой , пределили сроки предоставления ИД в УТНКР после выхода из МОГЭ | 2026-07-30 |  | Нет МОГЭ | 20000 | 5400 | 14600 | Оплачено, руб. (план): 5 400 000.00 Оплачено, руб. (факт): 5 400 000.00 Процент оплаты: 27.00 % перенесли верно останок. Не вышли из могэ. | Не зашли в МОГЭ. В МОГЭ могут зайти после изменения ТЗ (по требованиям МОГЭ) Перевести из PDF в XML, скорректировать мощность с 0,7 МВт на 0,2 МВт Дата захода в МОГЭ: 20.05.2026 | #REF! | #REF! | Ранее получили заключение МОГЭ . Готовят повторный заход в МОГЭ с уточненными обьемами. Планируют зайти в МОГЭ до 05.06.2026
1000004300.1000005275 | Павлово-Посадский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС от котельной "Городок" по адресу: Московская область, г.Павловский Посад, ул. Городковская, 73а корп.30, от ТК 26 до ТК 42 по ул. Комсомольская, ул. Белинского, ул. Кооперативная (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОИНЖСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 37695317.94 | 37695317.94 | 0 | 0% |  | Да | 35810552.043 | 35810552.043 | 0 |  | Оплата 2025 | Оплата выполнена | Оплата выполнена | Оплата выполнена |  |  | 40 235,28 | 589.135 | 39646.145 | Оплачено, руб. (план): 37 695 317.94 Оплачено, руб. (факт): 37 695 317.94 Процент оплаты: 100.00 % | объект закрыт полностью под фактическое исполнение | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004655.5327935573 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ул. Советская, 7 до мкр. Юбилейный, 12 в г.о. Пушкинский, п. Лесной (в т.ч. ПИР) | ООО СМУ-102 | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Финансовые трудности подрядчиков | 70% | Нет | 20832400 | 6249720 | 14582680 | 70% |  | Нет | 19 470 800,00 | 0 | 19 470 800,00 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | СМР не завершен, отсутствие МОГЭ | СМР не завершен - Благоустройство, оформление ИД - плановая дата 10.06.2026 |  | 2026-06-26 |  | БГ отсутвует | 20832.4 | 6249.72 | 14582.68 | Оплачено, руб. (план): 10 416 200.00 Оплачено, руб. (факт): 6 249 720.00 Процент оплаты: 30.00 % | Отсутствует заключение МОГЭ | #REF! | #REF! | СМР не завершен - Благоустройство, оформление ИД - низкий темп выполнения - плановая дата 10.06.2026
1000009002.5327940618 | Рузский | Строительство БМК по адресу: Московская область, Рузский м.о., д. Глухово (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | БМК | Нет | В МОГЭ | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Да |  |  | 97% | Нет | 20827940 | 6248382 | 14579558 | 70% |  | Нет | 19 786 543,00 | 312 419,10 | 19474123.9 |  | Нет МОГЭ | В МОГЭ с 20.04.2026, после получения положительного заключения, будут сдавать ИД. Дата выхода из МОГЭ 19.06.2026 |  | 2026-07-15 |  |  | 20827.94 | 6248.382 | 14579.558 | Оплачено, руб. (план): 6 248 382.00 Оплачено, руб. (факт): 6 248 382.00 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | В МОГЭ с 20.04.2026, после получения положительного заключения, будут сдавать ИД. Дата выхода из МОГЭ 19.06.2026
1000005177.5327936569 | Черноголовка | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Центральная, от ТК 46А до ЦТП 3 | ООО ИНВЕСТСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Финансовые трудности подрядчиков | 98% | Частично | 20964477.02 | 6799470.87 | 14165006.15 | 67.57% |  | Нет | 20 964 477,02 | 978 089,48 | 19 986 387,54 |  | Не сдана ИД | Не завершено благоустройство, не закончен СМР (тепловая и антикоррозионная обработка трубопроводов в камерах) |  | 2026-06-30 |  |  | 20964.47 | 6915.4568 | 14049.0132 | Оплачено, руб. (план): 6 799 470.87 Оплачено, руб. (факт): 6 799 470.87 Процент оплаты: 32.61 % | Не представлена ИД /КС | #REF! | #REF! | Не завершено благоустройство, не закончен СМР (тепловая и антикоррозионная обработка трубопроводов в камерах)
1000004154.1000005048 | Пушкинский | Капитальный ремонт Котельной «7 квартал» по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 80А (в т.ч. ПИР) | ООО ТВЭЛ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Частично | 190737568.26 | 176671779.34 | 14065788.92 | 7.374% | Отсутствие доп.ника | Да | 182 027 500,00 | 176 882 542,05 | 5 144 957,95 |  | СМР завершен | Не подписано доп соглашение - нет местного бюджета. Высвобождение денег с объектов МинЖКХ - плановая дата 05.06.2026, Документы на оплату подготовлены |  | 2026-06-12 |  | ИД на проверке, Произведена частичная оплата, осталось общестрой | 175190.2 | 178158.7952 | -2968.5952 | Оплачено, руб. (план): 176 671 779.34 Оплачено, руб. (факт): 176 671 779.34 Процент оплаты: 93.35 % | не оформлена ИД, не подписаны КС, общестроительные работы | #REF! | #REF! | Не заключено дополнительное соглашение с подрядной организацией по причине отсутствия местного бюджета - высвобождение бюджета от МинЖКХ.
1000003644.1000004505 | Черноголовка | Капитальный ремонт котельной (в части замены трех котлов) по адресу: Московская область, с. Макарово, д. 103 (в т.ч. ПИР) | ООО А-ГРУПП | Котельная | Нет | Заходили | Отсутствие ГПЗУ на земельный участок | Нет | Монтаж не завершен |  | 65% | Нет | 20000782.87 | 6000237 | 14000545.87 | 70% |  | Нет | 19 007 005,83 | 0 | 19 007 005,83 |  | нет МОГЭ | Получено отрицательное заключение в связи отсутствием правоустанавливающих документов на земельный участок (земля принадлежит министерству обороны) Заход в МОГЭ после получения документов на участок. Необходимо выполнить до окончания монтажа: - Демонтаж 3-го существующего котла - Установка и ПНР 3-го нового котла (V2500 WYBERG с горелкой THERMINATOR T – 3,310GL) -Замена ХВП - Замена автоматики -Замена электроснабжения |  | 2026-09-30 |  |  | 20000.79 | 6000.237 | 14000.553 | Оплачено, руб. (план): 6 000 237.00 Оплачено, руб. (факт): 6 000 237.00 Процент оплаты: 30.00 % | не вышли из МОГЭ | #REF! | #REF! | Получено отрицательное заключение в связи отсутствием правоустанавливающих документов на земельный участок (земля принадлежит министерству обороны) Заход в МОГЭ после получения документов на участок. Необходимо выполнить до окончания монтажа: - Демонтаж 3-го существующего котла - Установка и ПНР 3-го нового котла (V2500 WYBERG с горелкой THERMINATOR T – 3,310GL) -Замена ХВП - Замена автоматики -Замена электроснабжения
1000004825.5327935867 | Луховицы | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, от котельной Павловское, участок вдоль ул. Молодежная, дома 5Б - 12, участок от Молодежная 5Б до Центральная 11А: от ТК 1 до ТК 10, от ТК 1 до ТК 14 (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 90% | Частично | 61952095.16 | 48063199.66 | 13888895.5 | 22.42% |  | Частично | 58 660 587,19 | 6 546 337,33 | 52 114 249,86 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | СМР не завершеены ИД сдана частично | не полностью сдана ИД (план сдачи 15.06.2026), не устранены замечания УТНКР. Благоустройство не завершено, устранение замечаний по ИД (план сдачи до 25.06.2026) Общее количество Актов выявленных нарушений: 21 Количество неустраненных нарушений: 20 | проведено очное совещание с подрядчиком и УТНКР по устранению замечаний и сдаче ИД | 2026-07-22 |  | замечания УТНКР, оплата произведена частично | 68080 | 48063.1997 | 20016.8003 | Оплачено, руб. (план): 48 063 199.66 Оплачено, руб. (факт): 48 063 199.66 Процент оплаты: 77.58 % | остались объемы по благоустройству, не полностью сдана ИД в части благоустройства процент оплаты 77.58 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено. СГ 90% Не завершен СМР в части устранения замечаний УТНКР (план завершения 15.07.2026). Не полностью сдана ИД на остаток работ (план 22.07.2026). | 0
1000004311.1000005300 | Павлово-Посадский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС от котельной "Городок" по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Городковская, 73а корп.30, от узла смешения ""шк.№6"" до автовокзала г.о. Павловский Посад (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОИНЖСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 7785131.5 | 6613098.29 | 0 | 15.05% |  | Да | 7395874.925 | 7395874.925 | 0 |  | Оплата 2025 | Оплата выполнена | Оплата выполнена | Оплата выполнена |  |  | 12 254,40 | 179.432 | 12074.968 | Оплачено, руб. (план): 6 613 098.29 Оплачено, руб. (факт): 6 613 098.29 Процент оплаты: 84.94 % | закрыто под факт выполнение в 2025 году. Процент выплат 84% | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004312.1000005301 | Павлово-Посадский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС от котельной "БЖД" по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, Большой железнодорожный проезд, д.24, участки по ул.Кирова-ул.Ленина (в т.ч. ПИР) |  | Сети |  |  |  | Нет |  |  | #N/A | Контракт расторгнут | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Контракт не заключен | Контракт не заключен |  | нет контракта |  |  | 28729.76 | 0 | 28729.76 | контракт не заключен | контракт не заключен | #REF! | #REF! | Контракт не разыгран
1000004686.5327935614 | Кашира | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира: от ТК д. 31 по ул. Садовая до ТК у д. 10 ул. Юбилейная (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Нет | В МОГЭ | Необходимость проведения НТС | Нет | Благоустройство |  | 96% | Нет | 25831278.62 | 12269857.34 | 13561421.28 | 52.5% |  | Нет | 24 539 714,69 | 0 | 24 539 714,69 |  | Нет МОГЭ | подали ПСД в МОГЭ 19.05. ,плановый выход из МОГЭ - 07.07.2026г. ,не закончены СМР: монтаж лотков, трубопроводов и благоустройство (план. до 15.08.) Замечания УТНКР(17): Проектно-изыскательские работы • Земляные работы • Демонтажные работы • Прокладка инженерных сетей (линейные объекты) • Подготовительные работы • засыпка грунта (линейные объекты) • Устройство ж/б колодцев, камер (линейные объекты) • Общестроительные работы • Благоустройство | Проведено совещание с проектной командой,для ускорения окончания благоустройства | 2026-09-15 |  |  | 25831.28 | 12269.8573 | 13561.4227 | Оплачено, руб. (план): 12 269 857.34 Оплачено, руб. (факт): 12 269 857.34 Процент оплаты: 47.49 % |  | #REF! | #REF! | В связи с корректировкой выполненных объемов, подрядной организацией принято решение о повторном заходе в МОГЭ для подтверждения изменений в ПСД В МОГЭ зашли 19.05. 2026г. Плановый выход -07.07.2026г. Плановое щкончание СМР - 10.07.2026г.
1000004094.1000004970 | Подольск | Капитальный ремонт котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | ООО РСПК | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 446059169 | 376550212.01 | 0 | 15.58% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплата 2025 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 446059.17 | 381442.4461 | 64616.7239 | Исполнено, руб. (план): 446 059 169.00 Исполнено, руб. (факт): 376 550 212.01 Процент исполнения: 84.41 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004313.1000005302 | Павлово-Посадский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС от котельной "Ефимово" адресу: Московская область, Павлово-Посадский г.о., д.Ефимово, до д.№69 д. Ефимово (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОИНЖСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 59962053.56 | 59962053.56 | 0 | 0% |  | Да | 56963950.88 | 56963950.882 | 0 |  | Оплата 2025 | Оплата выполнена | Оплата выполнена | Оплата выполнена |  |  | 110 861,47 | 33258.44 | 77603.03 | Оплачено, руб. (план): 59 962 053.56 Оплачено, руб. (факт): 59 962 053.56 Возврат оплат, руб.: 1 623 261.52 Процент оплаты: 100.00 % | закрыто под факт выполнение в 2025 году. Процент выплат 100% | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004314.1000005303 | Павлово-Посадский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС от котельной по адресу: Московская область, Московская область, Павлово-Посадский г.о., д.Кузнецы, до ТК8 (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОИНЖСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 101060701.61 | 101060701.61 | 0 | 0% |  | Да | 96007666.53 | 96007666.5295 | 0 |  | Оплата 2025 | Оплата выполнена | Оплата выполнена | Оплата выполнена |  |  | 115 760,95 | 34728.285 | 81032.665 | Оплачено, руб. (план): 101 060 701.61 Оплачено, руб. (факт): 101 060 701.61 Возврат оплат, руб.: 1 695 115.38 Процент оплаты: 100.00 % | закрыто под факт выполнение в 2025 году. Процент выплат 100% | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004444.5327935352 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Чистова, д.17а: от Р10 до ТК1, от ТК-1 до ТК2, от ТК-2 до ТК4, от ТК-4 до Р13, от Р-13 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 89% | Да | 4406311.51 | 4317611.13 | 0 | 2.013% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплачено в 2026 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 4406.31 | 4317.6111 | 88.6989 | Оплачено, руб. (план): 4 317 611.13 Оплачено, руб. (факт): 4 317 611.13 Процент оплаты: 97.98 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000001185.1000000971 | Подольск | Модернизация котельной по адресу: г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Победы, д. 4а | ООО РСПК | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 425708367.26 | 402146712.08 | 0 | 5.535% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплата 2025 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | выполнено и оплачено, хотят перенос, но не согласовано |  | 425708.37 | 403502.374 | 22205.996 | Оплачено, руб. (план): 402 146 712.08 Оплачено, руб. (факт): 402 146 712.08 Возврат оплат, руб.: 1 667 046.90 Процент оплаты: 94.46 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000001177.1000000963 | Подольск | Реконструкция котельной по адресу: г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Ульяновых, д. 9 | ООО РСПК | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 211834260 | 172723908.11 | 0 | 18.46% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплата 2025 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | выполнено и оплачено, хотят перенос, но не согласовано |  | 211834.26 | 172723.9081 | 39110.3519 | Оплачено, руб. (план): 172 723 908.11 Оплачено, руб. (факт): 172 723 908.11 Процент оплаты: 81.53 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000001482.1000001391 | Подольск | Реконструкция тепловых сетей: Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Ново-Сырово | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 246977609.45 | 246977609.45 | 0 | 0% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплата 2025 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 241174.8 | 241174.8041 | -0.00412 | Оплачено, руб. (план): 246 977 609.45 Оплачено, руб. (факт): 246 977 609.45 Процент оплаты: 100.00 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004096.1000004972 | Шатура | Капитальный ремонт котельной "Западная" (в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, г. Рошаль, ул. Лесная (в т.ч. ПИР) | ООО ТУЛАОБОРОНСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 70% | Частично | 20645450 | 7128617.45 | 13516832.55 | 65.47% |  | Частично | 17 009 350,00 | 9 149 740,93 | 7 859 609,07 |  | ИД сдана частично, замечания УТНКР, оплата произведена частично, не выполнены работы по монтажу насосной группы и автоматики | СМР в процессе. Остались работы по монтажу насосной группы и автоматики. ИД частично сдана на выполненный объем работ. | расторгнут контракт с субподрядчиком. На совещании 01.06.2026 было уточнено, что работы продолжаются своими силами. Персонал прошел инструктаж, допущен к работам. Работы на объекте возобновлены. План завершения работ до 15.07.2026 | 2026-07-22 |  |  | 20645.45 | 7128.6159 | 13516.8341 | Оплачено, руб. (план): 7 128 617.45 ООплачено, руб. (факт): 7 128 617.45 Процент оплаты: 34.52 % | Не завершены СМР по установке насосного оборудования, автоматики. ИД подписана частьично. Процент выплат 25.72 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено. СГ 70% Необходимо завершение СМР в части установки насосного оборудования и автоматики (план завершения 15.07.2026 Частично сдана ИД (подписана на выполненные объемы работ). Оставшаяся часть ИД план сдачи до 22.07.2026
1000004445.5327935353 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Литейная, д. 4б: от котельной ул. Литейная 4Б до ТК-1, от ТК-1 Литейная,4б до ТК-6, от ТК-6 Литейная, 4б до ТК-7, от ТК-7 до ТК-8 Литейная, 4б (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 89% | Да | 5951042.59 | 5936832.29 | 0 | 0.2388% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплачено в 2026 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 5951.04 | 5279.3443 | 671.6957 | Оплачено, руб. (план): 5 936 832.29 Оплачено, руб. (факт): 5 279 344.27 Процент оплаты: 88.71 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004325.1000005316 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников 25 (от ТК-Д4 до д.2 мкр.Маркова) (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Смена проектировщика | Нет | Благоустройство |  | 90% | Нет | 25715177.6 | 12603080.32 | 13112097.28 | 50.99% |  | Нет | 24 442 635,22 | 0 | 24 442 635,22 |  | Нет МОГЭ | Завершение благо до 10.06.2026 24.03.2026-Отказ в приеме и рассмотрении заявления Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления услуги Плановая дата захода в МОГЭ -15.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-08-17 |  |  | 25715.18 | 12603.0803 | 13112.0997 | Оплачено, руб. (факт): 12 603 080.32 Процент оплаты: 49.01 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Не получено МОГЭ, плановая дата захода до 01.07.2026 Плановая дата оплаты до 17.08.2026
1000004593.5327935508 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Пионерская, д.2а: вдоль улиц Пионерская, Б. Серпуховская (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 97% | Да | 11033664.6 | 11033664.6 | 0 | 0% |  | Да |  |  |  |  | ИД сдана частично | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 32322.88 | 19521.6346 | 12801.2454 | Оплачено, руб. (план): 11 033 664.60 Оплачено, руб. (факт): 11 033 664.60 Процент оплаты: 100.00 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004578.5327935492 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП-3а до ТК-31 у.ж.д. 28 по ул.Советская в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 95% | Частично | 41523310 | 28440841.57 | 13082468.43 | 31.51% |  | Частично | 38 998 414,00 | 16 780 956,98 | 22 217 457,02 |  | Замечания ИД, | не завершено благоустройство, ИД сдана частично, оплата произведена частично Аванс выплачен. Благоустройство будет завершено до 01.06.2026. Замечаиня УТНКР(12): Монтаж оборудования. | Проведен ВКС о необходимости скорейшего завершения благоустройства | 2026-08-01 |  | необходимо выполнить благоустройство | 41523.31 | 28440.8416 | 13082.4684 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 16 033 640.00 Оплачено, руб. (план): 28 440 841.57 Оплачено, руб. (факт): 28 440 841.57 Процент оплаты: 68.49 % |  | #REF! | #REF! | Не завершено благоустройство, ИД сдана частично, оплата произведена частично. Аванс выплачен. Благоустройство будет завершено до 30.06.2026. Замечания УТНКР(12): Монтаж оборудования.
1000004596.5327935511 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, мкр.Климовск, ул.Заводская, д.2: вдоль улиц Западная, Заводская, Южный пос., Симферопольская, Революции, 8 Марта, Театральная, пр.50лет Октября (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 21036894.36 | 21036894.36 | 0 | 0% |  | Да |  |  |  |  | ИД сдана частично | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 81596.03 | 21036.8944 | 60559.1356 | Оплачено, руб. (план): 21 036 894.36 Оплачено, руб. (факт): 21 036 894.36 Процент оплаты: 100.00 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004599.5327935514 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной, расположенной по адресу: г.о. Подольск, р-н Силикатная-2, пр-зд Авиаторов, д. 14, участки: пр-зд Авиаторов д. 2 от ТК6 до ТК7; пр-зд Авиаторов д. 2 от ТК6 до ТК7; пр-зд Авиаторов д. 12 от ТК1 до ТК12; пр-зд Авиаторов д. 12 от ТК12 до ТК16 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 97% | Да | 12354662 | 10779944.56 | 0 | 12.75% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплачено в 2026 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 12354.66 | 15000.9046 | -2646.2446 | Оплачено, руб. (план): 10 779 944.56 Оплачено, руб. (факт): 10 779 944.56 Процент оплаты: 87.25 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004600.5327935515 | Подольск | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул. Московская, 5Б, от ТК1 до ТК2 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 62% | Да | 1845768.13 | 1143599.25 | 0 | 38.04% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплачено в 2026 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 1845.77 | 1470.0693 | 375.7008 | Оплачено, руб. (план): 1 143 599.25 Оплачено, руб. (факт): 1 143 599.25 Процент оплаты: 61.95 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000001485.1000001394 | Подольск | Реконструкция тепловых сетей: Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Межшоссейный, Шепчинки, Парковый, Центральный (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 560063232.38 | 431750275.77 | 0 | 22.91% |  | Да |  |  |  |  | ИД сдана частично | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 560063.23 | 431750.2978 | 128312.9322 | Оплачено, руб. (план): 431 750 275.77 Оплачено, руб. (факт): 431 750 275.77 Процент оплаты: 77.08 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004347.1000005339 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, п. Новосиньково (от ТК-5 до ТК-7) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 92% | Нет | 24207890 | 11173985.09 | 13033904.91 | 53.84% |  | Нет | 23 009 518,16 | 0 | 23 009 518,16 | Спор из-за объемов выполненных работ | ИД возвращена с замечаниями со стороны заказчика | Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-06-16 |  | Замечания УТНКР | 24207.89 | 11173.9851 | 13033.9049 | Оплачено, руб. (факт): 11 173 985.09 Процент оплаты: 46.15 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Объект перешел в собственность московской области, идет процедура возврата в ОМСУ. До 12.06.2026 планиреутся возврат в ОМСУ. Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 - замечания со стороны заказчика в части металлолома Плановая дата оплаты до 17.08.2026
1000004579.5327935493 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 5/8а у ЦТП 22 до ТК5/7 и до ЦТП 2а в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | ООО РКС | Сети | Нет | В МОГЭ | Корректировка ТЗ | Нет | Благоустройство |  | 95% | Нет | 25870400 | 12935200 | 12935200 | 50% |  | Нет | 24 562 686,82 | 0 | 24 562 686,82 |  | Не передавалась ИД | не завершено благоустройство, не передавалась ИД, МОГЭ не получено по причине изменения тех решений при рассмотрениии НТС. НТС пройден с положительным решением от 22.04, зашли в МОГЭ повторно 15.05., план. выход- 29.06. На устранении замечаний(2): 1. Сметы- некорректный формат, 2. ПД - несоответствие тех. регламента. Благоустройство будет завершено до 01.06.2026. ИД формируется для предъявления. Замечания УТНКР(15): Благоустройство • Проектно-изыскательские работы | Проведен ВКС о необходимости скорейшего завершения благоустройства | 2026-09-01 |  |  | 25870.4 | 12935.2 | 12935.2 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 12 935 200.00 Оплачено, руб. (план): 12 935 200.00 Оплачено, руб. (факт): 12 935 200.00 Процент оплаты: 50.00 % |  | #REF! | #REF! | не завершено благоустройство, не передавалась ИД, МОГЭ не получено по причине изменения тех решений при рассмотрениии НТС. НТС пройден с положительным решением от 22.04, зашли в МОГЭ повторно 15.05., план. выход- 29.06. На устранении замечаний(2): 1. Сметы- некорректный формат, 2. ПД - несоответствие тех. регламента. Благоустройство будет завершено до 30.06.2026. ИД формируется для предъявления. Замечания УТНКР(15): Благоустройство • Проектно-изыскательские работы
1000004443.5327935351 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, Художественный проезд, д.2: от Р-2 (Художественный проезд д.5) до ТК-2 (Художественный проезд д.6, д.8), от ТК-2 (Художественный проезд д.6, д.8) до ТК-4 (Художественный проезд м/у д.8 и д.10) (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 87% | Да | 6113335.03 | 5310281.59 | 0 | 13.14% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплачено в 2026 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 6113.34 | 5310.2816 | 803.0584 | Оплачено, руб. (план): 5 310 281.59 Оплачено, руб. (факт): 5 310 281.59 Процент оплаты: 86.86 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004357.1000005351 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной «РУС» по адресу: Московская область, г.о. Талдомский, г. Талдом, ул. Собцова, 1а (в т.ч. ПИР) | ООО ЭРГАНА | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Финансовые трудности подрядчиков | 57% | Нет | 20189156.6 | 7311792 | 12877364.6 | 63.78% |  | Нет | 18 629 356,70 | 0 | 18 629 356,70 |  | СМР не завершен, Замечания ИД | Не завершено СМР, Подготовка к расторжению контракта Подготовка сопоставительной ведомости на сумму полученного аванса, Сопоставительная ведомость находится у подрядчика – исправление замечаний | Проведен ВКС 20.05.2026 | 2026-08-19 |  |  | 24372.64 | 7311.792 | 17060.848 | Оплачено, руб. (факт): 7 311 792.00 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF!
1000004611.5327935526 | Подольск | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск ул. Народная, д.17А: от ТК-11 ул. Народная, д.17 до Р-2 ул. Народная, д.15 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 1642579.62 | 1548426.85 | 0 | 5.732% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплачено в 2026 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 1642.58 | 1236.0149 | 406.5651 | Оплачено, руб. (план): 1 548 426.85 Оплачено, руб. (факт): 1 236 014.94 Процент оплаты: 75.24 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004591.5327935506 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Победы, д.4: от P-8 до P-9 (транзит в COШ №l5. ул.Победы,д.2); от TK-17 ул. Народная, 12а до P-9 ул. Победы, д.2; от TK-1 ул. Победы,4 дo TK смотровая ул. Пионерская, 24а (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 4063310.82 | 4063310.82 | 0 | 0% |  | Да |  |  |  |  | Частично | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 24286.18 | 4063.3108 | 20222.8692 | Оплачено, руб. (план): 4 063 310.82 Оплачено, руб. (факт): 4 063 310.82 Процент оплаты: 100.00 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004592.5327935507 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Литейная,4Б: от ТК-4 до ул.Литейная,6а; от ТК-4 до ТК-5; от ТК-8 до Р-1; от ТК-13 до ТК-14; от ТК-14 до Р-3; от ТК-2 до ТК- 3; от ТК-9 до ТК-12; от Р-3 до Р-ш; от Р-1 до ул. Литейная 2; от котельной ул. Литейная д. 4а – ТК-6; от ТК-6 до ТК-8 ул. Литейная д.4; от котельной ул. Литейная д. 4б до ТК-2 ул. Литейная д. 6а (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 13389339.22 | 13389339.22 | 0 | 0% |  | Да |  |  |  |  | Частично | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 38920.22 | 21173.3792 | 17746.8408 | Оплачено, руб. (план): 13 389 339.22 Оплачено, руб. (факт): 13 389 339.22 Процент оплаты: 100.00 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004612.5327935528 | Подольск | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Чистова,17а, до ТК-5 ул.Чистова,11/8 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 2876109.64 | 2876109.64 | 0 | 0% |  | Да |  |  |  |  | Частично | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 6132.5 | 2876.1096 | 3256.3904 | Оплачено, руб. (план): 2 876 109.64 Оплачено, руб. (факт): 2 876 109.64 Процент оплаты: 100.00 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004714.5327935642 | Власиха | Реконстукция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от УТ34 до ЦПТ Центральный (1-контур) (в т.ч. ПИР) | ООО АЛСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 99% | Частично | 75993679.13 | 64102328.28 | 11891350.85 | 15.65% |  | Частично | 66223939.13 | 53105161.76 | 13118777.37 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Ид сдана частично | Идет согласование ИД. Оплачено частично. Крайняя дата оплаты 30.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-06-30 |  | Нет дополнительного соглашения. Нет БГ | 75993.67 | 64102.3283 | 11891.3417 | Оплачено, руб. (план): 64 102 328.28 Оплачено, руб. (факт): 64 102 328.28 Процент оплаты: 84.35 % | МОГЭ получено | #REF! | #REF! | СМР завершены. Идет сдача в УТНКР. Сдано: ИД, КС-2 N2 на общ. сумму 80,47 млн руб. (демонтаж трубопроводов, тепловые камеры, зем.работы, прокладка ТС)
1000004095.1000004971 | Шатура | Капитальный ремонт котельной "Восточная" (в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, г. Рошаль, ул. Коммунаров (в т.ч. ПИР) | ООО ТУЛАОБОРОНСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 75% | Частично | 19035682 | 7145789.44 | 11889892.56 | 62.46% |  | Частично | 18 636 290,00 | 10 402 766,98 | 8 233 523,02 |  | ИД сдана частично, замечания УТНКР, оплата произведена частично, не выполнены работы по монтажу насосной группы и автоматики | СМР в процессе. Остались работы по монтажу насосной группы и автоматики. ИД частично сдана на выполненный объем работ. | расторгнут контракт с субподрядчиком. На совещании 01.06.2026 было уточнено, что работы продолжаются своими силами. Персонал прошел инструктаж, допущен к работам. Работы на объекте возобновлены. План завершения работ 15.07.2026 | 2026-07-22 |  |  | 19035.68 | 7145.7859 | 11889.8941 | Оплачено, руб. (план): 7 145 789.44 Оплачено, руб. (факт): 7 145 789.44 Процент оплаты: 37.53 % | Не завершены СМР по установке насосного оборудования, автоматики. ИД подписана частьично. Процент выплат 27.89 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено. СГ 70% Необходимо завершение СМР в части установки насосного оборудования и автоматики (план завершения 15.07.2026 Частично сдана ИД (подписана на выполненные объемы работ). Оставшаяся часть ИД план сдачи до 22.07.2026
1000004233.1000005149 | Шатура | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Туголесский бор, от ТК-48 до ТК-56 (в т.ч. ПИР) | ООО ОПУСГРУПП | Сети | Нет | В МОГЭ | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 99% | Нет | 16970000 | 5091000 | 11879000 | 70% |  | Нет | 16121500 | 0 | 16121500 |  | Нет МОГЭ | Отсутствует заключение МОГЭ. 26.03.2026 вышли из МОГЭ с результатами рассмотрения Повторный заход в МОГЭ выполнен 02.06.2026. Срок выхода 14.07.2026. | Проведено очное совещание 01.06.2026. План повторного захода в МОГЭ до 02.06.2026 | 2026-07-22 |  |  | 16970 | 5091 | 11879 | Оплачено, руб. (план): 5 091 000.00 Оплачено, руб. (факт): 5 091 000.00 Процент оплаты: 30.00 % | Отсутствует заключение МОГЭ. Отсутствует ИД. СМР выполнен. Процент выплаты 30% | #REF! | #REF! | Отсутствует заключение МОГЭ. 26.03.2026 вышли из МОГЭ с результатами рассмотрения Повторный заход в МОГЭ выполнен 02.06.2026. Срок выхода 14.07.2026. СГ 100% Исполнительная документация не передавалась всвязи с отсутствием положительного заключения МОГЭ. (план до 22.07.2026)
1000004603.5327935518 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Садовая, д.11: от котельной до Р-1; от Р1 до Р2; от Р13 до Р15; от ТК3 до ТК4 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 97% | Да | 19555617.35 | 10565866.18 | 0 | 45.97% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплачено в 2026 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 19555 | 13886.2362 | 5668.7638 | Оплачено, руб. (план): 10 565 866.18 Оплачено, руб. (факт): 10 565 866.18 Процент оплаты: 54.02 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004604.5327935519 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Давыдова, д.1: от котельной до ТК1; от ТК2 до ТК3; от ТК4 до Давыдова, д. 8/2 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 9728411.03 | 9476141.19 | 0 | 2.593% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплачено в 2026 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 9248.11 | 7266.7728 | 1981.3372 | Оплачено, руб. (план): 9 476 141.19 Оплачено, руб. (факт): 7 266 772.84 Процент оплаты: 74.69 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004605.5327935520 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Калужская, д.4: от ТК1 до ТК2; от ТК2 до ТК4 пр. Ленина, д. 10; от ТК7 до ТК8 пр. Ленина, д. 8 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 97% | Да | 16394091.68 | 16004728.85 | 0 | 2.375% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплачено в 2026 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 16394.09 | 14295.4592 | 2098.6308 | Оплачено, руб. (план): 16 004 728.85 Оплачено, руб. (факт): 16 004 728.85 Процент оплаты: 97.62 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004607.5327935522 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Заводская, 2: от ТК 35 Южный пос. д.28 до ТК 130 ул.Симферопольская, д.41 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 23927259.67 | 19863788.36 | 0 | 16.98% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплачено в 2026 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 23927.6 | 17655.5514 | 6272.0486 | Оплачено, руб. (план): 19 863 788.36 Оплачено, руб. (факт): 19 863 788.36 Процент оплаты: 83.01 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004608.5327935523 | Подольск | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, д. 34а: от ТК 31 (Рощинская д. 15) до ЦТП 12 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 99% | Да | 5750611.28 | 5505187.73 | 0 | 4.268% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплачено в 2026 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 5750.61 | 5505.1877 | 245.4223 | Оплачено, руб. (план): 5 505 187.73 Оплачено, руб. (факт): 5 505 187.73 Процент оплаты: 95.73 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004595.5327935510 | Подольск | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, мкр.Климовск, ул.Школьная, д.34а от ТК-96 до ТК-99: от ТК-96 (ЦТП-16, ул. Ленина 10а) до ТК-99 (ул. Ленина,12) (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 99% | Да | 4114470.38 | 4085583.64 | 0 | 0.7021% |  | Да | 0 | 0 | 0 |  | Оплачено в 2026 | Оплата выполнена |  | Оплата выполнена | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 4114.47 | 4085.5882 | 28.8818 | Оплачено, руб. (план): 4 085 583.64 Оплачено, руб. (факт): 4 085 583.64 Процент оплаты: 99.29 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004456.5327935365 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Барвиха (в т.ч. ПИР) | ООО СК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Финансовые трудности подрядчиков | 90% | Частично | 112996872.67 | 101430313.75 | 11566558.92 | 10.24% |  | Частично | 112 996 872,67 | 14 598 089,99 | 98 398 782,68 |  | Сдана ИД, нет ДС | Благоустройство в стадии завершения. Сдача полного комплекта ИД до 10.06.2026. |  | 2026-07-30 |  |  | 112996.87 | 101430.3224 | 11566.5476 | Оплачено, руб. (план): 101 430 313.75 Оплачено, руб. (факт): 101 430 313.75 Процент оплаты: 89.76 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | СМР не завершен. Ведется обратная засыпка и благоустройство территории. Плановая дата завершения работ 30.06.2026
1000004470.5327935379 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57: от ТК-2 до зд.школы, от ТК-9 до ТК-15 (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Да |  |  | 90% | Нет | 21520561 | 10228722.64 | 11291838.36 | 52.47% |  | Частично | 20444532.95 | 9717286.51 | 10727246.44 |  | 9717286.51 | Получено отрицательное заключение МОГЭ, повторный заход в МОГЭ до 10.06.2026. Выход из МОГЭ до 01.08.2026 | Проведен ВКС о необходимости скорейшего получения заключения МОГЭ | 2026-09-01 |  |  | 21520.561 | 10228.7226 | 11291.8384 | Оплачено, руб. (план): 10 228 722.64 Оплачено, руб. (факт): 10 228 722.64 Процент оплаты: 47.52 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Получено отрицательное заключение МОГЭ, повторный заход в МОГЭ до 10.06.2026. Выход из МОГЭ до 01.08.2026
1000002808.1000003549 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК70 до ТК74А по Центральному проезду в г.о. Пушкино (в т.ч. ПИР) | ООО А-ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 81856000 | 81856000 | 0 | 0% |  | Да | 112 575 324,95 | 78 777 909,30 | 33 797 415,65 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 116889.53 | 86177.1613 | 30712.3687 | Оплачено, руб. (план): 81 856.00 Оплачено, руб. (факт): 81 856.00 Процент оплаты: 100.00 % | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | Оплата выполнена
1000003931.1000004797 | Солнечногорск | Капитальный ремонт котельной (в части замены теплового оборудования) по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, п. Менделеево (в т.ч. ПИР) | АО ГК ЕКС | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Частично | 22477500 | 11238750 | 11238750 | 50% |  | Частично | 19926835.94 | 0 | 19926835.94 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Замечания ИД | Акт выполненных работ на проверке до 25.05.2026.Строительная готовность по данным УТНКР СГ-98% (на 18.05.2026). Подрядчик вышел из повторной экспертизы 29.12.2025. На дату 19.03.2026 ЛБО на 2026 восстановлены и увеличены (ранее направлено письмо в Минэнерго от 21.01.2026) | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-06-12 |  |  | 22477.5 | 11238.75 | 11238.75 | Оплачено, руб. (план): 11 238 750.00 Оплачено, руб. (факт): 11 238 750.00 Процент оплаты: 50.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Проводится выверка выполненных работ, оформляется исполнительная документация, проводятся мероприятия по сдаче-приемке выполненных объемов работ. В связи со сменой инспектора, увеличился срок проверки документации.
1000003890.1000004756 | Лыткарино | Капитальный ремонт ЦТП №6 по адресу:Московская область, г.о.Лыткарино, ул.Комсомольская, д.24 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНДЖЕТ | ЦТП | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 72% | Частично | 32773250 | 22001420.02 | 10771829.98 | 32.87% |  | Частично |  |  |  |  | Оплата 2025 | Завершают общестрой. устраняют замечания ИД. Всего 23 замечания. срок устранения замечаний до 15.07.2027 | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР | 2026-07-20 |  |  | 32773.25 | 22166.0548 | 10607.1952 | Оплачено, руб. (план): 22 001 420.02 Оплачено, руб. (факт): 22 001 420.02 Процент оплаты: 67.47 % | ИД сдано частично. Остались общестроительные работы | #REF! | #REF! | Завершают общестрой. устраняют замечания ИД. Всего 18 замечания. срок устранения замечаний до 15.07.2027
1000004848.5327935893 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Лесной, от ул. Центральная, 1 до ул. Мичурина, 9 (в т.ч. ПИР) | ООО СМУ-102 | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 15120693.23 | 15120693.23 | 0 | 0% |  | Да | 14364658.57 | 14364658.57 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 22484.99 | 15120.6932 | 7364.2968 | Оплачено, руб. (план): 15 120 693.23 Оплачено, руб. (факт): 15 120 693.23 Процент оплаты: 100.00 % | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | Оплата выполнена
1000004827.5327935869 | Луховицы | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, от котельной Красная пойма от ул. Школьная до ул. Лесная: от ТК 16 до ТК 18, от ТК 8 до ТК 16 (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 90% | Частично | 42375890.33 | 31791142.89 | 10584747.44 | 24.98% |  | Частично | 39 552 969,07 | 5 106 899,88 | 34 446 069,19 |  | СМР не завершеены ИД сдана частично | не полностью сдана ИД (план сдачи 15.06.2026), не устранены замечания УТНКР. Благоустройство выполнено, устраняются замечания устраняются замечания по ИД (план сдачи до 25.06.2026) | проведено очное совещание с подрядчиком и УТНКР по устранению замечаний и сдаче ИД | 2026-07-22 |  | замечания УТНКР, оплата произведена частично | 55060.63 | 31791.1429 | 23269.4871 | Оплачено, руб. (план): 31 791 142.89 Оплачено, руб. (факт): 31 791 142.89 Процент оплаты: 75.02 % | остались объемы по благоустройству, не полностью сдана ИД в части благоустройства процент оплаты 75.02 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено. СГ 90% Не завершен СМР в части устранения замечаний УТНКР (план завершения 15.07.2026). Не полностью сдана ИД на остаток работ (план 22.07.2026).
1000004706.5327935634 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: Московская область, Талдомский г.о., р.п. Запрудня, пер. Мира, д. 10: от ТК-11 до ТК-32, от ТК-32 до ТК-33, от ТК-33 до ТК-36, от ТК-36 до ТК-50, от ТК-50 до ТК-51А (с входом в дом), от ТК-51А до ТК-57, от ТК-57 до ТК-58, от ТК-58 до ТК-59, от ТК-59 до ТК-60, до ТК-61, от ТК-56 до ТК-62, до ТК-63, до ТК-64 (в т.ч. ПИР) | ООО МОИК | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 95% | Частично | 79660454.26 | 69292424.82 | 10368029.44 | 13.02% |  | Частично | 77 535 970,02 | 61 470 471,84 | 16 065 498,18 |  | Частично оплачено и сдана ИД | Не закончено финальное благоустройство, завершение до 20.07.2026 ИД сдана частично | Проведен ВКС 20.05.2026 | 2026-08-20 |  |  | 79660.54 | 69292.4248 | 10368.1152 | Оплачено, руб. (факт): 69 292 424.82 Процент оплаты: 86.98 % | Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР Не завершено финальное благоустройство | #REF! | #REF!
1000004674.5327935594 | Павлово-Посадский | Капитальный ремонт котельной «Евсеево» в части замены котлов КСВа-2,5; ЗИО-100 и ХВП, расположенной по адресу: Московская область, Павлово-Посадский городской округ, д.Евсеево, 36в (в т.ч. ПИР) | ООО ТЭСКИП | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Нет | 22749149.72 | 12612648 | 10136501.72 | 44.56% |  | Частично | 21611692.23 | 0 | 0 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | СМР не завершен | СМР не завершен. Перенос объекта утвержден рабочей группой, изменение в ГП не вносилось. контракт не продлен (МИНЖКХ). Комплекты ИД сданы, ведется устранение замечаний УТНКР по ИД и по физике. Общее количество Актов выявленных нарушений: 9 Количество неустраненных нарушений: 6 | 20.05.2026 проведена ВКС с МинЖКХ по вопросу реализации объектов и завершению СМР. | 2026-07-22 |  |  | 39044.94 | 0 | 39044.94 | Оплачено, руб. (план): 12 612 648.00 Оплачено, руб. (факт): 12 612 648.00 Процент оплаты: 55.44 % | частичная оплата | #REF! | #REF! | Перенос объекта утвержден рабочей группой, изменение в ГП не вносилось. контракт не продлен (МИНЖКХ). Имеется положительное заключение МОГЭ Стройготовность по СМР 95% Осталось завершение работ по общестрою, устранение замечаний УТНКР. (план до 15.07.2026) Комплекты ИД сданы, ведется устранение замечаний УТНКР по ИД и по физике. (план 22.07.2026)
1000004857.5327935904 | Лыткарино | Капитальный ремонт тепловых сетей по адресу: г. Лыткарино, ул. Советская, от ТК-163 до ТК-165 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 95% | Частично | 39028029.9 | 28917380.34 | 10110649.56 | 25.91% |  | Частично |  | 27 928 307,52 |  | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | ИД сдана частично | Не полный комплект ИД. | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР до 10.06.2026 | 2026-06-29 |  |  | 39028.04 | 28993.5499 | 10034.4901 | Оплачено, руб. (план): 19 938 109.90 Оплачено, руб. (факт): 19 938 109.90 Процент оплаты: 51.08 % | ИД сдано частично. Осталось благоустройство | #REF! | #REF! | Документация на проверке. Плановый срок подгрузки в ПИК до 15.06.2026.
1000004026.1000004892 | Кашира | Строительство тепловых сетей от БМК мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира ул. 1-ая Дзержинская до врезки в существующую Сети (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Нет | Не заходили ни разу | Необходимость проведения НТС | Нет | Монтаж не завершен |  | 96% | Нет | 13851000 | 3906562.3 | 9944437.7 | 71.8% |  | Нет | 13 122 000,00 | 0 | 13 122 000,00 |  | Нет МОГЭ | подача ПСД в МОГЭ 19.05. , возврат из МОГЭ с замечаниями ПСД, не закончены СМР (план. до 30.07.) Не выполнено присоединение к БМК. Замечания УТНКР(17): Проектно-изыскательские работы • Общестроительные работы | Проведено совещание с проектной командой,для ускорения окончания СМР | 2026-08-31 |  | Необходимо выполнить благоустройство | 13851 | 3906.5623 | 9944.4377 | Оплачено, руб. (план): 3 906 562.30 Оплачено, руб. (факт): 3 906 562.30 Процент оплаты: 28.20 % |  | #REF! | #REF! | ООО "КДС" заключил контракт после расторжения с ООО"Лэндстрой" Разработка ПСД выполняется при наличии изменений объемов и ТЗ. Возврат ПСД из МОГЭ связан с отсутствием письма от ГРБС. Плановый заход в МОГЭ - 12.06.2026г. СМР выполняютсч с учетом устранений дефектов, допущенных предыдущей подрядной организацией.
1000004925.5327936013 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка от ТК-47а до ТК-48 по ул. Советский проспект (в т.ч. ПИР) | ООО ГИПРОН | Сети | Нет | В МОГЭ | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Нет | Благоустройство |  | 80% | Нет | 19841024 | 9920512 | 9920512 | 50% |  | Нет | 18 848 971,80 | 0 | 18 848 971,80 |  | Не получено МОГЭ, СМР не завершено (благоустройство) | Не получено МОГЭ - плановая дата получения МОГЭ 23.06.2026, СМР не завершено (благоустройтсво), не сдана ИД - плановая дата 01.07.2026 |  | 2026-08-20 |  | Замечания ИД | 19841.02 | 9920.512 | 9920.508 | Оплачено, руб. (план): 9 920 512.00 Оплачено, руб. (факт): 9 920 512.00 Процент оплаты: 50.00 % | Отсутствует заключение МОГЭ | #REF! | #REF! | Не получено положительное заключение МОГЭ( корректировка объемов).Плановая дата выхода из МОГЭ - 23.06.2026. Не завершено благоустройство. Плановая дата - 01.07.2026
1000004920.5327936008 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, от ул. Оранжерейная, 14а до ул. Первомайская, д. 34 (в т.ч. ПИР) | ООО ЭТС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 19169344.84 | 19169344.84 | 0 | 0% |  | Да | 18210877.6 | 18210877.6 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 19240 | 19240 | 0 | Оплачено, руб. (план): 19 169 344.84 Оплачено, руб. (факт): 19 169 344.84 Процент оплаты: 100.00 % | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | Оплата выполнена
1000003883.1000004749 | Ленинский | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, г.о. Ленинский, Петровский проезд д. 22а (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | ЦТП | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 78% | Частично | 80182062.29 | 70471167.42 | 9710894.87 | 12.11% |  | Частично | 71 144 391,53 | 13 877 326,97 | 57 267 064,56 |  | ИД сдана частично, | СМР не завершен в части общестроительных работ | Проведен ВКС о необходимости скорейшего завершения общестроительных работ | 2026-09-01 |  | необходимо выполнить благоустройство | 80471.18 | 63471.8164 | 16999.3636 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 40 235 588.71 Оплачено, руб. (план): 70 471 167.42 Оплачено, руб. (факт): 70 471 167.42 Процент оплаты: 87.88 % |  | #REF! | #REF! | СМР не завершен в части ПНР(выполняется). Срок завершения ПНР до 20.06.2026. Замечания УТНКР(9): Фасад • Демонтажные работы • Инженерные системы
1000003856.1000004722 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (ТК-3 до ТК-4 ул. Спортивная) (в т.ч. ПИР) | ООО ПРОМИНЖИНИРИНГ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Частично | 60776311.41 | 51161101.41 | 9615210 | 15.82% |  | Частично |  |  |  | Спор из-за объемов выполненных работ | Частично оплачено | устраняют замечания УТНКР по ИД. Срок устранения замечаний до 15.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР | 2026-06-30 |  |  | 60776.32 | 51161.1014 | 9615.2186 | Оплачено, руб. (план): 51 161 101.41 Оплачено, руб. (факт): 51 161 101.41 Процент оплаты: 84.17 % | ИД сдано частично. СМР выполнен | #REF! | #REF! | устраняют замечания УТНКР по ИД. Срок устранения замечаний до 15.06.2026
1000003874.1000004740 | Черноголовка | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Коммунальная, от ТК 33 до ТК 205 (в т.ч. ПИР) | ООО ЭРГАНА | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 75% | Контракт расторгнут | 24036979.03 | 14421771 | 9615208.03 | 40% |  | Частично | 45 668 926,50 | 14 241 615,28 | 31 427 311,22 |  | Не сдана ИД | Расторжение контракта 26.05.2026 |  | 2026-06-30 |  |  | 48072.57 | 14421.771 | 33650.799 | Оплачено, руб. (план): 14 421 771.00 Оплачено, руб. (факт): 14 421 771.00 Процент оплаты: 30.00 % | Не представлена ИД /КС | #REF! | #REF! | 25.05.2026 Контракт расторгнут на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта Публикация закупки не позднее 05.06.2026 Заключение контракта с новым подрядчиком до 15.07.2026
1000003885.1000004751 | Ленинский | Реконструкция ЦТП №1 по адресу: Московская область, г.о. Ленинский, пос. Новодрожжино, д.9а (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | ЦТП | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 87% | Частично | 75907562.82 | 66539188.85 | 9368373.97 | 12.34% |  | Частично | 66 976 043,61 | 35 102 166,72 | 31 873 876,89 |  | ИД сдана частично, | СМР не завершены в части общестроительных работ | Проведен ВКС о необходимости скорейшего завершения общестроительных работ | 2026-09-01 |  | необходимо выполнить благоустройство | 76539.2 | 60632.0332 | 15907.1668 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 38 269 598.31 Оплачено, руб. (план): 66 539 188.85 Оплачено, руб. (факт): 66 539 188.85 Процент оплаты: 87.65 % |  | #REF! | #REF! | СМР не завершен в части ПНР(выполняется). Срок завершения ПНР до 20.06.2026. Замечания УТНКР(4): Монтаж оборудования • Демонтажные работы • Общестроительные работы • Инженерные системы • Пуско-наладочные работы
1000004829.5327935872 | Луховицы | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной Врачево-Горки по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, п. Врачево-Горки, участок вдоль ул. Клубная, дома 1-5 (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 90% | Частично | 47906915.13 | 38307776.61 | 9599138.52 | 20.04% |  | Частично | 44 639 715,95 | 7 416 928,85 | 37 222 787,10 |  | СМР не завершеены ИД сдана частично | не полностью сдана ИД (план сдачи 15.06.2026), не устранены замечания УТНКР. Благоустройство выполнено, устраняются замечания устраняются замечания по ИД (план сдачи до 25.06.2026) | проведено очное совещание с подрядчиком и УТНКР по устранению замечаний и сдаче ИД | 2026-07-22 |  | замечания УТНКР, оплата произведена частично | 65427.51 | 38307.7766 | 27119.7334 | Оплачено, руб. (план): 38 307 776.61 Оплачено, руб. (факт): 38 307 776.61 Процент оплаты: 79.96 % | остались объемы по благоустройству и по СМР тепловых камер, не полностью сдана ИД в части благоустройства процент оплаты 79.96 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено. СГ 90% Не завершен СМР в части устранения замечаний УТНКР (план завершения 15.07.2026). Не полностью сдана ИД на остаток работ (план 22.07.2026).
1000003662.1000004526 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей с увеличением диаметра от Котельной "Студенческий проезд" до ТК-5 (ЦТП ЦГБ) в г.о. Пушкинский (в т.ч. ПИР) | ООО ПКФ ЭНЕРГОСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 25851840 | 25214362.14 | 0 | 2.466% |  | Да | 24559248 | 24559248 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 25851.84 | 25270.0246 | 581.8154 | Оплачено, руб. (план): 25 214 362.14 Оплачено, руб. (факт): 25 214 362.14 Процент оплаты: 97.74 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Оплата выполнена
1000004653.5327935570 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной "Детская" до ТК-22 (Гимназии №3) по ул. Коминтерна в г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка (в т.ч. ПИР) | ООО СПМК МАГИСТРАЛЬ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 35317602.45 | 29533907.58 | 0 | 16.38% |  | Да | 33551722.33 | 33551722.33 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 30636 | 29645.0979 | 990.9021 | Оплачено, руб. (план): 29 533 907.58 Оплачено, руб. (факт): 29 533 907.58 Процент оплаты: 83.88 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Оплата выполнена
1000004455.5327935364 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Новошихово (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Финансовые трудности подрядчиков | 95% | Частично | 34962830 | 25749391.44 | 9213438.56 | 26.35% |  | Частично | 34 962 830,00 | 2 079 840,00 | 32 882 990,00 |  | ИД сдана частично, ведутся работы по замечаниям | Благоустройство в процессе завершения. Планируемый срок сдачи ИД в УТНКР до 30.05.2026. |  | 2026-07-30 |  |  | 40972.93 | 25749.3914 | 15223.5386 | Оплачено, руб. (план): 25 749 391.44 Оплачено, руб. (факт): 25 749 391.44 Процент оплаты: 73.64 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Благоустройство в процессе завершения. Планируемый срок сдачи ИД в УТНКР до 30.06.2026.
1000004353.1000005347 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Талдомский, г. Талдом, мкр Юбилейный, 24а (в т.ч. ПИР) | ООО ЭРГАНА | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Финансовые трудности подрядчиков | 57% | Нет | 13565528.68 | 4493280 | 9072248.68 | 66.88% |  | Нет | 12 046 121,60 | 0 | 12 046 121,60 |  | СМР не завершен, Замечания ИД | Не завершено СМР, Подготовка к расторжению контракта Подготовка сопоставительной ведомости на сумму полученного аванса, Сопоставительная ведомость находится у подрядчика – исправление замечаний | Проведен ВКС 20.05.2026 | 2026-08-19 |  |  | 14977.6 | 4493.28 | 10484.32 | Оплачено, руб. (факт): 4 493 280.00 Процент оплаты: 30.00 % | Ведется СМР | #REF! | #REF!
1000004017.1000004883 | Реутов | Реконструкция участков тепловых сетей от ЦТП 1 до ЦТП 3 в г.о. Реутов (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 95% | Да | 159256775.57 | 151020803.5 | 0 | 5.172% |  | Да | 133 998 364,08 | 133 998 364,08 | 0 |  | Нет ИД | Обьект оплачен |  |  |  |  | 159256.78 | 151020.7958 | 8235.9842 | Оплачено, руб. (план): 151 020 803.50 Оплачено, руб. (факт): 151 020 803.50 Процент оплаты: 94.82 % | Не сдана ИД | #REF! | #REF! | Обьект оплачен
1000004610.5327935525 | Реутов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 5-1 до ЦТП 1 и от ТК 5-2 до ЦТП №2 котельной №5 в г.о. Реутов (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 31989550 | 31377796.91 | 0 | 1.912% |  | Да | 25 724 448,64 | 25 724 448,64 | 0 |  | Оплачено в 2026 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 31989.55 | 31377.7969 | 611.7531 | Оплачено, руб. (план): 31 377 796.91 Оплачено, руб. (факт): 31 377 796.91 Возврат оплат, руб.: 825 137.07 Процент оплаты: 98.08 % | оплачено полностью | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004572.5327935486 | Реутов | Реконструкция участков тепловых сетей (закольцовка) от ТК 4-8 котельной № 4 до ул Комсомольская д.28 (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 58618310 | 49859635.79 | 0 | 14.94% |  | Да | 34 753 562,54 | 34 753 562,54 | 0 |  | Оплачено в 2026 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 58618.31 | 49859.6358 | 8758.6742 | Оплачено, руб. (план): 49 859 635.79 Оплачено, руб. (факт): 49 859 635.79 Возврат оплат, руб.: 7 661 697.88 Процент оплаты: 85.05 % | Работы приняты и оплачены полностью | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
4036567251.4036567481 | Рузский | Строительство БМК д. Старониколаево, д. 195 | АО МОСОБЛТЕПЛО | БМК | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 25865635.85 | 25865635.85 | 0 | 0% |  | Да | 24 572 354,0575 | 24 572 354,0575 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 11343.92 | 25865.6358 | -14521.7159 | Оплачено, руб. (план): 25 865 635.85 Оплачено, руб. (факт): 25 865 635.85 Процент оплаты: 100.00 % | Работы приняты и оплачены полностью | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
4036479591.4036479821 | Рузский | Строительство БМК д. Сумароково, д. 34 | АО МОСОБЛТЕПЛО | БМК | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 30442986.57 | 30442986.57 | 0 | 0% |  | Да | 28 920 837,24 | 28 920 837,24 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 30442.99 | 30442.9866 | 0.00343 | Оплачено, руб. (план): 30 442 986.57 Оплачено, руб. (факт): 30 442 986.57 Процент оплаты: 100.00 % | Работы приняты и оплачены полностью | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004013.1000004879 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 96% | Нет | 12640000 | 3601766.08 | 9038233.92 | 71.51% |  | Частично | 12008000 | 3421677.78 | 8586322.22 |  | 3421677.78 | Устранение замечаний по ИД. Количество не устраненных замечаний УТНКР (19) (план. до 20.06.2026) | Проведено очное совещание о необходимости скорейшего завершения работ | 2026-08-01 |  |  | 12640 | 3601.7661 | 9038.2339 | Оплачено, руб. (план): 3 601 766.08 Оплачено, руб. (факт): 3 601 766.08 Процент оплаты: 28.49 % | Нет МОГЭ. Ожидание устранений замечаний СМР и благоустройство выполнено | #REF! | #REF! | Положительное заключение получено. Не завершено благоустройство.Устранение замечаний по ИД. Количество не устраненных замечаний УТНКР (19) (план. до 20.06.2026)
1000000912.1000000597 | Можайский (АО МОСОБЛТЕПЛО) | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной БАНЯ, г. Можайск (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Нет | 12718815.17 | 3744158.69 | 8974656.48 | 70.56% | Не доведены лимиты от ГРБС | Да | 12 718 815,17 | 12 718 815,17 | 0 |  | Нет ИД | Необходимо сдать ИД и КС . Срок 20.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР до 20.06.2026 | 2026-08-01 |  |  | 12480.53 | 0 | 12480.53 | Оплачено, руб. (план): 12 718 815.17 Оплачено, руб. (факт): 3 744 158.69 Процент оплаты: 29.43 % | Сданы ИД/КС | #REF! | #REF! | Положительное заключение получено. СМР завершено. Необходимо сдать ИД и КС . Срок 20.06.2026
1000004403.1000005431 | Чехов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, Симферопольское ш., стр. 2б (от ТК -32 у дома № 13а , ул.Полиграфистов до ТК 34) (в т.ч. ПИР) | ООО ВРЕМЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Нет | 17438400 | 8719200 | 8719200 | 50% | "ИД, КС принята УТНКР, заказчик выставляет доп.требования к перевыполнению Благоустройства" | Да | 16566480 | 0 | 16566480 |  | Заключение доп. согл. | отправлено письмо в минэнерго на корректировку лимитов в связи с изменением ставки НДС (22%) | Проведены очные совещания и в формате ВКС | 2026-06-12 |  | МОГЭ получено СМР выполнен ИД сдана | 17438.4 | 8719.2 | 8719.2 | Оплачено, руб. (план): 8 719 200.00 Оплачено, руб. (факт): 8 719 200.00 Процент оплаты: 50.00 % | Частично оплачено | #REF! | #REF! | СМР не завершён. Акты КС подписаны, ИД сдана. Заказчик требует выполнения финального благоустройства. (Завоз плодородного грунта и посев газона) до 30.06.2026
1000004324.1000005315 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников 25, (от ТК-А6 до д.20 мкр.Маркова) (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Сети | Нет | В МОГЭ | Смена проектировщика | Нет | Благоустройство |  | 95% | Нет | 16917880 | 8291500.21 | 8626379.79 | 50.99% |  | Нет | 16 080 681,06 | 0 | 16 080 681,06 |  | Нет МОГЭ | Завершение благо до 10.06.2026 Плановая дата захода в МОГЭ -15.06.2026 плановая дата выхода - 14.07.26 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-08-17 |  |  | 16917.88 | 8291.5002 | 8626.3798 | Оплачено, руб. (факт): 8 291 500.21 Процент оплаты: 49.01 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Не получено МОГЭ, плановая дата захода до 01.07.2026 Планируется НТС до 01.07.2026 Плановая дата оплаты до 15.09.2026
1000003982.1000004848 | Серебряные Пруды | Строительство БМК с. Мочилы ул. Лесная, мощностью 0,3 МВт | ООО СМУ-ЭС | БМК | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 22004060 | 19682643.54 | 0 | 10.55% |  | Да | 22004060 | 22004060 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 22004.06 | 19834.1002 | 2169.9598 | Оплачено, руб. (план): 19 682 643.54 Оплачено, руб. (факт): 19 682 643.54 Процент оплаты: 90.06 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Оплата выполнена
1000003915.1000004781 | Серебряные Пруды | Капитальный ремонт ЦТП по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды, рп. Серебряные Пруды, пер. Школьный (в т.ч. ПИР) | ООО СМУ-ЭС | ЦТП | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 23672535.74 | 20106688.97 | 0 | 15.06% |  | Да | 22488908.95 | 22488908.95 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 23672.54 | 18908.9446 | 4763.5954 | Оплачено, руб. (план): 20 638 955.19 Оплачено, руб. (факт): 18 824 909.17 Процент оплаты: 79.80 % | Оплачено | Оплачено | Оплачено | Оплата выполнена
1000004221.1000005137 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр. 5, стр. 5а (от ТК-412 до ТК-409), в т.ч. ПИР | ООО А-ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Частично | 25019332.75 | 21383973.48 | 3635359.27 | 14.53% |  | Да |  | 17 646 588,56 | 4 898 608,56 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | Нет МОГЭ | Устраняют замечания ИД. 12 замечаний | Проведено совещание с проектной командой , пределили сроки предоставления ИД в УТНКР 15.06.2026 | оплачено |  |  | 25495.96 | 12747.98 | 12747.98 | Оплачено, руб. (план): 12 747 980.00 Оплачено, руб. (факт): 12 747 980.00 Процент оплаты: 50.00 % | Не вышли из МОГЭ | #REF! | #REF! | Оплачено | Тимошина (инфа от 22.05.2026 15:25) "Контракт исполнен" Тиховский "В ПИК информация не обновилась, ожидаем"
1000001804.1000001891 | Серебряные Пруды | Капитальный ремонт теплосети с. Узуново, микр-н Северный, г.о. Серебряные пруды (в т.ч. ПИР) | ООО НИЛ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 96482586.45 | 96482586.45 | 0 | 0% |  | Да | 91658457.13 | 91658457.13 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 99480.24 | 99480.2408 | -0.00082 | Оплачено, руб. (план): 96 482 586.45 Оплачено, руб. (факт): 96 482 586.45 Процент оплаты: 100.00 % | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | Оплата выполнена
1000004414.5327935312 | Серебряные Пруды | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды, рп. Серебряные Пруды, ул. Октябрьская (в т.ч. ПИР) | ООО ЭКОМОНТАЖ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 20014955.66 | 11309895.87 | 0 | 43.49% |  | Да | 19014207.88 | 19014207.88 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 20014.96 | 11481.7761 | 8533.1839 | Оплачено, руб. (план): 11 309 895.87 Оплачено, руб. (факт): 11 309 895.87 Процент оплаты: 56.99 % | выплачено в полном объеме | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000005178.5327936570 | Серебряные Пруды | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды, пос.Успенский, от ТК-10 до перехода на трубу диаметром 89 (в т.ч. ПИР) | ООО ЭКОМОНТАЖ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 12390550 | 5587696.84 | 0 | 54.9% |  | Да | 11771022.5 | 11771022.5 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 12390.55 | 5629.5883 | 6760.9617 | Оплачено, руб. (план): 5 587 696.84 Оплачено, руб. (факт): 5 587 696.84 Процент оплаты: 55.34 % | выплачено в полном объеме | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
8699295451.8699295801 | Одинцовский | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,5 Гкал/час, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | ООО М1 ГАЗЭКСПЛУАТАЦИЯ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Частично | 81052158.24 | 72448934.31 | 8603223.93 | 10.61% | Низкий темп подгрузки документов в ПИК | Да | 60 850 228,91 | 60 850 228,91 | 0 |  | СМР завершены, КС-2 подписаны, ИД представлена, акт закрытия от 24.12.2025 подписан | СМР завершен, Планируется расторжение по фактически выполненым работам |  | 2026-10-30 |  | Нет дополнительного соглашения нет БГ | 81052.16 | 72448.9343 | 8603.2257 | Оплачено, руб. (план): 72 448 934.31 Оплачено, руб. (факт): 72 448 934.31 Процент оплаты: 89.38 % | Не подписано КС в ПИК | #REF! | #REF! | СМР завершен, Планируется расторжение по фактически выполненым работам
1000004409.5327935306 | Звёздный городок | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Звёздный городок, от ТК-1 до запорной арматуры на транзите в доме 24 (в т.ч. ПИР) | ООО ТК СТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Необходимость проведения НТС | Нет | Благоустройство |  | 74% | Нет | 11630100 | 3316829.31 | 8313270.69 | 71.48% |  | Нет | 11 056 097,71 | 0 | 11 056 097,71 |  | Нет МОГЭ, выходят на НТС | Нет МОГЭ. Требуется прохождение НТС. Не завершено благоустройство |  | 2026-08-31 |  | Находятся в НТС | 11630.1 | 3316.8293 | 8313.2707 | Оплачено, руб. (план): 3 316 829.31 Оплачено, руб. (факт): 3 316 829.31 Процент оплаты: 28.51 % | Не зашел в МОГЭ | #REF! | #REF! | Нет МОГЭ. Требуется прохождение НТС. НТС назначен на 16.06.2026г. Не завершено благоустройство в связи с финансовыми трудностями подрядчика.
1000004849.5327935894 | Серебряные Пруды | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды, с. Подхожее, мкр. Юбилейный (в т.ч. ПИР) | ООО СМУ-ЭС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 93% | Да | 85176805.56 | 68812940.14 | 0 | 19.21% |  | Да | 83 322 804,12 | 67 294 856,46 | 16 027 947,66 |  | Оплата полностью 2026 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | благоустройство | 85176.81 | 64022.7661 | 21154.0439 | Оплачено, руб. (план): 68 812 940.14 Оплачено, руб. (факт): 63 686 848.31 Процент оплаты: 75.06 % | оплачено | оплачено | оплачено | Оплата выполнена
1000003929.1000004795 | Серпухов | Капитальный ремонт центрального теплового пункта по адресу: Московская область, г. Пущино, мкр "Г", д. 7а (ЦТП-Г) | ООО РНП | ЦТП | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 35939705.34 | 35939705.34 | 0 | 0% |  | Да | 34142720.07 | 34142720.07 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 35939.71 | 8211 | 27728.71 | Оплачено, руб. (план): 35 939 705.34 Оплачено, руб. (факт): 35 939 705.34 Процент оплаты: 100.00 % | Выполнен и оплачен 100% | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004689.5327935617 | Кашира | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Нет | Не заходили ни разу | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Благоустройство |  | 96% | Нет | 10994920 | 3133550 | 7861370 | 71.5% |  | Нет | 10 445 820,00 | 0 | 10 445 820,00 |  | Нет МОГЭ | 22.05. подача ПСД на согласовавние заказчику, план захода в МОГЭ - 15.06.2026г. Не закончены СМР в части финального благоустройства (план до 15.06.) Замечания УТНКР(32): Проектно-изыскательские работы • Прокладка инженерных сетей (линейные объекты) • Земляные работы | Проведено совещание с проектной командой,для ускорения окончания благоустройства | 2026-09-15 |  | Необходимо выполнить благоустройство | 10994.92 | 3133.55 | 7861.37 | Оплачено, руб. (план): 3 133 550.00 Оплачено, руб. (факт): 3 133 550.00 Процент оплаты: 28.49 % |  | #REF! | #REF! | ООО "КДС" заключил контракт после расторжения с ООО"Лэндстрой" Разработка ПСД выполняется при наличии изменений объемов и ТЗ. ПСД находится на просчете сметы. После согласования заказчиком будет передана в МОГЭ. Плановая дата - 20.06.2026г. СМР выполняютсч с учетом устранений дефектов, допущенных предыдущей подрядной организацией.
4036051331.4036051511 | Солнечногорск | Замена участка трубопровода теплоснабжения от котельной «ГЭМЗ» до тепловой камеры ТК-2.1 в районе магазина «Магнит», с увеличением диаметра до 2Dу=500мм, по адресу: Московская область, городское посление Солнечногорск | ООО МКСМ | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 43% | Контракт расторгнут | 93216000 | 46608000 | 46608000 | 50% |  | Частично | 88555200 | 44277600 | 44277600 |  | Оплата по факту выполнения | Контракт расторгнут 04.12.2025. Экспертиза получена в 2021 г. Цена контракта 93,2 млн руб. Выплачено по договору 46,6 млн руб. Осталось проложить 358 п.м. ТС. Стоимость работ по сметам 101 млн руб. Новый подрядчик будет определен после доведения лимитов от Минэнерго (письмо от 07.04.2026 №Исх-1855/2026) |  |  |  | Контракт расторгнут | 93216 | 46608 | 46608 | Оплачено, руб. (план): 46 608 000.00 Оплачено, руб. (факт): 46 608 000.00 Процент оплаты: 50.00 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Подрядчик: не определен Контракт расторгнут 16.12.2025, в связи с не выходом подрядчика на объект и остановкой строительства. Планируется выход на новые торги. По предварительным расчетам сметной стоимости для завершения работ по объекту, необходимо 101 млн руб. (увеличение на 55 млн руб). 07.04.2026 от ОМСУ направлено письмо в части увеличения лимитов финансирования по мероприятию до 100 929,6 тыс.руб. Лимиты до ОМСУ на текущий момент не доведены
1000000903.1000000588 | Солнечногорск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС от котельной Выстрел (в т.ч. ПИР+СМР) | АО ГК ЕКС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 2065767788.58 | 2065767788.58 | 0 | 0% |  | Частично | 2009165480.58 | 906636111.38 | 1102529369.2 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Оплачено в 2025 | Сдача объёмов в УТНКР, разногласия в части земляных работ, тепловых камер и благоустройства. Дело движется к судебным разбирательствам. От округа содействия не ощущается. Сроки уходят вправо. | Проводятся еженедельные совещания на регулярной основе с участием Тактарова Р.Ф. | Оплата выполнена | оплачен |  | 2065767.78 | 2065767.793 | -0.01348 | Оплачено, руб. (план): 2 065 767 788.58 Оплачено, руб. (факт): 2 065 767 788.58 Процент оплаты: 100.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Оплата по контракту проведена полностью, работы приняты частично без учета вычета авансового платежа. В настоящее время ведутся работы по сдаче объекта в УТНКР: - Тепловые камеры технологические решение - Разногласия при подтверждении объемов земляных работ (в соответствии с письмом ГБУ МО «УТНКР» №ГБУ-10-1953/2026 от 27.04.2026) - Необходимо привести в соответствие КС-2 Остаток к закрытию по КС-2 на сумму 1 228 644 тыс. руб., из них: Не подписано в УТНКР – в работе (1 036 419 тыс. руб.): Благоустройство – 635 876 тыс. руб. Земляные работы – 341 775 тыс. руб. Непредвиденные работы – 58 768 тыс. руб. Необходимо провести корректировку актов выполненных работ на сумму - 36 619 тыс. руб.
1000003930.1000004796 | Солнечногорск | Капитальный ремонт котельной Лыткино в/г 213 по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, в/г 213 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 78133600 | 73154485.55 | 0 | 6.373% |  | Да | 74226920 | 69496761.27 | 4730158.73 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен | Контракт расторгнут | 78133.6 | 73154.4855 | 4979.1145 | Оплачено, руб. (план): 73 154 485.55 Оплачено, руб. (факт): 73 154 485.55 Процент оплаты: 93.62 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003884.1000004750 | Ленинский | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, г.о. Ленинский, пос. Измайлово д.14б (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | ЦТП | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 92% | Частично | 69324925.27 | 61468880.04 | 7856045.23 | 11.33% |  | Частично | 60 308 946,80 | 32 137 177,26 | 28 171 769,54 |  | ИД сдана частично, | СМР не завершены в части общестроительных работ Замечания УТНКР(19): Фасад • Демонтажные работы • Инженерные системы • Пуско-наладочные работы | Проведен ВКС о необходимости скорейшего завершения общестроительных работ | 2026-09-01 |  | необходимо выполнить благоустройство | 71468.89 | 59108.4912 | 12360.3988 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 36 394 500.00 Оплачено, руб. (план): 61 468 880.04 Оплачено, руб. (факт): 61 468 880.04 Процент оплаты: 88.66 % |  | #REF! | #REF! | СМР не завершен в части ПНР(выполняется). Срок завершения ПНР до 20.06.2026. Замечания УТНКР(19): Фасад • Демонтажные работы • Инженерные системы • Пуско-наладочные работы
1000004856.5327935903 | Лыткарино | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: г. Лыткарино, 5 мкр., кв-л 2, стр. 5а, до ТК-207 и ТК-3 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Частично | 15136423.75 | 7346320.51 | 7790103.24 | 51.47% |  | Частично |  |  |  | Низкий темп устранения замечания УТНКР | ИД сдана частично | Не полный комплект ИД. | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР до 10.06.2026 | 2026-06-22 |  |  | 13881.78 | 7438.1838 | 6443.5962 | Оплачено, руб. (план): 7 346 320.51 Оплачено, руб. (факт): 7 346 320.51 Процент оплаты: 48.83 % | ИД сдано частично. СМР выполнен | #REF! | #REF! | Документы на проверке. Подгрузка в ПИК ожидается до 15.06.2026
1000004339.1000005331 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., рп Икша ул. Рабочая (от котельной до т.А ул.Рабочая) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Необходимость проведения НТС | Нет | Благоустройство |  | 97% | Нет | 14386680 | 6761739.6 | 7624940.4 | 53% |  | Нет | 13 665 759,20 | 0 | 13 665 759,20 | Спор из-за объемов выполненных работ | Нет МОГЭ | Благоустройство завершат до 15.06.2026 24.03.2026-Результаты рассмотрения документации Плановая дата захода в МОГЭ 15.06.2026, проходят НТС | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-08-01 |  | Проходит НТС | 14386.68 | 6761.7396 | 7624.9404 | Оплачено, руб. (факт): 6 761 739.60 Процент оплаты: 47.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | НТС пройден 28.05.2026 На 04.06.2026 протокол на согласовании по МСЭД Плановая дата захода в МОГЭ 15.06.2026 Планируемая дата оплаты 10.09.2026
1000004407.5327935304 | Чехов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 23 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, д. Крюково (в т.ч. ПИР) | ООО ВРЕМЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 12431932.54 | 9832554.3 | 2599378.24 | 20.91% |  | Да | 11810335.91 | 0 | 11810335.913 |  | Заключение доп. согл. | направлена заявка на МБТ 18.05.2026, после этого будет направлена заявка на опла ту этапов пир и смр | Проведены очные совещания и в формате ВКС | 2026-06-12 |  | МОГЭ получено СМР выполнен ИД сдана | 14977.6 | 5242.16 | 9735.44 | Оплачено, руб. (план): 5 242 160.00 Оплачено, руб. (факт): 5 022 458.01 Процент оплаты: 33.53 % | Частично оплачено | #REF! | #REF! | Расторжение под факт выполненных работ
1000002877.1000003629 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 (от ул. Горького до ул. Андропова) по адресу: Московская область, г.Ступино, пр-т Победы | ООО ГЭС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 62966074.28 | 62966074.28 | 0 | 0% |  | Да | 59817770.57 | 59817770.566 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 51858.5 | 62966.0743 | -11107.5743 | Оплачено, руб. (план): 62 966 074.28 Оплачено, руб. (факт): 62 966 074.28 Процент оплаты: 100.00 % | Выполнен и оплачен 100% | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004662.5327935580 | Дубна | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Попова, от ЦТП-4 до ТК-49 (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Частично | 11319264.74 | 4000447.56 | 7318817.18 | 64.66% | Формирование пакета документов для оплаты | Да | 5 068 071,24 | 5 068 071,24 | 0 |  | ИД подписана | 01.06.2026 ИД подписаны и переданы подрядчику для итогового подписания у заказчика 02.06.2026 заказчик подписал документацию, формируется пакет документов для оплаты | Очное совещание 21.05.2026 | 2026-07-01 |  | Доп соглашения не получены Нет БГ | 11319.26 | 4092.7598 | 7226.5002 | Оплачено, руб. (факт): 4 000 447.56 Процент оплаты: 35.63 % | Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF!
1000004950.5327936078 | Ступино | Капитальный ремонт ЦТП Северная (в части замены оборудования) по адресу: Московская область, г.о. Ступино, п. Михнево (в т.ч. ПИР) | ООО ПГК МСК | ЦТП | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 18215906.98 | 18215906.98 | 0 | 0% |  | Да | 11 034 060,00 | 11 034 060,00 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 22610 | 18215.907 | 4394.093 |  | ИД сдана. Частичная оплата | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004463.5327935372 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной мкр. "Б" от ЦТП-4 до ЦТП-6 в г.о.Ступино (в т.ч. ПИР) | ООО ГЭС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 26540960 | 26308107.85 | 0 | 0.8773% |  | Да | 25213912 | 25213912 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 26540.96 | 26308.1079 | 232.8521 | Оплачено, руб. (план): 26 308 107.85 Оплачено, руб. (факт): 26 308 107.85 Процент оплаты: 99.12 % | Расторгнут под факт | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004084.1000004960 | Егорьевск | Капитальный ремонт котельной ( в части замены насосов) по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Рязанская, д.106 | ООО КОСМА | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Нет | 10379170 | 3113751 | 7265419 | 70% |  | Частично |  |  |  | ИД и КС-2 не переданы в УТНКР | Подрядчик получил заключение МОГЭ со стоимостью меньше договорной, планирует повторный заход в МОГЭ для подтверждения стоимости | По состоянию на текущую дату, подрядная организация ООО «Косма» выполнила строительно-монтажные работы на общую сумму 10 млн рублей. При этом из государственной экспертизы (ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза») получено положительное заключение только на часть работ стоимостью 6 млн рублей. В связи с этим, 03.06.2026 подрядчик инициировал повторную загрузку откорректированной проектно-сметной документации для прохождения экспертизы в отношении всего объёма выполненных работ." | Планируют повторный заход в МОГЭ для подтверждения объемов | 2026-10-01 |  |  | 10379.17 | 3113.751 | 7265.419 | Оплачено, руб. (план): 3 113 751.00 Оплачено, руб. (факт): 3 113 751.00 Процент оплаты: 30.00 % верно | Не вышли из МОГЭ. работы завершены | #REF! | #REF! | По состоянию на текущую дату, подрядная организация ООО «Косма» выполнила строительно-монтажные работы на общую сумму 10 млн рублей. При этом из государственной экспертизы (ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза») получено положительное заключение только на часть работ стоимостью 6 млн рублей. В связи с этим, 03.06.2026 подрядчик инициировал повторную загрузку откорректированной проектно-сметной документации для прохождения экспертизы в отношении всего объёма выполненных работ."
1000003951.1000004817 | Ступино | Строительство БМК мощностью 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Ступино, д. Леонтьево | АО МОСОБЛГАЗ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 99869020 | 95185992.54 | 0 | 4.689% |  | Да | 94875569 | 94875569 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 99869.02 | 95185.9925 | 4683.0275 | Оплачено, руб. (план): 95 185 992.54 Оплачено, руб. (факт): 95 185 992.54 Процент оплаты: 95.31 % | Расторгнут под факт | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004322.1000005313 | Дмитровский | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г/о, р.п. Деденево, ул. Набережная, д. 21Г, стр. 1 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 93% | Нет | 13609192 | 6396320.24 | 7212871.76 | 53% |  | Нет | 12 935 726,94 | 0 | 12 935 726,94 | Спор из-за объемов выполненных работ | ИД возвращена с замечаниями со стороны заказчика | Плановая дата сдачи ИД 15.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-07-15 |  |  | 13609.19 | 6396.3202 | 7212.8698 | Оплачено, руб. (факт): 6 396 320.24 Процент оплаты: 47.00 % | Выплачен аванс | #REF! | #REF! | Плановая дата сдачи ИД 15.06.2026 - замечания со стороны заказчика в части металлолома Плановая дата оплаты до 15.07.2026
1000004826.5327935868 | Луховицы | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, от котельной Григорьевское до ТК №4 (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 90% | Частично | 24544451.62 | 17677965.82 | 6866485.8 | 27.98% |  | Частично | 22 685 754,76 | 7 304 417,37 | 15 381 337,39 |  | СМР не завершеены ИД сдана частично | не полностью сдана ИД (план сдачи 15.06.2026), не устранены замечания УТНКР. Благоустройство выполнено, устраняются замечания устраняются замечания по ИД (план сдачи до 25.06.2026) | проведено очное совещание с подрядчиком и УТНКР по устранению замечаний и сдаче ИД | 2026-07-22 |  | замечания УТНКР, оплата произведена частично | 20628.24 | 17677.9658 | 2950.2742 | Оплачено, руб. (план): 17 677 965.82 Оплачено, руб. (факт): 17 677 965.82 Процент оплаты: 72.02 % | остались объемы по благоустройству, не полностью сдана ИД в части благоустройства процент оплаты 72.02 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено. СГ 90% Не завершен СМР в части устранения замечаний УТНКР (план завершения 15.07.2026). Не полностью сдана ИД на остаток работ (план 22.07.2026). | 67938
1000004022.1000004888 | Ступино | Строительство участков тепловых сетей для переключения на новую БМК по адресу: Московская область, г.о.Ступино, п.Жилёво, ул.Северная | ООО САРАТОВТЕХМОНТАЖ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 25392870 | 24431363.68 | 0 | 3.787% |  | Да | 24123226.5 | 24123226.5 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 25392.87 | 24431.3637 | 961.5063 | Оплачено, руб. (план): 24 431 363.68 Оплачено, руб. (факт): 24 431 363.68 Процент оплаты: 96.21 % | Расторгнут под факт | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004315.1000005305 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт котельной № 3 по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Калинина (в.ч.ПИР) | ООО УНИСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 92% | Частично | 37220592.42 | 30368414.93 | 6852177.49 | 18.41% |  | Частично | 32081 489,65 | 23216 555,59 | 8864 934,06 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Оплтата СМР плановая дата 15.06.2026 | Устраняют замечания УТНКР по ИД, всего 6 замечаний. Срок до 15.06.2026 |  | 2026-07-01 |  |  | 29512.61 | 42814.9949 | -13302.3849 | Оплачено, руб. (план): 30 368 414.93 Оплачено, руб. (факт): 30 368 414.93 Процент оплаты: 81.59 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | Положительное заключение экспертизы получено. СМР завершено.Устраняют замечания УТНКР по ИД, всего 13 замечаний. Срок до 15.06.2026
1000004528.5327935439 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 (от ТК-29 до ТК-31) по адресу: Московская область, г. Ступино, пр-т Победы (в т.ч. ПИР) | ООО САРАТОВТЕХМОНТАЖ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 7067134.53 | 7067134.53 | 0 | 0% |  | Да | 6713777.804 | 6713777.8035 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 7067.13 | 7067.1345 | -0.00453 | Оплачено, руб. (план): 7 067 134.53 Оплачено, руб. (факт): 7 067 134.53 Процент оплаты: 100.00 % | Контракт исполнен на 100% | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004461.5327935370 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП Северо-Западный г.о.Ступино (от ТК-93 до ЦТП Северо-Западный) (в т.ч. ПИР) | ООО ЛЭНДСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 7228230 | 7119068.45 | 0 | 1.51% |  | Да | 6866818.5 | 6866818.5 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 7228.23 | 7119.0684 | 109.1616 | Оплачено, руб. (план): 7 119 068.45 Оплачено, руб. (факт): 7 119 068.45 Процент оплаты: 98.48 % |  | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004226.1000005142 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1, от ж/д №7 до ж/д №1 квартала 1 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 95% | Частично | 12178301.97 | 5439701.61 | 6738600.36 | 55.33% |  | Частично |  |  |  | Спор из-за объемов выполненных работ | ИД не сдано | ИД в УТКР не полный комплект | Проведено совещание и ВКС с подрядчиком, определили срок предоставления ИД до 10.06.2026 | 2026-06-25 |  |  | 12178.31 | 5562.002 | 6616.308 | Оплачено, руб. (план): 5 439 701.61 Оплачено, руб. (факт): 5 439 701.61 Процент оплаты: 45.12 % | Не сдано ИД. СМР выполнен | #REF! | #REF! | Документация на проверке УТНКР
1000004464.5327935373 | Ступино | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной Семёновское участка от ТК-2 до ТК на ул. Черемушки (в т.ч. ПИР) | ООО САРАТОВТЕХМОНТАЖ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 45279584.76 | 45279584.76 | 0 | 0% |  | Да | 43015605.52 | 43015605.522 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 44646.11 | 45279.5848 | -633.4748 | Оплачено, руб. (план): 45 279 584.76 Оплачено, руб. (факт): 45 279 584.76 Процент оплаты: 98.52 % | Расторгнут под факт | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004570.5327935484 | Ступино | Капитальный ремонт котельной в части замены котла ДКВР 4-13, по адресу: Московская область, г.о. Ступино, д. Леонтьево (в т.ч. ПИР) | ЗАО ПК КОТЛОСТРОЙ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 15391650 | 14792100.41 | 0 | 3.895% |  | Да | 14622067.5 | 14622067.5 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 15391.65 | 14792.1004 | 599.5496 | Исполнено, руб. (план): 15 385 000.00 Исполнено, руб. (факт): 14 792 100.41 Процент исполнения: 96.14 % | Расторгнут под факт | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004331.1000005322 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Комсомольская (от ТК-М1 до ТК-М4) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Необходимость проведения НТС | Да |  |  | 98% | Нет | 12491261 | 5870892.67 | 6620368.33 | 53% |  | Нет | 11 872 901,64 | 0 | 11 872 901,64 | Спор из-за объемов выполненных работ | Нет МОГЭ | 04.05.2026-Результаты рассмотрения документации Нет МОГЭ, планируется НТС | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-09-15 |  | Проходит НТС | 12491.26 | 5870.8927 | 6620.3673 | Оплачено, руб. (факт): 5 870 892.67 Процент оплаты: 47.00 % | Нет МОГЭ Выплачен аванс | #REF! | #REF! | Не получено МОГЭ, плановая дата захода до 01.07.2026 Планируется НТС до 01.07.2026 Плановая дата оплаты до 15.09.2026
1000004569.5327935483 | Ступино | Капитальный ремонт ЦТП котельной Михневская Керамика в части замены теплообменного и насосного оборудования, по адресу: Московская область, г.о. Ступино, п. Михнево (в т.ч. ПИР) | ООО ПГК МСК | ЦТП | Нет | Заходили | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Да |  |  | 98% | Нет | 12954060 | 6477030 | 6477030 | 50% |  | Нет | 12306357 | 0 | 12306357 |  | Нет МОГЭ СМР завершен | МОГЭ не получено 25.05.2026 - отказ в приёме документов. Повторная подача документов - 15.06.2026 |  | 2026-08-30 |  | Замечания к ИД | 12954.06 | 6477.03 | 6477.03 | Оплачено, руб. (план): 6 477 030.00 Оплачено, руб. (факт): 6 477 030.00 Процент оплаты: 50.00 % | МОГЭ не получено | #REF! | #REF! | МОГЭ не получено 25.05.2026 - отказ в приёме документов. Повторная подача документов в МОГЭ - 15.06.2026 СМР выполнен в полном объёме. Благоустройство выполнено
1000004682.5327935602 | Можайский (АО МОСОБЛТЕПЛО) | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская обл., Можайский г.о., с. Борисово: от ТК 2 до ТК 4, от ТК4 до ТК 10 (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 95% | Нет | 9203493.71 | 2761048.11 | 6442445.6 | 70% |  | Нет | 8 743 319,0245 | 2 622 995,7045 | 6 120 323,32 |  | Нет ИД | Необходимо завершить финальное благоустройство,сдать ИД и КС .Срок 20.06.2026 | Проведено выездное совещание на объете. | 2026-08-01 |  |  | 9203.49 | 0 | 9203.49 |  | Не сданы ИД/КС | #REF! | #REF! | Положительное заключение экспертизы получено. СМР не завершено.Необходимо завершить финальное благоустройство,сдать ИД и КС .Срок 20.06.2026
1000004072.1000004948 | Кашира | Строительство тепловых сетей от БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича до врезки в существующую сеть (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Нет | Не заходили ни разу | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Благоустройство |  | 92% | Нет | 11773350 | 5534296.59 | 6239053.41 | 52.99% |  | Нет | 11 153 700,00 | 0 | 11 153 700,00 |  | ИД на проверке | ПСД передается 22.05 на согласование заказчику, план захода в МОГЭ - 15.06.2026г. СМР - монтаж бордюров, укладка АБС. Срок завершения - 31.05. Замечания УТНКР(35):Проектно-изыскательские работы • Земляные работы • Демонтажные работы • Прокладка инженерных сетей (линейные объекты) • Устройство ж/б колодцев, камер (линейные объекты) • Общестроительные работы • засыпка грунта (линейные объекты) • Благоустройство | Проведено совещание с проектной командой,для ускорения окончания СМР | 2026-08-31 |  | необходимо выполнить благоустройство | 12393 | 6153.9466 | 6239.0534 | Оплачено, руб. (план): 5 534 296.59 Оплачено, руб. (факт): 5 534 296.59 Процент оплаты: 47.00 % |  | #REF! | #REF! | ООО "КДС" заключил контракт после расторжения с ООО"Лэндстрой" Разработка ПСД выполняется при наличии изменений объемов и ТЗ. ПСД находится на согласовании у заказчика. Плановая дата захода в МОГЭ - 15.06.2026г. СМР выполняютсч с учетом устранений дефектов, допущенных предыдущей подрядной организацией.
1000001782.1000001868 | Талдомский | Реконструкция сети теплоснабжения р.п. Запрудня. КТС 057 пер. Мира ,д. 10 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 218003847.54 | 145250899.73 | 0 | 33.37% |  | Да | 134 245 465,83 | 134 245 465,83 | 0 |  | Оплата 2025 | - | - | Оплата выполнена | оплачен |  | 218003.85 | 169375.2171 | 48628.6329 | Контракт расторгнут 19.02.2026 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 145 250 899.73 Процент оплаты: 66.62 % Оплата выполнена | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена,закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Оплата выполнена
1000001780.1000001866 | Талдомский | Реконструкция участка тепловой сети (бесканальная прокладка) МО, г. Талдом, мкр. Юбилейный: от ТК-4 к ж/д №№ 29, 32, 34; от ТК-5 к ж/д №№ 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38. (в т.ч. ПИР) | ООО ЭРГАНА | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 89092680 | 68311865.72 | 0 | 23.32% |  | Да | 84 638 046,00 | 59 886 075,31 | 24 751 970,69 |  | Оплата 2025 | Планируется расторжение контракта 10.06.2026, под факт выполненных работ | Проведен ВКС 20.05.2026 | Оплата выполнена | оплачен |  | 89092.68 | 66768.7154 | 22323.9646 | "Закрыто по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 68 311 865.72 Процент оплаты: 76.67 % Оплата выполнена | Работа выполнена,закрыто под факт | Работа выполнена,закрыто под факт | Работа выполнена,закрыто под факт | Оплата выполнена
1000004828.5327935870 | Луховицы | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, п. Фруктовая, от котельной Фруктовая, вдоль ул. Молодежная, дома 21-29: от ТК 10 до ТК 16 (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 90% | Частично | 18726496.9 | 12490749 | 6235747.9 | 33.3% |  | Частично | 16 632 283,83 | 0 | 16 632 283,83 |  | СМР не завершеены ИД сдана частично | не полностью сдана ИД (план сдачи 15.06.2026), не устранены замечания УТНКР. Благоустройство выполнено, устраняются замечания устраняются замечания по ИД (план сдачи до 25.06.2026) | проведено очное совещание с подрядчиком и УТНКР по устранению замечаний и сдаче ИД | 2026-07-22 |  | замечания УТНКР, оплата произведена частично | 17496.56 | 12490.749 | 5005.811 | Оплачено, руб. (план): 12 490 749.00 Оплачено, руб. (факт): 12 490 749.00 Процент оплаты: 66.70 % | остались объемы по благоустройству, не полностью сдана ИД в части благоустройства процент оплаты 66.70 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено. СГ 90% Не завершен СМР в части устранения замечаний УТНКР (план завершения 15.07.2026). Не полностью сдана ИД на остаток работ (план 22.07.2026).
1000004356.1000005350 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №3 по адресу: Московская область, г.о. Талдомский, г. Талдом, ул. Мичурина, 3а (в т.ч. ПИР) | ООО ЭРГАНА | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 65% | Контракт расторгнут | 17768880 | 5330664 | 12438216 | 70% |  | Нет | 16 880 436,00 | 0 | 16 880 436,00 |  | СМР не завершен, нет МОГЭ | СМР не завершен. Контракт расторгнут | Проведен ВКС 20.05.2026 | 2026-08-19 |  |  | 17768.88 | 5330.664 | 12438.216 | Оплачено, руб. (факт): 5 330 664.00 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ,СМР не завершен | #REF! | #REF!
1000004471.5327935380 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67: от ТК-2 до ТК-4 (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Благоустройство |  | 87% | Нет | 11856044.34 | 5631969.21 | 6224075.13 | 52.5% |  | Частично | 11263242.12 | 5350370.75 | 5912871.37 |  | 5350370.75 | Получено отрицательное заключение МОГЭ, повторный заход в МОГЭ до 10.06.2026.Выход из МОГЭ до 01.08.2026 Завершение благоустройства до 01.07.2026 Количество не устраненных замечаний УТНКР (14) (план. до 15.06.2026) | Проведен ВКС о необходимости скорейшего получения заключения МОГЭ и завршении работ по благоустройству | 2026-09-01 |  |  | 11856.04 | 5631.9692 | 6224.0708 | Оплачено, руб. (план): 5 631 969.21 Оплачено, руб. (факт): 5 631 969.21 Процент оплаты: 47.50 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Получено отрицательное заключение МОГЭ, повторный заход в МОГЭ до 10.06.2026.Выход из МОГЭ до 01.08.2026 Завершение благоустройства до 01.07.2026 Количество не устраненных замечаний УТНКР (14) (план. до 15.06.2026)
1000004677.5327935597 | Кашира | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, от дома № 13 по ул. Московская до сущ. ТК на пожарную часть (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Нет | Не заходили ни разу | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Благоустройство |  | 96% | Нет | 10709758.14 | 5087135.12 | 5622623.02 | 52.5% |  | Нет | 10 174 899,48 | 0 | 10 174 899,48 |  | Нет МОГЭ | ПСД передана на согласование заказчику 22.05., план захода в МОГЭ - 15.06.2026г., не закончены СМР: монтаж бордюров, благоустройство. Срок - 31.05. Замечания УТНКР(23): Проектно-изыскательские работы • Земляные работы • Разработка траншеи (линейные объекты) • Прокладка инженерных сетей (линейные объекты) • Общестроительные работы • Пуско-наладочные работы • Демонтажные работы • засыпка грунта (линейные объекты) | Проведено совещание с проектной командой,для ускорения окончания СМР | 2026-09-15 |  | Необходимо выполнить благоустройство | 10709.76 | 5087.1351 | 5622.6249 | Оплачено, руб. (план): 5 087 135.12 Оплачено, руб. (факт): 5 087 135.12 Процент оплаты: 47.50 % |  | #REF! | #REF! | ООО "КДС" заключил контракт после расторжения с ООО"Лэндстрой" Разработка ПСД выполняется при наличии изменений объемов и ТЗ. ПСД находится на согласовании у заказчика. Плановая дата захода в МОГЭ - 15.06.2026г. СМР выполняютсч с учетом устранений дефектов, допущенных предыдущей подрядной организацией.
1000004345.1000005337 | Дмитровский | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: Московская область, г. Дмитров ,ул. Космонавтов (от котельной до ЦТП (в жд15) мкр.Космонавтов) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 90% | Нет | 9889991.55 | 4648296.02 | 5241695.53 | 53% |  | Нет | 9 399 664,01 | 0 | 9 399 664,01 | Спор из-за объемов выполненных работ | ИД возвращена с замечаниями со стороны заказчика | Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-08-17 |  |  | 9889.9916 | 4648.296 | 5241.6955 | Оплачено, руб. (факт): 4 648 296.02 Процент оплаты: 46.99 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 - замечания со стороны заказчика в части металлолома Плановая дата оплаты до 17.08.2026
1000004466.5327935375 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Микрорайон, д.9: от ж.д.6 до ж.д.11, от ТК-9 до ответвления на здания РООиР (в т.ч. ПИР) | ООО ГЛАВСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Да |  |  | 98% | Нет | 9812370.4 | 4661164.2 | 5151206.2 | 52.5% |  | Частично | 9321751.88 | 4428105.99 | 4893645.89 |  | 4428105.99 | Получено отрицательное заключение МОГЭ, повторный заход в МОГЭ до 10.06.2026. Выход из МОГЭ до 01.08.2026 | Проведен ВКС о необходимости скорейшего получения заключения МОГЭ | 2026-09-01 |  |  | 9812.37 | 4661.1642 | 5151.2058 | Оплачено, руб. (план): 4 661 164.20 Оплачено, руб. (факт): 4 661 164.20 Процент оплаты: 47.50 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Получено отрицательное заключение МОГЭ, повторный заход в МОГЭ до 10.06.2026. Выход из МОГЭ до 01.08.2026
1000004050.1000004925 | Луховицы | Строительство БМК на 5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, с.Матыра, ул. Школьная, д.15 (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | БМК | Да |  |  | Нет | ПНР не проведен | Низкий темп производства работ подрядной | 91% | Частично | 100791427.03 | 95736731.84 | 5054695.19 | 5.015% |  | Частично | 87 561 211,05 | 62 852 829,80 | 24 708 381,25 |  | СМР не завершеены ИД сдана частично | не полностью сдана ИД (план сдачи до 17.06.2026. не полностью завершены СМР - предъявление ПНР представителям УТНКР (план сдачи 15.06.2026). устраняются замечания по ИД | проведено очное совещание с подрядчиком и УТНКР по устранению замечаний и сдаче ИД | 2026-08-15 |  | замечания УТНКР, оплата произведена частично | 100791.43 | 95736.7318 | 5054.6982 | Оплачено, руб. (план): 95 736 731.84 Оплачено, руб. (факт): 95 736 731.84 Процент оплаты: 94.98 % | остались объемы по благоустройству и по СМР тепловых камер, не полностью сдана ИД в части благоустройства процент оплаты 94.98 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено. СГ 91% Не завершен СМР в части устранения замечаний УТНКР и ПНР (план завершения 15.07.2026). Не полностью сдана ИД на остаток работ (план 15.08.2026).
1000004225.1000005141 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной АО "ЛЗОС", от ТК-371 до ТК-375 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 95% | Частично | 10114148.09 | 5096809.2 | 5017338.89 | 49.61% |  | Частично |  |  |  | Спор из-за объемов выполненных работ | ИД сдана частично | не полный комплект ИД. | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР до 10.06.2026 | 2026-06-29 |  |  | 10960.88 | 5096.8092 | 5864.0708 | Оплачено, руб. (план): 5 096 809.20 Оплачено, руб. (факт): 5 096 809.20 Процент оплаты: 50.00 % | ИД сдано частично. СМР выполнен | #REF! | #REF! | Документация на проверке УТНКР
1000004675.5327935595 | Кашира | Реконструкция участков тепловых сетей от ЦТП-2 ст. Кашира по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича, д. 47: от т/к № 13 до ввода в ж/д 28 по ул. Пролетарская, от т/к № 2 до ТК № 3, от т/к № 10 до ТК № 11 по ул. Иванова (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Нет | Не заходили ни разу | Низкий темп разработки ПИР подрядчиком | Нет | Благоустройство |  | 87% | Нет | 7012240 | 1998200 | 5014040 | 71.5% |  | Нет | 6 661 678,00 | 0 | 6 661 678,00 |  | СМР не завершен | не разработан ПИР (план. до 10.06. отправить на согласование заказчику), план захода в МОГЭ - 20.06.2026г., не закончены СМР в части монтажа тепловой камеры, и финального благоустройства (план. до 25.07.) Замечания УТНКР(35): Проектно-изыскательские работы • Демонтажные работы • Прокладка инженерных сетей (линейные объекты) • Устройство ж/б колодцев, камер (линейные объекты) • Земляные работы • засыпка грунта (линейные объекты) | Проведено совещание с проектной командой,для ускорения окончания СМР | 2026-08-31 |  | Нет МОГЭ, | 7011.24 | 1998.2 | 5013.04 | Оплачено, руб. (план): 1 998 200.00 Оплачено, руб. (факт): 1 998 200.00 Процент оплаты: 28.49 % |  | #REF! | #REF! | ООО "КДС" заключил контракт после расторжения с ООО"Лэндстрой" Разработка ПСД выполняется при наличии изменений объемов и ТЗ. ПСД находится на просчете сметы. После согласования заказчиком будет передана в МОГЭ. Плановая дата - 20.06.2026г. СМР выполняютсч с учетом устранений дефектов, допущенных предыдущей подрядной организацией.
1000000892.1000000577 | Фрязино | Капитальный ремонт тепловых сетей от УТ-113 до жилого дома №1А по ул. Школьная в г. о. Фрязино (в т.ч. ПИР) | ООО ГК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 1701310 | 1173116.44 | 0 | 31.05% |  | Да | 1616244.5 | 1616244.5 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 1701.31 | 1173.1164 | 528.1936 | Оплачено, руб. (план): 1 173 116.44 Оплачено, руб. (факт): 1 173 116.44 Процент оплаты: 68.96 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Оплата выполнена
1000000894.1000000579 | Фрязино | Капитальный ремонт ввода сетей отопления и ГВС от УТ-88 до ж/д № 27 по ул.Нахимова МО, г.Фрязино, ул. Нахимова, д.27 (в т.ч. ПИР) | ООО ГК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 1391000 | 1144724.98 | 0 | 17.7% |  | Да | 1321450 | 1321450 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 1391 | 1144.725 | 246.275 | Оплачено, руб. (план): 1 144 724.98 Оплачено, руб. (факт): 1 144 724.98 Процент оплаты: 82.29 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Оплата выполнена
1000000879.1000000564 | Фрязино | Капитальный ремонт ввода тепловых сетей от УТ-26 до здания по адресу ул.Ленина, 26 МО, г.Фрязино, ул.Ленина, д.26 (в т.ч. ПИР) | ООО ГК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 838500 | 632651.89 | 0 | 24.55% |  | Да | 796575 | 796575 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 838.5 | 699.8033 | 138.6967 | Оплачено, руб. (план): 632 651.89 Оплачено, руб. (факт): 632 651.89 Процент оплаты: 82.01 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Оплата выполнена
1000000898.1000000583 | Фрязино | Капитальный ремонт ввода сетей отопления и ГВС от УТ-1116 до дома 2А по Окружному проезду г. Фрязино (в т.ч. ПИР) | ООО ГК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 1846000 | 1662958.06 | 0 | 9.916% |  | Да | 1753700 | 1753700 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 1846 | 1662.9581 | 183.0419 | Оплачено, руб. (план): 1 662 958.06 Оплачено, руб. (факт): 1 662 958.06 Процент оплаты: 90.08 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Оплата выполнена
1000000910.1000000595 | Фрязино | Капитальный ремонт ввода сетей отопления и ГВС от УТ-207 до ж/д № 2А по ул.Московская, г.Фрязино, МО (в т.ч. ПИР) | ООО ГК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 1651000 | 1387745.16 | 0 | 15.95% |  | Да | 1568450 | 1568450 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 1651 | 1538.9862 | 112.0138 | Оплачено, руб. (план): 1 387 745.16 Оплачено, руб. (факт): 1 387 745.16 Процент оплаты: 92.53 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Оплата выполнена
1000000909.1000000594 | Фрязино | Капитальный ремонт тепловых сетей от жилого дома №8 до жилого дома №10 по ул.Попова в г. о. Фрязино (в т.ч. ПИР) | ООО ГК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 1139500 | 990477.46 | 0 | 13.08% |  | Да | 1082525 | 1082525 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 1139.5 | 990.4775 | 149.0225 | Оплачено, руб. (план): 990 477.46 Оплачено, руб. (факт): 990 477.46 Процент оплаты: 86.92 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Оплата выполнена
1000000907.1000000592 | Фрязино | Капитальный ремонт вводов сетей отопления и ГВС МО, г.Фрязино, пр. Мира: от УТ-207 до ж/д № 11; от УТ-259А до ж/д № 17; от УТ-4 до ж/д № 24/2; от УТ-4 до ж/д № 24/3; от УТ-208 до ж/д № 13 (в т.ч. ПИР) | ООО ГК ИМПЕРИЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 3740000 | 2116493.79 | 0 | 43.41% |  | Да | 3553000 | 3553000 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 3740 | 2150.2819 | 1589.7181 | Оплачено, руб. (план): 2 116 493.79 Оплачено, руб. (факт): 2 116 493.79 Процент оплаты: 57.10 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Оплата выполнена
1000003868.1000004734 | Фрязино | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной №13 до УТ-6 по ул. Вокзальная, д. 45 в г.о. Фрязино (в т.ч. ПИР) | ООО ТВЭЛ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 13205430 | 12232977.14 | 0 | 7.364% |  | Да | 12545158.5 | 12545158.5 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 13205.43 | 12242.9771 | 962.4529 | Оплачено, руб. (план): 12 232 977.14 Оплачено, руб. (факт): 12 232 977.14 Процент оплаты: 92.70 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Оплата выполнена
1000004473.5327935382 | Фрязино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от УТ-410 до УТ-408 по ул. Рабочая в г.о. Фрязино | АО ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 1283200 | 1238809.57 | 0 | 3.459% |  | Да | 1283200 | 1283200 | 0 |  | Оплата полностью 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 1283.2 | 1238.8096 | 44.3904 | Оплачено, руб. (план): 1 238 809.57 Оплачено, руб. (факт): 1 238 809.57 Процент оплаты: 96.54 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Оплата выполнена
1000003564.1000004362 | Черноголовка | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Первая, от ТК 178 до ТК 184 (в т.ч. ПИР) | ООО А-ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 90992550 | 66402865.74 | 0 | 27.02% |  | Да | 70216535 | 70216535 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 90992.55 | 70216.535 | 20776.015 | Оплачено, руб. (план): 66 402 865.74 Оплачено, руб. (факт): 66 402 865.74 Процент оплаты: 76.16 % | Работы выполнены, контракт закрыт. Остатки будут возвращены в Минэнерго | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003563.1000004361 | Черноголовка | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Лесная от ТК 7 до ТК 8 (в т.ч. ПИР) | ООО А-ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 107321770 | 100319598.2 | 0 | 6.524% |  | Да | 102 834 070,84 | 102 834 070,84 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 107321.77 | 102834.0708 | 4487.6992 | Оплачено, руб. (план): 100 319 598.20 Оплачено, руб. (факт): 100 319 598.20 Процент оплаты: 95.71 % | Работы выполнены, контракт закрыт. Остатки будут возвращены в Минэнерго | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000000900.1000000585 | Черноголовка | Капитальный ремонт теплосети от ТК-81 до ТК-83 г.Черноголовка ул. Объездная (в т.ч. ПИР) | ИП ДОБРА ЛИДИЯ ЕВГЕНЬЕВНА | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 16503400 | 7112989.17 | 0 | 56.9% |  | Да | 15678230 | 15678230 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 16503.4 | 10626.0269 | 5877.3731 | Оплачено, руб. (план): 7 112 989.17 Оплачено, руб. (факт): 7 112 989.17 Возврат оплат, руб.: 774 894.76 Процент оплаты: 54.62 % | Выполнены частично, процедура одностороннего расторжения. Остаток работ Заказчик выполнит своими силами, остаток будет возвращен | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003891.1000004757 | Лыткарино | Капитальный ремонт ЦТП №7 по адресу:Московская область, мкр.5, квартал 7, стр.3Б (в т.ч. ПИР) | ООО ИНДЖЕТ | ЦТП | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Низкий темп производства работ подрядной | 72% | Частично | 30006484.11 | 25012175.28 | 4994308.83 | 16.64% |  | Частично |  |  |  |  | Оплата 2025 | Завершают общестрой. устраняют замечания ИД. Всего 37 замечаний. срок устранения замечаний до 15.07.2027 | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР | 2026-07-20 |  |  | 30006.5 | 25177.8541 | 4828.6459 | Оплачено, руб. (план): 25 012 175.28 Оплачено, руб. (факт): 25 012 175.28 Процент оплаты: 83.81 % | ИД сдано частично. Остались общестроительные работы | #REF! | #REF! | Завершают общестрой. устраняют замечания ИД. Всего 23 замечаний. срок устранения замечаний до 15.07.2027
1000003870.1000004736 | Черноголовка | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Соединительная, от ТК 28 до ТК 30А (в т.ч. ПИР) | ООО ЭРГАНА | Сети | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 77% | Да | 96133813.39 | 73393908.95 | 0 | 23.65% |  | Да | 91327122.7 | 72306717.98 | 19020404.72 |  | Не сдана ИД |  |  | Оплата выполнена |  |  | 96133.83 | 76495.4734 | 19638.3566 | Оплачено, руб. (план): 73 393 908.95 Оплачено, руб. (факт): 73 393 908.95 Процент оплаты: 78.89 % | Не представлена ИД /КС | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004052.1000004927 | Луховицы | Строительство БМК на 4,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, п. Фруктовая, ул. Почтовая, д. 16 (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | БМК | Да |  |  | Нет | ПНР не проведен | Низкий темп производства работ подрядной | 97% | Частично | 94204579.6 | 89218514.74 | 4986064.86 | 5.293% |  | Частично | 81 118 994,86 | 55 080 952,14 | 26 038 042,72 |  | СМР не завершеены ИД сдана частично | не полностью сдана ИД (план сдачи до 17.06.2026. не полностью завершены СМР - предъявление ПНР представителям УТНКР (план сдачи 15.06.2026). устраняются замечания по ИД | проведено очное совещание с подрядчиком и УТНКР по устранению замечаний и сдаче ИД | 2026-07-22 |  | замечания УТНКР, оплата произведена частично | 94204.58 | 89218.5147 | 4986.0653 | Оплачено, руб. (план): 89 218 514.74 Оплачено, руб. (факт): 89 218 514.74 Процент оплаты: 94.70 % | остались объемы по благоустройству и по ПНР под нагрузкой, не полностью сдана ИД в части благоустройства процент оплаты 94.74 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено. СГ 96% Не завершен СМР в части устранения замечаний УТНКР (план завершения 15.07.2026). Не полностью сдана ИД на остаток работ (план 22.07.2026).
1000004227.1000005143 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №5, от ТК- 5 до ж/д № 37,38 ЗИЛ городок (в т.ч. ПИР) | ООО А-ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Частично | 15524255.14 | 13490915.12 | 2033340.02 | 13.1% |  | Частично |  |  |  | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | подписана частично | Устраняют замечания ИД. Всего 17 замечаний. Дата планируемой оплаты 15.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой , пределили сроки предоставления ИД в УТНКР до 10.06.2026 | 2026-06-19 |  |  | 21240.96 | 10620.48 | 10620.48 | Оплачено, руб. (план): 10 620 480.00 Оплачено, руб. (факт): 10 620 480.00 Процент оплаты: 50.00 % | Не вышли из МОГЭ | #REF! | #REF! | Устраняют замечания ИД. Всего 10 замечаний. Дата планируемой оплаты 19.06.2026
1000003875.1000004741 | Черноголовка | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Школьный б-р, от ТК 15 до ТК 18 (в т.ч. ПИР) | ООО ЭРГАНА | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 85% | Да | 93533463.84 | 68930056.21 | 0 | 26.3% |  | Да | 88856790.6 | 88856790.6 | 0 |  | Не сдана ИД |  |  | Оплата выполнена |  |  | 93799.65 | 74426.2238 | 19373.4262 | Оплачено, руб. (план): 68 930 056.21 Оплачено, руб. (факт): 68 930 056.21 Процент оплаты: 78.29 | Не представлена ИД /КС | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
8421058451.8421058731 | Электросталь | Строительство модульно-блочной котельной 2,1 МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба (в т.ч. ПИР) | ООО СМУ-ЭС | БМК | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 84% | Частично | 69153956.42 | 64417238.58 | 4736717.84 | 6.85% |  | Да |  | 69 153 956,42 | 4 736 717,84 |  | Оплата 2025 | СМР не завершен в части благоустройства. Ожидают поступления средств от Минэнерго в связи с увеличением ЦК, в соответствии с заключением МОГЭ |  | 2026-07-20 |  |  | 69153.96 | 64417.2386 | 4736.7214 | Оплачено, руб. (план): 64 417 238.58 Оплачено, руб. (факт): 64 417 238.58 Процент оплаты: 93.15 % | ИД сдано частично. Осталось благоустройство | #REF! | #REF! | СМР не завершен в части благоустройства. Ожидают поступления средств от Минэнерго в связи с увеличением ЦК, в соответствии с заключением МОГЭ
1000005176.5327936568 | Черноголовка | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Техническая, д. 2 от котельной до ТК 1 (в т.ч. ПИР) | ООО АЛЬФАГИДРОСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 6466510 | 5607342.29 | 0 | 13.29% |  | Да | 5 499 097,54 | 5 499 097,54 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 6466.51 | 5971.53 | 494.98 | Оплачено, руб. (план): 5 607 342.29 Оплачено, руб. (факт): 5 607 342.29 Процент оплаты: 91.88 % | Работы выполнены, контракт закрыт. Остатки будут возвращены в Минэнерго | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004343.1000005335 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Мсосковская область, Дмитровский г.о., с. Рогачево, пл Осипова т.А через дорогу с. Рогачево пл.Осипова (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 90% | Нет | 8806148 | 4138889.56 | 4667258.44 | 53% |  | Нет | 8 370 366,59 | 0 | 8 370 366,59 | Спор из-за объемов выполненных работ | ИД возвращена с замечаниями со стороны заказчика | Плановая дата сдачи ИД 15.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-09-15 |  |  | 8806.15 | 4138.8896 | 4667.2604 | Оплачено, руб. (факт): 4 138 889.56 Процент оплаты: 47.00 % | Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 - замечания со стороны заказчика в части металлолома Плановая дата оплаты до 15.09.2026
1000005179.5327936571 | Черноголовка | Капитальный ремонт котельной (в части капитального ремонта котла ПТВМ 100 по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Техническая, д. 2 (в т.ч. ПИР) | ООО ТВЭЛ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 103325160 | 102334268.54 | 0 | 0.959% |  | Да | 101 420 196,29 | 101 420 196,29 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 103325.16 | 101870.6763 | 1454.4837 | Оплачено, руб. (план): 102 334 268.54 Оплачено, руб. (факт): 102 334 268.54 Возврат оплат, руб.: 463 592.25 Процент оплаты: 99.04 % | Работы выполнены, контракт закрыт. Остатки будут возвращены в Минэнерго | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003595.1000004397 | Чехов | Строительство БМК на 2,1 МВт по адресу: Московская область, г.о. Чехов, д. Бершово (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 65265188.06 | 65265188.06 | 0 | 0% |  | Да | 62001928.66 | 62001928.657 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 63344.12 | 65336.7593 | -1992.6393 | Оплачено, руб. (план): 65 265 188.06 Оплачено, руб. (факт): 65 265 188.06 Процент оплаты: 100.00 % | СМР завершен. Контракт исполнен | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
4036077631.4036077871 | Чехов | Реконструкция котельной № 6 по адресу: пос. Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18 (в том числе ПИР) | АО МОСОБЛТЕПЛО | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 100201734.13 | 100201734.13 | 0 | 0% |  | Да | 95191647.42 | 95191647.4235 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 100201.73 | 153830.198 | -53628.468 | Оплачено, руб. (план): 100 201 734.13 Оплачено, руб. (факт): 100 201 734.13 Процент оплаты: 100.00 % | СМР завершен. Контракт исполнен | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004222.1000005138 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по ул. 1 кв-л до ТК-235 (в т.ч. ПИР) | ООО А-ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Частично | 20972620.4 | 16373240 | 4599380.4 | 21.93% |  | Частично |  |  |  | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | подписана частично | Устраняют замечания ИД. 27 замечаний | Проведено совещание с проектной командой , пределили сроки предоставления ИД в УТНКР после выхода до 15.06.2026 | 2026-06-22 |  |  | 32746.48 | 16373.24 | 16373.24 | Оплачено, руб. (план): 16 373 240.00 Оплачено, руб. (факт): 16 373 240.00 Процент оплаты: 50.00 % | Не вышли из МОГЭ | #REF! | #REF! | Устраняют замечания ИД. Осталось 16 замечаний
1000004405.5327935302 | Чехов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 4 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, ул. Гагарина, стр 42б (от ТК-22 до ТК-23 в районе д. 110-112 по ул. Гагарина) (в т.ч. ПИР) | ООО ВРЕМЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 8693889.52 | 7576298.4 | 1117591.12 | 12.85% |  | Да | 8259195.044 | 0 | 8259195.044 |  | Заключение доп. согл. | направлена заявка на МБТ 18.05.2026 (на окончательную оплату авансса), после этого будет направлена заявка на опла ту этапов пир и смр | Проведены очные совещания и в формате ВКС | 2026-06-12 |  | МОГЭ получено СМР выполнен ИД сдана | 8234.8 | 4117.4 | 4117.4 | Оплачено, руб. (план): 4 117 400.00 Оплачено, руб. (факт): 4 117 400.00 Процент оплаты: 47.35 % | Частично оплачено | #REF! | #REF! | Расторжение под факт выполненных работ
1000004705.5327935633 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: Московская область, Талдомский г.о., р.п. Запрудня, пер. Мира, д.10: от ТК-6 до ТК-69, до ТК-70, до ТК-71, до ТК-72, до ТК-73, от ТК-70 до ТК-81, от ТК-81 до ТК-82, от ТК-82 до ТК-83, от ТК-83 до ТК-84, от ТК-89 до Пролетарский пер. д. 30 к.1 (в т.ч. ПИР) | ООО МОИК | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 92% | Частично | 39158842.51 | 34850291.87 | 4308550.64 | 11% |  | Частично | 37 480 033,46 | 29 767 066,08 | 7 712 967,38 |  | Частично оплачено и сдана ИД | Не закончено финальное благоустройство, завершение до 20.07.2026 ИД сдана частично | Проведен ВКС 20.05.2026 | 2026-08-20 |  |  | 39158.84 | 34850.2919 | 4308.5481 | Оплачено, руб. (факт): 34 850 291.87 Процент оплаты: 88.99 % | Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР Не завершено финальное благоустройство | #REF! | #REF!
1000004330.1000005321 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Комсомольская (от ТК-М1 до ТК-М15) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 97% | Нет | 8097400 | 3805778 | 4291622 | 53% |  | Нет | 7 696 691,71 | 0 | 7 696 691,71 | Спор из-за объемов выполненных работ | ИД возвращена с замечаниями со стороны заказчика | Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-07-15 |  | Осталось благоустройство | 8097.4 | 3805.778 | 4291.622 | Оплачено, руб. (факт): 3 805 778.00 Процент оплаты: 47.00 % | Выплачен аванс | #REF! | #REF! | Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 - замечания со стороны заказчика в части металлолома Плановая дата оплаты до 15.07.2026
1000004652.5327935569 | Дубна | Реконструкция участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, пр-т Боголюбова, (от дома № 39 до дома № 37) (в т.ч. ПИР) | ООО ЭНЕРГОИНДУСТРИЯ | Сети | Да |  | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 97% | Нет | 5786800 | 1736040 | 4050760 | 70% |  | Нет | 5 497 460,00 | 0 | 5 497 460,00 |  | Нет МОГЭ | Ведётся подготовка исполнительной документации Объект в 65.1 | Внутренний ВКС с подрядчиком 15.05.2026 | 2026-07-15 |  |  | 5786.8 | 1736.04 | 4050.76 | Оплачено, руб. (факт): 1 736 040.00 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF!
1000004446.5327935354 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Пионерская, д.2а: от котельной до ТК-6, от ТК-6 до Р4, от Р4 до ТК-12, от ТК-12 до ТК-13, от ТК-13 до ТК-14, Р-4 до ТК10, от ТК-10 до Б.Серпуховская, 50 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 100% | Частично | 21926767.75 | 18020100 | 3906667.75 | 17.82% |  | Частично |  |  |  |  | ИД сдана частично | ИД в УТНКР подписана в полном объеме. Повторныйт заход в МОГЭ по доп. объемам. Срок рассмотрения 15 дней | Проведено совещание с проектной командой, зам. Министра по оплате округом объектов. Составлена дорожная карта оплаты. | 2026-06-30 | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 60067.36 | 17906.3986 | 42160.9614 | Оплачено, руб. (факт): 18 020 100.00 Возврат оплат, руб.: 113 701.39 Процент оплаты: 82.18 % |  | #REF! | #REF! | В связи с корректировкой выполненных объемов, подрядной организацией принято решение о повторном заходе в МОГЭ для подтверждения изменений в ПСД
1000003924.1000004790 | Власиха | Строительство блочного теплового пункта по адресу: Московская область, г.о.Власиха, в районе пересечения улиц Заозёрная и Солнечная (в т.ч. ПИР) | ООО ТАРИУС ЭНЕРГО | ЦТП | Да |  |  | Да |  |  | 97% | Частично | 130082697 | 126268057.34 | 3814639.66 | 2.932% |  | Частично | 118 931 915,69 | 96 831 775,82 | 22 100 139,87 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Ид сдана частично | Идет согласование ИД. Оплачено частично. Крайняя дата оплаты 30.08.2026 | Проведено совещание с проектной командой,определили сроки исправление замечаний ИД в УТНКР | 2026-08-30 |  | Нет дополнительного соглашения. Нет БГ | 130082.7 | 126268.0573 | 3814.6427 | Оплачено, руб. (план): 131 658 585.34 Оплачено, руб. (факт): 131 658 585.34 Процент оплаты: 100.00 % | Оплачен частично | #REF! | #REF! | СМР завершены. Осталось представить и подписать УТНКР: ИД: теплосеть, канализация, благоустройство. Плановая даьта сдачи в УТНКР 03.07.2026
1000004329.1000005320 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Профессиональная к мкр.4 (от ТК-П1 до ТК-П2) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 98% | Нет | 7193340 | 3380869.8 | 3812470.2 | 53% |  | Нет | 6 836 167,38 | 0 | 6 836 167,38 | Спор из-за объемов выполненных работ | ИД возвращена с замечаниями со стороны заказчика | Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-08-01 |  | Проходит НТС | 7193.34 | 3380.8698 | 3812.4702 | Оплачено, руб. (факт): 3 380 869.80 Процент оплаты: 47.00 % | Нет МОГЭ Выплачен аванс | #REF! | #REF! | Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 - замечания со стороны заказчика в части металлолома Плановая дата оплаты до 01.08.2026
1000004348.1000005340 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети (от ТК-8 до ТК-9) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Необходимость проведения НТС | Да |  |  | 96% | Нет | 7009516.8 | 3294472.9 | 3715043.9 | 53% |  | Нет | 6 658 390,61 | 0 | 6 658 390,61 | Спор из-за объемов выполненных работ | Нет МОГЭ | 31.03.2026-Результаты рассмотрения документации Плановая дата захода в МОГЭ - 15.06.2026. НТС пройден 25.05.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-09-10 |  | Проходит НТС | 7009.52 | 3294.4729 | 3715.0471 | Оплачено, руб. (факт): 3 294 472.90 Процент оплаты: 47.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | НТС пройден 25.05.2026 На 04.06.2026 протокол на согласовании по МСЭД Плановая дата захода в МОГЭ 15.06.2026 Планируемая дата оплаты 10.09.2026
4036463331.4036463601 | Шатура | Строительство блочно-модульной котельной (БМК), расположенная по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Мишеронский, ул. Советская (в том числе ПИР и ТП) | АО МОСОБЛГАЗ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 206621100 | 201146292.94 | 0 | 2.65% |  | Да | 200 744 047,72 | 200 744 047,72 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 206621.1 | 206664.3432 | -43.2432 | Оплачено, руб. (план): 201 146 292.94 Оплачено, руб. (факт): 201 146 292.94 Процент оплаты: 97.61 % | закрыто под факт выполнения. Процент оплаты 97.61 % | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004332.1000005323 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Комсомольская (от ТК-М6 до ТК-М32) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 95% | Нет | 6124100 | 2878327 | 3245773 | 53% |  | Нет | 5 821 042,53 | 0 | 5 821 042,53 | Спор из-за объемов выполненных работ | ИД возвращена с замечаниями со стороны заказчика | Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-08-01 |  | Осталось благоустройство | 6124.1 | 2878.327 | 3245.773 | Оплачено, руб. (факт): 2 878 327.00 Процент оплаты: 47.00 % | Нет МОГЭ Выплачен аванс | #REF! | #REF! | Плановая дата сдачи ИД 25.06.2026 - замечания со стороны заказчика в части металлолома Плановая дата оплаты до 01.08.2026
1000004341.1000005333 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., п. Рыбное (от ТК-2 до ТК-12) (в т.ч. ПИР) | ООО ТК СТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 99% | Нет | 11562398.32 | 1390572 | 10171826.32 | 87.97% |  | Нет | 4 403 669,38 | 0 | 4 403 669,38 | Низкий темп устранения замечания УТНКР | Замечания ИД и КС | 03.06.2026 УТНКР от ПО принята на проверку ИД | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-07-01 |  | Замечания ИД и КС | 4635.24 | 1390.572 | 3244.668 | Оплачено, руб. (факт): 1 390 572.00 Процент оплаты: 30.00 % | МОГЭ получено 29.01.2026 Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Объект перешел в собственность московской области, идет процедура возврата в ОМСУ. До 12.06.2026 планиреутся возврат в ОМСУ. Выданы замечания со стороны заказчика в части смет, на исправлении Плановая дата оплаты до 30.06.2026
1000004704.5327935632 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: Московская область, Талдомский г.о., р.п. Запрудня, пер. Мира, д. 10: от ТК-7А до ТК-8, от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до ТК-10, от ТК-10 до ТК-11, от ТК-15 до ул. Ленина д. 1 (до запорной арматуры), от ТК-21 до СК «Антей» (в т.ч. ПИР) | ООО МОИК | Сети | Да |  |  | Нет | Благоустройство | Низкий темп производства работ подрядной | 96% | Частично | 38390512.12 | 35442341 | 2948171.12 | 7.679% |  | Частично | 36 800 222,14 | 32 006 837,18 | 4 793 384,96 |  | Частично оплачено и сдана ИД | Не закончено финальное благоустройство, завершение до 20.07.2026 ИД сдана частично | Проведен ВКС 20.05.2026 | 2026-08-20 |  |  | 38390.51 | 35442.341 | 2948.169 | Оплачено, руб. (факт): 35 442 341.00 Процент оплаты: 92.32 % | Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР Не завершено финальное благоустройство | #REF! | #REF!
1000004449.5327935357 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул. Победа, д.4а: от котельной до Р8 (Победы,2), от Р8 (Победы,2) до Р9, от Р9 до ТК-17 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 97% | Частично | 16677534.72 | 13783430.6 | 2894104.12 | 17.35% |  | Частично |  |  |  |  | Замечания ИД | ИД в УТНКР подписана в полном объеме. Повторныйт заход в МОГЭ по доп. объемам. Срок рассмотрения 15 дней | Проведено совещание с проектной командой, зам. Министра по оплате округом объектов. Составлена дорожная карта оплаты. | 2026-07-01 | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 16677.53 | 13637.4181 | 3040.1119 | Оплачено, руб. (план): 13 783 430.60 Оплачено, руб. (факт): 13 678 471.86 Возврат оплат, руб.: 41 053.74 Процент оплаты: 82.01 % |  | #REF! | #REF! | В связи с корректировкой выполненных объемов, подрядной организацией принято решение о повторном заходе в МОГЭ для подтверждения изменений в ПСД
1000004338.1000005330 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., рп Некрасовский ул. Заводская (от бойлерной до ТК-6) (в т.ч. ПИР) | ООО ИНЖГОРСТРОЙ | Сети | Нет | Заходили | Необходимость проведения НТС | Да |  |  | 98% | Нет | 5275116 | 2479304.52 | 2795811.48 | 53% |  | Нет | 5 011 480,70 | 0 | 5 011 480,70 |  | Нет МОГЭ | Не получено положительное заключение МОГЭ 28.04.2026-Результаты рассмотрения документации Плановая дата захода в МОГЭ - 15.06.2026 Проходят НТС | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-09-04 |  |  | 5275.12 | 2479.3045 | 2795.8155 | Оплачено, руб. (факт): 2 479 304.52 Процент оплаты: 47.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Объект перешел в собственность московской области, идет процедура возврата в ОМСУ. До 12.06.2026 планиреутся возврат в ОМСУ. Не получено МОГЭ, плановая дата захода до 01.07.2026 Планируется НТС до 01.07.2026 Плановая дата оплаты до 04.09.2026
1000004039.1000004914 | Шатура | Капитальный ремонт котельной (в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Осаново-Дубовое (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОЭНЕРГОТЕХ | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 20% | Контракт расторгнут | 2702790 | 824262.98 | 1878527.02 | 69.5% |  | Нет | 2567650.5 | 0 | 2567650.5 |  | Контракт расторгнут | Контракт с предыдущим подрядчиком расторгнут. контракт 18.05.2026 заключен с ООО Теплоэнерготех | контракт 18.05.2026 заключен с ООО Теплоэнерготех | 2026-09-15 |  |  | 2702.79 | 824.263 | 1878.527 | Оплачено, руб. (план): 825 815.60 Оплачено, руб. (факт): 824 262.98 Процент оплаты: 30.75 % | Контракт расторгнут под факт исполнение. Процент выплат 30.75 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено в рамках предыдущего контракта. 18.05.2026 заключен новый контракт с подрядчиком Теплоэнерготех. к СМР в рамках нового контракта не приступили - проводится обследование смонтированных фундаментных плит в рамках предыдущего контракта, заказ оборудования. План завершения СМР до 15.08.2026. ИД не сдавалась. План подготовки и сдачи ИД до 15.09.2026
1000004040.1000004915 | Шатура | Капитальный ремонт котельной (в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, р.п. Черусти ул. Новая (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОЭНЕРГОТЕХ | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 14% | Контракт расторгнут | 4046510 | 1384128.92 | 2662381.08 | 65.79% |  | Нет | 3844184.5 | 0 | 3844184.5 |  | Контракт расторгнут | Контракт с предыдущим подрядчиком расторгнут. контракт 18.05.2026 заключен с ООО Теплоэнерготех | контракт 18.05.2026 заключен с ООО Теплоэнерготех | 2026-09-15 |  |  | 4046.51 | 1384.1289 | 2662.3811 | Оплачено, руб. (план): 1 384 128.92 Оплачено, руб. (факт): 1 384 128.92 Процент оплаты: 34.20 % | Контракт расторгнут под факт исполнение. Процент выплат 34.20 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено в рамках предыдущего контракта. 18.05.2026 заключен новый контракт с подрядчиком Теплоэнерготех. к СМР в рамках нового контракта не приступили - проводится обследование смонтированных фундаментных плит в рамках предыдущего контракта, заказ оборудования. План завершения СМР до 15.08.2026. ИД не сдавалась. План подготовки и сдачи ИД до 15.09.2026
1000004041.1000004916 | Шатура | Капитальный ремонт котельной (в части замены аккумуляторного бака запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Середниково, (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕПЛОЭНЕРГОТЕХ | Котельная | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 20% | Контракт расторгнут | 3513980 | 1436351.69 | 2077628.31 | 59.12% |  | Нет | 3338281 | 0 | 3338281 |  | Контракт расторгнут | Контракт с предыдущим подрядчиком расторгнут. контракт 18.05.2026 заключен с ООО Теплоэнерготех | контракт 18.05.2026 заключен с ООО Теплоэнерготех | 2026-09-15 |  |  | 3513.98 | 1436.3517 | 2077.6283 | Оплачено, руб. (план): 1 602 834.78 Оплачено, руб. (факт): 1 436 351.69 Процент оплаты: 41.21 % | Контракт расторгнут под факт исполнение. Процент выплат 41.21 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено в рамках предыдущего контракта. 18.05.2026 заключен новый контракт с подрядчиком Теплоэнерготех. к СМР в рамках нового контракта не приступили - проводится обследование смонтированных фундаментных плит в рамках предыдущего контракта, заказ оборудования. План завершения СМР до 15.08.2026. ИД не сдавалась. План подготовки и сдачи ИД до 15.09.2026
1000004043.1000004918 | Шатура | Капитальный ремонт котельной (в части замены аккумуляторного бака запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, с. Дмитровский погост (в т.ч. ПИР) | ООО ТУЛАОБОРОНСТРОЙ | Котельная | Нет | Заходили | Необходимость проведения НТС | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 20% | Контракт расторгнут | 4632930.66 | 0 | 4632930.66 | 100% |  | Нет | 4401284.127 | 0 | 4401284.127 |  | Контракт расторгнут | Контракт расторгнут | контракт не выпустили на торги всвязи с низкой НМЦК (большое снижение). Запланировано увеличесние финансирования и перенос реализации на 2027 год | контракт не заключен |  |  | 4632.94 | 1389.8792 | 3243.0608 | Оплачено, руб. (план): 1 389 879.20 Оплачено, руб. (факт): 1 389 879.20 Возврат оплат, руб.: 1 389 879.20 Процент оплаты: 30.00 % | Контракт расторгнут под факт исполнение. Процент выплат 30.00 % | #REF! | #REF! | Контракт не разыгран в 2026 всвязи с низкой НМЦК . Планируется перенос на 2027 год
8406187951.8406193471 | Шатура | Строительство БМК по адресу: г. Шатура, мкр. Керва (в т.ч. ПИР) |  | БМК | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 21% | Контракт расторгнут | 188387582.41 | 0 | 188387582.4 | 100% |  | Нет | 178968203.3 | 0 | 178968203.3 |  | Контракт расторгнут | Контракт расторгнут | контракт заключен с ООО "Ремистр" 29.05.2026 | 31.11.2026 |  |  | 189190.43 | 57198.7025 | 131991.7275 | Оплачено, руб. (план): 56 516 274.72 Оплачено, руб. (факт): 56 516 274.72 Возврат оплат, руб.: 56 516 274.72 Процент оплаты: 29.99 % | Контракт расторгнут под факт исполнение. Процент выплат 30 % | #REF! | #REF! | контракт заключен 29.05.2026 с ООО "Ремистр" Имеется положительное заключение МОГЭ (полученное предыдущим подрядчиком. Новой подрядной организацией ланируется заходить в МОГЭ с корректировкой оборудования (план 30.06.2026) 01.06.2026 начаты СМР на объекте.Выверяются геодезический отметки отсыпки, ведется подготовка к устройству фундаментной плиты. План завершения СМР 31.10.2026 План сдачи объекта 31.11.2026
1000004448.5327935356 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной ул.Кирова, д.38 до Котельной ул.Парковая, д.11в г.о.Подольск: от котельной ул. Кирова д. 38 до ТК–16, от ТК–16 до ТК–19, ТК–19 до ТК–28-1, от ТК–28-1 до ТК–29, от ТК–29 до котельная ул. Парковая д. 11В (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 100% | Частично | 59012919.54 | 56314158.14 | 2698761.4 | 4.573% |  | Частично |  |  |  |  | ИД сдана частично | ИД в УТНКР подписана в полном объеме. Повторныйт заход в МОГЭ по доп. объемам. Срок рассмотрения 15 дней | Проведено совещание с проектной командой, зам. Министра по оплате округом объектов. Составлена дорожная карта оплаты. | 2026-06-26 | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 59012.92 | 44685.0308 | 14327.8892 | Оплачено, руб. (план): 56 314 158.14 Оплачено, руб. (факт): 56 314 158.14 Процент оплаты: 95.42 % |  | #REF! | #REF! | В связи с корректировкой выполненных объемов, подрядной организацией принято решение о повторном заходе в МОГЭ для подтверждения изменений в ПСД
1000004217.1000005133 | Шатура | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Туголесский бор, от ТК-4 до ТК-7 (в т.ч. ПИР) | ИП РАКОВСКИЙ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 14960720 | 13505016.93 | 0 | 9.73% |  | Да | 14212684 | 12829766.08 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 14960.72 | 13505.0169 | 1455.7031 | Оплачено, руб. (план): 13 505 016.93 Оплачено, руб. (факт): 13 505 016.93 Процент оплаты: 90.26 % | Контракт закрыт под факт выполнение 2025. Процент выплат 90% | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004218.1000005134 | Шатура | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Туголесский бор, от ТК-38 до компенсатора по ул. Октябрьская (в т.ч. ПИР) | ИП РАКОВСКИЙ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 10264880 | 8800994.61 | 0 | 14.26% |  | Да | 9751636 | 8360944.88 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 10264.88 | 8800.9946 | 1463.8854 | Оплачено, руб. (план): 8 800 994.61 Оплачено, руб. (факт): 8 800 994.61 Процент оплаты: 85.73 % | Контракт закрыт под факт выполнение. Процент выплат 85.73 % | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004223.1000005139 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1, от ТК-28 до ТК-30 (в т.ч. ПИР) | ООО А-ГРУПП | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 95% | Частично | 18075368.67 | 15411811.17 | 2663557.5 | 14.74% |  | Частично |  | 12 699 014,86 | 0 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | подписана частично | Устраняют замечания ИД. Всего 13 замечаний. Дата планируемой оплаты 15.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой , пределили сроки предоставления ИД в УТНКР до 10.06.2026 | 2026-06-25 |  |  | 18075.38 | 15584.6687 | 2490.7113 | Оплачено, руб. (план): 15 411 811.17 Оплачено, руб. (факт): 15 411 811.17 Процент оплаты: 86.08 % | ИД сдано частично. 1000004223.1000005139 | #REF! | #REF! | Устраняют замечания ИД. Всего 8 замечаний. Дата планируемой оплаты 25.06.2026
1000004232.1000005148 | Шатура | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Шатура, с. Дмитровский погост, от ТК-3 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | ООО ВЕКТОР | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 4751592 | 4649209.59 | 0 | 2.155% |  | Да | 4514012.4 | 4416749.111 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 8169.6 | 4649.2076 | 3520.3924 | Оплачено, руб. (план): 4 679 747.59 Оплачено, руб. (факт): 4 649 209.59 Процент оплаты: 97.84 % | Контракт закрыт под факт выполнение. Процент выплат 97.84 % | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000001732.1000001716 | Шатура | Реконструкция тепловых сетей, расположенных по адресу: Московская область, муниципальный округа Шатура, с. Дмитровский Погост, ул. Школьная | ООО ПСК-71 | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 216000010 | 204192884.49 | 0 | 5.466% |  | Да | 205200009.5 | 193983240.3 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 216000.01 | 0 | 216000.01 | Оплачено, руб. (план): 204 192 884.49 Оплачено, руб. (факт): 204 192 884.49 Процент оплаты: 100.00 % | контракт выполнен, оплачен в 2025 году под факт выполнения. Процент выплат 100% | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000001734.1000001718 | Шатура | Реконструкция центрального теплового пункта-1, расположенного по адресу: Московская область, муниципальный округ Шатура, с. Дмитровский Погост, ул. Ленина, д. 14А | ООО ПСК-71 | ЦТП | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 29722730 | 29097659.83 | 0 | 2.103% |  | Да | 28236593.5 | 27642776.84 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 29722.73 | 0 | 29722.73 | Оплачено, руб. (план): 29 097 659.83 Оплачено, руб. (факт): 29 097 659.83 Процент оплаты: 97.89 % | контракт выполнен, оплачен в 2025 году под факт выполнения. Процент выплат 97.89 % | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000001731.1000001715 | Шатура | Реконструкция центрального теплового пункта-2, расположенного по адресу: Московская область, муниципальный округ Шатура, с. Дмитровский Погост, ул. Футбольная, д. 9 | ООО ПСК-71 | ЦТП | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 35741000 | 34985609.74 | 0 | 2.114% |  | Да | 33953950 | 33236329.25 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 35741 | 0 | 35741 | Оплачено, руб. (план): 34 985 609.74 Оплачено, руб. (факт): 34 985 609.74 Процент оплаты: 97.88 % | контракт выполнен, оплачен в 2025 году под факт выполнения. Процент выплат 97,88 | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000001730.1000001714 | Шатура | Реконструкция центрального теплового пункта-3, расположенного по адресу: Московская область, муниципальный округ Шатура, с. Дмитровский Погост, ул. Гришина, д. 10Б | ООО ПСК-71 | ЦТП | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 24269700 | 23738079.72 | 0 | 2.19% |  | Да | 23056215 | 22551175.73 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 24269.7 | 0 | 24269.7 | Оплачено, руб. (план): 23 738 079.72 Оплачено, руб. (факт): 23 738 079.72 Процент оплаты: 97.80 % | контракт выполнен, оплачен в 2025 году под факт выполнения. Процент выплат 97,8% | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003993.1000004859 | Шаховская | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Шаховская с. Ивашково д. 75а (в т.ч. ПИР) | АО ПК ТИС | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 63914720 | 63914718 | 0 | 3.129e-06% |  | Да | 60718984 | 60718984 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 63914.72 | 63914.7181 | 0.00194 | Субсидия | Работы выполнены, контракт закрыт. | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003849.1000004715 | Шаховская | Реконструкция тепловых сетей котельной с. Ивашково, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | МПКХ ШАХОВСКАЯ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 23604220 | 19253068.28 | 0 | 18.43% |  | Да | 22424009 | 18290414.87 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 20181 | 19550.2017 | 630.7983 | Оплачено, руб. (план): 19 253 068.28 Оплачено, руб. (факт): 19 253 068.28 Процент оплаты: 82.60 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003958.1000004824 | Шаховская | Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Шаховская, п. Шаховская, ул. Базаева д. 27 (в т.ч.ПИР) | ООО ГК ТРАНСГАЗ РАЗВИТИЕ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 90521516.64 | 76275042.89 | 0 | 15.74% |  | Да | 85995440.81 | 72461290.75 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 91160.62 | 78326.4138 | 12834.2062 | Оплачено, руб. (план): 79 267 971.10 Оплачено, руб. (факт): 76 275 042.89 Возврат оплат, руб.: 87 042.01 Процент оплаты: 85.53 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004234.1000005154 | Шаховская | Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Шаховская, с. Раменье ул. Новая 13 (в т.ч. ПИР) | МПКХ ШАХОВСКАЯ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 72392246.79 | 68169901.74 | 0 | 5.833% |  | Да | 68772634.45 | 64761406.65 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 79842.23 | 69601.1291 | 10241.1009 | Оплачено, руб. (план): 68 169 901.74 Оплачено, руб. (факт): 68 169 901.74 Процент оплаты: 96.06 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003994.1000004860 | Шаховская | Капитальный ремонт котельной № 8 по адресу: Московская область, г.о. Шаховская, пер. Заречный д. 11а (в т.ч. ПИР) | АО ПК ТИС | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 31494132.86 | 31494132.86 | 0 | 0% |  | Да | 29919426.22 | 29919426.22 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 28107.24 | 31494.1329 | -3386.8929 | Субсидия | Работы выполнены, контракт закрыт. | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000003850.1000004716 | Шаховская | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Степаньково, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | ООО ГК ТРАНСГАЗ РАЗВИТИЕ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 36962374.66 | 24333419.22 | 0 | 34.17% |  | Да | 35114255.93 | 35114255.93 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 36962.74 | 25615.9836 | 11346.7563 | Оплачено, руб. (план): 24 333 419.22 Оплачено, руб. (факт): 24 333 419.22 Возврат оплат, руб.: 60 574.82 Процент оплаты: 68.26 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000002800.1000003541 | Щёлково | Строительство БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 39216064.21 | 36375671.77 | 0 | 7.243% |  | Да |  |  |  |  | Замечания ИД |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 39216.06 | 49978.557 | -10762.497 | Оплачено, руб. (план): 36 375 671.77 Оплачено, руб. (факт): 36 375 671.77 Процент оплаты: 92.75 % | Работы выполнены. ИД сдано частично | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004336.1000005328 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Яхрома, ул. Ленина (от ТК Б1 (у д.3 ул.Ленина) до ТК-Б1 (у терапии)) (в т.ч. ПИР) | ООО ТК СТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 95% | Нет | 3729400 | 1118820 | 2610580 | 70% |  | Частично | 3 542 583,98 | 6 340 433,33 | 3 542 583,98 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | Частично закрыты КС ИД |  | Проведено очное совещание 21.05.2026 | 2026-08-01 |  |  | 3729.4 | 1118.82 | 2610.58 | Оплачено, руб. (факт): 1 118 820.00 Процент оплаты: 30.00 % | Увеличение стоимости (НТС) Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Объект перешел в собственность московской области, идет процедура возврата в ОМСУ. До 12.06.2026 планиреутся возврат в ОМСУ. Выданы замечания со стороны заказчика в части смет, на исправлении Плановая дата оплаты до 30.06.2026
1000004257.1000005186 | Щёлково | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Котельной ул. Сиреневая, участки по ул. Комсомольская от ТК-1122 до ТК-1144 , от ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 23801368.28 | 22694315.96 | 0 | 4.651% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 28221.2 | 22694.316 | 5526.884 | Оплачено, руб. (план): 22 694 315.96 Оплачено, руб. (факт): 22 694 315.96 Процент оплаты: 95.34 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000002806.1000003547 | Щёлково | Строительство БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 21118162.46 | 19653044.88 | 0 | 6.938% |  | Да |  |  |  |  | Замечания ИД |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 21122 | 22896.6756 | -1774.6756 | Оплачено, руб. (план): 19 653 044.88 Оплачено, руб. (факт): 19 653 044.88 Процент оплаты: 93.06 % | Работы выполнены. ИД сдано частично | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000002805.1000003546 | Щёлково | Капитальный ремонт котельной (в части замены двух котлов и диаэратора) по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Московская (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 164276085.19 | 107351882.94 | 0 | 34.65% |  | Да | 102 611 000,00 | 107351882.94 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 164276.09 | 107186.1812 | 57089.9088 | Оплачено, руб. (план): 107 351 882.94 Оплачено, руб. (факт): 107 351 882.94 Процент оплаты: 65.34 % | Работы выполнены. ИД сдано частично | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004259.1000005188 | Щёлково | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 27981606.04 | 24785002.5 | 0 | 11.42% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 57527.6 | 24785.0025 | 32742.5975 | Оплачено, руб. (план): 24 785 002.50 Оплачено, руб. (факт): 24 785 002.50 Возврат оплат, руб.: 10 899 421.96 Процент оплаты: 88.57 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004261.1000005190 | Щёлково | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК до вводов в МКД (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 16569698.89 | 16280698.79 | 0 | 1.744% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 30636 | 11533.3957 | 19102.6043 | Оплачено, руб. (план): 16 280 698.79 Оплачено, руб. (факт): 16 280 698.79 Возврат оплат, руб.: 4 747 303.07 Процент оплаты: 98.25 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004260.1000005189 | Щёлково | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной № 8 до ТК-1 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 53686464 | 42591366.48 | 0 | 20.67% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 115472 | 42591.3633 | 72880.6367 | Оплачено, руб. (план): 42 591 366.48 Оплачено, руб. (факт): 42 591 366.48 Возврат оплат, руб.: 16 186 966.87 Процент оплаты: 79.33 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000002801.1000003542 | Щёлково | Капитальный ремонт Котельной №3 (ул. Текстильщиков) (в части замены 2 котлов, горелок, насосов, системы автоматики, ХВП) в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) | АО МОСОБЛГАЗ | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 37141802 | 32493883.08 | 0 | 12.51% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 37141.8 | 32493.8831 | 4647.9169 | Оплачено, руб. (план): 32 493 883.08 Оплачено, руб. (факт): 32 493 883.08 Процент оплаты: 87.48 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
4036488481.4036488691 | Коломна | Строительство БМК по адресу: г. Озёры, ул. Ленина, вблизи дома 55 (в том числе ПИР) | ООО ЕВРОГАЗ | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Частично | 113055097.05 | 110812299.27 | 2242797.78 | 1.984% |  | Частично | 107402342.2 | 107402342.1975 |  |  | КС-2 не подгружены в ПИК (благоустройство) Частичная оплата | ПНР проведён. СМР выполнен. | Проведено выездное совещание | 2026-07-15 |  |  | 113055 | 112043.348 | 1011.652 | Оплачено, руб. (план): 110 812 299.27 Оплачено, руб. (факт): 110 812 299.27 Процент оплаты: 98.01 % | ИД сдана. КС-2 подписаны. Частичная оплата | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ - получено 12.02.2026 СМР выполнен в полном объёме. ПНР - проведён Благоустройство - выполнено Ожидается доведение лимитов до заказчика. Оплата 15.06.2026
1000004051.1000004926 | Луховицы | Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, пос.совхоза "Орешково", ул. Центральная, д.27 (в т.ч. ПИР) | АО АВТОБЫТДОР | БМК | Да |  |  | Нет | ПНР не проведен | Низкий темп производства работ подрядной | 92% | Частично | 92281340.99 | 90188189.46 | 2093151.53 | 2.268% |  | Частично | 82 411 992,00 | 55 727 135,29 | 26 684 856,71 |  | СМР не завершеены ИД сдана частично | не полностью сдана ИД (план сдачи до 17.06.2026. не полностью завершены СМР - предъявление ПНР представителям УТНКР (план сдачи 15.06.2026). устраняются замечания по ИД | проведено очное совещание с подрядчиком и УТНКР по устранению замечаний и сдаче ИД | 2026-08-15 |  | замечания УТНКР, оплата произведена частично | 95192.75 | 90188.1895 | 5004.5605 | Оплачено, руб. (план): 90 188 189.46 Оплачено, руб. (факт): 90 188 189.46 Процент оплаты: 94.74 % | остались объемы по благоустройству и по ПНР под нагрузкой, не полностью сдана ИД в части благоустройства процент оплаты 94.74 % | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено. СГ 89% Не завершен СМР в части устранения замечаний УТНКР и ПНР (план завершения 15.07.2026). Не полностью сдана ИД на остаток работ (план 15.08.2026).
1000003893.1000004759 | Лыткарино | Капитальный ремонт ЦТП №17 по адресу:Московская область, г.о. Лыткарино, ул.Советская, д.14 (в т.ч. ПИР) | ООО ИНДЖЕТ | ЦТП | Да |  |  | Да |  |  | 68% | Частично | 28862110.1 | 26844253.62 | 2017856.48 | 6.991% |  | Частично |  |  |  | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | Оплата 2025 | Завершают общестрой. устраняют замечания ИД. Всего 36 замечаний. срок устранения замечаний до 15.07.2027 | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР | 2026-07-20 |  |  | 28862.11 | 27040.3353 | 1821.7747 | Оплачено, руб. (план): 26 844 253.62 Оплачено, руб. (факт): 26 844 253.62 Процент оплаты: 93.64 % | ИД сдано частично. Остались общестроительные работы | #REF! | #REF! | Завершают общестрой. устраняют замечания ИД. Всего 26 замечаний. срок устранения замечаний до 15.07.2027
1000009007.5327940627 | Щёлково | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, проложенных по территории «МАОУ СОШ № 21 ГОЩ по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Серково, Школьный пр-д, стр. 1А (в т.ч. ПИР) | ООО РКС | Сети | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 4202910.99 | 3962394.15 | 0 | 5.723% |  | Да |  |  |  |  | Частично |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 4202.91 | 3962.3903 | 240.5197 | Оплачено, руб. (план): 3 962 394.15 Оплачено, руб. (факт): 3 962 394.15 Процент оплаты: 94.27 % | Работы выполнены. ИД сдано частично | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004434.5327935342 | Щёлково | Строительство БМК на 16 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, мкр. № 2 (в т.ч. ПИР) | ООО СК | БМК | Да |  |  | Да |  |  | 100% | Да | 241809044.74 | 241690461.7 | 0 | 0.04904% |  | Да |  |  |  |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 248576.9 | 253257.6853 | -4680.7853 | Оплачено, руб. (план): 241 690 461.70 Оплачено, руб. (факт): 241 690 461.70 Процент оплаты: 99.95 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004683.5327935605 | Кашира | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, от дома № 9 до дома № 4/1 по ул. Садовая (в т.ч. ПИР) | ООО КДС | Сети | Нет | В МОГЭ | Необходимость проведения НТС | Нет | Благоустройство |  | 98% | Нет | 2589275 | 727682.57 | 1861592.43 | 71.9% |  | Нет | 2 425 608,58 | 0 | 2 425 608,58 |  | Нет МОГЭ | подали ПСД в МОГЭ 20.05., плановый выход из МОГЭ - 10.07.2026г., не закончены СМР в части финального благуостройства( план. до 25.07.) Замечания УТНКР(13): Проектно-изыскательские работы • Благоустройство | Проведено совещание с проектной командой,для ускорения окончания благоустройства | 2026-09-15 |  |  | 2589.28 | 727.6826 | 1861.5974 | Оплачено, руб. (план): 727 682.57 Оплачено, руб. (факт): 727 682.57 Процент оплаты: 28.10 % |  | #REF! | #REF! | ООО "КДС" заключил контракт после расторжения с ООО"Лэндстрой" Разработка ПСД выполняется при наличии изменений объемов и ТЗ. Подача ПСД в МОГЭ -20.05.2026г. Плановый выход -10.07.2026г. СМР выполняютсч с учетом устранений дефектов, допущенных предыдущей подрядной организацией.
1000004355.1000005349 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №2 по адресу: Московская область, г.о. Талдомский, г. Талдом, Промышленный проезд, 12 (в т.ч. ПИР) | ООО ЭРГАНА | Сети | Нет | Заходили | Необходимость проведения НТС | Нет | Благоустройство |  | 70% | Нет | 1429680 | 428904 | 1000776 | 70% |  | Нет | 1 358 200,00 | 0 | 1 358 200,00 |  | СМР не завершен, нет МОГЭ | НТС не пройден, МОГЭ не получено, не завершено фин благо 09.06.2025-Результаты рассмотрения документации Подготовка сопоставительной ведомости на сумму полученного аванса, Сопоставительная ведомость находится у подрядчика – исправление замечаний Подготовка к расторжению контракта | Проведен ВКС 20.05.2026 | 2026-08-19 |  |  | 1429.68 | 428.904 | 1000.776 | Оплачено, руб. (факт): 428 904.00 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ,СМР не завершен | #REF! | #REF!
1000002876.1000003628 | Электросталь | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1 до ТК-8 ул. К. Маркса, 26 - ул.Октябрьская, 25 в г.о. Электросталь(в т.ч. ПИР) | ООО ТЕХПРОМСТРОЙ-13 | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 88933677.67 | 63597705.17 | 0 | 28.49% |  | Да | 82 500 789,32 | 63 597 705,17 | 25 335 972,50 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 95317.52 | 63597.7052 | 31719.8148 | Оплачено, руб. (план): 63 597 705.17 Оплачено, руб. (факт): 63 597 705.17 Процент оплаты: 71.51 % | ИД сдано частично. СМР выполнен | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
8589578611.8589578881 | Электросталь | Капитальный ремонт сети теплоснабжения и горячего водоснабжения в т.ч. (ПИР) п. Елизаветино, г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР) | ООО СТАРТСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 241027028.82 | 220769356.59 | 0 | 8.405% |  | Да |  |  | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 241027.03 | 220769.3566 | 20257.6734 | Оплачено, руб. (план): 220 769 356.59 Оплачено, руб. (факт): 220 769 356.59 Процент оплаты: 91.59 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004258.1000005187 | Электросталь | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1 до ТК-203, от ТК-435 до ТК-444, от ТК-322 до ТК-368, от ТК-25 до ТК-168, от ТК-412 до ТК-448, от ТК-8 до ТК-91, от ТК-9 до ТК-83а, от ТК-51 до ТК-59, ТК-84а до ТК-88, от ТК-21 до ТК-39, от ТК-93 до ТК-95а, от ТК-26 до У-27 в г.о. Электростале (в т.ч. ПИР) | ООО ТЕХПРОМСТРОЙ-13 | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 286938654.18 | 234532119.31 | 0 | 18.26% |  | Да |  | 234 532 119,31 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 286938.65 | 234532.1193 | 52406.5307 | Оплачено, руб. (план): 234 532 119.31 Оплачено, руб. (факт): 234 532 119.31 Процент оплаты: 81.73 % | ИД сдано частично. СМР выполнен | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
8589578221.8589578501 | Электросталь | Капитальный ремонт сети теплоснабжения и горячего водоснабжения в т.ч. (ПИР) с. Иванисово г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР) | ООО СТАРТСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 32907736.25 | 30035422.89 | 0 | 8.728% |  | Да |  |  | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 32907.74 | 29302.1187 | 3605.6213 | Оплачено, руб. (план): 30 035 422.89 Оплачено, руб. (факт): 30 035 422.89 Возврат оплат, руб.: 733 304.15 Процент оплаты: 91.27 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
8589580581.8589580911 | Электросталь | Капитальный ремонт сети теплоснабжения и горячего водоснабжения в т.ч. (ПИР) п. Фрязево, г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР) | ООО СТАРТСТРОЙ | Сети | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 52485181.66 | 52485181.66 | 0 | 0% |  | Да |  |  | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 52482.18 | 52485.1817 | -3.0017 | Оплачено, руб. (план): 52 485 181.66 Оплачено, руб. (факт): 52 485 181.66 Процент оплаты: 100.00 % | СМР выполнен. Объект оплачен | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004590.5327935505 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от ЦТП-20 по адресу: ул.Февральская, д.47: от ЦТП ТК-3 территория школы №6 ул. Февральская д.30 до ТК-5 ул. Рев.проспект, д.23, от ТК-2 ул. Дружбы д. 15 до ТК-4 ул. Дружбы д.2, от Р-6-1 до ТК-11 ул. Рев.проспект д.27, от ТК-11 ул. Рев.проспект д.27 до ТК-12 ул. Красная д.9/48 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 97% | Частично | 44122085.03 | 43381277.05 | 740807.98 | 1.679% |  | Частично |  |  |  |  | ИД сдана частично | ИД в УТНКР подписана в полном объеме. Повторныйт заход в МОГЭ по доп. объемам. Срок рассмотрения 15 дней | Проведено совещание с проектной командой, зам. Министра по оплате округом объектов. Составлена дорожная карта оплаты. | 2026-06-22 | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 44122.09 | 37185.809 | 6936.281 | Оплачено, руб. (план): 43 381 277.05 Оплачено, руб. (факт): 33 625 397.14 Процент оплаты: 76.20 % |  | #REF! | #REF! | В связи с корректировкой выполненных объемов, подрядной организацией принято решение о повторном заходе в МОГЭ для подтверждения изменений в ПСД
1000004295.1000005240 | Люберцы | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул.Воинов- Интернационалистов, д. 3, стр.1(в т.ч. ПИР) | ООО РСПК | Котельная | Да |  |  | Да |  |  | 90% | Частично | 95391002.63 | 94872413.32 | 518589.31 | 0.5436% |  | Нет |  |  | 0 | Исполнительная документация не подписана с Заказчиком | Оплата 2025 | ИД в УТКР не полный комплект. Предоставление полного комплекта документации до 15.06.2026 | Проведено совещание с проектной командой , определили сроки предоставления ИД в УТНКР до 10.06.2026 | 2026-07-15 |  | Повторное МОГЭ НТС | 95391 | 94872.4133 | 518.5867 | Оплачено, руб. (план): 94 872 413.32 Оплачено, руб. (факт): 94 872 413.32 Процент оплаты: 99.45 % | Работы выполнены . Частично сдана сдана ИД. | #REF! | #REF! | ИД в УТКР не полный комплект. Предоставление полного комплекта документации до 15.06.2026
1000004601.5327935516 | Подольск | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул. Профсоюзная, 10А: от ТК 1 до ТК 2 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 97% | Частично | 2581391.51 | 2449748.01 | 131643.5 | 5.1% |  | Частично | 0 | 0 | 0 |  | Оплачено в 2026 | ИД в УТНКР подписана в полном объеме. Повторныйт заход в МОГЭ по доп. объемам. Срок рассмотрения 15 дней |  | 2026-07-01 | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 2581.4 | 2195.5997 | 385.8003 | Оплачено, руб. (план): 2 195 599.73 Оплачено, руб. (факт): 2 195 599.73 Процент оплаты: 85.05 % |  | #REF! | #REF! | В связи с корректировкой выполненных объемов, подрядной организацией принято решение о повторном заходе в МОГЭ для подтверждения изменений в ПСД
1000004594.5327935509 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Гайдара 11, вдоль улиц Высотная, Гайдара, Готвальда, Свердлова, Кирова, Ленинградский пр-д, Юбилейная, Красногвардейский бульвар, Ленинградская (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 100% | Частично | 10013476.44 | 9709618.46 | 303857.98 | 3.034% |  | Частично |  |  |  |  | ИД сдана частично | ИД в УТНКР подписана в полном объеме. Повторныйт заход в МОГЭ по доп. объемам. Срок рассмотрения 15 дней | Проведено совещание с проектной командой, зам. Министра по оплате округом объектов. Составлена дорожная карта оплаты. | 2026-06-24 | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 10013.48 | 9709.6205 | 303.8594 | Оплачено, руб. (план): 9 709 618.46 Оплачено, руб. (факт): 9 709 618.46 Процент оплаты: 96.96 % |  | #REF! | #REF! | В связи с корректировкой выполненных объемов, подрядной организацией принято решение о повторном заходе в МОГЭ для подтверждения изменений в ПСД
1000009490.5327941151 | Чехов | Аварийно-восстановительных работы по объектам теплоснабжения городского округа Чехов | ООО ВРЕМЯ | ТС и ГВС | Да |  |  | Да |  |  | #N/A | Да | 91611908.14 | 88988506.93 | 0 | 2.864% |  | Да | 87031312.73 | 87031312.733 | 0 |  | Оплата 2025 |  |  | Оплата выполнена | оплачен |  | 88988.51 | 88043.75 | 944.76 | Оплачено, руб. (план): 88 988 506.93 Оплачено, руб. (факт): 88 988 506.93 Процент оплаты: 97.13 % | Расторгнут под факт | #REF! | #REF! | Оплата выполнена
1000004442.5327935350 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ихтиманская, Железнодорожная, Ленина: от ТК 133 ул. Ихтиманская д. 7 до Р-35 ул.Железнодорожная д. 1, от Р-35 ул. Железнодорожная д. 1 до ЦТП 18, от ТК 86 ул. Ленина д. 10А до ЦТП 17, от ТК 106 ул. Ленина д. 7 до Ленина д. 9 (в т.ч. ПИР) | ООО ПСМ | Сети | Нет | Заходили | "Повторное МОГЭ, корретировка объемов" | Да |  |  | 99% | Частично | 27957391.09 | 27948550.29 | 8840.8 | 0.03162% |  | Частично |  |  |  |  | ИД сдана частично | ИД в УТНКР подписана в полном объеме. Повторныйт заход в МОГЭ по доп. объемам. Срок рассмотрения 15 дней | Проведено совещание с проектной командой, зам. Министра по оплате округом объектов. Составлена дорожная карта оплаты. | 2026-07-01 | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 27957.39 | 27948.548 | 8.842 | Оплачено, руб. (план): 19 476 967.62 Оплачено, руб. (факт): 27 948 550.29 Процент оплаты: 99.96 % |  | #REF! | #REF! | В связи с корректировкой выполненных объемов, подрядной организацией принято решение о повторном заходе в МОГЭ для подтверждения изменений в ПСД
1000004009.1000004875 | Долгопрудный | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Заводская, д.15 ( в т.ч. ПИР) |  |  | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик)
1000004010.1000004876 | Долгопрудный | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Театральная, д.7 ( в т.ч. ПИР) |  |  | Да |  |  | Нет | Монтаж не завершен | Расторжение контракта (новый подрядчик) | 85%

## Выверка Денег (исходник) (hidden)
УИН | ОМСУ | Мероприятие | Тип | Мощность | Диаметры | Протяженность | ТИП | Начало | Окончание | СГ | Оплата РП | Сумма СМР | Сумма подписанных КС | Остаток | Завершающая документация (принята/подписана частично/на проверке/возвращена с замечаниями) | Дата оплаты | Даты оплаты (Тимошина Т.Б) | Комментарий | Сумма контракта | Выплачено | Остаток | выверено РП ПИК | Комментарий | Комментарии 10.04.2026 | Комментраии 27.04.2026 | Комментарий 07.05.2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11% | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1000003657.1000004521 | Балашиха | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной 1-3 от ТК-4 (у д.4, ул. Калинина) до ТК-13 (у д.16/5, ул. Свердлова) в г.о. Балашиха (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 400 | 481 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 89% |  | 125 661 231,59 | 0 | 125 661 231,59 | Оплачено все кроме Благоустройства, благоустройство не выполнено до конца | - | 2026-04-20 | после получения БГ по замещающему источнику | 125661.6 | 78704.3603 | 46957.2397 | Исполнено, руб. (план): 93 051 433.21 Исполнено, руб. (факт): 93 051 433.21 Процент исполнения: 74.04 % | Осталось благоустройство | #REF! | #REF! | МБТ оплата до 12.05.2026
1000003658.1000004522 | Балашиха | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от т.6 до т.46 от ТЭЦ-23 по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. Янтарный, кв. Изумрудный (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 400 | 941.6 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 80% |  | 201 369 509,99 | 126 642 611,24 | 74 726 898,75 | Оплачено все кроме Благоустройства, благоустройство не выполнено до конца | - | 2026-04-20 | после получения БГ по замещающему источнику | 201369.51 | 156725.2569 | 44644.2531 |  | Осталось благоустройство. Остатки КС-2 по СМР приняты УТНКР и подгружены в ПИК | #REF! | #REF! | МБТ оплата до 12.05.2026
1000004509.5327935420 | Балашиха | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной 1-3: от ТК-13 (у д.16/5, ул. Свердлова) до ТК-15 (у д.15/3, ул. Свердлова), от ТК-15 (у д.15/3, ул. Свердлова) до ЦТП №12 (мкр.19) в г.о. Балашиха (в т.ч. ПИР) | Сети |  | Ду250,300 | 357.4 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 89% |  | 68 028 449,99 | 0 | #ЗНАЧ! | Оплачено все кроме Благоустройства, благоустройство не выполнено до конца | - | 2026-04-20 | после получения БГ по замещающему источнику | 68028.45 | 53380.4349 | 14648.0151 |  | Осталось благоустройство | #REF! | #REF! | МБТ оплата до 12.05.2026
1000004510.5327935421 | Балашиха | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП № 5 котельной № 2-35 по адресу: г.о. Балашиха, мкр.Павлино, д.34Д на участках: от ЦТП до тепловых вводов потребителей мкр.Павлино, 12 стр.1 (школа № 12), по ул. Горького до ЦТП 8 на участках: от ТК-1 до ЦТП № 8 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | Ду150,200 | 270 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 95% |  | 19 758 720,00 | 0 | 19 758 720,00 | Лимиты довели на этой неделе, допник не заключен еще | 2026-04-06 |  |  | 19758.72 | 9684.7661 | 10073.9539 |  | Прошли НТС с увеличением суммы. Пир не принят. Будет доп на новую цену и потом сдача УТНКР | #REF! | #REF! | МБТ оплата до 12.05.2026
1000004511.5327935422 | Балашиха | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 2-10 по адресу: г.о. Балашиха, мкр. Купавна, ул. Адмирала Нахимова, д. 12Д на участках: от ТК-6 до ТК-8, от № 5 (ул. Цветочная, д. 1) до д.1, ул. Победы; от ЦТП № 10-1 котельной №2-10 по адресу: г.о. Балашиха, мкр. Купавна, ул. Адмирала Нахимова, д. 9 А на участках: от ЦТП-10/1 до ТК-31, от ТК-35 до ТК-35А, от ТК-34 до ТК-36, от ТК-16 до ТК-39, от ТК-43 до ТК-45 (в т.ч.ПИР) | Сети |  | Ду100-200 | 1 101,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 90% |  | 68 216 160,00 | 0 | 68 216 160,00 | Осталась обратная засыпка и повторный заход в МОГЭ для корректировки смет | 2026-08-01 |  |  | 68216.16 | 34108.08 | 34108.08 |  | Повторный заход в могэ для корректировки проекта. Затем сдача в УТНКР | #REF! | #REF! | Повторное МОГЭ
1000002771.1000003461 | Балашиха | Строительство участков тепловой сети от котельной 2-33 до котельной 2-35 (перемычка) (в т.ч. ПИР) г.о. Балашиха | Сети |  | 300 | 421 | Строительство | 2024 | 2025 |  | да | 52 838 942,64 | 38 200 705,08 | 14 638 237,56 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 52838.94 | 41284.1171 | 11554.8229 |  | Контракт закртыт и оплачен. Закрытие не на полную сумму договора | #REF! | #REF!
1000002770.1000003460 | Балашиха | Строительство участков тепловой сети от котельной 2-22 до ГТУ ТЭЦ АО «МОЭГ» (перемычка), в т.ч. ПИР в г.о. Балашиха | Сети |  | 250 | 246 | Строительство | 2024 | 2025 |  | да | 37 534 687,70 | 23 217 390,50 | 14 317 297,20 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 40767.16 | 31486.5819 | 9280.5781 |  | Контракт закртыт и оплачен. Закрытие не на полную сумму договора | #REF! | #REF!
1000002767.1000003457 | Балашиха | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной 2-35 (магистральная теплотрасса от кот. 35 до мкр. Кучино (участки 1-2, 3-4, 5-6, 7-8), УТ-8) ( в т.ч. ПИР) в г.о. Балашиха | Сети |  | 400 | 264 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 48 895 380,00 | 37 256 845,34 | 11 638 534,66 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 48821.74 | 40711.3872 | 8110.3529 |  | Контракт закртыт и оплачен. Закрытие не на полную сумму договора | #REF! | #REF!
1000004219.1000005135 | Балашиха | Строительство участка тепловой сети между тепловыми сетями ГТУ ТЭЦ АО "МОЭГ" и котельной АО "ЕСЭ-Кубань" по адресу: Московская область, г.о. Балашиха, на перекрестке ул. Корнилаева с ул. Струве от ТК1-а до ТК1-б (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 500 | 174.8 | Строительство | 2024 | 2025 |  | да | 25 744 800,00 | 0 | 25 744 800,00 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 31187.59 | 28397.8416 | 2789.7484 |  | Контракт закртыт и оплачен. Закрытие не на полную сумму договора | #REF! | #REF!
4036450991.4036451211 | Богородский | Строительство тепловой сети от п. Зеленый до мкр. 30 км д. Щемилово Богородского городского округа Московской области | Сети |  |  | 2 900,00 | Строительство | 2023 | 2026 |  |  | 146 362 452,32 | 114 240 530,18 | 32 121 922,14 | СМР не завершен | 2026-10-30 |  | 2026-10-30 | 146362.4523 | 36526.3272 | 109836.1252 | Оплачено, руб. (план): 143 367 489.50 Оплачено, руб. (факт): 143 367 489.50 Процент оплаты: 92.94 % | Объект оплачен по факту выполненных работ. Расторжение договора в процессе. Завершение работ Хозспособ либо заключение с новым ПО | #REF! | #REF! | Расторгнут под факт. На оставшиеся лимиты обьявлен конкурс для прохождения газопровода выского давления методом ГНБ (50 метров). Идет конкурсная процедура поиска подрядчика до 15 мая.
1000004431.5327935339 | Богородский | Строительство БМК на 2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г. Электроугли, мкр. Вишняковские Дачи, ул.Длинная (в т.ч. ПИР) | БМК | 2,00 / 3,48 |  |  | Строительство | 2024 | 2026 | 97% |  | 66 240 000,00 | 10 709 903,10 | #ЗНАЧ! | Лимиты не доведены, | 2026-04-30 |  | Ид не сдана | 66240 | 39052.0467 | 27187.9533 | Оплачено, руб. (план): 39 052 046.66 Оплачено, руб. (факт): 39 052 046.66 Процент оплаты: 58.95 % | Требуется доп согл об увелич лимитов | #REF! | #REF! | Вышли из МОГЭ. Доп. соглашение на согласовании (у Главного контрольного управления). Планируемая оплата - до 15.05.2026.
1000004432.5327935340 | Богородский | Строительство БМК на 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск, ул. Жарова (в т.ч. ПИР) | БМК | 6,00 /6,6 |  |  | Строительство | 2024 | 2026 | 99% |  | 122 000 000,00 | 0 | #ЗНАЧ! | Лимиты не доведены, | 2026-04-30 |  | Ид не сдана | 122000 | 75397.384 | 46602.616 | Оплачено, руб. (план): 69 104 838.07 Оплачено, руб. (факт): 69 104 838.07 Процент оплаты: 56.64 % | Требуется доп согл об увелич лимитов. | #REF! | #REF! | Вышли из МОГЭ. Доп. соглашение на согласовании (у Главного контрольного управления). Планируемая оплата - до 15.05.2026.
1000004514.5327935425 | Богородский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по ул. Жарова, ул. 200-летия города, ул. Верхняя, ул. Текстилей в г. Ногинск г.о. Богородский: от территории АО НПО ПРИБОР до ТК -7; от ТК-7 до ж.д. №2 по ул. 200 летия Города; транзит в ж.д. №1 по ул. 200 летия Города; от ж.д. №1 по ул. 200-летия Города до ЦТП; от ввода в ж.д.№1 ул. 200лет города доТК-9; от ТК-9 до ТК-10; от ТК-10 до ж.д. №1 по ул. Жарова; от ТК-1 до ТК-2; от ТК-2 до ТК-3; от ТК-3 до ТК-4; от ТК-9 до ТК-10; от ТК-1 до ТК-2; от ТК-4 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 857.5 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 58% |  | 47 671 200,00 | 0 | 47 671 200,00 | Повторный заход в МОГЭ | 2026-08-30 |  | подписание допника | 66152.95 | 22526.2602 | 43626.6898 | Оплачено, руб. (план): 24 563 762.05 Оплачено, руб. (факт): 21 203 558.57 Процент оплаты: 32.05 % | Не сданы ИД/КС (50% ИД сдано в 2025 в УТНКР | #REF! | #REF! | Вышли из МОГЭ. Не предоставлены КС-2, КС-3, ИД. Осталось выполнить благоустройство. Допник на увеличение лимитов подписан.
1000004515.5327935426 | Богородский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей в от ЦТП-1 котельной "Заречье" по ул. Декабристов, ул. 28 Июня, ул. Белякова в г. Ногинск, г.о. Богородский: от ЦТП-1 до ТК-1; от ТК-1 до ТК-2; от ТК-2 до ж.д. №1 по ул. 28 Июня; транзит в ж.д. №1 по ул. 28 Июня; от УЗ-3 до ж.д. №5 по ул. 28 Июня; от ж.д. №5 по ул. 28 Июня до ж.д. №14 по ул. Декабристов; транзит в ж.д. №14 по ул. Декабристов, от ж.д. №14 по ул. Декабристов до ТК-4; от ТК-4 до ж.д. №12 по ул. Декабристов; между ж.д. №12-10, № 10-8 по ул. Декабристов, транзит в ж.д. №10 и №8 по ул. Декабристов; от ж.д. №8 по ул. Декабристов до УЗ-4; от УЗ-4 до ж.д. №29 по ул. Белякова; транзит в ж.д. №29 по ул. Белякова; от ж.д. №29 по ул. Белякова до перемычки ГВС на ж.д. №25 (в подвале ж.д. №31 по ул. Белякова); от перемычки ГВС на ж.д. №25; транзит в ж.д. №6 по ул. Декабристов; от ж.д. №6 по ул. Декабристов до ж.д. №35а по ул. Белякова; от ТК-14 до ж.д. №17 по ул. Белякова, в т.ч. Транзит в ж.д. №17 по ул. Белякова; транзит в ж.д. №19 по ул. Белякова; от ж.д. №19 до ж.д. №12 по ул. Белякова; транзит в ж.д. №21 по ул. Белякова от УЗ-2 до ж.д. №1Б по ул. 28 Июня; транзит в ж.д. №1Б по ул. 28 Июня; от УЗ-1 до ж.д. №1 по ул. Белякова; транзит в ж.д. №1 по ул. Белякова; от УЗ-3 до ж.д. №5а по ул. 28 Июня; от ТК-12 до ответвления в ж.д. №5 по ул. Белякова; от ответвления в ж.д. №5 по ул. Белякова; от ТК-12 до ответвления в ж.д. №7 по ул. Белякова; от ответвления в ж.д. №7 по ул. Белякова до ответвления в ж.д. №9 по ул. Белякова; от ответвления в ж.д. №9 по ул. Белякова до ответвления в ж.д. №11 по ул. Белякова; от ответвления в ж.д. №11 по ул. Белякова; до ответвления в ж.д. №13 по ул. Белякова" от ответвления в ж.д. №13 по ул. Белякова до ж.д. №19 по ул. Белякова (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250; 250-400 | 2 123,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 152 857 040,00 | 59 370 127,92 | #ЗНАЧ! | Оплата 2025 | 2026-06-30 | оплачен |  | 144552.58 | 121662.7413 | 22889.8387 | Оплачено, руб. (план): 109 901 514.21 Оплачено, руб. (факт): 109 901 514.21 Процент оплаты: 76.04 % | МОГЭ прошли Лимиты доведены на увеличение стоимости по заключению МОГЭ. Софинансирование местного бюджета доведено. Закрытие после сдачи всех работ (ориентировочно 30.06.2026) | #REF! | #REF! | Расторгнут под факт исполнения
1000004516.5327935427 | Богородский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП-2 котельной "Заречье" по ул. Декабристов, ул. 28 Июня, в г. Ногинск, г.о. Богородский: от ЦТП-2 до ТК-1; от ТК-1 до ТК-2; от ТК-2 до ж.д. №7 по ул. 28 Июня; от ТК-2 до ж.д. №9 по ул. Декабристов; от ТК-1 до ж.д. №5а по ул. Декабристов; транзитный трубопровод в ж.д. №5а по ул. Декабристов от УЗ-1 до внешней стены дома (в сторону дома №5б по ул. Декабристов); транзитный трубопровод в ж.д. №5а по ул. Декабристов от УЗ-1 до внешней стены дома (в сторону дома №5 по ул. Декабристов); от ж.д. №5а до ж.д. №5 по ул. Декабристов; от ж.д. №5 по ул. Декабристов до ТК-4; от ТК-4 до ж.д. №3а по ул. Декабристов; от ТК-4 до ж.д. №3б по ул. Декабристов (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 449 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 28 410 450,00 | 16 936 595,20 | 11 473 854,80 | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен | Оплачен | 28410.45 | 18601.0035 | 9809.4465 | Оплачено, руб. (план): 16 592 233.29 Оплачено, руб. (факт): 16 592 233.29 Процент оплаты: 58.40 % | Полностью оплачен | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004517.5327935428 | Богородский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г.Электроугли, мкр. Светлый: от ТК-29 до ТК-33 по ул. Трудовая; от ТК-33 до ТК-36 по ул. Чехова; от ТК-24 до ТК-32; от ТК-6 до ТК-25; от ТК-10 до ТК-17; от ТК-10 до ТК-13; от ТК-5 до ТК-3; от ТК-5 до ТК-10 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250; 250-400 | 1 309,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 80% |  | 98 953 480,00 | 31 012 613,90 | 67 940 866,10 | Оплачены ПИРы | 2026-06-30 |  |  | 98953.48 | 37801.2272 | 61152.2528 | Оплачено, руб. (план): 10 215 534.25 Оплачено, руб. (факт): 10 215 534.25 Процент оплаты: 10.32 % | Не сданы ИД/КС 03.04 подача на частичное закрытие | #REF! | #REF! | Вышли из МОГЭ. Не предоставлены КС-2, КС-3, ИД.
1000004801.5327935840 | Богородский | Капитальный ремонт ЦТП котельной №2» (в части замены трубной части подогревателей, замены сетевых насосов) по адресу: Московская область, Богородский городской округ, р.п. Обухово, ул. Комбинат, д. 21а (в т.ч. ПИР) | Котельная |  |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен | Оплачен | 3880 | 4044.0628 | -164.0627 | Оплачено, руб. (план): 2 399 700.00 Оплачено, руб. (факт): 2 399 700.00 Процент оплаты: 100.00 % | Полностью оплачен | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004081.1000004957 | Богородский | Капитальный ремонт котельной "Климова-2" (в части замены котла) по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск, ул. Климова, д.42г (в т.ч. ПИР) | Котельная | 3.5 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 23 289 810,00 | 0 | 23 289 810,00 | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен | Оплачен | 13809.23 | 11735.4375 | 2073.7925 | Оплачено, руб. (план): 15 085 437.50 Оплачено, руб. (факт): 11 735 437.50 Процент оплаты: 84.98 % | Полностью оплачен | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004804.5327935843 | Богородский | Капитальный ремонт котельной «Воровского» (в части замены трубной части подогревателей, замены сетевого насоса) по адресу: Московская область, Богородский городской округ, р.п. Воровского, ул. Мира, д. 1а (в т.ч. ПИР) | Котельная |  |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен | Оплачен | 4403.78 | 3864.6992 | 539.0808 | Оплачено, руб. (план): 1 838 400.00 Оплачено, руб. (факт): 1 838 400.00 Процент оплаты: 100.00 % | Полностью оплачен | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004810.5327935849 | Богородский | Капитальный ремонт котельной «Фабрика» (в части замены трубной части подогревателей, капитального ремонта котла) по адресу: Московская область, Богородский городской округ, д. Большое Буньково, мкр. Фабрики (в т.ч. ПИР) | Котельная | 4.84 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% |  | 9 000 000,00 | 0 | 9 000 000,00 | Оплачено в 2026 | Оплачено | оплачен | Оплачен | 26505.63 | 26268.5507 | 237.0793 | Оплачено, руб. (план): 26 160 709.77 Оплачено, руб. (факт): 26 160 709.77 Процент оплаты: 98.69 % | Полностью оплачен (ранее была кредиторка) | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004802.5327935841 | Богородский | Капитальный ремонт котельной № 2 (в части капитального ремонта котла, капитального ремонта кровли) по адресу: Московская область, Богородский городской округ, р.п. Обухово, ул. Комбинат, д. 21а (в т.ч. ПИР) | Котельная | 8.14 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 11 000 000,00 | 280 501,33 | 10 719 498,67 | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен | Оплачен | 11918.61 | 11205.2245 | 713.3855 | Оплачено, руб. (план): 2 399 700.00 Оплачено, руб. (факт): 2 399 700.00 Процент оплаты: 100.00 % | Полностью оплачен | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004513.5327935424 | Богородский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Богородский, р.п. Обухово, ул. Энтузиастов: от ТК-14 до ТК-14а; от ТК-16 до ТК-17 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 150 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 9 701 400,00 | 4 479 168,61 | 5 222 231,39 | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен | Оплачен | 10964.26 | 8851.3798 | 2112.8802 | Оплачено, руб. (план): 8 079 644.90 Оплачено, руб. (факт): 8 079 644.90 Процент оплаты: 73.69 % | Полностью оплачен | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004174.1000005068 | Богородский | Капитальный ремонт котельной "Климова-0" по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск, ул. Климова, д. 42г (в т.ч. ПИР) | Котельная | 4.88 |  |  | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% | да | 52 557 060,00 | 16 356 529,77 | 36 200 530,23 | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен | Оплачен | 39150.168 | 31042.1984 | 8107.9696 | Оплачено, руб. (план): 31 042 198.42 Оплачено, руб. (факт): 31 042 198.42 Процент оплаты: 78.97 % | Полностью оплачен | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004175.1000005069 | Богородский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной "Заречье" до ЦТП-1 по адресу: Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск, ул. Белякова, д. 2 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 400 | 1 400,00 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 40% |  | 204 097 990,00 | 0 | 204 097 990,00 | Осталось благоустройство | 2026-06-30 |  | Оплачен Аванс | 204097.99 | 109890.8206 | 94207.1694 | Оплачено, руб. (план): 109 890 820.63 Оплачено, руб. (факт): 109 890 820.63 Процент оплаты: 53.84 % | Не сданы ИД/КС | #REF! | #REF! | Вышли из МОГЭ. Не предоставлены КС-2, КС-3, ИД. Осталось выполнить благоустройство. Допник на увеличение лимитов подписан.
1000004512.5327935423 | Богородский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной «Заречье» по адресу: Московская обл., г.о. Богородский, г. Ногинск: от опуска до ТК-9; от ТК-9 до ж.д. №2 корп. 1 по ул. Белякова; от ТК-1 до ТК-2; от ТК-2 до ТК-3; от ТК-3 до ТК-4; от ТК-4 до ТК-5; от ТК-5 до ТК-6; от ТК-6 до ТК-7; от ТК-7 до ЦТП-2; от ТК-7 до ж.д. № 9 по ул. 28 Июня (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250; 250-400 | 967 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 89% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | ИД передали в УТНКР на проверку | 2026-06-30 |  | Местный бюджет не доведен | 85993.36 | 42996.68 | 42996.68 | Оплачено, руб. (план): 42 996 680.00 Оплачено, руб. (факт): 42 996 680.00 Процент оплаты: 50.00 % | МОГЭ прошли Лимиты областные доведены 25.03.2026 на увеличение стоимости по заключению МОГЭ. Софинансирование местного бюджета доведено. | #REF! | #REF! | Вышли из МОГЭ. Оплата до конца месяца. Подготовка исполнительной документации для представления в УТНКР.
1000005622.5327937029 | Бронницы | Капитальный ремонт котельной № 405 «ДКВР» по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Красная, военный городок 11/1 (в т.ч. ПИР) | Котельная | 24.4 |  |  | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 88% | да | 183 125 914,68 | 103 496 103,15 | #ЗНАЧ! | Оплата 2025 | оплачено | оплачен |  | 183125.91 | 166235.8954 | 16890.0146 | Оплачено, руб. (план): 166 235 895.43 Оплачено, руб. (факт): 166 235 895.43 Процент оплаты: 90.77 % | закрыто под факт исполнение в 2025году 90.77 % | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004360.1000005357 | Власиха | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной №3 по адресу: Московская область, г.о. Власиха: от МКД ул. Маршала Жукова д.22 до МКД ул. Маршала Жукова д.21, от ТК-2 до ТК-4, от опуска сети в землю до ввода в служебное здание №1 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 175 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 90% | да | 15 190 463.49 | 12 395 588.37 | 2 794 875,12 | Оплата 2025 |  |  | Расторгнут под факт | 15190.46 | 239.484 | 14950.976 | Оплачено, руб. (план): 12 333 851.97 Оплачено, руб. (факт): 12 333 851.97 Процент оплаты: 81.52 % | Контракт расторгнут под факт | #REF! | #REF! | Полностью оплачен Работы по благоустройству выполняются силами РСО.
1000004715.5327935643 | Власиха | Реконстукция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от УТ4 до ЦПТ Солнечный (1-контур) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 250-400 | 460 | Реконструкция | 2025 | 2026 | 90% |  | 35 496 560,00 | 0 | 35 496 560,00 | Ид сдана частично | 2026-04-15 |  | Нет дополнительного соглашения. Нет БГ | 35496.56 | 17748.28 | 17748.28 | Оплачено, руб. (план): 17 748 280.00 Оплачено, руб. (факт): 17 748 280.00 Процент оплаты: 50.00 % | МОГЭ получено | #REF! | #REF! | Увеличения стоимости согласно п.65.1 ФЗ №44. МОГЭ получено Работы выполнены в полном объеме. Ведется сдача ИД в УТНКР. Плановый срок завершения сдачи объекта 30.06.2026 Оплата планируется до 31.07.2026
1000004714.5327935642 | Власиха | Реконстукция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от УТ34 до ЦПТ Центральный (1-контур) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 400 | 360 | Реконструкция | 2025 | 2026 | 90% |  | 60 944 280,00 | 0 | 60 944 280,00 | Ид сдана частично | 2026-04-15 |  | Нет дополнительного соглашения. Нет БГ | 75993.67 | 64102.3283 | 11891.3417 | Оплачено, руб. (план): 64 102 328.28 Оплачено, руб. (факт): 64 102 328.28 Процент оплаты: 84.35 % | МОГЭ получено | #REF! | #REF! | МОГЭ получено Работы выполнены в полном объеме. Ведется сдача ИД в УТНКР. Плановый срок завершения сдачи объекта 30.06.2026
1000004712.5327935640 | Власиха | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от поликлиники до зд. № 292 ул.Лесная (казарменная зона) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 623.4 | Реконструкция | 2025 | 2026 | 89% |  | 40 316 670,00 | 0 | 40 316 670,00 | Ид сдана частично | 2026-04-15 |  | Нет дополнительного соглашения. Нет БГ | 40316.67 | 20158.335 | 20158.335 | Оплачено, руб. (план): 20 158 335.00 Оплачено, руб. (факт): 20 158 335.00 Процент оплаты: 50.00 % | МОГЭ получено | #REF! | #REF! | Увеличения стоимости согласно п.65.1 ФЗ №44. МОГЭ получено Работы выполнены в полном объеме. Плановый срок завершения сдачи объекта 30.06.2026 Ведется сдача ИД в УТНКР
1000003880.1000004746 | Власиха | Реконструкция ЦТП "Школьный" по адресу: Московская область, г.о. Власиха, мкр.Школьный ( в т.ч. ПИР) | ЦТП | 8 |  |  | Реконструкция | 2024 | 2026 | 95% |  | 109 011 597,00 | 78 949 739,63 | 30 061 857,37 | Ид сдана частично | 2026-04-30 |  | Нет дополнительного соглашения. Нет БГ | 109011.62 | 91352.8019 | 17658.8181 | Оплачено, руб. (план): 91 352 801.86 Оплачено, руб. (факт): 91 352 801.86 Процент оплаты: 83.80 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | МОГЭ получено Работы выполнены, осталось частично благоустройство. Ведется сдача ИД в УТНКР. Плановый срок завершения сдачи объекта 30.06.2026
1000004688.5327935616 | Власиха | Реконструкция участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, по ул. Заозерная (перевод потребителей на 2-ой контур отопления) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 250-400 | 1 058,00 | Реконструкция | 2024 | 2026 | 80% |  | 74 908 600,00 | 0 | 74 908 600,00 | Ид сдана частично | 2026-07-20 |  | Нет дополнительного соглашения. Нет БГ | 74908.6 | 37454.3 | 37454.3 | Оплачено, руб. (план): 37 454 300.00 Оплачено, руб. (факт): 37 454 300.00 Процент оплаты: 50.00 % | МОГЭ получено | #REF! | #REF! | МОГЭ получено Работы выполнены, осталось частично благоустройство. Ведется сдача ИД в УТНКР. Плановый срок завершения сдачи объекта 30.06.2026
1000003881.1000004747 | Власиха | Строительство блочного теплового пункта котельной №2 по адресу: Московская область, г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | ЦТП | 10 |  |  | Строительство | 2025 | 2026 | 50% |  | 211 131 480,00 | 0 | 211 131 480,00 | СМР не завершены | 2026-09-30 |  | МОГЭ нет. | 211131.48 | 63339.444 | 147792.036 | Оплачено, руб. (план): 63 339 444.00 Оплачено, руб. (факт): 63 339 444.00 Процент оплаты: 30.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Зашли в МОГЭ 17.04.2026 Завершение СМР (план) - 31.07.2026 Сдача объекта (план) - 30.08.2026
1000003882.1000004748 | Власиха | Реконструкция ЦТП "Спортивный" по адресу: Московская область, г.о. Власиха (в т.ч. ПИР) | ЦТП | 5 |  |  | Реконструкция | 2024 | 2026 | 80% |  | 72 721 796,60 | 5 092 208,12 | 67 629 588,48 | ИД сдана частично | 2026-09-01 |  | Нет дополнительного соглашения. Нет БГ | 72721.8 | 38907.0024 | 33814.7976 | Оплачено, руб. (план): 38 907 002.37 Оплачено, руб. (факт): 38 907 002.37 Процент оплаты: 53.50 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | МОГЭ получено Осталось выполнить в части СМР: ремонт кровли и установка мембранного бака Благоустройство выполнено в полном объеме. Плановый срок завершения сдачи объекта 30.06.2026
1000004713.5327935641 | Власиха | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Власиха, от ул. Заозерная д. 15 до ДС № 5 Звездочка (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 440 | Реконструкция | 2024 | 2026 | 90% |  | 28 106 109,31 | 23 352 410,73 | 4 753 698,58 | Оплачена 2026 |  |  | Оплачен | 28106.11 | 22427.7292 | 5678.3808 | Оплачено, руб. (план): 24 277 092.73 Оплачено, руб. (факт): 21 472 733.23 Процент оплаты: 76.39 % | Оплачен | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003924.1000004790 | Власиха | Строительство блочного теплового пункта по адресу: Московская область, г.о.Власиха, в районе пересечения улиц Заозёрная и Солнечная (в т.ч. ПИР) | ЦТП | 3.5 |  |  | Строительство | 2025 | 2026 | 97% |  | 130 082 697,00 | 107 982 557,13 | 22 100 139,87 | Ид сдана частично | 2026-04-30 |  | Нет дополнительного соглашения. Нет БГ | 130082.7 | 126268.0573 | 3814.6427 | Оплачено, руб. (план): 131 658 585.34 Оплачено, руб. (факт): 131 658 585.34 Процент оплаты: 100.00 % | Оплачен частично | #REF! | #REF! | МОГЭ получено Работы выполнены в полном объеме. Ведется сдача ИД в УТНКР. Плановый срок завершения сдачи объекта 30.06.2026
4036517181.4036517411 | Волоколамский | Строительство котельной для жилого дома по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Северное шоссе, д.12 | Котельная | 0.4 |  |  | Строительство | 2022 | 2026 | 89% |  | 15 307 971,50 | 11 299 549,00 | 4 008 422,50 | Оплата выполнена по факту выполненных работ (рассторгли контракт). |  |  |  | 15307.9715 | 4175 | 11132.9715 | Оплачено, руб. (план): 45 011 848.52 Оплачено, руб. (факт): 45 011 848.52 Процент оплаты: 29.99 % | Контракт расторгнут, объект перенесен на 2026г. | #REF! | #REF! | Контракт расторгнут, объект перенесен на 2026г.
6068648911.6068649151 | Волоколамский | Капитальный ремонт тепловых сетей г. Волоколамск (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 2 600,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 99% | Да | 165 313 850,00 | 0 | 165 313 850,00 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 165313.85 | 59849.7067 | 105464.1433 | Оплачено, руб. (план): 59 849 706.67 Оплачено, руб. (факт): 78 562 709.46 Возврат оплат, руб.: 18 713 002.79 Процент оплаты: 100.00 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
6068649261.6068649501 | Волоколамский | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Осташево (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 3 040,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 99% | да | 210 369 000,00 | 0 | 210 369 000,00 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 210369 | 59983.012 | 150385.988 | Оплачено, руб. (план): 53 383 453.26 Оплачено, руб. (факт): 7 018 012.40 Возврат оплат, руб.: 6 599 558.72 Процент оплаты: 3.33 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
6068649611.6068649851 | Волоколамский | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Ярополец (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 200 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 99% | да | 6 160 313,88 | 3 551 475,83 | 2 608 838,05 | Оплата 2025 | Выполнена оплата | оплачен |  | 6160.31 | 0 | 6160.31 | Исполнено, руб. (план): 6 160 313.88 Исполнено, руб. (факт): 0.00 Процент исполнения: 0.00 % | СМР завершен. КС подписана УТНКР. В связи с окончанием БГ в 2024г. Оплата работ возможна при обращении подрядчика в суд. | #REF! | #REF! | СМР завершен. КС подписана УТНКР. В связи с окончанием БГ в 2024г. Оплата работ возможна при обращении подрядчика в суд.
6068648551.6068648801 | Волоколамский | Капитальный ремонт тепловых сетей с. Ивановское (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 910 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 99% | да | 3 834 151,45 | 1 455 120,00 | 2 379 031,45 | Оплата 2025 | Выполнена оплата | оплачен |  | 3834.15 | 0 | 3834.15 | Исполнено, руб. (план): 3 834 151.45 Исполнено, руб. (факт): 0.00 Процент исполнения: 0.00 % | СМР завершен. КС подписана УТНКР. В связи с окончанием БГ в 2024г. Оплата работ возможна при обращении подрядчика в суд. | #REF! | #REF! | СМР завершен. КС подписана УТНКР. В связи с окончанием БГ в 2024г. Оплата работ возможна при обращении подрядчика в суд.
4036510481.4036510711 | Волоколамский | Строительство котельной №37,п.Сычево,Школьный пр.,д.4, г.о. Волоколамский (в т.ч. ПИР, ТП) | БМК | 15 |  |  | Строительство | 2024 | 2026 | 12% |  | 150 039 495,07 | 0 | 150 039 495,07 | СМР ведется | 2026-10-01 |  |  | 150039.5 | 45011.8485 | 105027.6515 | Оплачено, руб. (план): 45 011 848.52 Оплачено, руб. (факт): 45 011 848.52 Процент оплаты: 29.99 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | МОГЭ- получено. СМР не завершен. Завершение СМР 01.09.2026
1000004352.1000005344 | Волоколамский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Волоколамский г.о., п.Сычево ТК 1- ТК 32 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 3 610,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 50% |  | 245 768 800 | #Н/Д | #Н/Д | СМР ведется | 2026-10-01 |  |  | 245768.8 | 73730.64 | 172038.16 | Оплачено, руб. (план): 73 730 640.00 Оплачено, руб. (факт): 73 730 640.00 Процент оплаты: 30.00 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | Получено отрицательное заключение. Повторный заход в МОГЭ до 30.05.2025г. СМР не завершен .
4036485401.4036485611 | ГКУ МО МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ Московской области "Детский бронхолегочный санаторий "Озерский" по адресу: Озерский район, пл. Карла Маркса, д. 11 (в т.ч. ПИР) | БМК | 0.25 |  |  | Строительство | 2017 | 2025 | 100% | да | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Оплата 2025 | Выполнена оплата |  |  | 17263.87 | 5179.16 | 12084.71 | Оплачено, руб. (план): 12 273 414.60 Оплачено, руб. (факт): 12 273 414.60 Процент оплаты: 71.09 % | Цастичная оплата. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
4036554811.4036555021 | ГКУ МО МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГКУЗ Московской области "Детский бронхолегочный санаторий "Озерский" по адресу: Озерский район, ул. Крюкова, д. 26 (в т.ч. ПИР) | БМК | 0.4 |  |  | Строительство | 2017 | 2025 | 100% | да | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Оплата 2025 | Выполнена оплата |  |  | 17263.87 | 5179.16 | 12084.71 | Оплачено, руб. (план): 15 044 635.62 Оплачено, руб. (факт): 15 044 635.62 Процент оплаты: 96.37 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
8401278341.8401278621 | ГКУ МО МОС АВС | Проектирование и строительство системы теплоснабжения комплекса объектов ГАУ МО «Серпуховский историко-художественный музей» | БМК | 0.6 |  |  | Строительство | 2023 | 2025 | 87% |  | 30 788 012,81 | 0 | 30 788 012,81 | СМР не завершен | 2026-08-10 |  | Частичная оплата | 92 992,51 | 3078.8 | 89913.71 | Оплачено, руб. (план): 52 473 053.99 Оплачено, руб. (факт): 52 473 053.99 Процент оплаты: 57.61 % | СМР не завершён | #REF! | #REF! | МОГЭ получено от 18.10.2024 СМР не завешён. Оплачено частично.
4036493601.4036493811 | ГКУ МО МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГАУ СО Московской области "Ступинский комплексный центр социального обслуживания населения" по адресу: Ступинский муниципальный район, с. Липитино, ул. Клубная (в т.ч. ПИР) | БМК | 0.3 |  |  | Строительство | 2017 | 2025 | 45% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Контракт рассторгнут | 2026-10-10 |  | Судебное разбирательство Частично оплата | 42 786,55 | 16839.66 | 25946.89 | Контракт №1 Оплачено, руб. (план): 13 586 618.90 Оплачено, руб. (факт): 13 586 618.90 Процент оплаты: 45.00 % Контрактк №2 Оплачено, руб. (план): 3 253 044.41 Оплачено, руб. (факт): 3 253 044.41 Возврат оплат, руб.: 3 253 044.41 Процент оплаты: 30.00 % | Контракт рсторгнут | #REF! | #REF!
4036524811.4036525021 | ГКУ МО МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБСУ СО Московской области "Денежниковский психоневрологический интернат" по адресу: Раменский муниципальный район, п. Денежниково, д. 24 (в т.ч. ПИР) | БМК | 4.8 |  |  | Строительство | 2017 | 2025 | 97% | да | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Оплата 2025 |  |  |  | 124900 | 12490 | 112410 |  |  | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
4036452661.4036452871 | ГКУ МО МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ Московской области "Можайская центральная районная больница", филиал "Клементьевская участковая больница" по адресу: Можайский муниципальный район, Клементьевское сельское поселение, д. Клементьево (в т.ч. ПИР) | БМК | 0.4 |  |  | Строительство | 2017 | 2025 | 100% | да | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Оплата 2025 |  |  |  | 25030 | 7509 | 17521 | Оплачено, руб. (план): 18 534 168.42 Оплачено, руб. (факт): 18 534 168.42 Процент оплаты: 74.04 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
4036465361.4036465571 | ГКУ МО МОС АВС | Строительство блочно-модульной котельной для ГБУЗ Московской области "Психиатрическая больница N 4" по адресу: Рузский муниципальный район, с. Покровское (Рузский городской округ) (в т.ч. ПИР) | БМК | 1 |  |  | Строительство | 2017 | 2025 | 50% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Контракт рассторгнут | 2026-10-01 |  | Судебное разбирательство Частично оплата | 59259.13 | 5319 | 53940.13 | Контракт №1 (поставка БМК) Оплачено, руб. (план): 41 319 324,73 Оплачено, руб. (факт): 41 319 324,73 Процент оплаты: 100% Контракт №2 (СМР) Оплачено, руб. (план): 5 319 000,00 Оплачено, руб. (факт): 5 319 000,00 Возврат оплат, руб: 5 319 000,00 Процент оплаты:30,00% | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Контракт расторгнут
1000008996.5327940612 | Дзержинский | Аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от ТЭЦ до центральной бойлерной 120019 в городском округе Дзержинский Московской области (капитальный ремонт, в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 2 800,00 | Демонтаж по АВР | 2025 | 2026 | 96% |  | ############ | 0 | 1 677 229 125,96 | Осталась благоустройство | - |  | Частично оплачен (90%) ИД не сдавалась | 1665374.25 | 1561783.315 | 103590.935 | Оплачено, руб. (план): 1 570 081 728.71 Оплачено, руб. (факт): 1 570 081 728.71 Процент оплаты: 94.27 % | ИД не сдано. Осталось благоустройство. | #REF! | #REF! | Вышли из МОГЭ повторно 24.04.2026 В 2025 ИД не приняты УТНКР. 11.05.2026 повторно сдают ИД в УТНКР
1000000726.1000000396 | Дмитровский | Капитальный ремонт газовой котельной по адресу: Дмитровский г.о., п. Деденево, ул. Набережная, дом 21г, стр.1 (замена котла) | Котельная | 22.6 |  |  | Капитальный ремонт | 2023 | 2026 | 100% | да | 22 491 000,00 |  |  | Контракт рассторгнут | Выполнена оплата | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 22462.79 | 22462.7896 | 0.00042 | Контракт расторгнут 10.12.2025 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 22 462 790.06 Процент оплаты: 99.87 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003575.1000004374 | Дмитровский | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников 25 (от котельной до ТК-А2) (у детской поликлиники) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 500 | 130 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 96% | да | 24 113 920,00 | 18 625 907,27 | 5 488 012,73 | Контракт рассторгнут | Выполнена оплата | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 22891.7 | 20609.0594 | 2282.6406 | Контракт расторгнут 29.12.2025 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 19 429 310.61 Процент оплаты: 84.71 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003579.1000004378 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников , д.27 (от ТК-С20 до ТК-С20в) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 400 | 125 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 98% | да | 22 011 250,00 | 13 456 656,24 | 8 554 593,76 | Контракт рассторгнут | Выполнена оплата | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 17523.63 | 15120.9668 | 2402.6632 | Контракт расторгнут 20.01.2026 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 15 120 966.82 Процент оплаты: 86.28 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003580.1000004379 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников , д.27 (от ТК-С22 до ТК-С22а) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 400 | 160 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 98% | да | 28 174 400,00 | 15 474 284,05 | 12 700 115,95 | Контракт рассторгнут | Выполнена оплата | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 21168.6 | 16515.6454 | 4652.9546 | Контракт на этапе расторжеия на этапе выполненых работ Оплачено, руб. (факт): 16 515 644.05 Процент оплаты: 78.01 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003582.1000004381 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников, д. 27 (от ТК-С14 до перехода дороги ул.Комсомольская) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 400 | 120 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 98% | да | 18 902 540,00 | 14 630 321,14 | 4 272 218,86 | Контракт рассторгнут | Выполнена оплата | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 18902.54 | 16355.051 | 2547.489 | Контракт расторгнут 29.12.2025 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 16 355 052.98 Процент оплаты: 86.52 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003584.1000004383 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников, д. 27 (от Садовая 2 до ТК-А1) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 500 | 220 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 96% | да | 31 020 400,00 | 27 873 338,86 | 3 147 061,14 | Контракт рассторгнут | Выполнена оплата | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 31020.4 | 29466.2386 | 1554.1614 | Контракт расторгнут 29.12.2025 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 29 466 242.11 Процент оплаты: 94.98 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003581.1000004380 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников, д. 27 (от ТК-С1 до ТК-С13а) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 400 | 325 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 90% | да | 40 234 080,00 | 37 977 512,94 | 2 256 567,06 | Контракт рассторгнут | Выполнена оплата | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 40234.08 | 37488.6665 | 2745.4135 | Контракт расторгнут 29.12.2025 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 37 488 666.54 Процент оплаты: 93.17 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004916.5327936004 | Дмитровский | Строительство БМК по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., р.п. Икша, ул. Рабочая (в т.ч. ПИР) | БМК | 11.1 |  |  | Строительство | 2025 | 2026 | 17% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Ведется СМР | 2026-10-01 |  | МОГЭ нет | 243616.1 | 73084.8292 | 170531.2708 | Оплачено, руб. (факт): 73 084 829.21 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ Ведется СМР | #REF! | #REF! | 12.05.2026 заход в МОГЭ. Ведется СМР (работы до 30.09.2026) Продление контракта находится в рабочей группе с 29.04.2026 ИД,КС не сданы по факту выполненых работ.
1000004001.1000004867 | Дмитровский | Капитальный ремонт котельной (в части замены котла) по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников 27 (в т.ч. ПИР) | Котельная | 23.2 |  |  | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 99% |  | 44 723 810,00 | 30 106 425,86 | #ЗНАЧ! | Контракт рассторгнут | Выполнена оплата | оплачено в 2025 | Выполнена оплата по факту работ | 44723.81 | 13417.143 | 31306.667 | Оплачено, руб. (факт): 13 417 143.00 Процент оплаты: 30.00 % | Позднее получение МОГЭ Перенос лимитов на 2026 год Оплата до 20.03.2026 "Кредиторская задолженность Оплата до 15.04.2026" | #REF! | #REF! | Объект передан в областную собственность. Лимиты на контракт доведены. 07.05.2026 перевод местного бюджета. Оплата будет после потверждения муниципальной собственности. Оринтировочно оплата до 30.05.2026.
1000003578.1000004377 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Профессиональная (от котельной до ТК-П1 ул.Профессиональная) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 500 | 300 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 98% | да | 49 289 790,00 | 47 825 668,16 | 1 464 121,84 | Контракт рассторгнут | Выполнена оплата | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 52827 | 47506.5128 | 5320.4872 | Оплачено, руб. (факт): 47 271 234.81 Процент оплаты: 95.90 % | Кредиторская задолженность Оплата до 15.04.2026 | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003583.1000004382 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников, д. 27 (от перехода дороги ул.Комсомольская у школы №2 до ТК-С20) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 400 | 550 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 92% |  | 61 406 290,00 | 55 269 376,57 | 6 136 913,43 | Контракт рассторгнут | Выполнена оплата | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 96849.5 | 57873.5959 | 38975.9041 | Контракт расторгнут по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 56 879 672.26 Возврат оплат, руб.: 993 919.68 Процент оплаты: 92.62 % |  | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004177.1000005071 | Дмитровский | Строительство ЦТП по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., с. Внуково (в т.ч. ПИР) | ЦТП | 12.79 |  |  | Строительство | 2024 | 2026 |  |  | 45 000 000,00 | 0 | 45 000 000,00 | Замечания ИД | 2026-09-15 |  | Лимиты не доведены Оплаты не было | 45000 | 13500 | 31500 | Оплачено, руб. (факт): 13 500 000.00 Процент оплаты: 30.00 % | Ведется СМР Выплачен аванс | #REF! | #REF! | Ведется СМР, Могэ получено 24.01.2026 Сдано ИД, КС не направлено.
1000004278.1000005217 | Дмитровский | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., с. Внуково, д. 127 от котельной до мкр. Внуковский (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 300 | 1 300,00 | Реконструкция | 2025 | 2026 | 14% |  | 125 944 000,00 | 0 | #ЗНАЧ! | Ведется СМР | 2026-09-15 |  | МОГЭ нет Получены замечанич УТНКР по ИД | 125944 | 61719.4613 | 64224.5387 | Оплачено, руб. (факт): 61 719 461.31 Процент оплаты: 49.00 % | Нет МОГЭ Выплачен аванс | #REF! | #REF! | СМР приостановлен до момента оплаты по предыдущим двум объектам Яхрома и Рыбное. Объекты ушли в областную собственность.Находятся на стадии возврата в муниципальную собственность. Регистрация росреестра до 30.05.2026. Оплата будет произведена не позднее 10.06.2026.
1000004322.1000005313 | Дмитровский | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г/о, р.п. Деденево, ул. Набережная, д. 21Г, стр. 1 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 200 | 200 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 93% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | ИД не передавалась | 2026-07-15 |  |  | 13609.19 | 6396.3202 | 7212.8698 | Оплачено, руб. (факт): 6 396 320.24 Процент оплаты: 47.00 % | Выплачен аванс | #REF! | #REF! | Получено положительное заключение МОГЭ 50-1-1-2-010745-2026 18.03.2026 Финальное Благоустройство до 30.05.2026 ИД,КС не сданы по факту выполненых работ.
1000003576.1000004375 | Дмитровский | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников 25 (от ТК-А4 до ТК-А6) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 500 | 200 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 92% |  | 35 218 000,00 | 0 | 35 218 000,00 | Контракт рассторгнут | Выполнена оплата | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 35211.42 | 27910.922 | 7300.498 | Оплачено, руб. (факт): 27 910 921.28 Процент оплаты: 79.26 % | Кредиторская задолженность Оплата до 15.04.2026 | #REF! | #REF! | Оплачен.Расторгнут по факту выполненых работ.
1000004326.1000005317 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Советская (от ТК-К20 до д7 ул.2-ая Центральная) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 200 | 350 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 100% |  | 27 063 650,00 | 0 | #ЗНАЧ! | ИД подписана Лимиты доведены в 2 половине марта | 2026-06-01 |  |  | 23113.16 | 6933.948 | 16179.212 | Оплачено, руб. (факт): 6 933 948.00 Процент оплаты: 25.62 % | Позднее доведение средств 29.12.2025 Перенос лимитов на 2026 год Идет процедура смены заказчика Оплата до 15.04.2026 Выплачен аванс | #REF! | #REF! | Ожидается заключение доп соглашения на оплату измения стоимости контракта по результату положительного заключения МОГЭ. Проведение оплаты планируется до 28.05.2026
1000004327.1000005318 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Профессиональная (от ТК-П2 до ТК-П3) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 350 | 240 | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% |  | 22 553 664,00 | 24 317 028,86 | #ЗНАЧ! | Контракт рассторгнут | Выполнена оплата | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 22553.664 | 26108.0992 | -3554.4352 | Контракт расторгнут, произведена оплата по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 26 108 412.86 Процент оплаты: 87.14 % |  | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004328.1000005319 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г.Дмитров, ул. Профессиональная (от ТК-П3 до ТК-По ул.Оборонная) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 350 | 423 | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% |  | 39 750 842,50 | 0 | #ЗНАЧ! | Контракт рассторгнут | Выполнена оплата | оплачен | Выполнена оплата по факту работ | 54778.54 | 49141.8104 | 5636.7296 | Контракт расторгнут, произведена оплата по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 49 141 806.50 Процент оплаты: 89.70 % |  | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004329.1000005320 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Профессиональная к мкр.4 (от ТК-П1 до ТК-П2) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 300 | 75 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 88% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-08-01 |  | Проходит НТС | 7193.34 | 3380.8698 | 3812.4702 | Оплачено, руб. (факт): 3 380 869.80 Процент оплаты: 47.00 % | Нет МОГЭ Выплачен аванс | #REF! | #REF! | МОГЭ получено.НТС пройден. Благоустройство не завершено. ИД,КС ,акты скрытых работ не предоставлены.
1000004330.1000005321 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Комсомольская (от ТК-М1 до ТК-М15) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 200 | 119 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 82% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Ид не направлялась | 2026-07-15 |  | Осталось благоустройство | 8097.4 | 3805.778 | 4291.622 | Оплачено, руб. (факт): 3 805 778.00 Процент оплаты: 47.00 % | Выплачен аванс | #REF! | #REF! | Ожидается заключение доп соглашения на оплату измения стоимости контракта по результату положительного заключения МОГЭ. Проведение оплаты планируется до 28.07.2026
1000004331.1000005322 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Комсомольская (от ТК-М1 до ТК-М4) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 250 | 129 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 82% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-09-15 |  | Проходит НТС | 12491.26 | 5870.8927 | 6620.3673 | Оплачено, руб. (факт): 5 870 892.67 Процент оплаты: 47.00 % | Нет МОГЭ Выплачен аванс | #REF! | #REF! | НТС не пройден. МОГЭ не получено. СМР выполнен. ИД,КС не сданы по факту выполненых работ.
1000004332.1000005323 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Комсомольская (от ТК-М6 до ТК-М32) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 200 | 90 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 67% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Ид не направлялась | 2026-08-01 |  | Осталось благоустройство | 6124.1 | 2878.327 | 3245.773 | Оплачено, руб. (факт): 2 878 327.00 Процент оплаты: 47.00 % | Нет МОГЭ Выплачен аванс | #REF! | #REF! | МОГЭ получено 01.04.2026. Благоустройство не завершено. ИД,КС ,акты скрытых работ не предоставлены.
1000004333.1000005324 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Внуковская, д. 40а (от котельной до ТК-2) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 200 | 680 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 90% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-08-01 |  |  | 45368.51 | 20079.0642 | 25289.4458 | Оплачено, руб. (факт): 20 079 064.18 Процент оплаты: 44.25 % | Нет МОГЭ Выплачен аванс | #REF! | #REF! | МОГЭ получено15.04.2026. Продление срока контракта до 01.07.2026 Благоустройство не завершено. ИД,КС ,акты скрытых работ не предоставлены.
1000004335.1000005327 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Яхрома, ул. Ленина (от котельной до ТК-Т4) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 300 | 475 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 89% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-09-15 |  | Осталось благоустройство | 45917 | 19031.7921 | 26885.2079 | Оплачено, руб. (факт): 19 031 792.14 Процент оплаты: 41.39 % | Нет МОГЭ Выплачен аванс | #REF! | #REF! | Объект предан в областную собственность. МОГЭ не пройдено.Продление сроков контракта.Благойстройство не завершено.
1000004336.1000005328 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Яхрома, ул. Ленина (от ТК Б1 (у д.3 ул.Ленина) до ТК-Б1 (у терапии)) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 200 | 55 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 95% |  | 3 729 400,00 | 0 | #ЗНАЧ! | Частично закрыты КС ИД | 2026-08-01 |  |  | 3729.4 | 1118.82 | 2610.58 | Оплачено, руб. (факт): 1 118 820.00 Процент оплаты: 30.00 % | Увеличение стоимости (НТС) Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Объект передан в областную собственность.Лимиты на контракт доведены. 07.05.2026 перевод местного бюджета.Оплата будет после потверждения муниципальной собственности .Оринтировочно оаплата до 15.06.2026.
1000004337.1000005329 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Яхрома, ул. Ленина (от Л1 до ТК-Л4) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100, 300 | 565 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 94% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-09-15 |  | СМР не завершен | 53124.4 | 15777.9468 | 37346.4532 | Оплачено, руб. (факт): 15 777 946.80 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Передано в областную собственность.МОГЭ не получено.Продление срока контракта. Благоустройство до 30.06.2026 ИД,КС не сданы по факту выполненых работ.
1000004339.1000005331 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., рп Икша ул. Рабочая (от котельной до т.А ул.Рабочая) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 300 | 150 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 95% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-08-01 |  | Проходит НТС | 14386.68 | 6761.7396 | 7624.9404 | Оплачено, руб. (факт): 6 761 739.60 Процент оплаты: 47.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | МОГЭ не получено, НТС не пройден (до 30.05.2026) Благоустройство до 30.06.2026. Продление срока контракта. ИД,КС не сданы по факту выполненых работ.
1000004341.1000005333 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., п. Рыбное (от ТК-2 до ТК-12) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 300 | 48 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 97% |  | 4 635 240,00 | 0 | #ЗНАЧ! | Замечания ИД и КС | 2026-06-01 |  | Замечания ИД и КС | 4635.24 | 1390.572 | 3244.668 | Оплачено, руб. (факт): 1 390 572.00 Процент оплаты: 30.00 % | МОГЭ получено 29.01.2026 Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Передано в областную собственность.МОГЭ не получено.Работы завершены. Ожидаем подтверждение муниципальной собственности.Оринтировочно оаплата до 15.06.2026.
1000004343.1000005335 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Мсосковская область, Дмитровский г.о., с. Рогачево, пл Осипова т.А через дорогу с. Рогачево пл.Осипова (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 125 | 130 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 90% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Повторный заход в МОГЭ | 2026-09-15 |  |  | 8806.15 | 4138.8896 | 4667.2604 | Оплачено, руб. (факт): 4 138 889.56 Процент оплаты: 47.00 % | Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | МОГЭ получено05.03.2026.Благоустройство не завершено,работы до 30.06.2026 . Продление контракта.ИД,КС не сданы по факту выполненых работ.
1000004345.1000005337 | Дмитровский | Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: Московская область, г. Дмитров ,ул. Космонавтов (от котельной до ЦТП (в жд15) мкр.Космонавтов) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 200 | 146 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 82% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-08-17 |  |  | 9889.9916 | 4648.296 | 5241.6955 | Оплачено, руб. (факт): 4 648 296.02 Процент оплаты: 46.99 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | МОГЭ получено 09.04.2026. Благоустройство не завершено. ИД,КС ,акты скрытых работ не предоставлены.
1000004347.1000005339 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, п. Новосиньково (от ТК-5 до ТК-7) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 250 | 250 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 80% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Ид не направлялась | 2026-06-16 |  | Замечания УТНКР | 24207.89 | 11173.9851 | 13033.9049 | Оплачено, руб. (факт): 11 173 985.09 Процент оплаты: 46.15 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Передано в областную собственность.МОГЭ получено 18.03.2026.Работы завершены. Ожидаем подтверждение муниципальной собственности.Оринтировочно оплата до 5.07.2026.
1000004348.1000005340 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети (от ТК-8 до ТК-9) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 200 | 104 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 81% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-09-10 |  | Проходит НТС | 7009.52 | 3294.4729 | 3715.0471 | Оплачено, руб. (факт): 3 294 472.90 Процент оплаты: 47.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | НТС не пройден. МОГЭ не получен. СМР выполнен. ИД,КС не сданы по факту выполненых работ.
1000003998.1000004864 | Дмитровский | Капитальный ремонт котельной (в части замены котла) по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Яхрома ул. Ленина (в т.ч. ПИР) | Котельная | 11.6 |  |  | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% | да | 29 547 200,00 | 26 794 792,57 | 2 752 407,43 | Оплата 2025 | Выполнена оплата | оплачен |  | 29546.43 | 28258.9126 | 1287.5174 | Контракт расторгнут 14.10.2025 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 28 258 912.56 Процент оплаты: 95.64 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004000.1000004866 | Дмитровский | Капитальный ремонт котельной (в части замены котла) по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., п. опытного хозяйства "Ермолино", ул. Центральная (в т.ч. ПИР) | Котельная | 5.5 |  |  | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% |  | 13 845 000,00 | 0 | 13 845 000,00 | Оплата 2025 | Выполнена оплата | оплачен |  | 15917.18 | 4153.5 | 11763.68 | Контракт расторгнут 09.02.2026 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 14 416 450.65 Процент оплаты: 90.57 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003983.1000004849 | Дмитровский | Строительство БМК по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., п.Автополигон (в т.ч. ПИР) | БМК | 25.6 |  |  | Строительство | 2024 | 2026 | 35% |  | 255 804 152,87 | 0 | 255 804 152,87 | Не передавалась | 2026-10-18 |  |  | 255804.15 | 113653.7851 | 142150.3649 | Оплачено, руб. (факт): 113 653 785.12 Процент оплаты: 44.42 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Находятся в МОГЭ. НТС - не пройден. СМР приостановлен.ИД,КС не сданы по факту выполненых работ. Планируется расторжение.
1000004338.1000005330 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., рп Некрасовский ул. Заводская (от бойлерной до ТК-6) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 250 | 55 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 96% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-09-04 |  |  | 5275.12 | 2479.3045 | 2795.8155 | Оплачено, руб. (факт): 2 479 304.52 Процент оплаты: 47.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | МОГЭ не получено. Благоустройство до 30.06.2026 ИД,КС не сданы по факту выполненых работ.
1000004340.1000005332 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., рп Икша ул. Рабочая (от ТК-9 до ТК-19) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 300 | 595 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 95% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Ид не направлялась | 2026-08-17 |  |  | 57067.16 | 17120.1492 | 39947.0108 | Оплачено, руб. (факт): 17 120 149.20 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | МОГЭ получено 25.03.2026. Перешел в областную собственность.Благоустройство до 30.06.2026 ИД,КС не сданы по факту выполненых работ.
1000004342.1000005334 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., рп Деденево, ш Московское (от котельной до ТК-6) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 200 | 470 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 94% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-08-14 |  |  | 31357.65 | 14173.9517 | 17183.6983 | Оплачено, руб. (факт): 14 173 951.68 Процент оплаты: 45.20 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | НТС не пройден. МОГЭ не получен. Благоустройство до 30.06.2026. ИД,КС не сданы по факту выполненых работ.
1000005173.5327936565 | Дмитровский | Капитальный ремонт котельной (в части замены котла) по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., п. Новосиньково, д. 79, стр. 1 (в т.ч. ПИР) | Котельная | 27.6 |  |  | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% |  | 12 629 930,00 | 9 477 102,44 | #ЗНАЧ! | Оплата 2025 | Выполнена оплата | оплачен |  | 12629.93 | 3788.979 | 8840.951 | Контракт расторгнут 09.02.2026 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 12 435 135.66 Процент оплаты: 98.59 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004324.1000005315 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников 25, (от ТК-А6 до д.20 мкр.Маркова) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 200 | 250 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 90% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-08-17 |  |  | 16917.88 | 8291.5002 | 8626.3798 | Оплачено, руб. (факт): 8 291 500.21 Процент оплаты: 49.01 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | МОГЭ не получено. Благоустройство до 15.05.2026 ИД,КС не сданы по факту выполненых работ.
1000004334.1000005325 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников, д.27 (от ТК-А14 до ТК-А16) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 300 | 320 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 90% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-08-17 |  |  | 30815.59 | 15102.7002 | 15712.8898 | Оплачено, руб. (факт): 15 102 700.16 Процент оплаты: 49.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | МОГЭ не получено. Благоустройство до 15.05.2026 ИД,КС не сданы по факту выполненых работ.
1000004325.1000005316 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников 25 (от ТК-Д4 до д.2 мкр.Маркова) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 200 | 380 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 89% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-08-17 |  |  | 25715.18 | 12603.0803 | 13112.0997 | Оплачено, руб. (факт): 12 603 080.32 Процент оплаты: 49.01 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | МОГЭ не получено. Благоустройство до 15.05.2026 ИД,КС не сданы по факту выполненых работ.
1000004344.1000005336 | Дмитровский | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: Московская область, Дмитровский г.о., г. Дмитров, ул. Водников, д. 27 (от ТК-А13 до ТК-П5) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 200 | 429 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 90% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-08-17 |  |  | 29031.07 | 14228.2095 | 14802.8605 | Оплачено, руб. (факт): 14 228 209.50 Процент оплаты: 49.01 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | МОГЭ не получено. Благоустройство до 15.05.2026 ИД,КС не сданы по факту выполненых работ.
1000004008.1000004874 | Долгопрудный | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.40 ( в т.ч. ПИР) | Котельная | 8.6 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 124 592 934,19 | 113 965 136,15 | 10 627 798,04 | Оплата 2025 | оплачено | оплачен |  | 124592.94 | 124329.7162 | 263.2239 | Оплачено, руб. (план): 124 329 716.15 Оплачено, руб. (факт): 124 329 716.15 Процент оплаты: 99.78 % | Работы закрыты под факт выполнения | Работы закрыты под факт выполнения | Работы закрыты под факт выполнения | Полностью оплачен
1000001486.1000001395 | Домодедово | Реконструкция тепловой сети котельной г. Домодедово, мкр. Центральный: "25 лет Октября", ул. Корнеева, ул. Каширское шоссе (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 300-350 | 4 500,00 | Реконструкция | 2024 | 2026 | 93% |  | 190 085 000,00 | 0 | 190 085 000,00 | Ид не предоставлена | 2026-06-15 |  | Осталось благоустройство | 190110 | 57025.5 | 133084.5 | Оплачено, руб. (план): 57 025 500.00 Оплачено, руб. (факт): 57 025 500.00 Процент оплаты: 30.00 % |  | #REF! | #REF! | Необходимо заключение доп соглашение по 65.1
1000001483.1000001392 | Домодедово | Реконструкция тепловая сети котельной "Авиационная", г. Домодедово, мкр.Авиационный, ул.Королева (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 300-350 | 190 | Реконструкция | 2024 | 2026 | 99% |  | 12 850 000,00 | 0 | 12 850 000,00 | Замечание ИД | 2026-04-30 |  |  | 12850 | 6425 | 6425 | Оплачено, руб. (план): 6 425 000.00 Оплачено, руб. (факт): 6 425 000.00 Процент оплаты: 50.00 % |  | #REF! | #REF! | Необходимо заключение доп соглашение по 65.1
1000001488.1000001397 | Домодедово | Реконструкция тепловая сеть котельной "25 лет Октября", г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Корнеева (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 300-350 | 450 | Реконструкция | 2024 | 2026 | 98% |  | 31 790 000,00 | 0 | 31 790 000,00 | Ид не предоставлена | 2026-05-15 |  |  | 31790 | 9537 | 22253 | Оплачено, руб. (план): 9 537 000.00 Оплачено, руб. (факт): 9 537 000.00 Процент оплаты: 30.00 % |  | #REF! | #REF! | УТНКР ИД принял, проблема с подписанием дополнительного соглашения на продление из-за банковской гарантии. Оплата после 20.05.2026
1000004904.5327935989 | Домодедово | Строительство БМК на 1,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, д. Шубино-2 (в т.ч. ПИР) | БМК | 1.5 |  |  | Строительство | 2025 | 2026 | 78% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | СМР не завершен | 2026-07-31 |  |  | 47199.15 | 14159.75 | 33039.4 | Оплата- 0 |  | #REF! | #REF! | БГ получена, МОГЭ получено, необходимо выполнить подключлючение внутриплощадочных сетей и ПНР.
1000004350.1000005342 | Домодедово | Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной «Бригадная» (в/ч Ильинское) от котельной в направлении ж.д. 50 ул. Бригадная в г.о. Домодедово (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 293 | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% |  | 22 707 696,38 | 0 | #ЗНАЧ! | ИД сдана частично | оплачен | оплачен |  | 28444.35 | 27723.569 | 720.7811 | Оплачено, руб. (план): 27 723 568.95 Оплачено, руб. (факт): 27 723 568.95 Процент оплаты: 97.46 % |  | оплачен | оплачен | Полностью оплачен
1000004351.1000005343 | Домодедово | Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной «Бригадная» (в/ч Ильинское) к ж.д. 105, 106, 107, 108, 109, 110, объектам в/ч в г.о. Домодедово (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 200 | 1 943,00 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 100% |  | 64 574 306,00 | 0 | 64 574 306,00 | Замечания ИД | оплачен | оплачен |  | 95103.77 | 88945.6456 | 6158.1244 | Оплачено, руб. (план): 88 945 642.52 Оплачено, руб. (факт): 88 945 642.52 Процент оплаты: 93.52 % |  | оплачен без благоустройства | оплачен без благоустройства | оплачен без благоустройства, выполнение благоустройства до 01.06.2026
1000003571.1000004369 | Дубна | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, от ул. 9 Мая до ул. Вокзальная, от Павильона задвижек до ЦТП-3 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 500 | 696 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 78% | да | 125 959 380,00 | 63 618 841,14 | 62 340 538,86 | Оплата по факту выполненных работ | Выполнена оплата |  | Контракт расторгнут | 125959.38 | 115063.8246 | 10895.5554 | Контракт расторгнут 14.10.2025 в одностороннем порядке Оплачено, руб. (факт): 114 953 824.63 Процент оплаты: 91.34 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! | Полностью оплачен. Остаток работ будет выполнен силами ОМСУ
1000003572.1000004370 | Дубна | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Вернова, от ул. Промышленная до павильона задвижек (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 500 | 228 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 17% |  | 30 227 870,00 | 3 599 397,94 | 26 628 472,06 | Оплача частично | 2026-11-20 |  | Контракт расторгнут, СГ 17% | 39747.03 | 18244.5308 | 21502.4991 | Контракт расторгнут 14.10.2025 в одностороннем порядке Оплачено, руб. (факт): 18 244 530.85 Процент оплаты: 32.67 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! | Контракт расторгнут.Планируется переторговка контракта
1000003573.1000004371 | Дубна | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Энтузиастов, д. 7, от ТК-1 до ТК-42 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 400 | 371 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 80% | да | 67 381 676,78 | 31 450 249,63 | 35 931 427,15 | Частично | 2026-07-31 |  | Благоустройство, МОГЭ корректировка | 67381.68 | 45446.1919 | 21935.4881 | Оплачено, руб. (факт): 45 436 191.92 Процент оплаты: 67.44 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Требуется повторный заход в МОГЭ в части дополнительного объема работ. По причине корректировки ТЗ в части параметров сети ( с 20.04.2026 находятся в МОГЭ)
1000003648.1000004509 | Дубна | Капитальный ремонт котельной №1 (в части замены кабеля резервного питания) по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Промышленная, д. 6 (в т.ч. ПИР) | Котельная | 230 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 6 291 122,48 | 174 849,22 | 6 116 273,26 | Оплата 2025 | Выполнена оплата | оплачен |  | 7920 | 4425.4956 | 3494.5044 | Оплачено, руб. (факт): 4 489 928.93 Процент оплаты: 71.48 % Оплата выполнена по факту выполненых работ. |  | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003647.1000004508 | Дубна | Капитальный ремонт котельной №1 (в части замены котла) по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Промышленная, д. 6 (в т.ч. ПИР) | Котельная | 230 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 66 142 500,00 | 0 | 66 142 500,00 | Оплата 2025 | Выполнена оплата | оплачен |  | 71161.3 | 68710.219 | 2451.081 | Закрыто по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 68 565 785.67 Процент оплаты: 96.44 % Оплата выполнена |  | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004652.5327935569 | Дубна | Реконструкция участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, пр-т Боголюбова, (от дома № 39 до дома № 37) (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 85 | Реконструкция | 2025 | 2026 | 98% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-07-15 |  |  | 5786.8 | 1736.04 | 4050.76 | Оплачено, руб. (факт): 1 736 040.00 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР 15.04.2026 - получено положительное заключение МОГЭ, ведется подготовка документации
1000004662.5327935580 | Дубна | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Попова, от ЦТП-4 до ТК-49 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 150 | 162 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 98% |  | 11 319 264,74 | 0 | 11 319 264,74 | ИД на проверке | 2026-06-01 |  | Доп соглашения не получены Нет БГ | 11319.26 | 4092.7598 | 7226.5002 | Оплачено, руб. (факт): 4 000 447.56 Процент оплаты: 35.63 % | Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | 04.05.2026 - Принято на проверку на бумажном носителе в одном экземпляре ИД и реестр. 06.05.2026 - По результатам проверки выписан акт замечаний №3 Документы возвращены подрядчику
1000004641.5327935558 | Дубна | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Энтузиастов, от ТК-44А до ТК-43А (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 150 | 114 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 86% | да | 6 866 544,00 | 0 | #ЗНАЧ! | Оплата 2025 | Контракт расторгнут | оплачен | Контракт расторгнут | 7761.12 | 2328.3348 | 5432.7852 | Контракт расторгнут 02.09.2025 в одностороннем порядкеОплачено, руб. (факт): 2 328 336.00 Процент оплаты: 33.90 % |  | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004660.5327935578 | Дубна | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, пр-т Боголюбова, от ТК-2 до ЦТП-5 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 300 | 475 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 99% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | ИД с замечаниями | 2026-06-01 |  | Доп соглашения не получены Нет БГ | 57772.15 | 16970.6993 | 40801.4508 | Оплачено, руб. (факт): 16 621 832.69 Процент оплаты: 28.94 % | Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | 27.04.2026 - Проверены ИД и реестр. По результатам проверки выписан акт замечаний №2
1000004661.5327935579 | Дубна | Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Попова 9а, от ТК-42 до ЦТП-4 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 300 | 415 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 98% |  | 36 580 236,67 | 0 | #ЗНАЧ! | ИД с замечаниями | 2026-06-02 |  | Доп соглашения не получены Нет БГ | 40204 | 14274.8363 | 25929.1637 | Оплачено, руб. (факт): 14 030 557.64 Процент оплаты: 38.61 % | Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | 27.04.2026 - Проверены ИД и реестр. По результатам проверки выписан акт замечаний №2
1000003646.1000004507 | Дубна | Реконструкция котельной №3 (в части замены котла и установки дополнительного котла) по адресу: Московская область, г.о. Дубна, ул. Тверская, д. 20а (в т.ч. ПИР) | Котельная | 126 |  |  | Реконструкция | 2025 | 2026 | 87% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-07-15 |  |  | 129362.51 | 38133.9 | 91228.61 | Оплачено, руб. (факт): 38 133 900.00 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Завершающая документация не предоставлена, нет положительного заключения МОГЭ(плановая дата захода - 18.05.2026) Поздняя подача связана с отсутсвием документации от Энерготена
1000000808.1000000489 | Егорьевск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Рязановский (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 7 800,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2027 | 100% | да | 187 234 813,96 | 149 794 995,61 | 37 439 818,35 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 156167.3911 | 156167.3911 | 0 | Оплачено, руб. (план): 156 167 391.10 Оплачено, руб. (факт): 156 167 391.10 Возврат оплат, руб.: 0.01 Процент оплаты: 99.99 % | СМР завершен. Работы оплачено | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000002866.1000003615 | Егорьевск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей вдоль улицы Октябрьская от ТК-5 до ТК-3 на ж/д 87 ул. Александра Невского от котельной по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны д. 1б (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 108-219 | 349.5 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 12 815 120,22 | 11 147 061,66 | 1 668 058,56 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 12815.12 | 11636.726 | 1178.394 | Оплачено, руб. (план): 11 636 726.03 Оплачено, руб. (факт): 11 636 726.03 Процент оплаты: 90.80 % работы завершены 100% , возврат 1178,39 | СМР завершен. Работы оплачены. | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004303.1000005292 | Егорьевск | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Егорьевск, г. Егорьевск, ул. Жукова Гора, д. 19Б (в т.ч. ПИР) | Котельная | 5.8 |  |  | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 83% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | СМР не завершен | 2026-07-15 |  |  | 50900.65 | 15270.1956 | 35630.4544 | Оплачено, руб. (план): 15 270 195.60 Оплачено, руб. (факт): 15 270 195.60 Процент оплаты: 30.00 % выверено, информация соотвествует | Не вышли из МОГЭ (превышение, нужно пройти НТС. устраняют замечания) СМР не завершен СМР: будет выполнено до 16.06.2026 | #REF! | #REF! | СМР не завершен СМР: будет выполнено до 16.06.2026 Не вышли из МОГЭ (превышение, нужно пройти НТС. устраняют замечания) ДС 65.1
8534499291.8534499531 | Егорьевск | Строительство БМК мощностью 0,36 мВт по адресу: Московская область г.о. Егорьевск, п. Шувое, пер. Пролетарский, д.1 (в т.ч. ПИР) | БМК | 0.6 |  |  | Строительство | 2025 | 2026 | 75% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-07-20 |  |  | 16504.7076 | 0 | 16504.7076 | Цена контракта, руб.: 50 900 652.00 Оплачено, руб. (план): 15 270 195.60 Оплачено, руб. (факт): 15 270 195.60 Процент оплаты: 30.00 % пересли финансирование на 2026 год, смумма верно. | Положительное заключение № 50-1-1-3-005480-2026 от 16.02.2026 Отсутствует техприс по газу. Для работы котельной необходимо давление газа 5 Мпа. Договор на техприс заключен. Срок реализации техприса август 2026 года. БМК готова к работе. Старая ( угольная котельная) до ввода в эксплуатацию БМК выводится из эксплуатации не будет. | #REF! | #REF! | Положительное заключение № 50-1-1-3-005480-2026 от 16.02.2026 БМК СГ - 95%. Отсутсвует газоснабжение, без него нет возможности оплатить СМР. Закроют по оплате еще 20%.
8406119881.8406125431 | Егорьевск | Реконструкция котельной с целью перевода на газообразное топливо д. Челохово, 1 (в т.ч. ПИР) | Котельная | 0.6 |  |  | Реконструкция | 2025 | 2026 | 95% |  | 0 | 0 | 0 | Нет МОГЭ | 2026-07-20 |  | Нет МОГЭ | 20000 | 5400 | 14600 | Оплачено, руб. (план): 5 400 000.00 Оплачено, руб. (факт): 5 400 000.00 Процент оплаты: 27.00 % перенесли верно останок. Не вышли из могэ. | Не зашли в МОГЭ. В МОГЭ могут зайти после изменения ТЗ (по требованиям МОГЭ) Перевести из PDF в XML, скорректировать мощность с 0,7 МВт на 0,2 МВт Дата захода в МОГЭ: 20.05.2026 | #REF! | #REF! | Не зашли в МОГЭ. В МОГЭ могут зайти после изменения ТЗ (по требованиям МОГЭ) Перевести из PDF в XML, скорректировать мощность с 0,7 МВт на 0,2 МВт Дата захода в МОГЭ: 20.05.2026
1000004084.1000004960 | Егорьевск | Капитальный ремонт котельной ( в части замены насосов) по адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул. Рязанская, д.106 | Котельная | 69.7 |  |  | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 100% |  | 10 379 170,00 | 0 | #ЗНАЧ! | Нет МОГЭ | 2026-07-15 |  |  | 10379.17 | 3113.751 | 7265.419 | Оплачено, руб. (план): 3 113 751.00 Оплачено, руб. (факт): 3 113 751.00 Процент оплаты: 30.00 % верно | Не вышли из МОГЭ. работы завершены | #REF! | #REF! | Контракт без ПИР, при оплате потребовалось положительное заключение МОГЭ РСО зашли в МОГЭ на сумму 6 млн, контракт был изначально 10 млн. ПО собирается подавать в суд
1000004568.5327935482 | Егорьевск | Строительство теплогенерирующей установки по адресу: Московская область, г.о. Егорьевск, д.Колычево, ул.Зинаиды Самсоновой, участок 34А (в т.ч. ПИР) | ТГУ |  |  |  | Строительство | 2025 | 2025 | 0% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Исключен из ГП | - |  |  | 2618.29 | 0 | 2618.29 | мероприятие исключено | мероприятие исключено | мероприятие исключено | мероприятие исключено | мероприятие исключено
1000000801.1000000482 | Егорьевск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Починки | Сети |  |  | 2 400,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2027 | 99% | да | 26 135 704,22 | 24 330 031,22 | 1 805 673,00 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 33200 | 24330.0312 | 8869.9688 | Оплачено, руб. (план): 24 330 031.22 Оплачено, руб. (факт): 24 330 031.22 Процент оплаты: 93.09 % выплачено верно остаток перенесли на 26 | Работы выполнены на 100%. Расторглись по факту выполнения. | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000001803.1000001890 | Егорьевск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Новый (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 250 | 3 500,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 96% | да | 36 218 610,48 | 29 195 818,50 | 7 022 791,98 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 49230.96 | 20219.4658 | 29011.4942 | Оплачено, руб. (план): 29 195 818.50 Оплачено, руб. (факт): 29 195 818.50 Процент оплаты: 80.60 % выплачено верно остаток перенесли на 26 | Работы выполнены на 100%. Расторглись по факту выполнения. | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004083.1000004959 | Егорьевск | Капитальный ремонт котельной (в части замены насосов, котла ПТВМ с автоматизацией) по адресу: Московская область, г. Егорьевск, Касимовское шоссе, д.3А | Котельная | 131.4 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 97% |  | 148 023 620,00 | 0 | 148 023 620,00 | Замечания ИД | 2026-04-30 |  |  | 148023.62 | 42224.866 | 105798.754 | Оплачено, руб. (план): 42 224 866.02 Оплачено, руб. (факт): 42 224 866.02 Процент оплаты: 28.52 % остаток 102985 по результатам МОГЭ остаток средств 2300 | работы выполнены на 100%.. Заказчик готов оплачивать Замечания по ИД у УТНКР. Ориентировочное устранение замечаний и оплата 01.06.2026 | #REF! | #REF! | работы выполнены на 100%.. Заказчик готов оплачивать Замечания по ИД у УТНКР. Ориентировочное устранение замечаний и оплата 01.06.2026
1000003852.1000004718 | Егорьевск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Егорьевск, д. Старое (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 159 | 1 318,00 | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% | да | 64 500 000,00 | 0 | #ЗНАЧ! | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 64500 | 33578.6003 | 30921.3997 | Оплачено, руб. (план): 33 578 600.29 Оплачено, руб. (факт): 33 578 600.29 Процент оплаты: 100.00 % | Оплачено | Оплачено | Оплачено | Полностью оплачен
1000004060.1000004935 | Жуковский | Реконструкция котельной (в части замены котла) по адресу: Московская область, г.о. Жуковский, ул. Энергетическая, д. 17 (в т.ч. ПИР) | Котельная | 392 |  |  | Реконструкция | 2025 | 2026 | 75% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-08-01 |  |  | 95286.9312 | 47643.4656 | 47643.4656 | Оплачено, руб. (план): 47 643 465.60 Оплачено, руб. (факт): 47 643 465.60 Процент оплаты: 48.33 % | СМР не завершен Окончание СМР 20.05.2026 ПНР 30.05.2026 Повторно зашли в МОГЭ 03.05.2026 | #REF! | #REF! | СМР не завершен Окончание СМР 20.05.2026 ПНР 30.05.2026 Повторно зашли в МОГЭ 03.05.2026
1000003664.1000004528 | Жуковский | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной МП "Теплоцентраль" (от ТК-1401 до ТК1406) в г.о. Жуковский (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 800 | 650 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 100% | да | 114 458 500,00 | 0 | 114 458 500,00 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 114458.5 | 163181.8525 | -48723.3525 | Цена договора, руб.: 224 118 930.00 Оплачено, руб. (факт): 163 181 852.52 Процент оплаты: 72.81 % Работы окончены. | Расторгнут по факту выполнения работ по результатам НТС увеличена сумма контракта. | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004349.1000005341 | Зарайск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной «Металлистов» до ТК 15, от ТК 31 до ТК 36, от ТК 1 до ТК 42, от ТК 41 до здания МБУ «Благоустройство, ЖКХ и ДХ городского округа Зарайск» (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 50-160 | 833 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 93% |  | 56856463 | 0 | 56856463 | СМР не завершено (благоустройство) | 2026-05-30 |  | ИД на офомлении Поздний выход из МОГЭ | 56856.46 | 17056.9389 | 39799.5211 | Оплачено, руб. (план): 17 056 938.90 Оплачено, руб. (факт): 17 056 938.90 Процент оплаты: 30.00 % | выплата аванса, оформление ИД | #REF! | #REF! | 1) ИД не предъявляется УТНКР, подрядчик игнорирует установленные сроки реализации
1000004409.5327935306 | Звёздный городок | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Звёздный городок, от ТК-1 до запорной арматуры на транзите в доме 24 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 300 | 124 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 74% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-08-31 |  | Находятся в НТС | 11630.1 | 3316.8293 | 8313.2707 | Оплачено, руб. (план): 3 316 829.31 Оплачено, руб. (факт): 3 316 829.31 Процент оплаты: 28.51 % | Не зашел в МОГЭ | #REF! | #REF! | Нет заключения МОГЭ. Не прошли НТС.
4035769611.4035769801 | Звёздный городок | Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения п. ЗАТО Звёздный городок Московской области | Сети |  | 50-250 | 1 196,10 | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% | да | 233 283 570,00 | 0 | 233 283 570,00 | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен |  | 233283.57 | 88044.0122 | 145239.5578 | Исполнено, руб. (план): 88 044 012.17 Исполнено, руб. (факт): 88 044 012.17 Процент исполнения: 100.00 % | Объект закрыт и оплачен | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004398.1000005426 | Истра | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Истра, с. Павловская Слобода (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400 | 3 025,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 233 912 200,00 | 0 | 0 | Оплата 2025 |  | оплачен | Контракт расторгнут | 233912.2 | 214183.1705 | 19729.0295 | Оплачено, руб. (план): 214 183 170.46 Оплачено, руб. (факт): 214 183 170.46 Процент оплаты: 99.88 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Контракт расторгнут
1000004399.1000005427 | Истра | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Истра, с. Рождествено (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 2 600,00 | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% | да | 109 518 120,00 | 109 513 677,72 | 4 442,28 | Оплата 2025 |  | оплачен | Контракт расторгнут | 109518.12 | 109513.6777 | 4.4423 | Оплачено, руб. (план): 109 513 677.72 Оплачено, руб. (факт): 109 513 677.72 Процент оплаты: 99.99 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004401.1000005429 | Истра | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г. Истра, д. Покровское (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400 | 2 600,00 | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% | да | 177 296 000,00 | 87 280 436,56 | 90 015563,44 | Оплата 2025 |  | оплачен | Контракт расторгнут | 177296 | 94251.4886 | 83044.5114 | Оплачено, руб. (план): 94 251 488.56 Оплачено, руб. (факт): 94 251 488.56 Процент оплаты: 99.99 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004397.1000005425 | Истра | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №8 по адресу: Московская область, г. Дедовск, ул.Гагарина, д.18 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400 | 3 050,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 260114380 | 0 | 0 | Оплата 2025 |  | оплачен | Контракт исполнен | 195435.66 | 195435.6545 | 0.00546 | Оплачено, руб. (план): 195 435 661.85 Оплачено, руб. (факт): 195 435 661.85 Процент оплаты: 100.00 % | Контракт исполнен | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003997.1000004863 | Истра | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.Истра, с. Онуфриево (в т.ч. ПИР) | Котельная | 8.4 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 107 275 730,66 | 98 749 692,47 | 8 526 038,19 | Оплата 2025 |  | оплачен | Контракт расторгнут | 111559.023 | 106478.7956 | 5080.2274 | Оплачено, руб. (план): 106 478 795.57 Оплачено, руб. (факт): 106 478 795.57 Процент оплаты: 95.44 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000001459.1000001351 | Кашира | Реконструкция сетей теплоснабжения от ул. Клубная до ул. Садовая в мкр. Кашира-2 городского округа Кашира Московской области, (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 1 126,00 | Реконструкция | 2023 | 2026 | 98% |  | 640 326 850,00 | 0 | 640 326 850,00 | Замечания ИД | 2026-08-31 |  | СМР завершен | 640326.85 | 452023.6057 | 188303.2444 | Оплачено, руб. (план): 577 626 629.37 Оплачено, руб. (факт): 452 023 605.65 Процент оплаты: 76.88 % |  | #REF! | #REF! | Не сдана ИД
1000004026.1000004892 | Кашира | Строительство тепловых сетей от БМК мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира ул. 1-ая Дзержинская до врезки в существующую Сети (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 200 | 200 | Строительство | 2024 | 2026 |  |  | - | 0 | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-08-31 |  | Необходимо выполнить благоустройство | 13851 | 3906.5623 | 9944.4377 | Оплачено, руб. (план): 3 906 562.30 Оплачено, руб. (факт): 3 906 562.30 Процент оплаты: 28.20 % |  | #REF! | #REF! | Не завершены СМР. Не подписаны КС.
1000004072.1000004948 | Кашира | Строительство тепловых сетей от БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича до врезки в существующую сеть (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 219 | 170 | Строительство | 2024 | 2026 |  |  | 12 393 000,00 | 0 | 12 393 000,00 | ИД на проверке | 2026-08-31 |  | необходимо выполнить благоустройство | 12393 | 6153.9466 | 6239.0534 | Оплачено, руб. (план): 5 534 296.59 Оплачено, руб. (факт): 5 534 296.59 Процент оплаты: 47.00 % |  | #REF! | #REF! | Не завершены СМР. Не подписаны КС.
1000001786.1000001872 | Кашира | Строительство тепловой сети по ул. Клубная, 9а (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 219 | 572 | Строительство | 2025 | 2026 |  |  | - | 0 | #Н/Д | СМР не завершен | 2026-08-31 |  | Нет МОГЭ | 42984.78 | 12098.3004 | 30886.4796 | Оплачено, руб. (план): 12 098 300.40 Оплачено, руб. (факт): 12 098 300.40 Процент оплаты: 28.14 % |  | #REF! | #REF! | Не зашли в МОГЭ. Не завершены СМР. Не подписаны КС.
1000004436.5327935344 | Кашира | Строительство БМК мощностью 1,0 МВт по адресу: Московская область, ул. Коммунистическая (в т.ч. ПИР) | БМК | 1 |  |  | Строительство | 2025 | 2026 | 94% |  | 32 530 127,62 | 0 | #ЗНАЧ! | Замечания ИД | 2026-08-31 |  |  | 32858.7148 | 9459.7611 | 23398.9537 | Оплачено, руб. (план): 9 459 761.11 Оплачено, руб. (факт): 9 459 761.11 Процент оплаты: 29.07 % |  | #REF! | #REF! | Объекты проходят по одному Соглашению МБТ, оплата будет после его подписания. Дата оплаты
1000004675.5327935595 | Кашира | Реконструкция участков тепловых сетей от ЦТП-2 ст. Кашира по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича, д. 47: от т/к № 13 до ввода в ж/д 28 по ул. Пролетарская, от т/к № 2 до ТК № 3, от т/к № 10 до ТК № 11 по ул. Иванова (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 103 | Реконструкция | 2025 | 2026 | 31% |  | - | 0 | #Н/Д | СМР не завершен | 2026-08-31 |  | Нет МОГЭ, | 7011.24 | 1998.2 | 5013.04 | Оплачено, руб. (план): 1 998 200.00 Оплачено, руб. (факт): 1 998 200.00 Процент оплаты: 28.49 % |  | #REF! | #REF! | Не зашли в МОГЭ. Не завершены СМР. Не подписаны КС.
1000004676.5327935596 | Кашира | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной 90 МВт, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Садовая, Кржижановского, 8 Марта, Центральная, Юбилейная, Вахрушева, Масленникова, Клубная (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400 | 1 636,00 | Реконструкция | 2025 | 2026 | 94% |  | 127 937 789,10 | 0 | 127 937 789,10 | Замечания ИД | 2026-08-31 |  |  | 127937.789 | 36462.2699 | 91475.5191 | Оплачено, руб. (план): 36 462 269.89 Оплачено, руб. (факт): 36 462 269.89 Процент оплаты: 28.49 % |  | #REF! | #REF! | Не завершены СМР. Не подписаны КС.
1000004677.5327935597 | Кашира | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, от дома № 13 по ул. Московская до сущ. ТК на пожарную часть (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 205 | Реконструкция | 2025 | 2026 | 73% |  | - | 0 | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-09-15 |  | Необходимо выполнить благоустройство | 10709.76 | 5087.1351 | 5622.6249 | Оплачено, руб. (план): 5 087 135.12 Оплачено, руб. (факт): 5 087 135.12 Процент оплаты: 47.50 % |  | #REF! | #REF! | Не зашли в МОГЭ. Не завершены СМР. Не подписаны КС.
1000004683.5327935605 | Кашира | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, от дома № 9 до дома № 4/1 по ул. Садовая (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 50 | Реконструкция | 2025 | 2026 | 96% |  | 2 589 275,00 | 0 | 2 589 275,00 | Нет МОГЭ | 2026-09-15 |  |  | 2589.28 | 727.6826 | 1861.5974 | Оплачено, руб. (план): 727 682.57 Оплачено, руб. (факт): 727 682.57 Процент оплаты: 28.10 % |  | #REF! | #REF! | Не зашли в МОГЭ. Не завершены СМР. Не подписаны КС.
1000004684.5327935608 | Кашира | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г. Кашира, вдоль улиц Садовая, Вахрушева, Гвардейская (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400 | 291.2 | Реконструкция | 2025 | 2026 | 79% |  | - | 0 | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-09-15 |  | Необходимо выполнить благоустройство | 22028.299 | 6278.06 | 15750.239 | Оплачено, руб. (план): 6 278 060.00 Оплачено, руб. (факт): 6 278 060.00 Процент оплаты: 28.49 % |  | #REF! | #REF! | Не зашли в МОГЭ. Не завершены СМР. Не подписаны КС.
1000004686.5327935614 | Кашира | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира: от ТК д. 31 по ул. Садовая до ТК у д. 10 ул. Юбилейная (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 400 | 188.9 | Реконструкция | 2025 | 2026 | 90% |  | - | 0 | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-09-15 |  |  | 25831.28 | 12269.8573 | 13561.4227 | Оплачено, руб. (план): 12 269 857.34 Оплачено, руб. (факт): 12 269 857.34 Процент оплаты: 47.49 % |  | #REF! | #REF! | Не зашли в МОГЭ. Не завершены СМР. Не подписаны КС.
1000004689.5327935617 | Кашира | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г. Кашира, в районе ул. Больничная (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 170 | Реконструкция | 2025 | 2026 | 76% |  | - | 0 | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-09-15 |  | Необходимо выполнить благоустройство | 10994.92 | 3133.55 | 7861.37 | Оплачено, руб. (план): 3 133 550.00 Оплачено, руб. (факт): 3 133 550.00 Процент оплаты: 28.49 % |  | #REF! | #REF! | Не зашли в МОГЭ. Не завершены СМР. Не подписаны КС.
1000004696.5327935624 | Кашира | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 2 г. Кашира, мкр. № 3, ул.Металлургов, д.5а: от ЦТП-1 до ТК ул. Ленина д. 7/3; от ТК ул. Дзержинская до здания ТП школы № 9 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 850 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 97% |  | - | 0 | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-09-15 |  | Необходимо выполнить благоустройство | 59550 | 17865 | 41685 | Оплачено, руб. (план): 17 865 000.00 Оплачено, руб. (факт): 17 865 000.00 Процент оплаты: 30.00 % |  | #REF! | #REF! | Нет заключения МОГЭ. Не завершены СМР. Не подписаны КС.
1000004694.5327935622 | Кашира | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной 90 МВт, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Кашира, д. Горки, вдоль улиц Центральная, Мира, Московская, Советский проспект, Клубная (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 604 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 79% |  | - | 0 | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-09-15 |  | неоходимо выполнить обратную засыпку и благоустройство | 39064.28 | 11133.32 | 27930.96 | Оплачено, руб. (план): 11 133 320.00 Оплачено, руб. (факт): 11 133 320.00 Процент оплаты: 28.49 % |  | #REF! | #REF! | Не зашли в МОГЭ. Не завершены СМР. Не подписаны КС.
1000004282.1000005223 | Кашира | Строительство БМК мощностью 4,0 МВт по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича (в т.ч. ПИР) | БМК | 4 |  |  | Строительство | 2024 | 2026 | 95% | да | 94 565 590,34 | 0 | #ЗНАЧ! | Оплата 2025 |  |  |  | 94565.59 | 92301.7909 | 2263.7991 | Оплачено, руб. (план): 92 301 790.89 Оплачено, руб. (факт): 92 301 790.89 Процент оплаты: 97.60 % |  | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004180.1000005074 | Кашира | Строительство БМК мощностью 6,0 МВт по адресу: Московская область, г.Кашира ул. 1-ая Дзержинская (в т.ч. ПИР) | БМК | 6 |  |  | Строительство | 2024 | 2026 | 82% |  | - | 0 | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-09-15 |  | СМР не завершен | 149221.02 | 59950 | 89271.02 | Оплачено, руб. (план): 59 950 000.00 Оплачено, руб. (факт): 59 950 000.00 Процент оплаты: 46.37 % |  | #REF! | #REF! | Нет заключения МОГЭ. Не завершены СМР. Не подписаны КС.
1000004056.1000004931 | Коломна | Реконструкция Котельной №42 по адресу: г.о.Коломна, п. Заречный 1,4 МВт со снижением мощности до 1,4 МВт (в т.ч. ПИР) | Котельная | 1.4 |  |  | Реконструкция | 2024 | 2026 | 95% |  | 39 807 460,00 | 0 | 39 807 460,00 | Замечания ИД | 2026-04-30 |  |  | 39300 | 11200.5009 | 28099.4991 | Оплачено, руб. (план): 11 200 500.89 Оплачено, руб. (факт): 11 200 500.89 Процент оплаты: 28.50 % | СМР закончен. Объект выполнен. КС-2 не подгружено в ПИК. ИД не сдана. | #REF! | #REF! | Поздний выход из МОГЭ. КС-2 подписаны готовят к загрузке в ПИК.
4036526031.4036526261 | Коломна | Строительство БМК, г. Коломна-1, военный городок Сосновый бор, в/ч 17204 (в том числе ПИР) | БМК | 13 |  |  | Строительство | 2022 | 2026 | 70% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Контракт рассторгнут | Оплачено |  | Оплата под факт выполненных работ | 154740.1178 | 82435.3244 | 72304.7934 | Оплачено, руб. (план): 82 435 324.44 Оплачено, руб. (факт): 82 435 324.44 Процент оплаты: 53.27 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Контракт расторгнут
1000004205.1000005121 | Коломна | Строительство БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о.Коломна, ул. Красногвардейская (в т.ч. ПИР) | БМК | 2.5 |  |  | Строительство | 2024 | 2026 | 1% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | СМР не завершен | 2026-10-10 |  |  | 37817.45 | 4140.27 | 33677.18 | Оплачено, руб. (план): 4 140 270.00 Оплачено, руб. (факт): 4 140 270.00 Процент оплаты: 10.94 % | СМР не начат. Выплачен аванс на ПИР. | #REF! | #REF! | СМР не начат. Выплачен аванс на ПИР.
1000004640.5327935557 | Коломна | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская обл., г.о.Коломна, п.Сергиевский (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400 | 4 745,00 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 22% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | СМР не завершен | 2026-09-15 |  |  | 297701.13 | 0 | 297701.13 | Оплачено, руб. (план): 60 000 000.00 Оплачено, руб. (факт): 30 000 000.00 Процент оплаты: 12.16 % | СМР не завершен. перенесенный объект из 2026. Было перезаключение контракта. | #REF! | СМР не завершен. перенесенный объект из 2026. Было перезаключение контракта в МОГЭ с 13.04.2026 26.05.2026. КС-2 и ИТД не представлялись.Плановая дата предачи ИД в УТНКР 15.06.2026 | СМР не завершен, перенесенный объект из 2026. Было перезаключение контракта. В МОГЭ с 13.04.2026 26.05.2026. КС-2 и ИТД не представлялись.Плановая дата предачи ИД в УТНКР 15.06.2026
1000004656.5327935574 | Коломна | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о.Коломна, г.Озеры, мкр.1 , 1А, ул. Маршала Катукова, участки от ТК-1 до ТК-2, от ТК-2 до ТК-3, от ТК-34 до ТК-38 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400 | 460 | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% | да | 29 474 396,00 | 0 | #ЗНАЧ! | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен |  | 34675.76 | 22088.8427 | 12586.9173 | Оплачено, руб. (план): 14 257 049.60 Оплачено, руб. (факт): 14 257 049.60 Процент оплаты: 81.78 % | ИД сдана. КС-2 подписаны. Частичная оплата | #REF! | #REF! | Частичная оплата. Осталось благоустройство
1000004657.5327935575 | Коломна | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о.Коломна, г.Озеры, ул.Ленина, д.73Б по территории ЦРБ (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 651.5 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 44 354 120,00 | 0 | 44 354 120,00 | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен |  | 34001.47 | 34001.4748 | -0.00483 | плачено, руб. (план): 34 001 474.83 Оплачено, руб. (факт): 34 001 474.83 Процент оплаты: 91.90 % | ИД сдана. КС-2 подписаны. Частичная оплата | #REF! | #REF! | Частичная оплата. Осталось благоустройство
1000004658.5327935576 | Коломна | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной №7 по адресу: г.о. Коломна, ул.Юбилейная, д.1А, до ЦТП №27 по ул.Цементников, 16а (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 250-400 | 720 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 0 | 0 | 0 | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен |  | 69753.6 | 47381.8096 | 22371.7904 | Оплачено, руб. (план): 47 381 809.63 Оплачено, руб. (факт): 47 381 809.63 Процент оплаты: 89.43 % | ИД сдана. КС-2 подписаны. Частичная оплата | #REF! | #REF! | Частичная оплата. Осталось благоустройство
1000001809.1000001899 | Королёв | Капитальный ремонт тепловой сети ЦО и ГВС (пр-т Космонавтов) (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 5 200,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 433 459 656,00 | 411 967 691,85 | 21 491 964,15 | Оплата 2025 | оплачено | оплачен |  | 433459.66 | 433459.656 | 0.004 | Оплачено, руб. (план): 433 459 656.00 Оплачено, руб. (факт): 433 459 656.00 Процент оплаты: 100.00 % | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | Полностью оплачен
4036488481.4036488691 | Коломна | Строительство БМК по адресу: г. Озёры, ул. Ленина, вблизи дома 55 (в том числе ПИР) | БМК | 6.5 |  |  | Строительство | 2019 | 2025 | 100% |  | 59 900 000,00 | 0 | 59 900 000,00 | КС-2 не подгружены в ПИК (благоустройство) Частичная оплата | 2026-04-20 |  |  | 113055 | 112043.348 | 1011.652 | Оплачено, руб. (план): 110 812 299.27 Оплачено, руб. (факт): 110 812 299.27 Процент оплаты: 98.01 % | ИД сдана. КС-2 подписаны. Частичная оплата | #REF! | #REF! | Частичная оплата. Осталось благоустройство
1000004016.1000004882 | Котельники | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от к.1308/10 до ТК-3 в г.о. Котельники (в т.ч.ПИР) | Сети |  | 400 | 421 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 80% |  | 74 133 890,00 | 0 | 74 133 890,00 | Замечания ИД | 2026-05-15 |  |  | 74133.89 | 21128.157 | 53005.733 | Цена контракта, руб.: 74 133 890.00 Оплачено, руб. (факт): 21 128 157.00 Процент оплаты: 28.49 % (аванс) Остаток к оплате после НТС 80 112 370. Выплата после доведения лимитов | по результатам НТС увеличена сумма контракта. | #REF! | #REF! | ДС по 65.1
1000004229.1000005145 | Котельники | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 1308/4 (2-ой Покровский пр-д, напротив д. 2) до ЦТП-3 по адресу: Московская область, г.Котельники, 2-ой Покровский пр-д д. 2а (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 200 | 157 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 81% |  | 10 688 560,00 | 0 | 10 688 560,00 | Замечания ИД | 2026-05-15 |  |  | 10688.56 | 3047.8593 | 7640.7007 | Цена контракта, руб.: 10 688 560.00 Оплачено, руб. (факт): 3 047 859.34 Процент оплаты: 28.51 % Остаток к оплате после НТС 17291750. Выплата после доведения лимитов | по результатам НТС увеличена сумма контракта. | #REF! | #REF! | ДС по 65.1
1000003570.1000004368 | Котельники | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от опуска в районе Дзержинского ш. до к.1308/5 ул. 2-й Покровский пр-д в г.о. Котельники (в т.ч.ПИР) | Сети |  | 700 | 540 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 93% |  | 142 969 662,20 | 15 243 698,87 | 127 725 963,33 | Частично | 2026-06-15 | оплачен |  | 142969.66 | 152437.4854 | -9467.8254 | Цена контракта, руб.: 173 403 806.91 Оплачено, руб. (факт): 152 437 485.44 Процент оплаты: 87.90 % Остаток к оплате после НТС 20966321 . Выплата после доведения лимитов | по результатам НТС увеличена сумма контракта. | #REF! | #REF! | ДС по 65.1
1000004231.1000005147 | Котельники | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП "Ковровый" по адресу: Московская область, г.о. Котельники, мкр.Ковровый, д.47 (от камеры ТКМ Дзержинское ш. д. 4 до тепловой камеры 18 мкр. Ковровый, д. 14), в т.ч. ПИР | Сети |  | 150-300 | 544 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 74% |  | 41 960 320,00 | 0 | 41 960 320,00 | Замечания ИД | 2026-06-15 |  |  | 41960.32 | 11964.996 | 29995.324 | Цена контракта, руб.: 41 960 320.00 Оплачено, руб. (факт): 11 965 000.00 Процент оплаты: 28.51 % (аванс) Остаток к оплате после НТС 68037250. Выплата после доведения лимитов | по результатам НТС увеличена сумма контракта. | #REF! | #REF! | ДС по 65.1
4036447661.4036447891 | Краснознаменск | Строительство котельной с наружными сетями теплоснабжения по адресу: Московская область, г. Краснознаменск, в районе ул. Индустриальная, в том числе ПИР и технологическое присоединение | Котельная | 27.6 |  |  | Строительство | 2018 | 2026 | 100% |  | 265 959 310,9 | #Н/Д | #Н/Д | Оплачено в 2026 |  | требуется выполнение ТП по газу |  | 265959.3109 | 41525.1897 | 224434.1212 | Оплачено, руб. (план): 255 707 056.68 Оплачено, руб. (факт): 255 707 056.68 Процент оплаты: 96.14 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003574.1000004373 | Краснознаменск | Капитальный ремонт участка тепловой по адресу: Московская область, г.о. Краснознаменск, ул. Победы от ТК51 до ТК121 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 400 | 665 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 88 644 403,28 | 79 004 016,02 | 9 640 387,26 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 88644.4 | 84047.804 | 4596.596 | Оплачено, руб. (план): 84 047 803.99 Оплачено, руб. (факт): 84 047 803.99 Процент оплаты: 96.51 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004025.1000004891 | Краснознаменск | Реконструкция участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Краснознаменск, ул. Победы от ТК134 до ТК121 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 400 | 433 | Реконструкция | 2024 | 2026 | 1% |  | 70 757 188,16 | 0 | 70 757 188,16 | СМР не завершен | 2026-10-01 |  |  | 70757.19 | 24765.0158 | 45992.1741 | Оплачено, руб. (план): 24 765 015.85 Оплачено, руб. (факт): 24 765 015.85 Процент оплаты: 34.99 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | СМР не завершен
1000004007.1000004873 | Краснознаменск | Капитальный ремонт Котельной № 2 (в части замены бака-аккумулятора) по адресу: Московская область, г.о. Краснознаменск, пр-т Мира, д. 15Е (в т.ч. ПИР). | Котельная | 139.2 |  |  | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 99% | да | 15 433 478,54 | 14 530 178,37 | 903 300,17 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 15600 | 15433.4785 | 166.5215 | Оплачено, руб. (план): 15 433 478.54 Оплачено, руб. (факт): 15 433 478.54 Процент оплаты: 100.00 % | выплачено в полном объеме | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003676.1000004540 | Краснознаменск | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Краснознаменск, ул. Октябрьская от ТК59 до ТК51 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 500 | 325 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 98% |  | 52 937 051,62 | 0 | 52 937 051,62 | Замечания ИД | 2026-06-01 |  |  | 52937.05 | 26468.5258 | 26468.5242 | Оплачено, руб. (план): 26 468 525.81 Оплачено, руб. (факт): 26 468 525.81 Процент оплаты: 50.00 % | получено положительное заключение | #REF! | #REF! | Идет сдача ИД в УТНКР. Необходимо завершить благоустройство. Сроки завршения работ: до 31.05.2026
1000003677.1000004541 | Краснознаменск | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Краснознаменск, ул. Строителей от ТК59 до т.узел 31.1 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 400 | 209.3 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 97% |  | 34 607 435,57 | 0 | 34 607 435,57 | Замечания ИД | 2026-06-01 |  |  | 34607.44 | 17303.7183 | 17303.7217 | Оплачено, руб. (план): 17 303 718.28 Оплачено, руб. (факт): 17 303 718.28 Процент оплаты: 49.99 % | Не сдана ИД/КС | #REF! | #REF! | Идет сдача ИД в УТНКР. Необходимо завершить благоустройство. Сроки завршения работ: до 31.05.2026
1000003597.1000004400 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-32 до ТК-30/5 по ул. Советская в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 400 | 420 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 94% | да | 60 686 700,00 | 44 257 798,48 | 16 428 901,52 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 60686.6983 | 47635.438 | 13051.2603 | Исполнено, руб. (план): 60 686 698.30 Исполнено, руб. (факт): 47 635 438.01 Процент исполнения: 78.49 % | Оплаты не будет, на расторжении. (высвобожденные лимиты будут использованы при балансировке) | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003669.1000004533 | Ленинский | Строительство участков тепловых сетей (закольцовка) от котельной от ул. Березовая д.8 до тепловых сетей в 6-й микрорайон в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 300 | 165 | Строительство | 2024 | 2025 | 95% |  | 22 355 850,00 | 0 | 22 355 850,00 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 36571.21 | 28825.5698 | 7745.6402 | Исполнено, руб. (план): 36 571 207.22 Исполнено, руб. (факт): 28 825 766.82 Процент исполнения: 78.82 % | 27-10-2025 Контракт расторгнут по обоюдному согласию обеих сторон Письмо ГБУ-04-15164/2025 от 30.10.2025 | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003667.1000004531 | Ленинский | Капитальный ремонт магистральной теплотрассы от ТК-16 у школы №4 до ТК у ЦТП 6А в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 400 | 460 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 86% |  | 81 001 390,00 | 28 846 995,64 | 52 154 394,36 | Замечания ИД, | 2026-10-15 |  | необходимо выполнить благоустройство | 129825.49 | 85525.948 | 44299.542 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 64 912 745.23 Оплачено, руб. (план): 85 525 948.04 Оплачено, руб. (факт): 85 525 948.04 Процент оплаты: 78.33 % |  | #REF! | #REF! | Выполняется благоустройство. Идет сдача ИД в УТНКР. Сроки устранения замечаний УТНКР: до 31.05.2026 Срок оплаты: до 01.07.2026
1000003668.1000004532 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 5/0 у пожарной части до ТК 7 по ул. Советская в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 400 | 390 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 91% |  | 101 364 178,81 | 31 755 602,62 | 69 608 576,19 | ИД на проверке, | 2026-05-15 |  | необходимо выполнить благоустройство | 101364.18 | 68706.9451 | 32657.2349 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 50 682 089.41 Оплачено, руб. (план): 68 706 945.11 Оплачено, руб. (факт): 68 706 945.11 Процент оплаты: 70.39 % |  | #REF! | #REF! | Выполняется благоустройство. Идет сдача ИД в УТНКР. Сроки устранения замечаний УТНКР: до 31.05.2026 Срок оплаты: до 01.07.2027
1000003883.1000004749 | Ленинский | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, г.о. Ленинский, Петровский проезд д. 22а (в т.ч. ПИР) | ЦТП | 6.33 |  |  | Реконструкция | 2024 | 2026 | 73% |  | 80 471 177,42 | 13 877 326,97 | 66 593 850,45 | ИД сдана частично, | 2026-05-15 |  | необходимо выполнить благоустройство | 80471.18 | 63471.8164 | 16999.3636 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 40 235 588.71 Оплачено, руб. (план): 70 471 167.42 Оплачено, руб. (факт): 70 471 167.42 Процент оплаты: 87.88 % |  | #REF! | #REF! | Необходимо выполнение благоустройства. Идет сдача ИД в УТНКР. Сроки устранения замечаний УТНКР:до 31.05.2026 Срок оплаты: до 01.07.2026
1000003884.1000004750 | Ленинский | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, г.о. Ленинский, пос. Измайлово д.14б (в т.ч. ПИР) | ЦТП | 7.16 |  |  | Реконструкция | 2024 | 2026 | 86% |  | 72 789 000,00 | 0 | 72 789 000,00 | ИД сдана частично, | 2026-10-15 |  | необходимо выполнить благоустройство | 71468.89 | 59108.4912 | 12360.3988 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 36 394 500.00 Оплачено, руб. (план): 61 468 880.04 Оплачено, руб. (факт): 61 468 880.04 Процент оплаты: 88.66 % |  | #REF! | #REF! | Идет сдача ИД в УТНКР. Контракт закрывают без благоустройства ( выполняется в рамках др. мун. программы). Сроки устранения замечаний УТНКР: до 31.05.2026 Срок оплаты: до 01.07.2026
1000003885.1000004751 | Ленинский | Реконструкция ЦТП №1 по адресу: Московская область, г.о. Ленинский, пос. Новодрожжино, д.9а (в т.ч. ПИР) | ЦТП | 6.55 |  |  | Реконструкция | 2024 | 2026 | 86% |  | 76 539 196,61 | 13 430 905,69 | 63 108 290,92 | ИД сдана частично, | 2026-10-15 |  | необходимо выполнить благоустройство | 76539.2 | 60632.0332 | 15907.1668 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 38 269 598.31 Оплачено, руб. (план): 66 539 188.85 Оплачено, руб. (факт): 66 539 188.85 Процент оплаты: 87.65 % |  | #REF! | #REF! | Идет сдача ИД в УТНКР. Контракт закрывают без благоустройства ( выполняется в рамках др. мун. программы). Сроки устранения замечаний УТНКР: до 31.05.2026 Срок оплаты: до 01.07.2026
1000004720.5327935655 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 2 до ЦТП 2 пос Развилка в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 605 | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% |  | 36 859 183,62 | 36 859 183,62 | 0 | Оплата 2025 | 2026-03-13 | оплачен |  | 36859.18 | 29811.5445 | 7047.6355 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 11 177 925.00 Оплачено, руб. (план): 28 825 766.82 Оплачено, руб. (факт): 28 825 766.82 Процент оплаты: 78.82 % |  | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004721.5327935656 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 1а до ТК 40 пос Развилка в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 540 | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% |  | 42 539 395,42 | 26 117 224,31 | #ЗНАЧ! | Оплата 2025 | 2026-03-13 | оплачен |  | 36763.2 | 28587.6158 | 8175.5842 |  |  | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004576.5327935490 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-7 до ТК-8 в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 250-400 | 270 | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 98% |  | 33 797 057,94 | 27 864 305,66 | 5 932 752,28 | ИД сдана частично, | 2026-05-30 | оплачен | необходимо выполнить благоустройство | 33797.06 | 29900.9715 | 3896.0885 |  |  | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004578.5327935492 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП-3а до ТК-31 у.ж.д. 28 по ул.Советская в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 250-400 | 331 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 89% |  | 41 523 310,00 | 16 780 956,98 | 24 742 353,02 | Замечания ИД, | 2026-05-30 |  | необходимо выполнить благоустройство | 41523.31 | 28440.8416 | 13082.4684 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 16 033 640.00 Оплачено, руб. (план): 28 440 841.57 Оплачено, руб. (факт): 28 440 841.57 Процент оплаты: 68.49 % |  | #REF! | #REF! | Заключение МОГЭ получено.Идет сдача ИД в УТНКР. Контракт закрывают без благоустройства ( выполняется в рамках др. мун. программы) Сроки устранения замечаний УТНКР: до 31.05.2026 Замечания: выполнить теплоизоляцию камеры. Срок оплаты: до 01.07.2026
1000004579.5327935493 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 5/8а у ЦТП 22 до ТК5/7 и до ЦТП 2а в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 380 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 88% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Не передавалась ИД | 2026-05-30 |  |  | 25870.4 | 12935.2 | 12935.2 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 12 935 200.00 Оплачено, руб. (план): 12 935 200.00 Оплачено, руб. (факт): 12 935 200.00 Процент оплаты: 50.00 % |  | #REF! | #REF! | Заключение МОГЭ получено.Идет сдача ИД в УТНКР. Контракт закрывают без благоустройства ( выполняется в рамках др. мун. программы) Сроки устранения замечаний УТНКР: до 31.05.2026 Срок оплаты: до 01.07.2026
1000004581.5327935495 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 9 до ТК 11 в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 250-400 | 367 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 79% |  | 35 554 960,00 | 0 | 35 554 960,00 | Замечания ИД, | 2026-05-30 |  | необходимо выполнить благоустройство | 35554.96 | 17777.48 | 17777.48 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 17 777 480.00 Оплачено, руб. (план): 17 777 480.00 Оплачено, руб. (факт): 17 777 480.00 Процент оплаты: 50.00 % |  | #REF! | #REF! | Идет сдача ИД в УТНКР, срок сдачи до 31.05.26. Необходимо уточнить объемы засыпки. Контракт закрывают без благоустройства ( выполняется в рамках др. мун. программы). Срок оплаты: до 01.07.2026
1000004582.5327935496 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сете от ТК 11 до ЦТП 5а в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 250-400 | 460 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 72% |  | 44 564 800,00 | 0 | #ЗНАЧ! | Замечания ИД, | 2026-05-30 |  | необходимо выполнить обратную засыпку и благоустройство | 57400.83 | 25585.4557 | 31815.3743 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 22 282 400.00 Оплачено, руб. (план): 25 585 455.71 Оплачено, руб. (факт): 25 585 455.71 Процент оплаты: 44.57 % |  | #REF! | #REF! | Идет сдача ИД в УТНКР. Контракт закрывают без благоустройства ( выполняется в рамках др. мун. программы). Сроки устранения замечаний УТНКР: до 31.05.2026 Срок оплаты: до 01.07.2026
1000003666.1000004530 | Ленинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-17А у ж/д №12 до ТК-16 у школы № 4 в г.о. Ленинский (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 400 | 347 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 92% |  | 95 774 564,30 | 0 | 95 774 564,30 | Замечания ИД, | 2026-05-15 |  | необходимо выполнить благоустройство | 95774.56 | 55552.3406 | 40222.2194 | Сумма произведённых авансовых платежей, руб.: 47 887 282.15 Оплачено, руб. (план): 55 552 340.64 Оплачено, руб. (факт): 55 552 340.64 Процент оплаты: 66.80 % |  | #REF! | #REF! | Идет сдача ИД в УТНКР. Контракт закрывают без благоустройства ( выполняется в рамках др. мун. программы). Сроки устранения замечаний УТНКР: до 31.05.2026 Срок оплаты: до 01.07.2026
1000001795.1000001882 | Лосино-Петровский | Капитальный ремонт наружных тепловых сетей в г.о.Лосино-Петровский | Сети |  |  | 5 000,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 201 822 556,92 | 165 663 736,17 | 36 158 820,75 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 201822.56 | 189802.3097 | 12020.2503 | Оплачено, руб. (план): 189 802 309.69 Оплачено, руб. (факт): 189 802 309.69 Процент оплаты: 94.04 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004070.1000004946 | Лосино-Петровский | Строительство БМК на 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский д. Мизиново (в т.ч. ПИР) | БМК | 6 |  |  | Строительство | 2024 | 2026 | 15% |  | 149 217 889,54 | 0 | 149 217 889,54 | СМР не завршен | 2026-09-01 |  |  | 149217.89 | 74608.9448 | 74608.9452 | Оплачено, руб. (план): 74 608 944.78 Оплачено, руб. (факт): 74 608 944.78 Процент оплаты: 50.00 % | Не вышли из МОГЭ. СМР не выполнен | #REF! | #REF! | СМР не завершен Положительного заключения МОГЭ получено. Все необходимое оборудование и материалы закуплены.
1000002858.1000003605 | Лосино-Петровский | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной 8/15 до т/к Строителей, 2 в г.о. Лосино-Петровский (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 400 | 650 | Реконструкция | 2024 | 2025 | 100% | да | 184 622 259,22 | 64 135 653,29 | 120 486 605,93 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 114458.5 | 184166.9353 | -69708.4353 | Оплачено, руб. (план): 184 166 935.27 Оплачено, руб. (факт): 184 166 935.27 Процент оплаты: 99.75 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004503.5327935414 | Лосино-Петровский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский д. Мизиново: от котельной до ЦТП д. Мизиново, от МКД ул Набережная д.1 до МКД ул. Набережная д.18, от ТК №1 до МКД ул. Набережная, д. 58 до МКД ул. Заводская д.18, от ТК №1 до МКД ул. Набережная, д. 58 до МКД ул. Заводская д.19 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 1 640,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 65 837 736,42 | 64 217 083,40 | 1 620 653,02 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 65837.74 | 65837.7364 | 0.00358 | Оплачено, руб. (план): 65 837 736.42 Оплачено, руб. (факт): 65 837 736.42 Процент оплаты: 100.00 % | СМР завершен. Объект оплачен | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004504.5327935415 | Лосино-Петровский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной по адресу: Московская область, г.о Лосино-Петровский, п. Свердловский, ул. Заводская: от забора котельной до ТК№1, от ТК до МКД ул. Заводская д.17А до МКД ул. Заводская д.17, от МКД ул. Заводская д.1 до МКД ул. Заводская д.3, от ТК №3 до д/с Солнышко (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 860 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 43 510 110,00 | 30 244 405,92 | 13 265 704,08 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 43510.1 | 32354.491 | 11155.609 | Оплачено, руб. (план): 32 354 491.04 Оплачено, руб. (факт): 32 354 491.04 Процент оплаты: 74.36 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004534.5327935446 | Лосино-Петровский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, п. Юность: от ТК-1 до ЦТП № 2 ул. Кузнецкая, от ТК-1 до ТК-5, от ЦТП № 2 до ж.д. № 7, от ЦТП № 2 до ТК-10, от ТК-10 до элеватора ж.д № 9 ул. Кузнецкая (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 898 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 61 135 840,00 | 0 | #ЗНАЧ! | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 71208.92 | 70166.4539 | 1042.4661 | Оплачено, руб. (план): 70 166 453.86 Оплачено, руб. (факт): 70 166 453.86 Процент оплаты: 98.53 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004533.5327935445 | Лосино-Петровский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей в г.о. Лосино-Петровский от Котельной 8/15: от ТК ул. Гоголя, д. 7 до ул. Чехова, д. 8, от ТК ул. Октябрьская, д. 9 до МКД ул. Суворова, д. 11 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 856 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 58 276 480,00 | 0 | #ЗНАЧ! | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 59940.63 | 59940.63 | 0 | Оплачено, руб. (план): 59 940 630.00 Оплачено, руб. (факт): 59 940 630.00 Процент оплаты: 100.00 % | СМР завершен | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004532.5327935444 | Лосино-Петровский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №3 до ЦТП №1 (ул. Ленина, д. 4, стр. 1) в г.о. Лосино-Петровский: от котельной №3 до ТК д/с «Родничок», от ТК д/с «Родничок» до ЦТП №1 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400 | 454 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 37 417 120,00 | 0 | 37 417 120,00 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 38560.38 | 38236.2775 | 324.1025 | Оплачено, руб. (план): 38 236 277.51 Оплачено, руб. (факт): 38 236 277.51 Процент оплаты: 99.15 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003965.1000004831 | Лотошино | Реконструкция котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР) | Котельная | 2.8 |  |  | Реконструкция | 2024 | 2026 | 72% |  | 79 364 710,00 | 0 | 79 364 710,00 | СМР не завершен | 2026-09-01 |  | Нет МОГЭ | 79364.7017 | 21900.9596 | 57463.7421 | Оплачено, руб. (план): 21 900 959.58 Оплачено, руб. (факт): 21 900 959.58 Процент оплаты: 27.59 % | Нет МОГЭ Остались общестроительные работы | #REF! | #REF! | МОГЭ не получено. Зашли в МОГЭ 17.04.2026 Для окончательной сдачи объекта необходимо получить заключение МОГЭ, завершить общестроительные работы, сдать ИД в УТНКР. ориентировочный срок сдачи объекта 30.06.2026
1000003973.1000004839 | Лотошино | Реконструкция котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино,д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР) | Котельная | 4 |  |  | Реконструкция | 2024 | 2026 | 82% |  | 119 047 040,00 | 0 | 119 047 040,00 | СМР не завершен | 2026-07-15 |  | Нет МОГЭ | 119047.04 | 54752.3875 | 64294.6525 | Оплачено, руб. (план): 54 752 387.45 Оплачено, руб. (факт): 54 752 387.45 Процент оплаты: 45.99 % | Нет МОГЭ Осталось выполнить общестроительные работы. | #REF! | #REF! | МОГЭ не получено. Заход в МОГЭ до 30.05.2026 Для окончательной сдачи объекта необходимо получить заключение МОГЭ, завершить общестроительные работы, сдать ИД в УТНКР. ориентировочный срок сдачи объекта 30.07.2026
1000003975.1000004841 | Лотошино | Реконструкция котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с.Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | Котельная | 4 |  |  | Реконструкция | 2024 | 2026 | 76% |  | 109 504 774,11 | 0 | 109 504 774,11 | СМР не завершен | 2026-07-15 |  | Нет МОГЭ | 119047.04 | 54752.387 | 64294.653 | Оплачено, руб. (план): 54 752 387.05 Оплачено, руб. (факт): 54 752 387.05 Процент оплаты: 45.99 % | Нет МОГЭ Осталось выполнить общестроительные работы. | #REF! | #REF! | МОГЭ не получено. Заход в МОГЭ до 30.05.2026 Для окончательной сдачи объекта необходимо получить заключение МОГЭ, завершить общестроительные работы, сдать ИД в УТНКР. ориентировочный срок сдачи объекта 30.07.2026
1000004014.1000004880 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино,д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-200 | 1 072,40 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 87% |  | 68 521 225,02 | 0 | 68 521 225,02 | Нет МОГЭ | 2026-06-01 |  |  | 63257.17 | 18335.6238 | 44921.5462 | Оплачено, руб. (план): 18 335 623.80 Оплачено, руб. (факт): 18 335 623.80 Процент оплаты: 28.98 % | Нет МОГЭ. Ожидание устранений замечаний СМР и благоустройство выполнено | #REF! | #REF! | Для окончательной сдачи объекта необхолдимо устранить замечания УТНКР по ИД и по производственной части. ориентировочный срок сдачи объекта 31.05.2026
1000004013.1000004879 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-200 | 273.6 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 96% |  | 12 640 000,00 | 0 | 12 640 000,00 | Нет МОГЭ | 2026-06-01 |  |  | 12640 | 3601.7661 | 9038.2339 | Оплачено, руб. (план): 3 601 766.08 Оплачено, руб. (факт): 3 601 766.08 Процент оплаты: 28.49 % | Нет МОГЭ. Ожидание устранений замечаний СМР и благоустройство выполнено | #REF! | #REF! | Для окончательной сдачи объекта необхолдимо устранить замечания УТНКР по ИД и по производственной части. ориентировочный срок сдачи объекта 31.05.2026
1000004015.1000004881 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с.Микулино, ул.Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-200 | 908.8 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 85% |  | 61 135 000,00 | 0 | 61 135 000,00 | Нет МОГЭ | 2026-06-01 |  |  | 61135 | 17420.409 | 43714.5911 | Оплачено, руб. (план): 17 420 408.95 Оплачено, руб. (факт): 17 420 408.95 Процент оплаты: 28.49 % | Нет МОГЭ. Заявление в Могэ от 25.03.2026 СМР и благоустройство выполнено | #REF! | #REF! | МОГЭ не получено. Зашли в МОГЭ 16.04.2026 Для окончательной сдачи объекта необхолдимо получить заключение МОГЭ, устранить замечания УТНКР по ИД и по производственной части. ориентировочный срок сдачи объекта 31.05.2026
1000004466.5327935375 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Микрорайон, д.9: от ж.д.6 до ж.д.11, от ТК-9 до ответвления на здания РООиР (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 145 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 98% |  | 9 812 370,40 | 0 | 9 812 370,40 | Нет МОГЭ | 2026-05-15 |  |  | 9812.37 | 4661.1642 | 5151.2058 | Оплачено, руб. (план): 4 661 164.20 Оплачено, руб. (факт): 4 661 164.20 Процент оплаты: 47.50 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | МОГЭ не получено, Заход в МОГЭ до 15.05.2026 Для окончательной сдачи объекта необхолдимо получить заключение МОГЭ, устранить замечания УТНКР по ИД и по производственной части. ориентировочный срок сдачи объекта 30.06.2026
1000004467.5327935376 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе, д.4: от ТК-1 до угла поворота, от ТК-19 до ТК-21, от ТК-9 до ТК-9а (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 417 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 90% |  | 28 948 630 | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-06-01 |  |  | 28948.63 | 13759.2838 | 15189.3462 | Оплачено, руб. (план): 13 759 283.84 Оплачено, руб. (факт): 13 759 283.84 Процент оплаты: 47.53 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | МОГЭ не получено, Заход в МОГЭ до 15.05.2026 Для окончательной сдачи объекта необхолдимо получить заключение МОГЭ, устранить замечания УТНКР по ИД и по производственной части. ориентировочный срок сдачи объекта 30.06.2026
1000004468.5327935377 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной от №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Западная, д.1: от ТК-19 до ТК-21, от ТК-1 до КСЦ п.Лотошино (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 697.6 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 96% |  | 47 492 610 | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-05-15 |  |  | 47492.61 | 22560.385 | 24932.225 |  | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | МОГЭ не получено, Заход в МОГЭ до 15.05.2026 Для окончательной сдачи объекта необхолдимо получить заключение МОГЭ, устранить замечания УТНКР по ИД и по производственной части. ориентировочный срок сдачи объекта 30.06.2026
1000004470.5327935379 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57: от ТК-2 до зд.школы, от ТК-9 до ТК-15 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 310 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 90% |  | 21 520 561 | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-06-01 |  |  | 21520.561 | 10228.7226 | 11291.8384 | Оплачено, руб. (план): 10 228 722.64 Оплачено, руб. (факт): 10 228 722.64 Процент оплаты: 47.52 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | МОГЭ не получено, Заход в МОГЭ до 15.05.2026 Для окончательной сдачи объекта необхолдимо получить заключение МОГЭ, устранить замечания УТНКР по ИД и по производственной части. ориентировочный срок сдачи объекта 30.06.2026
1000004471.5327935380 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67: от ТК-2 до ТК-4 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 175.2 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 87% |  | 11 856 044,34 | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-06-01 |  |  | 11856.04 | 5631.9692 | 6224.0708 | Оплачено, руб. (план): 5 631 969.21 Оплачено, руб. (факт): 5 631 969.21 Процент оплаты: 47.50 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | МОГЭ не получено, Необходимо проведение НТС. Заход в МОГЭ до 30.05.2026 Для окончательной сдачи объекта необхолдимо получить заключение МОГЭ, устранить замечания УТНКР по ИД и по производственной части. ориентировочный срок сдачи объекта 25.07.2026
1000004011.1000004877 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-200 | 515.7 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 93% |  | 34 691 140,00 | 0 | 34 691 140,00 | Нет МОГЭ | 2026-06-01 |  |  | 34691.139 | 9887.7965 | 24803.3425 | Оплачено, руб. (план): 9 887 796.54 Оплачено, руб. (факт): 9 887 796.54 Процент оплаты: 28.50 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Для окончательной сдачи объекта необхолдимо устранить замечания УТНКР по ИД и по производственной части. ориентировочный срок сдачи объекта 31.05.2026
1000003963.1000004829 | Лотошино | Реконструкция котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | Котельная | 4 |  |  | Реконструкция | 2024 | 2026 | 78% |  | 115 078 820,00 | 0 | 115 078 820,00 | СМР не завершен | 2026-07-01 |  | нет МОГЭ | 115078.82 | 52927.3146 | 62151.5054 | Оплачено, руб. (план): 52 927 314.62 Оплачено, руб. (факт): 52 927 314.62 Процент оплаты: 45.99 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | МОГЭ не получено. Зашли в МОГЭ 25.04.2026 Для окончательной сдачи объекта необходимо получить заключение МОГЭ, завершить общестроительные работы, сдать ИД в УТНКР. ориентировочный срок сдачи объекта 15.07.2026
1000004469.5327935378 | Лотошино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Новолотошино, д.35: от ТК-11 до ТК-14, от ТК-6 до ТК-7 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 152.2 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 10 258 152,30 | 0 | #ЗНАЧ! | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 10258.15 | 5978.0745 | 4280.0755 | Оплачено, руб. (план): 5 978 074.45 Оплачено, руб. (факт): 5 978 074.45 Процент оплаты: 48.64 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003990.1000004856 | Луховицы | Реконструкция котельной "Дединово" по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, с.Дединово, ул. Гражданская, д.26а (в т.ч. ПИР) | Котельная | 4.3 |  |  | Реконструкция | 2024 | 2025 | 77% |  | 162 043 246,00 | 56 579 766,39 | 105 463 479,61 | СМР не завершеены ИД сдана частично | 2026-08-20 |  | замечания УТНКР, оплата произведена частично | 162043.25 | 137043.1177 | 25000.1323 | Оплачено, руб. (план): 137 043 117.67 Оплачено, руб. (факт): 137 043 117.67 Процент оплаты: 84.57 % | остались работы по строительной части котельной, объемы благоустройство оплачено 84.57 % | #REF! | #REF! | Выполнена частичная оплата объекта. Для окончательной сдачи объекта остается завершение работ по строительной части, завершение работ по благоустройству и ПНР, устранение замечаний по УТНКР по ИД и по производственной части. ориентировочный срок сдачи объекта 30.06.2026 | 137043
1000004826.5327935868 | Луховицы | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, от котельной Григорьевское до ТК №4 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 303 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 90% |  | 24 544 451,62 | 7 304 417,37 | 17 240 034,25 | СМР не завершеены ИД сдана частично | 2026-07-13 |  | замечания УТНКР, оплата произведена частично | 20628.24 | 17677.9658 | 2950.2742 | Оплачено, руб. (план): 17 677 965.82 Оплачено, руб. (факт): 17 677 965.82 Процент оплаты: 72.02 % | остались объемы по благоустройству, не полностью сдана ИД в части благоустройства процент оплаты 72.02 % | #REF! | #REF! | Выполнена частичная оплата объекта. Для окончательной сдачи объекта остается завершение работ по благоустройству, устранение замечаний по УТНКР по ИД и по производственной части. ориентировочный срок сдачи объекта 30.06.2026 | 67938
1000004825.5327935867 | Луховицы | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, от котельной Павловское, участок вдоль ул. Молодежная, дома 5Б - 12, участок от Молодежная 5Б до Центральная 11А: от ТК 1 до ТК 10, от ТК 1 до ТК 14 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 1 000,00 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 90% |  | 86 359 310,00 | 0 | 86 359 310,00 | СМР не завершеены ИД сдана частично | 2026-07-25 |  | замечания УТНКР, оплата произведена частично | 68080 | 48063.1997 | 20016.8003 | Оплачено, руб. (план): 48 063 199.66 Оплачено, руб. (факт): 48 063 199.66 Процент оплаты: 77.58 % | остались объемы по благоустройству, не полностью сдана ИД в части благоустройства процент оплаты 77.58 % | #REF! | #REF! | Выполнена частичная оплата объекта. Для окончательной сдачи объекта остается завершение работ по благоустройству, устранение замечаний по УТНКР по ИД и по производственной части. ориентировочный срок сдачи объекта 30.06.2026 | 204981
1000004827.5327935869 | Луховицы | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, от котельной Красная пойма от ул. Школьная до ул. Лесная: от ТК 16 до ТК 18, от ТК 8 до ТК 16 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400 | 550 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 90% |  | 42 375 890,33 | 5 106 899,88 | 37 268 990,45 | СМР не завершеены ИД сдана частично | 2026-07-25 |  | замечания УТНКР, оплата произведена частично | 55060.63 | 31791.1429 | 23269.4871 | Оплачено, руб. (план): 31 791 142.89 Оплачено, руб. (факт): 31 791 142.89 Процент оплаты: 75.02 % | остались объемы по благоустройству, не полностью сдана ИД в части благоустройства процент оплаты 75.02 % | #REF! | #REF! | Выполнена частичная оплата объекта. Для окончательной сдачи объекта остается завершение работ по благоустройству, устранение замечаний по УТНКР по ИД и по производственной части. ориентировочный срок сдачи объекта 30.06.2026
1000004828.5327935870 | Луховицы | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, п. Фруктовая, от котельной Фруктовая, вдоль ул. Молодежная, дома 21-29: от ТК 10 до ТК 16 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 257 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 90% |  | 21 658 856,09 | 0 | #ЗНАЧ! | СМР не завершеены ИД сдана частично | 2026-07-25 |  | замечания УТНКР, оплата произведена частично | 17496.56 | 12490.749 | 5005.811 | Оплачено, руб. (план): 12 490 749.00 Оплачено, руб. (факт): 12 490 749.00 Процент оплаты: 66.70 % | остались объемы по благоустройству, не полностью сдана ИД в части благоустройства процент оплаты 66.70 % | #REF! | #REF! | Выполнена частичная оплата объекта. Для окончательной сдачи объекта остается завершение работ по благоустройству, устранение замечаний по УТНКР по ИД и по производственной части. ориентировочный срок сдачи объекта 30.06.2026
1000004829.5327935872 | Луховицы | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной Врачево-Горки по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, п. Врачево-Горки, участок вдоль ул. Клубная, дома 1-5 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 800 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 90% |  | 47 906 915,13 | 7 416 928,85 | 40 489 986,28 | СМР не завершеены ИД сдана частично | 2026-07-25 |  | замечания УТНКР, оплата произведена частично | 65427.51 | 38307.7766 | 27119.7334 | Оплачено, руб. (план): 38 307 776.61 Оплачено, руб. (факт): 38 307 776.61 Процент оплаты: 79.96 % | остались объемы по благоустройству и по СМР тепловых камер, не полностью сдана ИД в части благоустройства процент оплаты 79.96 % | #REF! | #REF! | Выполнена частичная оплата объекта. Для окончательной сдачи объекта остается завершение работ по благоустройству, устранение замечаний по УТНКР по ИД и по производственной части. ориентировочный срок сдачи объекта 30.06.2026
1000004050.1000004925 | Луховицы | Строительство БМК на 5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, с.Матыра, ул. Школьная, д.15 (в т.ч. ПИР) | БМК | 5 |  |  | Строительство | 2024 | 2026 | 85% |  | 136 827 250,00 | 37 256 091,82 | 99 571 158,18 | СМР не завершеены ИД сдана частично | 2026-08-15 |  | замечания УТНКР, оплата произведена частично | 100791.43 | 95736.7318 | 5054.6982 | Оплачено, руб. (план): 95 736 731.84 Оплачено, руб. (факт): 95 736 731.84 Процент оплаты: 94.98 % | остались объемы по благоустройству и по СМР тепловых камер, не полностью сдана ИД в части благоустройства процент оплаты 94.98 % | #REF! | #REF! | Выполнена частичная оплата объекта. Для окончательной сдачи объекта остается завершение работ по благоустройству и ПНР, устранение замечаний по УТНКР по ИД и по производственной части. ориентировочный срок сдачи объекта 30.06.2026
1000004051.1000004926 | Луховицы | Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, пос.совхоза "Орешково", ул. Центральная, д.27 (в т.ч. ПИР) | БМК | 3.5 |  |  | Строительство | 2024 | 2026 | 85% |  | 95 192 749,46 | 55 727 135,29 | 39 465 614,17 | СМР не завершеены ИД сдана частично | 2026-08-15 |  | замечания УТНКР, оплата произведена частично | 95192.75 | 90188.1895 | 5004.5605 | Оплачено, руб. (план): 90 188 189.46 Оплачено, руб. (факт): 90 188 189.46 Процент оплаты: 94.74 % | остались объемы по благоустройству и по ПНР под нагрузкой, не полностью сдана ИД в части благоустройства процент оплаты 94.74 % | #REF! | #REF! | Выполнена частичная оплата объекта. Для окончательной сдачи объекта остается завершение работ по благоустройству и ПНР, устранение замечаний по УТНКР по ИД и по производственной части.ориентировочный срок сдачи объекта 30.06.2026
1000004052.1000004927 | Луховицы | Строительство БМК на 4,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, п. Фруктовая, ул. Почтовая, д. 16 (в т.ч. ПИР) | БМК | 4.5 |  |  | Строительство | 2024 | 2025 | 94% |  | 123 144 530,00 | 0 | 123 144 530,00 | СМР не завершеены ИД сдана частично | 2026-08-15 |  | замечания УТНКР, оплата произведена частично | 94204.58 | 89218.5147 | 4986.0653 | Оплачено, руб. (план): 89 218 514.74 Оплачено, руб. (факт): 89 218 514.74 Процент оплаты: 94.70 % | остались объемы по благоустройству и по ПНР под нагрузкой, не полностью сдана ИД в части благоустройства процент оплаты 94.74 % | #REF! | #REF! | Выполнена частичная оплата объекта. Для окончательной сдачи объекта остается завершение работ по благоустройству и ПНР, устранение замечаний по УТНКР по ИД и по производственной части. ориентировочный срок сдачи объекта 30.06.2026
1000003856.1000004722 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (ТК-3 до ТК-4 ул. Спортивная) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 500 | 310 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 98% |  | 53 932 855,08 | 0 | 53 932 855,08 | Частично оплачено | 2026-05-15 |  |  | 60776.32 | 51161.1014 | 9615.2186 | Оплачено, руб. (план): 51 161 101.41 Оплачено, руб. (факт): 51 161 101.41 Процент оплаты: 84.17 % | ИД сдано частично. СМР выполнен | #REF! | #REF! | ПИР и СМР оплачены. Осталось благоустройство Идет подготовка исполнительной документации. После сдачи и подписания документов ГБУ МО "УТНКР" будет произведена оплата. Ориентировочный срок - до 30.06.2026.
1000003863.1000004729 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (от ТК-4 до ТК-5А) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 500 | 408.4 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 95% |  | 30 700 420,90 | 0 | 30 700 420,90 | Частично оплачено | 2026-05-15 |  |  | 80803.974 | 60487.5764 | 20316.3976 | Оплачено, руб. (план): 60 487 577.60 Оплачено, руб. (факт): 60 487 577.60 Процент оплаты: 74.85 % | ИД сдано частично. Осталось финальное благоустройство | #REF! | #REF! | ПИР и СМР оплачены. Осталось благоустройство Идет подготовка исполнительной документации. После сдачи и подписания документов ГБУ МО "УТНКР" будет произведена оплата. Ориентировочный срок - до 30.06.2026.
1000003864.1000004730 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (от ТК-3 до ТК-154) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 500 | 145 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 95% |  | 24 800 000,00 | 0 | 24 800 000,00 | Нет МОГЭ | 2026-06-20 |  |  | 24800 | 7440 | 17360 | Оплачено, руб. (план): 7 440 000.00 Оплачено, руб. (факт): 7 440 000.00 Процент оплаты: 30.00 % | Не вышли из МОГЭ | #REF! | #REF! | Идет подготовка исполнительной документации. После сдачи и подписания документов ГБУ МО "УТНКР" будет произведена оплата. Ориентировочный срок - до 30.07.2026.
1000003889.1000004755 | Лыткарино | Капитальный ремонт ЦТП № 2А по адресу:Московская область, г.о.Лыткарино, мкр.5, квартал 2, стр.10 (в т.ч. ПИР) | ЦТП | 2.2 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 61% |  | 65 688 660,00 | 17 202 863,76 | 48 485 796,24 | ИД сдана частично | 2026-05-15 |  |  | 65688.66 | 20818.8809 | 44869.7791 | Оплачено, руб. (план): 20 775 525.74 Оплачено, руб. (факт): 20 775 525.74 Процент оплаты: 31.64 % | ИД сдано частично. Остались общестроительные работы | #REF! | #REF! | Идет подготовка исполнительной документации. После сдачи и подписания документов ГБУ МО "УТНКР" будет произведена оплата. Ориентировочный срок - до 30.06.2026.
1000003890.1000004756 | Лыткарино | Капитальный ремонт ЦТП №6 по адресу:Московская область, г.о.Лыткарино, ул.Комсомольская, д.24 (в т.ч. ПИР) | ЦТП | 2 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 60% | да | 19 900 000,00 | 0 | 19 900 000,00 | Оплата 2025 |  |  |  | 32773.25 | 22166.0548 | 10607.1952 | Оплачено, руб. (план): 22 001 420.02 Оплачено, руб. (факт): 22 001 420.02 Процент оплаты: 67.47 % | ИД сдано частично. Остались общестроительные работы | #REF! | #REF! | ПИР и СМР оплачены. Осталось благоустройство Идет подготовка исполнительной документации. После сдачи и подписания документов ГБУ МО "УТНКР" будет произведена оплата. Ориентировочный срок - до 30.06.2026.
1000003891.1000004757 | Лыткарино | Капитальный ремонт ЦТП №7 по адресу:Московская область, мкр.5, квартал 7, стр.3Б (в т.ч. ПИР) | ЦТП | 1.8 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 64% | да | 18 093 000,00 | 0 | 18 093 000,00 | Оплата 2025 |  |  |  | 30006.5 | 25177.8541 | 4828.6459 | Оплачено, руб. (план): 25 012 175.28 Оплачено, руб. (факт): 25 012 175.28 Процент оплаты: 83.81 % | ИД сдано частично. Остались общестроительные работы | #REF! | #REF! | ПИР и СМР оплачены. Осталось благоустройство Идет подготовка исполнительной документации. После сдачи и подписания документов ГБУ МО "УТНКР" будет произведена оплата. Ориентировочный срок - до 30.06.2026.
1000003893.1000004759 | Лыткарино | Капитальный ремонт ЦТП №17 по адресу:Московская область, г.о. Лыткарино, ул.Советская, д.14 (в т.ч. ПИР) | ЦТП | 1.7 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 60% | да | 17 411 177,52 | 0 | 17 411 177,52 | Оплата 2025 |  |  |  | 28862.11 | 27040.3353 | 1821.7747 | Оплачено, руб. (план): 26 844 253.62 Оплачено, руб. (факт): 26 844 253.62 Процент оплаты: 93.64 % | ИД сдано частично. Остались общестроительные работы | #REF! | #REF! | ПИР и СМР оплачены. Осталось благоустройство Идет подготовка исполнительной документации. После сдачи и подписания документов ГБУ МО "УТНКР" будет произведена оплата. Ориентировочный срок - до 30.06.2026.
1000004221.1000005137 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр. 5, стр. 5а (от ТК-412 до ТК-409), в т.ч. ПИР | Сети |  | 200 | 375 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 98% |  | 25 495 960,00 | 0 | 25 495 960,00 | Нет МОГЭ | 2026-06-20 |  |  | 25495.96 | 12747.98 | 12747.98 | Оплачено, руб. (план): 12 747 980.00 Оплачено, руб. (факт): 12 747 980.00 Процент оплаты: 50.00 % | Не вышли из МОГЭ | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено ДС не заключен Документы ГБУ МО "УТНКР" подписаны 30.04.2026, планируется провести оплату до 25.05.2026
1000004222.1000005138 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по ул. 1 кв-л до ТК-235 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 150 | 481 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 98% |  | 32 746 480,00 | 0 | 32 746 480,00 | Нет МОГЭ | 2026-06-20 |  |  | 32746.48 | 16373.24 | 16373.24 | Оплачено, руб. (план): 16 373 240.00 Оплачено, руб. (факт): 16 373 240.00 Процент оплаты: 50.00 % | Не вышли из МОГЭ | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено ДС не заключен Исполнительная документация готова в полном объеме, в настоящее время идет сдача объемов в ГБУ МО "УТКНР". Ориентировочная дата оплаты - до 10.06.2026.
1000004223.1000005139 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1, от ТК-28 до ТК-30 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 150 | 443 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 95% | да | 30 159 440,00 | 0 | 30 159 440,00 | Оплата 2025 |  |  |  | 18075.38 | 15584.6687 | 2490.7113 | Оплачено, руб. (план): 15 411 811.17 Оплачено, руб. (факт): 15 411 811.17 Процент оплаты: 86.08 % | ИД сдано частично. 1000004223.1000005139 | #REF! | #REF! | Оплачено Исполнительная документация сдана в ГБУ МО "УТНКР". Выполненные объемы подписаны УТНКР и оплачены в полном объеме.
1000004224.1000005140 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1, от ЦТП-7 до ТК-189 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 150 | 295 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 95% |  | 20 083 600,00 | 6 926 375,18 | 13 157 224,82 | ИД сдана частично | 2026-05-15 |  |  | 20083.6 | 10041.8 | 10041.8 | Оплачено, руб. (план): 10 041 800.00 Оплачено, руб. (факт): 10 041 800.00 Процент оплаты: 93.53 % | ИД сдано частично. Осталось благоустройство | #REF! | #REF! | Оплачено Исполнительная документация сдана в ГБУ МО "УТНКР". Выполненные объемы подписаны УТНКР и оплачены в полном объеме.
1000004227.1000005143 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №5, от ТК- 5 до ж/д № 37,38 ЗИЛ городок (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 150 | 312 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 90% |  | 21 240 960,00 | 0 | 21 240 960,00 | Нет МОГЭ | 2026-06-20 |  |  | 21240.96 | 10620.48 | 10620.48 | Оплачено, руб. (план): 10 620 480.00 Оплачено, руб. (факт): 10 620 480.00 Процент оплаты: 50.00 % | Не вышли из МОГЭ | #REF! | #REF! | Исполнительная документация готова в полном объеме, в настоящее время идет сдача объемов в ГБУ МО "УТКНР". Ориентировочная дата оплаты - до 10.06.2026.
1000004857.5327935904 | Лыткарино | Капитальный ремонт тепловых сетей по адресу: г. Лыткарино, ул. Советская, от ТК-163 до ТК-165 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 400 | 234.7 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 95% |  | 39 028 043,63 | 0 | #ЗНАЧ! | ИД сдана частично | 2026-05-15 |  |  | 39028.04 | 28993.5499 | 10034.4901 | Оплачено, руб. (план): 19 938 109.90 Оплачено, руб. (факт): 19 938 109.90 Процент оплаты: 51.08 % | ИД сдано частично. Осталось благоустройство | #REF! | #REF! | Идет подготовка исполнительной документации. После сдачи и подписания документов ГБУ МО "УТНКР" будет произведена оплата. Ориентировочный срок - до 30.06.2026.
1000004856.5327935903 | Лыткарино | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: г. Лыткарино, 5 мкр., кв-л 2, стр. 5а, до ТК-207 и ТК-3 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 500-600 | 82 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 98% |  | 13 881 780,00 | 0 | #ЗНАЧ! | ИД сдана частично | 2026-05-15 |  |  | 13881.78 | 7438.1838 | 6443.5962 | Оплачено, руб. (план): 7 346 320.51 Оплачено, руб. (факт): 7 346 320.51 Процент оплаты: 48.83 % | ИД сдано частично. СМР выполнен | #REF! | #REF! | Идет подготовка исполнительной документации. После сдачи и подписания документов ГБУ МО "УТНКР" будет произведена оплата. Ориентировочный срок - до 30.06.2026.
1000003865.1000004731 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Лыткарино, квартал 2, мкр.5, стр.5а (от ТК-302а до ТК-11) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 500 | 1 072,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 57% |  | 188 768 480,00 | 0 | 188 768 480,00 | Нет МОГЭ | 2026-05-20 |  |  | 188768.48 | 56630.544 | 132137.936 | Оплачено, руб. (план): 56 630 544.00 Оплачено, руб. (факт): 56 630 544.00 Процент оплаты: 30.00 % | Не вышли из МОГЭ | #REF! | #REF! | Идет подготовка исполнительной документации. После сдачи и подписания документов ГБУ МО "УТНКР" будет произведена оплата. Ориентировочный срок - до 30.07.2026.
1000004225.1000005141 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной АО "ЛЗОС", от ТК-371 до ТК-375 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 200 | 161 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 95% |  | 10 193 618,40 | 0 | 10 193 618,40 | ИД сдана частично | 2026-05-15 |  |  | 10960.88 | 5096.8092 | 5864.0708 | Оплачено, руб. (план): 5 096 809.20 Оплачено, руб. (факт): 5 096 809.20 Процент оплаты: 50.00 % | ИД сдано частично. СМР выполнен | #REF! | #REF! | Идет подготовка исполнительной документации. После сдачи и подписания документов ГБУ МО "УТНКР" будет произведена оплата. Ориентировочный срок - до 30.06.2026.
1000004226.1000005142 | Лыткарино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1, от ж/д №7 до ж/д №1 квартала 1 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 150 | 152 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 95% |  | 9 623 788,80 | 0 | 9 623 788,80 | ИД не сдано | 2026-05-15 |  |  | 12178.31 | 5562.002 | 6616.308 | Оплачено, руб. (план): 5 439 701.61 Оплачено, руб. (факт): 5 439 701.61 Процент оплаты: 45.12 % | Не сдано ИД. СМР выполнен | #REF! | #REF! | Идет подготовка исполнительной документации. После сдачи и подписания документов ГБУ МО "УТНКР" будет произведена оплата. Ориентировочный срок - до 30.06.2026.
1000002798.1000003539 | Люберцы | Капитальный ремонт участков тепловый сетей от Котельной № 422 до ТК-26 у д. 3 по ул. Текстильщиков в г.о. Люберцы (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 530 | 850 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 149 677 000,00 | 103 813 294,06 | 45 863 705,94 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 149677 | 105842.6047 | 43834.3953 | Оплачено, руб. (план): 105 842 604.71 Оплачено, руб. (факт): 105 842 604.71 Процент оплаты: 80.60 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004745.5327935684 | Люберцы | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 31,7 Мвт по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Попова, около дом д. 12 (в т.ч. ПИР) | БМК | 31.7 |  |  | Строительство | 2025 | 2026 | 86% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | СМР не завршен | 2026-07-15 |  | Нет МОГЭ | 521117.1801 | 155188.6962 | 365928.4839 | Оплачено, руб. (план): 155 188 696.20 Оплачено, руб. (факт): 155 188 696.20 Процент оплаты: 29.77 % | Не вышли из МОГЭ | #REF! | #REF! | МОГЭ не получено. Зашли в МОГЭ 22.04.2026 БМК смонтирована на площадке Выполнены внутриплощадочные сети. Плановая дата проведения ПНР июнь 2026 г.
1000004693.5327935621 | Люберцы | Строительство БМК на 7,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, д. Марусино, в районе домов ул. Заречная д. 25а (в т.ч. ПИР) | БМК | 7.5 |  |  | Строительство | 2025 | 2026 | 81% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | СМР не завршен | 2026-12-25 |  | Нет МОГЭ | 192122.07 | 55945.9468 | 136176.1232 | Оплачено, руб. (план): 55 945 946.78 Оплачено, руб. (факт): 55 945 946.78 Процент оплаты: 29.11 % | Не вышли из МОГЭ | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ - не получено. Плановая дата захода в МОГЭ - 15.06.2026 БМК смонтирована на площадке. Не решен вопрос с техприсом по газу и тепловым сетям. Газоснабжение: договор не заключен. Стоимость договора техприса 140 млн. руб. ОМСУ изыскивает средства. По графику Мособлгаза реализация техприса декабрь 2026 года. Теплоснабжение: Сеть частично проходит по частной территории. Решается вопрос с сервитутом. Срок до 01.09
1000004663.5327935581 | Люберцы | Капитальный ремонт тепловой сети, от квартальной котельной по адресу: Московская область, г.о. Люберцы, г. Люберцы, пос. Калинина, д.44а, до ЦТП АО «Люберецкая теплосеть» №№ 1, 5, 8, 10, 12, 42, 46 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 400 | 762 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 95% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-06-15 |  |  | 135788.4 | 44013.9831 | 91774.4169 | Оплачено, руб. (план): 44 013 986.77 Оплачено, руб. (факт): 38 699 694.00 Процент оплаты: 28.50 % | Работы выполнены . Не вышли из МОГЭ | #REF! | #REF! | СМР выполнен. Положительное заключение МОГЭ получено 16.04.2026г была принята на поверку и подписана ИД Получали повторное заключение МОГЭ. Нужно ДС. ДС будет заключено 15.05.2026
1000004295.1000005240 | Люберцы | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул.Воинов- Интернационалистов, д. 3, стр.1(в т.ч. ПИР) | Котельная | 8.3 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 90% | да | 73 576 350,00 | 0 | 73 576 350,00 | Оплата 2025 |  |  | Повторное МОГЭ НТС | 95391 | 94872.4133 | 518.5867 | Оплачено, руб. (план): 94 872 413.32 Оплачено, руб. (факт): 94 872 413.32 Процент оплаты: 99.45 % | Работы выполнены . Частично сдана сдана ИД. | #REF! | #REF! | Частично оплачен. Осталось только благоустройство.
1000004682.5327935602 | Можайский (АО МОСОБЛТЕПЛО) | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская обл., Можайский г.о., с. Борисово: от ТК 2 до ТК 4, от ТК4 до ТК 10 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 357 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 95% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Нет ИД | 2026-08-01 |  |  | 9203.49 | 0 | 9203.49 |  | Не сданы ИД/КС | #REF! | #REF! | Необходимо завершить благоустройсто, подписать КС-2 и ИД. Ориентировочный срок сдачи объекта 31.05.2026
1000000912.1000000597 | Можайский (АО МОСОБЛТЕПЛО) | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной БАНЯ, г. Можайск (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 3 350,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Нет ИД | 2026-08-01 |  |  | 12480.53 | 0 | 12480.53 | Оплачено, руб. (план): 12 718 815.17 Оплачено, руб. (факт): 3 744 158.69 Процент оплаты: 29.43 % | Сданы ИД/КС | #REF! | #REF! | Работы на объекте завершены. КС-2 и ИД подписаны в полном объеме. Срок оплаты до 15.05.2026
1000000880.1000000565 | Можайский (АО МОСОБЛТЕПЛО) | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения пос. Строитель г.о. Можайск (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 13 520,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 19% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | СМР не завершен | 2026-08-01 |  |  | 150000.01 | 0 | 150000.01 | Оплачено, руб. (план): 70 625 023.95 Оплачено, руб. (факт): 70 625 023.95 Процент оплаты: 49.31 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | СМР не завершен. Работы ведутся .
4036143051.4036143281 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт ЦТП № 30 котельной № 43 по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Пешехонова, Наро-Фоминский г.о. | ЦТП | 8.5 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 72 731 936,88 | 70 789 702,58 | 1 942 234,30 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 72731.94 | 70789.7016 | 1942.2384 | Оплачено, руб. (план): 70 789 701.63 Оплачено, руб. (факт): 70 789 701.63 Процент оплаты: 97.32 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000002839.1000003583 | Наро-Фоминский | Строительство БМК на 1,0 МВт на территории Апрелевской районной больницы по адресу: Московская область, Наро-Фоминский г.о.,г.Апрелевка, ул.Февральская 40 (в т.ч. ПИР) | БМК | 1 |  |  | Строительство | 2024 | 2025 | 100% | да | 78 919 583,25 | 69 094 743,83 | 9 824 839,42 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 30204.26 | 80079.9859 | -49875.7259 |  | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004058.1000004933 | Наро-Фоминский | Реконструкция Котельной №53 по адресу: Московская область, г.о. Наро-Фоминск, п. Калининец (в т.ч. ПИР) | Котельная | 12 |  |  | Реконструкция | 2024 | 2026 | 80% |  | 245 355 360,00 | 0 | 245 355 360,00 | СМР не завершен | 2026-08-01 |  |  | 297436.15 | 184209.3385 | 113226.8115 | Оплачено, руб. (план): 182 302 533.00 Оплачено, руб. (факт): 182 302 533.00 Процент оплаты: 61.29 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | Частично оплачен. Осталось выполнить общестроительные работы.
1000004059.1000004934 | Наро-Фоминский | Строительство БМК 7,0 МВт взамен котельной № 2 г. Наро-Фоминск, ул. Карла Маркса (в т.ч. ПИР) | БМК | 7 |  |  | Строительство | 2024 | 2025 | 100% | да | 86 539 537,23 | 0 | 86 539 537,23 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 105586 | 104380.8412 | 1205.1588 | Оплачено, руб. (план): 104 380 841.18 Оплачено, руб. (факт): 104 380 841.18 Процент оплаты: 98.85 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004840.5327935885 | Наро-Фоминский | Строительство БМК 0,4 МВт по г. Наро-Фоминск, ул. Нарское лесничество (в т.ч. ПИР) | БМК | 0.4 |  |  | Строительство | 2025 | 2026 | 98% |  | 33 078 064,28 | #Н/Д | #Н/Д | Местный бюджет не доведен | 2026-04-10 |  |  | 33078.06 | 32475.3284 | 602.7316 | Оплачено, руб. (план): 5 526 348.40 Оплачено, руб. (факт): 5 526 348.40 Процент оплаты: 29.99 % | Кредиторская задолженность | #REF! | #REF! | Работы на объекте завершены. КС-2 и ИД подписаны в полном объеме. Срок оплаты до 15.05.2026
1000004843.5327935888 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт котельной № 50 (в части замены 3-х котлов и оборудования) по адресу: Московская область, г.о. Наро-Фоминск, р.п. Селятино, ул. Промышленная, зд. 20 (в т.ч. ПИР) | Котельная | 107.6 |  |  | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 65% |  | 159 471 993,9 | #Н/Д | #Н/Д | СМР не завершен | 2026-09-01 |  | Нет МОГЭ | 172860.09 | 47841.5982 | 125018.4918 | Оплачено, руб. (план): 47 841 598.18 Оплачено, руб. (факт): 47 841 598.18 Процент оплаты: 30.00 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | МОГЭ не получено. Заход в МОГЭ до 30.05.2025 Для окончательной сдачи объекта необходимо, получить заключение МОГЭ, завершить общестроительные работы, сдать ИД в УТНКР. Ориентировочный срок сдачи объекта 15.07.2026
1000004844.5327935889 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт котельной № 4 (в части замены 2-х котлов и оборудования) по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Московская, зд. 40 д (в т.ч. ПИР) | Котельная | 22.7 |  |  | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 77% |  | 114 663 859,7 | #Н/Д | #Н/Д | СМР не завершен | 2026-09-01 |  | Нет МОГЭ | 115240.06 | 57217.266 | 58022.794 | Оплачено, руб. (план): 57 217 265.99 Оплачено, руб. (факт): 57 217 265.99 Процент оплаты: 49.89 % |  | #REF! | #REF! | МОГЭ получено. Для окончательной сдачи объекта необходимо завершить общестроительные работы, сдать ИД в УТНКР. Ориентировочный срок сдачи объекта 15.06.2026
1000004852.5327935897 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт котельной № 7 (в части замены 2-х котлов и оборудования) по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Ленина (в т.ч. ПИР) | Котельная | 47.7 |  |  | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 90% |  | 114 663 859,7 | #Н/Д | #Н/Д | СМР не завершен | 2026-09-01 |  |  | 115240.06 | 34399.1579 | 80840.9021 | Оплачено, руб. (план): 34 399 157.91 Оплачено, руб. (факт): 34 399 157.91 Процент оплаты: 30.00 | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | МОГЭ не получено. В МОГЭ с 11.04.2026. Для окончательной сдачи объекта необходимо, получить заключение МОГЭ, завершить общестроительные работы, сдать ИД в УТНКР. Ориентировочный срок сдачи объекта 15.06.2026
1000004851.5327935896 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт котельной № 13 по адресу: г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова (в т.ч. ПИР) | Котельная | 10.5 |  |  | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 92% |  | 92 613 117,45 | #Н/Д | #Н/Д | СМР не завершен | 2026-09-01 |  |  | 93078.51 | 27783.9352 | 65294.5748 | Оплачено, руб. (план): 27 783 935.23 Оплачено, руб. (факт): 27 783 935.23 Процент оплаты: 29.99 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | МОГЭ получено. Для окончательной сдачи объекта необходимо завершить общестроительные работы, сдать ИД в УТНКР. Ориентировочный срок сдачи объекта 30.05.2026
1000004845.5327935890 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт котельной № 14 по адресу: Наро-Фоминский г.о., г. Апрелевка, ул. Апрелевская, д.65 (в т.ч. ПИР) | Котельная | 15 |  |  | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 53% |  | 132 969 300,00 | 0 | 132 969 300,00 | Смр не завершен | 2026-09-01 |  |  | 240258.68 | 85316.9 | 154941.78 | Оплачено, руб. (план): 73 870 366.04 Оплачено, руб. (факт): 73 870 366.04 Процент оплаты: 30.74 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | МОГЭ получено. Для окончательной сдачи объекта необходимо завершить общестроительные работы, сдать ИД в УТНКР. Ориентировочный срок сдачи объекта 30.05.2026
1000004699.5327935627 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 63, 87 от котельной № 14, г. Апрелевка, ул. Апрелевская (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 39.1 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 2 245 284,26 | 1 568 923,24 | 676 361,02 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 2255.28 | 1950.4353 | 304.8447 | Оплачено, руб. (план): 1 950 440.28 Оплачено, руб. (факт): 1 950 440.28 Процент оплаты: 86.86 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004315.1000005305 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт котельной № 3 по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Калинина (в.ч.ПИР) | Котельная | 2.1 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 92% |  | 37 220 592,42 | 0 | 37 220 592,42 | Кредиторская задолженость | 2026-06-01 |  |  | 29512.61 | 42814.9949 | -13302.3849 | Оплачено, руб. (план): 30 368 414.93 Оплачено, руб. (факт): 30 368 414.93 Процент оплаты: 81.59 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | МОГЭ получено. Для окончательной сдачи объекта необходимо завершить общестроительные работы, сдать ИД в УТНКР. Ориентировочный срок сдачи объекта 30.05.2026
4644302971.4644303171 | Наро-Фоминский | Строительство тепловых сетей к котельной № 5 по адресу г. Наро-Фоминск, ул. Новикова, Наро-Фоминский г.о. (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 829 | Строительство | 2024 | 2025 |  | да | 15 874 513,99 | 13 984 670,88 | 1 889 843,11 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 17302.49 | 15745.8559 | 1556.634 | Оплачено, руб. (план): 15 745 855.95 Оплачено, руб. (факт): 15 745 855.95 Процент оплаты: 91.00 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004710.5327935638 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 33, 34, 1, 2, 2А, 202 от котельной № 45, п. Новая Ольховка (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 250-400 | 841 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 79 031 797,60 | 0 | #ЗНАЧ! | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 96320.55 | 80740.7789 | 15579.7711 | Оплачено, руб. (план): 80 740 778.93 Оплачено, руб. (факт): 80 740 778.93 Возврат оплат, руб.: 644 866.22 Процент оплаты: 83.82 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004746.5327935685 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 72, 73, 74, 90, 91А, 91, 92, 92А, 99, 68, 67, 87, 240, 241 от котельной № 10, г. Наро-Фоминск, ул. Льва Толстова (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400 | 656.8 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 100% |  | 49 744 510,20 | 32 550 841,42 |  | Не сдана ИД | 2026-05-01 |  |  | 50248.62 | 15074.5855 | 35174.0345 | Оплачено, руб. (план): 36 168 147.28 Оплачено, руб. (факт): 36 168 147.28 Процент оплаты: 72.70 % | Не сданы ИД/КС |  |  | Работы на объекте завершены. КС-2 и ИД подписаны в полном объеме. Срок оплаты до 15.05.2026
1000004708.5327935636 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 36, 37, 38, 38А от котельной № 12, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К. (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 166.2 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 10 549 500,00 | 7 931 924,78 | 2 617 575,22 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 11145.17 | 8814.0144 | 2331.1556 | Оплачено, руб. (план): 8 814 014.40 Оплачено, руб. (факт): 8 814 014.40 Процент оплаты: 83.54 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004709.5327935637 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 35, 45 от котельной № 30, д. Головково (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 282 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 24 056 834,00 | 17 315 292,21 | 6 741 541,79 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 24056.89 | 20799.5376 | 3257.3524 |  | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004698.5327935626 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 161, 135, 136, 147 от котельной № 19, г. Апрелевка, ул. Августовская (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 309 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 98% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Не сданы ИД/КС | 2026-05-01 |  |  | 20615.98 | 6184.7957 | 14431.1843 | Оплачено, руб. (план): 6 184 795.68 Оплачено, руб. (факт): 6 184 795.68 Процент оплаты: 30.00 % | Не сданы ИД/КС |  |  | Работы на объекте завершены. КС-2 и ИД подписаны в полном объеме. Срок оплаты до 15.05.2026
1000004697.5327935625 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 65, 7 от котельной № 20, г. Апрелевка, ул. Парковая (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 130.6 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 7 285 406,55 | 6 033 873,84 | 1 251 532,71 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 6603.55 | 6603.9296 | -0.37959 | Оплачено, руб. (план): 6 603 929.59 Оплачено, руб. (факт): 6 603 929.59 Процент оплаты: 90.64 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004659.5327935577 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 184, 187, 190, 191 от котельной № 7, г. Наро-Фоминск, ул. Ленина (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400 | 725 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 87% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | СМР не завершен | 2026-06-01 |  |  | 49043.15 | 24472.5318 | 24570.6181 | Оплачено, руб. (план): 24 472 531.85 Оплачено, руб. (факт): 24 472 531.85 Процент оплаты: 49.90 % | СМР не завершен |  | #REF! | Работы на объекте завершены. КС-2 и ИД подписаны в полном объеме. Срок оплаты до 15.05.2026
1000004722.5327935657 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей №№ 30А-б/н, 30Б, 31А, 31Б, 22, 288 от котельной № 50, р.п. Селятино (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 250-400 | 210 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 98% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-05-01 |  |  | 20409.71 | 6092.2984 | 14317.4116 | Оплачено, руб. (план): 6 092 298.44 Оплачено, руб. (факт): 6 092 298.44 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ |  |  | Работы на объекте завершены. КС-2 и ИД подписаны в полном объеме. Срок оплаты до 15.05.2026
1000004085.1000004961 | Наро-Фоминский | Капитальный ремонт Котельной №58 (в части замены котла) по адресу: Московская область, г.о. Наро-Фоминск, г. Апрелевка, ул. Дубки | Котельная | 21 |  |  | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% | да | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 20219.13 | 19463.5808 | 755.5492 | Оплачено, руб. (план): 19 463 580.84 Оплачено, руб. (факт): 19 463 580.84 Процент оплаты: 96.26 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена |  | #REF! | Полностью оплачен
1000001753.1000001754 | Одинцовский | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в районе пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, 3а (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 800 | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% | да | 24 498 825,14 | 21 124 113,15 | 3 374 711,99 | Оплата 2025 | 2025 | оплачен |  | 43050.33 | 23549.3553 | 19500.9747 | Оплачено, руб. (план): 21 124 113.16 Оплачено, руб. (факт): 21 124 113.16 Процент оплаты: 49.06 % | Не подписано КС в ПИК | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000000862.1000000545 | Одинцовский | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово,Микрорайон № 4; ТК-4 - ТК-6; ЦТП № 9 - ЦТП № 4 (ППУ из.) (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 600 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 69 359 472,00 | 38 448 615,22 | 30 910 856,78 | Оплата 2024 | 2024 | оплачен |  | 22 629,47 | 39071.0432 | -16441.5732 | Оплачено, руб. (план): 38 448 615.22 Оплачено, руб. (факт): 38 448 615.22 Процент оплаты: 55.43 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000000869.1000000552 | Одинцовский | Капитальный ремонт сети теплоснабжения пос. Шарапово, ТК-5 - ж.д. 23 (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 760 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 18 879 561,70 | 15 261 958,58 | 3 617 603,12 | Оплата 2025 |  | оплачен | Контракт расторгнут под факт | 18 879,56 | 15475.2226 | 3404.3374 | Оплачено, руб. (план): 15 261 958.58 Оплачено, руб. (факт): 15 261 958.58 Процент оплаты: 65.19 % | Контракт расторгнут под факт | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000000867.1000000550 | Одинцовский | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово,мкр. № 7: т.вр. 3 - ТК-4а; т.вр. 3 - ТК-4. (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 940 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 39 448 762,00 | 23 297 744,85 | 16 151 017,15 | Оплата 2025 | 2025 | оплачен |  | 24518.28 | 24953.0086 | -434.7286 | Оплачено, руб. (план): 23 297 744.85 Оплачено, руб. (факт): 23 297 744.85 Процент оплаты: 59.05 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000000870.1000000553 | Одинцовский | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, Микрорайон № 3: ЦТП № 5/6, ул. Жукова д.47 и ул. Жукова д.37; ул. Жукова д.47 - ТК-10, (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 1 460,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 82 009 652,74 | 37 839 851,24 | 44 169 801,50 | Оплата 2025 |  | оплачен | Контракт расторгнут | 82 009,65 | 39986.8432 | 42022.8068 | Оплачено, руб. (план): 37 839 851.24 Оплачено, руб. (факт): 37 839 851.24 Процент оплаты: 99.18 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003642.1000004503 | Одинцовский | Капитальный ремонт котельной ИФА РАН им. Обухова (в части замены котла) по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Новошихово (в т.ч. ПИР) | Котельная | 3 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Оплата 2025 |  | оплачен | Контракт расторгнут | 17896.56 | 12347.3285 | 5549.2315 | Оплачено, руб. (план): 12 347 328.49 Оплачено, руб. (факт): 12 347 328.49 Процент оплаты: 95.81 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
8349305111.8349305381 | Одинцовский | Реконструкция ЦТП, расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-1 (в т.ч. ПИР) | ЦТП | 5 |  |  | Реконструкция | 2023 | 2025 | 100% |  | 40 014 870,00 | 26 383 615,22 | 13 631 254,78 | Нет МОГЭ | 2026-10-01 | оплачен |  | 57627.46 | 52998.9511 | 4628.5089 | Оплачено, руб. (план): 52 998 946.11 Оплачено, руб. (факт): 52 998 946.11 Процент оплаты: 91.96 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Обьект не передан Заказчику. Документы для закрытия не загружены в ПИК. Планируемая дата закрытия 29.05.2026
8401466681.8401466961 | Одинцовский | Капитальный ремонт тепловой сети, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 250 | 311 | Капитальный ремонт | 2023 | 2025 | 100% |  | 77 872 165,39 | 12 327 554,91 | 65 544 610,48 | Работы на объекте завершены. КС-2 и ИТД подписаны в полном объеме. Акт закрытия подписан 24.12.2025 | оплачен | оплачен |  | 77872.1654 | 14025.8402 | 63846.3251 | Оплачено, руб. (план): 39 525 840.24 Оплачено, руб. (факт): 39 525 840.24 Процент оплаты: 50.75 % | Не подписано КС в ПИК | #REF! | #REF! | Обьект не передан Заказчику. Документы для закрытия не загружены в ПИК. Планируемая дата закрытия 29.05.2026
8699295451.8699295801 | Одинцовский | Строительство блочно-модульной котельной мощностью 1,5 Гкал/час, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | БМК | 1.75 |  |  | Строительство | 2023 | 2026 | 100% |  | 81 052 158,24 | 60 958 882,86 | 20 093 275,38 | СМР завершены, КС-2 подписаны, ИД представлена, акт закрытия от 24.12.2025 подписан | 2026-10-30 |  | Нет дополнительного соглашения нет БГ | 81052.16 | 72448.9343 | 8603.2257 | Оплачено, руб. (план): 72 448 934.31 Оплачено, руб. (факт): 72 448 934.31 Процент оплаты: 89.38 % | Не подписано КС в ПИК | #REF! | #REF! | Обьект не передан Заказчику. Документы для закрытия не загружены в ПИК. Планируемая дата закрытия 29.05.2026
8349299111.8349299431 | Одинцовский | Реконструкция котельной, расположенной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. д/х "Жуковка", Жуковка-2 (в т.ч. ПИР) | Котельная | 15 |  |  | Реконструкция | 2023 | 2026 | 83% |  | 227 145 180,00 | 136 978 096,23 | 90 167 083,77 | ИД сдана частично, СМР не закончены. Нет Дополнительного соглашения. Нет БГ | 2026-05-30 |  | не перенесены лимиты с 2025 г. на 2026 | 227145.18 | 117569.2097 | 109575.9703 | Оплачено, руб. (план): 172 219 209.73 Оплачено, руб. (факт): 172 219 209.73 Процент оплаты: 75.81 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | СМР будет закрыт и оплачен до 15.07.2026. ПНР закрыт и оплчен до 15.09.2026. Отсутствует БГ, У Заказчика нет возможности подписать доп. соглашения на продления контракта.
1000002834.1000003578 | Одинцовский | Строительство участка тепловой сети между Котельной №1 и Котельной №2 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 300 | 210 | Строительство | 2024 | 2025 | 100% | да | 24 121 163,05 | 21 017 391,31 | 3 103 771,74 | Оплата 2025 |  | оплачен | Контракт расторгнут | 27883.94 | 24117.4258 | 3766.5142 | Оплачено, руб. (план): 24 117 425.76 Оплачено, руб. (факт): 24 117 425.76 Процент оплаты: 99.98 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000000866.1000000549 | Одинцовский | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения п. Гарь- Покровское (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 6 500,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 75 775 839,70 | 70 631 560,15 | 5 144 279,55 | Оплата 2025 |  | оплачен | Контракт расторгнут | 75775.84 | 75115.8553 | 659.9847 | Оплачено, руб. (план): 75 115 855.33 Оплачено, руб. (факт): 75 115 855.33 Процент оплаты: 99.12 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000000868.1000000551 | Одинцовский | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, микрорайон № 1 (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 900 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 51 054 702,76 | 45 478 265,50 | 5 576 437,26 | Оплата 2025 |  | оплачен | Контракт расторгнут | 29942.09 | 49250.4529 | -19308.3629 | Оплачено, руб. (план): 49 250 452.94 Оплачено, руб. (факт): 49 250 452.94 Процент оплаты: 96.46 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000001755.1000001766 | Одинцовский | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС п. Покровский городок (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 10 900,00 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 100% | да | 119 085 417,00 | 208 392 559,48 | -89 307 142,48 | Оплата 2025 |  | оплачен | Контракт расторгнут | 226576.44 | 220853.6793 | 5722.7607 | Оплачено, руб. (план): 220 853 679.30 Оплачено, руб. (факт): 220 853 679.30 Процент оплаты: 97.47 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003641.1000004502 | Одинцовский | Строительство БМК на 1,5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., Санаторий "Поречье" (в т.ч. ПИР) | БМК | 1.5 |  |  | Строительство | 2024 | 2025 | 100% | да | 45 100 000,00 | 38 243 508,50 | 6 856 491,50 | Оплата 2025 | 2025 | оплачен |  | 56051.65 | 54405.2561 | 1646.3939 | Оплачено, руб. (план): 52 116 547.26 Оплачено, руб. (факт): 52 116 547.26 Процент оплаты: 96.93 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Обьект не передан Заказчику. Документы для закрытия не загружены в ПИК. Планируемая дата закрытия 29.05.2026
1000000865.1000000548 | Одинцовский | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, Можайское шоссе (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 220 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 10 056 434,00 | 8 324 230,38 | 1 732 203,62 | Оплата 2025 |  | оплачен | Контракт расторгнут | 10056.4 | 8974.6773 | 1081.7227 | Оплачено, руб. (план): 8 640 441.27 Оплачено, руб. (факт): 8 640 441.27 Процент оплаты: 85.91 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000000873.1000000556 | Одинцовский | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, б-р М. Крылова (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 410 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 22 318 942,00 | 15 831 759,89 | 6 487 182,11 | Оплата 2025 |  | оплачен | Контракт расторгнут | 22318.94 | 17182.0194 | 5136.9206 | Оплачено, руб. (план): 16 687 391.36 Оплачено, руб. (факт): 16 687 391.36 Процент оплаты: 74.76 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000000863.1000000546 | Одинцовский | Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Одинцово, мкр. № 8: Союзная 32 а - ЦТП № 3; ТК-4 - ЦТП № 4. (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 160 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 5 175 677,92 | 5 802 872,08 | -627 194,16 | Оплата 2025 |  | оплачен | Контракт расторгнут | 5281.3 | 6081.4401 | -800.1401 | Оплачено, руб. (план): 5 802 872.08 Оплачено, руб. (факт): 5 802 872.08 Процент оплаты: 39.23 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003938.1000004804 | Одинцовский | Строительство БМК на 5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., дер. Хлюпино (в т.ч. ПИР) | БМК | 5 |  |  | Строительство | 2024 | 2026 | 68% |  | 71 525 604,70 | 0 | 71 525 604,70 | СМР не завршен | 2026-11-30 |  |  | 71525.6 | 21457.6814 | 50067.9186 | Оплачено, руб. (план): 21 457 681.41 Оплачено, руб. (факт): 21 457 681.41 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Обьект находится в экспертизе. Дата получения заключения МОГЭ 04.06.2026.
1000004455.5327935364 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Новошихово (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 611 | Реконструкция | 2025 | 2026 | 78% |  | 34 962 830,00 | 0 | 34 962 830,00 | ИД сдана частично, ведутся работы по замечаниям | 2026-07-30 |  |  | 40972.93 | 25749.3914 | 15223.5386 | Оплачено, руб. (план): 25 749 391.44 Оплачено, руб. (факт): 25 749 391.44 Процент оплаты: 73.64 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Обьект не передан Заказчику. Документы для закрытия не загружены в ПИК. Планируемая дата закрытия 29.05.2026
1000004458.5327935367 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., р.п. Большие Вяземы, ул. Городок 17 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400 | 1 133,00 | Реконструкция | 2025 | 2026 | 76% |  | 87 446 027,20 | 0 | 87 446 027,20 | Нет МОГЭ | 2026-09-30 |  |  | 87446.03 | 26233.8082 | 61212.2218 | Оплачено, руб. (план): 26 233 808.16 Оплачено, руб. (факт): 26 233 808.16 Процент оплаты: 30.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Пройден НТС (протокол от 04.05.2026). Нет МОГЭ. Планируемая дата захода 15.05.2026
1000004451.5327935359 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400, 400-550 | 2 068,00 | Реконструкция | 2025 | 2026 | 86% |  | 253 537 083,80 | 98 193 093,53 | 155 343 990,27 | ИД СДАНА | 2026-04-15 |  |  | 296813.77 | 274627.7518 | 22186.0182 | Оплачено, руб. (план): 274 627 755.18 Оплачено, руб. (факт): 274 627 755.18 Процент оплаты: 92.52 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Частичная оплата. Осталось благоустройство
1000004460.5327935369 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., пос. Старый Городок (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 3 356,70 | Реконструкция | 2025 | 2026 | 54% |  | 226 238 888,70 | 0 | 226 238 888,70 | Нет МОГЭ | 2026-11-30 |  |  | 226238.88 | 67871.6666 | 158367.2134 | Оплачено, руб. (план): 67 871 666.61 Оплачено, руб. (факт): 67 871 666.61 Процент оплаты: 30.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Ждут письмо от ГРБС о увелечении лимитов. После этого заход в МОГЭ.
1000004454.5327935363 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 1 487,00 | Реконструкция | 2024 | 2026 | 63% |  | 99 210 260,80 | 0 | 99 210 260,80 | ИД на проверке | 2026-04-30 |  |  | 99210.26 | 29763.0782 | 69447.1818 | Оплачено, руб. (план): 109 780 355.01 Оплачено, руб. (факт): 29 763 078.24 Процент оплаты: 24.10 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Частичная оплата. Документы исполнения приняты заказчиком 30.04.2026. Оплата произведена. Не выполнены частично работы по прокладке трубы и устройству ТК, благоустройству. Остаток оплаты будет произведен до 30.06.2026.
1000003937.1000004803 | Одинцовский | Реконструкция котельной №1 c установкой дополнительного котла на 5 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе д.2 (в т.ч. ПИР) | Котельная | 39.89 |  |  | Реконструкция | 2024 | 2026 | 82% |  | 142 169 510,00 | 0 | #ЗНАЧ! | ИД на проверке в УТНКРНет Дополнительного соглашения. Нет БГ | 2026-08-15 |  |  | 142169.5 | 71084.755 | 71084.745 | Оплачено, руб. (план): 71 084 755.00 Оплачено, руб. (факт): 71 084 755.00 Процент оплаты: 50.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | ДС по 65.1
1000004456.5327935365 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. Барвиха (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 1 321,00 | Реконструкция | 2024 | 2026 | 74% |  | 88 584 674,80 | 0 | 88 584 674,80 | Сдана ИД, нет ДС | 2026-04-30 |  |  | 112996.87 | 101430.3224 | 11566.5476 | Оплачено, руб. (план): 101 430 313.75 Оплачено, руб. (факт): 101 430 313.75 Процент оплаты: 89.76 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Частичная оплата. Осталось благоустройство
1000004452.5327935361 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей котельной по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д.6 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400 | 343.5 | Реконструкция | 2025 | 2026 | 97% |  | 24 825 470,00 | 0 | 24 825 470,00 | Нет программы МИНЭНЕРГО | 2026-07-30 |  |  | 24825.48 | 7447.641 | 17377.839 | Оплачено, руб. (план): 7 447 641.00 Оплачено, руб. (факт): 7 447 641.00 Процент оплаты: 30.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | ДС по 65.1
1000004563.5327935477 | Одинцовский | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-10, в/г 10 (в т.ч. ПИР) | ЦТП | 5 |  |  | Реконструкция | 2025 | 2026 | 75% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Перенос на 2027 | - |  |  | 54550.15 | 16365.045 | 38185.105 | Оплачено, руб. (план): 16 365 045.00 Оплачено, руб. (факт): 16 365 045.00 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Вышли из МОГЭ (10.04.2026). ИД не предоставлена, находится на проверке в УТНКР.
1000004453.5327935362 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей котельной № 278 по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., городок Кубинка-1, Кубинка (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400 | 2 228,00 | Реконструкция | 2025 | 2026 | 68% |  | 175 874 000,00 | 0 | 175 874 000,00 | Нет МОГЭ | 2026-08-15 |  |  | 175874.24 | 87937 | 87937.24 | Оплачено, руб. (план): 87 937 000.00 Оплачено, руб. (факт): 87 937 000.00 Процент оплаты: 50.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Нет положительного заключения МОГЭ. Получения результаты рассмотрения. Планируемая дата захода в МОГЭ после прохождения НТС. Дата НТС: 08.05.2026
1000004450.5327935358 | Одинцовский | Реконструкция тепловых сетей котельной по адресу: Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, ул. Ленина, д.30 ( в т .ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 400-550 | 1 100,00 | Реконструкция | 2025 | 2026 | 25% |  | 121 513 290,00 | 0 | 121 513 290,00 | Нет МОГЭ | 2026-10-30 |  | Ведется СМР 25% | 121513.3 | 12151.329 | 109361.971 | Оплачено, руб. (план): 12 151 329.00 Оплачено, руб. (факт): 12 151 329.00 Процент оплаты: 10.00 % | Ведется СМР. СГ 25% | #REF! | #REF! | Ведется СМР. СГ 25%. НТС назначен на 08.05.2026.
1000004281.1000005220 | Одинцовский | Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР) | БМК | 3 |  |  | Строительство | 2024 | 2026 | 80% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-11-30 |  |  | 90000 | 27000 | 63000 | Оплачено, руб. (план): 27 000 000.00 Оплачено, руб. (факт): 27 000 000.00 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Нет МОГЭ. Планируемый заход 29.05.2026 после согласования точки присоединения к сетям теплоснабжения.
1000004457.5327935366 | Одинцовский | Реконструкция участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Одинцовский г.о., п. ПМС-4 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 360 | Реконструкция | 2025 | 2026 | 80% |  | 24 263 712,00 | 0 | 24 263 712,00 | Замечания ИД, нет БГ, нет ДС | 2026-04-30 |  |  | 24508.8 | 7279.1136 | 17229.6864 | Оплачено, руб. (план): 7 279 113.60 Оплачено, руб. (факт): 7 279 113.60 Процент оплаты: 30.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Срок контракта не продлен ввиду отсутствия БГ у полрядчика - будет внесен обеспечительный платеж до 15.05.2026. Оплата части работ будет произведена до 31.05.2026, оставшаяся част по подключению БМК и благоустройству будет произведена до 01.08.2026
1000004300.1000005275 | Павлово-Посадский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС от котельной "Городок" по адресу: Московская область, г.Павловский Посад, ул. Городковская, 73а корп.30, от ТК 26 до ТК 42 по ул. Комсомольская, ул. Белинского, ул. Кооперативная (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 591 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 |  | да | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Оплата 2025 | оплачено |  |  | 40 235,28 | 589.135 | 39646.145 | Оплачено, руб. (план): 37 695 317.94 Оплачено, руб. (факт): 37 695 317.94 Процент оплаты: 100.00 % | объект закрыт полностью под фактическое исполнение | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004530.5327935441 | Павлово-Посадский | Реконструкция участков тепловых сетей и сетей ГВС от котельной "Городок" по адресу: Московская область, г.о.Павловский Посад, ул. Городковская, 73а корп.30, до тепловой камеры ТК-1Г (в т.ч. ПИР) | Сети |  | Ду 150,200 - длина 1260м Ду400 - длина 1380м | 1 380,00 | Реконструкция | 2024 | 2025 | 70% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | СМР не завершен, контракт не продлен (МИНЖКХ) | 2026-08-10 |  | оплачен только аванс, БГ не получена, | 230870.6815 | 0 | 230870.6815 | Оплачено, руб. (план): 69 261 204.46 Оплачено, руб. (факт): 69 261 204.46 Процент оплаты: 29.99 % | выплачен аванс, проект не прошел экспертизу МОГЭ. Отсутствует возможность закрытия контракта. сумма выплат 29.99 % | #REF! | #REF! | Отсутствует заключенный контракт на строительный контроль. Отсутствует положительное заключение МОГЭ, завершение работ по прокладке трубопроводов (130 м по каналу), переврезке трубопроводов и благоустройству. ориентировочный срок сдачи объекта 30.09.2026
1000004524.5327935435 | Павлово-Посадский | Строительство БМК на 3,4 МВт по адресу: Московская область, Павлово-Посадский г.о., д.Алферово, д.2/1 (в т.ч. ПИР) | БМК | 3.4 |  |  | Строительство | 2024 | 2025 | 10% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | СМР не завершен, контракт не продлен (МИНЖКХ) | 2026-08-25 |  | оплачен только аванс, БГ не получена, | 64066.7527 | 0 | 64066.7527 | Оплачено, руб. (план): 19 220 025.82 Оплачено, руб. (факт): 19 220 025.82 Процент оплаты: 30.00 % | нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Отсутствует заключенный контракт на строительный контроль. Отсутствует положительное заключение МОГЭ, не завершены СМР в части монтажа БМК, выполнению технических присоединений, выполнению внутриплозадочных сетей, благоустройству. ориентировочный срок сдачи объекта 30.12.2026
1000004518.5327935429 | Павлово-Посадский | Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, Павлово-Посадский г.о., д.Ефимово (в т.ч. ПИР) | БМК | 3 |  |  | Строительство | 2024 | 2025 | 70% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | СМР не завершен, контракт не продлен (МИНЖКХ) | 2026-08-18 |  | оплачен только аванс, БГ не получена, | 53190.99 | 0 | 53190.99 | Оплачено, руб. (план): 15 957 296.28 Оплачено, руб. (факт): 15 957 296.28 Процент оплаты: 30.00 % | нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Отсутствует заключенный контракт на строительный контроль. Отсутствует положительное заключение МОГЭ, не завершены СМР в части выполнению технических присоединений, благоустройству. ориентировочный срок сдачи объекта 30.12.2026
1000004494.5327935405 | Павлово-Посадский | Строительство БМК на 4,4 МВт по адресу: Московская область, Московская область, Павлово-Посадский г.о., д.Кузнецы (в т.ч. ПИР) | БМК | 4.4 |  |  | Строительство | 2024 | 2025 | 19% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | СМР не завершен, контракт не продлен (МИНЖКХ) | 2026-08-25 |  | оплачен только аванс, БГ не получена, | 51800.7678 | 0 | 51800.7678 | Оплачено, руб. (план): 15 540 230.35 Оплачено, руб. (факт): 15 540 230.35 Процент оплаты: 29.99 % | нет МОГЭ | #REF! | #REF! | Отсутствует заключенный контракт на строительный контроль. Отсутствует положительное заключение МОГЭ,не завершены СМР в части монтажа БМК, выполнению технических присоединений, выполнению внутриплозадочных сетей, благоустройству. ориентировочный срок сдачи объекта 30.12.2026
1000004388.1000005409 | Павлово-Посадский | Капитальный ремонт котельной "БЖД" (в части замены двух котлов) по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, Большой железнодорожный проезд, д.24 (в т.ч. ПИР) | Котельная | 24.8 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 82% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | ИД сдана частично, замечания УТНКР, оплата произведена частично | 2026-07-22 |  |  | 46202.96 | 0 | 46202.96 | Оплачено, руб. (план): 14 899 751.73 Оплачено, руб. (факт): 14 899 751.73 Процент оплаты: 33.08 % | частичная оплата | #REF! | #REF! | Частичная оплата. Осталось благоустройство
1000004390.1000005411 | Павлово-Посадский | Капитальный ремонт котельной "Карповская" (в части замены 5 котлов) по адресу: Московская область, г.о.Павловский Посад, ул.Карповская, д.4, стр.5 (в т.ч. ПИР) | Котельная | 5 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 94% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | ИД сдана частично, замечания УТНКР, оплата произведена частично | 2026-07-22 |  |  | 47476.176 | 0 | 47476.176 | Оплачено, руб. (план): 14 991 279.48 Оплачено, руб. (факт): 14 991 279.48 Процент оплаты: 42.35 % | частичная оплата | #REF! | #REF! | Частичная оплата. Осталось благоустройство
1000004311.1000005300 | Павлово-Посадский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС от котельной "Городок" по адресу: Московская область, г.о. Павловский Посад, ул. Городковская, 73а корп.30, от узла смешения ""шк.№6"" до автовокзала г.о. Павловский Посад (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 125.5 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Оплата 2025 | оплачено |  |  | 12 254,40 | 179.432 | 12074.968 | Оплачено, руб. (план): 6 613 098.29 Оплачено, руб. (факт): 6 613 098.29 Процент оплаты: 84.94 % | закрыто под факт выполнение в 2025 году. Процент выплат 84% | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004312.1000005301 | Павлово-Посадский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС от котельной "БЖД" по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, Большой железнодорожный проезд, д.24, участки по ул.Кирова-ул.Ленина (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 422 | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 |  |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Контракт не заключен | нет контракта |  |  | 28729.76 | 0 | 28729.76 | контракт не заключен | контракт не заключен | #REF! | #REF! | контракт не заключен
1000004674.5327935594 | Павлово-Посадский | Капитальный ремонт котельной «Евсеево» в части замены котлов КСВа-2,5; ЗИО-100 и ХВП, расположенной по адресу: Московская область, Павлово-Посадский городской округ, д.Евсеево, 36в (в т.ч. ПИР) | Котельная | 10.1 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 70% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | СМР не завершен | 2026-07-20 |  |  | 39044.94 | 0 | 39044.94 | Оплачено, руб. (план): 12 612 648.00 Оплачено, руб. (факт): 12 612 648.00 Процент оплаты: 55.44 % | частичная оплата | #REF! | #REF! | Частичная оплата. Осталось благоустройство
1000004094.1000004970 | Подольск | Капитальный ремонт котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о. Подольск (в т.ч. ПИР) | Котельная | 52.9 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 446 059 169,00 | 371 941 152,90 | 74 118 016,10 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 446059.17 | 381442.4461 | 64616.7239 | Исполнено, руб. (план): 446 059 169.00 Исполнено, руб. (факт): 376 550 212.01 Процент исполнения: 84.41 % |  | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004313.1000005302 | Павлово-Посадский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС от котельной "Ефимово" адресу: Московская область, Павлово-Посадский г.о., д.Ефимово, до д.№69 д. Ефимово (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 1 628,40 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 97% | нет | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | ИД сдана частично, замечания УТНКР, оплата произведена частично | оплачено |  |  | 110 861,47 | 33258.44 | 77603.03 | Оплачено, руб. (план): 59 962 053.56 Оплачено, руб. (факт): 59 962 053.56 Возврат оплат, руб.: 1 623 261.52 Процент оплаты: 100.00 % | закрыто под факт выполнение в 2025 году. Процент выплат 100% | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004314.1000005303 | Павлово-Посадский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей и сетей ГВС от котельной по адресу: Московская область, Московская область, Павлово-Посадский г.о., д.Кузнецы, до ТК8 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400 | 1 602,90 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 |  | нет | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Оплата 2025 | оплачено |  |  | 115 760,95 | 34728.285 | 81032.665 | Оплачено, руб. (план): 101 060 701.61 Оплачено, руб. (факт): 101 060 701.61 Возврат оплат, руб.: 1 695 115.38 Процент оплаты: 100.00 % | закрыто под факт выполнение в 2025 году. Процент выплат 100% | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004444.5327935352 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Чистова, д.17а: от Р10 до ТК1, от ТК-1 до ТК2, от ТК-2 до ТК4, от ТК-4 до Р13, от Р-13 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 250-400 | 134 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 100% | нет | 12 981 000,00 | 3 326 085,14 | #ЗНАЧ! | Оплачено в 2026 |  | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 4406.31 | 4317.6111 | 88.6989 | Оплачено, руб. (план): 4 317 611.13 Оплачено, руб. (факт): 4 317 611.13 Процент оплаты: 97.98 % |  | #REF! | #REF! | частично не сдана ИД, повторный заход в МОГЭ
1000001185.1000000971 | Подольск | Модернизация котельной по адресу: г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Победы, д. 4а | Котельная | 11.6 |  |  | Реконструкция | 2024 | 2025 | 100% | да | 417 327 540,00 | 0 | 417 327 540,00 | Оплата 2025 |  | выполнено и оплачено, хотят перенос, но не согласовано |  | 425708.37 | 403502.374 | 22205.996 | Оплачено, руб. (план): 402 146 712.08 Оплачено, руб. (факт): 402 146 712.08 Возврат оплат, руб.: 1 667 046.90 Процент оплаты: 94.46 % |  | #REF! | #REF! | КС частично подписаны, оформляется доп соглашение на дополнительные работы в рамках лимита контракта
1000001177.1000000963 | Подольск | Реконструкция котельной по адресу: г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Ульяновых, д. 9 | Котельная | 52.33 |  |  | Реконструкция | 2024 | 2025 | 100% | да | 184 538 330,00 | 0 | 184 538 330,00 | Оплата 2025 |  | выполнено и оплачено, хотят перенос, но не согласовано |  | 211834.26 | 172723.9081 | 39110.3519 | Оплачено, руб. (план): 172 723 908.11 Оплачено, руб. (факт): 172 723 908.11 Процент оплаты: 81.53 % |  | #REF! | #REF! | КС частично подписаны, оформляется доп соглашение на дополнительные работы в рамках лимита контракта
1000001482.1000001391 | Подольск | Реконструкция тепловых сетей: Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Ново-Сырово | Сети |  |  | 4 428,00 | Реконструкция | 2024 | 2025 | 100% | да | 241 174 804,12 | 207 279 199,46 | 33 895 604,66 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 241174.8 | 241174.8041 | -0.00412 | Оплачено, руб. (план): 246 977 609.45 Оплачено, руб. (факт): 246 977 609.45 Процент оплаты: 100.00 % |  | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004597.5327935512 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Гайдара 11, вдоль улиц Высотная, Гайдара, Готвальда, Свердлова, Кирова, Ленинградский пр-д, Юбилейная, Красногвардейский бульвар, Ленинградская (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400 | 2 321,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 100% |  | 170 109 670,00 | 0 | #ЗНАЧ! | Замечания ИД | 2026-06-01 | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 170109.67 | 112827.3767 | 57282.2933 | Оплачено, руб. (план): 87 040 926.66 Оплачено, руб. (факт): 87 040 926.66 Процент оплаты: 53.58 % |  | #REF! | #REF! | КС подписаны, не доведены лимиты для оплаты
1000004445.5327935353 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Литейная, д. 4б: от котельной ул. Литейная 4Б до ТК-1, от ТК-1 Литейная,4б до ТК-6, от ТК-6 Литейная, 4б до ТК-7, от ТК-7 до ТК-8 Литейная, 4б (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 156 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 100% |  | 10 620 480,00 | 4 593 926,09 | 6 026 553,91 | Оплачено в 2026 |  | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 5951.04 | 5279.3443 | 671.6957 | Оплачено, руб. (план): 5 936 832.29 Оплачено, руб. (факт): 5 279 344.27 Процент оплаты: 88.71 % |  | #REF! | #REF! | КС подписаны, оплата до 13.05.2026
1000004590.5327935505 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от ЦТП-20 по адресу: ул.Февральская, д.47: от ЦТП ТК-3 территория школы №6 ул. Февральская д.30 до ТК-5 ул. Рев.проспект, д.23, от ТК-2 ул. Дружбы д. 15 до ТК-4 ул. Дружбы д.2, от Р-6-1 до ТК-11 ул. Рев.проспект д.27, от ТК-11 ул. Рев.проспект д.27 до ТК-12 ул. Красная д.9/48 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400 | 513 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 100% |  | 45 833 150,00 | 0 | #ЗНАЧ! | ИД сдана частично | 2026-06-01 | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 44122.09 | 37185.809 | 6936.281 | Оплачено, руб. (план): 43 381 277.05 Оплачено, руб. (факт): 33 625 397.14 Процент оплаты: 76.20 % |  | #REF! | #REF! | частично не сдана ИД, повторный заход в МОГЭ В Акценте и ГАСУ сумма контракта составляет 45 833 150 руб.
1000004593.5327935508 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Пионерская, д.2а: вдоль улиц Пионерская, Б. Серпуховская (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400 | 448 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% |  | 32 322 880,00 | 6 102 442,44 | #ЗНАЧ! | ИД сдана частично | 2026-06-01 | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 32322.88 | 19521.6346 | 12801.2454 | Оплачено, руб. (план): 11 033 664.60 Оплачено, руб. (факт): 11 033 664.60 Процент оплаты: 100.00 % |  | #REF! | #REF! | Частично предоставлены КС на проверку в УТНКР В Акценте и ГАСУ сумма контракта составляет 19 521 640 руб.
1000004594.5327935509 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Пионерская,д.5а: вдоль улиц Ватутина, Пионерская (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 142 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 100% |  | 9 667 360,00 | 0 | #ЗНАЧ! | ИД сдана частично | 2026-06-01 | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 10013.48 | 9709.6205 | 303.8594 | Оплачено, руб. (план): 9 709 618.46 Оплачено, руб. (факт): 9 709 618.46 Процент оплаты: 96.96 % |  | #REF! | #REF! | ИД сдана частично, Написано письмо на увеличеие лимитов до 10%
1000004596.5327935511 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, мкр.Климовск, ул.Заводская, д.2: вдоль улиц Западная, Заводская, Южный пос., Симферопольская, Революции, 8 Марта, Театральная, пр.50лет Октября (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400 | 990.4 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% |  | 81 596 030,00 | 12 955 308,63 | #ЗНАЧ! | ИД сдана частично | 2026-06-01 | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 81596.03 | 21036.8944 | 60559.1356 | Оплачено, руб. (план): 21 036 894.36 Оплачено, руб. (факт): 21 036 894.36 Процент оплаты: 100.00 % |  | #REF! | #REF! | ИД сдана частично, Написано письмо на увеличеие лимитов до 10% В Акценте и ГАСУ сумма контракта составляет 24 478 820 руб.
1000004599.5327935514 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной, расположенной по адресу: г.о. Подольск, р-н Силикатная-2, пр-зд Авиаторов, д. 14, участки: пр-зд Авиаторов д. 2 от ТК6 до ТК7; пр-зд Авиаторов д. 2 от ТК6 до ТК7; пр-зд Авиаторов д. 12 от ТК1 до ТК12; пр-зд Авиаторов д. 12 от ТК12 до ТК16 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 310 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 100% |  | 21 104 800,00 | 7 508 543,54 | 13 596 256,46 | Оплачено в 2026 |  | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 12354.66 | 15000.9046 | -2646.2446 | Оплачено, руб. (план): 10 779 944.56 Оплачено, руб. (факт): 10 779 944.56 Процент оплаты: 87.25 % |  | #REF! | #REF! | КС подписаны, документация в ПИК закгружена, но отклонена заказчиков в связи с изменением процента софинансирования. В Акценте и ГАСУ сумма контракта составляет 16 575 620 руб.
1000004600.5327935515 | Подольск | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул. Московская, 5Б, от ТК1 до ТК2 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 24 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 100% |  | 1 633 930,00 | 779 894,87 | #ЗНАЧ! | Оплачено в 2026 |  | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 1845.77 | 1470.0693 | 375.7008 | Оплачено, руб. (план): 1 143 599.25 Оплачено, руб. (факт): 1 143 599.25 Процент оплаты: 61.95 % |  | #REF! | #REF! | КС подписаны, документация в ПИК закгружена, но отклонена заказчиков в связи с изменением процента софинансирования. В Акценте и ГАСУ сумма контракта составляет 2 172 560 руб.
1000001485.1000001394 | Подольск | Реконструкция тепловых сетей: Г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Межшоссейный, Шепчинки, Парковый, Центральный (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 5 370,00 | Реконструкция | 2024 | 2025 | 100% |  | 565 828 230,00 | 392 100 041,02 | 173 728 188,98 | ИД сдана частично | 2026-06-01 | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 560063.23 | 431750.2978 | 128312.9322 | Оплачено, руб. (план): 431 750 275.77 Оплачено, руб. (факт): 431 750 275.77 Процент оплаты: 77.08 % |  | #REF! | #REF! | Контракт растогрут под факт выполненных работ. В Акценте и ГАСУ сумма контракта составляет 565 828 230 руб.
1000004484.5327935393 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной КСПЗ по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск до ЦТП 10, 11: от ТК цтп 11 до ЦТП-11, от Р-49 ул. Заводская д. 14 до ТК 58 ул. Заводская д. 14, от ТК 58 ул. Заводская д.14 до ТК 60 ул. Заводская д. 6Б, от ТК 58 ул. Заводская д. 14 до ТК 63 ул. Заводская д. 10, от Р 49 до УСЦ Юность пр-д Юности д. 1, от Р 49 до ТК 67 ул. Молодежная д. 6, от ТК 67 до ЦТП 10 ул. Молодежная д. 5, от ТК 71 до Заводская д. 24, от Р 49 до ТК 67 ул. Молодежная д. 6 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400 | 1 405,00 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 98% |  | 132 660 000,00 | 40 520 927,57 | #ЗНАЧ! | Замечания ИД | 2026-06-01 | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 72189.18 | 44357.9059 | 27831.2741 | Оплачено, руб. (план): 42 752 334.69 Оплачено, руб. (факт): 42 752 334.69 Процент оплаты: 59.22 % |  | #REF! | #REF! | КС подписаны. ИД сдана, не подгружена подрядчиком в ПИК Срок оплаты до 22.05.2026
1000004442.5327935350 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ихтиманская, Железнодорожная, Ленина: от ТК 133 ул. Ихтиманская д. 7 до Р-35 ул.Железнодорожная д. 1, от Р-35 ул. Железнодорожная д. 1 до ЦТП 18, от ТК 86 ул. Ленина д. 10А до ЦТП 17, от ТК 106 ул. Ленина д. 7 до Ленина д. 9 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400 | 707 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 100% |  | 56 196 000,00 | 25 708 935,06 | #ЗНАЧ! | ИД сдана частично | 2026-06-01 | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 27957.39 | 27948.548 | 8.842 | Оплачено, руб. (план): 19 476 967.62 Оплачено, руб. (факт): 27 948 550.29 Процент оплаты: 99.96 % |  | #REF! | #REF! | ИД сдана частично, Написано письмо на увеличеие лимитов до 10%
1000004443.5327935351 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, Художественный проезд, д.2: от Р-2 (Художественный проезд д.5) до ТК-2 (Художественный проезд д.6, д.8), от ТК-2 (Художественный проезд д.6, д.8) до ТК-4 (Художественный проезд м/у д.8 и д.10) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 131.44 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 100% |  | 8 948 000,00 | 0 | #ЗНАЧ! | Оплачено в 2026 |  | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 6113.34 | 5310.2816 | 803.0584 | Оплачено, руб. (план): 5 310 281.59 Оплачено, руб. (факт): 5 310 281.59 Процент оплаты: 86.86 % |  | #REF! | #REF! | частично не сдана ИД, повторный заход в МОГЭ
1000004449.5327935357 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул. Победа, д.4а: от котельной до Р8 (Победы,2), от Р8 (Победы,2) до Р9, от Р9 до ТК-17 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400 | 349.91 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 100% |  | 29 846 000,00 | 13 383 977,50 | 16 462 022,50 | Замечания ИД | 2026-06-01 | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 16677.53 | 13637.4181 | 3040.1119 | Оплачено, руб. (план): 13 783 430.60 Оплачено, руб. (факт): 13 678 471.86 Возврат оплат, руб.: 41 053.74 Процент оплаты: 82.01 % |  | #REF! | #REF! | частично не сдана ИД
1000004611.5327935526 | Подольск | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск ул. Народная, д.17А: от ТК-11 ул. Народная, д.17 до Р-2 ул. Народная, д.15 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 43.5 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 100% |  | 2 961 480,00 | 987 052,50 | 1 974 427,50 | Оплачено в 2026 |  | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 1642.58 | 1236.0149 | 406.5651 | Оплачено, руб. (план): 1 548 426.85 Оплачено, руб. (факт): 1 236 014.94 Процент оплаты: 75.24 % |  | #REF! | #REF! | ИД сдана частично, Написано письмо на увеличеие лимитов до 10%
1000004591.5327935506 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Победы, д.4: от P-8 до P-9 (транзит в COШ №l5. ул.Победы,д.2); от TK-17 ул. Народная, 12а до P-9 ул. Победы, д.2; от TK-1 ул. Победы,4 дo TK смотровая ул. Пионерская, 24а (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 356.73 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% |  | 24 286 180,00 | 3 360 244,13 | 20 925 935,87 | Частично | 2026-06-01 | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 24286.18 | 4063.3108 | 20222.8692 | Оплачено, руб. (план): 4 063 310.82 Оплачено, руб. (факт): 4 063 310.82 Процент оплаты: 100.00 % |  | #REF! | #REF! | частично не сдана ИД, повторный заход в МОГЭ В Акценте и ГАСУ - сумма контракта 12 143 110,00
1000004592.5327935507 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Литейная,4Б: от ТК-4 до ул.Литейная,6а; от ТК-4 до ТК-5; от ТК-8 до Р-1; от ТК-13 до ТК-14; от ТК-14 до Р-3; от ТК-2 до ТК- 3; от ТК-9 до ТК-12; от Р-3 до Р-ш; от Р-1 до ул. Литейная 2; от котельной ул. Литейная д. 4а – ТК-6; от ТК-6 до ТК-8 ул. Литейная д.4; от котельной ул. Литейная д. 4б до ТК-2 ул. Литейная д. 6а (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400 | 561.59 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% |  | 38 920 220,00 | 9 760 817,27 | 29 159 402,73 | Частично | 2026-06-01 | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 38920.22 | 21173.3792 | 17746.8408 | Оплачено, руб. (план): 13 389 339.22 Оплачено, руб. (факт): 13 389 339.22 Процент оплаты: 100.00 % |  | #REF! | #REF! | КС подписаны, контракт оплачен, но не закрыт В Акценте и ГАСУ - сумма контракта 21 173 390,00
1000004612.5327935528 | Подольск | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, ул.Чистова,17а, до ТК-5 ул.Чистова,11/8 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 63.3 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% |  | 6 132 500,00 | 2 396 627,13 | 3 735 872,87 | Частично | 2026-06-01 | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 6132.5 | 2876.1096 | 3256.3904 | Оплачено, руб. (план): 2 876 109.64 Оплачено, руб. (факт): 2 876 109.64 Процент оплаты: 100.00 % |  | #REF! | #REF! | ИД сдана частично, Написано письмо на увеличеие лимитов до 10% В Акценте и ГАСУ - сумма контракта 4 102 620,00
1000004598.5327935513 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной, расположенной по адресу г.о.Подольск, пос.Поливаново: от ТК1 дом №29 до ТК4 дом №49; от ТК4 дом №49 до ТК6 дом №27; от ТК6 дом №27 до ТК22 дом № Корпус 4 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 914 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 98% |  | 62 225 120,00 | 0 | #ЗНАЧ! | Замечания ИД | 2026-06-01 | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 63800.71 | 49003.7907 | 14796.9193 | Оплачено, руб. (план): 49 003 790.68 Оплачено, руб. (факт): 49 003 790.68 Процент оплаты: 76.73 % |  | #REF! | #REF! | КС подписаны, документация в ПИК закгружена, но отклонена заказчиков в связи с изменением процента софинансирования. В Акценте и ГАСУ - сумма контракта 76 305 730,00
1000004601.5327935516 | Подольск | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул. Профсоюзная, 10А: от ТК 1 до ТК 2 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 59 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 98% |  | 4 016 730,00 | 1 945 523,63 | #ЗНАЧ! | Оплачено в 2026 |  | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 2581.4 | 2195.5997 | 385.8003 | Оплачено, руб. (план): 2 195 599.73 Оплачено, руб. (факт): 2 195 599.73 Процент оплаты: 85.05 % |  | #REF! | #REF! | КС подписаны, документация в ПИК закгружена, но отклонена заказчиком в связи с изменением процента софинансирования. В Акценте и ГАСУ - сумма контракта 3 384 750,00
1000004602.5327935517 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной ООО "РЭК НИКА" по адресу: г.о. Подольск, ул.Садовая, д.6: от котельной до ТК1; от ТК1 до ТК2; от ТК1 до ТК3; от ТК3 до ТК4; от ТК4 до ТК5; от ТК5 до ТК6; от ТК3 до ТК7; от ТК7 до ТК8; от ТК8 до ТК9 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 250-400 | 593.31 | Капитальный ремонт | 2024 | 2027 | 100% |  | 57 479 870,00 | 46 746 923,28 | #ЗНАЧ! | ИД сдана частично | 2026-06-01 | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 65955.88 | 48512.3813 | 17443.4987 | Оплачено, руб. (план): 48 512 381.28 Оплачено, руб. (факт): 48 512 381.28 Процент оплаты: 73.55 % |  | #REF! | #REF! | КС подписаны. ИД сдана, не подгружена подрядчиком в ПИК Срок оплаты до 22.05.2026 В Акценте и ГАСУ - сумма контракта 505 598 440,00
1000004603.5327935518 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Садовая, д.11: от котельной до Р-1; от Р1 до Р2; от Р13 до Р15; от ТК3 до ТК4 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 243.88 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 100% |  | 16 603 350,00 | 0 | #ЗНАЧ! | Оплачено в 2026 |  | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 19555 | 13886.2362 | 5668.7638 | Оплачено, руб. (план): 10 565 866.18 Оплачено, руб. (факт): 10 565 866.18 Процент оплаты: 54.02 % |  | #REF! | #REF! | КС подписаны. Не доведены лимиты финансирования. Написано письмо на увеличеие лимитов до 10%
1000004604.5327935519 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Давыдова, д.1: от котельной до ТК1; от ТК2 до ТК3; от ТК4 до Давыдова, д. 8/2 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 340 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 100% |  | 95 470 680,00 | 25 712 160,60 | #ЗНАЧ! | Оплачено в 2026 |  | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 9248.11 | 7266.7728 | 1981.3372 | Оплачено, руб. (план): 9 476 141.19 Оплачено, руб. (факт): 7 266 772.84 Процент оплаты: 74.69 % |  | #REF! | #REF! | частично не сдана ИД, повторный заход в МОГЭ В Акценте и ГАСУ - сумма контракта 15 806 860,00
1000004605.5327935520 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Калужская, д.4: от ТК1 до ТК2; от ТК2 до ТК4 пр. Ленина, д. 10; от ТК7 до ТК8 пр. Ленина, д. 8 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400 | 228 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 100% |  | 16 875 830,00 | 0 | 16 875 830,00 | Оплачено в 2026 |  | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 16394.09 | 14295.4592 | 2098.6308 | Оплачено, руб. (план): 16 004 728.85 Оплачено, руб. (факт): 16 004 728.85 Процент оплаты: 97.62 % |  | #REF! | #REF! | ИД сдана частично, Написано письмо на увеличеие лимитов до 10%
1000004607.5327935522 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: г.о. Подольск, ул.Заводская, 2: от ТК 35 Южный пос. д.28 до ТК 130 ул.Симферопольская, д.41 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 250-400 | 246 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 100% |  | 23 832 480,00 | 12 256 541,72 | #ЗНАЧ! | Оплачено в 2026 |  | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 23927.6 | 17655.5514 | 6272.0486 | Оплачено, руб. (план): 19 863 788.36 Оплачено, руб. (факт): 19 863 788.36 Процент оплаты: 83.01 % |  | #REF! | #REF! | ИД сдана частично
1000004608.5327935523 | Подольск | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, д. 34а: от ТК 31 (Рощинская д. 15) до ЦТП 12 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 215 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 100% |  | 14 637 000,00 | 0 | 14 637 000,00 | Оплачено в 2026 |  | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 5750.61 | 5505.1877 | 245.4223 | Оплачено, руб. (план): 5 505 187.73 Оплачено, руб. (факт): 5 505 187.73 Процент оплаты: 95.73 % |  | #REF! | #REF! | ИД сдана частично, Написано письмо на увеличеие лимитов до 10%
1000004595.5327935510 | Подольск | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной по адресу: г.о.Подольск, мкр.Климовск, ул.Школьная, д.34а от ТК-96 до ТК-99: от ТК-96 (ЦТП-16, ул. Ленина 10а) до ТК-99 (ул. Ленина,12) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 56 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 100% |  | 3 812 480,00 | 2 828 815,71 | #ЗНАЧ! | Оплачено в 2026 |  | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 4114.47 | 4085.5882 | 28.8818 | Оплачено, руб. (план): 4 085 583.64 Оплачено, руб. (факт): 4 085 583.64 Процент оплаты: 99.29 % |  | #REF! | #REF! | КС подписан, контракт оплачен, но не закрыт
1000004446.5327935354 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Пионерская, д.2а: от котельной до ТК-6, от ТК-6 до Р4, от Р4 до ТК-12, от ТК-12 до ТК-13, от ТК-13 до ТК-14, Р-4 до ТК10, от ТК-10 до Б.Серпуховская, 50 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400 | 822 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 100% |  | 60 067 000,00 | 13 282 929,38 | 46 784 070,62 | ИД сдана частично | 2026-06-01 | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 60067.36 | 17906.3986 | 42160.9614 | Оплачено, руб. (факт): 18 020 100.00 Возврат оплат, руб.: 113 701.39 Процент оплаты: 82.18 % |  | #REF! | #REF! | ИД сдана частично В Акценте и ГАСУ - сумма контракта 21 813 080,00
1000004448.5327935356 | Подольск | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной ул.Кирова, д.38 до Котельной ул.Парковая, д.11в г.о.Подольск: от котельной ул. Кирова д. 38 до ТК–16, от ТК–16 до ТК–19, ТК–19 до ТК–28-1, от ТК–28-1 до ТК–29, от ТК–29 до котельная ул. Парковая д. 11В (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 250-400 | 1 173,00 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 100% |  | 113 640 000,00 | 42 137 919,38 | 71 502 080,62 | ИД сдана частично | 2026-06-01 | корректировка в МОГЭ, если выше 10% удорожание МК |  | 59012.92 | 44685.0308 | 14327.8892 | Оплачено, руб. (план): 56 314 158.14 Оплачено, руб. (факт): 56 314 158.14 Процент оплаты: 95.42 % |  | #REF! | #REF! | частично не сдана ИД, повторный заход в МОГЭ
1000002808.1000003549 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК70 до ТК74А по Центральному проезду в г.о. Пушкино (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 400 | 490 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 99% | да | 86284100 | 66348227.95 | 19935872.05 | Оплата полностью 2025 | оплачено | оплачен |  | 116889.53 | 86177.1613 | 30712.3687 | Оплачено, руб. (план): 81 856.00 Оплачено, руб. (факт): 81 856.00 Процент оплаты: 100.00 % | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | Полностью оплачен
1000004154.1000005048 | Пушкинский | Капитальный ремонт Котельной «7 квартал» по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 80А (в т.ч. ПИР) | Котельная | 19.6 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 90% |  | 175190200 | 166108085.17 | 9082114.83 | СМР не завершен | 2026-08-15 |  | ИД на проверке, Произведена частичная оплата, осталось общестрой | 175190.2 | 178158.7952 | -2968.5952 | Оплачено, руб. (план): 176 671 779.34 Оплачено, руб. (факт): 176 671 779.34 Процент оплаты: 93.35 % | не оформлена ИД, не подписаны КС, общестроительные работы | #REF! | #REF! | Готовят документы для оплаты
1000002844.1000003588 | Пушкинский | Капитальный ремонт котельной №2 (в части замены и монтажа котлов, насосов, дымовой трубы, резервно-топливного хозяйства, химической водоподготовки, горелок, теплообменников, автоматики и оборудования) по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Лесной, ул. Центральная, 1 (в т.ч. ПИР) | Котельная | 14 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 22% |  | 160 262 980,00 | 43 589 447,27 | 116 673 532,73 | СМР не завершены | 2026-09-25 |  | Частично | 140619.49 | 107561.9709 | 33057.5191 | 107561.9709 | Оплачено частично, СМР не завершены | #REF! | #REF! | СМР не завершены
1000004848.5327935893 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Лесной, от ул. Центральная, 1 до ул. Мичурина, 9 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 150 | 350 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 22 484 997,50 | 15 120 693,23 | 7 364 304,27 | Оплата полностью 2025 | оплачено | оплачен |  | 22484.99 | 15120.6932 | 7364.2968 | Оплачено, руб. (план): 15 120 693.23 Оплачено, руб. (факт): 15 120 693.23 Процент оплаты: 100.00 % | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | Полностью оплачен
1000004655.5327935573 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ул. Советская, 7 до мкр. Юбилейный, 12 в г.о. Пушкинский, п. Лесной (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 400 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 70% |  | 20832400 | 0 | 20832400 | СМР не завершен, отсутствие МОГЭ | 2026-09-25 |  | БГ отсутвует | 20832.4 | 6249.72 | 14582.68 | Оплачено, руб. (план): 10 416 200.00 Оплачено, руб. (факт): 6 249 720.00 Процент оплаты: 30.00 % | Отсутствует заключение МОГЭ | #REF! | #REF! | Отсутствует заключение МОГЭ, плановая дата повторного захода в МОГЭ 12.05.2026
1000004932.5327936037 | Пушкинский | Капитальный ремонт котельной «мкр. Мамонтовка» по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, мкр. Мамонтовка, ул. Октябрьская, д. 23 (в т.ч. ПИР) | Котельная | 7 |  |  | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 42% |  | 60340409.28 | 0 | 60340409.28 | СМР не завершен, отсутствие МОГЭ | 2026-09-25 |  |  | 60340.4093 | 28661.6944 | 31678.7149 | Оплачено, руб. (план): 28 661 694.41 Оплачено, руб. (факт): 28 661 694.41 Процент оплаты: 47.50 % | Отсутствует заключение МОГЭ | #REF! | #REF! | 1) СМР не завершены 2) Отсутствует заключение МОГЭ, повторный заход 12.04.2026
1000003996.1000004862 | Пушкинский | Капитальный ремонт котельной "Студенческий проезд" по адресу: Московская область, г.о. Пушкино, Студенческий проезд д.39А (в т.ч. ПИР) | Котельная | 12 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 67% |  | 105114120 | 0 | 105114120 | СМР не завершен | 2026-10-15 |  | КС частично оформлены (76 млн)не доведен местный лимит для оплаты, не скорректирвана ГП с учетом увеличения стоимости мероприятия после НТС (волна 4) | 105114.12 | 26278.53 | 78835.59 | Оплачено, руб. (план): 26 278 530.00 Оплачено, руб. (факт): 26 278 530.00 Процент оплаты: 25.00 % | КС на оформлении на сумму 76 млн руб. | #REF! | #REF! | 1) КС на оформлении на сумму 76 млн руб., заказчик изыскивает лимиты, не подписано доп согалшение по 65.1 2) Не выполнено технологическое присоединение и СМР связанный с ним (газ и электрика - врезка нового ГРУ, переключение на новые вводные шкафы)
1000004925.5327936013 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка от ТК-47а до ТК-48 по ул. Советский проспект (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 250 | 320 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 57% |  | 19841024 | 0 | 19841024 | Не получено МОГЭ, СМР не завершено (благоустройтсво) | 2026-08-01 |  | Замечания ИД | 19841.02 | 9920.512 | 9920.508 | Оплачено, руб. (план): 9 920 512.00 Оплачено, руб. (факт): 9 920 512.00 Процент оплаты: 50.00 % | Отсутствует заключение МОГЭ | #REF! | #REF! | 1) Отсутствует заключение МОГЭ.Ранее получено отрицательное заключение МОГЭ. Повторный заход в МОГЭ 30.04.2026,
1000004919.5327936007 | Пушкинский | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Софрино-1, на территории в/ч 75555 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 125 | 700 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 38% |  | 32644360 | 0 | 32644360 | СМР не завершен, | 2026-09-01 |  | работы будут закрываться в полном объеме из за отсутствия БГ и не выплаты аванса | 32644.36 | 0 | 32644.36 | Оплачено 0 | Отсутсвие банковской гарантии, отсутствие КС/ИД | Отсутствует БГ, закрытие работ будет под факт | Отсутствует БГ, закрытие работ будет под факт | Отсутствует БГ, закрытие работ будет под факт
1000004917.5327936005 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, от котельной «Школьная-2» до ТК-22 ул. Хлебозаводская, д. 29 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100, 125, 150 | 750 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 78% |  | 47069150.4 | 0 | 47069150.4 | отсутствует МОГЭ | 2026-10-15 |  | СМР не завершен | 47069.15 | 23534.5752 | 23534.5748 | Оплачено, руб. (план): 23 534 575.20 Оплачено, руб. (факт): 23 534 575.20 Процент оплаты: 50.00 % | Отсутствует заключение МОГЭ | #REF! | #REF! | 1) Отсутствует заключение МОГЭ. Ранее получено отрицательное заключение МОГЭ. Повторный заход в МОГЭ 16.04.2026
1000004920.5327936008 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, от ул. Оранжерейная, 14а до ул. Первомайская, д. 34 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 200 | 328 | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% | да | 14800000 | 0 | 14800000 | Оплата полностью 2025 | оплачено | оплачен |  | 19240 | 19240 | 0 | Оплачено, руб. (план): 19 169 344.84 Оплачено, руб. (факт): 19 169 344.84 Процент оплаты: 100.00 % | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | Полностью оплачен
1000004921.5327936009 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, п. Зеленый городок, в районе домов 2, 4, 6 ,8 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100, 150, 200 | 1 260,00 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 88% |  | 42950000 | 0 | 42950000 | СМР не завершен | 2026-08-15 |  | Оформление ИД, КС, БГ | 42950 | 12240.75 | 30709.25 | Оплачено, руб. (план): 12 240 750.00 Оплачено, руб. (факт): 12 240 750.00 Процент оплаты: 28.50 % | Оформление ИД, КС | #REF! | #REF! | 1) ИД не предъявляется УТНКР, подрядчик игнорирует установленные сроки реализации
1000004922.5327936010 | Пушкинский | Капитальный ремонт котельной «Оранжерейная» по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Оранжерейная, д. 14а (в т.ч. ПИР) | Котельная | 8.4 |  |  | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 93% |  | 74037310 | 0 | 74037310 | Нет МОГЭ | 2026-09-25 |  | СМР не завершен | 74037 | 37018.655 | 37018.345 | Оплачено, руб. (план): 37 018 655.00 Оплачено, руб. (факт): 37 018 655.00 Процент оплаты: 50.00 % | Отсутствует заключение МОГЭ | #REF! | #REF! | 1) Отсутствует полож заключение МОГЭ, повторный заход от 06.05.2026( на проверке комплектности)
1000004923.5327936011 | Пушкинский | Капитальный ремонт котельной «Школьная-2» по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Школьная, д.15а (в т.ч. ПИР) | Котельная | 12 |  |  | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 89% |  | 102875440 | 0 | 102875440 | СМР не завершен (общестрой) | 2026-08-15 |  | Оформление ИД, оплачено частично | 102875.44 | 51437.72 | 51437.72 | Оплачено, руб. (план): 51 437 720.00 Оплачено, руб. (факт): 51 437 720.00 Процент оплаты: 50.00 % | не оформлена ИД, не подписаны КС, общестроительные работы | #REF! | #REF! | 1)СМР не заверешны 2) Отсутствует положительное заключение МОГЭ. Повторный заход в МОГЭ 16.04.2026
1000003660.1000004524 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, Центральный проезд, от ТК-1 до ТК у дома 17 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 400 | 590 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 67% |  | 107314900 | 0 | 107314900 | СМР не завершен (теплосеть), отсутствие МОГЭ | 2026-07-31 |  | отсутсвтие БГ | 107414.9 | 53657.45 | 53757.45 | Оплачено, руб. (план): 53 657 450.00 Оплачено, руб. (факт): 53 657 450.00 Процент оплаты: 50.00 % | Отсутствует заключение МОГЭ | #REF! | #REF! | 1)СМР не заверешны 2) Отсутствует положительное заключение МОГЭ. Ранее получено отриц. заключение.
1000003661.1000004525 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, от ТК 5 до ул. Дзержинского, 4 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 50,300, 350 | 702 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 70% |  | 64129090 | 0 | 64129090 | СМР не завершен (теплосеть), отсутствие МОГЭ | 2026-09-25 |  | отсутсвтие БГ | 64139.1 | 32064.545 | 32074.555 | Оплачено, руб. (план): 32 064 545.00 Оплачено, руб. (факт): 32 064 545.00 Процент оплаты: 50.00 % | Отсутствует заключение МОГЭ | #REF! | #REF! | 1)СМР не заверешны 2) Отсутствует положительное заключение МОГЭ. Ранее получено отриц. заключение.
1000003662.1000004526 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей с увеличением диаметра от Котельной "Студенческий проезд" до ТК-5 (ЦТП ЦГБ) в г.о. Пушкинский (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 250 | 250 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 22735800 | 24554452.64 | -1818652.64 | Оплата полностью 2025 | оплачено | оплачен |  | 25851.84 | 25270.0246 | 581.8154 | Оплачено, руб. (план): 25 214 362.14 Оплачено, руб. (факт): 25 214 362.14 Процент оплаты: 97.74 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Полностью оплачен
1000004653.5327935570 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной "Детская" до ТК-22 (Гимназии №3) по ул. Коминтерна в г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 450 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 66% | да | 30600000 | 26415617.98 | 4184382.02 | Оплата полностью 2025 | оплачено | оплачен |  | 30636 | 29645.0979 | 990.9021 | Оплачено, руб. (план): 29 533 907.58 Оплачено, руб. (факт): 29 533 907.58 Процент оплаты: 83.88 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Полностью оплачен
1000004654.5327935572 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-3 до ТК-9 по ул. Богданова в г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 300 | 495 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 82% |  | 34967680 | 0 | 34967680 | СМР не завершен (камеры, благ) , отсутствие МОГЭ | 2026-09-29 |  | отсутсвтие БГ | 34967.68 | 17483.84 | 17483.84 | Оплачено, руб. (план): 17 483 840.00 Оплачено, руб. (факт): 17 483 840.00 Процент оплаты: 50.00 % | Отсутствует заключение МОГЭ | #REF! | #REF! | 1)СМР не заверешны 2) Отсутствует положительное заключение МОГЭ. дДоговор с МОГЭ не заключен по причине отсутствия оплаты
1000004639.5327935556 | Пушкинский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной "7 квартал" до ул. Смурякова, 16 в г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 250-400 | 1 298,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 73% |  | 125600000 | 0 | 125600000 | СМР не завершен (общестрой) | 2026-08-15 |  | Оформление ИД | 125600 | 62800 | 62800 | Оплачено, руб. (план): 62 800 000.00 Оплачено, руб. (факт): 62 800 000.00 Процент оплаты: 50.00 % | СМР не завершены | #REF! | #REF! | 1) СМР не завершены, плановая дата завершения 21.05.2026
1000004017.1000004883 | Реутов | Реконструкция участков тепловых сетей от ЦТП 1 до ЦТП 3 в г.о. Реутов (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 400 | 725 | Реконструкция | 2024 | 2026 | 100% |  | 164 942 445,91 | 130 876 070,05 | 34 066 375,86 | Нет ИД | 2026-04-30 |  |  | 159256.78 | 151020.7958 | 8235.9842 | Оплачено, руб. (план): 151 020 803.50 Оплачено, руб. (факт): 151 020 803.50 Процент оплаты: 94.82 % | Не сдана ИД | #REF! | #REF! | Вышли из МОГЭ. Оплата произведена 27.04.2026. Ждут заключительные ИД от подрядчика.
1000004610.5327935525 | Реутов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК 5-1 до ЦТП 1 и от ТК 5-2 до ЦТП №2 котельной №5 в г.о. Реутов (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 300 | 331 | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% |  | 32 033 884,54 | 21 662 835,26 | 10 371 049,28 | Оплачено в 2026 | Оплачен | оплачен |  | 31989.55 | 31377.7969 | 611.7531 | Оплачено, руб. (план): 31 377 796.91 Оплачено, руб. (факт): 31 377 796.91 Возврат оплат, руб.: 825 137.07 Процент оплаты: 98.08 % | оплачено полностью | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004572.5327935486 | Реутов | Реконструкция участков тепловых сетей (закольцовка) от ТК 4-8 котельной № 4 до ул Комсомольская д.28 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 200 | 231 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 90% |  | 58 618 307,54 | 34 753 562,54 | #ЗНАЧ! | Оплачено в 2026 | Оплачен | оплачен |  | 58618.31 | 49859.6358 | 8758.6742 | Оплачено, руб. (план): 49 859 635.79 Оплачено, руб. (факт): 49 859 635.79 Возврат оплат, руб.: 7 661 697.88 Процент оплаты: 85.05 % | Работы приняты и оплачены полностью | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
4036567251.4036567481 | Рузский | Строительство БМК д. Старониколаево, д. 195 | БМК | 0.3 |  |  | Строительство | 2025 | 2025 | 100% | да | 25 865 635,85 | 0 | 25 865 635,85 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 11343.92 | 25865.6358 | -14521.7159 | Оплачено, руб. (план): 25 865 635.85 Оплачено, руб. (факт): 25 865 635.85 Процент оплаты: 100.00 % | Работы приняты и оплачены полностью | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
4036479591.4036479821 | Рузский | Строительство БМК д. Сумароково, д. 34 | БМК | 0.3 |  |  | Строительство | 2025 | 2025 | 100% | да | 30 442 986,57 | 0 | #ЗНАЧ! | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 30442.99 | 30442.9866 | 0.00343 | Оплачено, руб. (план): 30 442 986.57 Оплачено, руб. (факт): 30 442 986.57 Процент оплаты: 100.00 % | Работы приняты и оплачены полностью | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000009002.5327940618 | Рузский | Строительство БМК по адресу: Московская область, Рузский м.о., д. Глухово (в т.ч. ПИР) | БМК | 0.45 |  |  | Строительство | 2025 | 2026 | 97% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-07-15 |  |  | 20827.94 | 6248.382 | 14579.558 | Оплачено, руб. (план): 6 248 382.00 Оплачено, руб. (факт): 6 248 382.00 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | МОГЭ не получено. Заход в МОГЭ до 30.05.2026 Работы завершены, для окончательной сдачи объекта необходимо получить заключение МОГЭ, сдать ИД в УТНКР. ориентировочный срок сдачи объекта 15.07.2026
1000004396.1000005422 | Сергиево-Посадский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Хотьково, от К-6 на МОПБ № 5 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 200 | 1 330,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 78% |  | 90 546 400,00 | 90 546 400,00 | 0 | СМР не завершен | 2026-09-03 |  |  | 90546.4 | 31691.24 | 58855.16 | Оплачено, руб. (факт): 31 691 240.00 Процент оплаты: 35.00 % | Ведется СМР Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Ведется СМР ИД сдано частично/не подписано КС в УТНКР
1000001747.1000001732 | Серебряные Пруды | Реконструкция теплосети и ГВС от котельной №2 р.п. Серебряные Пруды (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 80-250 | 7 495,00 | Реконструкция | 2024 | 2026 | 89% |  | 339 559 767,44 | 97 652 644,68 | 241 907 122,76 | Плановая дата формирования заявки на оплату до 01.04.2026 | 2026-06-30 |  | благоустройство | 325662.41 | 279156.2548 | 46506.1552 | Оплачено, руб. (план): 278 395 708.98 Оплачено, руб. (факт): 278 395 708.98 Процент оплаты: 85.68 % | Оплата частично, оформление ИД, КС | #REF! | #REF! | Подписано доп соглашение, корректировка КС на оплату в связи со сменой подписанта и дат оформления документов
1000004020.1000004886 | Серебряные Пруды | Реконструкция теплосети с. Мочилы | Сети |  | 159 | 1 580,00 | Реконструкция | 2024 | 2026 | 83% |  | 101 404 462,31 | 0 | 101 404 462,31 | Плановая дата формирования заявки на оплату до 01.04.2026 | 2026-07-31 |  | благоустройство | 101404.46 | 30421.3387 | 70983.1213 | Оплачено, руб. (план): 30 421 338.69 Оплачено, руб. (факт): 30 421 338.69 Процент оплаты: 29.99 % | Оформление ИД, КС | #REF! | #REF! | 06.05.2026 подписано доп соглашение, запланирована оплата 8 млн до 13.05.2026
1000003982.1000004848 | Серебряные Пруды | Строительство БМК с. Мочилы ул. Лесная, мощностью 0,3 МВт | БМК | 0.3 |  |  | Строительство | 2024 | 2025 | 100% | да | 22 004 065,18 | 1 434 079,91 | 20 569 985,27 | Оплата полностью 2025 | оплачено | оплачен |  | 22004.06 | 19834.1002 | 2169.9598 | Оплачено, руб. (план): 19 682 643.54 Оплачено, руб. (факт): 19 682 643.54 Процент оплаты: 90.06 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Полностью оплачен
1000003915.1000004781 | Серебряные Пруды | Капитальный ремонт ЦТП по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды, рп. Серебряные Пруды, пер. Школьный (в т.ч. ПИР) | ЦТП | 4.2 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% |  | 20932444.3 | 20932444.3 | 0 | Пплановая дата формирования заявки на оплату до 01.04.2026 | оплачено | оплачен |  | 23672.54 | 18908.9446 | 4763.5954 | Оплачено, руб. (план): 20 638 955.19 Оплачено, руб. (факт): 18 824 909.17 Процент оплаты: 79.80 % | Оплачено | Оплачено | Оплачено | Полностью оплачен
1000003992.1000004858 | Серебряные Пруды | Капитальный ремонт котельной № 7 по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды, п. Успенский (в т.ч. ПИР) | Котельная | 12 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 80% |  | 98285191.12 | 66459725.62 | 31825465.5 | СМР не завершены | 2026-06-01 |  | Плановая дата формирования заявки на оплату до 01.04.2026 | 98285.19 | 81552.2296 | 16732.9604 | Оплачено, руб. (план): 80 401 676.35 Оплачено, руб. (факт): 80 401 676.35 Процент оплаты: 82.77 % | Частичная оплата, оформление КС | #REF! | #REF! | 1) СМР не завершены 2) корректировка КС на оплату в связи со сменой подписанта и дат оформления документов
1000001804.1000001891 | Серебряные Пруды | Капитальный ремонт теплосети с. Узуново, микр-н Северный, г.о. Серебряные пруды (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 25; 32; 40; 50; 90; 110; | 4 190,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 82384680 | 62902498.24 | 19482181.76 | Оплата полностью 2025 | оплачено | оплачен |  | 99480.24 | 99480.2408 | -0.00082 | Оплачено, руб. (план): 96 482 586.45 Оплачено, руб. (факт): 96 482 586.45 Процент оплаты: 100.00 % | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | выплачено в полном объеме | Полностью оплачен
1000004414.5327935312 | Серебряные Пруды | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды, рп. Серебряные Пруды, ул. Октябрьская (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 150 | 340 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 95% | да | 23147188.84 | 23147188.84 | 0 | Оплата полностью 2025 | оплачено | оплачен |  | 20014.96 | 11481.7761 | 8533.1839 | Оплачено, руб. (план): 11 309 895.87 Оплачено, руб. (факт): 11 309 895.87 Процент оплаты: 56.99 % | выплачено в полном объеме | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000005178.5327936570 | Серебряные Пруды | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды, пос.Успенский, от ТК-10 до перехода на трубу диаметром 89 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100 | 434 | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 95% | да | 10 138 909,91 | 4 193 872,32 | 5 945 037,59 | Оплата полностью 2025 | оплачено | оплачен |  | 12390.55 | 5629.5883 | 6760.9617 | Оплачено, руб. (план): 5 587 696.84 Оплачено, руб. (факт): 5 587 696.84 Процент оплаты: 55.34 % | выплачено в полном объеме | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004413.5327935310 | Серебряные Пруды | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды п. Успенский от ТК-7 до ТК-18 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 150 | 1 426,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 89% |  | 78 580 215,59 | 36 032 914,21 | 42 547 301,38 | Пплановая дата формирования заявки на оплату до 01.04.2026 | 2026-06-30 |  | благоустройство | 78580.21 | 54865.631 | 23714.579 | Оплачено, руб. (план): 54 431 812.94 Оплачено, руб. (факт): 54 431 812.94 Процент оплаты: 69.65 % | Частичная оплата, оформление КС | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003931.1000004797 | Солнечногорск | Капитальный ремонт котельной (в части замены теплового оборудования) по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, п. Менделеево (в т.ч. ПИР) | Котельная | 37.15 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 98% |  | 22 477 500,00 | 0 | 22 477 500,00 | Замечания ИД | 2026-05-15 |  |  | 22477.5 | 11238.75 | 11238.75 | Оплачено, руб. (план): 11 238 750.00 Оплачено, руб. (факт): 11 238 750.00 Процент оплаты: 50.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | МОГЭ получено Работы выполнены в полном объеме. Ведется сдача ИД в УТНКР
1000004849.5327935894 | Серебряные Пруды | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Серебряные Пруды, с. Подхожее, мкр. Юбилейный (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 273; 159; 108 | 1 194,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 93% |  | 81 287 512,08 | 0 | 81 287 512,08 | Пплановая дата формирования заявки на оплату до 01.04.2026 | оплачено | оплачен | благоустройство | 85176.81 | 64022.7661 | 21154.0439 | Оплачено, руб. (план): 68 812 940.14 Оплачено, руб. (факт): 63 686 848.31 Процент оплаты: 75.06 % | оплачено | оплачено | оплачено | Полностью оплачен
1000003929.1000004795 | Серпухов | Капитальный ремонт центрального теплового пункта по адресу: Московская область, г. Пущино, мкр "Г", д. 7а (ЦТП-Г) | ЦТП | 26 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 27 370 000,00 | 35 939 705,34 | -8 569 705,34 | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен |  | 35939.71 | 8211 | 27728.71 | Оплачено, руб. (план): 35 939 705.34 Оплачено, руб. (факт): 35 939 705.34 Процент оплаты: 100.00 % | Выполнен и оплачен 100% | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000000938.1000000625 | Солнечногорск | Аварийно-восстановительные работы сетей теплоснабжения и ГВС в р.п. Менделеево г. о. Солнечногорск | Сети |  | 89-200 | 6 293,40 | Капитальный ремонт | 2023 | 2026 | 100% |  | 211 672 823,64 | 0 | 211 672 823,64 | Замечания ИД | 2026-05-15 |  |  | 257853.5168 | 128926.76 | 128926.7568 | Оплачено, руб. (план): 128 926 758.39 Оплачено, руб. (факт): 128 926 758.39 Процент оплаты: 50.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Работы выполнены в полном объеме. Ведется сдача ИД в УТНКР
4036051331.4036051511 | Солнечногорск | Замена участка трубопровода теплоснабжения от котельной «ГЭМЗ» до тепловой камеры ТК-2.1 в районе магазина «Магнит», с увеличением диаметра до 2Dу=500мм, по адресу: Московская область, городское посление Солнечногорск | Сети |  | 500 | 915 | Капитальный ремонт | 2023 | 2026 | 43% |  | 93 216 000,00 | 44 266 595,07 | 48 949 404,93 | Оплата по факту выполнения |  |  | Контракт расторгнут | 93216 | 46608 | 46608 | Оплачено, руб. (план): 46 608 000.00 Оплачено, руб. (факт): 46 608 000.00 Процент оплаты: 50.00 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000000903.1000000588 | Солнечногорск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС от котельной Выстрел (в т.ч. ПИР+СМР) | Сети |  | 300-500 | 13 200,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 94% |  | 2 065 767 788,58 | 2 065 767 788,58 | 0 | Оплачено в 2026 | 2026-05-05 | оплачен |  | 2065767.78 | 2065767.793 | -0.01348 | Оплачено, руб. (план): 2 065 767 788.58 Оплачено, руб. (факт): 2 065 767 788.58 Процент оплаты: 100.00 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | Работы выполнены и оплачены в 2025 году в полном объеме. Ведется сдача ИД в УТНКР
1000003930.1000004796 | Солнечногорск | Капитальный ремонт котельной Лыткино в/г 213 по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, в/г 213 (в т.ч. ПИР) | Котельная | 50 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 55 011 470,00 | 63 886 297,95 | -8 874 827,95 | Оплата 2025 |  | оплачен | Контракт расторгнут | 78133.6 | 73154.4855 | 4979.1145 | Оплачено, руб. (план): 73 154 485.55 Оплачено, руб. (факт): 73 154 485.55 Процент оплаты: 93.62 % | Контракт расторгнут | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003995.1000004861 | Солнечногорск | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о.Солнечногорск, п. Миронцево (в т.ч. ПИР) | Котельная | 32.4 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 88% |  | 218 210 565,00 | 0 | 218 210 565,00 | Замечания ИД | 2026-09-20 |  |  | 218210.56 | 150565.2898 | 67645.2702 | Оплачено, руб. (план): 150 565 289.84 Оплачено, руб. (факт): 150 565 289.84 Процент оплаты: 68.99 % | Будет перезаход в МОГЭ | #REF! | #REF! | Планируется повторный вход в МОГЭ из-за увеличения стоимости согласно п.65.1 ФЗ №44. СМР не завершены. Осталось выполнить: Монтаж 2-го контура (перевод на независимую схему теплоснабжения)
1000000902.1000000587 | Солнечногорск | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС в р.п.Менделеево (в т.ч. ПИР+СМР) | Сети |  | 80-300 | 20 180,40 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 87% |  | 581 387 050,00 | 0 | 581 387 050,00 | СМР не завершен | 2026-11-15 |  |  | 581387.05 | 401155.7155 | 180231.3345 | Оплачено, руб. (план): 401 155 715.50 Оплачено, руб. (факт): 401 155 715.50 Процент оплаты: 68.99 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | МОГЭ - не получено Ведется оформление в муниципальную собственность часть трассы. СМР - не завершен
1000003985.1000004851 | Солнечногорск | Реконструкция котельной № 271 (Выстрел) по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск (в т.ч. ПИР) | Котельная | 61 |  |  | Реконструкция | 2024 | 2026 | 88% |  | 584 925 259,23 | 184 468 993,53 | 400 456 265,70 | Частично | 2026-05-20 |  |  | 741548.47 | 511668.4456 | 229880.0244 | Оплачено, руб. (план): 511 668 445.60 Оплачено, руб. (факт): 511 668 445.60 Процент оплаты: 68.99 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | МОГЭ получено Осталось: Получение техприса по ЭЭ, ПНР КА-1 и КА-3, общестрой и благоустройство
1000003596.1000004398 | Солнечногорск | Реконструкция котельной по адресу: Московская область, г.о.Солнечногорск, п.Стекольный завод (в т.ч.ПИР) | Котельная | 16.9 |  |  | Реконструкция | 2024 | 2026 | 78% |  | 147 715 000,00 | 28 307 239,91 | 119 407 760,09 | Частично | 2026-11-30 |  |  | 190200.36 | 139007.0742 | 51193.2859 | Оплачено, руб. (план): 139 007 074.15 Оплачено, руб. (факт): 139 007 074.15 Процент оплаты: 73.08 % | Не подписано КС в УТНКР | #REF! | #REF! | МОГЭ получено Осталось: замена одного котла, ремонт фасада, общестрой
1000002877.1000003629 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 (от ул. Горького до ул. Андропова) по адресу: Московская область, г.Ступино, пр-т Победы | Сети |  | 400 | 310 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 62 966 074,28 | 59 042 627,22 | 3 923 447,06 | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен |  | 51858.5 | 62966.0743 | -11107.5743 | Оплачено, руб. (план): 62 966 074.28 Оплачено, руб. (факт): 62 966 074.28 Процент оплаты: 100.00 % | Выполнен и оплачен 100% | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004569.5327935483 | Ступино | Капитальный ремонт ЦТП котельной Михневская Керамика в части замены теплообменного и насосного оборудования, по адресу: Московская область, г.о. Ступино, п. Михнево (в т.ч. ПИР) | ЦТП | 17.4 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 98% |  | 12 954 060,00 | 0 | 12 954 060,00 | Нет МОГЭ СМР завершен | 2026-08-30 |  | Замечания к ИД | 12954.06 | 6477.03 | 6477.03 | Оплачено, руб. (план): 6 477 030.00 Оплачено, руб. (факт): 6 477 030.00 Процент оплаты: 50.00 % | МОГЭ не получено | #REF! | #REF! | СМР завершён. МОГЭ не получено (Объект находится в экспертизе). ИД - устранения замечания УТНКР Подписание АКТов КС-2 - после получения положительного заключения МОГЭ Плановая дата выхода из МОГЭ 13.05.2026
1000004950.5327936078 | Ступино | Капитальный ремонт ЦТП Северная (в части замены оборудования) по адресу: Московская область, г.о. Ступино, п. Михнево (в т.ч. ПИР) | ЦТП | 16.3 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 22 610 000,00 | 0 | #ЗНАЧ! | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен |  | 22610 | 18215.907 | 4394.093 |  | ИД сдана. Частичная оплата | #REF! | #REF! | ИД сдана. Частичная оплата
1000004463.5327935372 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной мкр. "Б" от ЦТП-4 до ЦТП-6 в г.о.Ступино (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250,250-400 | 326 | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% | да | 23 255 500,00 | 0 | 23 255 500,00 | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен |  | 26540.96 | 26308.1079 | 232.8521 | Оплачено, руб. (план): 26 308 107.85 Оплачено, руб. (факт): 26 308 107.85 Процент оплаты: 99.12 % | Расторгнут под факт | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003944.1000004810 | Ступино | Реконструкция котельной МОВИР по адресу: Московская область, г.о.Ступино, п.Михнево, ул.Тимирязева, д.1 (в т.ч. ПИР) | Котельная | 3.5 |  |  | Реконструкция | 2025 | 2026 | 72% |  | 99 518 650,00 | 0 | 99 518 650,00 | СМР не завешен | 2026-08-15 |  | МОГЭ не получено | 99518.65 | 49759.325 | 49759.325 | Оплачено, руб. (план): 49 759 325.00 Оплачено, руб. (факт): 49 759 325.00 Процент оплаты: 50.00 % | СМР не завершен МОГЭ не получено | #REF! | #REF! | СМР не завершен МОГЭ не получено (план до 30.05.2026) Ожидается НТС 12.05.2026
1000003951.1000004817 | Ступино | Строительство БМК мощностью 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Ступино, д. Леонтьево | БМК | 6 |  |  | Строительство | 2024 | 2025 | 100% | да | 99 869 020,00 | 95 185 992,54 | #ЗНАЧ! | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен |  | 99869.02 | 95185.9925 | 4683.0275 | Оплачено, руб. (план): 95 185 992.54 Оплачено, руб. (факт): 95 185 992.54 Процент оплаты: 95.31 % | Расторгнут под факт | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003952.1000004818 | Ступино | Строительство БМК мощностью 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Ступино, с. Татариново | БМК | 6 |  |  | Строительство | 2024 | 2026 | 96% |  | 133 859 580,00 | 0 | 133 859 580,00 | СМР не завершен | 2026-06-15 |  | МОГЭ получено | 133859.58 | 66929.79 | 66929.79 | Оплачено, руб. (план): 66 929 790.00 Оплачено, руб. (факт): 66 929 790.00 Процент оплаты: 50.00 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | МОГЭ получено от 25.02.2026 СМР не завершен
1000003953.1000004819 | Ступино | Строительство БМК на 8 МВт по адресу: Московская область, г.о. Ступино, п. Жилёво, ул. Северная | БМК | 8 |  |  | Строительство | 2024 | 2026 | 72% |  | 114 234 790,00 | 0 | 114 234 790,00 | СМР не завершен | 2026-08-10 |  | МОГЭ не получено | 114234.79 | 57117.395 | 57117.395 | Оплачено, руб. (план): 57 117 395.00 Оплачено, руб. (факт): 57 117 395.00 Процент оплаты: 50.00 % | СМР не завершен МОГЭ не получено | #REF! | #REF! | СМР не завершен МОГЭ не получено( находятся в экспертизе 17.03.2026 15.05.2026)
1000004022.1000004888 | Ступино | Строительство участков тепловых сетей для переключения на новую БМК по адресу: Московская область, г.о.Ступино, п.Жилёво, ул.Северная | Сети |  | 200 | 400 | Строительство | 2024 | 2025 | 0% | да | 29 160 000,00 | 0 | 29 160 000,00 | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен |  | 25392.87 | 24431.3637 | 961.5063 | Оплачено, руб. (план): 24 431 363.68 Оплачено, руб. (факт): 24 431 363.68 Процент оплаты: 96.21 % | Расторгнут под факт | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003675.1000004539 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 (от ТК94 до ТК107) по адресу: Московская область, г.о. Ступино, от пр-т Победы по ул. Горького (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 500 | 920 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 93% |  | 167 285 500,00 | 0 | 167 285 500,00 | Дополн. согл. не заключено | 2026-08-15 |  | МОГЭ получено ИД На проверке | 167285.5 | 83642.75 | 83642.75 | Оплачено, руб. (план): 83 642 750.00 Оплачено, руб. (факт): 83 642 750.00 Процент оплаты: 50.00 % | Не сдана ИД в УТНКР. Не подписан КС-2 выплачен аванс | #REF! | #REF! | Не сдана ИД в УТНКР. Не подписан КС-2 выплачен аванс. Подрядчик будет повторно проходить Экспертизу (Входной контроль с 29.04.2026)
1000004528.5327935439 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 (от ТК-29 до ТК-31) по адресу: Московская область, г. Ступино, пр-т Победы (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 250-400 | 80 | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% | да | 7 750 400,00 | 6 759 621,43 | 990 778,57 | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен |  | 7067.13 | 7067.1345 | -0.00453 | Оплачено, руб. (план): 7 067 134.53 Оплачено, руб. (факт): 7 067 134.53 Процент оплаты: 100.00 % | Контракт исполнен на 100% | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004461.5327935370 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП Северо-Западный г.о.Ступино (от ТК-93 до ЦТП Северо-Западный) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 250-400 | 72 | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% | да | 6 975 360,00 | 0 | 6 975 360,00 | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен |  | 7228.23 | 7119.0684 | 109.1616 | Оплачено, руб. (план): 7 119 068.45 Оплачено, руб. (факт): 7 119 068.45 Процент оплаты: 98.48 % |  | #REF! | #REF! | МОГЭ получено от 29.07.2025 Работы завершены. КС-2 и ИТД подписаны .
1000004462.5327935371 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП Северо-Западный г.о.Ступино (от ЦТП Северо-Западный до ТК-97, ТК-271, ТК-303, ТК-270) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250,250-400 | 1 792,00 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 95% |  | 134 325 760,00 | 0 | 134 325 760,00 | Нет МОГЭ | 2026-07-15 |  |  | 134325.76 | 0 | 134325.76 |  |  | #REF! | #REF! | МОГЭ - объект в экспертизе с 27.04.2026 09.06.2026 СМР завершен 22.12.2025 Ведётся подготовка исполнительной документации
1000004464.5327935373 | Ступино | Капитальный ремонт тепловых сетей котельной Семёновское участка от ТК-2 до ТК на ул. Черемушки (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 600 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 40 848 000,00 | 0 | 40 848 000,00 | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен |  | 44646.11 | 45279.5848 | -633.4748 | Оплачено, руб. (план): 45 279 584.76 Оплачено, руб. (факт): 45 279 584.76 Процент оплаты: 98.52 % | Расторгнут под факт | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004570.5327935484 | Ступино | Капитальный ремонт котельной в части замены котла ДКВР 4-13, по адресу: Московская область, г.о. Ступино, д. Леонтьево (в т.ч. ПИР) | Котельная | 6.46 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен |  | 15391.65 | 14792.1004 | 599.5496 | Исполнено, руб. (план): 15 385 000.00 Исполнено, руб. (факт): 14 792 100.41 Процент исполнения: 96.14 % | Расторгнут под факт | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004573.5327935487 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной ТЭЦ (от ТК-237 до ТК-397) по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Калинина (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 108-159 | 658 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 48% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Было расторжение под факт выполненых рабоот Работы по КЧС. СМР не завершен | 2026-05-20 |  | МОГЭ получено | 40984.17 | 24224.7675 | 16759.4025 | Оплачено, руб. (план): 23 141 102.21 Оплачено, руб. (факт): 23 141 102.21 Процент оплаты: 50.00 % | Бывший Лэендстрой. Новый контракт заключен СМР не завершен | #REF! | #REF! | Подрядчиком не предоставлены документы, подтверждающие фактическое окончание работ. Окончание срока этапа Благоустройство 04.05.2026. Возможно потребуется увеличение лимитов.
1000004574.5327935488 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной ТЭЦ (от ТК-32 до ТК-86 и ТК494) по адресу: Московская область, пр-т Победы (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 108-159, 159-250 | 596 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 45% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Было расторжение под факт выполненых рабоот Работы по КЧС. СМР не завершен | 2026-05-20 |  | МОГЭ получено | 45707.2 | 22853.6 | 22853.6 | Оплачено, руб. (план): 24 636 082.17 Оплачено, руб. (факт): 22 853 600.00 Процент оплаты: 50.00 % | Бывший Лэендстрой. Новый контракт заключен СМР не завершен | #REF! | #REF! | Подрядчиком не предоставлены документы, подтверждающие фактическое окончание работ. Окончание срока этапа Благоустройство 04.05.2026. Срок 20.05.2026
1000004575.5327935489 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ЦТП№1 Северный до МКД № 36 по ул. Советская по адресу: Московская область, г.о. Ступино, п. Михнево (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 108-159, 159-250 | 761 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 30% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Было расторжение под факт выполненых рабоот Работы по КЧС. СМР не завершен | 2026-05-20 |  | МОГЭ получено | 40848 | 22432.68 | 18415.32 | Оплачено, руб. (план): 22 432 679.98 Оплачено, руб. (факт): 20 424 000.00 Процент оплаты: 50.00 % | Бывший Лэендстрой. Новый контракт заключен СМР не завершен | #REF! | #REF! | Подрядчиком не предоставлены документы, подтверждающие фактическое окончание работ. Окончание срока этапа Благоустройство 04.05.2026. Срок 20.05.2026
1000004945.5327936061 | Ступино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной ТЭЦ-17 по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Калинина, от ТК-359 до ТК-337 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 159 | 378 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 58% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Было расторжение под факт выполненых рабоот Работы по КЧС. СМР не завершен | 2026-05-20 |  | МОГЭ получено | 25083.39 | 8516.7512 | 16566.6388 | Оплачено, руб. (план): 7 525 015.61 Оплачено, руб. (факт): 7 525 015.61 Процент оплаты: 29.99 % | Бывший Лэендстрой. Новый контракт заключен СМР не завершен | #REF! | #REF! | Подрядчиком не предоставлены документы, подтверждающие фактическое окончание работ. Окончание срока этапа Благоустройство 04.05.2026.
1000001782.1000001868 | Талдомский | Реконструкция сети теплоснабжения р.п. Запрудня. КТС 057 пер. Мира ,д. 10 (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 4 450,00 | Реконструкция | 2024 | 2025 | 100% | да | 218 003 847,54 | 16 599 047,09 | #ЗНАЧ! | Оплата 2025 | Выполнена оплата | оплачен |  | 218003.85 | 169375.2171 | 48628.6329 | Контракт расторгнут 19.02.2026 по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 145 250 899.73 Процент оплаты: 66.62 % Оплата выполнена | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена,закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Полностью оплачен
1000001780.1000001866 | Талдомский | Реконструкция участка тепловой сети (бесканальная прокладка) МО, г. Талдом, мкр. Юбилейный: от ТК-4 к ж/д №№ 29, 32, 34; от ТК-5 к ж/д №№ 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38. (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 50-150 | 2 380,00 | Реконструкция | 2024 | 2025 | 100% | да | 89 092 681,13 | 49 958 299,91 | 39 134 381,22 | Оплата 2025 | Выполнена оплата | оплачен |  | 89092.68 | 66768.7154 | 22323.9646 | "Закрыто по факту выполненных работ Оплачено, руб. (факт): 68 311 865.72 Процент оплаты: 76.67 % Оплата выполнена | Работа выполнена,закрыто под факт | Работа выполнена,закрыто под факт | Работа выполнена,закрыто под факт | Полностью оплачен
4036472001.4036472231 | Талдомский | Строительство автоматизированной блочно-модульной котельной производительностью 11,0 МВт по адресу: Талдомский район, р.п. Северный, ул. Садовая, д. 12 | БМК | 11 |  |  | Строительство | 2024 | 2026 | 34% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | СМР не завершен | 2026-10-15 |  |  | 151024.29 | 45307.2888 | 105717.0012 | Оплачено, руб. (факт): 45 307 288.80 Процент оплаты: 30.00 % | Ведется СМР | #REF! | Ведется СМР (предварительная дата окончания 30.09.2026). До настоящего времени Подрядчиком не предоставлены ИД,КС на выполненные виды работ. | Ведется СМР (предварительная дата окончания 30.09.2026). До настоящего времени Подрядчиком не предоставлены ИД,КС на выполненные виды работ.
1000004356.1000005350 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №3 по адресу: Московская область, г.о. Талдомский, г. Талдом, ул. Мичурина, 3а (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 261 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 62% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | СМР не завершен, нет МОГЭ | 2026-08-19 |  |  | 17768.88 | 5330.664 | 12438.216 | Оплачено, руб. (факт): 5 330 664.00 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ,СМР не завершен | #REF! | #REF! | Положительное заключение МОГЭ получено№ 50-1-1-2-0741-26 от 27.04.2026 27.04.2026 Контракт расторгнут на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР Плановая дата подачи документации 15.05.2026
1000004704.5327935632 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: Московская область, Талдомский г.о., р.п. Запрудня, пер. Мира, д. 10: от ТК-7А до ТК-8, от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до ТК-10, от ТК-10 до ТК-11, от ТК-15 до ул. Ленина д. 1 (до запорной арматуры), от ТК-21 до СК «Антей» (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 250-400 | 678 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 94% |  | 38 390 512,12 | 31 877 471,62 | #ЗНАЧ! | Частично оплачено и сдана ИД | 2026-07-15 |  |  | 38390.51 | 35442.341 | 2948.169 | Оплачено, руб. (факт): 35 442 341.00 Процент оплаты: 92.32 % | Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР Не завершено финальное благоустройство | #REF! | #REF! | Финальное благоустройство не завершено. ИД,КС -2 направлена 28.12.2025 в части выполненых работ.
1000004706.5327935634 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: Московская область, Талдомский г.о., р.п. Запрудня, пер. Мира, д. 10: от ТК-11 до ТК-32, от ТК-32 до ТК-33, от ТК-33 до ТК-36, от ТК-36 до ТК-50, от ТК-50 до ТК-51А (с входом в дом), от ТК-51А до ТК-57, от ТК-57 до ТК-58, от ТК-58 до ТК-59, от ТК-59 до ТК-60, до ТК-61, от ТК-56 до ТК-62, до ТК-63, до ТК-64 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 250-400 | 1 157,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 90% |  | 79 660 454,26 | 60 786 499,76 | #ЗНАЧ! | Частично оплачено и сдана ИД | 2026-07-15 |  |  | 79660.54 | 69292.4248 | 10368.1152 | Оплачено, руб. (факт): 69 292 424.82 Процент оплаты: 86.98 % | Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР Не завершено финальное благоустройство | #REF! | #REF! | Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР в части незавершенного финального благоустройства.
1000004353.1000005347 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Талдомский, г. Талдом, мкр Юбилейный, 24а (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 220 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 52% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | СМР не завершен, Замечания ИД | 2026-08-19 |  |  | 14977.6 | 4493.28 | 10484.32 | Оплачено, руб. (факт): 4 493 280.00 Процент оплаты: 30.00 % | Ведется СМР | #REF! | #REF! | Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР Плановая дата подачи документации 15.05.2026 СМР не завершены
1000004357.1000005351 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной «РУС» по адресу: Московская область, г.о. Талдомский, г. Талдом, ул. Собцова, 1а (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 358 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 51% |  | 24 372 640,00 | 0 | #ЗНАЧ! | СМР не завершен, Замечания ИД | 2026-08-19 |  |  | 24372.64 | 7311.792 | 17060.848 | Оплачено, руб. (факт): 7 311 792.00 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ | #REF! | #REF! | 06.11.2025 - проверена документация. Получены замечания - на комплектность и оформление ИД, - не соответствуют объемы фактически выполненных работ. ИД возвращена подрядчику ,для устранения замечаний. Плановая дата подачи документации 15.05.2026
1000004705.5327935633 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной по адресу: Московская область, Талдомский г.о., р.п. Запрудня, пер. Мира, д.10: от ТК-6 до ТК-69, до ТК-70, до ТК-71, до ТК-72, до ТК-73, от ТК-70 до ТК-81, от ТК-81 до ТК-82, от ТК-82 до ТК-83, от ТК-83 до ТК-84, от ТК-89 до Пролетарский пер. д. 30 к.1 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 250-400 | 726 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 90% |  | 39 158 842,51 | 28 890 737,79 | #ЗНАЧ! | Частично оплачено и сдана ИД | 2026-07-15 |  |  | 39158.84 | 34850.2919 | 4308.5481 | Оплачено, руб. (факт): 34 850 291.87 Процент оплаты: 88.99 % | Не сдан ИД/Не подписано КС в УТНКР Не завершено финальное благоустройство | #REF! | #REF! | Частичная оплата. Осталось благоустройство
1000004354.1000005348 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Талдомский, г. Талдом, мкр Юбилейный, д.25 к школе №2, от ТК4 до ТК7 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 250-400 | 220 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 68% |  | 21 313 600,00 | 0 | #ЗНАЧ! | СМР не завершен, Замечания ИД | 2026-08-19 |  |  | 21313.6 | 6394.08 | 14919.52 | Оплачено, руб. (факт): 6 394 080.00 Процент оплаты: 30.00 % | Ведется СМР | #REF! | #REF! | 30.03.2026 - проверена документация. Получены замечания Не соответствие или отсутствие обоснований объемов фактически выполненных работ, отсутствие согласования на подачу КС-2 на доп. объемы. КС-2 и ИД возвращены ПО для устранения замечаний Плановая дата подачи документации 15.05.2026
1000004355.1000005349 | Талдомский | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №2 по адресу: Московская область, г.о. Талдомский, г. Талдом, Промышленный проезд, 12 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 21 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 51% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | СМР не завершен, нет МОГЭ | 2026-08-19 |  |  | 1429.68 | 428.904 | 1000.776 | Оплачено, руб. (факт): 428 904.00 Процент оплаты: 30.00 % | Нет МОГЭ,СМР не завершен | #REF! | #REF! | НТС не пройден (06.05.2026 - подрядчик направил презентацию на проверку), МОГЭ не получен (плановая дата захода 15.05.2026 при прохождении НТС выйти планируют из экспертизы 29.05.2026), СМР не завершен
1000000892.1000000577 | Фрязино | Капитальный ремонт тепловых сетей от УТ-113 до жилого дома №1А по ул. Школьная в г. о. Фрязино (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 70, 50 | 130 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 1 701 000,00 | 1 144 942,38 | 556 057,62 | Оплата полностью 2025 | оплачено | оплачен |  | 1701.31 | 1173.1164 | 528.1936 | Оплачено, руб. (план): 1 173 116.44 Оплачено, руб. (факт): 1 173 116.44 Процент оплаты: 68.96 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Полностью оплачен
1000000894.1000000579 | Фрязино | Капитальный ремонт ввода сетей отопления и ГВС от УТ-88 до ж/д № 27 по ул.Нахимова МО, г.Фрязино, ул. Нахимова, д.27 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 70, 50 | 130 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 1 391 000,00 | 1 070 655,29 | 320 344,71 | Оплата полностью 2025 | оплачено | оплачен |  | 1391 | 1144.725 | 246.275 | Оплачено, руб. (план): 1 144 724.98 Оплачено, руб. (факт): 1 144 724.98 Процент оплаты: 82.29 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Полностью оплачен
1000000879.1000000564 | Фрязино | Капитальный ремонт ввода тепловых сетей от УТ-26 до здания по адресу ул.Ленина, 26 МО, г.Фрязино, ул.Ленина, д.26 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 50 | 70 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 838 500,00 | 699 803,34 | 138 696,66 | Оплата полностью 2025 | оплачено | оплачен |  | 838.5 | 699.8033 | 138.6967 | Оплачено, руб. (план): 632 651.89 Оплачено, руб. (факт): 632 651.89 Процент оплаты: 82.01 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Полностью оплачен
1000000898.1000000583 | Фрязино | Капитальный ремонт ввода сетей отопления и ГВС от УТ-1116 до дома 2А по Окружному проезду г. Фрязино (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100, 32 | 90 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 1 846 000,00 | 1 610 542,01 | 235 457,99 | Оплата полностью 2025 | оплачено | оплачен |  | 1846 | 1662.9581 | 183.0419 | Оплачено, руб. (план): 1 662 958.06 Оплачено, руб. (факт): 1 662 958.06 Процент оплаты: 90.08 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Полностью оплачен
1000000910.1000000595 | Фрязино | Капитальный ремонт ввода сетей отопления и ГВС от УТ-207 до ж/д № 2А по ул.Московская, г.Фрязино, МО (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 80, 70, 50 | 120 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 1 651 000,00 | 1 515 583,84 | 135 416,16 | Оплата полностью 2025 | оплачено | оплачен |  | 1651 | 1538.9862 | 112.0138 | Оплачено, руб. (план): 1 387 745.16 Оплачено, руб. (факт): 1 387 745.16 Процент оплаты: 92.53 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Полностью оплачен
1000000909.1000000594 | Фрязино | Капитальный ремонт тепловых сетей от жилого дома №8 до жилого дома №10 по ул.Попова в г. о. Фрязино (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 80 | 40 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 1 139 500,00 | 912 788,27 | 226 711,73 | Оплата полностью 2025 | оплачено | оплачен |  | 1139.5 | 990.4775 | 149.0225 | Оплачено, руб. (план): 990 477.46 Оплачено, руб. (факт): 990 477.46 Процент оплаты: 86.92 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Полностью оплачен
1000000907.1000000592 | Фрязино | Капитальный ремонт вводов сетей отопления и ГВС МО, г.Фрязино, пр. Мира: от УТ-207 до ж/д № 11; от УТ-259А до ж/д № 17; от УТ-4 до ж/д № 24/2; от УТ-4 до ж/д № 24/3; от УТ-208 до ж/д № 13 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 125, 100, 80, 70, 50 | 150 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 3740000 | 2512930.38 | 1227069.62 | Оплата полностью 2025 | оплачено | оплачен |  | 3740 | 2150.2819 | 1589.7181 | Оплачено, руб. (план): 2 116 493.79 Оплачено, руб. (факт): 2 116 493.79 Процент оплаты: 57.10 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Полностью оплачен
1000003868.1000004734 | Фрязино | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной №13 до УТ-6 по ул. Вокзальная, д. 45 в г.о. Фрязино (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 500 | 56 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 100% | да | 7 043 600,00 | 0 | 7 043 600,00 | Оплата полностью 2025 | оплачено | оплачен |  | 13205.43 | 12242.9771 | 962.4529 | Оплачено, руб. (план): 12 232 977.14 Оплачено, руб. (факт): 12 232 977.14 Процент оплаты: 92.70 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Полностью оплачен
1000004473.5327935382 | Фрязино | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от УТ-410 до УТ-408 по ул. Рабочая в г.о. Фрязино | Сети |  | 200 | 22 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 1 283 201,81 | 0 | 1 283 201,81 | Оплата полностью 2025 | оплачено | оплачен |  | 1283.2 | 1238.8096 | 44.3904 | Оплачено, руб. (план): 1 238 809.57 Оплачено, руб. (факт): 1 238 809.57 Процент оплаты: 96.54 % | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Работа выполнена, закрыто под факт | Полностью оплачен
1000003564.1000004362 | Черноголовка | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Первая, от ТК 178 до ТК 184 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 400 | 360 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 90 992 551,45 | 5 065 033,55 | 85 927 517,90 | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен |  | 90992.55 | 70216.535 | 20776.015 | Оплачено, руб. (план): 66 402 865.74 Оплачено, руб. (факт): 66 402 865.74 Процент оплаты: 76.16 % | Работы выполнены, контракт закрыт. Остатки будут возвращены в Минэнерго | #REF! | #REF! | Подрядчик не хочет подписывать документы о закрытии. Отправлено уведомление чтобы до 25 мая были подписаны документы о расторжении в обоюдном порядке, в противном случае будет расторжение в одностороннем порядке.
1000003563.1000004361 | Черноголовка | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Лесная от ТК 7 до ТК 8 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 500 | 610 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 101 545 070,00 | 88 948 314,18 | 12 596 755,82 | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен |  | 107321.77 | 102834.0708 | 4487.6992 | Оплачено, руб. (план): 100 319 598.20 Оплачено, руб. (факт): 100 319 598.20 Процент оплаты: 95.71 % | Работы выполнены, контракт закрыт. Остатки будут возвращены в Минэнерго | #REF! | #REF! | Частичная оплата. Осталось благоустройство
1000000900.1000000585 | Черноголовка | Капитальный ремонт теплосети от ТК-81 до ТК-83 г.Черноголовка ул. Объездная (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 159 | 800 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 93% | да | 16 503 408,00 | 9 253 374,96 | 7 250 033,04 | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен |  | 16503.4 | 10626.0269 | 5877.3731 | Оплачено, руб. (план): 7 112 989.17 Оплачено, руб. (факт): 7 112 989.17 Возврат оплат, руб.: 774 894.76 Процент оплаты: 54.62 % | Выполнены частично, процедура одностороннего расторжения. Остаток работ Заказчик выполнит своими силами, остаток будет возвращен | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000000897.1000000582 | Черноголовка | Капитальный ремонт теплосети от ТК-184 до ТК-12 г.Черноголовка проезд Строителей (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 800 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 98% |  | 52 703 710,00 | 0 | 52 703 710,00 | Готовят к оплате | 2026-04-10 |  |  | 54607 | 26351.855 | 28255.145 | Оплачено, руб. (план): 26 351 855.00 Оплачено, руб. (факт): 26 351 855.00 Процент оплаты: 50.00 % | Поздний выход из МОГЭ, подготовка подписания КС-2, исполнительной документации и акта закрытия. Оплату произведут до 03.04.2026 | #REF! | #REF! | ИД не предоставлена. Оплата после 29.05.2026
1000003870.1000004736 | Черноголовка | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Соединительная, от ТК 28 до ТК 30А (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 400 | 537.3 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 75% |  | 94 613 160,00 | 0 | 94 613 160,00 | Не сдана ИД | 2026-06-30 |  |  | 96133.83 | 76495.4734 | 19638.3566 | Оплачено, руб. (план): 73 393 908.95 Оплачено, руб. (факт): 73 393 908.95 Процент оплаты: 78.89 % | Не представлена ИД /КС | #REF! | #REF! | Частичная оплата. Осталось благоустройство
1000003874.1000004740 | Черноголовка | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Коммунальная, от ТК 33 до ТК 205 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 219 | 273 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 75% |  | 48 072 570,00 | 0 | 48 072 570,00 | Не сдана ИД | 2026-06-30 |  |  | 48072.57 | 14421.771 | 33650.799 | Оплачено, руб. (план): 14 421 771.00 Оплачено, руб. (факт): 14 421 771.00 Процент оплаты: 30.00 % | Не представлена ИД /КС | #REF! | #REF! | Доп. соглашение на уменьшение стоимости находится в ГКУ. Подписание планируется на след. неделе. После этого будет направлено уведомление о расторжении в одностроннем порядке. Со слов подрядчика аванс должен быть закрыт в полном обьеме.
1000004395.1000005421 | Черноголовка | Капитальный ремонт участков тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Третий проезд, от ТК 35 до ТК 36, от ТК 37 до ТК 42 (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 540 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 68% |  | 58 900 000,00 | 0 | 58 900 000,00 | Нет Дополнительного соглашения. Нет БГ | 2026-06-30 |  |  | 58900 | 20059.9803 | 38840.0197 | Оплачено, руб. (план): 20 059 980.27 Оплачено, руб. (факт): 20 059 980.27 Возврат оплат, руб.: 0.01 Процент оплаты: 34.05 % | Не представлена ИД /КС | #REF! | #REF! | Идет подписание доп соглашения (срок- до 15.05.2026) на замену товара и уменьшение суммы контракта (разница около 1 миллиона рублей). К выполнение благоустройство и тепловые камеры, неподвижные опоры. Сроки выполнения работ до 01.08.2026. Прорабатывается вариант поэтапного закрытия (сметы не бьются с начальной ценой контракта, устранение замечаний).
1000003875.1000004741 | Черноголовка | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Школьный б-р, от ТК 15 до ТК 18 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 500 | 474.7 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 85% |  | 83 589 920,00 | 0 | 83 589 920,00 | Не сдана ИД | 2026-06-30 |  |  | 93799.65 | 74426.2238 | 19373.4262 | Оплачено, руб. (план): 68 930 056.21 Оплачено, руб. (факт): 68 930 056.21 Процент оплаты: 78.29 | Не представлена ИД /КС | #REF! | #REF! | Частичная оплата. Осталось благоустройство
1000003644.1000004505 | Черноголовка | Капитальный ремонт котельной (в части замены трех котлов) по адресу: Московская область, с. Макарово, д. 103 (в т.ч. ПИР) | Котельная | 7.5 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 65% |  | 20 000 790,00 | 0 | 20 000 790,00 | нет МОГЭ | 2026-09-30 |  |  | 20000.79 | 6000.237 | 14000.553 | Оплачено, руб. (план): 6 000 237.00 Оплачено, руб. (факт): 6 000 237.00 Процент оплаты: 30.00 % | не вышли из МОГЭ | #REF! | #REF! | Подрядчик не может зайти в экспертизу, так как Заказчик не может предоставить ГПЗУ, так как земля МинОбороны. 2 котла поменены, обвязаны. Необходим демонтаж и монтаж 1ого котла. Срок захода МОГЭ неизвестен.
1000005176.5327936568 | Черноголовка | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Техническая, д. 2 от котельной до ТК 1 (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 32 | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% | да | 5 702 400,00 | 0 | #ЗНАЧ! | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен |  | 6466.51 | 5971.53 | 494.98 | Оплачено, руб. (план): 5 607 342.29 Оплачено, руб. (факт): 5 607 342.29 Процент оплаты: 91.88 % | Работы выполнены, контракт закрыт. Остатки будут возвращены в Минэнерго | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000005177.5327936569 | Черноголовка | Капитальный ремонт участка тепловой сети по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Центральная, от ТК 46А до ЦТП 3 | Сети |  |  | 101.5 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 87% |  | 20 964 477,02 | 0 | 20 964 477,02 | Не сдана ИД | 2026-06-30 |  |  | 20964.47 | 6915.4568 | 14049.0132 | Оплачено, руб. (план): 6 799 470.87 Оплачено, руб. (факт): 6 799 470.87 Процент оплаты: 32.61 % | Не представлена ИД /КС | #REF! | #REF! | Подрядчик обещает до конца мая выполнить благоустройство и предоставить закрывающие документы на все работы. Предоставлены документы в УТНКР на СМР. УТНКР на проверке до 15.05.2026.
1000005179.5327936571 | Черноголовка | Капитальный ремонт котельной (в части капитального ремонта котла ПТВМ 100 по адресу: Московская область, г.о. Черноголовка, ул. Техническая, д. 2 (в т.ч. ПИР) | Котельная | 280.3 |  |  | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% | да | 38 500 890,00 | 0 | #ЗНАЧ! | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен |  | 103325.16 | 101870.6763 | 1454.4837 | Оплачено, руб. (план): 102 334 268.54 Оплачено, руб. (факт): 102 334 268.54 Возврат оплат, руб.: 463 592.25 Процент оплаты: 99.04 % | Работы выполнены, контракт закрыт. Остатки будут возвращены в Минэнерго | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003595.1000004397 | Чехов | Строительство БМК на 2,1 МВт по адресу: Московская область, г.о. Чехов, д. Бершово (в т.ч. ПИР) | БМК | 2.1 |  |  | Строительство | 2024 | 2025 | 100% | да | 63 344 120,00 | 46 425 608,16 | 16 918 511,84 | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен |  | 63344.12 | 65336.7593 | -1992.6393 | Оплачено, руб. (план): 65 265 188.06 Оплачено, руб. (факт): 65 265 188.06 Процент оплаты: 100.00 % | СМР завершен. Контракт исполнен | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
4036077631.4036077871 | Чехов | Реконструкция котельной № 6 по адресу: пос. Чернецкое, г. Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18 (в том числе ПИР) | Котельная | 17.4 |  |  | Реконструкция | 2019 | 2025 | 100% | да | 100 201 734,13 | 98 661 477,04 | 1 540 257,09 | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен |  | 100201.73 | 153830.198 | -53628.468 | Оплачено, руб. (план): 100 201 734.13 Оплачено, руб. (факт): 100 201 734.13 Процент оплаты: 100.00 % | СМР завершен. Контракт исполнен | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004638.5327935555 | Чехов | Реконструкция котельной № 27 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, п. Новый Быт, ул. НАТИ, стр. 10-1 (в т.ч. ПИР) | Котельная | 24.4 |  |  | Реконструкция | 2024 | 2026 | 70% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | МОГЭ получено СМР не завершен | 2026-08-14 |  |  | 238152.54 | 71445.762 | 166706.778 | Оплачено, руб. (план): 71 445 762.00 Оплачено, руб. (факт): 71 445 762.00 Процент оплаты: 30.00 % | СМР не завершен | #REF! | #REF! | СМР не завершён. МОГЭ получено 05.03.2026
1000004403.1000005431 | Чехов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, Симферопольское ш., стр. 2б (от ТК -32 у дома № 13а , ул.Полиграфистов до ТК 34) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | Ду273, Ду159, Ду108 | 180 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 100% |  | 17 438 400,00 | 15 898 224,45 | #ЗНАЧ! | Заключение доп. согл. | 2026-06-12 |  | МОГЭ получено СМР выполнен ИД сдана | 17438.4 | 8719.2 | 8719.2 | Оплачено, руб. (план): 8 719 200.00 Оплачено, руб. (факт): 8 719 200.00 Процент оплаты: 50.00 % | Частично оплачено | #REF! | #REF! | Оплата будет произведена после доведения лимитов в полном объеме с учётом НДС 22%. Плановая дата оплаты 23.05.2026
1000004406.5327935303 | Чехов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Чехов, от дома 62 ул. Гагарина через ТК-10 до ТК 11; от ТК-14 до ТК-15; от ТК-15 до дома 60 ул.Гагарина (в т.ч. ПИР) | Сети |  | Ду219, Ду159, Ду108 | 364 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 100% |  | 24 781 120,00 | 9 267 365,38 | #ЗНАЧ! | Заключение доп. согл. | 2026-06-12 |  | МОГЭ получено СМР выполнен ИД сдана | 24781.12 | 8673.39 | 16107.73 | Оплачено, руб. (план): 8 673 390.00 Оплачено, руб. (факт): 8 673 390.00 Процент оплаты: 34.99 % | Частично оплачено | #REF! | #REF! | Оплата будет произведена после доведения лимитов в полном объеме с учётом НДС 22%. Плановая дата оплаты 23.05.2026
1000004407.5327935304 | Чехов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 23 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, д. Крюково (в т.ч. ПИР) | Сети |  | Ду108 | 220 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 100% |  | 14 977 600,00 | 9 155 930,26 | 5 821 669,74 | Заключение доп. согл. | 2026-04-10 |  | МОГЭ получено СМР выполнен ИД сдана | 14977.6 | 5242.16 | 9735.44 | Оплачено, руб. (план): 5 242 160.00 Оплачено, руб. (факт): 5 022 458.01 Процент оплаты: 33.53 % | Частично оплачено | #REF! | #REF! | Объект подаётся на бюджетное обязательство. Плановая дата оплаты 13.05.2026
1000004408.5327935305 | Чехов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей сети от ЦТП-6 по адресу: Московская область г.о. Чехов, ул.Чехова (от ТК-15 у дома 4а ул. Чехова до ТК-18 по ул. Вишневый бульвар) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | Ду 273, Ду 159, Ду 133 | 320 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 100% |  | 31 001 600,00 | 24 572 339,78 | 6 429 260,22 | Заключение доп. согл. | 2026-06-12 |  | МОГЭ получено СМР выполнен ИД сдана | 31001.6 | 10850.56 | 20151.04 | Оплачено, руб. (план): 10 850 560.00 Оплачено, руб. (факт): 10 850 560.00 Процент оплаты: 35.00 % | Частично оплачено | #REF! | #REF! | Оплата будет произведена после доведения лимитов в полном объеме с учётом НДС 22%. Плановая дата оплаты 23.05.2026
1000004062.1000004938 | Чехов | Реконструкция котельной № 4 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, ул. Гагарина, стр.42б (в т.ч. ПИР) | Котельная | 31 |  |  | Реконструкция | 2024 | 2026 | 81% |  | 280 465 250,00 | 0 | 280 465 250,00 | СМР не завершен | 2026-08-14 |  | МОГЭ не получено | 280465.25 | 140232.625 | 140232.625 | Оплачено, руб. (план): 70 116 310.00 Оплачено, руб. (факт): 70 116 310.00 Процент оплаты: 24.99 % | СМР не завершен. МОГЭ - не получено | #REF! | #REF! | СМР не завершен. МОГЭ - не получено
1000004087.1000004963 | Чехов | Капитальный ремонт котельной № 5 (в части замены котлов и газогорелочного оборудования) по адресу: Московская область г.о. Чехов, п. Мещерское, стр. 15а (в т.ч. ПИР) | Котельная | 22.7 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 100% |  | 62 494 200,00 | 0 | 62 494 200,00 | Заключение доп. согл. | 2026-04-15 |  | МОГЭ получено СМР выполнен ИД сдана | 62494.2 | 18748.26 | 43745.94 | Оплачено, руб. (план): 18 748 260.00 Оплачено, руб. (факт): 18 748 260.00 Процент оплаты: 30.00 % | Частично оплачено | #REF! | #REF! | У подрядчика нет продленной банковской гарантии. Оплата будет произведена в течении недели после получения подрядчиком БГ
1000004404.1000005432 | Чехов | Реконструкция участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, Симферопольское ш., стр. 2б (в т.ч. ПИР) | Сети |  | Ду377 | 382 | Реконструкция | 2024 | 2026 | 100% |  | 34 876 800,00 | 0 | #ЗНАЧ! | Заключение доп. согл. | 2026-05-15 |  | МОГЭ получено СМР выполнен ИД сдана | 30368.8 | 12206.88 | 18161.92 | Оплачено, руб. (план): 12 206 880.00 Оплачено, руб. (факт): 12 206 880.00 Процент оплаты: 40.19 % | Частично оплачено | #REF! | #REF! | Оплата будет произведена после доведения лимитов в полном объеме с учётом 20%. Плановая дата оплаты 23.05.2026
1000004405.5327935302 | Чехов | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 4 по адресу: Московская область, г.о. Чехов, ул. Гагарина, стр 42б (от ТК-22 до ТК-23 в районе д. 110-112 по ул. Гагарина) (в т.ч. ПИР) | Сети |  | Ду273, Ду219, Ду159 | 85 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 100% |  | 8 234 800,00 | 7 327 534,08 | 907 265,92 | Заключение доп. согл. | 2026-04-10 |  | МОГЭ получено СМР выполнен ИД сдана | 8234.8 | 4117.4 | 4117.4 | Оплачено, руб. (план): 4 117 400.00 Оплачено, руб. (факт): 4 117 400.00 Процент оплаты: 47.35 % | Частично оплачено | #REF! | #REF! | Объект подаётся на бюджетное обязательство. Плановая дата оплаты 13.05.2026
4036463331.4036463601 | Шатура | Строительство блочно-модульной котельной (БМК), расположенная по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Мишеронский, ул. Советская (в том числе ПИР и ТП) | БМК | 12 |  |  | Строительство | 2023 | 2025 | 100% | да | 202 130 671,98 | 0 | 202 130 671,98 | Оплата 2025 | оплачено | оплачен |  | 206621.1 | 206664.3432 | -43.2432 | Оплачено, руб. (план): 201 146 292.94 Оплачено, руб. (факт): 201 146 292.94 Процент оплаты: 97.61 % | закрыто под факт выполнения. Процент оплаты 97.61 % | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
4036503591.4036503841 | Шатура | Строительство блочно-модульной котельной (БМК), расположенная по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Бакшеево, ул. Комсомольская, д. 2 (в том числе ПИР и ТП) | БМК | 10 |  |  | Строительство | 2023 | 2026 | 49% |  | 204 591 787,84 | 2 403 626,21 | 202 188 161,63 | СМР не завершен, оплачен только аванс | 2026-07-20 |  |  | 204591.78 | 103991.7587 | 100600.0214 | Оплачено, руб. (план): 102 295 893.92 Оплачено, руб. (факт): 102 295 893.92 Процент оплаты: 50.00 % | новый контракт по КЧС, выплачен аванс 50% | #REF! | #REF! | Частичная оплата. Было расторжение контракта. Новый контракт заключен в режиме КЧС. Имеется положительное заключение МОГЭ. Завершение работ по СМР котельной, ПНР, благоустройству, устранение замечаний УТНКР. ориентировочный срок сдачи объекта 30.09.2026
4036470831.4036471081 | Шатура | Строительство блочно-модульной котельной (БМК), расположенная по адресу: Московская область, городской округ Шатура, поселок Радовицкий, ул. Спортивная, д. 13 (в том числе ПИР и ТП) | БМК | 10 |  |  | Строительство | 2023 | 2026 | 56% |  | 202 130 671,98 | 13 297 085,84 | 188 833 586,14 | Контракт расторгнут | Контракт расторгнут |  |  | 202130.67 | 117512.5689 | 84618.1011 | Оплачено, руб. (план): 112 134 062.05 Оплачено, руб. (факт): 112 134 062.05 Возврат оплат, руб.: 94 661 390.75 Процент оплаты: 55.47 % | контракт расторгнут под факт. Процент оплаты 55.47 % | #REF! | #REF! | Частичная оплата. Было расторжение контракта.. Имеется положительное заключение МОГЭ. Новый контракт заключен 20.04.2026. Необходимо завершение работ по СМР котельной, ПНР, благоустройству, устранение замечаний УТНКР. Новый контракт заключен, к работам не приступили. ориентировочный срок сдачи объекта 30.09.2026
1000003984.1000004850 | Шатура | Строительство БМК мощностью 15 МВт по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Шатурторф (в т.ч. ПИР) | БМК | 15 |  |  | Строительство | 2024 | 2026 | 83% |  | 188 344 941,57 | 91 335 232,29 | 97 009 709,28 | ИД сдана частично, замечания УТНКР, оплата произведена частично | 2026-07-27 |  |  | 188344.94 | 56503.4825 | 131841.4575 | Оплачено, руб. (план): 56 503 482.46 Оплачено, руб. (факт): 56 503 482.46 Процент оплаты: 29.99 % | не сданы работы по ПНР под нагрузкой, благоустройству. Процент выплат 29,99% | #REF! | #REF! | Частичная оплата. Имеется положительное заключение МОГЭ. Не сданы работы по ПНР под нагрузкой, благоустройству, устранение замечаний по УТНКР по ИД и по производственной части. ориентировочный срок сдачи объекта 30.06.2026
1000004096.1000004972 | Шатура | Капитальный ремонт котельной "Западная" (в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, г. Рошаль, ул. Лесная (в т.ч. ПИР) | Котельная | 38.6 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 70% |  | 20 645 450,00 | 0 | #ЗНАЧ! | ИД сдана частично, замечания УТНКР, оплата произведена частично | 2026-07-01 |  |  | 20645.45 | 7128.6159 | 13516.8341 | Оплачено, руб. (план): 7 128 617.45 ООплачено, руб. (факт): 7 128 617.45 Процент оплаты: 34.52 % | Не завершены СМР по установке насосного оборудования, автоматики. ИД подписана частьично. Процент выплат 25.72 % | #REF! | #REF! | Частичная оплата. Имеется положительное заключение МОГЭ. Не сданы работы по ПНР под нагрузкой, благоустройству, устранение замечаний по УТНКР по ИД и по производственной части. ориентировочный срок сдачи объекта 30.06.2026
1000004095.1000004971 | Шатура | Капитальный ремонт котельной "Восточная" (в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, г. Рошаль, ул. Коммунаров (в т.ч. ПИР) | Котельная | 39 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 70% |  | 19 035 682,00 | 0 | #ЗНАЧ! | ИД сдана частично, замечания УТНКР, оплата произведена частично | 2026-07-01 |  |  | 19035.68 | 7145.7859 | 11889.8941 | Оплачено, руб. (план): 7 145 789.44 Оплачено, руб. (факт): 7 145 789.44 Процент оплаты: 37.53 % | Не завершены СМР по установке насосного оборудования, автоматики. ИД подписана частьично. Процент выплат 27.89 % | #REF! | #REF! | Частичная оплата. Имеется положительное заключение МОГЭ. Не сданы работы по ПНР под нагрузкой, благоустройству, устранение замечаний по УТНКР по ИД и по производственной части. ориентировочный срок сдачи объекта 30.06.2026
1000004039.1000004914 | Шатура | Капитальный ремонт котельной (в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Осаново-Дубовое (в т.ч. ПИР) | Котельная | 6 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 20% |  | 2 165 000,00 | 0 | 2 165 000,00 | Контракт расторгнут | Контракт расторгнут |  |  | 2702.79 | 824.263 | 1878.527 | Оплачено, руб. (план): 825 815.60 Оплачено, руб. (факт): 824 262.98 Процент оплаты: 30.75 % | Контракт расторгнут под факт исполнение. Процент выплат 30.75 % | #REF! | #REF! | Частичная оплата. Ведется судебный процесс по возврату авансов. Контракт расторгнут, новый контракт не заключен. Имеется положительное заключение МОГЭ. Ориентировочный срок реализции 31.08.2026
1000004040.1000004915 | Шатура | Капитальный ремонт котельной (в части установки аккумуляторных баков запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, р.п. Черусти ул. Новая (в т.ч. ПИР) | Котельная | 5.7 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 14% |  | 4 320 005,00 | 0 | 4 320 005,00 | Контракт расторгнут | Контракт расторгнут |  |  | 4046.51 | 1384.1289 | 2662.3811 | Оплачено, руб. (план): 1 384 128.92 Оплачено, руб. (факт): 1 384 128.92 Процент оплаты: 34.20 % | Контракт расторгнут под факт исполнение. Процент выплат 34.20 % | #REF! | #REF! | Частичная оплата. Ведется судебный процесс по возврату авансов. Контракт расторгнут, новый контракт на ОПЗ. Имеется положительное заключение МОГЭ. Ориентировочный срок реализции 31.08.2026
1000004041.1000004916 | Шатура | Капитальный ремонт котельной (в части замены аккумуляторного бака запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Середниково, (в т.ч. ПИР) | Котельная | 5 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 20% |  | 4 632 930,00 | 0 | 4 632 930,00 | Контракт расторгнут | Контракт расторгнут |  |  | 3513.98 | 1436.3517 | 2077.6283 | Оплачено, руб. (план): 1 602 834.78 Оплачено, руб. (факт): 1 436 351.69 Процент оплаты: 41.21 % | Контракт расторгнут под факт исполнение. Процент выплат 41.21 % | #REF! | #REF! | Частичная оплата. Ведется судебный процесс по возврату авансов.Контракт расторгнут, новый контракт на ОПЗ. Имеется положительное заключение МОГЭ. Ориентировочный срок реализции 31.08.2026
1000004043.1000004918 | Шатура | Капитальный ремонт котельной (в части замены аккумуляторного бака запаса холодной воды) по адресу: Московская область, г.о. Шатура, с. Дмитровский погост (в т.ч. ПИР) | Котельная | 18 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 20% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Контракт расторгнут | Контракт расторгнут |  |  | 4632.94 | 1389.8792 | 3243.0608 | Оплачено, руб. (план): 1 389 879.20 Оплачено, руб. (факт): 1 389 879.20 Возврат оплат, руб.: 1 389 879.20 Процент оплаты: 30.00 % | Контракт расторгнут под факт исполнение. Процент выплат 30.00 % | #REF! | #REF! | Частичная оплата. Ведется судебный процесс по возврату авансов.Контракт расторгнут, новый контракт не заключен - ожидается выход на ОПЗ. Отсутствуетположительное заключение МОГЭ. Ориентировочный срок реализции 31.08.2026
8406187951.8406193471 | Шатура | Строительство БМК по адресу: г. Шатура, мкр. Керва (в т.ч. ПИР) | БМК | 10 |  |  | Строительство | 2024 | 2026 | 15% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Контракт расторгнут | Контракт расторгнут |  |  | 189190.43 | 57198.7025 | 131991.7275 | Оплачено, руб. (план): 56 516 274.72 Оплачено, руб. (факт): 56 516 274.72 Возврат оплат, руб.: 56 516 274.72 Процент оплаты: 29.99 % | Контракт расторгнут под факт исполнение. Процент выплат 30 % | #REF! | #REF! | Частичная оплата. Контракт расторгнут, новый контракт на ОПЗ. Имеется положительное заключение МОГЭ. Ориентировочный срок реализции 31.12.2026
4035945181.4035945351 | Шатура | Наружные сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения г.о. Шатура (реконструкция) ПИР | Сети |  |  | 37 200 | Реконструкция | 2024 | 2025 | 0% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Нет МОГЭ | 2026-12-28 |  | ОМСУ готовит заявку на корректировку сроков реализации контракта | 136 403,98 | 40921.19 | 95482.79 | Оплачено, руб. (план): 40 921 194.00 Оплачено, руб. (факт): 40 921 194.00 Процент оплаты: 30.00 % | Контракт только ПИР. Выплачен аванс 30% | #REF! | #REF! | только проектная документация. Срок окончания контракта 15.06.2026. Ориентировочный срок реализции 31.08.2026.
1000004217.1000005133 | Шатура | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Туголесский бор, от ТК-4 до ТК-7 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 220 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 14 960 720,00 | 11 941 545,54 | #ЗНАЧ! | Оплата 2025 | оплачено | оплачен |  | 14960.72 | 13505.0169 | 1455.7031 | Оплачено, руб. (план): 13 505 016.93 Оплачено, руб. (факт): 13 505 016.93 Процент оплаты: 90.26 % | Контракт закрыт под факт выполнение 2025. Процент выплат 90% | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004218.1000005134 | Шатура | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Туголесский бор, от ТК-38 до компенсатора по ул. Октябрьская (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 160 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% |  | 10 264 884,00 | 0 | 10 264 884,00 | Оплата 2025 | оплачено | оплачен |  | 10264.88 | 8800.9946 | 1463.8854 | Оплачено, руб. (план): 8 800 994.61 Оплачено, руб. (факт): 8 800 994.61 Процент оплаты: 85.73 % | Контракт закрыт под факт выполнение. Процент выплат 85.73 % | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004233.1000005149 | Шатура | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Шатура, п. Туголесский бор, от ТК-48 до ТК-56 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 250 | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 99% |  | 16 970 000,00 | 0 | 16 970 000,00 | Нет МОГЭ | 2026-07-17 |  |  | 16970 | 5091 | 11879 | Оплачено, руб. (план): 5 091 000.00 Оплачено, руб. (факт): 5 091 000.00 Процент оплаты: 30.00 % | Отсутствует заключение МОГЭ. Отсутствует ИД. СМР выполнен. Процент выплаты 30% | #REF! | #REF! | Отсутствует положительное заключение МОГЭ. Ориентировочный срок реализции 31.08.2026. ИТД выверена с УТНКР
1000004232.1000005148 | Шатура | Капитальный ремонт участков тепловых сетей по адресу: Московская область, г.о. Шатура, с. Дмитровский погост, от ТК-3 до ТК-5 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 120 | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% | да | 4 751 592,00 | 0 | #ЗНАЧ! | Оплата 2025 | оплачено | оплачен |  | 8169.6 | 4649.2076 | 3520.3924 | Оплачено, руб. (план): 4 679 747.59 Оплачено, руб. (факт): 4 649 209.59 Процент оплаты: 97.84 % | Контракт закрыт под факт выполнение. Процент выплат 97.84 % | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000001732.1000001716 | Шатура | Реконструкция тепловых сетей, расположенных по адресу: Московская область, муниципальный округа Шатура, с. Дмитровский Погост, ул. Школьная | Сети |  |  | 2 700,00 | Реконструкция | 2025 | 2025 | 100% | да | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Оплата 2025 | оплачено | оплачен |  | 216000.01 | 0 | 216000.01 | Оплачено, руб. (план): 204 192 884.49 Оплачено, руб. (факт): 204 192 884.49 Процент оплаты: 100.00 % | контракт выполнен, оплачен в 2025 году под факт выполнения. Процент выплат 100% | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000001734.1000001718 | Шатура | Реконструкция центрального теплового пункта-1, расположенного по адресу: Московская область, муниципальный округ Шатура, с. Дмитровский Погост, ул. Ленина, д. 14А | ЦТП | 2 |  |  | Реконструкция | 2025 | 2025 | 100% | да | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Оплата 2025 | оплачено | оплачен |  | 29722.73 | 0 | 29722.73 | Оплачено, руб. (план): 29 097 659.83 Оплачено, руб. (факт): 29 097 659.83 Процент оплаты: 97.89 % | контракт выполнен, оплачен в 2025 году под факт выполнения. Процент выплат 97.89 % | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000001731.1000001715 | Шатура | Реконструкция центрального теплового пункта-2, расположенного по адресу: Московская область, муниципальный округ Шатура, с. Дмитровский Погост, ул. Футбольная, д. 9 | ЦТП | 3.5 |  |  | Реконструкция | 2025 | 2025 | 100% | да | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Оплата 2025 | оплачено | оплачен |  | 35741 | 0 | 35741 | Оплачено, руб. (план): 34 985 609.74 Оплачено, руб. (факт): 34 985 609.74 Процент оплаты: 97.88 % | контракт выполнен, оплачен в 2025 году под факт выполнения. Процент выплат 97,88 | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000001730.1000001714 | Шатура | Реконструкция центрального теплового пункта-3, расположенного по адресу: Московская область, муниципальный округ Шатура, с. Дмитровский Погост, ул. Гришина, д. 10Б | ЦТП | 3.5 |  |  | Реконструкция | 2025 | 2025 | 100% | да | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | Оплата 2025 | оплачено | оплачен |  | 24269.7 | 0 | 24269.7 | Оплачено, руб. (план): 23 738 079.72 Оплачено, руб. (факт): 23 738 079.72 Процент оплаты: 97.80 % | контракт выполнен, оплачен в 2025 году под факт выполнения. Процент выплат 97,8% | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003993.1000004859 | Шаховская | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Шаховская с. Ивашково д. 75а (в т.ч. ПИР) | Котельная | 4 |  |  | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% | да | 56 214 480,00 | 0 | 56 214 480,00 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 63914.72 | 63914.7181 | 0.00194 | Субсидия | Работы выполнены, контракт закрыт. | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003849.1000004715 | Шаховская | Реконструкция тепловых сетей котельной с. Ивашково, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 200 | 300 | Реконструкция | 2024 | 2025 | 100% | Да | 20 181 000,00 | 17 540 021,68 | 2 640 978,32 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 20181 | 19550.2017 | 630.7983 | Оплачено, руб. (план): 19 253 068.28 Оплачено, руб. (факт): 19 253 068.28 Процент оплаты: 82.60 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003958.1000004824 | Шаховская | Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Шаховская, п. Шаховская, ул. Базаева д. 27 (в т.ч.ПИР) | БМК | 3 |  |  | Строительство | 2024 | 2025 | 100% | да | 98 670 000,00 | 0 | 98 670 000,00 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 91160.62 | 78326.4138 | 12834.2062 | Оплачено, руб. (план): 79 267 971.10 Оплачено, руб. (факт): 76 275 042.89 Возврат оплат, руб.: 87 042.01 Процент оплаты: 85.53 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004234.1000005154 | Шаховская | Строительство БМК на 3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Шаховская, с. Раменье ул. Новая 13 (в т.ч. ПИР) | БМК | 3 |  |  | Строительство | 2024 | 2025 | 100% | Да | 94 398 300,00 | 0 | 94 398 300,00 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 79842.23 | 69601.1291 | 10241.1009 | Оплачено, руб. (план): 68 169 901.74 Оплачено, руб. (факт): 68 169 901.74 Процент оплаты: 96.06 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003994.1000004860 | Шаховская | Капитальный ремонт котельной № 8 по адресу: Московская область, г.о. Шаховская, пер. Заречный д. 11а (в т.ч. ПИР) | Котельная | 2 |  |  | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% | да | 28 107 240,00 | 0 | #ЗНАЧ! | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 28107.24 | 31494.1329 | -3386.8929 | Субсидия | Работы выполнены, контракт закрыт. | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003850.1000004716 | Шаховская | Реконструкция тепловых сетей котельной д. Степаньково, г.о. Шаховская (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100 | 496 | Реконструкция | 2024 | 2025 | 100% | Да | 33 035 000,00 | 0 | 33 035 000,00 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 36962.74 | 25615.9836 | 11346.7563 | Оплачено, руб. (план): 24 333 419.22 Оплачено, руб. (факт): 24 333 419.22 Возврат оплат, руб.: 60 574.82 Процент оплаты: 68.26 % | Объект оплачен. Цена контракта была снижена | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000002800.1000003541 | Щёлково | Строительство БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина (в т.ч. ПИР) | БМК | 1.2 |  |  | Строительство | 2024 | 2025 | 100% |  | 39 216 064,21 | 0 | 39 216 064,21 | Замечания ИД | 2026-05-15 | оплачен |  | 39216.06 | 49978.557 | -10762.497 | Оплачено, руб. (план): 36 375 671.77 Оплачено, руб. (факт): 36 375 671.77 Процент оплаты: 92.75 % | Работы выполнены. ИД сдано частично | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000003674.1000004538 | Щёлково | Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7, т ТК-15 до ТК-4/23, от ТК-15 до ТК-22 в г.о. Щелково | Сети |  | 300-500 | 1 447,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 100% |  | 241 958 129,88 | 0 | 241 958 129,88 | Замечания ИД | 2026-05-15 |  |  | 241958.13 | 120979.0649 | 120979.0651 | Цена контракта, руб.: 190 174 083.29 Оплачено, руб. (план): 169 336 872.73 Оплачено, руб. (факт): 169 336 872.73 Процент оплаты: 89.04 % | Работы выполнены. ИД сдано частично | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004257.1000005186 | Щёлково | Капитальный ремонт участков тепловой сети от Котельной ул. Сиреневая, участки по ул. Комсомольская от ТК-1122 до ТК-1144 , от ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400 | 335 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 28 221 200,00 | 18 240 735,65 | 9 980 464,35 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 28221.2 | 22694.316 | 5526.884 | Оплачено, руб. (план): 22 694 315.96 Оплачено, руб. (факт): 22 694 315.96 Процент оплаты: 95.34 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000002806.1000003547 | Щёлково | Строительство БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино (в т.ч. ПИР) | БМК | 0.3 |  |  | Строительство | 2024 | 2025 | 100% |  | 13 885 300,00 | 0 | 13 885 300,00 | Замечания ИД | 2026-05-15 | оплачен |  | 21122 | 22896.6756 | -1774.6756 | Оплачено, руб. (план): 19 653 044.88 Оплачено, руб. (факт): 19 653 044.88 Процент оплаты: 93.06 % | Работы выполнены. ИД сдано частично | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000002805.1000003546 | Щёлково | Капитальный ремонт котельной (в части замены двух котлов и диаэратора) по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Московская (в т.ч. ПИР) | Котельная | 14 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 100% | да | 33 893 110,00 | 0 | 33 893 110,00 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 164276.09 | 107186.1812 | 57089.9088 | Оплачено, руб. (план): 107 351 882.94 Оплачено, руб. (факт): 107 351 882.94 Процент оплаты: 65.34 % | Работы выполнены. ИД сдано частично | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004259.1000005188 | Щёлково | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 845 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 57 527 600,00 | 16 703 580,36 | 40 824 019,64 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 57527.6 | 24785.0025 | 32742.5975 | Оплачено, руб. (план): 24 785 002.50 Оплачено, руб. (факт): 24 785 002.50 Возврат оплат, руб.: 10 899 421.96 Процент оплаты: 88.57 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004261.1000005190 | Щёлково | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК до вводов в МКД (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 450 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 30 636 000,00 | 10 374 103,86 | #ЗНАЧ! | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 30636 | 11533.3957 | 19102.6043 | Оплачено, руб. (план): 16 280 698.79 Оплачено, руб. (факт): 16 280 698.79 Возврат оплат, руб.: 4 747 303.07 Процент оплаты: 98.25 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004260.1000005189 | Щёлково | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной № 8 до ТК-1 (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 1 400,00 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 115 472 000,00 | 40 327 194,48 | #ЗНАЧ! | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 115472 | 42591.3633 | 72880.6367 | Оплачено, руб. (план): 42 591 366.48 Оплачено, руб. (факт): 42 591 366.48 Возврат оплат, руб.: 16 186 966.87 Процент оплаты: 79.33 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000002801.1000003542 | Щёлково | Капитальный ремонт Котельной №3 (ул. Текстильщиков) (в части замены 2 котлов, горелок, насосов, системы автоматики, ХВП) в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) | Котельная | 1 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 19 969 680,00 | 10 427 662,60 | #ЗНАЧ! | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 37141.8 | 32493.8831 | 4647.9169 | Оплачено, руб. (план): 32 493 883.08 Оплачено, руб. (факт): 32 493 883.08 Процент оплаты: 87.48 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004092.1000004968 | Щёлково | Капитальный ремонт котельной № 29 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР) | Котельная | 46.8 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 88% |  | 192 334 860,80 | 141 198 031,96 | 51 136 828,84 | Частично | 2026-06-01 |  |  | 303726.38 | 151863 | 151863.38 | Оплачено, руб. (план): 151 863 000.01 Оплачено, руб. (факт): 151 863 000.01 Возврат оплат, руб.: 30 273 741.57 Процент оплаты: 78.95 % | Работы выполнены. ИД сдано частично | #REF! | #REF! | Устраняют замечания УТНКР на объекте. Всего 12 разделов. По ИД 6 разделов подписано. 6 разделов на проверке УТНКР. До 01.06.2026
1000004091.1000004967 | Щёлково | Капитальный ремонт котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Механизаторов | Котельная | 8.6 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 89% |  | 75 419 000,00 | 72 741 016,41 | 2 677 983,59 | Замечания ИД | 2026-05-15 |  |  | 75419.38 | 39719.0712 | 35700.3088 | Оплачено, руб. (план): 39 719 071.22 Оплачено, руб. (факт): 39 719 071.22 Процент оплаты: 42.65 % | ИД сдано частично. Осталось отделочные работы | #REF! | #REF! | Устраняют замечания УТНКР на объекте. Всего 12 разделов. По ИД 6 разделов подписано. 6 разделов на проверке УТНКР. До 01.06.2026
1000004093.1000004969 | Щёлково | Капитальный ремонт котельной по адресу: Московская область, г.о. Щелково, Фряновское ш. (в т.ч. ПИР) | Котельная | 5.8 |  |  | Капитальный ремонт | 2024 | 2026 | 95% |  | 86 573 728,61 | 63 281 615,49 | 23 292 113,12 | Замечания ИД | 2026-05-15 |  |  | 53941.16 | 18848.1595 | 35093.0005 | Оплачено, руб. (план): 18 848 155.79 Оплачено, руб. (факт): 16 182 349.47 Процент оплаты: 18.69 % | ИД сдано частично. Осталось отделочные работы | #REF! | #REF! | Устраняют замечания УТНКР на объекте. Всего 12 разделов. По ИД 9 разделов подписано. 3 раздела на проверке УТНКР. До 01.06.2026
1000009007.5327940627 | Щёлково | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, проложенных по территории «МАОУ СОШ № 21 ГОЩ по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Серково, Школьный пр-д, стр. 1А (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250 | 147 | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% |  | 10 007 760,00 | 0 | 10 007 760,00 | Частично | 2026-05-15 | оплачен |  | 4202.91 | 3962.3903 | 240.5197 | Оплачено, руб. (план): 3 962 394.15 Оплачено, руб. (факт): 3 962 394.15 Процент оплаты: 94.27 % | Работы выполнены. ИД сдано частично | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004434.5327935342 | Щёлково | Строительство БМК на 16 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, мкр. № 2 (в т.ч. ПИР) | БМК | 16 |  |  | Строительство | 2024 | 2026 | 100% | да | 157 919 469,78 | 0 | #ЗНАЧ! | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 248576.9 | 253257.6853 | -4680.7853 | Оплачено, руб. (план): 241 690 461.70 Оплачено, руб. (факт): 241 690 461.70 Процент оплаты: 99.95 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004187.1000005081 | Щёлково | Строительство БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская (в т.ч. ПИР) | БМК | 12 |  |  | Строительство | 2024 | 2026 | 100% |  | 130 223 171,30 | 114 789 888,37 | 15 433 282,93 | Частично | 2026-05-15 |  |  | 103744.37 | 72442.3359 | 31302.0341 | Оплачено, руб. (план): 60 784 263.56 Оплачено, руб. (факт): 60 784 263.56 Процент оплаты: 46.67 % | ИД сдано частично. СМР выполнен | #REF! | #REF! | УТНКР 1 раздел остался проверить До 01.06.2026
1000004188.1000005082 | Щёлково | Строительство БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово (в т.ч. ПИР) | БМК | 2.5 |  |  | Строительство | 2024 | 2026 | 84% |  | 37 641 437,39 | 18 244 209,49 | 19 397 227,90 | Замечания ИД | 2026-05-15 |  |  | 37641.44 | 36813.5841 | 827.8559 | Оплачено, руб. (план): 26 306 426.57 Оплачено, руб. (факт): 26 306 426.57 Процент оплаты: 55.39 % | ИД сдано частично. Осталось благоустройство | #REF! | #REF! | УТНКР 1 раздел остался проверить До 01.06.2026
1000002876.1000003628 | Электросталь | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1 до ТК-8 ул. К. Маркса, 26 - ул.Октябрьская, 25 в г.о. Электросталь(в т.ч. ПИР) | Сети |  | 500 | 541.3 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 88 933 881,34 | 60 308 267,03 | 28 625 614,31 | Оплата 2025 | 2026-06-25 | оплачен |  | 95317.52 | 63597.7052 | 31719.8148 | Оплачено, руб. (план): 63 597 705.17 Оплачено, руб. (факт): 63 597 705.17 Процент оплаты: 71.51 % | ИД сдано частично. СМР выполнен | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
8589578611.8589578881 | Электросталь | Капитальный ремонт сети теплоснабжения и горячего водоснабжения в т.ч. (ПИР) п. Елизаветино, г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 6 190,00 | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% | да | 187 576 000,00 | 0 | 187 576 000,00 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 241027.03 | 220769.3566 | 20257.6734 | Оплачено, руб. (план): 220 769 356.59 Оплачено, руб. (факт): 220 769 356.59 Процент оплаты: 91.59 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000004258.1000005187 | Электросталь | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1 до ТК-203, от ТК-435 до ТК-444, от ТК-322 до ТК-368, от ТК-25 до ТК-168, от ТК-412 до ТК-448, от ТК-8 до ТК-91, от ТК-9 до ТК-83а, от ТК-51 до ТК-59, ТК-84а до ТК-88, от ТК-21 до ТК-39, от ТК-93 до ТК-95а, от ТК-26 до У-27 в г.о. Электростале (в т.ч. ПИР) | Сети |  | 100-250, 250-400 | 3 632,60 | Капитальный ремонт | 2024 | 2025 | 100% | да | 285 677 650,00 | 221 497 993,88 | 64 179 656,12 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 286938.65 | 234532.1193 | 52406.5307 | Оплачено, руб. (план): 234 532 119.31 Оплачено, руб. (факт): 234 532 119.31 Процент оплаты: 81.73 % | ИД сдано частично. СМР выполнен | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
8589578221.8589578501 | Электросталь | Капитальный ремонт сети теплоснабжения и горячего водоснабжения в т.ч. (ПИР) с. Иванисово г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 1 400,00 | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% | да | 32 907 736,25 | 17 487 713,32 | 15 420 022,93 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 32907.74 | 29302.1187 | 3605.6213 | Оплачено, руб. (план): 30 035 422.89 Оплачено, руб. (факт): 30 035 422.89 Возврат оплат, руб.: 733 304.15 Процент оплаты: 91.27 % | СМР выполнен. Расторгнут по факту выполнения | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
8589580581.8589580911 | Электросталь | Капитальный ремонт сети теплоснабжения и горячего водоснабжения в т.ч. (ПИР) п. Фрязево, г.о. Электросталь (в т.ч. ПИР) | Сети |  |  | 1 500,00 | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% | да | 52 485 181,66 | 123 487,68 | 52 361 693,98 | Оплата 2025 |  | оплачен |  | 52482.18 | 52485.1817 | -3.0017 | Оплачено, руб. (план): 52 485 181.66 Оплачено, руб. (факт): 52 485 181.66 Процент оплаты: 100.00 % | СМР выполнен. Объект оплачен | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
8421058841.8421059171 | Электросталь | Строительство модульно-блочной котельной 5МВт, по адресу:г.о. Электросталь, п. Елизаветино, ул. Набережная, 12-а (в т.ч. ПИР) | БМК | 5 |  |  | Строительство | 2024 | 2026 | 81% |  | 73 326 254,78 | 0 | 73 326 254,78 | Замечания ИД | 2026-06-25 |  |  | 73326.25 | 35736.6684 | 37589.5816 | Оплачено, руб. (план): 35 736 668.44 Оплачено, руб. (факт): 35 736 668.44 Процент оплаты: 48.73 % | ИД сдано частично. Осталось благоустройство | #REF! | #REF! | Вышли из МОГЭ 11.03.2026. ОМСУ ждут доведения лимитов увеличения для оплаты. ОМСУ письмо направили Не закончено благоустройство. До него все оплатят
8421058451.8421058731 | Электросталь | Строительство модульно-блочной котельной 2,1 МВт, взамен действующей г.о. Электросталь, с. Иванисово, ул. Центральная Усадьба (в т.ч. ПИР) | БМК | 2.1 |  |  | Строительство | 2024 | 2026 | 81% | да | 54 644 148,54 | 46 512 225,04 | #ЗНАЧ! | Оплата 2025 |  |  |  | 69153.96 | 64417.2386 | 4736.7214 | Оплачено, руб. (план): 64 417 238.58 Оплачено, руб. (факт): 64 417 238.58 Процент оплаты: 93.15 % | ИД сдано частично. Осталось благоустройство | #REF! | #REF! | Оплатили ПИР и СМР, осталось благоустройство Ориентировочное выполнение благоустройства 29.05.2026
8421056411.8421056681 | Электросталь | Строительство модульно-блочной котельной мощность 3МВт по адресу:г.о. Электросталь, п. Фрязево, ул. Советская, д. 3-а (в т.ч. ПИР) | БМК | 3 |  |  | Строительство | 2024 | 2026 | 66% |  | 53 693 530,24 | 0 | 53 693 530,24 | Замечания ИД | 2026-06-25 |  |  | 53679.0317 | 24355.2164 | 29323.8153 | Оплачено, руб. (план): 24 355 216.38 Оплачено, руб. (факт): 24 355 216.38 Процент оплаты: 45.35 % | ИД сдано частично. Осталось благоустройство | #REF! | #REF! | Вышли из МОГЭ 25.02.2026. ОМСУ ждут доведения лимитов после увеличения для оплаты ОМСУ письмо направили Не закончено благоустройство. До него все оплатят Ориентировочное выполнение благоустройства 29.05.2026
1000004214.1000005130 | Электросталь | Строительство БМК на 15 МВт по адресу: Московская область, г. Электросталь, пр-д Восточный (в т.ч. ПИР) | БМК | 15 |  |  | Строительство | 2024 | 2026 | 83% |  | 165 318 997,49 | 0 | #ЗНАЧ! | Замечания ИД | 2026-06-25 |  |  | 177118.55 | 26481.3354 | 150637.2146 | Цена контракта, руб.: 177 118 548.78 Оплачено, руб. (план): 153 581 019.55 Оплачено, руб. (факт): 153 581 019.55 Процент оплаты: 86.71 % | ИД сдано частично. Осталось благоустройство | #REF! | #REF! | Оплатили ПИР и СМР, осталось благоустройство Ориентировочное выполнение благоустройства 29.05.2026
1000009490.5327941151 | Чехов | Аварийно-восстановительных работы по объектам теплоснабжения городского округа Чехов | ТС и ГВС |  |  |  | Капитальный ремонт | 2025 | 2025 | 100% | да | 84 347 163,47 | 88 969 219,61 | -4 622 056,14 | Оплата 2025 | Оплачено | оплачен |  | 88988.51 | 88043.75 | 944.76 | Оплачено, руб. (план): 88 988 506.93 Оплачено, руб. (факт): 88 988 506.93 Процент оплаты: 97.13 % | Расторгнут под факт | #REF! | #REF! | Полностью оплачен
1000009842.5327941644 | Чехов | Капитальный ремонт котельных, ЦТП, сетей теплоснабжения и ГВС в муниципальном округе Чехов Московской области | ТС и ГВС |  |  |  | Капитальный ремонт | 2025 | 2026 | 50% |  | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | СМР не завершен | 2026-10-01 |  |  | 274226.25 | 82267.875 | 191958.375 | Оплачено, руб. (план): 82 267 875.00 Оплачено, руб. (факт): 82 267 875.00 Процент оплаты: 30.00 % | СМР не завершен. МОГЭ - не получено | #REF! | #REF! | Нет МОГЭ